Umowa o roboty budowlane nr ....../.../08

W dniu ........2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Leżajsk mającą swoją siedzibę w Leżajsku przy ul. Rynek 1 zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”

reprezentowaną przez Burmistrza Leżajska – Tadeusza Trębacza

a .....................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

P. .........................................			- .............................

P. .........................................			- ..............................

zwanym dalej „Wykonawcą”, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane – drogowe związane z realizacją zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Sandomierskiej w Leżajsku”

Szczegółowy zakres zleconych robót określa dokumentacja projektowa, oraz formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się  do 29.08.2008 r.

§ 3

Zamawiający oświadcza, że:

- Posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na której zlokalizowana jest  przebudowywana droga.

- Posiada zgłoszenie wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Leżajsku, w stosunku do którego nie wniesiono sprzeciwu.

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia ....06.2008 r.

§ 5

1. Funkcję Kierownika Budowy pełnił będzie P. ...........................................................

zamieszkały ........................................................................................................................

2. Funkcja inspektora nadzoru pełnił będzie P...................................................................

3. Każdorazowa zmiana kierownika budowy bądź inspektora nadzoru wymaga pisemnego poinformowania o tym fakcie drugiej strony.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się:

- Realizować roboty zgodnie dokumentacja projektową, zgłoszeniem wykonania robót, praktyką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i z należytą starannością.

- Wykonać przedmiot umowy, z materiałów własnych .

- Wykonywać sukcesywnie zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy, umieścić tablicę informacyjną budowy oraz prowadzić budowę zgodnie z innymi wymogami prawa budowlanego.

- Przekazać Zamawiającemu certyfikaty lub atesty wbudowanych materiałów i urządzeń, które muszą posiadać certyfikaty na wymagania bezpieczeństwa określone w normach krajowych lub międzynarodowych, kryteriach technicznych oraz państwowych przepisach dotyczących bezpieczeństwa.

- W przypadku powierzenia części robot podwykonawcom ponosić wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty im zlecone.

§ 7

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtowo – ilościowej.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy, za określony w materiałach przetargowych zakres robót, wynosi .................. zł netto (słownie: ............................... zł) powiększone o obowiązujący podatek VAT ............ zł (słownie: ..................................), tj. ................. zł brutto (słownie:...........................................................................................zł).

- Ustalone w załączniku nr 1 do umowy ceny jednostkowe nie podlegają jakiejkolwiek waloryzacji w okresie realizacji robót.

§ 8

1. Zapłata wynagrodzenia następować będzie za zakończone i odebrane etapy robót, w oparciu o faktury wystawione przez Wykonawcę, na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru protokołu odbioru robót.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie za odebrane etapy robót nie może przekraczać 50 % ogólnej kwoty wynagrodzenia.

3. Końcowe rozliczenie robót (pozostałe 50 %) nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego, po zakończeniu i odebraniu ostatniego etapu robót.

- Termin płatności faktury ustala się na: do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

§ 9

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego oraz robót ulegających zakryciu wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

7. Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych, jak też dokonania ich odbioru w przypadku właściwego wykonania robót.

8. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót, przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 niniejszej umowy.

10. Zatrzymywana kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Wykonawcy po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad okresu rękojmi.

§ 10

Jeśli w toku realizacji robót wystąpi konieczność ograniczenia zakresu robót, rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie ustalonych w postępowaniu przetargowym cen jednostkowych, nośników cenotwórczych określonych w formularzu oferty, cen materiałów i sprzętu oraz faktycznie wykonanych ilości robót.

§ 11

Jeśli w toku realizacji robót  wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, których zakres nie przekroczy 50% zamówienia podstawowego, tj. wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,  to Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty za dodatkowym wynagrodzeniem wyliczonym według ustalonych w trakcie postępowania przetargowego cen jednostkowych robót, nośników cenotwórczych określonych w formularzu oferty, cen materiałów i sprzętu w oparciu o obowiązujące katalogi KNNR, KSNR lub KNR.

§ 12

Wykonawca udziela gwarancji za wykonane roboty na okres: 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru robót.

§ 13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty tj. .................. zł (słownie:.................................................................... zł).

2. Powyższa kwota zostanie wniesiona w: (formie dopuszczonej obowiązującymi przepisami – do ustalenia z wykonawcą robót).

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzieli się na:

- część gwarantującą zgodne z umową wykonanie robót, w wysokości ................ zł (słownie: ............................................ zł – 70 % wysokości zabezpieczenia),

- część gwarantującą pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w wysokości ......... zł (słownie: .................................... zł – 30 % wysokości zabezpieczenia).

4. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona Wykonawcy w terminie do 30 dni po końcowym odbiorze robót, a pozostała część zabezpieczenia w terminie nie później niż15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 14

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary:

- Za zwłokę w przekazaniu dokumentacji lub jej umówionej części w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od umówionego terminu.

- Za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wys. 0,05 % wynagrodzenia umownego licząc od 22 dnia po zgłoszeniu zakończenia robót przez Wykonawcę.

- Za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki licząc od kwoty określonej tą fakturą do zapłaty.

§ 15

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za przekroczenie ustalonego w umowie końcowego terminu zakończenia robót, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na zakończenie robót.

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych po odbiorze w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,05%  wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Należności z tytułu kar umownych określonych w punktach 1 potrącone będą przez Zamawiającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy wartość szkody przekracza wysokość kar umownych.

§ 16

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 18

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Leżajsku.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający:						Wykonawca: