U M O W A

O   PRACE   PROJEKTOWE

zawarta w dniu  ..-..-2009 r.

pomiędzy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku, ul. Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk reprezentowanym przez:

…………………………………..................................................................……………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a ………………………………………………………………………………………..,

zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe związane z  przygotowaniem do realizacji remontu i modernizacji budynku biblioteki publicznej przy ul. Jarosławskiej nr 1 w Leżajsku.

2. Zakres opracowania projektowego obejmuje kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową zawierającą w szczególności:

- niezbędne podkłady i opracowania geodezyjne dla zakresu opracowania,

- ekspertyzę geologiczną – badanie skarpy pod względem geologicznym wraz z oceną jej stateczności, a w przypadku konieczności jej zabezpieczenia – projekt niezbędnych do wykonania prac,

- ocenę stanu technicznego budynku (na podstawie oględzin, badań i sprawdzeń – przy wykorzystaniu opracowań, które posiada Zamawiający) wraz z zaprojektowaniem niezbędnych prac zabezpieczających budynek,

- inwentaryzację architektoniczno budowlana całego budynku obejmująca rzuty piwnic, parteru, pietra, strychu, niezbędne przekroje i elewacje.

- materiały do decyzji o warunkach zabudowy,

- projekty budowlane i wykonawcze niezbędne dla wykonania prac remontowo medernizacyjnych dla poszczególnych branż: zagospodarowanie terenu, architektoniczno-budowlane, instalacyjne, – 5 egz.

- inne opracowanie niezbędne do realizacji zadania – 5 egz.

- specyfikacje techniczne i przedmiary robót – 2 egz.

- kosztorysy inwestorskie zawierające również przedmiary robót z wyliczeniem ich ilości – 2 egz.

- inne opracowania niezbędne dla realizacji zamówienia.

3. Projekt musi posiadać pełny zakres opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę w tym: Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ZUDP w Leżajsku w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, uzgodnienia branżowe – energetyczne, gazownicze, komunalne, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Rzeszowie w przypadku konieczności naruszania pasa drogowego ul. Jarosławskiej .

4. Dokumentacja projektowa oprócz wersji papierowej musi być wykonana w wersji elektronicznej, umożliwiającej jej umieszczenie na stronach internetowych.

5. Dokumentacja musi uwzględniać realizację prac remontowo-modernizacyjnych w dwóch etapach:

Etap – I  obejmujący wszelkie niezbędne roboty remontowo-modernizacyjne bez modernizacji dachu polegającej na przywróceniu mu pierwotnego wyglądu (kształtu) i pokrycia.

Etap – II obejmujący modernizację dachu polegającą na przywróceniu mu pierwotnego wyglądu (kształtu) i pokrycia.

6. Etapowanie powinno zostać uwzględnione w szczególności w projektach budowlanych i kosztorysach inwestorskich.

§ 2

Termin wykonania prac projektowych ustala się na: do 28.05.2010 r. z tym, że:

- termin wykonania ekspertyzy geologicznej – badania skarpy pod względem geologicznym ustala się na: do 15.10.2009 r.

- termin wykonania inwentaryzacji architektoniczno budowlanej oraz oceny stanu technicznego budynku  ustala się na: do 30.11.2009 r.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do:

- opracowania dokumentacji zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w § 1, obowiązującymi przepisami i normami, w tym określonymi ustawą prawo budowlane,

- dokonywania z Zamawiającym niezbędnych uzgodnień programowych i projektowych w trakcie realizacji zamówienia,

- usunięcia stwierdzonych wad i nieścisłości projektowych po odbiorze projektu i w trakcie realizacji zadania w niezwłocznym terminie,

- uzupełnienia wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,

- zapewnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.

§ 4

Dokumentację stanowiącą przedmiot odbioru Wykonawca zaopatrzy w pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 5

- Strony ustalają wysokość wynagrodzenia za prace projektowe objęte umową na kwotę …….. zł netto (słownie: ….), tj. kwotę wraz z podatkiem VAT … zł brutto (słownie ….. złotych).

- Na wynagrodzenie określone w punkcie 1 składają się:

- ekspertyza geologiczna – badanie skarpy pod względem geologicznym wraz z oceną jej stateczności -................................................................... zł netto,

- inwentaryzacja architektoniczno budowlana oraz oceny stanu technicznego budynku całego budynku - ......................................................................... zł netto,

- projekty budowlane i wykonawcze wraz z uzgodnieniami –...................................... zł netto,.

- inne opracowania (specyfikacje techniczne, plan BIOZ, przedmiary robót, kosztorysy) – ...........................................................zł netto.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze przez Zamawiającego określonych w punkcie 2 etapów prac projektowych.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia jest przedłożenie faktury.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru prac i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

§ 6

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za prace projektowe, od których opracowania odstąpiono,

- za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 0,1 % wartości faktury licząc za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za określony w umowie etap prac, za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich przekazania.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za prace projektowe od których wykonania odstąpiono.

- za zwłokę w usunięciu wad projektowych w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez obie strony terminu na usunięcie wad.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający dokona potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego  Wykonawcy za przedmiot umowy.

§ 7

- W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 30 dni  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień dla niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych wraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Leżajsku.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:					    WYKONAWCA: