UMOWA Nr ….. /09

W dniu …………...2009 r. pomiędzy Miastem Leżajsk zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. Tadeusza Trębacza 		- Burmistrza Leżajska

a

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1. .................................		...................................

2. .................................		...................................

została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty związane z wykonaniem budowy oświetlenia ul. Studzienna i Spokojna w Leżajsku (17 szt. opraw oświetlenia ulicznego ze źródłem światła sodowym o mocy 70 W, przewód AsXSn 2x25 mm 2 – 808 m) – oprawy oświetleniowe montowane będą na słupach, które ustawiane będą przez PGE Dystrybucja Rzeszów.

§ 2

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz formularz cenowy stanowiący załącznik Nr 1 do umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie określonego w załączniku Nr 1 zakresu robót określa się na kwotę: ......................... zł (słownie: ................................................................) netto.

- Do ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w kwocie ................................zł (słownie: ................................................................).

- Ceny jednostkowe netto są stałe w okresie realizacji całego zamówienia.

§ 3

1. Termin zakończenia robót ustala się na: do 23 grudnia 2009 roku.

2. W przypadku opóźnienia ustawienia słupów przez PGE Dystrybucja Rzeszów tak, że  słupy nie zostaną ustawione do  10 grudnia 2009 r. termin zakończenia robót (budowy oświetlenia) zostanie przesunięty na 2010 r.

§ 4

Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia: 23.11.2009 r.

§ 5

1. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika budowy Pana…………................a zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.

2. Zamawiający ustala do pełnienia funkcji inspektora nadzoru Pana Jerzego Mroczkowskiego, a zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

§ 6

- Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu wszystkich elementów robót, będących przedmiotem umowy.

- Za datę zakończenia robót uważa się datę pisemnego ich zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o gotowości przedmiotu umowy do odbioru i zawiadomi o nim Wykonawcę.

§ 7

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2.   Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- Wykonawca przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres 1 miesiąca,

- nie rozpoczął robót i nie wykonuje ich pomimo dodatkowego wezwania,

- nie realizuje robót zgodnie z umową.

3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z wykonaniem pozostałej części umowy.

§ 8

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo po wykonaniu i odebraniu robót, w oparciu o fakturę  wystawioną przez Wykonawcę, na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru protokołu odbioru robót.

2. Termin płatności faktury ustala się na: do  30  dni od daty dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego.

§ 9

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach :

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia za poszczególny element robót, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 0,05 % wartości faktury, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionych strat.

- Zamawiający dokona potrącenia należności kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§ 10

Jeśli w toku realizacji robót wystąpi konieczność ograniczenia zakresu robót, rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie ustalonych cen jednostkowych, nośników cenotwórczych określonych w formularzu oferty, cen materiałów i sprzętu oraz faktycznie wykonanych ilości robót.

§ 11

Jeśli w toku realizacji robót  wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, których zakres nie przekroczy 50% zamówienia podstawowego, tj. wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,  to Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty za dodatkowym wynagrodzeniem wyliczonym według ustalonych w trakcie postępowania przetargowego cen jednostkowych robót, nośników cenotwórczych określonych w formularzu oferty, cen materiałów i sprzętu w oparciu o obowiązujące katalogi KNNR, KSNR lub KNR.

§ 12

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy liczony od daty odbioru poszczególnych etapów robót.

§ 13

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowa została spisana w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA: