Uchwała nr 145/XXXIII/2009

Rady Gminy Lipowiec Kościelny

z dnia 15 czerwca 2009r.

w sprawie wprowadzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Lipowiec Kościelny na lata 2008-2015”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Lipowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany do  „Planu Odnowy Miejscowości Lipowiec Kościelny 2008-2015”  zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowiec Kościelny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Wałkuski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 145/XXXIII/2009

Rady Gminy Lipowiec Kościelny

z dnia 15 czerwca 2009r.

- Punkt  10 . PLANOWANIE DŁUGOTERMINOWE (PROJEKTY I DZIAŁANIA

INWESTYCYJNE  NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI LIPOWIEC KOŚCIELNY)

w  „Planie Odnowy Miejscowości Lipowiec Kościelny na lata 2008 – 2015”    otrzymuje brzmienie:

Planuje się wdrażanie następujących projektów:

Tabela nr 4

| Lp. | Nazwa planowanego działania – zadania. | Określenie kryteriów kolejności realizacji projektów | Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego | Etapy działania Harmonogram realizacji | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu Beneficjent końcowy | Nakłady do poniesienia zł |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Lipowcu Kościelnym o gabinet stomatologiczny | I | Zgodny | 2008/2009 | Gmina Lipowiec Kościelny | Koszt ogólny: 313 tys. zł. |  |
| 2 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki nożnej w Lipowcu Kościelnym | II | Zgodny | 2008/2009 | Gmina Lipowiec Kościelny | Koszt ogólny: 381 tys. zł |  |
| 3 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lipowiec Kościelny | III | Zgodny | 2008 | Gmina Lipowiec Kościelny | Koszt ogólny:150 tys. zł. |  |
| 4 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowcu Kościelnym | IV | Zgodny | 2008/2009 | Gmina Lipowiec Kościelny | Koszt ogólny: 500 tys. zł |  |
| 5 | Utwardzenie drogi 03 KDW | VIII | Zgodny | 2009 | Gmina Lipowiec Kościelny | Koszt ogólny: 150 tys. zł |  |
| 6 | Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu Kościelnym | VI | Zgodny | 2009 | Gmina Lipowiec Kościelny | Koszt ogólny: 90 tys. zł |  |
| 7 | Zakup mikrobusa do przewożenia osób. | V | Zgodny | 2009 | Gmina Lipowiec Kościelny | Koszt ogólny: 120 tys. zł. |  |
| 8 | Budowa i remont chodników | VII | Zgodny | 2010 | Gmina Lipowiec Kościelny | Koszt ogólny: 300 tys. zł |  |
| 9 | Renowacja stawu | IX | Zgodny | 2011 | Gmina Lipowiec Kościelny | Koszt ogólny: 100 tys. zł |  |
| 10 | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Woli Kęczewskiej i kanalizacji w miejscowości Wola Kęczewska, Kęczewo i Lipowiec Kościelny | X | Zgodny | 2009-2015 | Gmina Lipowiec kościelny | Koszt ogólny: 7313tys. zł. |  |
| 11 | Przebudowa drogi gminnej nr 003 Lipowiec – Rumoka – ścieżka rowerowa | XI | Zgodny | 2011-2013 | Gmina Lipowiec Kościelny | Koszt ogólny 1040 tys. zł. |  |
| 12 | Budowa placu zabaw przy SP w Lipowcu Kościelnym | XII | Zgodny | 2014 | Gmina Lipowiec Kościelny | Koszt ogólny: 100 tys. zł. |  |
| 13 | Zagospodarowanie skweru przy Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym | XIII | Zgodny | 2015 | Gmina Lipowiec Kościelny | Koszt ogólny: 50 tys. zł.. |  |

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Wałkuski