OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- STAN ISTNIEJĄCY

Droga AM3 wraz z przepustem nad potokiem Chmieleńskim zlokalizowana jest na dz. nr 756 i 762 w Chmieleniu w gminie Lubomierz. Odcinek drogi AM3 o długości 50m przewidziany do remontu wraz z przepustem kamiennym nad potokiem przebiega od skrzyżowania z drogą krajową nr 30 do zabudowań gospodarczych. Droga oraz przepust obecnie są w zły stanie technicznym. Jezdnia o nawierzchni gruntowej oraz z kruszywa kamiennego posiada liczne deformacje i ubytki. Odwodnienie nawierzchni jezdni jest powierzchniowe, jednakże przez zawyżone pobocza woda powierzchniowa jest nieprawidłowo odprowadzana z korpusu drogi. Przepust kamienny przy włączeniu z drogą krajową poprzez ubytki i podmycia kamienia w częściach konstrukcyjnych grozi zawaleniem. Taki stan niszczy istniejącą nawierzchnię jezdni oraz grozi bezpieczeństwem ruchu pojazdów i pieszych przez zalegającą wodę w zapadnięciach drogi oraz jej ubytki nad przepustem. Aby droga spełniała warunki bezpiecznej eksploatacji należy niezwłocznie wykonać jej remont polegający na odbudowie przepustu, naprawie i wzmocnieniu podbudowy drogi, odbudowie i przebudowie elementów odwodnienia oraz ułożeniu  nowej  nawierzchni  bitumicznej.

- PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI

- długość konstrukcyjna przepustu z elem. prefabr. 200/100cm		- 10,0 m

- długość przepustu wraz ze ściankami kam. kierunkowymi		- 13,5 m

- mury kierunkowe i belki podporęczowe z kamienia granitowego  	- 4,71 m3

- bariery ochronne stal. ocynkowane kotwione w belkach podp.  	- 5,0 m

- długość drogi  								- 50,0 m

- szerokość jezdni								- 3,5÷4,5m

- powierzchnia jezdni	z betonu asfaltowego				- 257,0 m2

- pow. poboczy utwardzonych z pow. utrwaleniem emulsją i grysami	- 50,0 m2

- pobocza i skarpy z kostki kamiennej 14/17cm na ławie betonowej	- 29,5 m2

- powierzchnia poboczy i zjazdów z kostki kamiennej 9cm		- 12,0 m2

- mury oporowe z kamienia łamanego granitowego na ławie bet.	- 37,8 m3

- spadki  podłużne								- do 5,0 %

- spadki  poprzeczne                     						- 1÷3 %

3.  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

3.1    Konstrukcja  jezdni

Na podstawie dokonanych uzgodnień oraz w oparciu o wyniki dokonanych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zaprojektowano następującą konstrukcję  jezdni:

-   jezdnia, zjazdy, skrzyżowania:

- warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm grubości 15 cm;

- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm grub. 8 cm;

- skropienie asfaltem podbudowy  w ilości 0,7 kg/m2;

- wyrównanie i wzmocnienie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową w ilości średnio 100 kg/m2;

- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego –

AC 11S o grubości 4 cm;

3.2    Odwodnienie, obiekty inżynierskie

W celu prawidłowego odwodnienia nawierzchni jezdni i przyległego terenu przyjęto w projekcie:

-   ułożenie pod drogą przepustu skrzynkowego otwartego z elementów prefabrykowanych 200/100/99cm -10 szt. L=10,0m w celu odprowadzenia wód prowadzonych przez potok Chmieleński i wód powierzchniowych z jezdni, na ławach z betonu C25/30 wraz z wykonaniem progów betonowych na wlocie i wylocie przepustu;

-   ułożenie murów kierunkowych z kamienia granitowego na wlocie i wylocie przepustu skrzynkowego na przedłużonych ławach betonowych przepustu pod elementy prefabrykowane.

-   ułożenie murów oporowych z kamienia granitowego na wlocie i wylocie przepustu skrzynkowego połączonych z murami kierunkowymi przepustu, na ławie z betonu C16/20.

-  brukowanie poboczy i skarp z kostki kamiennej 14-17cm na ławie gr. 20cm z bet. C12/15 szer.;

4.   OPIS  ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać od zarządcy drogi  zezwolenie  na zajęcie pasa drogowego. Roboty wykonywać i oznakować zgodnie z projektem  zmiany organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego na czas  wykonywania robót. Roboty przeprowadzić przy częściowym lub całkowitym zamknięciu drogi z umożliwieniem przejazdu i dojścia mieszkańcom i właścicielom posesji. W pierwszej kolejności należy wytyczyć oś trasy i odtworzyć granice działek. Następnie należy usunąć krzewy i pnie drzew z poboczy i skarp oraz wykonać plantowanie poboczy i rozbiórkę ogrodzeń. W dalszym etapie należy przeprowadzić rozbiórkę istniejącego przepustu kamiennego, wykonać grodzę kierującą wodę potoku i zabezpieczyć wykopy. Należy pogłębić dno istniejącego zamulonego koryta i dopasować do istniejących warunków terenowych i rozmiarów projektowanego przepustu na odcinku jak pokazano na rys. nr 2. Po wykonaniu prac przygotowawczych można przystąpić do wykonania fundamentów i ułożenia elementów konstrukcyjnych przepustu skrzynkowego. Elementy prefabrykowane muszą być trwale połączone z ławami fundamentowymi za pomocą kotw stalowych. W celu wyrównania powierzchni elementów prefabrykowanych przed ułożeniem płyty pomostu należy wykonać warstwę wyrównawczą grub. 4cm oraz belki podporęczowe z kamienia granitowego wraz barierami ochronnymi stalowymi ocynkowanymi. Po wykonaniu płyty pomostu zbrojonej siatką z prętów żebrowanych 10-14mm nad konstrukcją nośną przepustu, całą konstrukcję poziomą i pionową obiektu należy zaizolować zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym rys. nr 3. Jednocześnie można prowadzić roboty ziemne związane z wykonaniem korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi oraz budowę projektowanych murów kierunkowych i oporowych. Przy wykonywaniu robót ziemnych i korytowaniu pod konstrukcję drogi i odwodnienie należy uzgodnić z właścicielami sieci miejsca kolizji oraz wykonać ewentualne zabezpieczenia miejsc występowania kolizji. Należy zwrócić szczególnie uwagę na sieci, które w poboczach drogi lub w jezdni mogą występować na płytkiej głębokości. Po odkryciu wszelkich urządzeń należy je oznakować i przygotować do regulacji. Następnie można przystąpić do wbudowania warstw konstrukcyjnych drogi pod nawierzchnię jezdni, zjazdów, i skrzyżowań. W miejscach korytowania pod nową nawierzchnię jezdni, zjazdów i skrzyżowań należy wykonać pełną konstrukcję podbudowy z kruszyw łamanych grub. 15 + 8cm. Pobocza na zakresie przepustu i zjazdu przy przepuście należy wykonać z kostki kamiennej gr. 9cm na podsypce cem.-piask. wyniesione 4cm powyżej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Na tak przygotowanej podbudowie można przystąpić do wykonania nawierzchni bitumicznej. Pierwszą warstwą jest wyrównanie, wzmocnienie, a zarazem wyprofilowanie przy pomocy rozkładarki mas  bitumicznych, podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości średnio 100kg/m2. Po odebraniu przez inspektora nadzoru warstwie wyrównawczej można przystąpić do ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm.

Pobocza utwardzone wzdłuż krawędzi jezdni należy wyprofilować niesortem kamiennym 0-31,5mm dodatkowo wzmocnionym asfaltem i grysami. Na wyznaczonych łukach drogi i skarpach projektuje się nawierzchnię z kostki kamiennej 14/17cm ułożoną na ławie z bet. C12/15 gr. 20cm w miejscach zgodnie z projektem rys. nr 2.

Całość prac wykonać zgodnie z rozporządzeniem WTiGM z  02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz według szczegółowych specyfikacji technicznych.