## przedmiar
Odbudowa przepustu wraz z nawierzchnią drogi AM3 w miejscowości Chmieleń
OBMIAR
Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1 d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie osi drogi i granic pasa drogowego | km
| 0.050 | km | 0.050
|  |  | RAZEM | 0.050
2 d.1 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z odwozem nadmiaru gruntu na odl. do 5km | m2
| 50*(0.5+1.5)/2*2 | m2 | 100.000
|  |  | RAZEM | 100.000
3 d.1 | Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia | ha
| 0.005 | ha | 0.005
|  |  | RAZEM | 0.005
4 d.1 | Mechaniczne karczowanie pni | szt.
| 3 | szt. | 3.000
|  |  | RAZEM | 3.000
5 d.1 | Wywiezienie gałęzi i karpiny na odkład na odl. do 5 km | mp
| 5 | mp | 5.000
|  |  | RAZEM | 5.000
6 d.1 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni, zjazdów i poboczy utwardzonych | m2
| 210+5.5+3+15+9+22+25 | m2 | 289.500
|  |  | RAZEM | 289.500
7 d.1 | Wywiezienie gruntu z korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. do 5 km | m3
| 289.50*0.3 | m3 | 86.850
|  |  | RAZEM | 86.850
8 d.1 | Rozebranie uszkodzonego muru z kamienia o grubości 30-40 cm wzdłuż cieku (kamień wykorzystać do umocnienia dna cieku) | m3
| 15*0.4*0.8 | m3 | 4.800
|  |  | RAZEM | 4.800
9 d.1 | Rozebranie ogrodzeń z elementów prefabrykowanych (elementy do ponownego montażu) | m2
| (8+15)*2.0 | m2 | 46.000
|  |  | RAZEM | 46.000
2 | Mury oporowe, skarpy
10 d.2 | Wykopy jamiste o głęb.do 1.5 m wyk.na odkład pod mury oporowe w gr.kat. III-IV | m3
| (0.6*1.6)*(15+3) | m3 | 17.280
|  |  | RAZEM | 17.280
11 d.2 | Podsypka z pospółki pod ławę betonową gr. do 10cm | m3
| 0.90*0.15*(15+3) | m3 | 2.430
|  |  | RAZEM | 2.430
12 d.2 | Wykonanie ław betonowych z betonu C25/30 pod ścianki kamienne | m3
| 0.80*0.30*(15+3) | m3 | 4.320
|  |  | RAZEM | 4.320
13 d.2 | Wykonanie murów oporowych o grub. śred. 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego (dostosować połączenia murów oporowych do murów kierunkowych przepustu skrzynkowego) | m3
| (0.40+0.80)/2*1.50*(12+10+20) | m3 | 37.800
|  |  | RAZEM | 37.800
14 d.2 | Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych | m3
| 0.30*1.50*(15+3) | m3 | 8.100
|  |  | RAZEM | 8.100
15 d.2 | Pobocza i skarpy z kostki kamiennej 14/17cm ułożone na ławie z betonu C12/15 grubości 20 cm | m2
| 5.5+15+9 | m2 | 29.500
|  |  | RAZEM | 29.500
3 | Przepust skrzynkowy
16 d.3 | Rozebranie istniejącego przepustu kamiennego o konstrukcji swobodnie podpartej (przyczółki + płyta) - kamień z rozbiórki wykorzystać na umocnienie dna i skarp | m3
| 2.00*1.2*7 | m3 | 16.800
|  |  | RAZEM | 16.800
17 d.3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 10 km | m3
| 5 | m3 | 5.000
|  |  | RAZEM | 5.000
18 d.3 | Grodzie ziemne, zamiennie przepust tymczasowy rurowy na czas wykonania fundamentów i dna przepustu | m3
| 12*0.4*2 | m3 | 9.600
|  |  | RAZEM | 9.600
19 d.3 | Wykopy ręczne liniowe w gruncie kat. IV - wykop pod fundamenty | m3
| (0.70*0.90*13.50+1.80*0.30*0.90)*2 | m3 | 17.982
|  |  | RAZEM | 17.982
20 d.3 | Podsypka z pospółki pod ławę betonową gr. do 15cm | m3
| 0.70*0.15*13.50*2+1.70*0.30*0.15*2 | m3 | 2.988
|  |  | RAZEM | 2.988
21 d.3 | Wykonanie ław betonowych z betonu C25/30 pod przepust i ścianki kamienne kierunkowe | m3
| 0.60*0.90*13.50*2+1.80*0.20*0.90*2 | m3 | 15.228
|  |  | RAZEM | 15.228
22 d.3 | Montaż prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych otwartych o przekroju w świetle 2.0x1.0m, długości 0.99m 10szt = 10mb. | m
| 10 | m | 10.000
|  |  | RAZEM | 10.000
23 d.3 | Nadbeton C25/30 (warstwa ochronna/wyrównawcza gr.4cm) | m3
| 10.00*2.52*0.04 | m3 | 1.008
|  |  | RAZEM | 1.008
24 d.3 | Izolacje przeciwwilg.z papy termozgrzewalnej - powłoki poziome i pionowe prefabrykatów żelbetowych przepustu - 2 warstwy Krotność = 2 | m2
| 10.0*(2.52+1.45*2) | m2 | 54.200
|  |  | RAZEM | 54.200
25 d.3 | Zbrojenie o śr. 10-14 mm konstrukcji betonowych - płyta pomostu | kg zbr.
| 270 | kg zbr. | 270.000
|  |  | RAZEM | 270.000
26 d.3 | Płyta pomostu z betonu C25/30 B-30 grubości 15cm | m3
| 9.40*2.52*0.15 | m3 | 3.553
|  |  | RAZEM | 3.553
27 d.3 | Podbudowy betonowe gr.20 cm jako płyty najazdowe przed obiektami mostowymi wyk. z betonu C16/20 | m2
| 20 | m2 | 20.000
|  |  | RAZEM | 20.000
28 d.3 | Wykonanie ścian kierunkowych o grub. 40 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego zwykonaniem sączków poprzecznych i belek podporęczowych kamiennych | m3
| (1.5*2+2.0*2)*1.50*0.40+0.30*0.34*2.52*2 | m3 | 4.714
|  |  | RAZEM | 4.714
29 d.3 | Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych | m3
| 13.5*1.20*0.5*2 | m3 | 16.200
|  |  | RAZEM | 16.200
30 d.3 | Poręcze ochronne sztywne stalowe ocynkowane z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 80 i 60 mm - mocowane w belkach podporęczowych kamiennych lub żelbetowych | m
| 2.5*2 | m | 5.000
|  |  | RAZEM | 5.000
31 d.3 | Wykonanie bruku z kamienia naturalnego zatopionego w betonie na dnie koryta grubości 30cm z pogłębieniem koryta do właściwej rzędnej dna (kamień z odzysku) | m2
| 13.5*1.80 | m2 | 24.300
|  |  | RAZEM | 24.300
32 d.3 | Wykonanie bruku z kamienia naturalnego zatopionego w betonie na dnie koryta grubości 30cm z pogłębieniem koryta do właściwej rzędnej dna (koryto za linią przepustu - 50% kamienia z odzysku) | m2
| (15+3)*1.80 | m2 | 32.400
|  |  | RAZEM | 32.400
33 d.3 | Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów - grunt kat.I-IV | m3
| 18 | m3 | 18.000
|  |  | RAZEM | 18.000
4 | Nawierzchnie i podbudowy
34 d.4 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (jezdnia, zjazdy) | m2
| 210+3+22+25-15 | m2 | 245.000
|  |  | RAZEM | 245.000
35 d.4 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m2
| 245 | m2 | 245.000
|  |  | RAZEM | 245.000
36 d.4 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2
| 210+22+25 | m2 | 257.000
|  |  | RAZEM | 257.000
37 d.4 | Wyprofilowanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości średnio 100 kg/m2 | t
| 257*0.1 | t | 25.700
|  |  | RAZEM | 25.700
38 d.4 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 4 cm AC 11S (warstwa ścieralna) | m2
| 257 | m2 | 257.000
|  |  | RAZEM | 257.000
39 d.4 | Nawierzchnie z kostki kamiennej wysokości 9 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2
| 3+9 | m2 | 12.000
|  |  | RAZEM | 12.000
40 d.4 | Wyprofilowanie poboczy niesortem kamiennym 0/31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o grubości średnio 8 cm, szer. śr. 0,5m | m3
| 50*0.5*0.08*2 | m3 | 4.000
|  |  | RAZEM | 4.000
41 d.4 | Powierzchniowe utrwalanie poboczy asfaltem i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 | m2
| 50*0.5*2 | m2 | 50.000
|  |  | RAZEM | 50.000