OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- STAN  ISTNIEJĄCY

Droga w miejscowości Oleszna Podgórska  w gminie Lubomierz zaplanowana do remontu jest zlokalizowana na działkach nr 532, 490 będących  własnością  gminy  Lubomierz. Droga gminna usytuowana jest w zabudowie jako odnoga od drogi powiatowej relacji Lubomierz – Ubocze. Stan drogi jest zły.  Istniejące przepusty pod drogą są w złym stanie technicznym (częściowo niedrożne lub załamane i zamulone). Brak jest rowów przydrożnych lub są całkowicie zamulone i zarośnięte krzewami. Odwodnienie liniowe nie istnieje, co powoduje że wody opadowe spływające drogą niszczą jej obecną nawierzchnię gruntowo/kamienną oraz zniekształca profil drogi. Taki  stan  nawierzchni  powoduje  utrudnienia w ruchu pojazdów i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa jej użytkowników. Aby droga  nadawała się do normalnej eksploatacji należy niezwłocznie wykonać jej remont  polegający  na wykonaniu odwodnienia, nowych warstw konstrukcyjnych drogi i  ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej.

2.  PARAMETRY  PROJEKTOWANEJ  DROGI

# - długość  drogi:				-        300 m

# - szerokość  jezdni  (zmienna)		-        2,5÷3,5 m

# - powierzchnia  jezdni			-        1.039,0 m2

# - ścieki z elementów bet.			-        140,0 m

# - naw. z kostki kamiennej   			-        42,2 m2

# - rowy przydrożne				-        190,0  m

# - spadki  podłużne				-        do 7,0 %

# - spadki  poprzeczne			-        1÷3 %

# - szerokość  poboczy			-        0,5÷0,7

# - spadek  poprzeczny  poboczy		-        5÷6 %

# - pochylenie  skarp				-        1:1

# - ruch						-         KR-3

3.  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE

Na życzenie inwestora, ze względu na ograniczone środki finansowe, remont nawierzchni drogowej w miejscowości Oleszna Podgórska w gminie Lubomierz zaprojektowano tak aby sytuacyjnie trasę drogi dopasować do istniejących  szerokości pasa drogowego oraz wysokościowo do niwelety istniejącej drogi.   Pozwoli to na uniknięcie wykupu gruntów i kosztownych robót ziemnych.

3.1    Konstrukcja  jezdni

Na podstawie dokonanych uzgodnień oraz w oparciu o wyniki dokonanych  pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zaprojektowano następującą konstrukcję  jezdni :

#  -   W km 0+000 do 0+104,   na  odcinku jezdni gdzie istniejącą  nawierzchnię  można  wykorzystać  jako  dolną  warstwę  podbudowy:

#  -  oczyszczenie,  profilowanie  istniejącego  podłoża;

#  -  wyprofilowanie i wzmocnienie  istniejącej  podbudowy  warstwą  tłucznia  z  kruszyw  łamanych  0/31,5 mm  grubości  10 cm;

#  - skropienie asfaltem istniejącej  podbudowy  w ilości 0,7 kg/m2;

# - wyrównanie  i wzmocnienie  istniejącej  podbudowy  mieszanką     mineralno - bitumiczną  asfaltową w ilości średnio 100 kg/m2;

#  -  wykonanie  warstwy ścieralnej  nawierzchni  z betonu  asfaltowego –

AC 11S  o grubości  4 cm;

#  -  W km 0+104 do0+300,  na  jezdni, zjazdach i skrzyżowaniach  gdzie należy wykonać nową konstrukcję drogi :

#  -  warstwa  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  0/63 mm  grubości  15 cm;

#  -  warstwa górna  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  0/31,5 mm  grubości  8 cm;

#  - skropienie asfaltem istniejącej  podbudowy  w ilości 0,7 kg/m2;

# -   Wyprofilowanie  podbudowy   mieszanką     mineralno - bitumiczną  asfaltową w ilości średnio  100 kg/m2;

#  -  wykonanie  warstwy ścieralnej  nawierzchni  z betonu  asfaltowego –

AC 11S  o grubości  4 cm;

3.2    Odwodnienie

W  celu prawidłowego odwodnienia nawierzchni jezdni i przyległego terenu  zaprojektowano spadki poprzeczne i podłużne drogi, ścieki z elementów betonowych, z kostki kamiennej, rowy i przepusty tak aby odprowadzić wody opadowe poza korpus drogi.

-  Projektowane ścieki z prefabrykatów betonowych szerokości 50 cm o grubości 15cm,  ułożone  na  ławie  z  betonu C12/15  grubości 15 cm:

Usytuowanie  projektowanych  ścieków  zgodnie z PZT,  L = 124,0 m

-  Projektowane ścieki z prefabrykatów betonowych szerokości 60 cm o grubości 15cm z odzysku,  ułożone na dnie rowu  na  ławie  z  betonu C12/15  grubości 15cm:

Usytuowanie  projektowanych  ścieków  zgodnie z PZT,  L = 16,0 m

-  Projektowane  ścieki,  pobocza i skarpy z kostki rzędowej 9/11 cm, ułożone na  ławie z betonu C12/15 grubości 20 cm:

Usytuowanie  projektowanych  ścieków  zgodnie z PZT,  P= 42,2,5 m2

-    Projektowane  do  wykonania  lub odtworzenia  rowy  z  wyprofilowaniem  skarp

i  dopasowaniem  niwelety  dna  do  wlotów  przepustów:

Usytuowanie  rowów  zgodnie  z  PZT,   L = 190 m

-  Projektowane  przepusty usytuowane zgodnie z PZT:

-  z  rur PEHD o średnicy 40 cm,      L = 54,0 m,

4.   OPIS  ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać od zarządcy drogi  zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Roboty wykonywać i oznakować zgodnie z projektem  zmiany organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego na czas  wykonywania robót.

W pierwszej kolejności należy wytyczyć oś trasy i odtworzyć granice działek oraz przystąpić do robót odwodnieniowych. Następnie należy usunąć krzewy, pnie i samosiejki z poboczy i z rowów oraz powycinać konary i gałęzie drzew wchodzące w skrajnię drogową. W dalszym etapie należy ściąć pobocza, wykonać rowy i nowoprojektowane przepusty. Rzędne dna rowów należy dopasować do wlotów i wylotów przepustów. Ścianki czołowe przepustów, obudowy wlotów i wylotów przepustów należy wykonać z granitowego kamienia łamanego. Przy wykonywaniu robót ziemnych i korytowaniu pod konstrukcję drogi należy uzgodnić z właścicielami sieci miejsca kolizji istniejących sieci technicznych i wodociągowych. Następnie należy ułożyć zgodnie z PZT projektowane ścieki i pobocza z kostki rzędowej 9÷11 cm, ułożone na ławie z betonu C12/15 grubości 20 cm.  Równolegle należy wykonać ścieki z prefabrykatów betonowych zgodnie z PZT i przedmiarem robót. Po wykonaniu odwodnienia można  przystąpić  do wbudowania  warstw konstrukcyjnych  podbudowy na jezdni zjazdach i skrzyżowaniach polegającej na wykonaniu konstrukcji składającej się z dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych grubości 15 cm i górnej warstwy grubości 8 cm. W ten sposób powstanie podbudowa tłuczniowa pod nawierzchnię bitumiczną.  Na tak  przygotowanej podbudowie można  przystąpić do wykonania nawierzchni bitumicznej na jezdni.  Pierwszą warstwą jest wyrównanie, wzmocnienie, a zarazem wyprofilowanie, przy pomocy rozkładarki mas bitumicznych istniejącej podbudowy  mieszanką   mineralno- bitumiczną  asfaltową  w  ilości  średnio 100kg/m2.  Na  tak  przygotowanej  i  odebranej  przez  inspektora  nadzoru  warstwie  wyrównawczej  można  przystąpić  do  ułożenia   warstwy  ścieralnej   z  betonu  asfaltowego  AC 11S   grubości 4 cm.

Pobocza  należy  wyprofilować  niesortem  kamiennym  ze  spadkiem  5 %  od  jezdni  i  dodatkowo  wzmocnić  asfaltem  i  grysami.  Rejon  skrzyżowania  należy  oznakować znakami pionowymi zgodnie z projektem oznakowania dróg gminnych w  uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Dodatkowo na łuku drogi w miejscu wysokiej skarpy należy zamontować barierę ochronną stalową SP-06 na długości  32 m.

Całość  prac  wykonać  zgodnie  z rozporządzeniem   WTiGM   z  02.03.1999 r.  w sprawie   warunków    technicznych  jakim   powinny   odpowiadać   drogi   publiczne   i  ich   usytuowanie  oraz   według  szczegółowych  specyfikacji  technicznych.