|  | ul. Daleka 33, 60 – 124 Poznań |
| --- | --- |
| tel. (+48 61) 65 58 100 fax: (+48 61)65 58 101 www.abrys.pl e – mail: projekty@abrys.pl |  |

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA LATA 2009 – 2010

Zespół autorski:

mgr Joanna Witkowska

mgr Michał Grek

Magdalena Ferfet

Poznań, 2011

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	5

1.1. Cel przygotowania sprawozdania	5

1.2. Źródła danych	5

1.3. Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu	5

1.4. Autorzy sprawozdania oraz instytucje współpracujące	6

2.	Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie gminy oraz ocena zmian w gospodarce odpadami	6

2.1. Ilość i rodzaje odpadów odebranych i zebranych, oraz poddanych zagospodarowaniu	7

2.2. Stan formalno – prawny i techniczny składowisk odpadów	12

2.3. Stan formalno – prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych	16

3. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena	18

4. Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć	30

5. Ocena realizacji celów	32

6. Podsumowanie.	36

SPIS TABEL

Tabela 1 Ilość i rodzaje odpadów odebranych i zebranych [Mg] na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2009 – 2010	7

Tabela 2 Ilości odpadów wysegregowanych z masy odpadów komunalnych [Mg] w latach 2009 – 2010	9

Tabela 3 Ilość i rodzaje odpadów odebranych, zebranych i poddanych zagospodarowaniu [Mg] na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2009 – 2010	10

Tabela 4 Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, wytworzonych i zagospodarowanych na terenie gminy w okresie sprawozdawczym	11

Tabela 5 Stan techniczny składowiska stan na dzień 31.12.2010 r.	12

Tabela 6 Stan formalno – prawny składowiska odpadów stan na dzień 31.12.2010 r.	15

Tabela 7 Stan formalno – prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych	16

Tabela 8 Stan realizacji zadań zawartych w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski, oraz w planach wyższego szczebla	18

Tabela 9. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym.	30

Tabela 10 Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie gminy w okresie sprawozdawczym	32

# 1. Wprowadzenie

Należy podkreślić, że jest to sprawozdanie przygotowywane w bardzo istotnym momencie przeprowadzanej reformy prawa w zakresie gospodarki odpadami, stąd stanowić będzie podsumowanie nie tylko aktualnego okresu, ale również wyników działania dotychczasowego systemu. Z tego względu powinno być przygotowane ze szczególną starannością.

Zgodnie z art. 14 ust. 13 pkt 1 ustawy o odpadach organ wykonawczy gminy przygotowuje sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami za okres dwóch lat kalendarzowych według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy i przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego, przy czym pierwsze sprawozdanie - zgodnie z nowymi przepisami - było przygotowywane według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 Nr 63, poz. 441)). Kolejne sprawozdanie obejmowało lata 2007-2008 i było przedkładane w 2009 r., natomiast poniższe sprawozdanie obejmuje lata 2009 – 2010 i jest przedkładane w 2011 r.

„Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2009 – 2012 i dalsze” została przyjęta uchwałą Nr XXXVIII/327/09 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 29 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski zostało wykonane na podstawie wytycznych przygotowanych przez Ministra Środowiska

## 1.1. Cel przygotowania sprawozdania

Celem przygotowania niniejszego sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami jest:

- wywiązanie się z obowiązku ustawowego,

- analiza porównawcza stanu gospodarki odpadami opisanego w planie i uzyskanego w sprawozdaniu na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2010 r.),

- przedstawienie postępów w realizacji każdego z zadań zapisanych w planie lub wyjaśnienie powodów zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień,

- określenie w jakim stopniu udało się przedsięwzięcia przyjęte w planie gospodarki odpadami zrealizować do dnia 31 grudnia 2010 r.,

- przedstawienie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy w dniu 31 grudnia 2010 r.

## 1.2. Źródła danych

  - wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami o ich wydanie,

  - Wojewódzki System Odpadowy województwa dolnośląskiego,

  - Główny Urząd Statystyczny,

  - roczne sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

  - raporty WIOŚ o stanie środowiska województwa dolnośląskiego,

  - dane z Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski,

  - dane z Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim,

  - dane z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o.

  - dane z SIMEKO Sp. z o.o.

## 1.3. Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu

Zakres niezbędnych informacji, jakie zawiera sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski, powinien odpowiadać treści przyjętego planu.

Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski obejmuje informacje wymagane w ustawie z dnia 27 kwietnia o odpadach i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami:

- dane dotyczące stanu gospodarki odpadami, w tym:

- rodzaju, ilości i źródeł powstawania odpadów (w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, tj. w roku 2009 i 2010),

- rodzaju i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku

(w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, tj. w roku 2009 i 2010),

- rodzaju i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania (w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, tj. w roku 2009 i 2010),

- istniejących systemów zbierania odpadów (na dzień kończący okres sprawozdawczy),

- rodzaju oraz mocy przerobowych instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych (na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2010 r.),

- stanu formalno-prawnego instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych (na dzień kończący okres sprawozdawczy);

- dane dotyczące stanu realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

- działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów,

- działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

- ocenę kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć;

- ocenę stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami oraz ocenę zmian w gospodarce odpadami.

## 1.4. Autorzy sprawozdania oraz instytucje współpracujące

- ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dalekiej 33,

- Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski,

- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o.,

- Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim.

- SIMEKO Sp. z o.o.

# Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie gminy oraz ocena zmian w gospodarce odpadami

W rzeczywistości bardzo trudno jest monitorować „cykl życia” odpadów. Strumienie odpadów nie są dokładnie ewidencjonowane w miejscu ich wytwarzania, a ze względu na brak właściwej ewidencji odpadów czasem „giną” w kolejnych etapach łańcucha istnienia odpadów. Ponadto pozyskanie wszystkich danych o odpadach w pełnym zakresie jest w praktyce nieosiągalne.

Poniższa tabela przedstawia zmiany w latach 2009 – 2010 w odebranych i zebranych odpadach z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Przedstawione zostały ilości poszczególnych rodzajów odpadów ogółem oraz z gospodarstw domowych. Usługi w zakresie zbierania i odbierania na terenie gminy prowadzą trzy przedsiębiorstwa posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski, od których zebrano dane:

- Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim
Aleja Wojska Polskiego 27, 59 – 600 Lwówek Śląski

- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o.
ul. Kargula i Pawlak 16, 59 – 623 Lubomierz

- SIMEKO Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 33, 58 – 506 Jelenia Góra

Ponadto 12 przedsiębiorców posiada zezwolenie Starosty Lwóweckiego na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu lub odzysku odpadów:

- MAGRAD Włodzice Wielkie, 59-600 Lwówek Śląski – zezwolenie na transport

- BURKLE Sp. z o.o. Rakowice Małe 17B, 59-600 Lwówek Śląski - zezwolenie na odzysk

- „SAM” Skup Surowców Wtórnych, ul. Spółdzielcza 2, 59-600 Lwówek Śląski – zezwolenie na zbieranie i transport

- Transport Drogowy Ciężarowy Pozyskiwanie Przerób i Sprzedaż Surowca Drzewnego, Halina i Stanisław Werenicz, Dworek 1, 59-600 Lwówek Śląski - zezwolenie na transport

- P.H.U. „Baza” Mariusz Urwant, Chmielno 41, 59-600 Lwówek Śląski - zezwolenie na zbieranie i transport

- „Osadkowski-Cebulski” Sp. z o.o., ul. Budowlanych 4, 59-600 Lwówek Śląski – zezwolenie na zbieranie

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Małgorzata Prażmowska, ul. Żytnia 1, 59-600 Lwówek Śląski - zezwolenie na transport

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „COMFORT” Sp. z o.o. Zakład Prefabrykacji Betonów „RAKOWICE” Rakowice Małe 17, 59-600 Lwówek Śląski - zezwolenie na odzysk

- Transport Ciężarowy Janusz Jadwiński, Mojesz 34B, 59-600 Lwówek Śląski – zezwolenie na transport

- „PAMETPLAST” Andrzej Juchniewicz, Mojesz 10, 59-600 Lwówek Śląski - zezwolenie na zbieranie i transport

- Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” Sp. z o.o., Niwnice, 59-600 Lwówek Śląski -zezwolenie na odzysk

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o. Placówka Terenowa w Lwówku Śląskim ul. Betleja 6, 59-600 Lwówek Śląski –punkt zbiórki pojazdów wycofanych z eksploatacji

## 2.1. Ilość i rodzaje odpadów odebranych i zebranych, oraz poddanych zagospodarowaniu

Tabela 1 Ilość i rodzaje odpadów odebranych i zebranych [Mg] na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2009 – 2010

| Kod odpadu |  | 2009 |  | 2010 |  | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj odpadu | Odpady odebrane ogółem | Odpady odebrane z gospodarstw domowych | Odpady odebrane ogółem | Odpady odebrane z gospodarstw domowych | Odpady zebrane |  |
| Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "IZERY" Sp. z o.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  |  | 2,53 |  | 0,09 |  |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |  |  | 2,77 |  | 0,11 |  |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła |  |  | 4,98 |  | 0,12 |  |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 0,53 |  | 41,05 |  |  |  |
| suma |  | 0,53 |  | 51,33 |  | 0,32 |  |
| SIMEKO Sp. z o.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 24,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| suma |  | 24,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 164,66 | 104,66 | 361,02 | 301,02 |  |  |
| 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir |  |  | 2,00 |  |  |  |
| 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów | 3,45 |  |  |  |  |  |
| 13 02 05 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 32,04 |  | 35,87 | 15,80 |  |  |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 34,14 | 34,14 | 35,79 | 35,79 |  |  |
| 15 01 04 | Opakowania z metali |  |  | 7,16 | 7,16 |  |  |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |  |  | 140,97 | 140,97 |  |  |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 130,67 | 130,67 | 301,58 | 301,58 |  |  |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 0,55 |  | 9,66 |  |  |  |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 367,27 |  | 296,9 |  |  |  |
| 17 01 02 | Gruz ceglany |  |  | 6,30 |  |  |  |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 479,86 |  | 221,87 |  |  |  |
| 17 03 80 | Odpadowa papa | 1,56 |  |  |  |  |  |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne | 7,80 |  |  |  |  |  |
| 19 08 01 | Skratki | 10,80 |  | 9,50 |  |  |  |
| 19 08 02 | Zawartość piaskowników | 173,35 |  | 185,90 |  |  |  |
| 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 1026,20 |  | 988,10 |  |  |  |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |  |  | 44,65 |  |  |  |
| 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 145,95 |  | 98,09 |  |  |  |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 4637,43 | 4173,69 | 4536,14 | 3520,64 |  |  |
| 20 03 02 | Odpady z targowisk | 34,36 |  |  |  |  |  |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 54,05 |  |  |  |  |  |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 3,94 | 3,94 | 39,14 | 39,14 |  |  |
| suma |  | 7308,38 | 4447,1 | 7320,64 | 4362,1 | 0 | 0 |
| suma ogółem |  | 7333,41 | 4447,6 | 7371,97 | 4362,1 | 0,32 | 0 |
| suma odpadów komunalnych |  | 4662,46 | 4174,19 | 4577,19 | 3520,64 | 0 | 0 |

Grupa odpadów, które zostały odebrane z terenu gminy w największych ilościach to: zmieszane odpady komunalne (20 03 01). Łączna suma ich odbioru w 2009 r. wyniosła 4662,46 Mg, natomiast w 2010 r. – 4577,19 Mg. Dla roku 2009 – 89,5% odebranych odpadów komunalnych zmieszanych pochodziło z gospodarstw domowych, natomiast w 2010 r. udział ten zmalał i stanowił 77%.

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim prowadzi ręczne sortowanie na terenie swojego zakładu. Wskutek tych działań udało się wysortować z masy odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01) następujące rodzaje odpadów:

Tabela 2 Ilości odpadów wysegregowanych z masy odpadów komunalnych [Mg] w latach 2009 – 2010

| Kod odpadu | #### Rodzaj odpadu | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odpady odebrane ogółem | Odpady odebrane z gospodarstw domowych | Odpady odebrane ogółem | Odpady odebrane z gospodarstw domowych |
| 19 12 01 | Papier i tektura |  |  | 4,91 |  |
| 19 12 02 | Metale żelazne | 1,32 |  | 0,81 |  |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma |  |  | 27,36 | 27,36 |
| 19 12 07 | Drewno | 3,02 |  | 1,9 |  |
| 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów | 2790,33 | 2511,3 | 4229,78 | 2511,3 |
| Suma |  | 2794,69 | 2511,3 | 4264,76 | 2538,66 |

Na podstawie powyżej tabeli można zauważyć, że w 2010 r. udało się przesortować większą część odpadów zmieszanych komunalnych, niż w roku 2009. Przesortowane odpady stanowiły w 2009 r. 60% masy zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez ZGKiM w Lwówku Śląskim, natomiast w 2010 r. było to już 94%.

Na terenie Gminy Lwówek Śląski można zaobserwować tendencję wzrostu ogólnej ilości odpadów o 0,98% do ubiegłego roku, ale spadek ilości odpadów komunalnych (20 03 01). Świadczy to o postępujących działaniach selektywnej zbiórki, co również odnajduje swojej poparcie w ilości odpadów zebranych i odebranych selektywnie:

- opakowania z papieru i tektury zebrano w 2009 r. w ilości 0,11 Mg, w 2010 r. już było to 38,32 Mg,

- opakowania z tworzyw sztucznych zebrano w 2009 r. w ilości 34,23 Mg, w 2010 r. wzrosło do 38,64 Mg,

- opakowania ze szkła zebrano w 2009 r. w ilości 130,79 Mg, w 2010 r. wzrosło do 306,56 Mg,

- odpady wielkogabarytowe w 2009 r. zebrano w ilości 3,94 Mg, a w 2010 r. ilości ta wyniosła 39,14 Mg.

Mieszkańcy Gminy i Miasta Lwówek Śląski coraz chętniej segregują odpady, a władze gminy przyczyniają się do tego stanu poprzez inwestycje w nowe punkty do zbierania selektywnego odpadów oraz powstanie linii sortowniczej.

Ważną grupą odpadów pod względem ilościowym, powstających na terenie Gminy Lwówek Śląski są odpady z oczyszczalni ścieków (19 08) w skład których wchodzą skratki, zawartość piaskowników i ustabilizowane osady ściekowe. Łącznie odpady z oczyszczalni ścieków wyniosły w 2009 r. – 1210,35 Mg, a w 2010 r. – 1183,5 Mg. Ich wytworzona ilość spadła o 2,2%.

Tabela 3 Ilość i rodzaje odpadów odebranych, zebranych i poddanych zagospodarowaniu [Mg] na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2009 – 2010

| kod odpadu | odpady odebrane |  | odpady zebrane |  | odzysk |  |  | unieszkodliwianie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | oznaczenie procesu | 2009 | 2010 | oznaczenie procesu | 2009 | 2010 |
| 02 01 03 | 164,66 | 361,02 |  |  | R3 | 164,66 | 361,02 |  |  |  |
| 03 01 05 |  | 2 |  |  | R3 |  | 2 |  |  |  |
| 10 01 01 | 3,45 |  |  |  |  |  |  | D5 | 3,45 |  |
| 13 02 05 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 01 | 32,04 | 38,64 | 0,11 |  | R15 | 32,04 | 35,79 |  |  |  |
| 15 01 02 | 34,14 | 38,32 | 0,09 |  | R15 | 34,14 | 35,79 |  |  |  |
| 15 01 04 |  | 7,16 |  |  | R15 |  | 7,16 |  |  |  |
| 15 01 06 |  | 140,97 |  |  | R15 |  | 140,97 |  |  |  |
| 15 01 07 | 130,67 | 306,56 | 0,12 |  | R15 | 130,67 | 306,56 |  |  |  |
| 16 01 03 | 0,55 | 9,66 |  |  | R14 | 27,6 |  |  |  |  |
| 17 01 01 | 367,27 | 296,9 |  |  | R14 | 367,27 | 296,9 |  |  |  |
| 17 01 02 |  | 6,3 |  |  | R15 |  | 6,3 |  |  |  |
| 17 01 07 | 479,86 | 221,87 |  |  | R15 | 479,86 | 221,87 |  |  |  |
| 17 03 80 | 1,56 |  |  |  |  |  |  | D5 | 1,56 | 8,06 |
| 17 06 04 | 7,8 |  |  |  |  |  |  | D5 | 7,8 |  |
| 19 08 01 | 10,8 | 9,5 |  |  |  |  |  | D5 | 10,8 | 9,50 |
| 19 08 02 | 173,35 | 185,9 |  |  |  |  |  | D5 | 173,35 | 185,90 |
| 19 08 05 | 1026,2 | 988,1 |  |  |  |  |  | D5 | 1026,2 | 988,10 |
| 20 02 02 |  | 44,65 |  |  | R15 |  | 44,65 |  |  |  |
| 20 02 03 | 145,95 | 98,09 |  |  |  |  |  | D5 | 145,95 | 98,09 |
| 20 03 01 | 4662,46 | 4577,19 |  |  | R15 | 4601,9 | 4152,97 | D5 | 1847,1 | 674,66 |
| 20 03 02 | 34,36 |  |  |  |  |  |  | D5 | 34,36 |  |
| 20 03 03 | 54,05 |  |  |  |  |  |  | D5 | 54,05 |  |
| 20 03 07 | 3,94 | 39,14 |  |  | R15 | 3,94 | 39,14 |  |  |  |
| suma ogółem | 7333,41 | 7371,97 | 0,32 | 0 |  | 5842,08 | 5651,12 |  | 3304,62 | 1964,31 |

Odpady unieszkodliwiane na terenie gminy Lwówek Śląski w latach 2009 – 2010 poddane zostały procesowi unieszkodliwienia przez składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne (D5). Ostatnia zmiana pozwolenia zintegrowanego z dnia 31.12 2010 r. wprowadziła możliwość unieszkodliwiania odpadów przez obróbkę biologiczną, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (D8). Ilość zmieszanych odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie (D5) w roku 2010 zmalała w stosunku do ilości unieszkodliwianej przez składowanie (D5) w roku 2009 o ok. 40%.

Znacznie zmniejszyła się również ilość odpadów komunalnych zmieszanych poddanych procesowi unieszkodliwiania poprzez składowanie. Różnica pomiędzy rokiem 2009, a 2010 wyniosła 1 172,44 Mg, czyli ilość składowanych odpadów komunalnych zmniejszyła się o 36,5%. Tak duża różnica może być spowodowana selektywnym zbieraniem odpadów z terenu gminy, działanie to zmniejsza ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, a co za tym idzie również składowanych na składowisku.

Funkcjonowanie kompostowni przyczynia się do ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych poddanych unieszkodliwianiu poprzez składowanie. Według art., 16a ustawy o odpadach (Dz. U. 2010, Nr 185, poz. 1243) do obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Ten ustawowy obowiązek jest wypełniany dzięki kompostowni, w 2009 r. na jej terenie zostało poddanych odzyskowi 167,68 Mg, a w 2010 r. – 369,83 Mg odpadów ulegających biodegradacji.

Na terenie gminy prowadzony jest odzysk metodami R3, R14, R15. Pomiędzy rokiem 2009, a 2010 suma odpadów poddanych odzyskowi nieznacznie spadła o 3,3%. W roku 2009 metodom odzysku poddano 79,7% wszystkich odpadów zebranych na terenie Gminy Lwówek Śląski, a w 2010 r. – 76,7%.

Tabela 4 Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, wytworzonych i zagospodarowanych na terenie gminy w okresie sprawozdawczym

| kod odpadu | odpady odebrane |  | odpady zebrane |  | odzysk |  |  | unieszkodliwianie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | oznaczenie procesu | 2009 | 2010 | oznaczenie procesu | 2009 | 2010 |
| Zużyte baterie i akumulatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeterminowane środki ochrony roślin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak danych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpady opakowaniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 01 01 | 32,04 | 38,64 | 0,11 |  | R15 | 32,04 | 35,79 |  |  |  |
| 15 01 02 | 34,14 | 38,32 | 0,09 |  | R15 | 34,14 | 35,79 |  |  |  |
| 15 01 04 |  | 7,16 |  |  | R15 |  | 7,16 |  |  |  |
| 15 01 06 |  | 140,97 |  |  | R15 |  | 140,97 |  |  |  |
| 15 01 07 | 130,67 | 306,56 | 0,12 |  | R15 | 130,67 | 306,56 |  |  |  |
| suma ogółem | 196,85 | 531,65 | 0,32 | 0 |  | 196,85 | 526,27 |  | 0 | 0 |

Brakuje danych ilościowych o odpadach, które podlegają odrębnym przepisom prawnym. Zarówno Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, jak i Wojewódzki System Odpadowy nie posiadają takich zestawień. Od Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim otrzymano jednak dane o ilościach zebranych i odebranych odpadów opakowaniowych, oraz ich odzysku. Wzrasta ilość odpadów odebranych, jak również poddanych procesowi odzysku R15 pomiędzy latami 2009 i 2010.

## 2.2. Stan formalno – prawny i techniczny składowisk odpadów

W poniższej tabeli przedstawiono informacje na podstawie karty składowiska odpadów i wydanych decyzji dla tego obiektu, uzyskano zgodnie z wytycznymi MŚ kompletny i jednolity zestaw informacji określający stan formalno-prawny oraz techniczny składowiska odpadów na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2010 r.

Na terenie gminy nie występują obiekty unieszkodliwiania odpadów objęte dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/21/WE z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającą dyrektywę 2004/35/WE (Dz. Urz. WE L 102 z 11.04.2006, str. 15).

Istniejące na terenie gminy składowisko odpadów jest otwarte i jest na nim prowadzona eksploatacja (deponowanie odpadów).

Tabela 5 Stan techniczny składowiska stan na dzień 31.12.2010 r.

| 1. | Nazwa i adres składowiska |  | Składowisko odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w Płóczkach Dolnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem |  | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim, Al. Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski |
| 3. | Rodzaj składowiska: IN, N, O |  | IN składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |
| 4. | Liczba kwater |  | 1 |
| 5. | Liczba kwater eksploatowanych |  | 1 |
| 6. | Pojemność całkowita |  | 137.600 + 70.000 II etap [m3] |
| 7. | Pojemność zapełniona wraz z warstwami izolacyjnymi |  | 64 072 m3 |
| 8. | Powierzchnia całkowita |  | - |
| 9. | Powierzchnia w granicach korony |  | 19 800 m3 |
| 10. | Uszczelnienie | Brak [tak/nie] | tak |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | Iły, gliny pylaste zwięzłe i gliny pylaste, współczynnik filtracji :1,80 x 10-10 – 5,76 x 10-10 Pospółki gliniaste: 5,90 x 10-6 – 9,60 x 10-7 |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | - |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | Folia PEHD, grubość 2,0 – 2,5 mm |
| 11. | Drenaż odcieków | Brak [tak/nie] | tak |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | - |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | - |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | - |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | System drenażu odcieków i rowów opaskowych u dołu obiektu |
| 12. | Gromadzenie odcieków | Brak [tak/nie] | nie |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) | nie |
| 13. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | tak |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | nie |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | nie |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | nie |
| 14. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak [tak/nie] | tak |
|  |  | Z emisją do atmosfery | tak |
|  |  | Spalanie w pochodni | Nie |
|  |  | Odzysk energii | nie |
| 15. | Pas zieleni | Brak [tak/nie] | tak |
|  |  | Szerokość pasa [m] | 8-10 m |
| 16. | Ogrodzenie | [tak/nie] | tak |
| 17. | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | tak |
| 18. | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | tak |
| 19. | Waga | [tak/nie] | tak |
| 20. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | tak |
| 21. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | tak |
|  |  | Materiał (jeśli odpady, podać kod) | 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 20 02 02 |
| 22. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | Tak, deszczomierz |
|  |  | Wody powierzchniowe | Tak, odcieki są badane |
|  |  | Wody odciekowe | tak |
|  |  | Wody podziemne | tak |
|  |  | Gaz składowiskowy | tak |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | tak |
|  |  | Struktura i skład odpadów | tak |
| 23. | Ilość odpadów unieszkodliwionych w 2009 r. | Ogółem | 6 942,08 Mg |
|  |  | Grupa 20 | 4 873,35 Mg |
|  |  | Odpad 200301 | 1 847,10 Mg |
| 24. | Ilość odpadów unieszkodliwionych w 2010 r. | Ogółem | 6 763,78 Mg |
|  |  | Grupa 20 | 5 055,21 Mg |
|  |  | Odpad 200301 | 674,66 Mg |

Tabela 6 Stan formalno – prawny składowiska odpadów stan na dzień 31.12.2010 r.

| Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | Pozwolenie na budowę | Pozwolenie na użytkowanie | .Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej | Decyzja o dostosowaniu | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Pozwolenie zintegrowane | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Decyzja w sprawie wstrzymania użytkowania art. 59 ustawy o odpadach) | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem | Nazwa składowiska | Gmina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 25.04.1997r., znak: UAN 7331-98/97 | Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 25.04.1997r., znak: UAN 7331-98/97 | Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 08.08.1996r., znak: UAN 7351-243/96 | Decyzja Starosty Lwóweckiego z dnia 28.12.1999 r., znak: AB.7357/U-9/99 | Decyzja Starosty Lwóweckiego z dnia 07.03.2002r., znak: OŚ.7164/283/02 | Nie dotyczy | Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr I 69/2010 z dnia 31.12.2010r., znak: V.MH/7655-128/8-III/10 | Wydane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w dniu 30.06.2006, nr decyzji: SR.III.6622/19/06 | Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 132/2007 z dnia 22.10.2007r., znak: SR.IV.6619/W129/6/07 zmieniona decyzjami Marszałka Województwa Dolnośląskiego: z dnia 12.03.2010r., PZ 132.1/2010 znak: DM-Ś/MC/766-71/64-III/09, DM-S.V.7660-7642/03/10, z dnia 11.06.2010r. PZ 132.2/2010 znak: DM-S.V.7650-26/10, L.dz.V/MC/7650-62/289-III/10 oraz z dnia 31.12.2010r. PZ 132.3/2010 znak: DM-S.V.7650-52/10, L.dz.V/AK/7650-105/18-III/10 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim, Al. Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski | Składowisko Odpadów Komunalnych dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w Płóczkach Dolnych | Lwówek Śląski |

## 2.3. Stan formalno – prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych

Tabela 7 Stan formalno – prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych

| Lp. | Rodzaj instalacji | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Rodzaj decyzji/ podstawa prawna | Numer decyzji; data wydania/ organ wydający | Data ważności decyzji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych w 2009 r. [Mg] | Ilość odpadów przetworzonych w 2010 r. [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kompostowanie odpadów selektywnie zebranych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -Płyta kompostowa | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Al. Wojska Polskiego 27 59 – 600 Lwówek Śląski | Płóczki Dolne 59 – 600 Lwówek Śląski | Pozwolenie zintegrowane | Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 132/2007 z dnia 22.10.2007r., znak: SR.IV.6619/W129/6/07 zmieniona decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego: z dnia 31.12.2010r. PZ 132.3/2010 znak: DM-S.V.7650-52/10, L.dz.V/AK/7650-105/18-III/10 | 2014 | R3 | 02 01 03 | 1344* | 164,66 | 361,02 |
|  |  |  |  |  |  |  | R3 | 19 12 01 |  | 0 | 4,91 |
|  |  |  |  |  |  |  | R3 | 03 01 05 |  | 0 | 2,00 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,66 | 367,93 |
| * - od 2011 r. wskutek zmiany decyzji zmieniają się zdolności przerobowe kompostowni: dla procesu R3 będą wynosić 400 Mg/rok dla rodzajów odpadów 02 01 03, 19 12 01, 03 01 05, dla procesu D8 – 4000 Mg/rok dla rodzajów odpadów 19 12 12 i 19 08 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sortownie odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Al. Wojska Polskiego 27 59 – 600 Lwówek Śląski | Płóczki Dolne 59 – 600 Lwówek Śląski | Pozwolenie zintegrowane | Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 132/2007 z dnia 22.10.2007r., znak: SR.IV.6619/W129/6/07 zmieniona decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego: z dnia 31.12.2010r. PZ 132.3/2010 znak: DM-S.V.7650-52/10, L.dz.V/AK/7650-105/18-III/10 | 2014 | R15 R15 R15 R14 R15 R14 R15 R15 R14 R1 lub R14 R15 R15 R15 | 15 01 01 15 01 04 15 01 07 16 01 03 16 06 04 17 01 01 17 01 02 17 01 07 19 10 01 19 12 07 20 02 02 20 03 07 15 01 02 |  | 32,04 130,67 27,6 367,27 479,86 3,02 3,94 34,14 | 35,79 7,19 306,56 296,9 6,3 221,87 1,2 44,65 39,14 35,79 |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1078,54 | 995,39 |

Procesy odzysku wg załącznika nr 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2010, Nr 185, poz. 1243):

R1 Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R3 Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

##### R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

Procesy unieszkodliwiania wg załącznika nr 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2010, Nr 185, poz. 1243):

D5 Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

D8 Obróbka biologiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. fermentacja)

# 3. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 wraz z późniejszymi zmianami) integralną częścią gminnego planu gospodarki odpadami jest opis działań, które na terenie gminy mają zostać podjęte w celu poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami (zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat i harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat). Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o odpadach uwzględniono zasadę zgodności planów niższego szczebla z planami wyższego szczebla.

W niniejszym sprawozdaniu odniesiono się do przedsięwzięć, które wynikają z planów wyższego szczebla (krajowego, wojewódzkiego i powiatowego) oraz zapisów Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Zadania zostały podzielone na trzy grupy: zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami, zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz zadania w zakresie gospodarki odpadami zawartymi w strumieniu odpadów komunalnych, które podlegają odrębnym przepisom prawnym. Nie wszystkie zadania realizowane na terenie Gminy Posiadały swój zapis w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami, były one jednak uwzględnione w opracowaniach szczebli wyższych.

W poniższej tabeli określono również stan wykonania danego zadania, oraz wykonawców.

Tabela 8 Stan realizacji zadań zawartych w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski, oraz w planach wyższego szczebla

| Rodzaj opracowania w którym zawarte są zadania | Nazwa zadania w planie gospodarki odpadami wyższego szczebla | Termin realizacji | Wykonawca | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Ocena stanu realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami: |  |  |  |  |  |  |
| KPGO 2010 | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. | 2003 – 2006 | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski | Nie ma w gminnym | Gmina nie należy do związku, którego zadaniem jest m.in. prowadzenie gospodarki odpadami. System gospodarki odpadami na terenie gminy obejmuje jedynie jej obszar Odpady odbierane są z terenu gminy i kierowane na gminne składowisko odpadów prowadzone przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Brak jest planowanych działań odnośnie włączenia gminy w system regionalny. | Zadanie nie dotyczy Gminy i Miasta Lwówek Śląski |
| KPGO 2010 | Uwzględnienie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów (np. zakup papieru wytworzonego z co najmniej 50 % udziałem makulatury) | 2007 - 2010 | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski | Nie ma w gminnym | Nie było realizowane | Zadanie nie zostało zrealizowane |
| KPGO 2010 | Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów) | ciągłe | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, właściciele nieruchomości | Likwidacja nielegalnych składowisk | Urząd Gminy i Miasta przeprowadził na swoim terenie kontrole „dzikich składowisk”, postawiono tablice zabraniające wyrzucania odpadów w tych miejscach. Nie doprowadzono jednak do uporządkowania tych miejsc. | Zadanie nie zostało zrealizowane |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lwóweckiego | - Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nie przeznaczonych (w celu sukcesywnego likwidowania nielegalnych składowisk odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów) - Usuwanie i rekultywacja „dzikich składowisk” odpadów |  |  |  |  |  |
| Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nie zostało ujęte w żadnym planie | Montaż instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego poprzez spalanie w pochodni | 2010 | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski | Nie ma w gminnym | W skład instalacji wchodzą: studnie odgazowujące, poziome przewody gazowe, moduł pompowo – regulacyjny, ssawa, pochodnia o wydajności max 80 m3/h. | Zadanie zostało zrealizowane |
| KPGO 2010 | Tworzenie i udział gmin w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z wyznaczonymi regionami w wojewódzkich planach gospodarki odpadami) | 2008 - 2009 | Rada Gminy | Nie ma w gminnym | Gmina nie należy do związku, którego zadaniem jest m.in. prowadzenie gospodarki odpadami. System gospodarki odpadami na terenie gminy obejmuje jedynie jej obszar Odpady odbierane są z terenu gminy i kierowane na gminne składowisko odpadów prowadzone przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim. Brak jest planowanych działań odnośnie włączenia gminy w system regionalny. Gmina Lwówek Śląski chciałaby sama rozpocząć budowę związku, poprzez budowę drugiej kwatery składowania odpadów. | Zadanie nie dotyczy Gminy i Miasta Lwówek Śląski |
| KPGO 2010 | Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi (obejmujące działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi Kpgo 2010, przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania, składowania przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, w tym budowę regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zzo) wraz z rekultywacją zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się w obszarze oddziaływania zzo) | 2008 - 2013 | Zarządy związków międzygminnych, przedsiębiorstwa komunalne i prywatne | Nie ma w gminnym |  | Zadanie nie dotyczy Gminy i Miasta Lwówek Śląski |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lwóweckiego | Kontrolowanie i kierowanie przez gminę całego strumienia odpadów do ZZO, co umożliwi gminie spełnienie dyrektyw unijnych w sprawie odzysku poszczególnych rodzajów odpadów | Zadanie ciągłe | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski | Nie ma w gminnym | Gmina i Miasto nie należą do ZZO, korzystają z gminnego składowiska kierowanego przez ZBGKiM, który również odpowiedzialny jest za odbiór odpadów | Zadanie jest systematycznie realizowane. ZBGKiM jest odpowiedzialny za kontrolowanie i kierowanie strumienia odpadów. |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lwóweckiego | - Organizacja nowych i rozwój istniejących międzygminnych i gminnych systemów gospodarki odpadami - Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych | ciągłe | Urząd i Rada Gminy i Miasta Lwówek Śląski, ZBGKiM | Nie ma w gminnym | Na terenie gminy nie wdrożono całkowicie systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (np. przeterminowane leki, farby i lakiery, świetlówki). Brak środków finansowych na realizację zadania. Aktualnie akumulatory przyjmowane są przez sklepy czy też odbierane przez składnice złomu, opakowania ośrodkach chemicznych oraz farbie przyjmowane są przez sklepy je sprzedające. W latach 2009 zakupiono 40 pojemników do zbierania baterii i akumulatorów i ustawiono na terenie miasta i wszystkich wsi oraz szkół | Zadanie jest systematycznie realizowane |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego | Realizacja projektów dostosowania składowisk do wymagań przepisów o odpadach w oparciu o udzielone decyzje o pozwoleniu na budowę lub jego zmianie | Do końca 2009 r. | ZBGKiM | Nie ma w gminnym | Składowisko ma uregulowaną sytuację prawną, posiada wszystkie decyzje niezbędne do funkcjonowania | Zadanie zostało zrealizowane |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lwóweckiego | Dostosowanie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy” do wymagań Gminnego Planu Gospodarki Odpadami | 2010 | Gmina i Miasto Lwówek Śląski oraz Rada Miejska w Lwówku Śląskim | Dostosowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski do zaktualizowanego PGO | Dostosowany do aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski został przyjęty Uchwałą Nr XL/345/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski” | Zadanie zostało zrealizowane |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lwóweckiego | Dostosowanie „wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia” do wymagań Gminnego Planu Gospodarki Odpadami | 2010 | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski | Dostosowanie wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i regulaminów do zaktualizowanego PGO oraz aktualizacja wydanych decyzji | Wymagania zostały dostosowane poprzez podjęcie Uchwały Nr XLIV/382/10 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 24 czerwca 2010r. | Zadanie zostało zrealizowane |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lwóweckiego | Kontrola stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z firmami prowadzącymi działalność w zakresie odpadów komunalnych. | 2009 | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski | Sporządzenie pełnej ewidencji nieruchomości, których właściciele są zobowiązani do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych | Gmina nie utworzyła do końca 2010 r. ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. Został zakupiony program do prowadzenia takiej ewidencji, ale nie stworzono bazy danych mieszkańców. Związane jest to z brakiem dostatecznej obsady pracowniczej, co nie pozwoliło na wprowadzenie ww. ewidencji. | Zadanie nie zostało zrealizowane |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lwóweckiego | Objęcie wszystkich mieszkańców zbiórką odpadów komunalnych | 2009 | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski | Doprowadzenie do zawarcia umów z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne przez wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy lub wykonanie tego obowiązku za właściciela nieruchomości w trybie i na zasadach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6 ust. 6-12) | Według danych GUS na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski znajduje się 6100 mieszkań, - ZBGKiM ma podpisane umowy z 2713 właścicielami nieruchomości w tym, z 4305 gospodarstwami domowymi, - „IZERY” mają podpisane 38 umów, w tym 20 z gospodarstwami domowymi - SIMEKO mają podpisane 5 umów, w tym 1 z gospodarstwem domowym. | Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane, odsetek liczby mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wyniósł 93% w 2009 r.. wciąż pewien odsetek mieszkańców nie ma podpisanych umów na odbiór i wywóz odpadów |
| Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski |  | 2009 – 2014 | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski | Wyegzekwowanie od przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązku składania informacji w zakresie określonym w art. 9a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ze skutkami wynikającymi z art. 9 ust. 1c – 4 tej ustawy oraz art. 79a ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach | ZBGKiM, SIMEKO Sp. z o.o. i Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” przedkładają sprawozdania dotyczące swojej działalności do Urzędu Gminy i Miasta | Zadanie jest systematycznie realizowane |
| Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski |  | 2009 – 2014 | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, przedsiębiorcy uprawnieni do odbioru odpadów | Kontynuacja i rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów w tym zakup i rozstawienie na terenach wiejskich 1200 pojemników do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i szkła | W 2009 r. zakupiono 14 sztuk pojemników do segregacji odpadów o pojemności 1100 litrów – 8 sztuk na szkło i 6 sztuk na plastik Pojemniki rozstawiono na terenach wiejskich | Zadanie jest systematycznie realizowane, łącznie w latach 2009 – 2010 postawiono 74 pojemniki na różnego rodzaju odpady |
|  |  |  |  |  | W 2010 r. zakupiono: 40 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki zużytych baterii. Pojemniki zostały rozstawione na terenie całej gminy 10 sztuk pojemników na odchody zwierzęce „Szczeniak” o pojemności 70 litrów Pojemniki rozstawiono na terenie miasta. 10 sztuk koszy ulicznych opróżnianych przez obrót pojemnikiem, blokowane zapadką o pojemności 50 litrów |  |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego | Przeprowadzenie weryfikacji w drodze badań w cyklu rocznym wskaźnika masowego nagromadzenia odpadów oraz składu morfologicznego odpadów | 2009 – 2010 | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski | Nie ma w gminnym | ZBGKiM przeprowadził w 2010 r. obliczenia masy odpadów biodegradowalnych zawartych w masie składowanych odpadów komunalnych. Z obliczeń wynikało, że Zakład wykonał zadania w zakresie redukcji składowanych odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska | Częściowa realizacja zadania |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lwóweckiego | Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych | 2009 – 2010 | ZBGKiM | Zakup przestawnej sortowni odpadów | Wykonana została dokumentacja. W 2010 r. na terenie składowiska w Płóczkach Dolnych rozpoczęto montaż linii sortowniczej | Zadanie zostało zrealizowane |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lwóweckiego | Działania zmierzające do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych | 2009 – 2010 | ZBGKiM | Wdrożenie technologii kompostowania pryzmowego w tym zakup przerzucarki do kompostu współpracującej z ciągnikiem oraz ciągnika rolniczego z osprzętem ładowarkowym | Na terenie gminy powstała kompostownia, w 2009 r. poddano odzyskowi 167,68 Mg, w 2010 r. – 369,83 Mg, metodą odzysku R3 odzyskiwane są odpady 02 01 03, 19 12 01, 03 01 05. Zrezygnowano z zakupu przerzucarki, wybrano inne rozwiązania technologiczne | Zadanie zostało zrealizowane |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lwóweckiego | - Prowadzenie edukacji ekologicznej podnoszącej świadomość społeczną w dziedzinie racjonalnej gospodarki odpadami - Edukacja ekologiczna, koordynacja wdrażania Planu Gospodarki Odpadami | ciągłe | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, fundacje ekologiczne, ZBGKiM | Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami | W 2009 r. gmina zapewniła materiały w postaci rękawic, worków niezbędnych do przeprowadzenia przez szkoły podstawowe i gimnazjum akcji „Sprzątanie świata” | Zadanie jest systematycznie realizowane |
|  |  |  |  |  | W 2010 r.: gmina zapewniła materiały w postaci rękawic, worków niezbędnych do przeprowadzenia przez szkoły podstawowe i gimnazjum akcji „Sprzątanie świata” organizacja Happeningu Ekologicznego: dofinansowanie nagród dla uczniów szkół podstawowych w konkursie ekologicznym pod hasłem „Jesteśmy przyjaciółmi lasu”, konkurs na plakat na temat segregacji odpadów skierowany do uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim, finansowanie widowiska teatralno – ekologicznego pt. „Historia zaginionego papierka” na kwotę 1 700,00 zł brutto organizowanego przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury s.c. organizacja oraz finansowanie nagród w konkursie dla publicznych placówek przedszkolnych na terenie gminy pn. „Akcja odkręcania” polegającym na rywalizacji przedszkoli pod względem ilości zebranych nakrętek od butelek. |  |
| Zadania w zakresie gospodarki odpadami zawartymi w strumieniu odpadów komunalnych, które podlegają odrębnym przepisom prawnym: |  |  |  |  |  |  |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lwóweckiego | - dalszy rozwój selektywnej zbiórki wybranych frakcji odpadów surowcowych dla osiągnięcia poziomów 15-48% dla poszczególnych materiałów w 2010 roku, - intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych | ciągłe | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, ZBGKiM | Nie ma w gminnym | Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów z tworzyw sztucznych, papieru i makulatury, oraz szkła. W latach 2009 – 2010 pojawiły się nowe pojemniki do selektywnej zbiórki, rozszerzono zakres działań o zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów. Mieszkańcy gminy mają również możliwość oddania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, oraz zużytych opon | Zadanie jest systematycznie realizowane |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego | rozwój selektywnej zbiórki i kompostowania indywidualnego frakcji biologicznie rozkładalnej dla zmniejszenia ilości tej frakcji składowanej o około 37,5% w stosunku do masy tej frakcji wytworzonej w 2010 roku (o 25% w stosunku do masy tej frakcji wytworzonej w 1995 roku), | ciągłe | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, ZBGKiM | Nie ma w gminnym | Na terenie gminy powstała kompostownia, w 2009 r. poddano odzyskowi 167,68 Mg, w 2010 r. – 369,83 Mg, metodą odzysku R3 odzyskiwane są odpady 02 01 03, 19 12 01, 03 01 05. Dodatkowo Gmina zachęca mieszkańców do zakładania kompostowników na swoich posesjach | Zadanie jest systematycznie realizowane |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lwóweckiego | - rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych dla osiągnięcia poziomu 50% w 2010 roku, - wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych | ciągłe | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, ZBGKiM | Nie ma w gminnym | Na terenie Gminy i Miasta ZBGKiM zebrał w 2009 r. 9,34 Mg odpadów wielkogabarytowych, natomiast w 2010 r. – 39,14 Mg. Odpady wielkogabarytowe zbiera się w wyznaczonych miejscach na nieruchomości służących do gromadzenia odpadów w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp odbiorcy | Zadanie jest systematycznie realizowane |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lwóweckiego | - rozwoju selektywnej zbiórki odpadów budowlanych dla osiągnięcia poziomu 40% w 2010 roku - zbiórka odpadów remontowo – budowlanych | ciągłe | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, ZBGKiM | Nie ma w gminnym | Zgodnie z Regulaminem „Odpady z remontów prowadzonych we własnym zakresie gromadzone są w odrębnych kontenerach lub w wyznaczonych miejscach na nieruchomości”(§8). Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje przedsiębiorcę do odbierania tych odpadów w sposób selektywny (art. 8 ust. 2b) oraz do sporządzenia i przekazania burmistrzowi gminy informacji o masie i sposobie zagospodarowania (art. 9a ust. 2 pkt 1 i 2). W sprawozdaniu sporządzonym przez ZBGKiM zebranych odpadów budowlanych było w 2009 r. – 847,13 Mg, natomiast w 2010 r. – 525,07 Mg, wszystkie odpady zostały poddane procesom odzysku R14. | Częściowo zrealizowane. Pomimo tego, że nie została określona wyjściowa ilość odpadów i trudno powiedzieć, czy został osiągnięty poziom 40 % odzysku, to na podstawie danych z 2009 i 2010 r. można wnioskować, że ilość zebranych i poddanych odzyskowi odpadów stale wzrasta |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lwóweckiego | - rozwoju selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych dla osiągnięcia poziomu 50% w 2010 roku, - zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych | Zadanie ciągłe | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, ZBGKiM | Nie ma w gminnym | Na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski nie utworzono gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych z uwagi na brak środków finansowych. Akumulatory przyjmowane są przez sklepy lub odbierane przez składnice złomu, opakowania po środkach chemicznych oraz farbach przyjmowane są przez sklepy je sprzedające, zużyte oleje przez stacje obsługi pojazdów. | Zadanie jest systematycznie realizowane |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lwóweckiego | Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Zadanie ciągłe | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski | Nie ma w gminnym | Na terenie Gminy i Miasta zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzona jest przez 4 podmioty: LKT Utylizator, Neonet S.A., TUSTEN Sp. z o.o., Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. | Zadanie jest systematycznie realizowane |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego | Wdrożenie nowych, bardziej efektywnych, systemów zbierania i transportu odpadów komunalnych. | Zadanie ciągłe | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski | Nie ma w gminnym | Odpady z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski odbierane są przez uprawnionych przedsiębiorców. Odpady przeznaczone do recyklingu odbierane są z częstotliwością dostosowaną do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów nie rzadziej niż raz na miesiąc. Odpady zawierające składniki ulegające biodegradacji – z częstotliwością dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Odpady wielkogabarytowe i odpady budowlano-remontowe - przynajmniej raz w roku w ramach zryczałtowanej opłaty za odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym w gminie oraz dodatkowo, po zgłoszeniu, za oddzielną opłatą uzgodnioną z przedsiębiorcą, z którym właściciel nieruchomości ma podpisana umowę na odbieranie odpadów komunalnych. | Zadanie jest systematycznie realizowane |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego | Wspierania tworzenia zakładów odbioru i recyklingu czystych frakcji odpadów | Zadanie ciągłe | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski | Nie ma w gminnym | Na terenie gminy funkcjonują dwie instalacje przeznaczone do odzysku odpadów – sortownia oraz kompostownia | Zadanie zostało zrealizowane |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lwóweckiego | Inwentaryzacja budynków i urządzeń zawierających azbest na terenie wszystkich gmin Powiatu Lwóweckiego Opracowanie gminnego programu usuwania azbestu | 2010 – 2011 | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski | Nie ma w gminnym | W 13 miejscowościach z terenu gminy sołtysi przeprowadzili inwentaryzacje wyrobów zawierających azbest, a ich wyniki przekazano do Bazy Azbestowej w Ministerstwie Gospodarki. Według przeprowadzonej inwentaryzacji na terenie 161 nieruchomości znajdowało się 45 308,22 m2 płyt azbestowo-cementowych. Brak jednak opracowanego dla gminy Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest. Obowiązek opracowywania Programu Usuwania dla gmin wynika z zapisu „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, gdzie w rozdziale 4.3. Kompetencje oraz współpraca poszczególnych organów administracji publicznej, podano, że do zadań gminy należy przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami. | Zadanie zostało częściowo zrealizowane |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lwóweckiego | Edukacja ekologiczna z zakresu właściwego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest | Zadanie ciągłe | Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski | Nie ma w gminnym | W zakresie odpadów zawierających azbest podjęto działalność informacyjno-edukacyjna wśród mieszkańców na temat sposobów postępowania z tego rodzaju odpadami, oznaczania miejsc ich występowania. | Zadanie jest systematycznie realizowane |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lwóweckiego | Zbiórka przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców gminy | ciągłe | Apteki, placówki medyczne przy współudziale Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski | Nie ma w gminnym | Apteki posiadają swoje pojemniki, jednak są one na ich własny użytek, nie zbierają przeterminowanych leków od mieszkańców | Zadanie jest systematycznie realizowane |
| Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lwóweckiego | Zbiórka zużytych opon | ciągłe | Zakłady wulkanizacyjne, ZBGKiM | Nie ma w gminnym | Zużyte opony są przyjmowane przez ZBGKiM za opłatą | Zadanie jest systematycznie realizowane |

Źródło: Opracowane na podstawie: wytycznych MŚ dot. wykonywania sprawozdań z GPGO, danych z Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, KPGO 2010, Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego, Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lwóweckiego, Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski

# 4. Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

Tabela 9. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym.

| Lp. | Nazwa zadania | Kwota przewidziana na zadanie [PLN] | Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym (wymienić lata) [PLN] | Źródło finansowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedsięwzięcia inwestycyjne |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcia ogólne w zakresie gospodarki odpadami |  |  |  |  |
| 1. | Wysypisko odpadów - rekultywacja istniejącej kwatery oraz budowa i uruchomienie II kwatery, linia sortownicza Okres realizacji w latach 2009-2013 | 4 000 000 | W 2009 r. - 50 000 W 2010 r. - 127 500 – dokumentacja projektowa | Budżet Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim |
| 2. | Modernizacja Oczyszczani Ścieków, uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Okres realizacji w latach 2007-2012 | 3 500 000 | W 2009 r. – 120 000 W 2010 r. – 500 000 | Budżet Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim |
| 3. | Budowa oczyszczalni lokalnych w Płóczkach Górnych, Włodzicach Wielkich i Zbylutowie | W 2009 – 50 000 | Zadanie nie zostało zrealizowane | Budżet Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim |
| 4. | Budowa gminnego punktu zbiórki elektroodpadów na terenie ZBGKiM Okres realizacji - 2009 r. | 30 000 | W 2009 r. – 10 000 | Budżet Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim |
| 5. | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacja) | W 2009 – 40 000 W 2010 – 30 000 | 2009 – 30 450 zł 2010 – nie było możliwości finansowania osób fizycznych z budżetu gminy, zadanie nie było realizowane | Budżet Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim |
| Razem |  | 7 650 000 | 837 950 |  |
| Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |  |  |  |  |
| 1. | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | W 2009 – 80 000 W 2010 – 10 000 | W 2009 – 10 077,20 W 2010 – 14 859,6 | Budżet Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim |
| Razem |  | 90 000 | 24 936,8 |  |
| Suma przedsięwzięć inwestycyjnych |  | 7 740 000 | 862 886,8 |  |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcia ogólne w zakresie gospodarki odpadami |  |  |  |  |
| 1. | Akcja edukacyjna – zakup dwóch gablot informujących o czasie rozkładu odpadów (ustawienie – budynek Gim oraz teren pl. Wolności) | 1 000 | Zadanie nie zostało zrealizowane | Budżet Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim |
| 2. | Zakup materiałów (ulotek) do akcji edukacyjnej związanej z segregacją odpadów | 1 000 | Zadanie nie zostało zrealizowane | Budżet Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim |
| 3. | Zakup materiałów związanych z akcją „Sprzątaj po swoim psie” | 500 | 2010 – 2 501 zł pojemniki 1 027 zł – kasetki i torebki papierowe | Budżet Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim |
| 4. | Akcja promocyjna – zakup toreb przyjaznych środowisku | 6 000 | 2009 – 10 000 zł 2010 – 5 000 zł | Budżet Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim |
| 5. | Zakup materiałów do akcji „sprzątanie świata” oraz konkursów dla szkół | W 2009 - 1 000 W 2010 – 1 000 | Zadanie zrealizowane z budżetu powiatu w 2009 i 2010 | Budżet Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim |
| 6. | Wywóz odpadów chemicznych ze szkół i utylizacja odpadów niebezpiecznych | W 2009 – 1 700 W 2010 – 1 000 | Zadanie nie zostało zrealizowane | Budżet Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim |
| 7. | Monitoring składowiska w Mojeszu, odkrzaczanie jego terenu oraz abonament „Prawo Ochrony Środowiska” | W 2009 – 3 000 W 2010 – 3 000 | 2009 – 1 449 zł 2010 – 1599,42 zł | Budżet Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim |
| 8. | Zakup usług dla akcji „Sprzątanie świata” i organizacja konkursu internetowego szkół z okazji „Dnia ziemi” pn. „GMINA LWÓWEK ŚLĄSKI PRZYJAZNA ŚRODOWISKU” | W 2009 – 7 000 W 2010 – 6 000 | 3 700 zł przeznaczono na nagrody, finansowanie dla szkół | Budżet Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim |
| 9. | Plan Usuwania Azbestu (z inwentaryzacją) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko | 15 000 | Plan Usuwania Azbestu nie został opracowany | Budżet Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim |
| 10. | Likwidacja „dzikich składowisk” | W 2009 – 10 000 W 2010 – 10 000 | Zadanie nie zostało zrealizowane | Budżet Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim |
| 11. | Wywóz nieczystości płynnych | W 2009 – 1 000 W 2010 – 1 000 | Zadanie nie jest przeliczone na nakłady finansowe | Budżet Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim |
| 12. | Zbiórka odpadów wielkogabarytowych | W 2009 – 14 000 W 2010 – 15 000 | Zadanie nie jest przeliczone na nakłady finansowe | Budżet gminy i Miasta w Lwówku Śląskim |
| 13. | Recykling sprzętu elektrycznego i elektronicznego | W 2009 – 7 200 W 2010 – 5 000 | Zadanie nie jest przeliczone na nakłady finansowe | Budżet gminy i Miasta w Lwówku Śląskim |
| Razem |  | 110 400 | 25 276,42 |  |
| Suma przedsięwzięć pozainwestycyjnych |  | 110 400 | 25 276,42 |  |
| Razem (inwestycyjne i pozainwestycyjne) |  | 7 850 400 | 888 163,22 |  |

Źródło: Opracowane na podstawie: wytycznych MŚ dot. wykonywania sprawozdań z GPGO, danych z Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2009 i 2010

# 5. Ocena realizacji celów

Monitorowanie realizacji celów zawartych w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski ma umożliwić ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu poszczególnych jednostek samorządowych.

Oceniając system monitoringu należy podkreślić, że dla prawidłowego monitorowania gospodarowania odpadami – zarówno w skali kraju jak i Gminy – konieczna jest regularnie prowadzona sprawozdawczość dla poszczególnych rodzajów odpadów. Źródła pozyskiwania informacji w tym zakresie stają się coraz zasobniejsze w dostarczane tam dane, co może świadczyć między innymi o coraz lepszej znajomości prawa przez podmioty działające na rynku odpadów jak również o aktywności instytucji kontrolujących obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów. Należy jednak pamiętać, że realizacja tego zadania jest obecnie na początkowym etapie. Ograniczone środki finansowe, a co z tym się wiąże ograniczone zasoby ludzkie powodują i narzędzia techniczne, powodują, że nie wszystkie zadania mogą być w pełni realizowane, ani obecnie, ani w najbliższej przyszłości.

Poniżej przedstawiono wskaźniki monitoringu zaczerpnięte z KPGO 2010. Nie wszystkie wskaźniki dotyczą Gminy i Miasta Lwówek Śląski, dlatego powstawiano w tych rubrykach wartości zerowe.

Tabela 10 Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie gminy w okresie sprawozdawczym

| L.p. | Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami | Jednostka | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogólne |  |  |  |  |
| 1. | Masa odpadów wytworzonych – ogółem | Mg | 7333,41 | 7371,97 |
| 2a | Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | Mg | 5674,4 | 5281,29 |
| 2b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % | 77,38 | 71,64 |
| 3a | Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | Mg | 167,68 | 369,83 |
| 3b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | % | 2,28 | 5,02 |
| 4a | Masa odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | Mg | 0 | 0 |
| 4b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | % | 0 | 0 |
| 5a | Masa odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi do prac wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) | Mg | 847,14 | 525,07 |
| 5b | Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi | % | 11,55 | 7,12 |
| 6a | Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | Mg | 0 | 0 |
| 6b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | % | 0 | 0 |
| 7a | Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | Mg | 0 | 0 |
| 7b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | % | 0 | 0 |
| 8a | Masa odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | Mg | 2027,41 | 772,75 |
| 8b | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | % | 27,65 | 10,48 |
| 13a | Liczba decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami | szt. | 1 | 0 |
| 13b | Liczba decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | szt. | 0 | 0 |
| 13c | Odsetek decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % | 0 | 0 |
| 17a | Liczba decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | szt. | 0 | 0 |
| 17b | Odsetek decyzji wydanych przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % | 0 | 0 |
| 21. | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami – ogółem* | zł | 0 | 127 500 |
| 22. | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami – z funduszy Unii Europejskiej | mln zł | 0 | 0 |
| 27. | Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami | szt. | 1 | 1 |
| 28. | Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego EMAS w przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki odpadami na terenie gminy | szt. | 0 | 0 |
| Odpady komunalne |  |  |  |  |
| 29a | Liczba mieszkańców gminy ogółem | osob. | 18 545 | 18 505 |
| 29b | Liczba mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem zbierania/ odbierania odpadów komunalnych** | Gospodarstwa domowe | 4580 | 4307 |
| 29c | Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem zbierania/ odbierania odpadów komunalnych** | % | 91 | 93 |
| 29d | Liczba zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych | szt. | b.d. | 4326 |
| 29e | Liczba mieszkańców gminy objętych systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych | osob. | b.d. | b.d. |
| 29f | Odsetek mieszkańców gminy objętych systemem selektywnego odbierania odpadów komunalnych | % | b.d. | b.d. |
| 30. | Masa zebranych/ odebranych odpadów komunalnych – ogółem | Mg | 4985,97 | 5651,74 |
| 31. | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie | Mg | 323,51 | 1074,55 |
| 32. | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne | Mg | 4662,46 | 4577,19 |
| 33a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | Mg | 2790,33 | 4229,78 |
| 33b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | % | 59,85 | 92,41 |
| 34a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | Mg | 0 | 0 |
| 34b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | % | 0 | 0 |
| 35a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | Mg | 0 | 0 |
| 35b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w współspalarniach odpadów | % | 0 | 0 |
| 36a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania | Mg | 2027,41 | 772,75 |
| 36b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania | % | 34,40 | 7,21 |
| 37a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | Mg | 158,85 | 713,53 |
| 37b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % | 49,1 | 66,4 |
| 38a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu | Mg | 164,66 | 361,02 |
| 38b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu | % | 50,1 | 33,6 |
| 39a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | Mg | 0 | 0 |
| 39b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % | 0 | 0 |
| 40a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | Mg | 0 | 0 |
| 40b | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % | 0 | 0 |
| 41a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | Mg | 0 | 0 |
| 41b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | % | 0 | 0 |
| 42a | Masa odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych składowaniu | Mg | 0 | 0 |
| 42b | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych/ odebranych selektywnie poddanych składowaniu | % | 0 | 0 |
| 43a | Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. | Mg | 1 901 |  |
| 43b | Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów | Mg | b.d. | 1056 |
| 44. | Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r. | % | b.d | 55,6% |
| 45. | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – ogółem | szt. | 1 | 1 |
| 46. | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | szt. | 1 | 1 |
| 47. | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne – ogółem | m3 | b.d. | 72 928 |
| 48. | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | m3 | 0 | 0 |
| 49. | Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych | szt. | 0 | 2 |
| 50. | Moce przerobowe instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych | Mg/rok | 1344 | 1344 |
| 51. | Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych | szt. | 0 | 0 |
| 52. | Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów komunalnych | Mg | 0 | 0 |

Źródło: Opracowane na podstawie: wytycznych MŚ dot. wykonywania sprawozdań z GPGO, danych z Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, KPGO 2010, Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego, Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lwóweckiego, Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski

* - środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji niezbędnych przy budowie i modernizacji obiektów

** - dane pochodzą z ZGKiM w Lwówku Śląskim, pozostałe przedsiębiorstwa komunalne nie podały danych ilu mieszkańców obejmują umowy przez nich podpisane

# 6. Podsumowanie.

Sprawozdanie z realizacji planu zostało wykonane ze względu na ustawowy zapis nakazujący wykonywanie takiego opracowania co dwa lata (art. 14, ust. 12b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach, Dz. U. 2010, Nr 185, poz. 1243). Okres sprawozdawczy obejmuje okres czasowy od 01.01 2009 do 31.12.2010, opracowanie zostało wykonane według wytycznych Ministerstwa Środowiska, przygotowanych w styczniu 2011 r.

Większość zadań, z których Gmina i Miasto Lwówek Śląski musi się rozliczyć została zrealizowana lub jest w trakcie realizacji. Powstanie kompostowni oraz sortowanie ręczne na składowisku doprowadziły do zwiększenia ilości odpadów poddanych odzyskowi, zmniejszając tym samym masę odpadów składowanych na składowisku w Płóczkach Dolnych. Nowa inwestycja jaką jest budowa sortowni odpadów komunalnych zmieszanych przyczyni się z pewnością do jeszcze efektywniejszego odzysku odpadów.

Nie udało się zrealizować zadania polegającego na ewidencji podpisanych umów przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorstwem na odbiór odpadów komunalnych, nie uprzątnięto „dzikich składowisk”, które funkcjonują na terenie gminy oraz nie przeprowadzono dokładnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych. Zadania te zostaną przełożone na następne lata.

Gmina powinna poszukiwać nowych źródeł finansowania na które składają się dotacje krajowe, fundusze europejskie, ponieważ prawie w 100% sama realizuje wszystkie zadania z własnego budżetu. Pozwoliłoby to na realizację tych działań, których w okresie 2009 – 2010 nie udało się wykonać.

Załącznik Wykaz kodów odpadów wskazanych w tabelach w opracowaniu oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Odpady komunalne

| 20 01 | Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) |
| --- | --- |
| 20 01 01 | Papier i tektura |
| 20 01 02 | Szkło |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
| 20 01 10 | Odzież |
| 20 01 11 | Tekstylia |
| 20 01 13* | Rozpuszczalniki |
| 20 01 14* | Kwasy |
| 20 01 15* | Alkalia |
| 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne |
| 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne |
| 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
| 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |
| 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 |
| 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
| 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 20 01 40 | Metale |
| 20 01 41 | Odpady zmiotek wentylacyjnych |
| 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |
| 20 02 | Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
| 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji |
| 20 03 | Inne odpady komunalne |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
| 20 03 02 | Odpady z targowisk |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
| 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
| 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |

Odpady, które podlegają odrębnym przepisom prawnym

Zużyte baterie i akumulatory

| 16 06 | Baterie i akumulatory |
| --- | --- |
| 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
| 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 |

Przeterminowane środki ochrony roślin

| 20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) |
| --- | --- |
| 20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 |

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

| 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
| --- | --- |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |

Odpady opakowaniowe

| 15 01 | Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) |
| --- | --- |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
| 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |

Odpady komunalne ulegające biodegradacji

| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| --- | --- |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |
| 20 01 01 | Papier i tektura |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
| ex 20 01 10 | Odzież z włókien naturalnych |
| ex 20 01 11 | Tekstylia z włókien naturalnych |
| 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
| 20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne |
| 20 03 02 | Odpady z targowisk |
| 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości |