## Arkusz1
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY MIRSK NA LATA 2004 - 2010 | [20 empty] | Załącznik do Uchwały Nr XXIX/205/05 z dnia 28.01.2005r.
L.p. | Nazwa zadania | Planowany rok zakończenia realizacji zadania | 2004 |  |  | 2005 |  |  | 2006 |  |  | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | ogółem w latach planu
|  |  | środki własne | środki pozostałe | środki ogółem | środki własne | środki pozostałe | środki ogółem | środki własne | środki pozostałe | środki ogółem | środki własne | środki pozostałe | środki ogółem | środki własne | środki pozostałe | środki ogółem | środki własne | środki pozostałe | środki ogółem | środki własne | środki pozostałe | środki ogółem | środki własne | środki pozostałe | środki ogółem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
I. | Budowa Gimnazjum Publicznego z modernizacją istniejącej infrastruktury ZSL-G | 2006 | 305000 | 754000 | 1059000 | 455000 | 1450000 | 1905000 | 240000 | 555000 | 795000 | [12 empty] | 1000000 | 2759000 | 3759000
II. | Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy | 2010 | 505390 |  | 505390 | 600000 | 0 | 600000 | 300000 | 0 | 300000 | 1000000 | 7500000 | 8500000 | 1000000 | 7500000 | 8500000 | 1000000 | 7500000 | 8500000 | 2000000 | 7500000 | 9500000 | 6405390 | 30000000 | 36405390
III. | Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Mirsku | 2006 | [6 empty] | 209800 | 822200 | 1032000 | 200000 | 1500000 | 1700000 | [9 empty] | 409800 | 2322200 | 2732000
IV. | Modernizacja obiektów gminnej służby zdrowia - SPZOZ Gminy Mirsk | 2006 |  |  |  | 50000 | 200000 | 250000 | 50000 | 200000 | 250000 | [12 empty] | 100000 | 400000 | 500000
V. | Modernizacja basenu kąpielowego | 2007 | [6 empty] | 55000 | 0 | 55000 | 75000 | 210000 | 285000 | 100000 | 300000 | 400000 | [6 empty] | 230000 | 510000 | 740000
VI. | Modernizacja stadionu miejskiego | 2007 | [6 empty] | 25000 | 0 | 25000 | 60000 | 121000 | 181000 | 60000 | 200000 | 260000 | [6 empty] | 145000 | 321000 | 466000
VII | Rozbudowa SP w Mirsku i budowa Sali gimnastycznej | 2010 | [12 empty] | 200000 | 0 | 200000 | 450000 | 1900000 | 2350000 | 450000 | 3000000 | 3450000 | 1100000 | 4900000 | 6000000
VIII. | Regionalna platforma cyfrowa gminy Mirsk | 2006 | 1850 | 5500 | 7350 | 36000 | 108000 | 144000 | 29000 | 86500 | 115500 | [12 empty] | 66850 | 200000 | 266850
IX. | Modernizacja drogi nr 112719D w Mlądzu | 2004 | 62000 | 90000 | 152000 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 62000 | 90000 | 152000
X. | Modernizacja drogi nr 112718D w Gierczynie | 2005 |  |  |  | 130000 | 150000 | 280000 | [15 empty] | 130000 | 150000 | 280000
XI. | Modernizacja drogi nr 112735D w Rębiszowie | 2005 |  |  |  | 85000 | 255000 | 340000 | [15 empty] | 85000 | 255000 | 340000
XII. | Modernizacja drogi nr 112727D w Kłopotnicy | 2008 | [12 empty] | 90000 | 90000 | 180000 | [6 empty] | 90000 | 90000 | 180000
XIII. | Modernizacja drogi nr 112710 w Mroczkowicach | 2005 |  |  |  | 65000 | 195000 | 260000 | [15 empty] | 65000 | 195000 | 260000
XIV. | Modernizacja drogi nr 112705 w Giebułtowie | 2006 | [6 empty] | 75000 | 225000 | 300000 | [12 empty] | 75000 | 225000 | 300000
XV. | Modernizacja ul. Osiedle Lniarskie II | 2009 | [15 empty] | 134000 | 134000 | 268000 |  |  |  | 134000 | 134000 | 268000
XVI. | Modernizacja ul. Wodnej | 2006 | [6 empty] | 60000 | 60000 | 120000 | [12 empty] | 60000 | 60000 | 120000
XVII. | Modernizacja ul. Cichej | 2007 | [9 empty] | 50000 | 0 | 50000 | [9 empty] | 50000 | 0 | 50000
XIX. | Modernizacja ul. Bocznej i Łąkowej | 2009 | [15 empty] | 28000 | 0 | 28000 |  |  |  | 28000 | 0 | 28000
XX. | Budowa linii oświetlenia Proszowa, Gierczyn, Kamień | 2004 | 140000 |  | 140000 | [18 empty] | 140000 | 0 | 140000
XXI. | Budowa oświetlenia ul.Spacerowa | 2005 |  |  |  | 35000 | 0 | 35000 | [15 empty] | 35000 | 0 | 35000
XXII. | Budowa linii oświetlenia Grudza | 2006 |  |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 100000 | 0 | 100000 | [12 empty] | 250000 | 0 | 250000
XXIII | Budowa linii oświetlenia Mirsk - Mroczkowice | 2007 | [6 empty] | 100000 | 300000 | 400000 | 100000 | 300000 | 400000 | [9 empty] | 200000 | 600000 | 800000
XXIV. | Budowa linii oświetlenia Giebułtów | 2005 |  |  |  | 50000 | 0 | 50000 | [15 empty] | 50000 | 0 | 50000
XXV. | Budowa linii oświetlenia Gajówka, Brzeziniec | 2006 | [6 empty] | 100000 | 0 | 100000 | [12 empty] | 100000 | 0 | 100000
XXVI. | Budowa linii oświetlenia Kłopotnica | 2007 | [9 empty] | 100000 | 0 | 100000 | [9 empty] | 100000 | 0 | 100000
XXVII. | Remont Ratusza i otoczenia | 2010 | [6 empty] | 50000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 100000 | 100000 | 200000 | 100000 | 100000 | 200000 | 150000 | 150000 | 300000 | 500000 | 500000 | 1000000
XXVIII | Budowa budynku użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Rębiszowie | 2006 |  |  |  | 100000 | 150000 | 250000 | 225640 | 300000 | 525640 | [12 empty] | 325640 | 450000 | 775640
XXIX | Przystanek turystyczny , adaptacja wieży kościelnej na wieżę widokową oraz kompleksowy remont kościoła zabytkowego w Grudzy | 2006 |  |  |  |  | 191835 | 191835 |  | 204477 | 204477 | [12 empty] | 0 | 396312 | 396312
SUMA |  |  | 1014240 | 849500 | 1863740 | 1756000 | 1641835 | 4455835 | 1619440 | 2803177 | 4422617 | 1685000 | 9731000 | 11416000 | 1550000 | 8190000 | 9740000 | 1712000 | 9634000 | 11346000 | 2600000 | 10650000 | 13250000 | 11936680 | 44557512 | 56494192 | 56494192 | 168424576
|  |  | 54.42% |  |  | 39.41% |  |  | 36.62% |  |  | 14.76% |  |  | 15.91% |  |  | 15.09% |  |  | 19.62% |  |  | 21.13% | 78.87% | 100%