UCHWAŁA Nr XIX/93/07

# Rady Miejskiej Gminy Mirsk

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie niewygasania niezrealizowanych wydatków

z upływem roku budżetowego 2007

Na podstawie art. 18  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/

Rada Miejska Gminy Mirsk

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wykaz wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2007 oraz określa się ostateczne terminy realizacji tych wydatków.

| Lp | ### Treść | Wydatki ogółem | ### W tym: |  | ### Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne |  |
| 1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. | Modernizacja ul. Osiedle Lniarskie /projekt techniczny/ Modernizacja drogi nr 112727D w Kłopotnicy /projekt techniczny/ Modernizacja drogi nr 12715D w Orłowicach /projekt techniczny/ Wykonanie nowych punktów świetlnych w Giebułtowie, Przecznicy, Rębiszowie i Mrsku Remont ratusza i otoczenia Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mlądzu /projekt techniczny/ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przecznicy /projekt techniczny/ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzezińcu /projekt techniczny/ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach /projekt techniczny/ | 12.200,00 21.960,00 24.400,00 9.954,20 71.744,09 13.600,00 25.000,00 17.450,00 19.500,00 | 9.954,20 | 12.200,00 21.960,00 24.400,00 71.744,09 13.600,00 25.000,00 17.450,00 19.500,00 | 30.06.2008 r. 30.06.2008 r. 30.06.2008 r. 30.06.2008 r. 30.11.2008 r. 30.06.2008 r. 30.06.2008 r. 30.06.2008 r. 30.06.2008 r. |
|  | OGÓŁEM: | 215.808,29 | 9.954,20 | 205.854,09 |  |

2. Plan finansowy wydatków ujętych  w pkt 1 z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji     budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XIX/93/07

Rady Miejskiej Gminy Mirsk

z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan finansowy wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2006.

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota w złotych |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 |  | Transport i łączność | 58.560,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 58.560,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9.954,20 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 9.954,20 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 147.294,09 |
|  | 92109 92120 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 75.550,00 71.744,09 |
|  |  | Ogółem: | 215.808,29 |

## UZASADNIENIE

- Zgodnie z umową nr 46/2007 z dnia 24 sierpnia 2007 r. zawartą z Robertem Szczepankiem „Usługi Projektowe” ustalono termin wykonania projektów budowlanych: przebudowy ul. Osiedle Lniarskie w Mirsku  kwota 12.200,00 zł., przebudowy drogi gminnej nr 112715 D w Orłowicach  kwota  21.960,00 zł. oraz przebudowy dróg gminnych nr 112725 D i 112726 D w Kłopotnicy kwota 24.400,00 zł. na dzień 20 grudnia 2007 r. Z uwagi na długotrwałe procedury związane z uzyskaniem uzgodnień, oraz decyzji środowiskowych co uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę które jest warunkiem odbioru projektów zaszła konieczność dokonania zmiany terminu zakończenia zadania. Wykonawca projektów nie miał wpływu na przedłużające się terminy uzyskania powyższych uzgodnień  co w pełni uzasadnia jego wniosek o zmianę terminu .

- W dniu 26.11.2007 r. zleceniem nr 105/2007 zlecono dla Koncernu Energetycznego EnergiaPro wykonanie dodatkowych punktów świetlnych w Mirsku, Rębiszowie, Giebułtowie, Przecznicy i Orłowicach z ustaleniem iż roboty zostaną wykonane do końca 2007r. Wykonanie powyższych robót wymaga przeprowadzenia procedury wyłączeń sieci a z uwagi na okres przedświąteczny wyłączenia sieci i pozbawianie mieszkańców zasilania nie były wskazane w związku z czym w dniu 12 grudnia 2007 r. Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zmianę terminu wykonania zadania. Propozycja zakładu została zaakceptowana i w dniu 18 grudnia 2007 r. podpisano stosowną w tym zakresie umowę.

- Dnia 07.09.2007 r. została zawarta umowa na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych modernizacji w/w świetlic. Wykonawca prac projektowych został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego i jest nim Biuro Projektowe „ZM Projekt” Zbigniew Mickiewicz, 59-620 Gryfów Śląski, ul. Żeromskiego 10/6. Pierwotnie zakończenie prac projektowych  zgodnie z umową nr 47/2007 planowano na 15.12.2007 r. W toku prac projektowych Gmina Mirsk rozszerzyła  zakres prac o elementy nie ujęte w SIWZ. W związku z powyższym przesunięto termin zakończenia prac projektowych.

- Zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2004 – 2010 przyjętym Uchwałą Nr XII/54/07  Rady Miejskiej Gminy w dniu 29 czerwca 2007 r. oraz w dokumencie pod nazwą Program Rozwoju Lokalnego Gminy Mirsk na lata 2004 – 2006  przyjętym Uchwałą nr XXXVI/252/05 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 21.10.2005 r. , jako cel strategiczny 15 Gmina jest estetycznie zagospodarowana. Projekt 15.1.I Remont Ratusza i otoczenia kontynuowane są roboty modernizacyjne w pomieszczeniach biurowych. Dnia 27.12.2007 r. zawarto umowę na wykonanie remontu pomieszczeń  przeznaczonych na biura promocji. Roboty wykonywane będą przez Zakład Produkcyjno Usługowo – Handlowy Zofii Jarczewskiej z siedzibą w Mirsku za kwotę brutto 71.744,09 zł.