## Arkusz2
WZÓR HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO. | [16 empty] | Załącznik nr 11 do SIWZ
Nazwa Projektu nr RPDS.04.02.03-02-0004/16 pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze Stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie.
Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe |  | Koszty robót (w zł. netto)
|  | jedn. miary | ilość | Wartość robót |  | Rok 2017 | [7 empty] | Rok 2018
|  |  |  | w zł. netto | podatek VAT | II kw. 2017r. |  | III kw. 2017r. |  | IV kw. 2017r. |  | RAZEM ROK |  | I kw. 2018r. |  | II kw. 2018r. |  | III kw. 2018r. |  | IV kw. 2018r. |  | RAZEM ROK
[6 empty] | ilość | wartość [zł] | ilość | wartość [zł] | ilość | wartość [zł] | ilość | wartość [zł] | ilość | wartość [zł] | ilość | wartość [zł] | ilość | wartość [zł] | ilość | wartość [zł] | ilość | wartość [zł]
1 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
I | Zadanie nr 1 - Stacja Uzdatniania Wody w Giebułtowie
1 | Technologia SDUW
1.1 | Montaż instalacji i uzbrojenia technologicznego w budynku SUW | szt.
1.2 | Zbiornik realcji z wyposażeniem | kpl
1.3 | Osadnik wód popłócznych | kpl
1.4 | Zbiorniki retencyjne | szt.
1.5 | Izolacje zbiorników wełna mineralną | m2
1.6 | Studnie głebinowe G1, G2, G3 | szt.
1.7 | Rurociagi międzyobiektowe | m
1.8 | Roboty hydrogeologiczne | m
2 | Budynek techniczny
2.1 | Roboty przygotowawcze | m3
2.2 | Ławy, stopy, ściany , izolacje, kanały technologiczne | m3
2.3 | Podłoża i posadzki | m2
2.4 | Ściany konstrukcyjne, zewnętrzne | m2
2.5 | Ścianki dzialowe | m2
2.6 | Elementy konstrukcyjne | m2
2.7 | Stoilarka okienna i drzwiowa | m2
2.8 | Więźba dachowa, pokrycie dachu, rynny | m2
2.9 | Roboty wykończeniowe, tynki, okładziny, malowanie | m2
2.10 | Elewacje zewnętrzne i pozostałe roboty | m2
3 | Drogi wewnatrzobiektowe
3.1 | Roboty ziemne | m3
3.2 | Roboty konstrukcyjne | m2
4 | Instalacja elektryczna
4.1 | Instalacja oświetlenia wewnętrznego - budynek techniczny | kpl
4.2 | Instalacja gniazd wtykowych 230V - budynek techniczny | szt.
4.3 | Instalacja odgromowa - budynek techniczny | m
4.4 | Instalacja oświetlenia zewnętrznego | szt.
4.5 | Instalacja kabli zewnętrznych zasilających | m
5 | Instalacja AKPiA | kpl
OGÓŁEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
II | Zadanie nr 2 - Budowa kanalizacji i sieci wodociagowej we wsi Giebułtów
1 | Sieć kanalizacji sanitarnej | m
2 | Sieć wodociagowa | m
3 | Przykanalika kanalizacji sanitarnej | szt.
4 | Przykanaliki wodociagowe | szt.
5 | Przepompownia przydomowa PP.2 | kpl
6 | Przepompownia przydomowa PP.3 | kpl
7 | Przepompownia przydomowa PP.4 | kpl
8 | Przepompownia przydomowa PP.5 | kpl
9 | Roboty towarzyszące | kpl
OGÓŁEM
III | Zadanie nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarene we wsi Giebułtów i części miasta Mirsk
1 | Sieć kanalizacji sanitarnej | m
2 | Przykanalika kanalizacji sanitarnej | szt.
3 | Przepompownia sieciowa PS.I | kpl
4 | Przepompownia sieciowa PS.II | kpl
5 | Przepompownia sieciowa PS.III | kpl
6 | Przepompownia sieciowa PS.I - Mirsk | kpl
7 | Przepompownia przydomowa PP.6 | kpl
8 | Przepompownia przydomowa PP.2 - Mirsk | kpl
9 | Roboty towarzyszące | kpl
10 | Wymiana rudociągu tłocznego w m. Mirsk | m
OGÓŁEM
|  | ZAMAWIAJĄCY: |  |  |  | 17: WYKONAWCA: