Załącznik do uchwały Nr XXXV/296/10

Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

PLAN

ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JELENIE

NA LATA 2010 – 2016

Jelenie 2010

Spis treści:

Strona

- Wstęp ………………………………………………………………………………………………………… 3

- Charakterystyka miejscowości ……………………………………………………………………. 4

  - Położenie administracyjno – geograficzne ………………………………………………….. 4-5

  - Historia ……………………………………………………………………………………………………….. 5-6

  - Zabytki …………………………………………………………………………………………………………… 6

  - Demografia …………………………………………………………………………………………………. 7-8

  - Rolnictwo i działalność gospodarcza ……………………………………………………………. 8-9

  - Środowisko naturalne ……………………………………………………………………………….   9-10

- Infrastruktura ……………………………………………………………………………………………. 11

  - Komunikacja …………………………………………………………………………………………………  11

3.2 Zaopatrzenie w wodę …………………………………………………………………………………… 12

3.3 Telekomunikacja ………………………………………………………………………………………….. 12

3.4 Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków ………………………………………………………………  12

3.5 Energetyka …………………………………………………………………………………………………... 12

3.6 Zdrowie ………………………………………………………………………………………………………… 13

3.7 Bezpieczeństwo ……………………………………………………………………………………………. 13

3.8 Oświata ………………………………………………………………………………………………………… 13

IV. Analiza zasobów miejscowości ……………………………………………………………… 13-16

- Ocena mocnych i słabych stron miejscowości …………………………………………….. 17

- Plan działań ………………………………………………………………………………………………… 18

  - Opis zadań do realizacji ……………………………………………………………………………. 18-19

- Koszt realizacji zadań ………………………………………………………………………………….  20

VIII. Harmonogram realizacji projektu ……………………………………………………………..  20

IX. Wdrażanie i monitorowanie planu ……………………………………………………………..  21

X. Podsumowanie ……………………………………………………………………………………………. 21

- WSTĘP

Warunkiem niezbędnym do aktywnego włączenia się miejscowości wiejskich w realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji lokalnych walorów kulturowych i przyrodniczych jest integracja społeczności lokalnej wokół budowy wspólnego planu działań.

Niniejsze opracowanie jest właśnie takim Planem działania przygotowanym dla miejscowości Jelenie, w której mieszkańcy zintegrowali się wokół wspólnych celów i postanowili wykorzystać szansę, jaką daje jej wyjątkowe bogactwo krajobrazu oraz dorobek gospodarczy i społeczny ludzi, którzy tą wieś wybrali jako miejsce stałego zamieszkania.

Plan Odnowy Miejscowości Jelenie jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego, który ma na celu stworzenie szczegółowej koncepcji i wizji rozwoju miejscowości. Jest zgodny z Planem Rozwoju Lokalnego na lata 2004 – 2013 oraz Strategią Rozwoju Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2004 – 2015.

Dokument ten jest spójny z innymi programami strukturalnymi, w tym z programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Dokument ten zawiera opracowaną charakterystykę Jeleni, jak również jego historię.  Plan zawiera również analizę SWOT, czyli pokazuje mocne i słabe strony Jeleni, a także planowane kierunki rozwoju miejscowości oraz określa konkretne projekty, które mieszkańcy chcą zrealizować w swojej miejscowości.

Plan Rozwoju Miejscowości Jelenie jest planem otwartym, który można aktualizować w zależności od potrzeb lokalnej społeczności, uwarunkowań gospodarczych i finansowych.

- CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI

  - POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNO – GEOGRAFICZNE

Miejscowość Jelenie jest jedną z 46 miejscowości wyodrębnionych w podziale administracyjnym Gminy Ostrów Mazowiecka, położonej w północno – wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie ostrowskim na pograniczu województwa podlaskiego .

Gmina położona jest w Dolinie Dolnego Bugu, w pobliżu ciągów ekologicznych o znaczeniu regionalnym (rzeki Narew i Bug) oraz częściowo na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego strefy ochronnej.

Poniższa mapa ukazuje Gminę Ostrów Mazowiecka na tle powiatu ostrowskiego.

Źródło: www.gminy.pl

Gmina zajmuje powierzchnię 28 371 ha, co stanowi 23,29 % obszaru całego powiatu i 0,79 % województwa mazowieckiego.

Powierzchnia sołectwa Jelenie wynosi 622,00 ha.

Gmina Ostrów Mazowiecka położona jest w środkowo – zachodniej części powiatu ostrowskiego i graniczy z:

- gminą Andrzejewo i Zaręby Kościelne (od wschodu)

- gminą Małkinia Górna i Brok (od południa)

- gminą Wąsewo (od zachodu)

- gminą Stary Lubotyń (od północy)

- ponadto otacza swym obszarem miasto Ostrów Mazowiecka

  - HISTORIA

Pierwsze wzmianki o tej wsi szlacheckiej pochodzą z 1465 roku, kiedy to szlachcic Piotr z Jeleni wystąpił przed sądem ziemskim w Ostrowi.

W połowie XV wieku dobra Jelenie i pobliskie wsie należały do rodu Górskich herbu Nałęcz. W tym okresie były to jeszcze w większości puste nie zagospodarowane obszary. Dziedziczył tu Abraham Górski z żoną Beatą. Około 1472 roku po śmierci Abrahama zaczęła się kolonizacja tych dóbr. Początkowo dobra Jelenie w odróżnieniu od wielu innych wsi w tej okolicy nie były wsią zaściankową. We wsi mieszkali wyłącznie chłopi, mieścił się tu folwark ziemski, a dwór dziedzica znajdował się w Jeleniach.

Z Jeleni pochodziło wielu uczestników Powstania Styczniowego m. in. Leon Przytulski ,ur. w 1841 r., adiutant płk. Karola Fryczego.

W nocy z 4 na 5 maja 1863 r. między Jeleniami a Stokiem, na trakcie ostrołęckim płk Ignacy Mystkowski urządził zasadzkę na wojska carskie. W literaturze zasadzkę tę określa się niekiedy jako bitwę pod Jeleniami lub Komorowem. W walce rozbito kolumnę carską księcia Tichomirowa i Konstantego Rynarzewskiego, wzięto jeńców, zdobyto broń i sprzęt taborowy.

W latach 1975 – 1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa ostrołęckiego.

  - ZABYTKI

Na terenie miejscowości zachowały się budynki mieszkalne przeważnie z przełomu XIX i XX w.

Tabela przedstawiająca wykaz obiektów będących w ewidencji zabytków na terenie sołectwa Jelenie.

| JELENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dom drewniany | Nr 16 | 1927 r. |
| 2 | Dom drewniany | Nr 17 | 1920 r. |
| 3 | Dom drewniany | Nr 24 | ok. 1890 r. |
| 4 | Dom drewniany | Nr 35 | początek XX w. |

  - DEMOGRAFIA

Gmina Ostrów Mazowiecka liczy 12 910 mieszkańców (wg. stanu  na  dzień 31.01.2010 r.) co stanowi 0,25 % ludności województwa mazowieckiego i 17,18 % mieszkańców powiatu ostrowskiego. Gęstość zaludnienia tego terenu wynosi 38,42 osoby na 1 km2 i jest wyższa od średniej w powiecie ostrowskim.

Miejscowość Jelenie zamieszkuje (stan na 31.12.2009 r.) 239 mieszkańców, co stanowi 1,85 ogółu ludności gminy.

| Miejscowość | Liczba mieszkańców | Powierzchnia w km2 | Liczba mieszkańców na 1 km2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Jelenie | 239 | 6,22 | 38,42 |

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka

Zestawienie struktury mieszkańców Jeleni według ekonomi ekonomicznych grup wieku w 2009 r. przedstawia poniższa tabela i wykres.

| Wiek | Przedprodukcyjny |  | Produkcyjny |  |  | Poprodukcyjny |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata | 0-18 | 0-18 | 19-60 | 19-65 | 19-60 19-65 | < 60 | < 65 | Wiek emeryt. |
| K* M* | 24 | Razem | K | M | Razem | K | M | Razem |
|  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Osób | 55 | 55 | 60 | 73 | 133 | 31 | 20 | 51 |
| % udział w ogóle mieszkańców | 23,01 | 23,01 | 25,11 | 30,54 | 55,65 | 12,97 | 8,37 | 21,34 |

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka

* - kobieta

* - mężczyzna

Dane z powyższej tabeli wskazują, że udział ludzi w wieku produkcyjnym wsi stanowi około 55 %.

Z powyższych danych wynika, że większość osób zamieszkujących Jelenie jest w wieku produkcyjnym, wchodzących na rynek pracy. Dlatego też jednym z podstawowych kierunków działań powinno być dążenie do podnoszenia jakości zasobów ludzkich na terenach wiejskich, poprzez zwiększenie szans młodych ludzi na zdobycie dobrego wykształcenia, adekwatnego do potrzeb rynku pracy. Inwestycje w kapitał ludzki wpłyną na zmniejszenie liczby migracji ludności w poszukiwaniu zatrudnienia, zarówno tej krajowej jak i zagranicznej.

Poniższe dane wskazują na tendencję malejącą zaludnienia wsi Jelenie.

| Miejscowość | Liczba ludności w latach 2005-2009 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. |
| Jelenie | 245 | 240 | 241 | 248 | 239 |

Źródło opracowanie na podstawie danych z Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka

  - ROLNICTWO I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Gmina Ostrów Mazowiecka jest gminą rolniczą. Charakteryzuje się, podobnie jak w całym województwie mazowieckim, znacznym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych, co wpływa na niską rentowość. Struktura gruntów w gminie nie jest typowa. Przeważają tereny rolnicze zajmujące około 54,5 % ogólnego obszaru gminy. Gospodarstwa małe o powierzchni w granicach 1-5 ha, stanowią 42,35 % wszystkich gospodarstw. Blisko 38,16 % stanowią gospodarstwa o wielkości 5-10 ha, natomiast 19,49 % to gospodarstwa większe o powierzchni 10-100 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 8,99 ha.

Ogólna powierzchnia gminy to 28 371 ha. Użytki rolne zajmują 15 215 ha, co stanowi 53,01 %  całej powierzchni gminy.

Na terenie gminy przeważają gleby klasy IV i V. Według danych za 2009 r. w Gminie Ostrów Mazowiecka jest 1934 gospodarstwa rolne.

Przypatrując się strukturze użytkowania gruntów można zauważyć, że podstawową działalnością rolniczą jest produkcja roślinna, a mianowicie uprawa zbóż (około 79 % ogólnej powierzchni zasiewów).

Dominującą funkcją gospodarczą sołectwa jest rolnictwo w szczególności ukierunkowane na produkcję zbóż oraz hodowlę zwierząt gospodarskich, głównie trzody chlewnej oraz bydła mlecznego z racji posiadania dużego areału użytków zielonych.

Według stanu na koniec 2009 r. na terenie gminy zarejestrowanych jest 534 podmiotów gospodarczych. Na terenie Jeleni lokalne podmioty gospodarcze operują głównie w sferze sprzedaży detalicznej i usług transportowych.

Dynamikę kształtowania się liczby podmiotów gospodarczych w latach 2006 -2009, obrazuje poniższy wykres.

  - ŚRODOWISKO NATURALNE

Obszar Gminy Ostrów Mazowiecka według podziału fizyczno – geograficznego położony jest w obrębie Niziny Północnomazowieckiej (mezoregion Międzyrzecze Łomżyńskie). Gmina położona jest na wysoczyznach: siedleckiej, łomżyńskiej, bielskiej w dolinie dolnego Bugu, w pobliżu ciągów ekologicznych o znaczeniu regionalnym (rzeki Narew i Bug) oraz częściowo na terenie Nadburzańskiego Parku Krajobrazowego i jego strefy ochronnej.

Rzeźba terenu jest mało urozmaicona. Przez teren gminy przepływają tylko małe cieki wodne: Tuchełka, Wymakracz i Struga z licznymi dopływami bez nazwy.

Gmina leży w strefie klimatu kontynentalnego, charakteryzującego się nagłymi przejściami między porami roku, małą ilością opadów (średnio 550 ml/rok, najwięcej w lipcu i sierpniu, najmniej w kwietniu i październiku) i dużą amplitudą (22,10C) średnich rocznych temperatur, przy średniej rocznej temperaturze wynoszącej 7,20C. Długość okresu wegetacyjnego to ok. 200-210 dni, a okresu bezprzymrozkowego ok. 170 dni. W ciągu roku jest ok. 128 dni pochmurnych, a pokrywa śnieżna zalega ok. 75 dni. Wiatr najczęściej wieje z zachodu.

Teren Gminy pokrywają utwory czwartorzędowe, z dominacją piasków sandrowych w części południowo – zachodniej oraz glin morenowych i żwirów w części południowo – wschodniej.  Gmina jest uboga w surowce mineralne, na jej terenie występują głównie piaski i żwiry. W gminie dominują gleby słabe i bardzo słabe.

Miejscowość Jelenie mimo płaskiego terenu i braku większych cieków wodnych jest atrakcyjna krajobrazowo. Znaczne zalesienie tego terenu daje możliwość korzystania ze środowiska naturalnego.

Okoliczne lasy bogate są w owoce runa leśnego: grzyby, jagody, jeżyny i przyciągają turystów z całej Polski.

- INFRASTRUKTURA

  - KOMUNIKACJA

Gmina Ostrów Mazowiecka rozciąga się wzdłuż osi drogi krajowej Warszawa – Białystok o kierunku z południowego zachodu na północny wschód. Jest ważnym węzłem komunikacyjnym – na jej terenie przecina się kilka dróg i linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, lokalnym oraz międzynarodowym.

Gmina posiada bardzo dobre połączenia komunikacyjne.

Przebiegają tu trasy komunikacji drogowej:

- droga krajowa nr 8 Warszawa – Białystok

- droga krajowa nr 50 Ostrów Mazowiecka – Mińsk Mazowiecki

- droga krajowa nr 60 Różan – Ostrów Mazowiecka

- droga wojewódzka nr 677 Łomża – Małkinia – Siedlce

- droga wojewódzka nr 627 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka

- linia kolejowa Małkinia – Ostrołęka

W gminie Ostrów Mazowiecka zewidencjonowanych jest 171 km dróg gminnych o łącznej powierzchni 845 tys. m2 w tym:

- twarde: bitumiczne 68 km (334 tys. m2), brukowcowe 1 km (5 tys. m2),

- gruntowe: naturalne 69 km (506 tys. m2), wzmocnione żwirem, żużlem 33 km        (161 tys. m2).

Na terenie gminy istnieje komunikacja samochodowa podmiejska (4linie) i dalekobieżna obsługiwana przez Przedsiębiorstwo PKS w Ostrowi Mazowieckiej i 2 przedsiębiorstwa prywatne.

Przez teren miejscowości Jelenie przebiega droga gminna nr 260613W.

Odcinek drogi łączący dwie miejscowości Jelenie - Przyjmy

  - ZAOPATRZENIE W WODĘ

Gmina Ostrów Mazowiecka jest w 100 % zwodociągowana. Wszystkie miejscowości wyposażone są w wodociąg. Na terenie gminy jest zlokalizowane sześć zbiorowych ujęć wód podziemnych, z których woda rozprowadzana jest po terenie gminy za pomocą sieci wodociągowej. Są to ujęcia wód w miejscowości: Nowa Osuchowa, Jasienica, Sielc, Stare Lubiejewo, Jelonki oraz Ostrów Mazowiecka.

W miejscowości Jelenie przyłącza do sieci posiada 47 gospodarstw.

  - TELEKOMUNIKACJA

Miejscowość Jelenie jest obsługiwana przez firmę Multimedia Polska S. A. oraz Telekomunikację Polską S.A. Ponadto na terenie gminy znajdują się trzy wieże przekaźnikowe telefonii komórkowej ERA GSM, Plus GSM, Centertel.

  - KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Na terenie gminy brak jest zbiorowego systemu kanalizacji i gminnej oczyszczalni ścieków.

Alternatywą stała się budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Obecnie wybudowano 385 kpl, w budowie jest 215 kpl. w 40 miejscowościach. W miejscowości Jelenie chęć wybudowania zgłosiło 22 gospodarstwa.

  - ENERGETYKA

Wieś jest obsługiwana przez Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S. A. Rejon Energetyczny Wyszków.

Wyposażenie gospodarstw domowych w Jeleniach w instalację elektryczną:

| Miejscowość | Gospodarstwa wyposażone w instalację elektryczną |
| --- | --- |
| Jelenie | 100 % |

  - ZDROWIE

Mieszkańcy korzystają z usług zdrowotnych w pobliskim Ośrodka Zdrowia w Jelonkach (Filia Ośrodka Zdrowia w Komorowie)

  - BEZPIECZEŃSTWO

Na terenie Jeleni braku jest Posterunku Policji. Za utrzymanie ładu i porządku publicznego odpowiada Komenda Powiatowa Policji w mieście Ostrów Mazowiecka. Na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka znajdują się dwa rejony służbowe policji, każdy obsługiwany przez jednego dzielnicowego. W gminie jest 15 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

  - OŚWIATA

Na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka funkcjonuje 13 Publicznych Szkół Podstawowych w miejscowościach (Dudy, Dybki, Jasienica, Jelonki, Kalinowo, Komorowo, Koziki, Lubiejewo Stare, Nagoszewo, Nagoszewka, Nowa Osuchowa, Pałapus, Ugniewo), 4 Publiczne Gimnazja w Jasienicy, Jelonkach, Komorowie, Nagoszewie oraz 1 Przedszkole Samorządowe w miejscowości Komorowo.

Stan techniczny obiektów szkolnych jest bardzo dobry. Szkoły posiadają nowoczesne zaplecze dydaktyczno – naukowe wraz z pracowniami informatycznymi.

Na terenie Jeleni nie ma żadnej placówki oświatowej, dzieci uczęszczają do pobliskiego Zespołu Szkół Publicznych w Jelonkach. Wieś nie posiada miejsc rekreacyjnych. Brak jest placu zabaw dla najmłodszych dzieci jak również miejsca do organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjno – kulturalnych, w celu zagospodarowania czasu wolnego.

W celu poprawy warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży wybudowano nową salę sportową w Nagoszewie, natomiast w Dybkach obecnie trwa budowa hali sportowej.

- ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI JELENIE

Informacje na temat podstawowych zasobów charakteryzujących sołectwo Jelenie zostały sporządzone na podstawie analizy ankiet, w których mieszkańcy określili jak postrzegają swoją miejscowość. Tabela ta przybliża obserwatorowi zewnętrznemu obecny stan wsi i obrazuje w pewien sposób moment rozwoju, w jakim obecnie się znajduje.

Zasoby – to wszelkie te elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź  realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.

| DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI |  | WIZJA STANU DOCELOWEGO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Co ją wyróżnia ? |  położenie w pięknym, urozmaiconym krajobrazowo terenie, czyste powietrze,  świetlica wiejska, | Co ma ją wyróżniać ? |  ochrona środowiska poprzez poprawę infrastruktury, poprawa estetyki wsi,  świetlica odnowiona i schludna, świetlica jako wiejskie centrum kulturalne, miejsce integracji mieszkańców, |
| Jakie pełni funkcje ? |  mieszkalne,  rolnicze, | Jakie ma pełnić funkcje ? |  kulturalne, agroturystyczne,  usługi w zakresie obsługi turystów, |
| Kim są mieszkańcy ? | rolnicy,  emeryci i renciści,  młodzież,  bezrobotni, | Kim mają być mieszkańcy ? |  wykształceni i aktywni zawodowo i społeczni gospodarze kwater turystycznych  przedsiębiorcy małych firm, |
| Co daje utrzymanie ? |  praca poza rolnictwem,  rolnictwo,  renty i emerytury,  zasiłki, | Co ma dać utrzymanie ? |  agroturystyka,  przetwórstwo rolne,  usługi,  mała przedsiębiorczość, |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy ? |  Kółko Rolnicze,  Koło Gospodyń Wiejskich,  Koło Różańcowe,  Rada Sołecka, | W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy ? |  Grupa Odnowy Wsi,  Koło Gospodyń Wiejskich,  Dobra współpraca z instytucjami gminy oraz innymi sołectwami, |
| W jaki sposób rozwiązują problemy ? | problemy rozwiązywane są na spotkaniach z Wójtem Gminy,  sołtysem,  GOPS,  Gminną Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, | W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy ? |  okresowe spotkania i zebrania Grupy Odnowy Miejscowości, poprzez położenie większego nacisku na aktywność mieszkańców w rozwiązywaniu swoich problemów w trakcie wspólnych spotkań, |
| Jaki wygląd ma nasza wieś ? | zróżnicowane estetycznie posesje | Jak ma wyglądać nasza wieś ? | zagospodarowane posesje z estetycznymi rabatami,  skoszonymi obwałami dróg,  miejsca publiczne obsadzone krzewami,  segregacja odpadów,  utrzymanie w czystości ulic i estetyka obiektów publicznych |
| Jaki jest stan otoczenia i środowiska ? |  czyste środowisko  malownicze położenie miejscowości,  powietrze nieskażone przemysłem,  miejscowość zwodociągowana, | Jaki ma być stan otoczenia i środowiska ? | wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych i turystycznych miejscowości,  ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko,  mieszkańcy dbający o środowisko naturalne i świadomi potrzeby dbania o środowisko, |
| Jakie jest rolnictwo ? |  dominują małe i średnie gospodarstwa rolne,  rolnictwo wyspecjalizowane w produkcji roślinnej, głównie zboża oraz produkcji zwierzęcej (bydło, trzoda chlewna) | Jakie ma być rolnictwo ? |  nowoczesne,  scalone agrarnie,  innowacyjne,  rentowne,  ekologiczne, |
| Jakie są powiązania komunikacyjne ? | połączenia komunikacyjne z licznymi miejscowościami PKS,  indywidualne środki lokomocji,  wieś położona jest przy drodze gminnej nr 260613 W, | Jakie mają być powiązania komunikacyjne ? | połączenia odpowiadające potrzebom mieszkańców i turystów, |
| Jakie obyczaje i tradycje są pielęgnowane i rozwijane ? |  pielęgnowane głównie obrzędy związane z kościołem | Jakie maja być pielęgnowane obyczaje ? |  wzmacnianie funkcji kulturowej wsi,  kultywowanie obyczajów ludowych,  podtrzymywanie tożsamości narodowej, |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży ? |  brak propozycji dla dzieci i młodzieży | Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży ? |  zagospodarowane parki i place rekreacyjne,  place zabaw, ścieżki rowerowe, spacerowe i przyrodnicze,  zajęcia w kawiarence internetowej,  udział w imprezach kulturowych i festynach, |

- OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI JELENIE

Analiza SWOT jest efektywną metodą oceny strategicznej badanego podmiotu. Składa się ona z analizy miejscowości jej mocnych i słabych stron oraz analizy jej otoczenia szanse i zagrożenia. Głównym celem analizy SWOT jest określenie aktualnej i perspektywicznej pozycji miejscowości na tle innych.

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
|  warunki przyrodnicze sprzyjające rozwojowi agroturystyki,  bliskość kompleksów leśnych,  pełne zwodociągowanie miejscowości,  istniejąca we wsi świetlica wiejska,  aktywna i otwarta społeczność lokalna,  dobre połączenia komunikacyjne,  brak zakładów produkcyjnych zanieczyszczających środowisko, |  brak miejsca animującego życie kulturalne mieszkańców i przyciągającego swoją ofertą odwiedzających spoza miejscowości i gminy,  zbyt słabo rozwinięta działalność pozarolnicza, dająca dodatkowe źródło utrzymania,  niezadowalający stan świetlicy wiejskiej,  zbyt mała oferta dla dzieci i młodzieży (zagospodarowanie wolnego czasu)  występujące patologie społeczne,  brak aktywnie działającego stowarzyszenia,  brak kursów, szkoleń podnoszących kwalifikacje mieszkańców, |

| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| --- | --- |
|  organizacja szkoleń i ścieżki dydaktycznej dla miejscowej ludności,  rozwój bazy kulturalno – rekreacyjno – sportowej,  integracja i pobudzenie do działania lokalnej społeczności (utworzenie Grupy Odnowy Miejscowości),  poprawa estetyki wsi,  zwiększenie dostępności do środków pomocowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej,  rozwój społeczeństwa informacyjnego,  rozwój ekoturystyki |  brak dostatecznych środków na rozwój sołectwa,  bezrobocie,  narastanie problemów społecznych,  niski przyrost naturalny,  słaba motywacja mieszkańców do działania,  brak świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści wynikających z dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  ograniczona informatyzacja społeczeństwa,  migracja ludzi młodych i kreatywnych do dużych miast, |

- PLAN DZIAŁAŃ

Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Jelenie spełniają warunek zgodności z zapisami zawartymi w dokumentach dotyczących rozwoju gminy tj. Strategia Rozwoju Gminy na lata 2004 – 2015.

W celu stworzenia zbioru inwestycji, działań i zadań, jakie należy przeprowadzić w okresie krótkoterminowym i perspektywicznym na terenie wsi Jelenie posłużono się przede wszystkim sugestiami mieszkańców oraz wynikami analizy SWOT. Planowanymi do realizacja zadaniami we wsi Jelenie są więc:

- Remont świetlicy wiejskiej w Jeleniach,

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,

- Przebudowa drogi gminnej Jelenie do przystanku autobusowego,

- Budowa placu zabaw,

  - OPIS ZADAŃ DO REALIZACJI

Niniejszy Plan Odnowy Miejscowości zakłada realizacje wielu działań, których celem jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz rozpoczęcie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową.

Realizacja Planu ma służyć poprawie estetyki oraz stanu bezpieczeństwa miejscowości, integracji społeczności lokalnej, oraz zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Przedsięwzięcie priorytetowe

„Remont świetlicy wiejskiej w Jeleniach”

Przedmiotem projektu są prace związane z remontem istniejącej świetlicy wiejskiej w Jeleniach. Budynek wymaga gruntownego remontu, gdyż  jest niedostosowany do wymagań przepisów sanitarnych i przepisów bezpieczeństwa.  Stan techniczny obiektu nie pozwala na korzystanie z niego, w celach do jakich został przeznaczony.

Funkcjonalna i estetyczna świetlica wiejska wraz z jej otoczeniem stanowić będzie podstawę integracji społecznej i kulturalnej mieszkańców Jeleni.

Obiekt ten może stać się w przyszłości zalążkiem dla powstania na terenie miejscowości organizacji społecznych, mogących realizować swoje cele statutowe w bezpłatnie udostępnionych salach.

Dzięki stworzeniu odpowiednich warunków, świetlica będzie pełnić funkcje kulturalne (organizację imprez kulturalno – rozrywkowych), edukacyjne (prowadzenie zajęć z młodzieżą, szkolenia, kursy) oraz społeczne (spotkania Rady Sołeckiej, Grupy Odnowy Wsi).

Odnowiona świetlica ma stać się centrum życia społeczno – kulturalnego, ma służyć integracji lokalnej społeczności pobudzać ją do działania i stymulować współprace na rzecz rozwoju i promocji Jeleni.

Koszt zadania priorytetowego 400 000,00 zł.

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozwiązuje problem odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych z budynków mieszkalnych oraz wpływa na poprawę środowiska naturalnego. Każda oczyszczalnia posiada aprobatę techniczną Instytutu Ochrony Środowiska a także charakteryzuje się wysoką skutecznością oczyszczania ścieków do II klasy czystości wód.

W Jeleniach planuje się wybudować 22 kpl. oczyszczalni.

„Rozbudowa drogi gminnej Jelenie do przystanku autobusowego”

Realizacja zadania przyczyni się  do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz poprawy warunków przejazdu.

„Budowa placu zabaw”

Inwestycja będzie polegała na dostosowaniu terenu, pod potrzeby placu zabaw.  Zakres prac obejmować będzie: przygotowanie bezpiecznej nawierzchni, montaż karuzel, huśtawek, ławeczek.

Realizacja inwestycji pozwoli na spędzenie czasu wolnego rodziców wraz ze swoimi dziećmi, pomoże w rozwoju fizycznym najmłodszych dzieci oraz wpłynie pozytywnie na zaciśnięcie więzi rodzinnych.

„Organizacja szkoleń”

Zadanie będzie polegało na aktywowaniu mieszkańców Jeleni do udziału w cyklu szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz możliwość pozyskania środków UE.

- KOSZT REALIZACJI ZADAŃ

| RODZAJ ZADANIA | ŁĄCZNY KOSZT |
| --- | --- |
| REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JELENIACH | 400 000,00 ZŁ. |
| BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | 248 367,29 ZŁ. |
| ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ JELENIE DO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO | 120 000,00 ZŁ. |
| BUDOWA PLACU ZABAW | 60 000,00 ZŁ. |
| ORGANIZACJA SZKOLEŃ | 5 000,00 ZŁ. |
| ŁĄCZNIE | 833 367,29 ZŁ. |

- HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

| Rodzaj zadania | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont świetlicy Wiejskiej w Jeleniach |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa drogi gminnej Jelenie do przystanku autobusowego |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa placu zabaw |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizacja szkoleń |  |  |  |  |  |  |  |

- WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy Ostrów Mazowiecka. Wdrożenie planu zaleca się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka oraz sołtysowi wsi Jelenie.

Monitorowanie każdego przedsięwzięcia – czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych i finansowych w postaci wskaźników, które opisują jego postępy i efekty.

W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Gminy Ostrów Mazowiecka, zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Jelenie.

- PODSUMOWANIE

Opracowany plan odnowy miejscowości zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat realizację kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfikacją społeczna i kulturową.

Zakładane cele planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Jelenie ma także służyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Jabłonka