******

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka

na lata 2016 – 2026 Niniejszy dokument sporządzono zgodnie z zasadą partnerstwa i partycypacji w ścisłym porozumieniu i przy współpracy z samorządem gminnym i przedstawicielami społeczności lokalnej.

|  |  |
| --- | --- |
| **Zamawiający:** | **Wykonawca II części - Gminnego Programu Rewitalizacji:** |
| **Gmina Ostrów Mazowiecka**  Ul. gen. Wł. Sikorskiego 5  07 – 300 Ostrów Mazowiecka | **EU-Consult Sp. z o.o.**  ul. Wały Piastowskie 1  80-855 Gdańsk |
|  |  |

**Gdańsk, 2016**

Spis treści

[1. Wprowadzenie 6](#_Toc474269684)

[Podstawy prawne rewitalizacji 8](#_Toc474269685)

[2. Metodologia opracowania diagnozy 10](#_Toc474269686)

[3. Ogólna charakterystyka gminy 11](#_Toc474269687)

[4. Charakterystyka negatywnych zjawisk społeczno– gospodarczych na obszarze gminy 13](#_Toc474269688)

[Bezrobocie 13](#_Toc474269689)

[Ubóstwo 16](#_Toc474269690)

[Przestępczość 21](#_Toc474269691)

[Bezpieczeństwo 25](#_Toc474269692)

[Poziom edukacji 27](#_Toc474269693)

[Poziom kapitału społecznego 30](#_Toc474269694)

[Organizacje pozarządowe 30](#_Toc474269695)

[Poziom kapitału ludzkiego 36](#_Toc474269696)

[Poziom dostępności do usług 38](#_Toc474269697)

[Potencjał dziedzictwa kulturowego 39](#_Toc474269698)

[Przedsiębiorczość 40](#_Toc474269699)

[Jakość środowiska 40](#_Toc474269700)

[5. Obszary zdegradowane 42](#_Toc474269701)

[6. Obszary rewitalizacji 43](#_Toc474269702)

[Zalesie 44](#_Toc474269703)

[Komorowo 45](#_Toc474269704)

[7. Szczegółowe dane dotyczące obszarów problemowych Gminy Ostrów Mazowiecka 47](#_Toc474269705)

[8. Powiązanie z dokumentami strategicznymi 51](#_Toc474269706)

[9. Wizja wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego (planowany efekt rewitalizacji) 55](#_Toc474269707)

[Wizja 55](#_Toc474269708)

[Misja 57](#_Toc474269709)

[10. Cele rewitalizacji i kierunki działań 59](#_Toc474269710)

[Rekomendowane kierunki interwencji 59](#_Toc474269711)

[Opis kierunków interwencji i celów rewitalizacyjnych 63](#_Toc474269712)

[Uzasadnienie celów rewitalizacyjnych i ich wpływ na niwelowanie koncentracji zjawisk negatywnych 65](#_Toc474269713)

[11. Lista planowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 67](#_Toc474269714)

[Projekty główne 67](#_Toc474269715)

[Projekty komplementarne 86](#_Toc474269716)

[Podsumowanie zbiorcze projektów rewitalizacyjnych 89](#_Toc474269717)

[Powiązanie planowanych projektów i przedsięwzięć z celami rewitalizacyjnymi 92](#_Toc474269718)

[Wpływ projektów na aspekty problemowe 94](#_Toc474269719)

[12. Mechanizmy zapewnienia komplementarności rewitalizacji 100](#_Toc474269720)

[13. Mechanizmy partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji 114](#_Toc474269721)

[Konsultacje społeczne 116](#_Toc474269722)

[Pogłębiające wywiady kwestionariuszowe 121](#_Toc474269723)

[14. System wdrażania (realizacji) Gminnego Programu Rewitalizacji 149](#_Toc474269724)

[Promocja oraz formy partycypacji społecznej Gminnego Programu Rewitalizacji 153](#_Toc474269725)

[15. System monitoringu i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji 156](#_Toc474269726)

[Monitoring 156](#_Toc474269727)

[Ewaluacja 158](#_Toc474269728)

[Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji 163](#_Toc474269729)

[16. Niezbędne zmiany w dokumentach strategicznych Gminy Ostrów Mazowiecka 164](#_Toc474269730)

[Specjalna Strefa Rewitalizacji 164](#_Toc474269731)

[Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 164](#_Toc474269732)

[Zmiany w Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 165](#_Toc474269733)

[17. Spis tabel, rysunków i wykresów 166](#_Toc474269734)

# Wprowadzenie

Głównym celem prezentowanej diagnozy społeczno - gospodarczej Gminy Ostrów Mazowiecka oraz opracowanego na jej podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji było wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji w gminie oraz opracowanie działań na lata 2016 - 2026 co stanowi jeden z etapów opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka. Prezentowana w niniejszym dokumencie diagnoza stanowi wypadkową zaleceń wskazanych zarówno w Ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 (Dz. U. 2015 poz. 1777), jak i "Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014- 2020" Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. Zgodnie z przytoczonymi wyżej dokumentami diagnoza opierać powinna się na mierzalnych wskaźnikach opisujących głównie zjawiska i problemy społeczne na danym terenie. Uwzględniając zalecenia, że obszar wymagający wsparcia stanowi jednostkę charakteryzującą się kumulacją negatywnych zjawisk i procesów oraz stanowi szczególne znaczenie dla rozwoju lokalnego, dokonano analizy podstawowych sfer funkcjonowania gminy.

Powołując się na *Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020* rewitalizacja stanowi kompleksowy proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Przez działania całościowe rozumie się wzajemnie powiązane przedsięwzięcia, które obejmują kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe. Poprzez prowadzone działania zakłada się optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmocnienie jego lokalnych potencjałów. Proces ten stanowi wieloletni okres, prowadzony przez interesariuszy wraz we współpracy ze społecznością lokalną. Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są:

* Uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju Gminy;
* Pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów; diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub środowiskowe;
* Ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;
* Właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru;
* Zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej;
* Koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji;
* Realizacji wynikającej z art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego zasady partnerstwa polegającej na włączeniu partnerów w procesy programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć[[1]](#footnote-1).

**Obszar zdegradowany** stanowi obszar, na którym zidentyfikowany został stan kryzysowy (tj. stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych). Może być on podzielony na podobszary, w tym podobszary, które nie posiadają wspólnych granic (warunek – występowanie sytuacji kryzysowej na każdym podobszarze).

**Obszar rewitalizacji** jest to całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym zamierza się prowadzić rewitalizację. Cechuje go koncentracja negatywnych zjawisk oraz znaczenie dla rozwoju lokalnego.

Program rewitalizacji natomiast został zdefiniowany jako inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę Gminy, wieloletni program działań w takich sferach jak: społeczna, ekonomiczna, przestrzenna, infrastrukturalna, środowiskowa, kulturowa. Celem niniejszego programu jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Stanowi on narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Projekt rewitalizacyjny to zaplanowany oraz ukierunkowany plan na osiągnięcie celów programu rewitalizacji.

Należy zaznaczyć, że głównym źródłem sfinansowania projektów rewitalizacyjnych z funduszy europejskich są środki RPO (EFS i EFFR). Komplementarnym źródłem ich współfinansowania są także środki RPO (EFS, EFRR, FS). Źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych mogą być również środki budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, oraz pozostałe np. prywatne.

W celu stworzenia kompleksowego programu rewitalizacji, w niniejszym dokumencie szczególna uwaga została zwrócona na dokładną diagnozę, opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji ora opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

## Podstawy prawne rewitalizacji

Podstawę prawną opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2016 -2026 stanowi **Ustawa z dnia 9.10.2015 r. o rewitalizacji**, natomiast dokumentem wspierającym opracowanie GPR[[2]](#footnote-2) są **Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020** opracowane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

W Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2016 – 2026 **nie przewiduje się** ustanowienia Specjalnego Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku.

Rysunek 1. Etapy tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777)

# Metodologia opracowania diagnozy

Dla potrzeb Gminnego Programu Rewitalizacji przeprowadzono diagnozę stanu Gminy Ostrów Mazowiecka, zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Zawarto informacje istotne z punktu widzenia występujących na obszarze gminy problemów. Przeanalizowano strukturę demograficzną, sytuacje na rynku pracy, stan gospodarki. Charakterystyki tej dokonano w oparciu o:

* informacje uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,
* dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej,
* dane z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej,
* dane Głównego Urzędu Statystycznego,
* dane Państwowej Komisji Wyborczej,
* inne dane dostępne na stronach internetowych oraz w dokumentach strategicznych Gminy tj. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2024, Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrów Mazowiecka na 2016 r., Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostrów Mazowiecka.

Do wyznaczenia obszarów zdegradowanych w Gminie Ostrów Mazowiecka wykorzystano analizę następujących wskaźników liczbowych w następujące kryteria:

* poziom bezrobocia,
* poziom ubóstwa,
* poziom przestępczości,
* poziom edukacji,
* poziom kapitału społecznego,
* poziom kapitału ludzkiego,
* poziom dostępności do usług,
* potencjał dziedzictwa kulturowego,
* poziom przedsiębiorczości,
* jakość środowiska.

Zebrane dane zostały wykorzystane do przeprowadzenia analizy wskaźnikowej w sferach społecznej i gospodarczej, w oparciu o wartości następujących wskaźników.:

1. Liczba ludności według stanu na dzień 31.12.2015 r.
2. Liczba ludności według stanu na dzień 31.12.2010 r.
3. Zmiana liczby ludności(2015 r. 2010 r.)
4. Ilość azbestu pozostającego do unieszkodliwienia
5. Odległość od najbliższego miasta[km]
6. Liczba podmiotów gospodarczych
7. Liczba osób przypadających na jedną prowadzoną działalność gospodarczą
8. Liczba uczniów otrzymujących stypendia socjalne
9. Liczba działających na terenie miejscowości organizacji pozarządowych
10. Miejscowości przez które przebiegają drogi krajowe lub wojewódzkie
11. Liczba interwencji przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowi Mazowieckiej
12. Miejsca występowania barszczu Sosnowskiego
13. Liczba założonych niebieskich kart
14. Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej
15. Liczba dzieci korzystających z dożywiania
16. Liczba wyjazdów jednostek OSP
17. Liczba bezrobotnych z wykształceniem podstawowym.


# Ogólna charakterystyka gminy

Gmina Ostrów Mazowiecka została utworzona w wyniku reformy administracyjnej w 1973 r., usytuowana wokół 25-cio tysięcznego Miasta Ostrów Mazowiecka, jest typową gminą rolniczą, gdzie 30 % ludności zatrudnionych jest w rolnictwie. W uprawach dominują głównie zboża, które zajmują 50 % powierzchni uprawnej.

Gmina położona jest we wschodniej Polsce, w północno – wschodniej części Województwa Mazowieckiego, na pograniczu z Województwem Podlaskim. Leży w połowie drogi między Warszawą, a Białymstokiem. Jest ważnym węzłem komunikacyjnym – na jej terenie przecina się kilka dróg oraz linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Sąsiaduje z gmninami: Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Wąsewo, Zaręby Kościelne.

Rysunek 2 Położenie Gminy Ostrów Mazowiecka na terenie Powiatu Ostrowskiego

**

*Źródło: Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka*

Pod względem liczby ludności i obszaru, Gmina Ostrów Mazowiecka jest największą gminą powiatu ostrowskiego, jej powierzchnia wynosi 284 km2 (w tym około 108 km2 Puszczy Białej – jej wschodnia część).

Struktura demograficzna ludności gminy według płci, zmieniała się. Od 2010 do 2014 roku odnotowany został systematyczny wzrost liczby kobiet w stosunku do mężczyzn.   
W 2010 r. zanotowano przewagę mężczyzn o 0,56% (74 mężczyzn), w roku 2012 przewaga mężczyzn wynosiła już tylko 0,24% (32 mężczyzn), a w 2013 r. kobiet było już więcej o 0,04% (4 kobiety), wzrastając do 0,08% w 2014 r. (10 kobiet).

Saldo migracji zarówno w powiecie ostrowskim jak we wszystkich jego gminach jest ujemne. Napływ ludności do powiatu ostrowskiego wyniósł 456 osób zaś odpływ 784. Saldo migracji było ujemne i wyniosło -261 co jest 4 razy wyższe niż w mieście w którym saldo migracji wynosi -67 osób. Odpływ ludności do miasta powiatu zdominowany był migracjami z terenów wiejskich.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela nr … Migracje w powiecie ostrowskim w 2015 roku (źródło: Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie | | | | |
| mazowieckim w 2015 roku, informacje i opracowania statystyczne , Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2016) | | | | |
|  |  |  |  |
|  | Napływ | Odpływ | Saldo migracji na 1000 ludności |
| Powiat ostrowski |  | 784 | -4,43 |
| m. Ostrów Mazowiecka | 145 | 194 | -2,15 |
| gm. m-w Brok | 23 | 41 | -6,19 |
| gm. w. Andrzejewo | 12 | 52 | -9,35 |
| gm. w. Boguty - Pianki | 14 | 35 | -7,77 |
| gm. w. Małkinia Górna | 52 | 149 | -8,13 |
| gm. w. Nur | 14 | 29 | -5,26 |
| gm. w. Ostrów Mazowiecka | 117 | 141 | -1,86 |
| gm. w. Satry Lubotyń | 26 | 34 | -2,10 |
| gm. w. Szulborze Wielkie | 12 | 29 | -9,66 |
| gm. w. Wąsewo | 20 | 57 | -8,33 |
| gm. w. Zaręby Kościelne | 21 | 23 | -0,53 |

# Charakterystyka negatywnych zjawisk społeczno– gospodarczych na obszarze gminy

Obszary wchodzące w skład Gminy Ostrów Mazowiecka charakteryzują się dużo gorszą sytuacją społeczno – ekonomiczną niż sąsiadujące z nią Miasto Ostrów Mazowiecka. Do najważniejszych problemów społeczno – ekonomicznych w gminie można zaliczyć: wysoki poziom ubóstwa oraz bezrobocia, niski poziom kapitału społecznego, niski poziom przedsiębiorczości.

Analizując dostępne dane można też stwierdzić, ze nie są to jedyne problemy społeczno- ekonomiczne, z jakimi boryka się Gmina Ostrów Mazowiecka. Można do nich zaliczyć również; duży udział terenów zdegradowanych lub których potencjał nie jest należycie wykorzystywany, niewielką liczbę obiektów zabytkowych, które wymagają podjęcia jak najszybszych prac konserwatorskich, duże natężenie ruchu kołowego zwłaszcza na drogach krajowych oraz wojewódzkich przechodzących przez gminę znacząco wpływa na jakość środowiska.

## Bezrobocie

Bezrobocie jako kwestia społeczna – dotyczy dużych grup społecznych, polega   
na kumulowaniu negatywnych cech położenia materialnego, społecznego i politycznego i jest odbierane przez te grupę jako nieprawidłowe, zakłóca jej prawidłowy rozwój, wywołuje społeczny niepokój i jest źródłem napięć społecznych, a nawet konfliktów. Nie może być w pełni rozwiązane w ramach grupy, którą dotknęło zagrożenie, przy wykorzystaniu dostępnych jej metod i możliwości; może być rozwiązane tylko drogą podjęcia szerokich działań.

Problem bezrobocia jest problemem dotyczącym obszaru większego niż obszar jednej gminy. Poniższa tabela obrazuje poziom bezrobocia w latach 2010 – 2014 w odniesieniu do całego kraju, województwa, powiatu i gminy.

Tabela 1 Bezrobocie ogółem

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **Lata** | | | | | |
| **grudzień**  **2010** | **grudzień**  **2011** | **grudzień**  **2012** | **grudzień**  **2013** | | **grudzień**  **2014** |
| **Polska** | 1 954 700 | 1 982 700 | 2 136 800 | | 2 157 900 | 1 825 200 |
| **Woj. mazowieckie** | 238 341 | 246 739 | 271 927 | | 283 196 | 249 777 |
| **Powiat ostrowski** | 4 774 | 4 948 | 5 303 | | 5 157 | 4 230 |
| **Gmina Ostrów Mazowiecka** | 933 | 967 | 908 | | 1034 | 836 |

*Źródło: Główny Urząd Statystyczny*

Analizując dane z Powiatowego Urzędu Pracy można zauważyć, iż w Gminie Ostrów Mazowiecka na przestrzeni kilku ostatnich lat poziom bezrobocia nieznacznie ulegał zmianie z tendencją spadkową. Dużą grupę bezrobotnych stanowiła grupa osób w wieku do 25 roku życia. Są to osoby młode, często kończące szkoły i poszukujące pierwszej pracy.

W Gminie Ostrów Mazowiecka wzrasta także liczba osób bezrobotnych bez prawa   
do zasiłku. Z punktu widzenia samorządu oznacza to wzrost liczby osób objętych pomocą społeczną.

Pomimo tego, że na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka odnotowuje się wskaźniki bezrobocia na średnim poziomie, biorąc pod uwagę niekorzystną strukturę bezrobotnych (zarówno wg wieku jak i wykształcenia), należy liczyć się z wystąpieniem w najbliższym czasie niekorzystnych skutków bezrobocia, głównie:

utraty kwalifikacji przez osoby długotrwale bezrobotne,

niewykorzystania i wzrostu nieproduktywności potencjału ludzkiego,

spadku dochodów rodzin i rozszerzania się kręgów ubóstwa w społeczeństwie,

degradacji moralnej i psychicznej osób pozostających bez pracy – wzrostu poczucia beznadziejności, pesymizmu i poczucia społecznej bezużyteczności,

wzrostu niekorzystnych zjawisk patologii społecznej – alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, itp.

znacznego wzrostu kosztów materialnych związanych z utrzymaniem bezrobotnych oraz służb zajmujących się ich problemami i obsługą.

Jedną z przyczyn bezrobocia, a w szczególności tego długotrwałego, jest niski poziom wykształcenia. Osoby takie najczęściej nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, by podjąć zatrudnienie. Badając liczbę osób z wykształceniem podstawowym w przeliczeniu na 1000 ludności w wieku produkcyjnym wykazano niekorzystną sytuację w miejscowościach Komorowo oraz Ugniewo i Kuskowizna

Tabela 2 Bezrobotni z wykształceniem podstawowym

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa miejscowości** | **Liczba bezrobotnych ogółem** | **Liczba bezrobotnych z wykształceniem podstawowym** |
| 1. | Antoniewo | 4 | 0 |
| 2. | Biel | 23 | 9 |
| 3. | Budy Grudzie | 14 | 6 |
| 4. | Dybki | 9 | 1 |
| 5. | Fidury | 2 | 0 |
| 6. | Nowa Grabownica | 17 | 5 |
| 7. | Stara Grabownica | 26 | 7 |
| 8. | Guty Bujno | 5 | 3 |
| 9. | Jasienica | 9 | 2 |
| 10. | Jelenie | 11 | 2 |
| 11. | Jelonki | 13 | 5 |
| 12. | Kalinowo | 9 | 1 |
| 13. | Kalinowo Parcele | 6 | 1 |
| 14. | Komorowo | 108 | 25 |
| 15. | Koziki | 11 | 4 |
| 16. | Koziki Majdan | 14 | 6 |
| 17. | Kuskowizna | 30 | 15 |
| 18. | Lipniki | 0 | 0 |
| 19. | Nowe Lubiejewo | 14 | 8 |
| 20. | Stare Lubiejewo | 53 | 10 |
| 21. | Nagoszewka I | 23 | 12 |
| Nagoszewka II | 15 | 4 |
| 22. | Nagoszewo | 18 | 5 |
| 23. | Nieskórz | 21 | 9 |
| Nieskórz Murowanka | 0 | 0 |
| 24. | Nowa Osuchowa | 14 | 2 |
| 25 | Stara Osuchowa | 14 | 5 |
| 26. | Pałapus Szlachecki | 12 | 3 |
| Pałapus Włościański | 4 | 0 |
| 27. | Podborze | 23 | 5 |
| 28. | Popielarnia | 7 | 1 |
| 29. | Pólki | 3 | 0 |
| 30. | Prosienica | 7 | 1 |
| 31. | Przyjmy k. Jelonek | 5 | 0 |
| 32. | Przyjmy k. Poręby | 14 | 3 |
| 33. | Rogóźnia | 17 | 5 |
| 34. | Sielc | 20 | 4 |
| 35. | Smolechy | 8 | 2 |
| 36. | Stok | 22 | 8 |
| 37. | Sulęcin Kolonia | 10 | 2 |
| 38. | Ugniewo | 67 | 22 |
| 39. | Wiśniewo | 14 | 3 |
| 40. | Zakrzewek | 4 | 3 |
| 41. | Zalesie | 25 | 14 |

## Ubóstwo

Na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka realizacją polityki społecznej zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, zwany dalej GOPS, który jest samodzielną jednostką organizacyjną podległą Radzie Gminy.

Potrzeby osób korzystających z pomocy społecznej na terenie działania GOPS   
w Ostrowi Mazowieckiej zaspokajane są przez następujące formy pomocy:

* świadczenia pieniężne z pomocy społecznej;
* świadczenia niepieniężne m.in. posiłki, sprawienie pogrzebu, ubrania, schronienie;
* indywidualne programy pomocy;
* inne rodzaje pomocy i świadczeń, w tym zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze.

Formy pomocy społecznej realizowane przez GOPS w Ostrowi Mazowieckiej   
w latach 2010-2014 przestawia poniższa tabela.

Tabela 3 Formy pomocy społecznej realizowane w latach 2010 – 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **lata** | | | | | | | | | |
| **2010** | | **2011** | | **2012** | | **2013** | | **2014** | |
| **Osoby i rodziny, którym udzielono pomocy i wsparcia** | | | | | | | | | | |
| Liczba osób | 1 | 1057 | | 836 | | 854 | | 871 | | 853 |
| w tym: osoby długotrwale korzystające | 2 | 780 | | 630 | | 640 | | 640 | | 598 |
| Liczba rodzin | 3 | 959 | | 476 | | 488 | | 508 | | 501 |
| Liczba osób w rodzinach | 4 | 3183 | | 1680 | | 1688 | | 1694 | | 1633 |
| **Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie** | | | | | | | | | | |
| Liczba osób | 5 | 1032 | | 816 | | 849 | | 867 | | 827 |
| w tym: osoby długotrwale korzystające | 6 | 774 | | 612 | | 635 | | 640 | | 598 |
| Wiek 0-17 | 7 | x | | x | | x | | 492 | | 462 |
| Wiek produkcyjny | 8 | x | | x | | x | | 375 | | 365 |
| Liczba rodzin | 9 | 934 | | 456 | | 483 | | 508 | | 501 |
| Liczba osób w rodzinach | 10 | 3111 | | 1621 | | 1674 | | 1694 | | 1633 |
| **Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie pieniężne** | | | | | | | | | | |
| liczba osób ogółem | 11 | 609 | | 254 | | 263 | | 343 | | 341 |
| liczba rodzin | 12 | 563 | | 243 | | 249 | | 329 | | 328 |
| **Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie niepieniężne** | | | | | | | | | | |
| liczba osób ogółem | 13 | 712 | | 692 | | 672 | | 532 | | 499 |
| liczba rodzin | 14 | 398 | | 375 | | 359 | | 294 | | 285 |

*Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej – lata 2010,2011,2012,2013,2014 Gminy Ostrów Mazowiecka*

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż 58 % mieszkańców gminy posiada zarobki netto w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie, w wysokości do 456 zł.

W roku 2016 główną przyczyną, w związku z którą mieszkańcy wnioskują o pomoc z systemu pomocy społecznej było ubóstwo i bezrobocie. Były to dwa główne powody przyznania pomocy społecznej w Gminie Ostrów mazowiecka w latach 2014-2016.

Tabela 4 Powody przyznawania pomocy społecznej w Gminie Ostrów Mazowiecka w latach 2014-2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Problem** | **Liczba rodzin** | | |
| **2014** | **2015** | **2016** |
| Ubóstwo | 333 | 343 | 301 |
| Sieroctwo | 0 | 0 | 0 |
| Bezdomność | 5 | 3 | 2 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 92 | 100 | 90 |
| W tym: rodziny wielodzietne | 70 | 90 | 78 |
| Bezrobocie | 339 | 320 | 266 |
| Niepełnosprawność | 201 | 185 | 155 |
| Długotrwała lub ciężka choroba | 189 | 193 | 161 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem | 42 | 40 | 21 |
| W tym: rodziny niepełne | 24 | 28 | 16 |
| W tym: rodziny wielodzietne | 18 | 12 | 5 |
| Przemoc w rodzinie | 22 | 21 | 15 |
| Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi | 0 | 0 | 0 |
| Alkoholizm | 28 | 27 | 18 |
| Narkomania | 0 | 0 | 0 |
| Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego | 2 | 6 | 0 |
| Trudności w integracji osób, które otrzymały statut uchodźcy lub ochronę uzupełniającą | 0 | 0 | 0 |
| Zdarzenie losowe | 1 | 0 | 1 |
| Sytuacja kryzysowa | 1 | 0 | 0 |
| Klęska żywiołowa lub ekologiczna | 0 | 0 | 0 |
| **Ogółem** | **1367** | **1368** | **1129** |

Gminny Ośrodek Społeczny ma pod swoją opieką 0d 2015 roku 55 osób objętych tzw. Niebieską kartą.

Tabela … Liczba osób objętych Niebieską Kartą.

Tabela Liczba osób objętych Niebieską Kartą.

|  |  |
| --- | --- |
| **MIEJSCOWOŚĆ** | **Liczba założonych kart w 2015 roku** |
| **Nowe Lubiejewo** | 5 |
| **Stara Osuchowa** | 2 |
| **Koziki Majdan** | 1 |
| **Kalinowo** | 2 |
| **Komorowo** | 8 |
| **Stara Grabownica** | 3 |
| **Kuskowizna** | 3 |
| **Stare Lubiejewo** | 6 |
| **Nagoszewo** | 1 |
| **Koziki** | 3 |
| **Przyjmy k. Poręby** | 3 |
| **Zalesie** | 2 |
| **Kacpury** | 1 |
| **Nieskórz** | 3 |
| **Ugniewo** | 3 |
| **Guty Bujno** | 1 |
| **Dybki** | 1 |
| **Nagoszewka Pierwsza** | 1 |
| **Lipniki** | 1 |
| **Nowa Osuchowa** | 1 |
| **Nowa Grabownica** | 1 |
| **Biel** | 1 |
| **Stok** | 1 |
| **Pólki** | 1 |
| **RAZEM** | 55 |

*Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej*

Jednym z przejawów wzrostu problemów społecznych w gminie może być rosnące zapotrzebowania na mieszkania socjalne. Gmina Ostrów Mazowiecka w swoich zasobach komunalnych posiada ogółem 15 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 672,06 m2. Mieszkańcy ze względu na ubóstwo, niski stan dochodów, coraz częściej występują do Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka o przyznanie mieszkania socjalnego. Koszty utrzymania mieszkania socjalnego, czynszu są znacznie niższe niż na rynku lokalnym. Dodatkowo mieszkańcy o niskich dochodach mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy z GOPS lub doraźną jednorazową pomoc na opał.

W Referacie Infrastruktury Gminnej na dzień 31.12.2015 r. zarejestrowanych było 48 wniosków oczekujących na przydział lokalu z zasobów komunalnych. Są to osoby i rodziny o niskich dochodach, bądź utrzymujące się z zasiłku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto Gmina Ostrów Mazowiecka pośredniczy w wynajmowaniu lokali mieszkalnych z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Obecnie Gmina zawarła 12 takich umów, a zapotrzebowanie mieszkańców ciągle wzrasta. Większość osób w3ynajmujących mieszkania to mieszkańcy Komorowa. Obecnie w kolejce na mieszkanie z WAM 2czeka 5 osób.

Brak nowego budownictwa – bloków mieszkalnych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka oraz jak wskazują dane GOPS duże ubóstwo mieszkańców wpływa na zapotrzebowanie na lokale socjalne. W związku z małą liczbą mieszkań o małym metrażu ceny czynszów są dosyć wysokie i dlatego też mieszkańcy naszej Gminy szukają rozwiązań alternatywnych poprzez zwracanie się do Wójta Gminy Ostrów mazowiecka o przyznanie lokalu socjalnego.

## Przestępczość

Przestępczość stanowi jeden z ważniejszych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców. Poczucie bezpieczeństwa stanowi jedno z podstawowych kryteriów oceny obszaru, w którym żyjemy, pracujemy i spędzamy czas.

Przestępczość jest poważnym problemem o różnych obliczach. Świadczy o bezradności metod pedagogicznych i o braku autorytetów. Przyczyn przestępczości należy upatrywać głównie w bezrobociu i powstałych różnicach socjalnych.

Za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie gminy odpowiada Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej. Na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka nie działają posterunki policji.

Specyficzną formę przestępczości stanowi przemoc w rodzinie. Ze sprawozdań z realizacji Programu w poprzednim okresie programowanie wynika, że do Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrowi Mazowieckiej w latach 2012-2015 wpłynęło 129 „Niebieskich Kart” część A.

Na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka alkoholizm jest najbardziej rozpowszechnionym i rozpoznawalnym rodzajem uzależnienia. Nieodłącznymi problemami w przypadku osób uzależnionych są: ubóstwo, bezrobocie, dysfunkcje rodziny, długotrwała choroba, przestępczość.

Analiza poziomu przestępczości na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka może być opracowana na podstawie danych udostępnionych przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowi Mazowieckiej. W 2015 roku na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka przeprowadzono aż 1301 interwencji.

Poziom przestępczości w miejscowościach wiejskich jest silnie skorelowany z wielkością wsi. Najwięcej czynów karalnych i wykroczeń popełnianych jest w największych miejscowościach w gminie tzn. Komorowo, Stare Lubiejewo, Ugniewo.

*Tabela 6 Wykaz interwencji policyjnych przeprowadzonych przez KPP w Ostrowi Mazowiecka na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2015 r.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa miejscowości** | | **Rodzaj przeprowadzonej interwencji** | | | | | | **Łączna liczba interwencji przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowi Mazowieckiej w 2015 r.** |
| **Inne (np.: asysta komornicza, zakłócenie spoczynku nocnego, zgony itp.)** | | **Publiczne (np.: rozboje, bójki, pobicia, kolizje, wypadki, kradzieże itp..)** | | **Domowe** | |
| 1 | Antoniewo | | 2 | | 1 | | 1 | | 4 |
| 2 | Biel | | 16 | | 6 | | 1 | | 23 |
| 3 | Budy-Grudzie | | 9 | | 2 | | 2 | | 13 |
| 4 | Dybki | | 16 | | 52 | | 8 | | 76 |
| 5 | Fidury | | 1 | |  | |  | | 1 |
| 6 | Guty-Bujno | | 17 | | 7 | | 8 | | 32 |
| 7 | Jasienica | | 14 | | 7 | | 2 | | 23 |
| 8 | Jelenie | | 6 | | 4 | | 3 | | 13 |
| 9 | Jelonki | | 11 | | 7 | | 1 | | 19 |
| 10 | Kalinowo | | 15 | | 3 | | 1 | | 19 |
| 11 | Kalinowo-Parcele | | 1 | |  | |  | | 1 |
| 12 | Komorowo | | 105 | | 35 | | 31 | | 171 |
| 13 | Koziki | | 5 | | 2 | | 6 | | 13 |
| 14 | Koziki-Majdan | | 4 | | 2 | | 5 | | 11 |
| 15 | Kuskowizna | | 29 | | 6 | | 19 | | 54 |
| 16 | Lipniki | | 3 | | 1 | |  | | 4 |
| 17 | Nagoszewka | | 8 | | 7 | | 4 | | 19 |
| 18 | Nagoszewo | | 14 | | 12 | | 1 | | 27 |
| 19 | Nieskórz | | 21 | | 12 | | 2 | | 35 |
| 20 | Nowa Grabownica | | 12 | | 9 | | 5 | | 26 |
| 21 | Nowa Osuchowa | | 46 | | 17 | | 11 | | 74 |
| 22 | Nowe Lubiejewo | | 9 | | 4 | | 3 | | 16 |
| 23 | Pałapus | | 9 | | 1 | | 3 | | 13 |
| 24 | Podborze | | 6 | | 28 | |  | | 34 |
| 25 | Popielarnia | | 1 | |  | |  | | 1 |
| 26 | Pólki | | 1 | |  | |  | | 1 |
| 27 | Prosienica | | 19 | | 88 | | 1 | | 108 |
| 28 | Przyjmy | | 4 | | 1 | |  | | 5 |
| 29 | Przyjmy k. Poręby | | 13 | | 26 | | 6 | | 45 |
| 30 | Rogóźnia | | 3 | | 2 | | 1 | | 6 |
| 31 | Sielc | | 13 | | 20 | | 2 | | 35 |
| 32 | Smolechy | | 6 | | 1 | | 4 | | 11 |
| 33 | Stara Grabownica | | 21 | | 7 | | 11 | | 39 |
| 34 | Stara Osuchowa | | 4 | |  | | 1 | | 5 |
| 35 | Stare Lubiejewo | | 68 | | 43 | | 25 | | 136 |
| 36 | Stok | | 13 | | 5 | | 4 | | 22 |
| 37 | Sulęcin-Kolonia | | 2 | | 6 | | 1 | | 9 |
| 38 | Ugniewo | | 78 | | 28 | | 19 | | 125 |
| 39 | Wiśniewo | | 4 | |  | |  | | 4 |
| 40 | Zakrzewek | | 1 | |  | |  | | 1 |
| 41 | Zalesie | | 11 | | 5 | | 11 | | 27 |
| **RAZEM** | | **641** | | **457** | | **203** | | **1301** | |

Tabela 7 Liczba przeprowadzonych interwencji policyjnych w Gminie Ostrów Mazowiecka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Liczba przeprowadzonych interwencji policyjnych w Gminie Ostrów Mazowiecka w roku 2015** | | |
| **Inne (np.: asysta komornicza, zakłócenie spoczynku nocnego, zgony itp.)** | **Publiczne (np.: rozboje, bójki, pobicia, kolizje, wypadki, kradzieże itp..)** | **Domowe** |
| **641** | **457** | **203** |

Wykres. 1 Tabela 8 Liczba przeprowadzonych interwencji policyjnych w Gminie Ostrów Mazowiecka

## Bezpieczeństwo

Na terenie gminy występuje zróżnicowane zagrożenie pożarowe, związane głównie z:

* prowadzoną działalnością gospodarczą w małych i dużych zakładach przemysłowych
* i usługowych,
* prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym rolną,
* zasobami leśnymi występującymi na terenie gminy, przede wszystkim w sąsiedztwie pól uprawnych (wypalanie traw).

Do głównych przyczyn pożarów zaliczyć należy:

* nieostrożność osób dorosłych z papierosami, zapałkami i otwartym ogniem,
* wady urządzeń oraz instalacji elektrycznej,
* wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe,
* wady środków transportu,
* podpalenia.

Do szczególnie niebezpiecznych zdarzeń należą pożary budynków gospodarczych   
i inwentarskich na terenach wiejskich, gdzie zachodzi konieczność ewakuacji zwierząt   
i mienia. Należy zwrócić tutaj uwagę na zwartą i palną zabudowę, co sprzyja rozwojowi pożaru.

Na przełomie lat zanotowano znaczny wzrost występowania na obszarze gminy tzw. miejscowych zagrożeń. Wśród ich przyczyn dominującą pozycję zajmują:

* niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu,
* huragany, silne wiatry,
* gwałtowne opady atmosferyczne.

Tabela 9 Liczba pożarów i miejscowych zagrożeń na terenie gminy w latach 2010 – 2015

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Pożary** | **Miejscowe zagrożenia** | **Alarmy fałszywe** | **Ogółem** |
| **2010** | 35 | 112 | 1 | 148 |
| **2011** | 55 | 112 | 1 | 168 |
| **2012** | 62 | 100 | 0 | 162 |
| **2013** | 40 | 96 | 0 | 136 |
| **2014** | 56 | 82 | 2 | 140 |
| **2015** | 75 | 90 | 7 | 172 |

*Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej: „Analiza sytuacji pożarowej na terenie powiatu ostrowskiego za 2015 rok”.*

Z powyższych danych statystycznych wynika, iż na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka nastąpił wzrost ilości zdarzeń w stosunku do roku ubiegłego o 32 zdarzenia i była to najwyższa liczba zanotowanych zdarzeń na przestrzeni pięciu ostatnich lat.

Tabela 10 Liczba alarmów wymagających interwencji strażackiej

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Powiat /gmina** | **Pożary** | **Miejscowe zagrożenia** | **Alarmy fałszywe** | **Ogółem** |
| **Andrzejewo** | 7 | 16 | 0 | 23 |
| **Boguty - Pianki** | 13 | 26 | 0 | 39 |
| **Brok** | 30 | 49 | 2 | 81 |
| **Małkinia Górna** | 132 | 77 | 4 | 213 |
| **Nur** | 14 | 55 | 1 | 70 |
| **m. Ostrów Mazowiecka** | 127 | 106 | 11 | 244 |
| **Ostrów Mazowiecka** | 75 | 90 | 7 | 172 |
| **Stary Lubotyń** | 8 | 11 | 0 | 19 |
| **Szulborze Wielkie** | 2 | 7 | 0 | 9 |
| **Wąsewo** | 16 | 14 | 2 | 32 |
| **Zaręby Kościelne** | 12 | 21 | 3 | 36 |
| **RAZEM** | **436** | **472** | **30** | **938** |
| **RAZEM** | **938** | | | |

## Poziom edukacji

Do oceny poziomu edukacji wykorzystano wyniki egzaminu w klasach III gimnazjów. Dla ujednolicenia informacji zaproponowano wskaźnik opisujący średni wynik obejmujący: część polonistyczną, część historyczną, część matematyczną oraz część przyrodniczą.

Tabela 11 Średnie wyniki egzaminu w klasach III gimnazjów na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Część polonistyczna** | **Część historyczna** | **Część matematyczna** | **Część przyrodnicza** |
| **PG Jasienica** (obejmujące: Jasienica, Ugniewo, Kalinowo, Kalinowo Parcele, Nieskórz, Smolechy, Guty Bujno, Budy Grudzie, Pałapus, Podborze, Prosienica) | 60,40 | 62,20 | 48,00 | 48,30 |
| **PG Jelonki** (obejmujące: Przyjmy k. Jelonek, Jelonki, Jelenie, Zalesie, Sulęcin- Kolonia) | 56,30 | 58,70 | 39,50 | 43,70 |
| **PG Komorowo** (obejmujące: Komorowo, Sielc, Koziki, Koziki Majdan, Pólki, Popielarnia, Nowe Lubiejewo, Stare Lubiejewo, Rogóźnia, Stok, Antoniewo, Fidury, Lipniki, Zakrzewek) | 57,10 | 63,10 | 57,90 | 50,50 |
| **PG Nagoszewo** (obejmujące: Dybki, Dudy, Stara Osuchowa, Nowa Osuchowa, Dudy, Kuskowizna, Sagaje, Biel, Stara Grabownica, Nowa Grabownica, Przyjmy k. Poręby, Nagoszewo, Nagoszewka Pierwsza, Nagoszewka Druga, Turka, Kacpury, Sagaje, Wiśniewo) | 59,10 | 59,60 | 41,50 | 44,90 |
| **Średnia dla gminy** | 58,60 | 61,40 | 48,20 | 47,50 |
| **Średnia dla powiatu** | 60,40 | 61,30 | 46,00 | 46,90 |
| **Średnia dla województwa** | 64,70 | 65,90 | 51,20 | 52,10 |

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka.*

Osiągnięte przez uczniów wyniki odbiegają znacząco od wartości średnich dla powiatu ostrowskiego i województwa mazowieckiego.

Tabela 12 Wyniki egzaminów na tle gmin sąsiedzkich

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Powiat** | **Gmina** | **Język polski i matematyka ogółem średni wynik w [%] dla części 1** |
| **ostrowski** | **Miasto Ostrów Mazowiecka** | **58,25** |
| **ostrowski** | **Andrzejewo** | **56,3** |
| **ostrowski** | **Boguty - Pianki** | **54,9** |
| **ostrowski** | **Brok** | **52,9** |
| **ostrowski** | **Małkinia Górna** | **58,53** |
| **ostrowski** | **Nur** | **62,4** |
| **ostrowski** | **Gmina Ostrów Mazowiecka** | **56,76** |
| **ostrowski** | **Stary Lubotyń** | **51,45** |
| **ostrowski** | **Szulborze Wielkie** | **58,8** |
| **ostrowski** | **Wąsewo** | **58,9** |
| **ostrowski** | **Zaręby Kościelne** | **59,3** |

Wykres… Wyniki egzaminów na tle gmin sąsiedzkich

Na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka funkcjonuje jedno Przedszkole Samorządowe w Komorowie. Przedszkole obecnie przystosowane jest do przyjęcia 100 dzieci, lecz obecnie przyjęta liczba dzieci przewyższa tą ilość. Miejscowość Komorowo obecnie objęta obszarem rewitalizacji a wskazany obszar zdegradowany łączy się z obszarem zdegradowanym wskazanym w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023. W związku z bliską odległością do SP w Komorowie cześć rodziców zwraca się z prośbą o przyjęcie dziecka w przedszkolu w Komorowie.

Wykres 1 Liczba uczniów w przedszkolu Samorządowym w Komorowie.

## Poziom kapitału społecznego

Średni poziom kapitału społecznego na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka został zmierzony frekwencją wyborczą w czasie wyborów parlamentarnych w 2015 r. Prawo wyborcze jest jedną z podstawowych form uczestnictwa w życiu publicznym obywatela, zagwarantowaną przez Konstytucję RP z 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 78 poz.483).

Jak wynika z poniżej przedstawionej tabeli mieszkańcy Gminy Ostrów Mazowiecka dość niechętnie korzystają z przysługującego im prawa. Najniższą frekwencję zanotowały obwody głosowania- Jelonki 39,43 % (obejmujące: Zalesie, Jelonki, Jelenie, Przyjmy k. Jelonek, Sulęcin- Kolonia), Nieskórz- 38,55 % (obejmujące: Nieskórz, Biel), Dudy- 38,51 % (obejmujące: Kuskowizna, Nowa Grabownica, Stara Grabownica).

Tabela 13 Frekwencja wyborcza w wyborach w 2015r. do Sejmu do Senatu RP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Gmina Ostrów Mazowiecka** | **Powiat ostrowski** | **Województwo mazowieckie** |
| **Wybory do Sejmu RP** | 42,67 % | 47,46 % | 58,71 % |
| **Wybory do Sejmu RP** | 42,68 % | 47,46 % | 58,70 % |

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej* [*www.pkw.gov.pl*](http://www.pkw.gov.pl)

### Organizacje pozarządowe

Kapitał społeczny to wyznawane normy, wartości, sieci powiązań, zaangażowanie, zaufanie. Odpowiednio wykorzystany, może przyczynić się budowy i rozwoju lokalnej wspólnoty. Dużą rolę w rozwoju kapitału społecznego mają organizacje pozarządowe. Organizacje te, poza realizacją zadań publicznych, integrują społeczeństwo wokół wspólnych wartości i celów, zapobiegają zachowaniom niepożądanym, jak również łagodzą społeczne napięcia i konflikty.

Obecnie na terenie Gminy funkcjonuje pięć spółek wodnych, których celem jest wykonywanie, a także utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych. Pierwszą spółką działającą na terenie Gminy, była Spółka Wodna Jasienica działająca w obrębie sołectwa Nieskórz, Jasienica, Kalinowo, Kalinowo Parcel, Guty-Bujno, Ugniewo i Smolechy. Kolejne spółki wodne zawiązały się w Prosienicy i Kuskowiźnie(sołectwa Dudy, Kacpury, Sagaje). Spółka Wodna „Tuchełka”działa w na terenie sołectw Nagoszewka Pierwsza, Nagoszewka Druga i Nagoszewo. Najmłodszą gminną spółką wodną jest powstała w 2013 roku spółka „Wiśniewo Wymakracz”.

Reaktywowane są także Koła Gospodyń Wiejskich, które nie tylko kultywują lokalne tradycje, ale także inicjują kulturalne życie w danej wsi, organizują spotkania integracyjne mieszkańców, wspólne wigilie, śniadania wielkanocne, czy też inne imprezy okolicznościowe. Członkowie Kół Gospodyń Wiejskich biorą czynny udział we wszystkich uroczystościach organizowanych na terenie Gminy, takich jak np. Dożynki.

Wykaz Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń i Kółek Rolniczych spełniających rolę integrującą społeczeństwo lokalne przedstawia tabela poniżej.

Tabela 14 Stowarzyszenia, Kółka Rolnicze, Koła Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Prezes** |
| 1. | Stowarzyszenie „Ugniewo Razem” | Janusz Ambroziak |
| 2. | Koło Gospodyń Wiejskich w Nieskórzu | Hanna Kańkowska |
| 3. | Koło Gospodyń Wiejskich w Jeleniach | Grażyna Szczubełek |
| 4. | Koło Gospodyń Wiejskich w Nagoszewie | Renata Czarnecka |
| 5. | Koło Gospodyń Wiejskich w Stoku | Ewa Kowalska |
| 6. | Koło Gospodyń Wiejskich w Komorowie | Barbara Świątkowska |
| 7. | Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Grabownicy | Ewelina Tyszka |
| 8. | Koło Gospodyń Wiejskich w Przyjmy k. Poręby | Agnieszka Puścian |
| 9. | Kółko rolnicze „Babskie rządy” w Pałapusie | Urszula Zwierzyńska |
| 10. | Koło Gospodyń Wiejskich w Bieli | Aneta Wilk |
| 11. | Kółko Rolnicze „Grabowianka” w Starej Grabownicy | Marta Piotrak |

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów z Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka*

W miejscowości Komorowo funkcjonują cztery Stowarzyszenia ściśle związane z ta miejscowością, których głównym celem jest podtrzymywanie historii, tradycji Komorowa oraz podejmowanie działań służących przywrócenie świetności byłych terenów powojskowych.

Tabela 15 Lista stowarzyszeń działających na terenie gminy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Prezes** |
| 1. | Towarzystwo Przyjaciół Komorowa | Bogumił Brzózka |
| 2. | Polski Związek Wędkarski Koło nr 34 przy Klubie Garnizonowym | Lech Czudowski |
| 3. | Związek Żołnierzy Wojska Polskiego | Henryk Faderewski |
| 4. | Ostrów Biega | Dariusz Romejko |

Na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka funkcjonuje 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z których trzy (Nagoszewka, Nieskórz i Komorowo) zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Tabela 16 Wykaz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ostrów Mazowiecka

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE** |
|  | Ochotnicza Straż Pożarna Guty Bujno |
|  | Ochotnicza Straż Pożarna Jasienica |
|  | Ochotnicza Straż Pożarna Jelonki |
|  | Ochotnicza Straż Pożarna Kalinowo |
|  | Ochotnicza Straż Pożarna Komorowo |
|  | Ochotnicza Straż Pożarna Stare Lubiejewo |
|  | Ochotnicza Straż Pożarna Nagoszewka |
|  | Ochotnicza Straż Pożarna Nagoszewo |
|  | Ochotnicza Straż Pożarna Nieskórz |
|  | Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Osuchowa |
|  | Ochotnicza Straż Pożarna Prosienica |
|  | Ochotnicza Straż Pożarna Przyjmy k. Poręby |
|  | Ochotnicza Straż Pożarna Sielc |
|  | Ochotnicza Straż Pożarna Stok |
|  | Ochotnicza Straż Pożarna Koziki |
|  | Ochotnicza Straż Pożarna Ugniewo |

*Źródło: Materiały własne Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka, stan na 31.03.2016 r.*

Na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka najczęściej do interwencji w 2015 roku wyjeżdżały OSP Nagoszewka, OSP Komorowo, oraz OSP Nieskórz. Najczęściej są to pożary i miejscowe zagrożenia.

Tabela 17 Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie gminy

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka** | **KSRG** | **Rejon działania** | | | | | |
| **Pożary** | **Miejscowe zagrożenia** | **Alarmy fałszywe** | **Ćwiczenia** | **Zabezpieczenie** | **Razem** |
| **OSP Nagoszewka** | TAK | 21 | 25 | 0 | 1 | 2 | 49 |
| **OSP Komorowo** | TAK | 14 | 6 | 1 | 0 | 8 | 29 |
| **OSP Nieskórz** | TAK | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| **OSP Kalinowo** | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **OSP Jasienica** | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **OSP Przyjmy** | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **OSP Jelonki** | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **OSP Nowa Osuchowa** | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **OSP Stok** | NIE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| **OSP Guty - Bujno** | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **OSP Nagoszewo** | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Poziom kapitału ludzkiego

Na terenie gminy w 2015 r., w 41 sołectwach, 46 wsiach i 1 osiedlu, mieszka 12 808 osób, przy średniej gęstości zaludnienia 48 osób/km2.

Tabela 18 Liczba ludności w poszczególnych obszarach na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2015 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Miejscowość** | **Liczba ludności** | **Miejscowość** | **Liczba ludności** |
| **Antoniewo** | 49 | **Nowa Osuchowa** | 411 |
| **Biel** | 313 | **Nowe Lubiejewo** | 144 |
| **Budy Grudzie** | 133 | **Pałapus** | 163 |
| **Dudy** | 53 | **Podborze** | 462 |
| **Dybki** | 259 | **Popielarnia** | 125 |
| **Fidury** | 28 | **Pólki** | 108 |
| **Guty-Bujno** | 155 | **Prosienica** | 190 |
| **Jasienica** | 384 | **Przyjmy k. Jelonek** | 86 |
| **Jelenie** | 227 | **Przyjmy k. Poręby** | 337 |
| **Jelonki** | 309 | **Rogóźnia** | 268 |
| **Kacpury** | 54 | **Sagaje** | 17 |
| **Kalinowo** | 502 | **Sielc** | 347 |
| **Kalinowo- Parcele** | 98 | **Smolechy** | 160 |
| **Komorowo** | 2057 | **Stara Grabownica** | 358 |
| **Koziki** | 129 | **Stara Osuchowa** | 164 |
| **Koziki Majdan** | 156 | **Stare Lubiejewo** | 761 |
| **Kuskowizna** | 283 | **Stok** | 102 |
| **Lipniki** | 31 | **Sulęcin Kolonia** | 89 |
| **Nagoszewka Druga** | 321 | **Turka** | 100 |
| **Nagoszewka Pierwsza** | 222 | **Ugniewo** | 964 |
| **Nagoszewo** | 263 | **Wiśniewo** | 172 |
| **Nieskórz** | 453 | **Zakrzewek** | 60 |
| **Nowa Grabownica** | 219 | **Zalesie** | 282 |

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka.*

W porównaniu z 2010 rokiem największy spadek ludności zanotowano w następujących miejscowościach: Nowa Osuchowa (29), Stare Lubiejewo (28), Zalesie (23), Guty Bujno (19).

Najliczniejszą grupę wiekową w 2015 roku stanowiły osoby w wieku pomiędzy 25 a 50 rokiem życia. Następnymi w kolejności są osoby w wieku 51-65 lat, 18-24 lat, oraz powyżej 60 roku życia.

Wykres 1 Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Ostrów Mazowiecka

*Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka*

Również na podstawie analizy danych GUS z ostatnich 5 lat można zauważyć, że w Gminie Ostrów Mazowiecka liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym systematycznie maleje, w konsekwencji liczba ludności Gminy będzie malała przy założeniu, że tendencja ta się nie zmieni w kolejnych latach. W analizowanym okresie wzrosła natomiast   
i systematycznie wzrasta liczba ludności w wieku produkcyjnym, co wynika z krajowych trendów demograficznych. Świadczy to o starzeniu się społeczeństwa na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.

W 2015 roku w Gminie Ostrów Mazowiecka dominowały osoby z wykształceniem średnim – 43% populacji Gminy. Kolejną pod względem liczebności grupę stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem wyższym - 35% oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 16%. Wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe oraz gimnazjalne posiadało – 6% osób.

Na podstawie *Prognozy dla powiatu ostrowskiego na lata 2011 – 2035* opracowanej przez GUS prognozuje się, że w latach 2016 – 2024 zarówno liczba urodzeń żywych, jak i liczba zgonów przyjmie trend malejący. W konsekwencji przyrost naturalny na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka będzie ujemny i malejący.

## Poziom dostępności do usług

Gmina Ostrów Mazowiecka ze względu na swoje rozproszenie posiada utrudniony dostęp do różnorodnych usług podstawowych lub ponadpodstawowych.

Obszarami o charakteryzującymi się niekorzystną sytuacją w zakresie dostępności do usług są miejscowości położone na obrzeżach gminy tj. Zalesie, Dybki, Przyjmy k. Poręby, Prosienica, Nieskórz. Miejscowości te oddalone są od najbliższego miasta o około 15 do 20 km. Problem ten dotyka najbardziej osoby starsze, które poprzez niski poziom obsługi komunikacyjnej mają utrudniony dostęp do różnorodnych usług dostępnych w miastach. Komunikacja podmiejska występuje tylko w miejscowości Komorowo, dzięki której mieszkańcy tej miejscowości mogą bezpośrednio dotrzeć do sąsiadującego miasta Ostrów Mazowiecka , gdzie znajduje się szpital, urzędy oraz instytucje kultury.

Na terenie Gminy ostrów mazowiecka funkcjonują 3 ośrodki zdrowia w miejscowości Komorowo, Jelenie i Jasienica pozostali mieszkańcy korzystają z przychodni w mieście Ostrów Mazowiecka

Na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka funkcjonują 3 ośrodki zdrowia w miejscowości Komorowo, Jelenie i Jasienica pozostali mieszkańcy korzystają z przychodni w mieście Ostrów Mazowiecka. Na terenie Gminy znajdują się 5 kościołów. Ze względu na dużą rozległość Gminy Ostrów Mazowiecka słabo rozwinięta jest przedsiębiorczość. Mieszkańcy Gminy Ostrów Mazowiecka w większości korzystają z usług w mieście, tj. apteki, fryzjer, sklepy, stacje paliw itp.

Gmina Ostrów Mazowiecka ma dobrze rozwiniętą sieć bibliotek. Główna siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie oraz Filiami w Komorowie, Jelonkach, Jasienicy i Ugniewie. Ponadto na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka trzy Centa Kształcenia, gdzie mieszkańcy mogą skorzystać z komputerów z dostępem do bezpłatnego Internetu. Pozostałe instytucje tj. Kino, basen, szkoły tańca znajdują się w pobliskim mieście.

## Potencjał dziedzictwa kulturowego

Gmina Ostrów Mazowiecka jest dość uboga w zabytki. Najciekawsze obiekty znajdują się na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji do których należą:

* Murowany dworek i parku z końca XIX w. w Starym;
* murowany dworek z końca XIX w. w Komorowie;
* drewniany dworek oraz pozostałości parku i gospodarstwa z początku XX w. w Zalesiu;
* kościół neogotycki z końca XIX w. i stary cmentarz w Jasienicy;
* kościół garnizonowy z początku XX w. w Komorowie;
* budynki koszarowe i inne obiekt dawnej Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w tym kilkanaście pomników polskich królów, dowódców i innych zasłużonych; obiekty pochodzą z okresu 1890 r. – 1939 r.;
* kościół z połowy XX w., plebania z początku XX w. i neogotycka kaplica z XIX w. cmentarna w Jelonkach.

Największym potencjałem dziedzictwa kulturowego wśród 46 miejscowości leżących na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka charakteryzuje się Komorowo (dawny teren powojskowy).

Dodatkowo na terenie tym zachowały się piękne, stare budynki, które na dzień dzisiejszy wymagają zaadaptowania na cele mieszkalne, kulturalne oraz przemysłowe. W ich otoczeniu znajdują się również liczne pomniki, które w dużej mierze zostały poddane renowacji i wymagają jeszcze wykonania zagospodarowania wokół ich terenu.

Rysunek 3 Pomnik Generała Ignacego Prądzyńskiego i Generała Wojciecha

****

Źródło: Materiały Gminy Ostrów Mazowiecka

## Przedsiębiorczość

Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Ustawie o rewitalizacji stan kryzysowy danego obszaru może wynikać również z niskiego poziomu przedsiębiorczości na analizowanym terenie. Dobrze rozwinięta sfera działalności gospodarczej zależy najczęściej od potencjału kapitału ludzkiego w zakresie działalności indywidualnej, ale także jest wypadkową takich zmiennych jak położenie czy wsparcie władz gminnych w sferze rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka prowadzonych jest 512 działalności gospodarczych, w tym 472 prowadzone przez osoby zamieszkujące gminę.

## Jakość środowiska

Teren Gminy charakteryzuje się stosunkowo wysokim poziomem czystości środowiska. Gmina ma charakter wiejski i posiada dużą ilość lasów, w tym ponad 100 km2 stanowią lasy Puszczy Białej oraz terenów rolniczych. Aż 2/3 jej powierzchni obejmuje obszar chroniony sieci NATURA 2000, co wpływa na korzystny mikroklimat, dobrą jakość środowiska przyrodniczego, dobre warunki do produkcji zdrowej żywności i lokalizacji „czystego przemysłu” oraz unikatową różnorodność systemu przyrodniczego.

Jednym z zagrożeń dla jakości środowiska przyrodniczego, atmosferycznego   
i akustycznego na terenie Gminy jest transport. Przebiegają tutaj drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Zanieczyszczenia komunikacyjne oddziałują lokalnie, a ich uciążliwość może być znaczna szczególnie w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu. Zagrożeniem środowiska są również rurociągi paliwowe i linie energetyczne.

Przez teren Gminy przebiegają drogi krajowe i wojewódzkie o zróżnicowanym znaczeniu:

* Droga krajowa nr 8 granica państwa – Kudowa-Zdrój – Kłodzko – Ząbkowice Śląskie – Wrocław – Oleśnica – Syców – Kępno – Złoczew – Sieradz – 1 (węzeł „Rzgów”) – Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka – Warszawa – Radzymin – Wyszków – Ostrów Mazowiecka – Zambrów – Białystok – Korycin – Augustów – Raczki – Suwałki – Budzisko – granica państwa, która stanowi odcinek międzynarodowej trasy E67 i jest ważnym szlakiem komunikacyjnym łączącym wschód z zachodem państwa,
* Droga krajowa nr 60 Łęczyca – Kutno – Gostynin – Łąck – Płock – Bielsk – Drobin – Ciechanów – Różan – Ostrów Mazowiecka,
* Droga krajowa nr 50 Ciechanów – Płońsk – Wyszogród – Ruszki – Sochaczew – Mszczonów – Grójec – Góra Kalwaria – Kołbiel – Mińsk Mazowiecki – Łochów – Ostrów Mazowiecka,
* Droga wojewódzka nr 677 Łomża – Śniadowo – Ostrów Mazowiecka,
* Droga wojewódzka nr 627 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka – Małkinia – Kosów Lacki – Sokołów Podlaski.

Wśród miejscowości narażonych na największe zanieczyszczenie środowiska należy wymienić miejscowości leżące w bezpośrednim ich sąsiedztwie tj. m. in.: Dybki, Nagoszewka, Nagoszewo, Jelonki, Jelenie, Komorowo.

Na terenie Gminy odnotowuje się co roku problem związany z „dzikimi wysypiskami śmieci”. Są to miejsca niezabezpieczone i nieprzystosowane do składowania odpadów, stanowiące szczególne niebezpieczeństwo dla środowiska i człowieka. Miejscami gdzie coraz częściej można się z nimi spotkać są stare, opuszczone, niszczejące budynki. Wśród takich miejsc można wskazać teren popegeerowski w Zalesiu oraz teren powojskowy w Komorowie. Zniszczone, zaniedbane budynki znajdują się na pograniczu dwóch obszarów wskazanych do rewitalizacji, gminy Ostrów Mazowiecka oraz miasta Ostrów Mazowiecka. Duże skupisko rodzin z problemami ( alkoholowymi, oraz młodzieży) powoduje, że spotykają się oni przy opuszczonym budynku, niszczą go poprzez malowanie ścian, wypisywanie wyzwisk, wyrzucanie śmieci np. butelek po piwie itp. Przez co miejsce to staje się bardzo zaniedbane.

Zagrożeniem, które w ostatnim czasie wzmogło się na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka jest wzmożone występowanie barszczu Sosnowskiego (głównie Komorowo oraz Stare Lubiejewo). Jest to poważne zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i zdrowia mieszkańców. Barszcz Sosnowskiego występuje na pustych niezagospodarowanych placach w pobliskim otoczeniu chodników.

# Obszary zdegradowane

Obszar zdegradowany to przestrzeń, w której koncentrują się negatywne zjawiska społeczne, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Ponadto, musi na nim występować, co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk: gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne.

W związku z powyższym poddano analizy terenu całej Gminy Ostrów Mazowiecka. Przeprowadzona diagnoza pokazała występowanie negatywnych zjawisk w miejscowościach: Komorowo oraz Zalesie. Najważniejszymi problemami wskazanych obszarów są:

* w sferze społecznej: migracja młodych mieszkańców, niedostatecznych poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym, słaba aktywność społeczna oraz brak integracji społecznej;
* w sferze gospodarczej: zły stan zasobów historycznych, zabytkowych, kulturowych oraz niedostateczna liczba miejsc pracy;
* w sferze przestrzennej i środowiskowej: niska estetyka przestrzeni publicznej, zły stan techniczny budynków mieszkalnych komunalnych, niedostateczna infrastruktura drogowa i komunikacyjna, bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim niedostateczna ilość i stan terenów rekreacyjno– wypoczynkowych.

# Obszary rewitalizacji

Rewitalizacja przyczyni się do wyeliminowania problemów oddziaływujących na sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenną i środowiskową. Terenom zostaną przywrócone lub nadane nowe funkcje społeczne, gospodarcze, edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne. Wszystkie inwestycje w infrastrukturę społeczną i techniczną tworzą materialną bazę, stanowiącą potencjalny fundament dla rozwoju kapitału społecznego gmin, a w perspektywie długoterminowej mogą wyraźnie wesprzeć rozwój społeczno – ekonomiczny tych obszarów oraz wpłynąć na ich wzrost konkurencyjności. Głównymi celami społecznymi uzyskanymi dzięki procesowi rewitalizacji będzie odczuwalna poprawa jakości (warunków) życia mieszkańców, zmniejszanie napięć społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę nowej infrastruktury technicznej, uporządkowanie i przywrócenie estetyki otoczenia, nadanie obszarom nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do ich rozwoju poprzez eliminacje czynników prowadzących do wykluczenia społecznego.

Przewiduje się, że podjęte na tym terenie działania przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym występującym na zamieszkałych obszarach rewitalizacji.

Obowiązująca Ustawa nakłada na gminę ograniczenia, które nie pozwalają objąć procesem rewitalizacji większego obszaru niż 20% powierzchni gminy zamieszkiwanego przez nie więcej niż 30% mieszkańców.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, jako obszary rewitalizacji wybrano tereny cechujące się największą koncentracją negatywnych zjawisk społecznych oraz zdegradowane obszary popegeerowskie oraz powojskowe do nich przylegające, mogące przyczynić się do ich wzrostu, o istotnym znaczeniu dla rozwoju Gminy Ostrów Mazowiecka, na których gmina zamierza prowadzić działania rewitalizujące.

Analiza negatywnych zjawisk społeczno – ekonomicznych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wykazała ich koncentrację w miejscowościach Komorowo (teren powojskowy) i Zalesie (teren popegeerowski). Są to słabo zrekultywowane tereny, położone wśród terenów zurbanizowanych i wymagają działań zmierzających do ponownego ich wykorzystania. Postępująca degradacja i marginalizacja tego obszaru hamuje zrównoważony rozwój gminy i w konsekwencji prowadzi do obniżenia jakości przestrzeni oraz pogorszenia komfortu życia mieszkańców.

Program rewitalizacji stanowi szansę na ich adaptację do istniejących uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy. Dlatego tereny popegeerowskie (Zalesie) oraz powojskowe (Komorowo) zostały zdefiniowane jako obszary rewitalizacji.

Tak przyjęty obszar rewitalizacji wyróżnia się wysokim potencjałem gospodarczym, a także walorami kulturowymi (nagromadzenie obiektów zabytkowych o dużej wartości), przyrodniczymi (tereny zielone) i rekreacyjnymi (tereny spacerowe). Właściwe zagospodarowanie tego obszaru może przyczynić się do aktywizacji społeczności lokalnej całej gminy.

Efektem przeprowadzonego procesu rewitalizacji mają być zrealizowane następujące cele w sferze przestrzennej:

* poprawa stanu infrastruktury drogowej,
* renowacja obiektów zabytkowych,
* poprawa spójności funkcjonalno-przestrzennej obszaru,
* poprawa estetyki budynków,
* poprawa ładu przestrzennego na terenie wyznaczonego obszaru.

## Zalesie

Zalesie to dawny teren popegeerowski. W latach 2010-2015 zanotowano największy spadek liczby ludności w miejscowości Zalesie, który wyniósł 23. Mieszkańców wsi Zalesie charakteryzuje niska aktywność społeczna, nie występują tam organizacje pozarządowe.

Zalesie postrzegane jest jako miejscowość mało atrakcyjna poprzez znajdujące się tam stare i niezadbane budynki po PGR, które ulegają ciągłej degradacji oraz niszczone są przez wandali. Dostrzegalne jest również niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, brak jest miejsc rekreacji fizycznej i integracji społecznej, w miejscowości nie ma kościoła, szkoły ani świetlicy wiejskiej. Obecnie w Zalesiu brak jest miejsca gdzie jego mieszkańcy mogliby odpocząć i spędzić w sposób ciekawy i aktywny swój wolny czas.

Zauważalne jest również wykluczenie osób starszych poprzez niski poziom obsługi komunikacyjnej. Osoby te ze względu na znacznie oddalenie od miasta (około 15 km) nie mają dostępu do podstawowych oraz ponadpodstawowych różnego rodzaju usług, nie mogą liczyć na ciekawe i atrakcyjne sposoby na szeroko rozumiane życie kulturalne i rekreacyjne.

Ponadto widoczny jest niski stopień przedsiębiorczości według danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na rok 2015 na terenie Zalesia zarejestrowanych było zaledwie 5 podmiotów.

Miejscowość to charakteryzuje również niski poziom kapitału społecznego oraz ludzkiego. Na terenie Zalesia nie działają żadne organizacje pozarządowe.

W miejscach popegeerowskich zauważalny jest również zły stan środowiska. Zapomniane miejsca popegeerowskie obecnie są niejako wysypiskami śmieci.

## Komorowo

Komorowo jest największym sołectwem Gminy Ostrów Mazowiecka. Komorowo jako centralna część gminy jest ważne z uwagi na koncentrację potencjału gospodarczego i usługowego.

Teren Komorowa to dawny teren powojskowy. Niestety teren ten obecnie jest zaniedbany i nie jako zapomniany.

Na terenie, który planuje się objąć procesem rewitalizacji znajdują się zabytkowe budynki wojskowe. W latach 1891-1893 na terenie Komorowa władze carskie rozpoczęły budowę koszar wojskowych, zwanych „Sztabem Saltinowskim”. W okresie I wojny światowej koszary były zajmowane przez tylne oddziały wojsk niemieckich walczących na froncie wschodnim. W roku 1939 wojska niemieckie zatrzymując się na terenie koszar, zorganizowały tam szpital polowy, a następnie w latach 1944 wycofując się spaliły większość tego terenu. Ze wspaniałego przedwojennego kompleksu wojskowego do dziś pozostały jedynie 2 budynki z czerwonej cegły oraz pomniki postaci historycznych Powstania Listopadowego. Większość obiektów nie była gruntownie modernizowana i wymaga podjęcia pilnych działań umożliwiających zachowanie walorów architektonicznych i wykorzystanie ich potencjału, a tym samym powstrzymanie ich dalszej degradacji. Kluczowym w przypadku tego terenu jest znalezienie odpowiedniego przeznaczenia, jego wtórne zagospodarowanie, aby obszar ten był zdolny do generowania nowych aktywności.

Pomimo, iż w Komorowie działają organizacje pozarządowe tj. Ochotnicza Straż Pożarna oraz Kółko Rolnicze na terenie miejscowości brak jest miejsca służącego integracji społecznej oraz wspólnych spotkań. Brak miejsc budujących wspólnotę lokalną stanowi barierę uniemożliwiającą rozwój tych organizacji. Ze względu na dużą dynamikę budownictwa jednorodzinnego istnieje potrzeba poszerzenia usług przedszkolnych, w tym adaptacji dodatkowych pomieszczeń w istniejącym budynku Przedszkola Samorządowego.

Problemem na terenie Komorowa jest jakość środowiska. Przez Komorowo przebiega droga wojewódzka nr 627. Przez co miejscowość ta jest szczególnie narażona na zanieczyszczenia komunikacyjne.

Ogromnym zagrożeniem zarówno dla środowiska jako i zdrowia dla mieszkańców jest występowanie barszczu Sosnowskiego.

Powierzchnia i liczba mieszkańców w obszarze rewitalizacji

Wielkość obszarów rewitalizacji zweryfikowano dla określenia zgodności z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.

Tabela 19 Podstawowe wskaźniki dotyczące obszaru zdegradowanego

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Powierzchnia (ha)** | **Udział w powierzchni Gminy (%)** | **Liczba mieszkańców** | **Udział w liczbie mieszkańców Gminy (%)** |
| **Gmina Ostrów Mazowiecka** | 28 400 | 100 | 12 808 | 100 |
| **Obszar Komorowo** | 1 409 | 4,96 | 2 057 | 16,06 |
| **Obszar Zalesie** | 1 102 | 3,88 | 282 | 2,20 |
| **Łącznie** | 2 511 | 8,84 | 2 339 | 18,26 |

*Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka*

Jak wynika z powyższej tabeli obszar zdegradowany, wyznaczony do rewitalizacji łącznie stanowi 8,84 % powierzchni Gminy i jest zamieszkany przez 18,26 % jej mieszkańców. W wyniku przeprowadzonej diagnozy z obszaru zdegradowanego wyznaczono obszary rewitalizacji, które określono jako obszar popegeerowski w Zalesiu oraz obszar powojskowy w Komorowie. Tym samym wyznaczony obszar zdegradowany jaki i rewitalizacji nie przekracza progów 20 % powierzchni gminy i 30 % ludności gminy.

# Szczegółowe dane dotyczące obszarów problemowych Gminy Ostrów Mazowiecka

Dane pogłębiające obszar rewitalizacji przedstawiają wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz pogłębiających te problematykę wywiadów kwestionariuszowych przedstawione w rozdziale „Mechanizmy partycypacji społecznej”. Poniższa tabela zawiera szczegółowe dane dotyczące zjawisk problemowych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Na ich podstawie, a także głosu interesariuszy, biorących udział w spotkaniach konsultacyjnych wyznaczony został obszar rewitalizacji. Pod uwagę poza twardymi wskaźnikami został wzięty lokalny potencjał miejsc oraz doświadczenie Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka. Komórki oznaczone kolorem czerwonym oznaczają występowanie zjawiska w stopniu wpływającym na degradację miejscowości.

Z poniższej tabeli wynika, ze obszary zdegradowane to: Zalesie i Komorowo.

Tabela 20 Zestawienie danych dotyczących Gminy Ostrów Mazowiecka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa miejscowości** | **Liczba ludności według stanu na dzień 31.12.2015 r.** | **Liczba ludności według stanu na dzień 31.12.2010 r.** | **Zmiana liczby ludności (2015 r. do 2010 r.)** | **Ilość azbestu pozostającego do unieszkodliwienia [kg]** | **Odległość od najbliższego miasta [km]** | **Liczba podmiotów gospodarczych** | **Liczba osób przypadających na jedną prowadzoną działalność gospodarczą** | **Liczba uczniów otrzymujących stypendia socjalne** | **Liczba działających na terenie miejscowości organizacji pozarządowych** | **Miejscowości przez które przebiegają drogi krajowe lub wojewódzkie** | **Liczba interwencji przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowi Mazowieckiej w 2015r.** | **Miejsca występowania barszczu Sosnowskiego na podstawie wniosków o jego usunięcie** | **Liczba założonych niebieskich kart** | **Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej** | **Liczba dzieci korzystających z dożywiania** | **Wyjazdy jednostek OSP** | **Liczba bezrobotnych z wykształceniem podstawowym** |
| Antoniewo | 49 | 45 | 4 | 29742 | 8 | 4 | 12,25 | 0 | 0 | NIE | 9 | NIE | 0 | 1 | 2 |  | 0 |
| Biel | 313 | 303 | 10 | 104686 | 6 | 14 | 22,36 | 17 | 1 | TAK | 29 | TAK | 1 | 11 | 11 |  | 9 |
| Budy Grudzie | 133 | 128 | 5 | 79038 | 8 | 0 | - | 4 | 0 | NIE | 17 | NIE | 0 | 7 | 4 |  | 6 |
| Dybki | 259 | 259 | 0 | 47850 | 17 | 8 | 32,38 | 11 | 0 | TAK | 100 | NIE | 1 | 4 | 18 |  | 1 |
| Fidury | 28 | 33 | -5 | 59617 | 12 | 1 | 28,00 | 0 | 0 | NIE | 1 | NIE | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
| Nowa Grabownica | 219 | 226 | -7 | 22113 | 8 | 6 | 36,50 | 4 | 1 | TAK | 33 | NIE | 1 | 16 | 13 |  | 5 |
| Stara Grabownica | 358 | 366 | -8 | 96187 | 4 | 26 | 13,77 | 3 | 1 | NIE | 47 | NIE | 3 | 5 | 3 |  | 7 |
| Guty Bujno | 155 | 174 | -19 | 165498 | 13 | 0 | - | 3 | 2 | NIE | 37 | NIE | 1 | 7 | 1 |  | 3 |
| Jasienica | 384 | 387 | -3 | 302535 | 13 | 22 | 17,45 | 6 | 1 | NIE | 33 | NIE | 0 | 4 | 0 |  | 2 |
| Jelenie | 227 | 238 | -11 | 190193 | 10 | 5 | 45,40 | 5 | 1 | TAK | 15 | NIE | 0 | 2 | 5 |  | 2 |
| Jelonki | 309 | 296 | 13 | 154004 | 14 | 25 | 12,36 | 8 | 1 | TAK | 28 | NIE | 0 | 13 | 27 |  | 5 |
| Kalinowo | 502 | 495 | 7 | 285230 | 10 | 25 | 20,08 | 12 | 1 | NIE | 23 | TAK | 2 | 4 | 16 |  | 1 |
| Kalinowo Parcele | 98 | 96 | 2 | 95026 | 12 | 0 | - | 2 | 0 | NIE | 1 | NIE | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| Komorowo | 2057 | 2045 | 12 | 269514 | 4 | 104 | 19,78 | 14 | 3 | TAK | 223 | TAK | 8 | 23 | 22 | 29 | 25 |
| Koziki | 129 | 134 | -5 | 69439 | 10 | 1 | 129,00 | 4 | 1 | NIE | 21 | NIE | 3 | 4 | 8 |  | 4 |
| Koziki Majdan | 156 | 146 | 10 | 98041 | 12 | 0 | - | 16 | 0 | NIE | 17 | TAK | 1 | 10 | 23 |  | 6 |
| Kuskowizna | 407 | 417 | -10 | 75339 | 6 | 16 | 25,44 | 9 | 0 | NIE | 69 | NIE | 3 | 17 | 15 |  | 15 |
| Lipniki | 31 | 29 | 2 | 51579 | 10 | 4 | 7,75 | 0 | 0 | NIE | 7 | NIE | 1 | 0 | 3 |  | 0 |
| Nowe Lubiejewo | 144 | 136 | 8 | 109218 | 8 | 5 | 28,80 | 0 | 0 | NIE | 22 | NIE | 5 | 3 | 1 |  | 8 |
| Stare Lubiejewo | 761 | 789 | -28 | 346938 | 5 | 34 | 22,38 | 5 | 1 | TAK | 154 | TAK | 6 | 24 | 13 |  | 10 |
| Nagoszewka | 543 | 562 | -19 | 324544 | 10 | 33 | 16,45 | 5 | 2 | NIE | 47 | NIE | 1 | 12 | 11 | 49 | 16 |
| Nagoszewo | 363 | 383 | -20 | 307604 | 11 | 27 | 13,44 | 12 | 2 | NIE | 103 | NIE | 1 | 15 | 10 |  | 5 |
| Nieskórz | 453 | 464 | -11 | 294899 | 11 | 12 | 37,75 | 1 | 2 | NIE | 41 | NIE | 3 | 8 | 3 | 14 | 9 |
| Nowa Osuchowa | 411 | 440 | -29 | 32912 | 14 | 15 | 27,40 | 27 | 1 | NIE | 76 | TAK | 1 | 25 | 36 |  | 2 |
| Stara Osuchowa | 164 | 167 | -3 | 32903 | 19 | 5 | 32,80 | 3 | 0 | NIE | 6 | NIE | 2 | 3 | 9 |  | 5 |
| Pałapus | 163 | 158 | 5 | 163988 | 9 | 5 | 32,60 | 4 | 1 | NIE | 16 | NIE | 0 | 3 | 13 |  | 3 |
| Podborze | 462 | 449 | 13 | 171713 | 7 | 41 | 11,27 | 3 | 0 | TAK | 92 | TAK | 0 | 10 | 2 |  | 5 |
| Popielarnia | 125 | 119 | 6 | 85943 | 8 | 2 | 62,50 | 0 | 0 | NIE | 5 | NIE | 0 | 10 | 17 |  | 1 |
| Pólku | 108 | 103 | 5 | 85140 | 8 | 2 | 54,00 | 3 | 0 | NIE | 1 | NIE | 1 | 1 | 4 |  | 0 |
| Prosienica | 190 | 207 | -17 | 264246 | 15 | 6 | 31,67 | 5 | 1 | TAK | 154 | NIE | 0 | 0 | 5 |  | 1 |
| Przyjmy k. Jelonek | 86 | 88 | -2 | 68311 | 10 | 0 | - | 2 | 0 | TAK | 5 | NIE | 0 | 4 | 3 |  | 0 |
| Przyjmy k. Poręby | 337 | 341 | -4 | 84906 | 17 | 6 | 56,17 | 9 | 2 | TAK | 70 | NIE | 3 | 5 | 16 |  | 3 |
| Rogóźnia | 268 | 281 | -13 | 94215 | 5 | 6 | 44,67 | 7 | 0 | NIE | 9 | TAK | 0 | 4 | 5 |  | 5 |
| Sielc | 347 | 347 | 0 | 251750 | 7 | 8 | 43,38 | 14 | 1 | TAK | 38 | NIE | 0 | 1 | 4 |  | 4 |
| Smolechy | 160 | 153 | 7 | 122210 | 10 | 11 | 14,55 | 1 | 0 | NIE | 13 | NIE | 0 | 5 | 0 |  | 2 |
| Stok | 342 | 352 | -10 | 260942 | 8 | 17 | 20,12 | 2 | 2 | TAK | 33 | NIE | 1 | 11 | 6 | 2 | 8 |
| Sulęcin Kolonia | 89 | 81 | 8 | 53391 | 7 | 0 | - | 4 | 0 | TAK | 13 | TAK | 0 | 3 | 3 |  | 2 |
| Ugniewo | 964 | 931 | 33 | 361601 | 5 | 55 | 17,53 | 17 | 2 | NIE | 154 | NIE | 3 | 46 | 34 |  | 22 |
| Wiśniewo | 172 | 174 | -2 | 57235 | 16 | 6 | 28,67 | 5 | 0 | NIE | 5 | NIE | 0 | 1 | 11 |  | 3 |
| Zakrzewek | 60 | 58 | 2 | 72639 | 10 | 0 | - | 10 | 0 | NIE | 2 | NIE | 0 | 1 | 10 |  | 3 |
| Zalesie | 282 | 305 | -23 | 278540 | 15 | 5 | 56,40 | 1 | 0 | NIE | 40 | NIE | 2 | 20 | 27 |  | 14 |

Źródło: opracowanie własne Urzędu Gminy na podstawie uzyskanych danych

# Powiązanie z dokumentami strategicznymi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dokument | Powiązanie z Programem Rewitalizacji | |
| Poziom Powiatu | | |
| Strategia Rozwoju Powiatu Ostrowskiego na lata 2013 - 2022 | | **Cel strategiczny 1**  Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu  **Cel strategiczny 2**  Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału inwestycyjnego  powiatu ostrowskiego  **Cel strategiczny 3**  Promocja atrakcyjności turystycznej powiatu ostrowskiego  **Cel strategiczny 4**  Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego i ochrona  środowiska |
| Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Ostrowskiego na lata 2016-2022 | | **Cel główny**  Wzmocnienie systemu wsparcia dla osób i rodzin, poprzez rozwój infrastruktury społecznej i działania w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu  **Cel szczegółowy**  Poprawa infrastruktury społecznej  **Cel szczegółowy**  Zapewnienie równego dostępu do udziału w życiu społecznym mieszkańcom powiatu |
| Poziom lokalny | | |
| Strategia Rozwoju Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2016 - 2024 | | **Cel strategiczny 1**  Rozwój gospodarki komunalnej i społecznej  **Cel strategiczny 2**  Rozwój turystyki, rekreacji i sportu  **Cel strategiczny 3**  Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości  **Cel strategiczny 4**  Poprawa jakości życia mieszkańców gminy |
| Strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2016 - 2024 | | **Cel strategiczny 1**  Łagodzenie skutków bezrobocia Gminy Ostrów Mazowiecka  **Cel strategiczny 2**  Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka dotkniętych ubóstwem  **Cel strategiczny 3**  Zapewnienie wsparcia dla osób starszych i ich aktywizacja  **Cel strategiczny 4**  Poprawa warunków społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej  **Cel strategiczny 5**  Umacnianie rodzin z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka w ich prawidłowym funkcjonowaniu |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok | | **Cel operacyjny 1**  Rozwijanie współpracy na rzecz przerwania procesu degradacji osób uzależnionych  i ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem  **Cel operacyjny 2**  Zwiększenie liczby ofert skierowanych do środowisk trudnych w dziedzinach pomocy psychologicznej, edukacyjnej, rekreacji, sportu oraz podnoszenie kwalifikacji własnych  **Cel operacyjny 3**  Kreowanie modelu życia bez nałogów i promowanie postaw społecznych ważnych  dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez zwiększenie ofert profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do młodzieży  **Cel operacyjny 4**  Rozwijanie edukacji publicznej na temat szkodliwości uzależnień |
| Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Ostrów Mazowiecka na lata 2016 - 2018 | | **Cel główny**  Stworzenie warunków do prawidłowego wypełniania przez rodziny funkcji opiekuńczo- wychowawczych na terenie gminy Ostrów Mazowiecka  **Cel szczegółowy 1**  Podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny  **Cel szczegółowy 2**  Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych |
| Program współpracy Gminy Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 | | **Cel główny**  Budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających świadomość społeczeństwa obywatelskiego |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostrów Mazowiecka na rok 2016 | | **Cel główny**  Aktywizacja instytucji, organizacji, stowarzyszeń i ludności gminy w obszarze promocji zdrowego stylu życia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przeciwdziałanie narkomanii  **Cel operacyjny 1**  Zainteresowanie młodzieży aktywnymi formami spędzania czasu wolnego (sport, zajęcia pozalekcyjne, świetlicowe, zielone szkoły, wypoczynek zimowy i letni)  **Cel operacyjny 2**  Zwiększenie liczby ofert skierowanych do środowisk trudnych w dziedzinach pomocy psychologicznej, edukacyjnej, rekreacji i sportu  **Cel operacyjny 3**  Kreowanie modelu życia bez nałogów i promowanie postaw społecznych ważnych  dla profilaktyki narkotykowej poprzez zwiększenie ofert profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do młodzieży |

Należy także zaznaczyć, że Program Rewitalizacji zgodny jest z dokumentem pn. „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz z dokumentami regionalnymi, tj. Strategia Województwa Mazowieckiego do roku 2030:

* Cel rozwojowy: Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowej technologii;
* Cel rozwojowy: Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki;
* Cel rozwojowy: Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia.

# Wizja wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego (planowany efekt rewitalizacji)

## Wizja

Podstawą do sformułowania wizji wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego była przede wszystkim dogłębna analiza sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Ostrów Mazowiecka. Cel rewitalizacji oraz poszczególne kroki związane z jego realizacją zaprowadzić powinny do gospodarczego i społecznego ożywienia Gminy.

Wizja jest jednym z głównych elementów wpływających na kierunek procesu rewitalizacji. Nakreśla pożądany stan docelowy, do którego należy dążyć, podporządkowując mu jednocześnie wszystkie działania. Rewitalizacja obszarów kryzysowych Gminy Ostrów Mazowiecka przebiegać będzie w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, zakładające równowagę pomiędzy:

* rozwojem społecznym – którego przykładem może być obniżenie poziomu przestępczości lub aktywizacja osób starszych;
* rozwojem gospodarczym – na przykład tworzenie nowych miejsc pracy lub uatrakcyjnienie obszaru dla potencjalnych inwestorów;
* rozwojem infrastrukturalnym – dla przykładu remonty dróg, konserwacja zabytkowych obiektów.

Proponowana wizja wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego brzmi:

Po przeprowadzeniu założonych działań rewitalizacyjnych, Gmina Ostrów Mazowiecka będzie obszarem, którego obszary Zalesie i Komorowo przyciągną do siebie ludzi. W związku z tym nastąpi wyraźna poprawa aktualnego (na rok 2016) wizerunku obszaru rewitalizacji. Przyczyni się do tego ogólne ożywienie społeczne, przestrzenne, gospodarcze i środowiskowe. Taki stan spowoduje, że zarówno rewitalizowany obszar, jak i cała Gmina Ostrów Mazowiecka, będzie postrzegana jako atrakcyjna do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz spędzania wolnego czasu.

**Po procesie rewitalizacji Zalesie** jest nie tylko miejscem atrakcyjnym turystycznie, ale przede wszystkim poprawiła się sytuacja życiowa mieszkańców, którzy z zaangażowaniem korzystają z efektów działań rewitalizacyjnych, zlokalizowanych na jego terenie usług i twórczych inicjatyw mieszkańców. W przestrzeni publicznej panuje ład, który zachęca mieszkańców do aktywnego wypoczynku poza domem. Dzięki temu następuje zacieśnienie więzi sąsiedzkich oraz promowanie obszaru o zasięgu lokalnym. Organizacje pozarządowe swoje siedziby lokalizują właśnie na tym obszarze. Otaczająca infrastruktura jest zadbana i utrzymana w dobrym stanie, a okolica czysta, bez nielegalnych składowisk śmieci co wpływa na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i poprawę estetyki obszaru. **Komorowo** staje się miejscem bezpiecznym i atrakcyjnym do zamieszkania. Mieszkańcy odczuwają wyraźną poprawę jakości życia. Współpracując ze sobą we wspólnej przestrzeni publicznej tworzą nową jakość życia sąsiedzkiego. Dzięki realizowanym działaniom rewitalizacyjnym, przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu, nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Rewitalizacja prowadzona w przestrzeni publicznej staje się pozytywnym aspektem mającym wpływ na lokalizowanie nieruchomości i inwestycji przez prywatnych właścicieli i inwestorów na terenie wyznaczonym do rewitalizacji. Dzięki polepszającej się komunikacji sąsiedzkiej mieszkańcy chętniej opuszczają swoje domy, by aktywnie uczestniczyć w lokalnym życiu publicznym. Na nieustannie polepszającą się jakość przestrzeni publicznej wpływa również konsekwentna polityka w zakresie komunikacyjnym, która stworzy pozytywne preferencje dla ruchu pieszo – rowerowego, dzięki czemu znaczna część mieszkańców zamieni samochody na rowery. W konsekwencji poprawi się jakość powietrza, co z kolei wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców. Obszar staje się atrakcyjny turystycznie. Mieszkańcy poprzez możliwość spędzania wolnego czasu w przestrzeni publicznej czują większą przynależność lokalną i wspólnie dbają o rewitalizowaną przestrzeń.

Dzięki powyższemu, **Gmina Ostrów Mazowiecka** stanie się miejscem atrakcyjnym do zamieszkania, posiadającym zaplecze rekreacyjne, inwestycyjne oraz związane z budownictwem wielorodzinnym. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców posiada zadbaną przestrzeń publiczną. Poprawa elementów przyrodniczych, dzięki pielęgnacji i uzupełnianiu zieleni miejskiej, oddziałuje pozytywnie na warunki życia lokalnej społeczności. Taki stan wpływa pozytywnie na przestrzeń działalności gospodarczej, aktywności stowarzyszeń i wzmocnienie lokalnego potencjału. Podjęta podczas realizacji Programu Rewitalizacji współpraca z interesariuszami będzie kontynuowana po czasie trwania procesu rewitalizacji.

## Misja

W celu osiągnięcia przedstawionego wyżej wizji pożądanego po procesie rewitalizacji stanu docelowego ma służyć misja, czyli ogólny kierunek działań rewitalizacyjnych w planowanym przedziale czasu. Ważne jest wskazanie obszarów najistotniejszych dla procesu rewitalizacji. Stanowi ona o sposobie osiągnięcia stanu docelowego - wyrażonego w wizji wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Misja usprawnia osiągnięcie wyznaczonego celu poprzez dobór i wykonanie poszczególnych działań.

W misji ujęto wartości ważne dla Gminy Ostrów Mazowiecka, których zadaniem jest ujednolicenie sposobów działania władz w sprawach, które są szczególnie istotne dla społeczności lokalnej.

Misja procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów Gminy Ostrów Mazowiecka brzmi następująco:

*Misją Gminy Ostrów Mazowiecka jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez aktywizację społeczno-zawodową oraz poprawę infrastruktury technicznej i mieszkaniowej.*

*Gmina Ostrów Mazowiecka wspierająca rozwój gospodarczy, dbająca o ład przestrzenny, stan środowiska naturalnego i kulturowego.*

*Misją jest również inicjowanie zrównoważonego rozwoju Gminy Ostrów Mazowiecka poprzez nawiązanie partnerstw publiczno – prywatnych.*

*Mieszkańcy Gminy Ostrów Mazowiecka budując lokalną przynależność kreują wizerunek miejsca przyjaznego do życia, prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji własnych celów przy pełnym wsparciu organów wdrażających.*

# Cele rewitalizacji i kierunki działań

Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ostrów Mazowiecka zakłada wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego poprzez kompleksowe i zintegrowane działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni, środowiska i lokalnej gospodarki.

W ramach rewitalizacji zaplanowano działania w trzech kierunkach interwencji, które określono na podstawie przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej. Identyfikacja zjawisk kryzysowych umożliwi zrealizowanie głównego celu strategicznego Gminnego Programu Rewitalizacji zakładającego ożywienie społeczno-gospodarcze oraz zmniejszenie nasycenia zjawisk negatywnych i obszarów problemowych. Osiąga się go poprzez zaangażowanie w proces różnych grup Interesariuszy Programu, wzmacniając przy tym partycypację społeczną.

Interesariuszami są osoby, instytucje lub ich grupy, na które bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje Gminny Program Rewitalizacji. To także podmioty wpływające na rezultaty procesu rewitalizacyjnego, zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny. Do Interesariuszy Programu należy zaliczyć: lokalne społeczności, poszczególne osoby oraz ich formalnych i nieformalnych przedstawicieli, władze samorządowe i krajowe, polityków, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, grupy specjalnych interesów oraz przedstawicieli biznesu.

## Rekomendowane kierunki interwencji

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Ostrów Mazowiecka zakłada interwencję w trzech najważniejszych aspektach funkcjonowania Gminy. W każdym z nich, na podstawie analizy społeczno-gospodarczej, określono obszary wymagające poprawy. Osiągnięcie poniższych celów strategicznych oraz operacyjnych umożliwi zrealizowanie wizji stanu Gminy Ostrów Mazowiecka po przeprowadzonym procesie rewitalizacji.

1. **Obszar strategiczny: GOSPODARKA**

Cel strategiczny: Rozwój gospodarczy i zmniejszenie stopy bezrobocia.

1. **Obszar strategiczny: SPOŁECZEŃSTWO**

Cel strategiczny: Poprawa jakości życia mieszkańców.

1. **Obszar strategiczny: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO**

Cel strategiczny: Poprawa ładu przestrzenno-funkcjonalnego i stanu środowiska naturalnego.

Rysunek 4 Cele Gminnego Programu Rewitalizacji Ostrów Mazowiecka

| Obszary strategiczne | Gospodarka | Społeczeństwo | Przestrzeń i środowisko |
| --- | --- | --- | --- |
| Cele strategiczne dla Gminy Ostrów Mazowiecka | Wspieranie przedsiębiorczości i aktywności zawodowej mieszkańców | Zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców. Poprawa jakości życia. | Podniesienie jakości działań związanych ze środowiskiem. |
| Cele strategiczne dla obszaru rewitalizacji | **Cel strategiczny 1:**  **Rozwój gospodarczy i zmniejszenie stopy bezrobocia.** | **Cel strategiczny 2:**  **Poprawa jakości życia mieszkańców.** | **Cel strategiczny 3:**  **Poprawa ładu przestrzenno-funkcjonalnego oraz stanu środowiska naturalnego.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cele operacyjne | Cel operacyjny 1:  Wspieranie i rozwój lokalnej przedsiębiorczości. | Cel operacyjny 1:  Zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy. | Cel operacyjny 1:  Poprawa stanu dróg. |
| **Cel operacyjny 2:**  Rozszerzanie i promowanie oferty inwestorskiej. | **Cel operacyjny 2:**  Poszerzenie i upowszechnienie infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej. | **Cel operacyjny 2:**  Wyremontowanie i poprawa estetyki budynków. |
| **Cel operacyjny 3:**  Tworzenie nowych miejsc pracy i aktywizacja zawodowa mieszkańców. | **Cel operacyjny 3:**  Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. | **Cel operacyjny 3:**  Renowacja zabytków. |
|  | **Cel operacyjny 4:**  Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej. | **Cel operacyjny 4:**  Usprawnienie działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego. |

Źródło: Opracowanie własne

## Opis kierunków interwencji i celów rewitalizacyjnych

|  |
| --- |
| Obszar strategiczny: Gospodarka |
| Cel strategiczny dla Gminy Ostrów Mazowiecka: Wspieranie przedsiębiorczości i aktywności zawodowej mieszkańców. |

Działania realizowane na terenie obszaru rewitalizacji i całego miasta będą wpływać na poprawę aktywności zawodowej mieszkańców.

|  |
| --- |
| Obszar strategiczny: Gospodarka |
| Cel strategiczny dla obszaru rewitalizacji: Rozwój gospodarczy i zmniejszenie stopy bezrobocia. |

Z analizy wynika, że gospodarka w Gminie Ostrów Mazowiecka boryka się z kilkoma problemami, które są ze sobą powiązane. Jednym z nich jest mała liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy. Skutkuje to wysoką stopą bezrobocia powodującą i zwiększającą prawdopodobieństwo wystąpienia problemów społecznych, jak alkoholizm, wykluczenie społeczne czy wyuczona bezradność. Podjęcie działań rewitalizacyjnych w tym obszarze ma na celu rozwój gospodarki oraz zmniejszenie bezrobocia. Rozszerzanie oferty inwestorskiej przyciągającej zewnętrznych inwestorów oraz promowanie i wzmacnianie lokalnej przedsiębiorczości, pomogą zniwelować wymienione problemy.

|  |
| --- |
| Obszar strategiczny: Społeczeństwo |
| Cel strategiczny dla Gminy Ostrów Mazowiecka: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców. Poprawa jakości życia. |

Działania realizowane w sferze społecznej przyczynią się do podwyższenia jakości życia mieszkańców zapobiegania wykluczeniu społecznemu, które głównie dotykają osoby dotknięte problemami społecznymi.

|  |
| --- |
| Obszar strategiczny: Społeczeństwo |
| Cel strategiczny dla obszaru rewitalizacji: Poprawa jakości życia mieszkańców. |

Na jakość życia wpływa stopień rozwoju gospodarki oraz infrastruktury (technicznej, społecznej i transportowej). Istotne jest również posiadanie alternatyw spędzania wolnego czasu oraz integrowania się z innymi mieszkańcami. Wszystkie wymienione elementy w Gminie Ostrów Mazowiecka wymagają wsparcia i interwencji. Działania podjęte w celu powiększenia zasobów mieszkaniowych, upowszechnienia i poprawienia infrastruktury technicznej, stworzenia miejsc do rekreacji i integracji, niewątpliwie zaktywizują pozytywnie wpłyną na społeczność lokalną.

|  |
| --- |
| Obszar strategiczny: Przestrzeń i środowisko |
| Cel strategiczny dla Gminy Ostrów Mazowiecka: Podniesienie jakości działań związanych ze środowiskiem. |

Podniesienie działań związanych ze środowiskiem będzie miało wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców, eliminację niekorzystnego wpływu na środowisko oraz uatrakcyjnienie terenu.

|  |
| --- |
| Obszar strategiczny: Przestrzeń i środowisko |
| Cel strategiczny dla obszaru rewitalizacji: Poprawa ładu przestrzenno-funkcjonalnego oraz stanu środowiska naturalnego. |

Podwyższenie standardu funkcjonalności oraz estetyki zagospodarowania przestrzennego rewitalizowanych obszarów uatrakcyjni teren zarówno dla mieszkańców jak i potencjalnych turystów czy inwestorów. W zakresie rewitalizacji zaleca się podjęcie remontów budynków, renowacji zabytków, poprawy stanu dróg. Usprawnienie działań z zakresu ochrony środowiska pozytywnie wpłynie na jego stan oraz zniweluje negatywne skutki związane z rozwojem techniczno-gospodarczym.

## Uzasadnienie celów rewitalizacyjnych i ich wpływ na niwelowanie koncentracji zjawisk negatywnych

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Ostrów Mazowiecka zakłada realizację 3 celów strategicznych oraz 12 celów operacyjnych. Poniżej przedstawiona numeracja celów operacyjnych w ramach obszarów strategicznych posłuży do oceny ich zasadności w kontekście niwelowania zjawisk negatywnych.

Tabela 21 Numeracja celów operacyjnych

|  |  |
| --- | --- |
| Nr | Cel operacyjny |
| 1.1. | Wspieranie i rozwój lokalnej przedsiębiorczości. |
| 1.2. | Rozszerzanie i promowanie oferty inwestorskiej. |
| 1.3. | Tworzenie nowych miejsc pracy i aktywizacja zawodowa. |
| 2.1. | Zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy. |
| 2.2. | Poszerzenie i upowszechnienie infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej. |
| 2.3. | Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. |
| 2.4. | Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej. |
| 3.1. | Poprawa stanu dróg. |
| 3.2. | Wyremontowanie i poprawa estetyki budynków. |
| 3.3. | Renowacja zabytków. |
| 3.4. | Usprawnienie działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego. |

*Źródło: Opracowanie własne*

Poziom wpływu poszczególnych celów operacyjnych na zjawiska kryzysowe, a tym samym zasadności ich realizacji został oceniony na podstawie analizy potrzeb rewitalizacyjnych w skali 1-3, gdzie:

* **1:** niski poziom wpływu na zjawisko kryzysowe;
* **2:** średni poziom wpływu na zjawisko kryzysowe;
* **3:** wysoki poziom wpływu na zjawisko kryzysowe.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele operacyjne: | | Gospodarka | | | Społeczeństwo | | | | Przestrzeń i środowisko | | | |
| **1.1.** | **1.2.** | **1.3.** | **2.1.** | **2.2.** | **2.3.** | **2.4.** | **3.1.** | **3.2.** | **3.3** | **3.4.** |
| problemy społeczne | Bezrobocie | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ubóstwo | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Przestępczość | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alkoholizm | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Niski poziom edukacji | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Niski poziom kapitału społecznego | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Niski poziom uczestnictwa w życiu publicznym | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Niski poziom uczestnictwa w życiu kulturalnym | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| problemy gospodarcze | Niski stopień przedsiębiorczości | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Słaba kondycja przedsiębiorstw | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| problemy przestrzenno-funkcjonalne | Niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę społeczną | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Brak lub niska jakość terenów publicznych | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Problemy techniczne | Degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Brak wyposażenia w rozwiązania techniczne umożliwiające efektywne korzystanie z obiektów budowlanych | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |

# Lista planowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 -2020*, oraz *Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.* dotyczącymi zasad przygotowania programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020, projekty rewitalizacyjne zostały podzielone na projekty kluczowe oraz projekty komplementarne pozostające w synergii z projektami głównymi.

W ramach całościowego procesu rewitalizacji obszarów zdegradowanych Gminy Ostrów Mazowiecka zaplanowano 12 projektów – 10 kluczowych oraz 2 komplementarne.

W poniższych zestawieniach przedstawiono informacje na temat projektów zakwalifikowanych do projektów kluczowych oraz komplementarnych. Zaproponowane realizacje dotyczą między innymi modernizacji oraz nadawania nowych funkcji użytkowych budynkom popegeerowskim, budowy siłowni, placów zabaw, tworzenia oferty rekreacyjno-kulturalnej oraz remontów budynków.

## Projekty główne

W poniższej tabeli zaprezentowano szczegółowe informacje związane z projektami, które uznane zostały za kluczowe przede wszystkim ze względu na to, że ich lokalizacja zawiera się na terenie wyznaczonym do rewitalizacji. Oprócz projektów infrastrukturalnych, zgłoszone zostały działania, które mają na celu zapewnienia wsparcia osobom dotkniętym wykluczeniem społecznym. Należy zaznaczyć, że dla mieszkańców Gminy Ostrów Mazowiecka **najważniejszymi działaniami są te skierowane do społeczności lokalnej.**

Dzięki realizacji poszczególnych działań **poprawi się bezpieczeństwo obszaru:** bezpośrednio poprzez zminimalizowanie uszkodzeń na budynkach, ale także pośrednio poprzez zmniejszenie sytuacji niebezpiecznych. Wskazany w ten sposób obszar nie będzie już stanowić terenu wykluczonego, lecz zostanie nadana mu nowa funkcja, co w przyszłości może przyczynić się do zwiększenia turystyki, a przez to pozytywnie wpłynąć na lokalny rynek pracy.

Działania skierowane do najmłodszych przyczynią się do **budowania więzi lokalnej** już od najmłodszych lat. Dzieci spędzające czas na świeżym powietrzu w towarzystwie rówieśników będą odczuwały większą przynależność do otoczenia. Dodatkowo prace w tym kierunku przyczynią się do promowania aktywności fizycznej.

Remont przedszkola nie tylko poprawi **bezpieczeństwo dzieci**, ale przyczyni się również do ich lepszego rozwoju, a także do aktywizacji matek pozostających na urlopach wychowawczych. Realizacja zaplanowanych prac przyczyni się do zminimalizowania negatywnych zjawisk, których kumulacją charakteryzuje się wybrany obszar.

Poprawa warunków w budynkach wpłynie na **zwiększenie komfortu przebywających tam osób**, a budynki nie będą ulegały dalszej degradacji. Ważnym aspektem społecznym będzie także wzmocnienie poczucia przynależności mieszkańców do danej dzielnicy. Pozwoli to na utożsamianie się z miejscem zamieszkania i tym samym zwiększy staranność o zachowanie porządku oraz czystości na terenie rewitalizacji. Dzięki temu obszar może stać się w przyszłości atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych mieszkańców lub deweloperów. Wszystkie działania przyczynią się do rozwoju kapitału społecznego.

1. Stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy

**Lokalizacja projektu:** Komorowo, świetlica wiejska na działce 1941/28, Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie, Filia Biblioteki w Komorowie, ul. Mazowiecka 90, Stowarzyszenie „Nasza Szansa”, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

**Realizator projektu:** Gmina Ostrów Mazowiecka, Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie z filią w Komorowie

**Czas realizacji projektu:** 2017-2026

**Opis projektu:** Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na problemy związane ze słabą i niedostatecznie rozwiniętą ofertą kulturalną obszaru oraz brakiem możliwości realizacji zgłaszanych inicjatyw, a także potrzeb w zakresie nowoproponowanych. Na rewitalizowanym obszarze osoby starsze oraz niepełnosprawne nie mają możliwości skorzystania z oferty kulturalnej na wysokim poziomie. Propozycja niniejszego działania jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców w zakresie stworzenia oferty kulturalnej w miejscowości Komorowo. W roku 2014 na terenie miejscowości zorganizowano Dożynki Gminne, które pokazały, jak bardzo podobne działania są pożądane przez lokalną społeczność. Ich realizacja przyczyni się do aktywizacji osób starszych oraz niepełnosprawnych. Obszar Komorowa postrzegany jest, jako nieprzyjazny dla mieszkańców i turystów, działania planowane w ramach niniejszego przedsięwzięcia mają na celu zmianę takiego wizerunku miejscowości.

Projekt ma na celu stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Ostrów Mazowiecka. Realizacja działania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystyczno-kulturowej obszaru, a także poprawy warunków i jakości świadczonych usług kulturowych o zasięgu ponadlokalnym. Przedsięwzięcie to skutkować będzie zwiększeniem uczestnictwa społeczeństwa w życiu kulturalnym, poprawą jakości życia mieszkańców dzięki lepszemu dostępowi do wysokiej jakości usług z zakresu kultury, poprawą wizerunku i atrakcyjności obszaru, jako miejsca zamieszkania i inwestowania a także wzrostem przywiązania do regionu, budując tym samym tożsamość lokalną. Zadanie promować będzie atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu, dzięki której osoby z różnych grup społecznych poprzez wspólne spotkania zacisną więzi, rozwiną poczucie tożsamości lokalnej i pogłębią wiedzę na temat przeszłości regionu.

*Projekt przyczyni się do realizacji:*

* *Celu strategicznego 2; celu operacyjnego 3 Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.*

**Zakres realizowanych działań:**

W ramach projektu prowadzone będą działania ukierunkowane na integrację międzypokoleniową oraz aktywizację mieszkańców, zwłaszcza seniorów, dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym. Zakres realizowanych działań stanowić będzie organizacja różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców.

Planowane są cykliczne wydarzenia:

* Organizacja Dożynek Gminnych,
* Warsztaty kulinarne dla pań z Koła Gospodyń Wiejskich,
* Dzień z biblioteką/książką,
* Obchody Święta Wojska Polskiego w Komorowie,
* Obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

**Szacunkowa wartość projektu:** 60 000 zł, w tym wkład własny gminy 12 000 zł.

**Wpływ projektu na sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-infrastrukturalną**:

W wyniku realizacji projektu nastąpi integracja społeczeństwa, wzrośnie aktywność społeczności lokalnej, ułatwiona zostanie realizacja inicjatyw i projektów mieszkańców gminy. Organizacja imprez okolicznościowych pozwoli na włączenie do organizacji festynów, pikników i innych imprez publicznych osób zagrożonych wykluczeniem. Ponadto wydarzenia są promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, a także promocją kultury, ekologii i pamięci historycznej.

1. Remont Przedszkola Samorządowego przy ul. Bociańskiego w Komorowie

**Lokalizacja projektu:** Komorowo, ul. Płk. L. Bociańskiego 2 – Przedszkole Samorządowe

**Podmiot realizujący projekt/ przedsięwzięcie:** Gmina Ostrów Mazowiecka

**Czas realizacji projektu:** Sierpień 2017 – marzec 2018

**Opis projektu:** Dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego zlokalizowanego na ul. Bociańskiego nie mają zapewnionych odpowiednich do prawidłowego rozwoju i nauki warunków. Nauka i rozwój na tym etapie dorastania wymagają ruchu, odpowiednich bodźców oraz komfortu, których obecny stan budynku nie dostarcza. Nieodpowiednie warunki są także spowodowane przepełnieniem przedszkola.

W budynku znajdują się niewykorzystane pomieszczenia, których adaptacja przyczynić się może do poprawy warunków oraz zwiększenia liczby dzieci uczęszczających do placówki. Projekt będzie kolejnym krokiem do podniesienia jakości edukacji i rozwoju najmłodszych. W roku 2015 dzięki środkom pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 plac zabaw znajdujący się przy Przedszkolu Samorządowym został wyposażony w niezbędną infrastrukturę. Kontynuacją przedsięwzięcia realizowanego w poprzedniej perspektywie finansowej, będzie realizacja niniejszego.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa dostępności, warunków, i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym uzyskana poprzez remont, wyposażenie i zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni Przedszkola. Realizacja niniejszej inwestycji wpłynie na poprawę jakości kształcenia. Będzie ona widoczna przede wszystkim poprzez rozwiązanie problemów związanych z brakiem miejsc w obiekcie. Wyremontowanie i przebudowanie obiektu pozwoli na zwiększenie limitu przyjęć liczby podopiecznych oraz poprawę komfortu prowadzenia zajęć. Wzrost liczby miejsc spowoduje zwiększenie liczby zatrudnionych opiekunów, a możliwość uczęszczania dziecka do przedszkola wpłynąć może na aktywizację zawodową kobiet, które do tej pory zajmowały się opieką nad dzieckiem, pozostając od porodu nieaktywne zawodowo.

*Projekt przyczyni się do realizacji:*

* *Celu strategicznego 1; celu operacyjnego 3 Tworzenie nowych miejsc pracy i aktywizacja zawodowa mieszkańców.*
* *Celu strategicznego 2; celu operacyjnego 4 Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej.*

**Zakres realizowanych działań:** Zakres realizowanych działań stanowi adaptacja dotychczas niewykorzystanych pomieszczeń na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Komorowie, poprzez przeprowadzenie generalnego remontu pomieszczeń:

* Adaptacja nieużytkowanych obecnie pomieszczeń Przedszkola Samorządowego w Komorowie,
* Roboty budowlane wewnętrzne,
* Wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych
* Malowanie ścian, wymiana podłóg,
* Adaptacja pomieszczeń na sale przedszkolne, szatnie oraz łazienki,
* Wyposażenie łazienek w sanitariaty,
* Wyposażenie sali przedszkolnej w ławki i krzesła oraz szafki do przechowywania rzeczy.

**Szacunkowa wartość projektu:** 800 000 zł, w tym wkład własny gminy 160 000 zł.

**Wpływ projektu na sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-infrastrukturalną:** Projekt przyczyni się do poprawy komfortu dzieci, ich bezpieczeństwa i edukacji oraz umożliwi młodym osobom przebywającym na urlopach wychowawczych powrót do pracy, poprzez oddanie dzieci do przedszkola.

Rysunek 5 Przedszkole Samorządowe w Komorowie



*Źródło: Plan Odnowy Miejscowości Komorowo*

1. Powstanie świetlicy gminnej przy ul. Bociańskiego w Komorowie.

**Lokalizacja projektu:** Komorowo, ul. Bociańskiego, działka nr 1941/28 (były teren wojskowy).

**Podmiot realizujący projekt/ przedsięwzięcie:** Gmina Ostrów Mazowiecka

**Czas realizacji projektu:** maj 2017 – marzec 2018

**Opis projektu:** W strukturze ludności Komorowa przeważa grupa osób w podeszłym wieku starszych oraz osoby bardzo młode. Grupy te, szczególnie osoby dojrzałe (byli wojskowi), są dotknięte wykluczeniem społecznym, ze względu m.in. na brak miejsca do spędzania wspólnie wolnego czasu. Propozycja projektu jest reakcją na potrzeby mieszkańców. W roku 2014r. organizacja spotkań na terenie Komorowa (np. Dożynki Gminne) pokazała potrzebę stworzenia takiego miejsca. Dane dotyczące działalności organizacji pozarządowych w Komorowie wskazują, że potrzeba mieszkańców dotycząca wspólnych działań jest duża, brakuje natomiast miejsca odpowiedniego dla ich spotkań, oraz będącego odpowiednim lokum dla działalności kolejnych organizacji pożytku publicznego. Obiekt, będący przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia będzie wykorzystywany również przez strażaków, jako miejsce szkoleń i zebrań.

W Komorowie znajduje się stare, niewykorzystane dawne biuro przepustek. Głównym celem projektujestnadanie budynkowi nowych funkcji użytkowych poprzez stworzenie miejsca integracji i spotkań społeczności lokalnej. Jego celem jest również integracja społeczności lokalnej przez oddolne, niekomercyjne działania oparte na współpracy. Miejsce spotkań, będące efektem niniejszego przedsięwzięcia, wpłynie na poszerzenie oferty kulturalnej miejscowości Komorowo.

*Projekt przyczyni się do realizacji:*

* *Celu strategicznego 2; celu operacyjnego 3 Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz celu operacyjnego 4 Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej.*
* *Celu strategicznego 3; celu operacyjnego 2 Wyremontowanie i poprawa estetyki budynków.*

**Zakres realizowanych działań:**

Zakres infrastrukturalny projektu to remont oraz adaptacja dawnego nieużytkowanego biura przepustek na cele świetlicy - miejsca spotkań i integracji społecznej oraz zagospodarowanie przyległego terenu.

* Poprawa stanu technicznego budynku,
* Termomodernizacja budynku,
* Wykonanie elewacji zewnętrznej,
* Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
* Remont więźby dachowej i pokrycia dachowego,
* Malowanie ścian,
* Wymiana na nowe instalacji: elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i innych,
* Aranżacja wnętrz,
* Wyposażenie świetlicy w ławki, krzesła i podstawowe szafki.

**Szacunkowa wartość projektu:** 600 000 zł, w tym wkład własny gminy 120 000 zł.

**Wpływ projektu na sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-infrastrukturalną:** Projekt przyczyni się do powstania miejsca spotkań dla mieszkańców, gdzie następować będzie rozwój społeczno-kulturalny. Budynek dostosowany będzie do potrzeb osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, dzięki czemu osoby do tej pory wykluczone będą mogły integrować się z resztą lokalnej społeczności. Obiekt stanie się także siedzibą Wojskowego Koła Gospodyń Wiejskich.

1. Budowa placu zabaw przy ul. Bociańskiego w Komorowie

**Lokalizacja projektu:** Komorowo, ul. Płk. L. Bociańskiego, działka nr 1941/28.

**Podmiot realizujący projekt/ przedsięwzięcie:** Gmina Ostrów Mazowiecka

**Czas realizacji projektu:** 2019

**Opis projektu:** Na terenie brak miejsca integracji międzypokoleniowej, społeczności lokalnej. Głównym celem realizacji projektu jest zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Nastąpi podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni rewitalizowanego obszaru poprzez budowę placu zabaw, co z kolei wpłynie na wzrost miejsc rekreacji na wskazanym terenie. Dodatkowo celem realizacji projektu jest zagospodarowanie niewykorzystanego terenu przy dawnym biurze przepustek. Ponadto wokół terenu istnieją dzikie wysypiska śmieci, których likwidacja nastąpi dzięki zagospodarowaniu wskazanego terenu.

Remont dawnego biura przepustek oraz budowa placu zabaw pozwoli na wspólne i aktywne spędzanie czasu wolnego całych rodzin.

*Projekt przyczyni się do realizacji:*

* *Celu strategicznego 2; celu operacyjnego 2: poszerzenie i upowszechnienie infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej oraz celu operacyjnego 3 Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu*
* *Celu strategicznego 3; celu operacyjnego 4: Usprawnienie działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego.*

**Zakres realizowanych działań:** W zakresie realizowanego zadania znajduje się zagospodarowanie terenu przyczyniającego się do degradacji przestrzeni i jego adaptacja na plac zabaw. Dodatkowo w zakres realizowanych działań wchodzi likwidacja dzikich wysypisk śmieci. W ramach zadania planuje się zakup i montaż pięciu urządzeń zabawowych posiadających niezbędne, wymagane atesty bezpiecznego użytkowania. Powyższe ma stanowić wyposażenie placu zabaw. Dodatkowo, aby przedmiot realizowanego przedsięwzięcia stanowił miejsce integracji międzypokoleniowej planuje się zakup dwóch stolików z ławkami, przystosowanych do grania w szachy na świeżym powietrzu.

**Szacunkowa wartość projektu:** 20 000 zł, w tym wkład własny gminy 4 000 zł.

**Wpływ projektu na sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-infrastrukturalną:** Dzięki budowie placu zabaw oraz urządzeń towarzyszących (stoliki do gry w szachy) nastąpi integracja międzypokoleniowa. Plac zabaw będzie gromadził okoliczne dzieci, dzięki czemu będą one mogły uczyć się podstawowych zachowań społecznych.

1. Działania z zakresu aktywizacji osób starszych

**Lokalizacja projektu:** Komorowo , ul. Bociańskiego (nowa świetlica gminna w budynku po dawnym biurze przepustek), świetlica przy ul. Mazowieckiej, Gminna Biblioteka Publiczna – Filia w Komorowie, Gminny Ośrodek Opieki Społecznej ul. Gen. W. Sikorskiego w Ostrowi Mazowieckiej.

**Podmiot realizujący projekt/ przedsięwzięcie:** Gmina Ostrów Mazowiecka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie „Nasza Szansa”.

**Czas realizacji projektu:** 2018 – 2020

**Opis projektu:** Miejscowość Komorowo zamieszkuję duża liczba osób starszych, byłych wojskowych, którzy nie mają możliwości aktywnego i przede wszystkim ciekawego spędzania wolnego czasu. Osoby te często nie wychodzą z domu, są samotne, brakuje im towarzystwa, z którym mogliby spędzić czas.

Głównym celem projektu jest aktywizacja osób starszych. W ramach projektu seniorzy uczyć się będą m.in. obsługi komputera, Internetu oraz innych technologii używanych na co dzień. Ponadto prowadzone będą różnego rodzaju akcje zachęcające do aktywnego spędzania wolnego czasu np. aerobik. Planowana jest organizacja różnego rodzaju imprez integracyjnych, dzięki czemu seniorzy poznają osoby w swoim wieku, nawiążą przyjaźnie, które zaowocują wzajemnym wsparciem, opieką i troską. Zajęcia odbywać się będą w nowo wybudowanych świetlicach gminnych.

*Projekt przyczyni się do realizacji:*

* *Celu strategicznego 2; celu operacyjnego 3 Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu*

**Zakres realizowanych działań:** W ramach aktywizacji osób starszych planuje się m.in.:

* Szkolenia z zakresu obsługi komputera dla osób powyżej 50 roku życia,
* Edukacja osób starszych (organizacja wykładów na interesujące seniorów tematy),
* Działania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i zamknięciu się w domu (ćwiczenia z zakresu pamięci, ochrony przed naciągaczami typu „na wnuczka”, pomoc prawna i psychologiczna),
* Zajęcia fizyczne, służące zachowaniu zdrowia,
* Zwiększenie udziału osób starszych w życiu publicznym (wspólne wycieczki integracyjne, angażowanie seniorów do wolontariatu).

**Szacunkowa wartość projektu:** 120 000 zł, w tym wkład własny gminy 24 000 zł.

**Wpływ projektu na sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-infrastrukturalną:**

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji własnych pasji, zdobywania nowych, przydatnych umiejętności oraz nawiązania kontaktów i pozytywnych relacji.W wyniku realizacji projektu wzrośnie integracja i aktywizacja osób starszych, zmniejszy się ryzyko ich wykluczenia z lokalnej społeczności.

1. Stworzenie świetlicy w Zalesiu

**Lokalizacja projektu:** Zalesie, działki ewidencyjne 76, 77 (dawny budynek PGR Zalesie)

**Podmiot realizujący projekt/ przedsięwzięcie:** Gmina Ostrów Mazowiecka

**Czas realizacji projektu:** 2019

**Opis projektu:** Na terenie brak miejsca spotkań społeczności lokalnej w każdej grupie wiekowej. W miejscowości Zalesie (stan na rok 2016) nie ma żadnej placówki oświaty, jak również świetlicy wiejskiej. Dodatkowo, na terenie miejscowości nie działają organizacje pozarządowe. Odległość do miasta Ostrów Mazowiecka sprawia, że mieszkańcy Zalesia są pozbawieni dostępu do szerszej oferty kulturalnej.

Obiekt, w którym planuje się stworzyć świetlicę, to stary budynek pegeerowski, który obecnie znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Stan ten jest m.in. skutkiem licznych aktów wandalizmu. Dodatkowo, dużym problem obiektu jest „zlokalizowanie” na jego terenie nielegalnego wysypiska śmieci.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.Projekt ma również na celu stworzenie miejsca integracji i aktywizacji mieszkańców gminy, zapewnienie atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu, wzrost poziomu integracji międzypokoleniowej oraz budowanie tożsamości lokalnej. Stworzenie miejsca spotkań i integracji społeczności lokalnej może zaowocować w przyszłości powstaniem organizacji pozarządowych, np. Koła Gospodyń Wiejskich czy Kółka Rolniczego. Realizacja projektu stworzenia świetlicy wpłynie również na zwiększenie oferty kulturalnej miejscowości Zalesie, ponieważ będzie to miejsce organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych.

Na cele świetlicy przeznaczona będzie część budynku. W pozostałej części planowane jest stworzenie mieszkań komunalnych.

*Projekt przyczyni się do realizacji:*

* *Celu strategicznego 2; celu operacyjnego 3 Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz celu operacyjnego 4 Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej.*
* *Celu strategicznego 3; celu operacyjnego 2 Wyremontowanie i poprawa estetyki budynków, celu operacyjnego 4: Usprawnienie działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego.*

**Zakres realizowanych działań:** Zakres realizowanych działań stanowi stworzenie świetlicy poprzez zagospodarowanie części pomieszczeń budynku popegeerowskiego.W ramach projektu planowana jest adaptacja i wyposażenie budynku popegeerowskiego na cele świetlicy. Wykonane zostaną:

* Roboty budowlane wewnętrzne,
* Wykonanie instalacji: elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i innych,
* Wykonanie podłóg,
* Urządzenie zaplecza kuchennego (zakup urządzeń i mebli kuchennych: lodówka, kuchenka, szafki kuchenne itd.),
* Zakup stolików, krzeseł i innych niezbędnych sprzętów.

**Szacunkowa wartość projektu:** 100 000 zł, w tym wkład własny gminy 63 630 zł.

**Wpływ projektu na sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-infrastrukturalną:** W wyniku realizacji projektu powstanie społeczne i kulturalne centrum miejscowości, nastąpi integracja społeczeństwa, wzrośnie aktywność społeczności lokalnej oraz zostanie ułatwiona realizacja inicjatyw i projektów mieszkańców gminy. Zagospodarowanie dewastowanego budynku spowoduje ograniczenie spotkań grup chuliganów i zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Oprócz tego poprawi się estetyka Zalesia.

1. Budowa placu zabaw w Zalesiu

**Lokalizacja projektu:** Zalesie, działki ewidencyjne 76, 77 (obok nowej świetlicy)

**Podmiot realizujący projekt/ przedsięwzięcie:** Gmina Ostrów Mazowiecka, Stowarzyszenie „Nasza Szansa”

**Czas realizacji projektu:** 2017

**Opis projektu:** Na terenie Zalesia brak miejsca spotkań społeczności lokalnej, szczególnie zaś miejsca dla dzieci, które spędzają najwięcej czasu na świeżym powietrzu.

Głównym celem realizacji projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej obok nowej świetlicy, zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni rewitalizowanego obszaru poprzez budowę placu zabaw, co wpłynie na wzrost miejsc rekreacji na wskazanym terenie. Zdewastowany dotąd obszar zyska drugie życie i stanie się centralnym miejscem sołectwa.

*Projekt przyczyni się do realizacji:*

* *Celu strategicznego 2; celu operacyjnego 2 Poszerzenie i upowszechnienie infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej oraz celu operacyjnego 3 Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu*

**Zakres realizowanych działań:** W zakresie realizowanego zadania znajduje się budowa placu zabaw. W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane trzy urządzenia zabawowe: karuzela, wspinaczka i zjeżdżalnia. Dodatkowo na placu staną dwa stanowiska do gry w szachy.

**Szacunkowa wartość projektu:** 50 000 zł, w tym wkład własny gminy 31 815 zł.

**Wpływ projektu na sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-infrastrukturalną:** Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej dzieci oraz integracji zarówno między samymi dziećmi, jak i między pokoleniami. W wyniku realizacji projektu poprawi się oferta sportowo-rekreacyjna gminy a także stan i estetyka terenów zieleni.

1. Działania z zakresu aktywizacji zawodowej

**Lokalizacja projektu:** Zalesie, działki ewidencyjne 76, 77 (nowa świetlica), Komorowo, ul. Bociańskiego, działka nr 1941/28, Ostrów Mazowiecka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 (Urząd Gminy oraz siedziba GOPS)

**Podmiot realizujący projekt/ przedsięwzięcie:** Gmina Ostrów Mazowiecka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie „Nasza Szansa”

**Czas realizacji projektu:** 2017-2026

**Opis projektu:** Na terenie realizacji projektu zauważalne jest wysokie bezrobocie, mała liczba miejsc pracy oraz co za tym idzie mieszkańcy pozostający bez zatrudnienia mają problemy w jego znalezieni. Bezrobocie dotyka głównie ludzi młodych, którzy pozostają bezrobotni ze względu na kwalifikacje niedostosowane do rynku pracy oraz znaczną odległość miejscowości Zalesie od miasta Ostrów Mazowiecka (gdzie mogliby nie tylko znaleźć zatrudnienie, ale również doskonalić swoje umiejętności).

Głównym celem planowanego procesu aktywizacji jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz dostosowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy. Przedsięwzięcie poprzez poprawę dostępu do usług społecznych, zakłada wzrost zdolności do zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

*Projekt przyczyni się do realizacji:*

* *Celu strategicznego 1; celu operacyjnego 1 Wspieranie i rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz celu operacyjnego 3 Tworzenie nowych miejsc pracy i aktywizacja zawodowa mieszkańców*
* *Celu strategicznego 2; celu operacyjnego 3 Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu*

**Zakres realizowanych działań:** Zakres realizowanych działań obejmuje organizację różnego rodzaju szkoleń, kursów oraz staży zawodowych dla mieszkańców. W ramach przedsięwzięcia zakłada się realizację takich działań jak:

* Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektu i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
* Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy,
* Szkolenia komputerowe dla osób powyżej 50 roku życia,
* Szkolenia językowe dla osób powyżej 50 roku życia,
* Tworzenie oraz wyszukiwanie miejsc praktyk i staży,
* Organizacja spotkań z doradcami zawodowymi, przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy oraz Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sioło”,
* Doradztwo i pomoc z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej.

**Szacunkowa wartość projektu:** 100 000 zł, w tym wkład własny gminy 20 000 zł.

**Wpływ projektu na sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-infrastrukturalną:** rezultatem działań będzie aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, podniesienie ich kwalifikacji oraz powstanie nowych podmiotów gospodarczych (mikroprzedsiębiorstw).

1. Remont świetlicy w Komorowie

**Lokalizacja projektu:** Komorowo, ul. Mazowiecka 57

**Podmiot realizujący projekt/ przedsięwzięcie:** Gmina Ostrów Mazowiecka

**Czas realizacji projektu:** czerwiec 2017 – listopad 2017

**Opis projektu:** Budynek znajdujący się przy ul. Mazowieckiej 57 to dawna Remiza Strażacka. Obecnie jest to pustostan, nikt z niego nie korzysta z powodu braku toalety oraz braku ogrzewania. Dodatkowo w miejscu tym mieszkańcy składują niepotrzebne rzeczy, wskutek czego w miejscu tym powstało nielegalne wysypisko śmieci.

Głównym celem projektu jest stworzenie komfortowych warunków do spędzania czasu wolnego oraz likwidacja barier architektonicznych na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Planuje się wydzielić pomieszczenie na siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich, które obecnie zarejestrowane jest w prywatnym domu. Zapewnienie komfortowych warunków umożliwi formację i rozwój organizacji, co przełoży się na większą aktywność wśród lokalnej społeczności. Oprócz tego, w świetlicy możliwa będzie organizacja różnego rodzaju spotkań mieszkańców, m.in. spotkania konsultacyjne, szkolenia czy warsztaty. W świetlicy spotykać się będą także członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie, którzy chętnie angażują się w organizację lokalnych wydarzeń, m.in. wigilii oraz dożynek.

*Projekt przyczyni się do realizacji:*

* *Celu strategicznego 2; celu operacyjnego 2 Poszerzenie i upowszechnienie infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej, celu operacyjnego 3 Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz celu operacyjnego 4 Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej.*
* *Celu strategicznego 3; celu operacyjnego 2 Wyremontowanie i poprawa estetyki budynków, celu operacyjnego 4: Usprawnienie działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego.*

**Zakres realizowanych działań:** Zakres realizowanych działań obejmuje zwiększenie wspólnej przestrzeni dla społeczności lokalnej:

* Generalny remont pomieszczeń,
* Wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej,
* Wykonanie elektryki, hydrauliki,
* Wykonanie tynków, posadzki,
* Wykonacie łazienek oraz ogrzewania świetlicy.
* Wyposażenie świetlicy podstawowe sanitariaty: ławki, krzesła, szafki.

**Szacunkowa wartość projektu:** 600 000 zł, w tym wkład własny gminy 381 780 zł.

**Wpływ projektu na sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-infrastrukturalną:** Realizacja projektu przyczyni się do poprawy komfortu korzystania z obiektu użyteczności publicznej, przyciągnie do świetlicy większą liczbę osób, w tym osoby starsze, borykające się z problemami zdrowotnymi w tym różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

1. Zagospodarowanie terenu przy pomnikach powstania listopadowego

**Lokalizacja projektu:** Komorowo, Aleja Powstania Listopadowego, działka nr 1941/25

**Podmiot realizujący projekt/ przedsięwzięcie:** Gmina Ostrów Mazowiecka

**Czas realizacji projektu:** marzec 2018 – grudzień 2018

**Opis projektu:** Teren przy pomnikach jest zaniedbany i ulega degradacji poprzez zachowania wandalizmu. Obecnie teren przy pomnikach jest miejscem spotkań młodzieży, która w tym miejscu spożywa alkohol. Nieodpowiednie zachowanie osób będących pod wpływem alkoholu wpływa negatywnie na poczucie bezpieczeństwa pozostałych mieszkańców przebywających na tym terenie.

Głównym celemprojektu jest zagospodarowanie terenu przy pomnikach powstania listopadowego, co przyczyni się do ochrony dziedzictwa narodowego oraz przeciwdziałać będzie zdiagnozowanym problemom środowiskowym. Zostanie to osiągnięte dzięki likwidacji dzikich wysypisk śmieci, które aktualnie znajdują się na terenie planowanym do zagospodarowania. Oświetlona, monitorowana i pełna zieleni Aleja Powstania Listopadowego ma szansę znów stać się reprezentacyjną ulicą Komorowa. Przy pomnikach odbywa się wiele uroczystości państwowych: obchody 11 Listopada, święto Wojska Polskiego czy imieniny Marszałka Piłsudskiego. Po zagospodarowaniu terenu wokół pomników szkoły będą mogły organizować żywe lekcje historii, które sprawdzają się zdecydowanie lepiej od wiedzy zdobywanej w klasie.

Teren będzie także przyjazny osobom starszym i niepełnosprawnym, które także będą mogły spacerować wokół pomników. Projekt przyczyni się do społecznej aktywizacji osób starszych.

*Projekt przyczyni się do realizacji:*

* *Celu strategicznego 1; celu operacyjnego 2 Rozszerzenie i promowanie oferty inwestorskiej*
* *Celu strategicznego 2; celu operacyjnego 3 Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz celu operacyjnego 4 Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej.*
* *Celu strategicznego 3; celu operacyjnego 1 Poprawa stanu dróg oraz celu operacyjnego 3 Renowacja zabytków, celu operacyjnego 4: Usprawnienie działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego.*

**Zakres realizowanych działań:**

* Montaż podświetlenia pomników,
* Montaż monitoringu,
* Zakup ławek,
* Ułożenie kostki przy alei,
* Zakup koszy na śmieci,
* Zagospodarowanie terenu wokół, na których mieszkańcy nielegalnie składują śmieci (uporządkowanie trawników, budowa chodnika),
* Remont drogi wraz z oświetleniem,
* Budowa deptaku (odcinek ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i montażem wspomnianych wcześniej ławek).

**Szacunkowa wartość projektu:** 150 000 zł, w tym wkład własny gminy 15 000 zł.

**Wpływ projektu na sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-infrastrukturalną:** Rezultatem niniejszego przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenu przy 7 pomnikach powstania listopadowego oraz zmniejszenie aktów wandalizmu na tym terenie. Stworzy to możliwość spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu (miejsce do spacerów), znacząco poprawi także estetykę obszaru.

Projekt jest komplementarny zprojektem rewitalizacji pomników, na który Gmina pozyskała już środki.

Rysunek 6 Aleja Powstania Listopadowego w Komorowie



*Źródło: Plan Odnowy Miejscowości Komorowo*

**W poniższej tabeli znajduje się podsumowanie projektów kluczowych**

Tabela 22 Lista A: projekty kluczowe

| Projekty kluczowe | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | **Nazwa projektu** | **Opis projektu** | **Prognozowane rezultaty** |
| 1. | Stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy | Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Gminy. | Aktywizacja społeczna i kulturalna oraz integracja społeczności lokalnej. |
| 2. | Remont Przedszkola Samorządowego przy ul. Bociańskiego w Komorowie | Adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń na potrzeby przedszkola. | Stworzenie dzieciom uczęszczającym do przedszkola lepszych warunków do rozwoju. Rozszerzenie liczby miejsc. |
| 3. | Powstanie świetlicy gminnej przy ul. Bociańskiego w Komorowie | Przywrócenie funkcjiużytkowych budynku. Stworzenie tam miejsca spotkań i integracji społeczności lokalnej. | Zwiększenie integracji społecznej oraz aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców Gminy. |
| 4. | Budowa placu zabaw przy ul. Bociańskiego w Komorowie | Stworzenie placu zabaw na niezagospodarowanym terenie przy dawnym biurze przepustek. | Zwiększenie integracji społecznej oraz upowszechnienie dostępu do infrastruktury rekreacyjnej. |
| 5. | Działania z zakresu aktywizacji osób starszych | Organizacja wydarzeń aktywizujących i integrujących seniorów. | Aktywizacja seniorów i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tej grupy. |
| 6. | Stworzenie świetlicy w Zalesiu | Stworzenie świetlicy w budynku popegeerowskim. | Wzrost aktywności społecznej mieszkańców oraz ułatwienie dostępu do infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej. |
| 7. | Budowa placu zabaw w Zalesiu | Budowa placu zabaw oraz poprawa stanu przestrzeni publicznej. | Wzrost aktywności fizycznej dzieci oraz integracja międzypokoleniowa. |
| 8. | Działania z zakresu aktywizacji zawodowej w Zalesiu | Organizacja kursów i szkoleń z zakresu aktywizacji zawodowej oraz tworzenie miejsc praktyk i staży. | Aktywizacja zawodowa, zmniejszenie stopy bezrobocia. |
| 9. | Remont świetlicy w Komorowie | Remont budynku dawnej strażnicy, termomodernizacja budynku. | Stworzenie miejsca spotkań, aktywizacji społeczności lokalnej. |
| 10. | Zagospodarowanie terenu przy pomnikach powstania listopadowego | Montaż podświetlenia pomników, monitoringu, zakup ławek, ułożenie kostki brukowej przy alei, zakup koszy na śmieci. | Zagospodarowanie terenu, zwiększenie estetyki i zmniejszenie liczby aktów wandalizmu. Kultywowanie dziedzictwa narodowego. |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie fiszek projektowych

## Projekty komplementarne

Projekty komplementarne to pozostałe przedsięwzięcia stanowiące uzupełnienie procesu rewitalizacji. Wszystkie projekty zlokalizowane są na obszarze rewitalizacji, a ich realizacja w znacznym stopniu wpłynie na ograniczenie negatywnych zjawisk oraz poprawę jakości życia na terenie gminy.

1. Remont pomników w Komorowie - Aleja Powstania Listopadowego

**Lokalizacja projektu:** Komorowo, Aleja Powstania Listopadowego, działka nr 1941/25

**Podmiot realizujący projekt/ przedsięwzięcie:** Gmina Ostrów Mazowiecka

**Czas realizacji projektu:** marzec 2018 – grudzień 2018

**Opis projektu:** Pomniki są zaniedbane i ulegają zniszczeniom poprzez zachowania wandalizmu oraz działania warunków atmosferycznych. Obecnie teren przy pomnikach jest miejscem spotkań młodzieży spożywającej w tym miejscu alkohol. Nieodpowiednie zachowania osób będących pod wpływem alkoholu wpływają negatywnie na poczucie bezpieczeństwa pozostałych mieszkańców przebywających na tym terenie. Ponadto pomniki coraz częściej stają się przedmiotem aktów wandalizmu.

Pomniki zlokalizowane są na obszarze, który cechuje się kumulacją negatywnych zjawisk społecznych, w tym przestępczości, a także problemów funkcjonalno-przestrzennych i technicznych.

Planuje się zaangażowanie osób starszych do prowadzenia żywych lekcji historii, tj. do opowiadania o przeszłości, wydarzeniach z czasów wojny, historii kraju, regionu czy gminy.

Głównym celemprojektu jest wykonanie prac konserwatorskich przy pomnikach, co przyczyni się do ochrony dziedzictwa narodowego. Realizacja projektu ma na celu ocalenie od zniszczenia jedne z największych zabytków rzemiosła artystycznego na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, które stanowią dla mieszkańców Gminy źródło cennych wspomnień oraz elementy upamiętniające przeszłość.

*Projekt przyczyni się do realizacji:*

* *Celu strategicznego 2; celu operacyjnego 2 Poszerzenie i upowszechnienie infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej oraz celu operacyjnego 3 Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu*
* *Celu strategicznego 3; celu operacyjnego 3 Renowacja zabytków*

**Zakres działań:** Gmina pozyskała już środki narenowację części pomników.W 2017 roku planuje się remont pozostałych 4 pomników. W ramach działania planuje się prace konserwatorskie.

**Szacunkowa wartość projektu:** 142 644,57zł

**Wpływ projektu na sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-infrastrukturalną:** Realizacja projektu ma na celu ocalenie od zniszczenia jedne z największych zabytków rzemiosła artystycznego na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Zwiększona zostanie rola zabytków w rozwoju turystycznym Gminy, co przyczyni się do jej promocji. Dzięki żywym lekcjom historii projekt jest także szansą na aktywizację osób starszych i integrację międzypokoleniową.

1. Zagospodarowanie budynku pogeerowskiego na mieszkania socjalne.

**Lokalizacja projektu:** Zalesie, działka nr 76 i 77.

**Podmiot realizujący projekt/ przedsięwzięcie:** Gmina Ostrów Mazowiecka

**Czas realizacji projektu:** kwiecień 2017 – grudzień 2017

**Opis projektu:** Zalesie charakteryzuje się wysokim natężeniem problemów społecznych, co przekłada się na stosunkowo dużą liczbę osób ubogich, niezaradnych życiowo. Na rewitalizowanym terenie znajduje się ulegający degradacji budynek popegeerowski, który może być wykorzystany do zagospodarowania na mieszkania socjalne. Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym, jest częstym obiektem ataków wandali i miejscem, w której młodzież spożywa alkohol. Jego gruntowny remont umożliwi powstanie mieszkań dla wykluczonych społecznie mieszkańców gminy, szczególnie zaś mieszkańców Zalesia. W drugiej części budynku planuje się utworzenie wiejskiej świetlicy, która stanowić będzie centrum kulturalne sołectwa.

Celem projektu jest remont i modernizacja budynku pegeerowskiego, który zostanie przeznaczony na mieszkania socjalne oraz wiejską świetlicę.

*Projekt przyczyni się do realizacji:*

* *Celu strategicznego 2; celu operacyjnego 1 Zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy, celu operacyjnego 3 Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz celu operacyjnego 4 Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej.*
* *Celu strategicznego 3; celu operacyjnego 2 Wyremontowanie i poprawa estetyki budynków.*

**Zakres realizowanych działań:**

* Termomodernizacja i remont budynku popegeerowskiego m.in.:
  + Remont elewacji budynku
  + Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów budynku
  + Wymiana stolarki okiennej
  + Wymiana pokrycia dachowego
  + Instalacja źródeł energii
  + Zakup wyposażenia zaplecza socjalnego
* Stworzenie mieszkań socjalnych

**Szacunkowa wartość projektu:** 3 000 000zł

**Wpływ projektu na sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-infrastrukturalną:** Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków życia ludzi potrzebujących. W wyniku realizacji projektu nastąpi integracja osób wykluczonych z resztą społeczności lokalnej. Realizacja niniejszego zadania przyczyni się również do poprawy wizerunku wsi oraz zmniejszenia niskiej emisji (poprzez termomodernizację i instalację źródeł energii).

Rysunek 7 Budynek popegeerowski w miejscowości Zalesie ulegający degradacji.



*Źródło: Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka*

Tabela 23 Lista B: projekty komplementarne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekty komplementarne | | | |
| Nr | **Nazwa projektu** | **Opis projektu** | **Prognozowane rezultaty** |
| 1. | Remont pomników w Komorowie- Aleja Powstania Listopadowego | Remont siedmiu pomników postaci Powstania Listopadowego. | Zagospodarowanie terenu, zwiększenie estetyki i zmniejszenie liczby aktów wandalizmu. Kultywowanie dziedzictwa narodowego. |
| 2. | Zagospodarowanie budynku pegeerowskiego na mieszkania socjalne | Remont i termomodernizacja budynku oraz zagospodarowanie go na mieszkania socjalne. | Poprawa wizerunku wsi oraz zwiększenie liczby mieszkań socjalnych. |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie fiszek projektowych

## Podsumowanie zbiorcze projektów rewitalizacyjnych

Poniższe zbiorcze podsumowanie projektów rewitalizacyjnych przedstawia dane o miejscu ich realizacji na obszarze rewitalizacji oraz o podmiotach wdrażających. Główną odpowiedzialną jednostką jest Gmina Ostrów Mazowiecka, która będzie współpracować z: Gminną Biblioteką Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Radą Sołecką, Sołtysami, Ochotniczą Strażą Pożarną, mieszkańcami i licznymi organizacjami społecznymi.

Rysunek 8 Podsumowanie wszystkich planowanych projektów.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nazwa projektu | Podmioty realizujące projekt | Miejsce realizacji na obszarze rewitalizacji |
| Projekty komplementarne | | | |
| 1. | Stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Komorowa. | Gmina Ostrów Mazowiecka, Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie z filią w Komorowie | Komorowo, świetlica wiejska na działce 1941/28, Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie, Filia Biblioteki w Komorowie, ul. Mazowiecka 90, Stowarzyszenie „Nasza Szansa”, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego |
| 2. | Remont Przedszkola Samorządowego przy ul. Bociańskiego w Komorowie. | Gmina Ostrów Mazowiecka | Komorowo, ul. Płk. L. Bociańskiego 2 – Przedszkole Samorządowe |
| 3. | Powstanie świetlicy gminnej przy ul. Bociańskiego w Komorowie. | Gmina Ostrów Mazowiecka | Komorowo, ul. Bociańskiego, działka nr 1941/28 (były teren wojskowy) |
| 4. | Budowa placu zabaw przy ul. Bociańskiego w Komorowie. | Gmina Ostrów Mazowiecka | Komorowo, ul. Płk. L. Bociańskiego, działka nr 1941/28. |
| 5. | Działania z zakresu aktywizacji osób starszych. | Gmina Ostrów Mazowiecka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie „Nasza Szansa” | Komorowo, ul. Bociańskiego (nowa świetlica gminna w budynku po dawnym biurze przepustek), świetlica przy ul. Mazowieckiej, Gminna Biblioteka Publiczna – Filia w Komorowie, Gminny Ośrodek Opieki Społecznej ul. Gen. W. Sikorskiego w Ostrowi Mazowieckiej |
| 6. | Stworzenie świetlicy w Zalesiu. | Gmina Ostrów Mazowiecka | Zalesie, działki ewidencyjne 76, 77 (dawny budynek PGR Zalesie) |
| 7. | Budowa placu zabaw w Zalesiu. | Gmina Ostrów Mazowiecka, Stowarzyszenie „Nasza Szansa” | Zalesie, działki ewidencyjne 76, 77 (obok nowej świetlicy) |
| 8. | Działania z zakresu aktywizacji zawodowej. | Gmina Ostrów Mazowiecka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie „Nasza Szansa” | Zalesie, działki ewidencyjne 76, 77 (nowa świetlica), Komorowo, ul. Bociańskiego, działka nr 1941/28, Ostrów Mazowiecka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 (Urząd Gminy oraz siedziba GOPS) |
| 9. | Remont świetlicy w Komorowie | Gmina Ostrów Mazowiecka | Komorowo, ul. Mazowiecka 57 |
| 10. | Zagospodarowanie terenu przy pomnikach powstania listopadowego. | Gmina Ostrów Mazowiecka | Komorowo, Aleja Powstania Listopadowego, działka nr 1941/25 |
| Projekty komplementarne | | | |
| 1. | Remont pomników w Komorowie- Aleja Powstania Listopadowego | Gmina Ostrów Mazowiecka | Komorowo, Aleja Powstania Listopadowego, działka nr 1941/25 |
| 2. | Zagospodarowanie budynku pegeerowskiego na mieszkania socjalne | Gmina Ostrów Mazowiecka | Zalesie, działka nr 76 i 77. |

Źródło: Opracowanie własne.

## Powiązanie planowanych projektów i przedsięwzięć z celami rewitalizacyjnymi

W ramach działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonych do rewitalizacji obszarów z sytuacji kryzysowej zaplanowane realizację 10 projektów kluczowych oraz 2 projektów komplementarnych pozostających w synergii z projektami z projektami głównymi. Są one odpowiedzią na cele operacyjne Gminy Ostrów Mazowiecka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 24 Powiązanie celów operacyjnych Gminy Ostrów Mazowiecka z realizowanymi przedsięwzięciami z Listy A oraz Listy B

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBSZAR** | **CEL OPERACYJNY** | **PLANOWANE PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE** |
| **GOSPODARKA** | Wspieranie i rozwój lokalnej przedsiębiorczości | * Działania z zakresu aktywizacji zawodowej. |
| Rozszerzenie i promowanie oferty inwestorskiej | * Zagospodarowanie terenu przy pomnikach powstania listopadowego. * Remont pomników w Komorowie – Aleja Powstania Listopadowego. |
| Tworzenie nowych miejsc pracy i aktywizacja zawodowa mieszkańców. | * Remont Przedszkola Samorządowego przy ul. Bociańskiego w Komorowie. * Działania z zakresu aktywizacji zawodowej. |
| **SPOŁECZEŃSTWO** | Zwiększenie zasobów mieszkaniowych Gminy. | * Zagospodarowanie budynku popegeerowskiego na mieszkania socjalne. |
| Poszerzenie i upowszechnienie infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej. | * Stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Komorowa. * Budowa placu zabaw przy ul. Bociańskiego w Komorowie. * Budowa placu zabaw w Zalesiu. * Remont świetlicy w Komorowie. * Remont pomników w Komorowie – Aleja Powstania Listopadowego. |
| Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. | * Stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Komorowa. * Powstanie świetlicy gminnej przy ul. Bociańskiego w Komorowie. * Budowa placu zabaw przy ul. Bociańskiego w Komorowie. * Działania z zakresu aktywizacji osób starszych. * Stworzenie świetlicy w Zalesiu. * Budowa placu zabaw w Zalesiu. * Działania z zakresu aktywizacji zawodowej. * Remont świetlicy w Komorowie. * Zagospodarowanie terenu przy pomnikach powstania listopadowego. * Remont pomników w Komorowie – Aleja Powstania Listopadowego. * Zagospodarowanie budynku popegeerowskiego na mieszkania socjalne. |
| Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej. | * Remont Przedszkola Samorządowego przy ul. Bociańskiego w Komorowie. * Powstanie świetlicy gminnej przy ul. Bociańskiego w Komorowie. * Stworzenie świetlicy w Zalesiu. * Remont świetlicy w Komorowie. * Zagospodarowanie terenu przy pomnikach powstania listopadowego. * Zagospodarowanie budynku popegeerowskiego na mieszkania socjalne. |
| **PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO** | Poprawa stanu dróg. | * Zagospodarowanie terenu przy pomnikach powstania listopadowego. |
| Wyremontowanie i poprawa estetyki budynków. | * Powstanie świetlicy gminnej przy ul. Bociańskiego w Komorowie * Stworzenie świetlicy w Zalesiu. * Remont świetlicy w Komorowie. * Zagospodarowanie budynku popegeerowskiego na mieszkania socjalne. |
| Renowacja zabytków. | * Zagospodarowanie terenu przy pomnikach powstania listopadowego. * Remont pomników w Komorowie – Aleja Powstania Listopadowego. |
| Usprawnienie działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego. | * Budowa placu zabaw przy ul. Bociańskiego w Komorowie. * Zagospodarowanie terenu przy pomnikach powstania listopadowego. * Stworzenie świetlicy w Zalesiu. * Remont świetlicy w Komorowie |

Źródło: opracowanie własne

## Wpływ projektów na aspekty problemowe

Prognozuje się, że realizacja zaproponowanych projektów kluczowych oraz komplementarnych, przyniesie wiele korzyści oraz będzie **miała pozytywny wpływ na zdiagnozowane aspekty problemowe.**

Działania związane z modernizacją budynków popegeerowskich i utworzeniem w nich przestrzeni do **integracji i aktywizacji mieszkańców** (np. świetlica lokalna) mają bardzo duży **potencjał społeczny**. Mogą stać się lokalnymi, oddolnymi centrami kultury, w których mieszkańcy Gminy Ostrów Mazowiecka będą się integrować oraz aktywizować. Natomiast utworzenie siłowni zewnętrznej oraz placów zabaw zwiększy aktywność fizyczną i rekreacyjną mieszkańców.

Warto zauważyć, że przedstawione projekty zwracają uwagę na **potrzeby różnych grup społecznych**: dzieci, seniorów, bezrobotnych, tym samym przeciwdziałając i niwelując zjawisko wykluczenia społecznego. Wskazują również na chęć mieszkańców włączenia się w proces rewitalizacji. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

W powyższych zestawieniach pojawiły się również **projekty związane z infrastrukturą techniczną**, także ważne dla pozytywnego funkcjonowania społeczności lokalnej. **Poprawa jakości infrastruktury technicznej**, w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie jakości życia, ogólnego poziomu zadowolenia mieszkańców oraz ich poczucia bezpieczeństwa. Dzięki zaproponowanym realizacjom **zwiększy się również estetyka i ład przestrzeni**, przyczyniając się tym samym do poprawy wizerunku Gminy oraz zwiększenia jej trakcyjności turystycznej i inwestorskiej.

Poniższa tabela przedstawia powiązanie realizowanych działań z problemami pojawiającymi się na obszarze rewitalizacji, wynikających z przedstawionej diagnozy społeczno – gospodarczej, ankiety pogłębiającej obszar rewitalizacji oraz analizy wskaźników.

Tabela 25 Powiązanie zdiagnozowanych problemów i zdiagnozowanych przedsięwzięć

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA NEGATYWNEGO ZJAWISKA** | **PROJEKTY** | **OPIS REALIZACJI** |
| 1 | **Bezrobocie** | * Remont Przedszkola Samorządowego przy ul. Bociańskiego w Komorowie * Działania z zakresu aktywizacji zawodowej w Zalesiu | Remont przedszkola Samorządowego w Komorowie pozwoli na zaadoptowanie nowych pomieszczeń na sale lekcyjne, dzięki którym będzie można utworzyć nowe miejsca pracy. Ponadto stworzenie nowych miejsc przedszkolnych pozwoli części rodziców pójść, wrócić do pracy w związku z oddaniem dziecka do przedszkola.  Ponadto aktywizacja zawodowa osób w zalesiu poprzez np. szkolenia pozwoli otworzyć nowe działalności gospodarcze a wiedza np. z obsługi komputera pozwoli na poszerzenie swoich kompetencji niezbędnych do powrotu do pracy. |
| 2 | **Ubóstwo** | * Termomodernizacja i remont budynku na terenie dawnego PGR w Zalesiu * Remont Przedszkola Samorządowego przy ul. Bociańskiego w Komorowi | Stworzenie nowych miejsc pracy w PS w Komorowie pozwoli kilku osobom znacznie podnieść poziom życia. Dodatkowo posłanie dziecka do nieodpłatnego przedszkola pozwoli obniżyć koszty codziennego utrzymania.  Stworzenie małych mieszkań socjalnych pozwoli obniżyć koszty czynszu oraz poprawi stan życia mieszkańców posiadających bardzo trudne warunki lokalowe. |
| 3 | **Przestępczość** | * Remont budynku przy ul. Bociańskiego w Komorowie * Stworzenie świetlicy w Zalesiu * Zagospodarowanie terenu przy pomnikach powstania listopadowego * Termomodernizacja i remont budynku na terenie dawnego PGR w Zalesiu | Zlikwidowanie miejsc zbiórki młodzieży tj. przy opustoszałych budynkach pozwoli zmniejszyć ilość aktów wandalizmu na tych obiektach. Zaadaptowanie starych ruin na potrzeby społeczno - kulturalne oraz planowane założenie monitoringu w świetlicach oraz kamer i oświetlenia przy Alei Powstania Listopadowego w Komorowie pozwoli stworzyć obszar bardziej bezpieczny. |
| 4 | **Bezpieczeństwo** | * Działania z zakresu aktywizacji osób starszych * Zagospodarowanie terenu przy pomnikach powstania listopadowego | Zagospodarowanie pomników poprzez wykonacie chodników oraz remont drogi pozwoli na szybsza interwencje straży pożarnej poprzez skrócenie przejazdu. Obecnie stan drogi i chodnika jest w fatalnym stanie i wymaga on znacznego zwolnienia prędkości a tym samym czasu przejazdu samochodów. Dodatkowo zaplanowano różnego rodzaju szkolenia dotyczące podnoszenia kwalifikacji zarówno mieszkańców jak i strażaków ochotników. Zagospodarowanie terenu wokół Alei Powstania Listopadowego pozwoli na bezpieczniejszy przejazd drogą ( w sąsiedztwie znajduje się szkoła i przedszkole). |
| 5 | **Poziom edukacji** | * Remont przedszkola Samorządowego przy ul. Bociańskiego w Komorowie * Stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców * Stworzenie świetlicy w Zalesiu * Remont świetlicy w Komorowie | Poprze Remont Przedszkola Samorządowego w Komorowie adaptacja dodatkowych pomieszczeń na sale lekcyjne oraz remont obecnych sal pozwoli zwiększyć udział dzieci w nauczaniu przedszkolnym oraz poprawić warunki i oraz podnieść poziom nauczania.  Stworzenie świetlic wiejskich pozwoli na zorganizowani dodatkowych zajęć dla dzieci a także stworzenie miejsc prób i spotkań integracyjnych przed występami lokalnymi np. scholii. |
| 6 | **Poziom Kapitału społecznego:**  **Organizacje pozarządowe** | * Stworzenie świetlicy w Zalesiu * Remont świetlicy w Komorowie | Licznie funkcjonujące organizację pozarządowe pokazują jak dużym zainteresowaniem i chęcią udziału i zaangażowania mieszkańców w działalność swoich małych społeczności. Remont oraz stworzenie świetlicy pozwoli na utworzenie dodatkowych kół Gospodyń wiejskich w Zalesiu oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Garnizonie. Remont pozwoli na zarejestrowanie siedziby w świetlicy, stworzy możliwość np. przygotowywania posiłków na dożynki lokalne, imprezy kulturalne i sportowe. Jednocześnie będzie służył jako miejsce integracji mieszkańców poprzez spotkania np. na szkoleniach, zabawach tanecznych czy wigiliach.  Stowarzyszenie Ostrów biega w swoich założeniach ma organizację biegu na 10 km zaczynającego się od pomnika Józefa Piłsudskiego. Bieg ma na celu upamiętnienie historii i wydarzeń w Komorowie oraz integracje mieszkańców. |
| 7 | **Poziom kapitału ludzkiego** | Zagospodarowanie terenu przy pomnikach powstania listopadowego  Budowa placu zabaw przy ul. Bociańskiego w Komorowie  Remont przedszkola Samorządowego przy ul. Bociańskiego w Komorowie | Zagospodarowanie terenu zdegradowanego, stworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poprawa infrastruktury pozwoli na zatrzymanie młodych mieszkańców w Komorowie i Zalesiu i mniejszą migrację do pobliskiego miasta Ostrów Mazowiecka. Stworzenie terenów bezpiecznych, czystych i przyjaznych dla otoczenia pozwoli na rozwój danych miejscowości. |
| 8 | **Poziom dostępności do usług** | Stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców  Budowa placu zabaw przy ul. Bociańskiego w Komorowie  Budowa placu zabaw w Zalesiu | Stworzenie miejsc spędzania wolnego czasu przez dzieci i dorosłych przybliży mieszkańcom dostęp do podstawowych usług. Stworzenie placu zabaw dla dzieci będzie stanowiło miejsce spotkań zarówno dzieci jak i rodziców co tym samym wpłynie na integracje mieszkańców. Możliwość organizacji różnych uroczystości w świetlicach tj. dzień mamy i taty dzień babci i dziadka pozwoli stworzyć bazę pod rozwój działalności kulturalnej w danej miejscowości,. |
| 9 | **Potencjał dziedzictwa kulturowego** | Zagospodarowanie terenu przy pomnikach powstania listopadowego  Remont pomników w Komorowie Aleja Powstania Listopadowego  Remont świetlicy w Komorowie  Stworzenie świetlicy w Zalesiu | Wykorzystanie istniejących zabytków architektury z lat 1932-34 pozwoli stworzyć „perkę” kulturalną naszego rejonu. Zagospodarowanie terenu wokół Alei pozwoli na przeprowadzanie żywych lekcji historii, stworzenie miejsc odpoczynku i zadumy oraz miejsce do spacerów i organizacji różnego rodzaju wydarzeń historycznych tj. Obchody z okazji dnia # Maja, imieniny Józefa Piłsudskiego itp. |
| 11 | **Jakość środowiska** | Zagospodarowanie terenu przy pomnikach powstania listopadowego  Budowa placu zabaw w Komorowie  Remont budynku przy ul. Bociańskiego w Komorowie | Likwidacja miejsc zanieczyszczonych i zastąpienie ich obiektami publicznymi tj. plac zabaw czy świetlica wiejska pozwoli uporządkować i zagospodarować wspomniane tereny. Stworzyć miejsc do spędzania na świeżym powietrzu. Dodatkowo zagospodarowanie terenu przy Alei poprzez nasadzenie nowych drzew oraz zasianie trawy oczyści otoczenie. Zagospodarowanie terenu i obiektów wpłynie na likwidację dzikich wysypisk śmieci stworzonych przez młodzież oraz likwidację barszczu Sosnowskiego występującego na terenach zaniedbanych. Usunięcie azbestu z dachów wpłynie zarówno na zmianę wizerunku wsi oraz zmniejszenie zanieczyszczania. W świetlicach planowane są różnego rodzaju szkolenia, pogadanki dotyczące ochrony środowiska np. dotyczące gospodarki odpadami czy zagadnień wynikających z Gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. |

Źródło: opracowanie własne


# Mechanizmy zapewnienia komplementarności rewitalizacji

Skuteczność i efektywność procesu rewitalizacji warunkuje wielokierunkowość działań na rzecz społecznej, przestrzennej i ekonomicznej odnowy obszarów zdegradowanych. Istotne jest także angażowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów – Interesariuszy Programu. Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym skuteczność działań rewitalizacyjnych jest również zapewnienie komplementarności i integracji podjętych projektów i działań rewitalizacyjnych. Konieczne jest zapewnienie komplementarności przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł finansowania.


**Komplementarność przestrzenna** oznacza wymóg zachowania ciągłości przestrzeni oraz relacji przestrzennych, które będą łączyć obszary rewitalizacji z pozostałą częścią gminy. Działania oraz osiągnięte dzięki nim efekty, oddziałują nie tylko na obszar poddany rewitalizacji, ale także pozostałe tereny, gdzie zmiany zachodzić będą w sposób pośredni. Zapewnianie komplementarności przestrzennej zapobiega również przesuwaniu problemów społecznych na inne tereny.

Na poniższych mapach kolorami oznaczono przestrzenne rozmieszczenie projektów zaplanowanych w ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka. Kolor zielony oznacza projekty główne, zaś kolor różowy projekty komplementarne.


Rysunek … Mapa Gminy Ostrów Mazowiecka ze wskazaniem obszarów zdegradowanych i rewitalizacji



Rysunek 9 Przestrzenne rozmieszczenie projektów rewitalizacyjnych w miejscowości Zalesie



Rysunek 10 Przestrzenne rozmieszczenie projektów rewitalizacyjnych w miejscowości Komorowo



**Zalesie:**

Na jednym obszarze (działki nr 76, 77) planowanych jest kilka projektów: stworzenie świetlicy, budowa placu zabaw, działania z zakresu aktywizacji zawodowej oraz zagospodarowanie budynku pegeerowskiego na mieszkania socjalne.

**Komorowo:**

Projekty zlokalizowane są w pięciu lokalizacjach:

* Ul. Płk. L. Bociańskiego, działka nr 1941/28: stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy, powstanie świetlicy gminnej, budowa placu zabaw, działania z zakresu aktywizacji osób starszych, działania z zakresu aktywizacji zawodowej,
* Ul. Mazowiecka 90 (Filia Gminnej Biblioteki Publicznej): stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy, działania z zakresu aktywizacji osób starszych
* Ul. Płk. L. Bociańskiego 2: Remont Przedszkola Samorządowego
* Ul. Mazowiecka 57: remont świetlicy, działania z zakresu aktywizacji osób starszych
* Aleja Powstania Listopadowego, działka nr 1941/25: zagospodarowanie terenu przy ponikach powstania listopadowego, remont pomników

**Komplementarność problemowa** uwzględnia w projektach rewitalizacyjnych wszystkie aspekty rewitalizacji, tj. aspekt społeczny, gospodarczy i przestrzenny. Komplementarność ta zapewnia zwiększoną efektywność procesu, ponieważ pomiędzy wszystkimi przedsięwzięciami zachodzi efekt synergii – tj. projekty się uzupełniają i dopełniają. Zaplanowane projekty są także odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, dzięki czemu osiągnięty zostanie główny cel rewitalizacji.

Dla zapewnienia tej komplementarności należy:

* Wyznaczyć wskaźniki, które określać będą efekty końcowe projektów rewitalizacyjnych;
* Skorelować działania rewitalizacyjne z innymi działaniami podejmowanymi w ramach planowania strategicznego w Gminie.

Tabela 26 Komplementarność problemowa

| Lp. | Przedsięwzięcie rewitalizacyjne | Aspekt społeczny | Aspekt gospodarczy | Aspekt przestrzenno-funkcjonalny | Aspekt środowiskowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekty główne | | | | | |
| 1. | Stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy | x |  |  |  |
| 2. | Remont Przedszkola Samorządowego przy ul. Bociańskiego w Komorowie | x | x | x |  |
| 3. | Powstanie świetlicy przy ul. Bociańskiego w Komorowie | x |  | x |  |
| 4. | Budowa placu zabaw przy ul. Bociańskiego w Komorowie | x |  | x | x |
| 5. | Działania z zakresu aktywizacji osób starszych | x |  |  |  |
| 6. | Stworzenie świetlicy w Zalesiu | x |  | x | x |
| 7. | Budowa placu zabaw w Zalesiu | x |  | x |  |
| 8. | Działania z zakresu aktywizacji zawodowej w Zalesiu | x | x |  |  |
| 9. | Remont świetlicy w Komorowie | x |  | x | x |
| 10. | Zagospodarowanie terenu przy pomnikach powstania listopadowego | x |  | x | x |
| Projekty komplementarne | | | | | |
| 1. | Remont pomników w Komorowie – Aleja Powstania Listopadowego | x |  | x |  |
| 2. | Zagospodarowanie budynku popegeerowskiego na mieszkania socjalne | x |  | x | x |

**Komplementarność proceduralno-instytucjonalna** polega na zarządzaniu programem rewitalizacji umożliwiającym efektywne współdziałanie różnych podmiotów, instytucji oraz uzupełnianie się procedur. Wykreowany system zarządzania określa na przykład sposób podejmowania decyzji oraz stopień włączania społeczności lokalnej w proces rewitalizacji.

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna zostanie osiągnięta dzięki powołanemu zarządzeniem nr 209/16 Komitetowi ds. Rewitalizacji. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Rady Gminy, Młodzieżowej Rady Gminy, środowiska oświaty i kultury, środowiska gospodarczego, służby zdrowia, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. Szczegółowe informacje na temat Komitetu i wdrażania znajdują się w rozdziale *System monitoringu* i oceny *Gminnego Programu Rewitalizacji.*

**Komplementarność międzyokresowa** pomaga zachować ciągłość programową - kontynuowanie lub rozwijanie wsparcia z polityki spójności z lat 2007-2013. Projekty w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 powinny być oparte o analizę dotychczasowych działań rewitalizacyjnych.

Poniższa tabela przedstawia działania, które zostały już zrealizowane na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka:

Tabela 27 Komplementarność międzyokresowa

| Nazwa projektu | Całkowita wartość projektu [w zł] | Wartość dofinansowania [w zł] | Źródło dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Komorowie | 28 136,25 | 18 300 | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013,Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007- 2013 |
| Wyposażenie siłowni zewnętrznej w Komorowie | 28 136,25 | 18 300 | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013  Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2017- 2013 |
| Organizacja imprezy plenerowej - Dożynki 2014 w Komorowie | 38 437,50 | 25 000 | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi |
| Komorowo, prac konserwatorskie przy trzech pomnikach przedstawiających postacie historyczne Powstania Listopadowego: Piotra Wysockiego, generała Longina Sowińskiego oraz Józefa Grzegorza Chłopickiego | 82 211,38 | 77 502,37 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Ochrona zabytków |
| Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego | 91 863,16 | 78 000,00 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie |
| Bezpłatna nauka pływania | 42 500 | 21 250 | Ministerstwo Sportu i Turystyki. Fundusz Zajęć Sportowych dla dzieci |
| Zajęcia dodatkowe dla 16 szkół z Gminy Ostrów Mazowiecka | 999 413 | 949 413 | Europejski Fundusz Społeczny Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” RPO WM 2014-2020 |
| Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka | 5 019 986,30 | 4 962 951,30 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Poddziałanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 2 000 000 | 1 272 600 | PROW 2014-2020 Poddziałanie Wsparcie na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii |

**Komplementarność źródeł finansowania** polega na umiejętnym uzupełnianiu i łączeniu wsparcia ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasada ta ma również na celu zapobiegać sytuacjom podwójnego finansowania, tj. niedozwolonego zrefundowania (całościowego lub częściowego) danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – krajowych lub wspólnotowych.

Zaplanowane przedsięwzięcia będą realizowane ze środków budżetu gminy oraz środków zewnętrznych, co pozwoli na zapewnienie komplementarności źródeł finansowania. Planowane źródła finansowania przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela 28 Komplementarność źródeł finansowania

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | | Przedsięwzięcie rewitalizacyjne | Wartość projektu | Wartość dofinanso-wania | Źródło dofinansowania |
| Projekty główne | | | | | |
| 1. | Stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy | | 540 000 (60 000 na rok) | 432 000  (48 000 zł na rok) | * Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, dofinansowanie w wysokości 100% * Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet IV – partnerstwo publiczno – społeczne * Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 Program Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji dofinansowanie – 80 % |
| 2. | Remont Przedszkola Samorządowego przy ul. Bociańskiego w Komorowie | | 800 000 zł | 640 000 zł | * Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 . Oś priorytetowa 6 jakość życia Działanie Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – wysokość dofinansowania – 80% * Resortowy Program Rozwoju Instytucji Opieki nad dzieci w wieku do lat 3 „ MALUCH+” , dofinansowanie 80%. |
| 3. | Powstanie świetlicy gminnej przy ul. Bociańskiego w Komorowie | | 600 000 zł | 480 000 zł | * Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 . Oś priorytetowa 6 jakość życia Działanie Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – wysokość dofinansowania – 80% * Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie Rozwój Terytorialny poddziałanie wsparcie inwestycji w tworzeniu, ulepszanie, i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” typ operacji „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” – wysokość dofinansowania 63,63% |
| 4. | Budowa placu zabaw przy ul. Bociańskiego w Komorowie | | 20 000 zł | 16 000 zł | * Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie Rozwój Terytorialny poddziałanie wsparcie inwestycji w tworzeniu, ulepszanie, i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” typ operacji „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” – wysokość dofinansowania 63,63% |
| 5. | Działania z zakresu aktywizacji osób starszych | | 120 000 zł | 96 000 zł | * Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020 |
| 6. | Stworzenie świetlicy w Zalesiu | | 100 000 zł | 63 630 zł | * Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 . Oś priorytetowa 6 jakość życia Działanie Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – wysokość dofinansowania – 80% * Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie Rozwój Terytorialny poddziałanie wsparcie inwestycji w tworzeniu, ulepszanie, i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” typ operacji „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” – wysokość dofinansowania 63,63% * Bank Gospodarstwa Krajowego – Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat – wysokość dofinansowania- 45% |
| 7. | Budowa placu zabaw w Zalesiu | | 50 000 zł | 18 185 zł | * Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie Rozwój Terytorialny poddziałanie wsparcie inwestycji w tworzeniu, ulepszanie, i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” typ operacji „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” – wysokość dofinansowania 63,63% * Fundacja PZU * Fundacja FORTE |
| 8. | Działania z zakresu aktywizacji zawodowej w Zalesiu | | 100 000 zł | 80 000 zł | * Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020 * Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 realizowany przez Agencję Rozwoju Mazowsza S. A oraz pracodawcy RP projekt pn. „ Mazowiecka Akademia kompetencji” współfinasowany z KFS |
| 9. | Remont świetlicy w Komorowie | | 600 000 zł | 218 220 zł | * Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 . Oś priorytetowa 6 jakość życia Działanie Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – wysokość dofinansowania – 80% * Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie Rozwój Terytorialny poddziałanie wsparcie inwestycji w tworzeniu, ulepszanie, i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” typ operacji „ Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” – wysokość dofinansowania 63,63% * Bank Gospodarstwa Krajowego – Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat – wysokość dofinansowania- 45% |
| 10. | Zagospodarowanie terenu przy pomnikach powstania listopadowego | | 150 000 zł | 135 000 zł | * Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 . Oś priorytetowa 6 jakość życia Działanie Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – wysokość dofinansowania – 80% * Ministerstwo kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet Ochrona Zabytków |
| Projekty komplementarne | | | | | |
| 1. | Remont pomników w Komorowie – Aleja Powstania Listopadowego | | 142 644,57 | 137 935,56 | * Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet Ochrona Zabytków |
| 2. | Zagospodarowanie budynku pegeerowskiego na mieszkania socjalne | | 3 000 000 | 1 350 000 | * Bank Gospodarstwa Krajowego – Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat – wysokość dofinansowania- 45% |

# Mechanizmy partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji

Przygotowywanie oraz wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji opiera się na zasadach partnerstwa oraz partycypacji społecznej. Mechanizm partycypacji społecznej obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób aktywizujący Interesariuszy, poprzez przeprowadzanie wśród nich badań oraz konsultacji społecznych. Partycypacja społeczna wpisana jest w proces rewitalizacji, na każdym jego etapie: diagnozy, programowania, wdrażania i monitorowania.

Komitet ds. Rewitalizacji odpowiedzialny jest za współpracę z interesariuszami oraz poddanie do dyskusji dokumentu stworzonego na podstawie szczegółowej diagnozy problemów społeczno-gospodarczych.

**Interesariuszami programu,** zgodnie z artykułem 2 ust. 2 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku mogą być: osoby, instytucje lub ich grupy, na które bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje Gminny Program Rewitalizacji. To także podmioty wpływające na rezultaty procesu rewitalizacyjnego, zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny. Zalicza się do nich mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli, użytkowników nieruchomości, podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym terenie (w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego), a także podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą lub społeczną (w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz organy władzy publicznej).

Interesariuszami w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka są:

* Mieszkańcy obszaru rewitalizacji (Zalesie, Komorowo);
* Właściciele i użytkownicy nieruchomości (Zalesie, Komorowo);
* Użytkownicy terenów publicznych (m.in. uczniowie, użytkownicy świetlic, Domu Pomocy Społecznej);
* Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność na obszarze rewitalizacji (Zalesie, Komorowo);
* Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (Urząd Gminy, Rada Gminy);
* Pozostałe podmioty (Dom Pomocy Społecznej w Komorowie, placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze, policja);
* Organizacje pozarządowe (m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne czy Kółka Rolnicze).

Komunikacja z interesariuszami wiąże się z dwoma poziomami angażowania ich w sprawy publiczne:

**Komunikacja jednostronna:** przekaz wychodzi od nadawcy i dociera do odbiorcy, nie następuje jednak sprzężenie zwrotne. Zabiera mniej czasu i jest bardziej uporządkowana. Skuteczna jest w przypadku prostych spraw i komunikatów.

W ramach Gminnego Programu rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2026, zastosowano następujące formy komunikacji jednostronnej:

* Publikowanie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka http://gminaostrowmaz.home.pl (m.in. informowanie o terminach konsultacji społecznych, o postępach prac nad programem, wywieszeniu dokumentu z możliwością składania uwag, publikowanie sprawozdań z konsultacji oraz dokumentu w wersji uwzględniającej wskazane przez interesariuszy zmiany);
* Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (informowanie m.in. o terminach konsultacji społecznych, o postępach prac nad programem, wywieszeniu dokumentu z możliwością składania uwag, obwieszczeniach i zarządzeniach związanych z procesem rewitalizacji, możliwość składania pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz dokumentu w wersji uwzględniającej wskazane przez interesariuszy zmiany);
* Publikacja dwóch artykułów prasowych w gazecie Tygodnik Ostrołęcki (informacja o konsultacjach oraz postępach prac);
* Ogłaszanie konsultacji społecznych na tablicach informacyjnych Sołtysów Gminy Ostrów Mazowiecka;
* Plakaty informujące o możliwości wzięcia udziału w pogłębiającym obszar rewitalizacji wywiadzie kwestionariuszowym.

**Komunikacja dwustronna:** podobnie jak w przypadku komunikacji jednostronnej, przekaz wychodzi od nadawcy i dociera do odbiorcy, następuje jednak reakcja na komunikat lub sprzężenie zwrotne.

W ramach Gminnego Programu rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2026, zastosowano następujące formy komunikacji dwustronnej:

* Synchroniczna (natychmiastowa wymiana informacji):
  + Konsultacje społeczne: 3 spotkania z interesariuszami, ze szczególnym naciskiem na społeczność lokalną;
  + Warsztaty towarzyszące konsultacjom społecznym,
  + Konferencja podsumowująca.
* Asynchroniczna (wymiana informacji zachodzi z opóźnieniem):
  + Pogłębiające wywiady ankietowe metodą CAWI;
  + Konsultacje nad Projektem GPR (możliwość zgłaszania uwag do Programu w formie papierowej lub elektronicznej, a także w formie uwag ustnych).
    - Dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: 23.05-21.06.2016r.
    - Dla określenia zasad działalności Komitetu Rewitalizacji: 23.05-21.06.2016r.
    - Dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji: 09.09-10.10.2016r.

## Konsultacje społeczne

Kluczowym założeniem Programu Rewitalizacji jest aktywne włączanie mieszkańców i innych użytkowników obszaru gminy w proces wprowadzania zmian. Konsultacje społeczne są procesem, w którym reprezentanci władz przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące m.in. aktów prawnych lub przedsięwzięć, które będą miały odczuwalny wpływ na ich życie codzienne i zawodowe. Należy podkreślić, że ważnym elementem tych spotkań jest wysłuchanie opinii mieszkańców na temat zaprezentowanych planów. Konsultacje społeczne mają charakter prowadzonej dyskusji, moderowanej przez wyznaczoną do tego zadania osobę.

**Pierwsze spotkanie konsultacyjne** dotyczyło **etapu diagnozy społeczno-gospodarczej**. Odbyło się ono 17 czerwca 2016 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni mieszkańcy Gminy Ostrów Mazowiecka.

W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy z różnych grup interesariuszy. Na spotkaniu mieli możliwość z głoszenia swoich oczekiwań i uwag dotyczących tworzonego dokumentu, które pracownicy Urzędu Gminy wzięli pod uwagę w trakcie kolejnych prac nad Diagnozą społeczno – gospodarczą.

**Drugie spotkanie** dotyczyło **diagnozy obszarów miejscowości Komorowo oraz Zalesie**. Konsultacje odbyły się 31 sierpnia 2016 roku o godz. 14: 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej. W konsultacjach wzięło udział 12 osób. Spotkanie miało na celu rozmowę o dalszej części tworzenia dokumentu, skupiało się na obszarze rewitalizacji – sołectwach Zalesie i Komorowo. Zebranie grup interesariuszy miało ma na celu wywołanie dyskusji nt. przyszłych założeń (projektów, inwestycji, budowy infrastruktury) oddziałujących na codzienne życie lokalnej ludności.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych grup interesariuszy, którzy podczas spotkania diagnozowali bieżącą sytuację w sołectwach oraz wytyczali możliwe kierunki rozwoju.

W pierwszej fazie dyskusji, diagnozowano aktualne, mocne strony sołectw Zalesie oraz Komorowo.

Komorowo

Największym atutem sołectwa Komorowo jest obecność na jej terenie działającej Jednostki Wojskowej, zatrudniającej dużą liczbę ludności nie tylko z Gminy, ale także z Powiatu Ostrowskiego. Dzięki infrastrukturze związanej z bazą wojskową, istnieje możliwość przeprowadzania na jej terenie wydarzeń okolicznościowych, aktywizujących lokalną społeczność.

Na terenie garnizonu funkcjonowały wcześniej organizacje pozarządowe:

* Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – skupiający nie tylko osoby związane z przebytą służbą mundurową, ale także ich rodziny, organizacja aktywnie funkcjonująca, przygotowująca cykliczne wydarzenia,
* Koło Wędkarskie nr 34 – struktury zrzeszające ponad 700 członków,
* Koło Myśliwskie,
* Ochotnicza Straż Pożarna,
* Koło Gospodyń Wiejskich,
* Stowarzyszenie Przyjaciół Komorowa – instytucja sporadycznie wykonująca działania z zakresu promocji kultury i historii miejscowości.

Aktualnie, ww. organizacje, celem kontynuowania swoich zadań potrzebują powstania nowej lokalizacji do prowadzenia działalności.

Na terenie sołectwa funkcjonuje restauracja „Pod Lwami”, posiadająca zaplecze gastronomiczne i hotelarskie, stanowiące zalążek infrastruktury niezbędnej do rozwoju sektora turystycznego. Podstawę bazy obiektów turystycznych powinno stanowić 7 pomników (w tym Marszałka Józefa Piłsudskiego), koszary wojskowe (o początkach w 1891r.), tereny lesiste i łąki. Celem zwiększenia atrakcyjności turystycznej, powinno się promować historię Komorowa, jako miejsca rozegrania największej bitwy XX w, w której udział wzięła kawaleria, a także tożsamości szkoły oficerskiej, działającej na tych terenach od 1926r.

Kilka budynków bieżącej infrastruktury Komorowa przejdzie proces rewitalizacji, spowodowany przekształceniem obiektów w siedzibę formowanej Jednostki Obrony Terytorialnej.

Zaletą gminy jest jej bliskość względem stolicy kraju. Dogodne skomunikowanie Warszawy z gminą, sprzyja powstawaniu nowych możliwości pozyskania klientów (dla turystyki). Osoby te, których głównym celem było zwiedzanie Warszawy, a pragnące spędzić pewien czas w spokojniejszych warunkach mogłyby wybrać ofertę reprezentowaną przez Gminę Ostrów Mazowiecka.

Do wzrostu atrakcyjności Komorowa mogłoby przyczynić się wybudowanie ścieżki rowerowej z miasta Ostrów Mazowiecka do terenów garnizonowych, tworząc w ten sposób trasę krajoznawczą.

Na terenie sołectwa działa od 12 lat przedszkole samorządowe, które w ramach dalszego efektywnego funkcjonowania potrzebuje powiększenia przestrzeni użytkowej. W najbliższej okolicy prowadzi działalność Szkoła Podstawowa nr 4, stan zaplecza oświatowego jest satysfakcjonujący.

Sołectwo posiada duże zaplecze z zakresu opieki zdrowotnej oraz społecznej. Infrastruktura techniczna oraz komunikacyjna stanowi niewątpliwy atut Komorowa, której stan spełnia oczekiwania mieszkańców.

Na terenie miejscowości znajduje się budynek, wybudowany ponad 30 lat temu, przeznaczony do adaptacji na cele mieszkalne, świetlice oraz miejsce pożytku publicznego.

Okolicznościami niesprzyjającymi rozwojowi społecznemu jest brak przestrzeni mogącej stanowić bazę dla organizacji pożytku publicznego, takich jak Ochotnicza Straż Pożarna, czy Koło Zainteresowań.

W okolicy budynku dawnego Biura Przepustek, młodzież z terenów zdegradowanych urządza spotkania, które mają charakter rozrywkowy, znajdujący się na granicy prawa poprzez spożywanie alkoholu, hałasowanie, śmiecenie oraz korzystanie z używek. Nieformalne grupy młodych osób, pochodzących z rodzin wykluczonych społecznie stwarzają zagrożenie dla pozostałych mieszkańców gminy.

W sołectwie występuje problem nielegalnych, dzikich wysypisk śmieci. Brak świadomości lokalnej społeczności nt. ochrony środowiska powoduje powstawanie składowisk odpadów w lasach, znacznie obniżających atrakcyjność turystyczną terenów.

Zalesie

Miejscowość Zalesie stanowi teren popegeerowski, cechujący się niską aktywnością społeczną. Infrastruktura techniczna obszaru jest przestarzała. Wśród mieszkańców panuje przekonanie o braku perspektyw do życia. Niedostateczne zaplecze społeczne i rekreacyjne potęguje narastanie poczucia wykluczenia mieszkańców ze społeczeństwa. Ucieczka lokalnej ludności od codziennych problemów skutkuje pogłębiającą się izolacją mieszkańców terenów zdegradowanych.

Analogicznie do terenów w okolicach Komorowa, na obszarze Zalesia stan środowiska naturalnego znajduje się w stanie zdegradowania. Częstym zjawiskiem są nielegalne, dzikie wysypiska śmieci wpływające na degradację ekosystemu.

Na terenie sołectwa Zalesie funkcjonuje plac, który spełnia rolę dostarczania rozrywki dzieciom z pobliskich terenów.

Okolicznościami, które w znaczącej skali ograniczają rozwój w sferze aktywizacji zawodowej mieszkańców sołectwa Zalesie jest brak ich mobilności. Zwiększenie liczby kursów autobusów jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia syntetycznego celu, jakim jest minimalizacja zjawiska bezrobocia.

Część rodzin w sołectwie Zalesie stosuje taktykę izolowania się od reszty społeczeństwa. Brak jest wśród nich chęci do współpracy z resztą ludności, celem podnoszenia standardów życia.

W miejscowości Zalesie planuje się utworzyć świetlicę wiejską, w budynku zagospodarowanym po byłej, popegeerowskiej infrastrukturze. Celem przystosowania obiektu, do nowej roli należałoby wykonać szereg prac odrestaurowujących sieć sanitarną budynku oraz jego zadaszenie. Niezbędnym elementem resocjalizacji dzieci i młodzieży z obszarów zdegradowanych jest stworzenie im miejsca rozrywki i rozwoju interpersonalnego, pokazującego szerszą perspektywę życia, niż zastane w miejscu wychowywania się.

Podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 05.10.2016 roku, wiele uwag dotyczyło poziomu bezpieczeństwa w Komorowie. Uczestnicy spotkania zaznaczyli, że jest to teren, na którym młodzież spotyka się w celu spożywania alkoholu, a wieczorami wzrasta poziom niepokoju osób poruszających się po obszarze. Podkreślono konieczność zamontowania monitoringu. Zalesie postrzegane jest podobnie. Uważane jest za obszar, na którym istnieje duże skumulowanie zjawisk patologicznych. Wpływa to na niski poziom poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających.

Ponadto uczestnicy wskazali na wielość terenów inwestycyjnych w obrębie Komorowa, które można wykorzystać w celu zwiększenia liczby miejsc pracy. Pojawił się również pomysł utworzenia tablicy pamiątkowej prezentującej historię Komorowa.

Ostatnie, trzecie z przytoczonych spotkań zostało **zorganizowane 05.10.2016r. o godz. 14.00** w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka. Podczas spotkania omówiony został projekt dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka”. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli Rady Gminy, Młodzieżowej Rady Gminy, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, przedstawicieli środowiska naukowego, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału w konsultacjach.


## Pogłębiające wywiady kwestionariuszowe

W ramach partycypacji społecznej, by pogłębić wiedzę na temat obszarów zdegradowanych oraz poznać rzeczywiste potrzeby i oczekiwania mieszkańców, przeprowadzono wywiad ankietowy dotyczący rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Do badania wykorzystano metodę CAWI (Computer Assisted Web Interview), tj. wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy WWW.

Obszar 1 - Komorowo

Badanych zapytano, jakie tereny w pierwszej kolejności powinny zostać poddane rewitalizacji. Niniejsza analiza dotyczy obszaru Komorowo.

Rysunek 11. Mapa Komorowa.



Respondenci biorący udział w badaniu zostali zapytani o związek z obszarem rewitalizacji. Ponad połowa (56,3%) na obszarze rewitalizacji spędza swój wolny czas, zaś 43,8% na terenie tym mieszka. 1/4 respondentów jest związana z Komorowem przez miejsce swojej pracy. Żaden z respondentów nie uczy się ani nie prowadzi na badanym terenie działalności gospodarczej, organizacji pozarządowej ani grupy nieformalnej.

Wykres 2. Związki respondentów z obszarem rewitalizacji

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Badani zostali także poproszeni o ocenę natężenia problemów społecznych na wybranym przez nich obszarze rewitalizacji. Za najbardziej poważny problem uznali bezrobocie (31,3% wskazań na wysokie natężenie i 58,8% na natężenie średnie). Nieco mniejszy odsetek odpowiedzi dotyczył wandalizmu (25,0% wskazań na wysokie natężenie i 75,0% na natężenie średnie) oraz przestępczości (25,0% wskazań natężenia wysokiego i 56,3% średniego).

Za problemy o natężeniu niskim, a więc najmniej poważne problemy Komorowa, respondenci uznali bezdomność (37,5% wskazań na brak takiego problemu i 62,5% wskazań na niskie natężenie), narkomanię (12,5% wskazań na brak takiego problemu i 56,3% wskazań na niskie natężenie) oraz przemoc w rodzinie (12,5% wskazań na brak takiego problemu i 37,5% wskazań na niskie natężenie).

Za problemy o natężeniu średnim uznane zostały:

* Ubóstwo (100% wskazań na natężenie średnie);
* Starzenie się społeczeństwa (87,5% wskazań na natężenie średnie i 12,5% na natężenie niskie);
* Alkoholizm (81,3% wskazań na natężenie średnie i 18,8% na natężenie niskie);
* Problemy opiekuńczo-wychowawcze (75,0% wskazań na natężenie średnie i 25,0% na natężenie niskie).

Dość problematycznym okazał się niedostateczny dostęp do nowoczesnej technologii – aspekt ten otrzymał wszystkie możliwe wskazania, co może oznaczać, że jest to problem odbierany subiektywnie, w zależności od poziomu korzystania m.in. z Internetu.

Wykres 3. Jak oceniają Państwo natężenie poszczególnych problemów społecznych na obszarze rewitalizacji?

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Respondentów poproszono o ocenę pewnych aspektów życia w odniesieniu do obszaru rewitalizacji. Badani mieli możliwość oceny na skali od 0 do 4, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 4 najwyższą. Zdecydowana większość z nich otrzymała wiele różnorodnych wskazań (od 0 do 4), przez co trudno jednoznacznie zakwalifikować je do grupy dobrze lub źle ocenianych.

Najwięcej ocen negatywnych („0” oraz „1”) otrzymały aspekty:

* Estetyka i zagospodarowanie przestrzeni (zieleń, mała architektura, ławki) – 12,5% wskazań „0” i 87,5% „1”;
* Dostęp i jakość oferty kulturalnej – 12,5% wskazań „0” i 50,0% „1”;
* Warunki do aktywności obywatelskiej i działania organizacji pozarządowych – 12,5% wskazań „0” i 43,8% „1”;
* Stan dróg i chodników – 12,5% wskazań „0” i 37,5% „1”;
* Dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 100% wskazań „1”;
* Dostęp i jakość obiektów usługowo-handlowych – 68,8% wskazań „1”.

Najlepiej ocenianymi aspektami były dostęp i jakość usług edukacyjnych (12,5% wskazań „4” i 56,3% „3”) oraz dostępność i jakość usług ochrony zdrowia (37,5% wskazań „3”). Najbardziej problematycznym i trudnym do zakwalifikowania aspektem jest dostępność i jakość usług opieki nad małymi dziećmi do lat 3 – otrzymał on całą gamę ocen od 0 do 4.

Wykres 4. Jak oceniają Państwo następujące aspekty życia na obszarze rewitalizacji?

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Według badanych, grupą najbardziej wspieraną w Komorowie powinny być rodziny z dziećmi. Taką odpowiedź podało 100% ankietowanych. 81,3% uważało, że taką grupą powinna być często pozostawiona samej sobie młodzież, zaś 62,5% osób, że powinny być to dzieci. Najmniejszy odsetek (1/4) respondentów jako grupę, która powinna być głównie wpierana, wskazał seniorów.

Wykres 5. Jakie grupy społeczne powinny być głównie wspierane na obszarze rewitalizacji? (Pytanie wielokrotnego wyboru).

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Zdaniem respondentów, największym atutem i potencjałem Komorowa jest atrakcyjne położenie przy drodze wojewódzkiej (40,0% wskazań). 30,0% osób za zaletę uznała bliskość miasta Ostrów Mazowiecka, zaś 1/5 czyste powietrze. 10,0% badanych za atut przyjęło położenie w centrum gminy.

Wykres 6. Jakie są Pani/Pana zdaniem największe atuty i potencjały wybranego obszaru rewitalizacji?

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Badanych zapytano, czy włączyliby się w działania podejmowane na rzecz poprawy życia w miejscu swojego zamieszkania. Aż 93,8% osób stwierdziło, że wzięłoby udział w takim projekcie. Jedynie 6,3% respondentów takiego współdziałania odmówiło.

Wykres 7. Czy włączył(a)by się Pan/Pani w działania podejmowane na rzecz poprawy życia w miejscu zamieszkania?

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Połowa mieszkańców Gminy Ostrów Mazowiecka zadeklarowała, że uczestniczy w organizowanych przez gminę wydarzeniach i imprezach kulturalnych bardzo często. 37,5% uczestniczy w nich często, natomiast 12,5% rzadko. Żaden z badanych nie stwierdził, że w ogóle nie uczestniczy w tego typu wydarzeniach.

Wykres 8. Jak często uczestniczy Pan/Pani w wydarzeniach, imprezach kulturalnych organizowanych w Gminie Ostrów Mazowiecka?

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Według badanych, by ograniczyć negatywne zjawiska społeczne i gospodarcze, należy przede wszystkim promować przedsiębiorczość i wspierać osoby zakładające własną działalność gospodarczą (68,8% wskazań). Nieco mniejszy odsetek respondentów (po 43,8%) uważał, że ważnym jest stworzenie miejsca spotkań integrujących mieszkańców oraz realizacja programów aktywizacji i integracji oraz programów aktywności lokalnej. 31,3% osób uważa, że by ograniczyć negatywne zjawiska, należy rozbudować system ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących miejsca pracy i inwestycje, zaś 1/4 wskazała na konieczność organizacji większej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym dla mieszkańców oraz realizacji działań szkoleniowo-doradczych. W odpowiedzi „inne” wskazano nie tyle na wsparcie osób zakładających działalność gospodarczą, lecz tych, którzy swoją działalność już prowadzą.

Wykres 9. Jakie rodzaje przedsięwzięć powinny być Państwa zdaniem podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych na wskazanym obszarze? (Pytanie wielokrotnego wyboru).

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Badani zostali także zapytani o działania, które ich zdaniem pomogą ograniczyć negatywne zjawiska środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne. Respondenci uznali, że działaniem takim w pierwszej kolejności powinna być rozbudowa/modernizacja przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz poprawa jakości wyposażenia (62,5%). 56,3% osób stwierdziło, że potrzebne jest zagospodarowanie przestrzeni publicznych na parki, skwery czy place zabaw, zaś połowa ankietowanych, że rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

Wykres 10. Jakie rodzaje przedsięwzięć powinny być Państwa zdaniem podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na wskazanym obszarze?

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

METRYCZKA

Respondenci zostali poproszeni o podanie swych cech społeczno-demograficznych, tj. płci, wieku, wykształcenia, statusu zawodowego, miejsca zamieszkania oraz liczby lat zamieszkania w gminie, w celu określenia ogólnego profilu badanych.

Spośród osób, które wybrały obszar Komorowo, 75,0% osób to kobiety, zaś 25,0% stanowili mężczyźni.

Wykres 11 Płeć respondentów.

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Największą grupę spośród badanych tworzyły osoby w wieku 25-34 lata (43,8%). 1/4 ankietowanych stanowiły osoby mieszczące się w przedziale 35-44 lata, zaś niecałą 1/5 (18,8%) osoby w wieku 45-54 lata. Respondenci w wieku 65 i więcej oraz poniżej 25 roku życia stanowili po 6,3% wszystkich ankietowanych. W badaniu nie brały udziału osoby w wieku 55-64 lata.

Wykres 12. Wiek respondentów.

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Największy odsetek badanych stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (62,5%). Osoby posiadające wykształcenie średnie i zasadnicze zawodowe stanowiły po 18,8%. W badaniu nie brały udziału osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym.

Wykres 13. Wykształcenie respondentów.

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Respondenci biorący udział w ankiecie zamieszkiwali 7 różnych miejscowości znajdujących się na badanym terenie. Największy ich odsetek stanowiły osoby mieszkające w Komorowie (43,8%). Po 12,5% mieszkało w Sielcach, Pólkach i Nagoszewce, zaś po 6,3% w Pałapusie, Kozikach i Dybkach. Żaden z badanych nie pochodził z pozostałych miejscowości gminy Ostrów Mazowiecka.

Wykres 14. Miejsce zamieszkania respondentów.

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Badani zostali zapytani o liczbę lat zamieszkiwania w Ostrowi Mazowieckiej. Po 43,8% osób stanowiły osoby zamieszkujące gminę poniżej 5 lat i powyżej 15 lat. 12,5% respondentów mieszka na tym obszarze od 5 do 8 lat. Żaden z badanych nie zamieszkuje Ostrowi od 9 do 15 lat.

Wykres 15. Liczba lat zamieszkiwania w Ostrowi Mazowieckiej.

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Zdecydowaną większość badanych stanowiły osoby pracujące (93,8%). Resztę respondentów stanowili emeryci bądź renciści (6,3%). W badaniu nie wzięła udziału żadna osoba bezrobotna ani żaden student lub uczeń.

Wykres 16 Status zawodowy badanych

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Obszar 2 – Zalesie

Badanych zapytano jakie tereny w pierwszej kolejności powinny zostać poddane rewitalizacji. Respondenci wskazali na obszar Zalesia.

Rysunek 12. Mapa Zalesia.



Respondenci biorący udział w badaniu zostali zapytani o powiązanie z Zalesiem. Aż 85,2% na obszarze rewitalizacji spędza swój wolny czas, a 18,5% na terenie tym spędza swój czas wolny. Jedynie 3,7% ankietowanych jest związana z Zalesiem przez miejsce swojej pracy. Żaden z respondentów nie uczy się ani nie prowadzi na badanym terenie działalności gospodarczej, organizacji pozarządowej ani grupy nieformalnej.

Wykres 17 Związki respondentów z obszarem rewitalizacji

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Badani zostali także poproszeni o ocenę natężenia problemów społecznych na wybranym przez nich obszarze rewitalizacji. Za najbardziej poważne problemy uznane zostały:

* Wandalizm (aż 63,0% wskazań na natężenie wysokie);
* Bezrobocie (55,6% wskazań na natężenie wysokie);
* Niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym (51,9% wskazań na natężenie wysokie);
* Starzenie się społeczeństwa (44,4% wskazań na natężenie wysokie).

Za problemy o najmniejszym natężeniu mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej uznali bezdomność (77,8% wskazań na brak takiego problemu) oraz narkomanię (48,1% wskazań na brak takiego problemu).

Dość problematycznym okazał się niski poziom integracji z osobami niepełnosprawnymi – aspekt ten otrzymał wszystkie możliwe wskazania, co zapewne wynika z kontaktu lub jego braku z osobą niepełnosprawną w najbliższym otoczeniu.

Wykres 18 Jak oceniają Państwo natężenie poszczególnych problemów społecznych na obszarze rewitalizacji?

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Respondentów poproszono o ocenę wskazanych na Wykresie 18 aspektów życia w odniesieniu do obszaru rewitalizacji. Badani mieli możliwość oceny na skali od 0 do 4, gdzie 0 oznacza ocenę najniższą a 4 najwyższą. Znaczna część wymienionych aspektów Zalesia została oceniona źle lub bardzo źle, co powinno stanowić poważny sygnał ostrzegawczy.

Najwięcej ocen negatywnych („0” oraz „1”) otrzymały aspekty:

* Dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych - 66,7% ocen „0” i 22,2% ocen „1”;
* Estetyka i zagospodarowanie przestrzeni (zieleń, mała architektura, ławki) - 48,1% ocen „0” i 11,1% ocen „1”;
* Warunki do aktywności obywatelskiej i działania organizacji pozarządowych - 48,1% ocen „0” i 18,5% ocen „1”;
* Dostępność i jakość usług opieki nad małymi dziećmi do lat 3 - 44,4% ocen „0” i 33,3% ocen „1”;
* Dostęp i jakość oferty kulturalnej - 44,4% ocen „0” i 14,8% ocen „1”.

Najlepiej ocenianym aspektem spośród podanych był stan środowiska naturalnego (63,0% ocen „4” i 14,8 ocen „3”), zaś aspektami najbardziej problematycznymi, trudnymi do zakwalifikowania jako dobrze lub źle ocenianymi, było wsparcie osób bezrobotnych, dostępność i jakość usług edukacyjnych oraz dostępność i jakość usług ochrony zdrowia.

Wykres 19. Jak oceniają Państwo następujące aspekty życia na obszarze rewitalizacji?

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Według badanych, grupą najbardziej wspieraną na obszarze rewitalizowanym powinny być rodziny z dziećmi. Sądziło tak 85,2% ankietowanych. 63,0% uważało, że grupą najbardziej potrzebującą wsparcia jest młodzież, zaś 51,9%, że osoby bezrobotne. Najmniejszy odsetek respondentów jako grupę, która powinna być głównie wpierana, wskazał osoby niepełnosprawne (18,5%).

Wykres 20. Jakie grupy społeczne powinny być głównie wspierane na obszarze rewitalizacji? (Pytanie wielokrotnego wyboru).

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Zdaniem respondentów, największymi atutami i potencjałami wskazanego obszaru rewitalizowanego są:

* Lasy i czyste powietrze (20,0% wskazań);
* Młodość, a tym samym świeżość poglądów na świat życie i chęć rozwoju (20,0% wskazań);
* Zdewastowany blok, któremu można nadać nowe funkcje użytkowe (20,0% wskazań);
* Odległość od głównych dróg (20,0% wskazań).

10,0% odpowiedzi świadczyło o tym, że teren Zalesia nie ma żadnych atutów i potencjałów.

Wykres 21. Jakie są Pani/Pana zdaniem największe atuty i potencjały wybranego obszaru rewitalizacji?

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Badanych zapytano, czy włączyliby się w działania podejmowane na rzecz poprawy życia w miejscu swojego zamieszkania. Zdania były podzielone. 59,3% respondentów stwierdziło, że wzięłoby udział w takim projekcie, zaś 40,7% takiej aktywności odmówiło.

Wykres 22 Czy włączył(a)by się Pan/Pani w działania podejmowane na rzecz poprawy życia w miejscu zamieszkania?

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Ponad połowa mieszkańców Gminy Ostrów Mazowiecka zadeklarowała, że uczestniczy w organizowanych przez gminę wydarzeniach i imprezach kulturalnych rzadko. 22,2% osób uczestniczy w nich bardzo często, natomiast 7,4% często. Niespełna 15,0% ankietowanych stwierdziło, że w ogóle nie uczestniczy w tego typu wydarzeniach.

Wykres 23 Jak często uczestniczy Pan/Pani w wydarzeniach, imprezach kulturalnych organizowanych w Gminie Ostrów Mazowiecka?

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Według badanych, najważniejszym działaniem, by ograniczyć negatywne zjawiska społeczne i gospodarcze, jest stworzenie miejsca spotkań integrujących mieszkańców (66,7% wskazań). Niewiele mniejszy odsetek uzyskało zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, tj. rozbudowa monitoringu i większa liczba patroli policji (59,3%) oraz realizacja programów aktywizacji i integracji (55,6%). Działaniami, które uzyskały najmniejszą aprobatę były promocja przedsiębiorczości i wsparcie dla osób zakładających własną działalność oraz rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących miejsca pracy i inwestycje (po 7,4%). Żaden z badanych nie uważał, by na ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych mogły wpłynąć działania ukierunkowane na wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Wykres 24 Jakie rodzaje przedsięwzięć powinny być Państwa zdaniem podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych na wskazanym obszarze? (Pytanie wielokrotnego wyboru).

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Badani zostali również zapytani o działania, które ich zdaniem pomogą ograniczyć negatywne zjawiska środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne. Uznali oni, że najważniejszym ruchem byłaby rozbudowa/ modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej (63,0% wskazań). Niewiele mniejszy odsetek za potrzebne działanie uznał rozbudowę/ modernizację infrastruktury drogowej (59,3%) oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych na parki, skwery, place zabaw itp. (55,6%). Niespełna połowa ankietowanych wskazała na zwiększenie liczby mieszkań komunalnych i socjalnych (48,1%), zaś po 25,9% respondentów na rozbudowę/ modernizację szkół i przedszkoli oraz poprawę standardu mieszkań.

Wykres 25 Jakie rodzaje przedsięwzięć powinny być Państwa zdaniem podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na wskazanym obszarze?

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

**METRYCZKA**

Respondenci zostali poproszeni o podanie swych cech społeczno-demograficznych, tj. płci, wieku, wykształcenia, statusu zawodowego, miejsca zamieszkania oraz liczby lat zamieszkania w gminie, w celu określenia ogólnego profilu badanych.

Spośród osób, które wybrały obszar Zalesie, 59,3% osób stanowiły kobiety, zaś 40,7% mężczyźni.

Wykres 26 Płeć respondentów

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Największą grupę spośród badanych tworzyły osoby poniżej 25 roku życia i osoby w wieku 45-54 lat (po 33,3%). 14,8% respondentów stanowiły osoby w wieku 55-64, zaś po 7,4% osoby z przedziału 35-44 lat oraz 65 lat i więcej. Najmniejszy odsetek spośród ankietowanych stanowiły osoby od 25 do 34 lat.

Wykres 27 Wiek respondentów

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Największy odsetek badanych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (40,7%). 1/3 respondentów stanowiły osoby z wykształceniem średnim, zaś 14,8% osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym. Nieco mniejszy odsetek stanowili ankietowani posiadający wykształcenie wyższe (11,1%).

Wykres 28 Wykształcenie respondentów

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Respondenci biorący udział w ankiecie zamieszkiwali 4 różne miejscowości Gminy Ostrów Mazowiecka. Największy ich odsetek stanowiły osoby mieszkające w Zalesiu (85,2%). 7,4% badanych zamieszkiwało Starą Grabownicę, a po 3,7% ankietowanych Koziki i Dybki. Żaden z badanych nie pochodził z pozostałych miejscowości gminy.

Wykres 29 Miejsce zamieszkania respondentów

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Badani zostali zapytani o liczbę lat zamieszkiwania w Zalesiu. Zdecydowana większość zamieszkuje miejscowość powyżej 15 lat (88,9%). Poniżej 5 lat mieszka tam 7,4% osób, zaś od 9 do 15 lat 3,7%. Żaden z respondentów nie zamieszkuje Zalesia od 5 do 8 lat.

Wykres 30 Liczba lat zamieszkiwania w Zalesiu

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.*

Największy odsetek badanych stanowiły osoby pracujące (44,4%). Nieco ponad 1/4 respondentów to osoby bezrobotne, a niewiele mniejszą grupę stanowili studenci i uczniowie (22,2%). Pozostała część ankietowanych to emeryci bądź renciści (7,4%).

Wykres 31 Status zawodowy badanych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

# System wdrażania (realizacji) Gminnego Programu Rewitalizacji

System wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 -2020*, oraz *Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.* oparty jest na zasadzie partnerstwa i partycypacji. Partycypacja społeczna na etapie wdrażania Programu (jako działania komplementarne do partycypacji na etapach diagnozy, programowania, czy monitorowania) umożliwi wypracowanie społecznej akceptacji dla podejmowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, pozyskanie środków na działania rewitalizacyjne ze źródeł publicznych oraz prywatnych oraz systematyczny monitoring postępów realizacji Programu Rewitalizacji oraz w razie konieczności (np. podczas wystąpienia istotnej zmiany warunków realizacji Programu) jego aktualizację.

Proces wdrażania Programu Rewitalizacji ma na celu sterowanie realizowanymi działaniami w taki sposób, by umożliwić wyprowadzenie obszarów zdegradowanych, w tym wyznaczonych do rewitalizacji, ze stanu kryzysowego. W związku z takimi działaniami podmiotów wdrażających i przeznaczonych na te cele środków finansowych i rzeczowych nastąpi planowana poprawa jakości życia mieszkańców.

Kompleksowy charakter Gminnego Programu Rewitalizacji jest odpowiedzią na problemy określone na podstawie diagnozy społeczno – gospodarczej przeprowadzonej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka. Połączenie planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, celów oraz efektów tych przedsięwzięć przyczyni się do trwałości wprowadzonych zmian. Jednym z najważniejszych elementów zapewniających trwałość i powodzenie działań rewitalizacyjnych jest włączenie w jego realizację wszystkich grup interesariuszy oraz prowadzenie otwartego dialogu pomiędzy nimi. Ze względu na złożoność procesu tworzenia i wdrażania Programu Rewitalizacji włączenie interesariuszy jest szczególnie istotne. Przyczyni się do pozytywnego postrzegania przez lokalną społeczność działań rewitalizacyjnych.

Do podstawowych działań w zakresie zarządzania Programem Rewitalizacji zalicza się:

* Aktywne włączenie grup interesariuszy w proces rewitalizacji,
* Pozyskiwanie różnych środków finansowych zgodnie z zasadą dodatkowości,
* Promocja i wdrożenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których realizacja przyczyni się do pozytywnych zmian na wyznaczonym obszarze zgodnie z zasada komplementarności i zrównoważonego rozwoju,
* Wdrażanie poszczególnych działań zgodnie z kryterium czasu realizacji,
* Monitorowanie postępów w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z określeniem stopnia osiągnięcia wyznaczonych uprzednio celów,
* Utrzymanie trwałości osiągniętych rezultatów.

Powyższe wymaga zaangażowania wielu podmiotów, które posiadają narzędzia do ich realizacji. **Za wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka odpowiedzialny jest Komitet Rewitalizacji (powołany zarządzeniem nr 209/16) w składzie:**

* Agnieszka Kosewska – przedstawiciel środowiska oświaty i kultury;
* Teresa Grzymała - przedstawiciel środowiska oświaty i kultury;
* Sylwester Rozumek – przedstawiciel Rady Gminy Ostrów Mazowiecka;
* Krystyna Kossowska - przedstawiciel Rady Gminy Ostrów Mazowiecka;
* Katarzyna Brzostek – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Gminy Ostrów Mazowiecka;
* Krystian Pazik - przedstawiciel Młodzieżowej Rady Gminy Ostrów Mazowiecka;
* Elżbieta Kołakowska - mieszkaniec Gminy Ostrów Mazowiecka, niebędący członkiem stowarzyszeń i niepracujący w jednostkach organizacyjnych Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka;
* Małgorzata Łupińska - mieszkaniec Gminy Ostrów Mazowiecka, niebędący członkiem stowarzyszeń i niepracujący w jednostkach organizacyjnych Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka;
* Ryszard Rostkowski - mieszkaniec Gminy Ostrów Mazowiecka, niebędący członkiem stowarzyszeń i niepracujący w jednostkach organizacyjnych Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka;
* Tadeusz Domagała - przedstawiciel środowiska gospodarczego;
* Jolanta Cichomska - przedstawiciel środowiska gospodarczego;
* Bogumił Brzózka - przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka;
* Henryka Faderewski - przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka;
* Janusz Kossowski- przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka;
* Jerzy Loba - przedstawiciel służby zdrowia.

W procesie wdrażania Programu **Wójta** wspierać będzie **Sekretarz Gminy**, którego zakres działalności wpisuje się w realizację Gminnego Programu Rewitalizacji oraz pozwala na skuteczne wdrażanie projektów rewitalizacyjnych.

Wójt Gminy we współpracy z Komitetem Rewitalizacji przy realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji będzie współpracować z:

* Radnymi tworzącymi Radę Gminy na lata 2014-2018,
* Komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy,
* Jednostkami organizacyjnymi Gminy (m.in. placówki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej),
* Beneficjentami (fundacje, stowarzyszenia, osoby prywatne, instytucje kultury, lokalni liderzy, prywatne przedsiębiorstwa),
* Interesariuszami GPR.

Na etapie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka osoby odpowiedzialne będą współpracowały przede wszystkim z:

* Komitetem Rewitalizacji;
* Innymi komórkami organizacyjnymi Gminy Ostrów Mazowiecka, zwłaszcza z Skarbnikiem Gminy oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy;
* Beneficjentami zewnętrznymi również odpowiadającymi za realizację działań rewitalizacyjnych (wspólnotami mieszkaniowymi, instytucjami kultury, instytucjami polityki społecznej, fundacjami i stowarzyszeniami, lokalnymi przedsiębiorcami, osobami prywatnymi);
* Interesariuszami procesu rewitalizacji.

Schemat poniżej przedstawia wzajemne relacje i role komórek organizacji Gminy, interesariuszy i beneficjentów zewnętrznych.

Rysunek 13 Wzajemne relacje i role komórek organizacyjnych Gminy, interesariuszy i beneficjentów zewnętrznych

Źródło: opracowanie własne

Wszystkie zaplanowane działania są określone na podstawie analizy potrzeb i zidentyfikowanych deficytów na obszarze wsparcia. Wpisują się one w zakres publicznych i niepublicznych zadań samorządu gminnego zgodnie z *Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Gminnym uzupełnioną obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 20165r. (Dz. U. 2016 poz.446).* Jednostką uzupełniającą proces rewitalizacji, będącą jednocześnie głosem społeczności lokalnej jest Radami Gminy Ostrów Mazowiecka . Kompetencje jednostki regulowane są za pomocą powszechnie obowiązujących aktów prawnych, aktów wykonawczych oraz Statutu Rady Gminy Ostrów Mazowiecka. Dodatkowo Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka oraz każda jego aktualizacja wymaga przyjęcia stosownej uchwały Rady Gminy Ostrów Mazowiecka.

Reasumując, **wdrożenie i realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka** spoczywa na **Wójcie Gminy Ostrów Mazowiecka**, będącego jednocześnie organem wykonawczym, działającym przy pomocy **Sekretarza Gminy Ostrów Mazowiecka.**

Schemat poniżej przedstawia wzajemne relacje komórek organizacji Gminy Ostrów Mazowiecka, Komitetu Rewitalizacji, interesariuszy i beneficjentów zewnętrznych.

Rysunek 14 Schemat przedstawiający zarządzanie Gminnym Programem Rewitalizacji

Źródło: opracowanie własne

## Promocja oraz formy partycypacji społecznej Gminnego Programu Rewitalizacji

Jedną z najważniejszych zasad wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji jest partnerstwo i partycypacja społeczna oraz zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności. Rozwojowi zaangażowania społeczności lokalnej w przedsięwzięcia rewitalizacyjne sprzyjać może przyjęta odpowiednia strategia promocji Gminnego Programu Rewitalizacji. W celach promocyjnych planuje się:

Rysunek 15 Cele promocyjne Gminnego Programu Rewitalizacji

*Źródło: opracowanie własne.*

W celu realizacji powyżej wymienionych działań promocyjnych planuje się wdrożenie poniżej wymienionych kroków.

Rysunek 16 Działania promocyjne GPR

Źródło: opracowanie własne.

# System monitoringu i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji

## Monitoring

Podstawowym elementem integralnego zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji, jest jego systematyczna ocena i monitoring. Jego celem jest zbieranie informacji, na podstawie których oceniany jest merytoryczny oraz finansowy stopień wykonania założonych działań rewitalizacyjnych, a także identyfikacja ewentualnych trudności.

Zbieranie danych dotyczących rewitalizowanych sfer (społeczeństwa, gospodarki i przestrzeni) umożliwi tworzenie corocznych raportów przedstawiających postępy w realizacji założeń.

**Za monitorowanie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji odpowiedzialny będzie Komitet Rewitalizacji.** **Minimum raz w roku** będzie on koordynował gromadzenie danych dotyczących diagnozowanych wskaźników od osób i instytucji odpowiedzialnych za wykonanie projektów, Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej., Powiatowego Urzędu Pracy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Policji. Monitorowanie efektów działań rewitalizacyjnych może odbywać się również za pomocą badań ankietowych oraz spotkań konsultacyjnych i warsztatowych.

Na podstawie zgromadzonych danych powstawać będą **coroczne raporty** przedstawiające postępy w realizacji Programu Rewitalizacji, poziom zrealizowanych działań, realizację budżetu, ale także wydarzenia nieplanowane, utrudniające lub ułatwiające proces rewitalizacji.

Każdorazowe działania w zakresie realizacji zadań objętych Gminnym Programem Rewitalizacji uzgadnia się z Szefem Węzła Łączności Ostrów Mazowiecka.

Podsumowując, monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Program Rewitalizacji bazować będzie na:

1. Zbieraniu danych ilościowych, od poszczególnych instytucji publicznych (np. PUP, GOPS, Policja), wykonawców projektów i beneficjentów zewnętrznych, minimum raz do roku.
2. Analizie wskaźnikowej, której celem będzie określenie poziomu korelacji podejmowanych projektów rewitalizacyjnych z procesami społeczno – gospodarczymi w Gminie Ostrów Mazowiecka.
3. Corocznych raportach w formie sprawozdań z realizacji celów, zawierających informację na temat podejmowanych działań i realizowanych przedsięwzięciach.

Formy partycypacji społecznej na etapie wdrażania i monitorowanie Gminny Programu Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka szczegółowo przedstawia tabela poniżej.

Rysunek 17 Formy partycypacji społecznej na etapie wdrażania i monitorowania

*Źródło: opracowanie własne*

## Ewaluacja

Ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka opiera się na analizie wpływu przedsięwzięć rewitalizacyjnych na poszczególne aspekty funkcjonowania społeczno-gospodarczego interesariuszy Gminy Ostrów Mazowiecka oraz dekoncentracji negatywnych zjawisk na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji. Celem ewaluacji jest oszacowanie, w odniesieniu do jasno sformułowanych kryteriów, jakości i wartości procesu, a także efektów wdrażania interwencji publicznych.

Ewaluacja Programu prowadzona jest m.in. na podstawie danych zgromadzonych podczas monitoringu. Ewaluacja, w zależności od stopnia realizacji Programu, przebiega etapowo:

Tabela 29 Etapy ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **Ewaluacja ex-ante** (przed realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych): ocena zasadności poszczególnych działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ocena ich wpływu na społeczność lokalną i obszary strategiczne. |
|  | |
| 2. | **Ewaluacja on going** (w trakcie realizacji przedsięwzięć): ocena bieżąca przyjętych celów oraz ich wpływu na obszary problemowe. |
|  | |
| 3. | **Ewaluacja ex-post** (po realizacji przedsięwzięć): długoterminowa ocena wpływu oraz trwałości poszczególnych przedsięwzięć na społeczność lokalną i grupy interesariuszy. |
|  |  |
| 4. | **Modyfikacja Gminnego Programu Rewitalizacji:** po przeprowadzeni ewaluacji lub w razie wystąpienia istotnej zmiany warunków realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. |

Źródło: opracowanie własne

Monitoring oraz ewaluacja prowadzone będą na podstawie **wskaźników produktu** (które odnoszą się do produktów, które powstały w trakcie realizacji projektu, swoim zasięgiem nie wykracza poza przyjęty termin wdrażania danego przedsięwzięcia) oraz **wskaźników rezultatu i oddziaływania** (dotyczą działań, które nastąpiły po zakończeniu realizowania projektu oraz które wpływają na otoczenie społeczno-ekonomiczne, informują o zmianach, jakie zaszły w wyniku wdrożenia działań).

Tabela 30 Wskaźniki produktu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki produktu | Wskaźniki | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Źródło danych |
| Stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Komorowa | Liczba przeprowadzonych wydarzeń kulturalnych (szt.) | 0 | 9 | Dokumentacja zdjęciowa |
| Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych (os.) | 0 | 50 | Listy obecności |
| Remont Przedszkola Samorządowego przy ul. Bociańskiego w Komorowie | Liczba odremontowanych pomieszczeń (szt.) | 0 | 1 | Protokół zdawczo -odbiorczy |
| Liczba nowego sprzętu służącego edukacji i rozwoju (szt.) | 0 | 5 | Protokół zdawczo -odbiorczy |
| Remont budynku przy ul. Bociańskiego w Komorowie | Liczba projektów poprawiających i upowszechniających infrastrukturę techniczną | 0 | 1 | Protokół zdawczo -odbiorczy |
| Budowa placu zabaw przy ul. Bociańskiego w Komorowie | Liczba zrealizowanych projektów rekreacyjnych (szt.) | 0 | 1 | Protokół zdawczo -odbiorczy |
| Liczba zakupionych sprzętów rekreacyjnych (szt.) | 0 | 7 | Protokół zdawczo -odbiorczy |
| Działania z zakresu aktywizacji osób starszych | Liczba zorganizowanych wydarzeń aktywizujących osoby starsze (szt.) | 0 | 3 | Dokumentacja zdjęciowa |
| Stworzenie świetlicy w Zalesiu | Liczba zrewitalizowanych budynków infrastruktury społecznej (szt.) | 0 | 1 | Protokół zdawczo -odbiorczy |
| Liczba nowozakupionych sprzętów służących integracji i aktywizacji mieszkańców (szt.) | 0 | 5 | Protokół zdawczo -odbiorczy |
| Budowa placu zabaw w Zalesiu | Liczba zrealizowanych projektów rekreacyjnych (szt.) | 0 | 1 | Protokół zdawczo -odbiorczy |
| Działania z zakresu aktywizacji zawodowej w Zalesiu | Liczba przeprowadzonych szkoleń | 0 | 1 | Dokumentacja zdjęciowa |
| Liczba zorganizowanych staży zawodowych | 0 | 7 | Podpisane umowy z przedsiębiorstwami |
| Liczba osób korzystających ze staży zawodowych | 0 | 5 | Lista obecności |
| Remont świetlicy w Komorowie | Liczba zrewitalizowanych budynków infrastruktury społecznej (szt.) | 0 | 1 | Protokół zdawczo -odbiorczy |
| Liczba nowozakupionych sprzętów służących integracji i aktywizacji mieszkańców (szt.) | 0 | 5 | Protokół zdawczo -odbiorczy |
| Zagospodarowanie terenu przy pomnikach powstania listopadowego | Liczba zamontowanych kamer monitoringu (szt.) | 0 | 3 | Protokół zdawczo -odbiorczy |
| Liczba zakupionej małej infrastruktury | 0 | 5 | Protokół zdawczo -odbiorczy |
| Liczba zamontowanego oświetlenia ulicznego (szt.) | 0 | 6 | Protokół zdawczo -odbiorczy |
| Remont pomników w Komorowie- Aleja Powstania Listopadowego | Liczba zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa narodowego (szt.) | 0 | 4 | Protokół zdawczo –odbiorczy |
| Termomodernizacja i remont budynku na terenie dawnego PGR w Zalesiu | Liczba zrewitalizowanych budynków infrastruktury społecznej (szt.) | 0 | 1 | Protokół zdawczo -odbiorczy |
| Liczba nowozakupionych sprzętów wyposażenia zaplecza socjalnego (szt.) | 0 | 10 | Protokół zdawczo -odbiorczy |
| Liczba budynków poddanych termomodernizacji (szt.) | 0 | 1 | Protokół zdawczo -odbiorczy |
| Liczba nowych mieszkań socjalnych | 0 | 4 | Protokół zdawczo -odbiorczy |

Źródło: opracowanie własne.

Mierzenie stopnia zmian, wywołanych dzięki przeprowadzonych projektom rewitalizacyjnym opierać się będzie na analizie wskaźnikowej, która posłużyła do wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji z częstotliwością raz na rok. Za **wartość bazową** przyjęto najmniej korzystną w odniesieniu do średniej wartość wskaźnika dla obszaru zdegradowanego (podobszary Zalesie, Komorowo), natomiast za **wartość docelową,** zaplanowaną do osiągnięcia do roku 2026 przyjęto średnią wartość wskaźnika dla gminy. W niektórych przypadkach, ze względu na charakter zjawiska oraz krótki okres programowania wartość docelową pomniejszono o połowę różnicy miedzy wartością bazową a docelową.

Tabela 31 Wskaźniki rezultatu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Wskaźniki | Wartość bazowa | Wartość docelowa | | Sposób pozyskiwania danych |
| Rozwój gospodarczy i zmniejszenie stopy bezrobocia | Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców miejscowości (os.) | 237,59 | 152,8 | | Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej, Dane ewidencyjne Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka |
| Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w przeliczeniu na 1000 mieszkańców miejscowości (os.) | 78,01 | 48,3 | | Dane ewidencyjne Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka |
| Liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 1000 mieszkańców (szt.) | 17,73 | 36,94 | | Dane Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej |
| Liczba osób przypadających na 1 prowadzoną działalność gospodarczą | 56,4 | 31,62 | | Dane Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Dane ewidencyjne Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka |
| Poprawa jakości życia mieszkańców | Liczba osób zamieszkujących obszary, na których prowadzono rewitalizację [stan na 31.12.2015 r.] (os.) | 2 339 | 2 456 | | Dane ewidencyjne Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka |
| Liczba interwencji przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowi Mazowieckiej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców | 141,84 | 139,32 | | Dane Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, Dane ewidencyjne Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka |
| Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych | 50 | 95 | | Dane Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka |
| Liczba wydarzeń zorganizowanych na terenie rewitalizowanym (szt/rok) | 1 | 3 | | Dane ewidencyjne Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka |
| Liczba organizacji pozarządowych przypadających na 1000 osób wskazanej miejscowości (szt.) | 0 | 7,44 | | Dane ewidencyjne Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka |
| Liczba uczniów otrzymujących stypendia socjalne (szt.) | 14 | 7 | | Dane Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka |
| Poprawa ładu przestrzenno-funkcjonalnego i stanu środowiska naturalnego | Liczba odremontowanych budynków i zagospodarowanych nieużytków (szt.) | 0 | 4 | | Dane Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka |
| Liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk śmieci (szt.) | 3 | | 0 | Dane Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka |

Źródło: opracowanie własne.

## Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji

Ważną kwestią podczas tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest uwzględnienie procesu aktualizacji GPR. Pozwoli to na wprowadzenie modyfikacji w dokumencie, które będą wynikać wyłącznie ze zmian w bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy. Ponadto, wszystkie zaplanowane działania są określone na podstawie analizy. Wpisują się one w zakres publicznych i niepublicznych zadań samorządu gminnego zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Gminnym uzupełnioną obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 20165r. (Dz. U. 2016 poz.446). **Jednostką uzupełniającą proces rewitalizacji, będącą jednocześnie głosem społeczności lokalnej jest Rada Gminy Ostrów Mazowiecka.** Kompetencje jednostki regulowane są za pomocą powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz aktów wykonawczych. Dodatkowo Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka oraz każda jego aktualizacja wymaga przyjęcia stosownej uchwały Rady Gminy Ostrów Mazowiecka.

# Niezbędne zmiany w dokumentach strategicznych Gminy Ostrów Mazowiecka

Ustawa przewiduje możliwość wprowadzenia gminnym programem rewitalizacji zmian w gminnych dokumentach strategicznych i wynikających z nich aktach prawa miejscowego.

## Specjalna Strefa Rewitalizacji

W Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2026 nie przewiduje się ustanowienia Specjalnego Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku.

## Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Od 2015 roku trwają prace nad zmianą, przyjętego uchwałą nr XIII/138/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Mazowiecka. Do aktualizacji przystąpiono uchwałą Nr V/40/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Mazowiecka.

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wymaga aktualizacji w zakresie wyznaczenia obszarów wymagających przekształceń, w tym określenia terenów przeznaczonych do rewitalizacji zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji tj. obejmujących części następujących sołectw:

* Komorowo,
* Zalesie.

W ramach wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji planowane jest podjęcie szeregu działań, które mogą oddziaływać na zagospodarowanie przestrzennego obszaru rewitalizacji. Rekomenduje się więc sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji, dla których dotychczas te akty prawa miejscowego nie istniały i zawarcie takiego zapisu w Studium lub aktualizacje już istniejących, a nie uwzględniających planowanych w ramach rewitalizacji zmian.

## Zmiany w Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Na obszarze rewitalizacji obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przyjęte następującymi uchwałami:

* UCHWAŁA NR VII/65/15 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Mazowiecka obejmującego część obrębów Komorowo, Prosienica, Jelenie i Nieskórz,
* UCHWAŁA Nr VI / 58 / 15 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Mazowiecka obejmującego część obrębów Komorowo, Prosienica, Jelenie i Nieskórz,
* UCHWAŁA Nr XIII/139/12 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Mazowiecka,
* UCHWAŁA Nr XV/157/04 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 29 października 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Mazowiecka.

Analiza zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wykazała, że na obecnym etapie nie ma konieczności zmiany istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeśli na późniejszym etapie zostanie stwierdzona taka potrzeba wszczęte zostaną odpowiednie procedury.

# Spis tabel, rysunków i wykresów

Tabele

Tabela 1 Bezrobocie ogółem 14

Tabela 2 Bezrobotni z wykształceniem podstawowym 15

Tabela 3 Formy pomocy społecznej realizowane w latach 2010 – 2014 18

Tabela 4 Powody przyznawania pomocy społecznej w Gminie Ostrów Mazowiecka w latach 2014-2016 19

Tabela 5 Liczba osób objętych Niebieską Kartą. 20

*Tabela 6 Wykaz interwencji policyjnych przeprowadzonych przez KPP w Ostrowi Mazowiecka na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2015 r.* 22

Tabela 7 Liczba przeprowadzonych interwencji policyjnych w Gminie Ostrów Mazowiecka 25

Wykres. 1 Tabela 8 Liczba przeprowadzonych interwencji policyjnych w Gminie Ostrów Mazowiecka 25

Tabela 9 Liczba pożarów i miejscowych zagrożeń na terenie gminy w latach 2010 – 2015 26

Tabela 10 Liczba alarmów wymagających interwencji strażackiej 27

Tabela 11 Średnie wyniki egzaminu w klasach III gimnazjów na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka 27

Tabela 12 Wyniki egzaminów na tle gmin sąsiedzkich 28

Tabela 13 Frekwencja wyborcza w wyborach w 2015r. do Sejmu do Senatu RP 30

Tabela 14 Stowarzyszenia, Kółka Rolnicze, Koła Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy 32

Tabela 15 Lista stowarzyszeń działających na terenie gminy 32

Tabela 16 Wykaz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ostrów Mazowiecka 34

Tabela 17 Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie gminy 35

Tabela 18 Liczba ludności w poszczególnych obszarach na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w 2015 r. 36

Tabela 19 Podstawowe wskaźniki dotyczące obszaru zdegradowanego 46

Tabela 20 Zestawienie danych dotyczących Gminy Ostrów Mazowiecka 48

Tabela 21 Numeracja celów operacyjnych 65

Tabela 22 Lista A: projekty kluczowe 84

Tabela 23 Lista B: projekty komplementarne 89

Tabela 24 Powiązanie celów operacyjnych Gminy Ostrów Mazowiecka z realizowanymi przedsięwzięciami z Listy A oraz Listy B 92

Tabela 25 Powiązanie zdiagnozowanych problemów i zdiagnozowanych przedsięwzięć 96

Tabela 26 Komplementarność problemowa 105

Tabela 27 Komplementarność międzyokresowa 107

Tabela 28 Komplementarność źródeł finansowania 110

Tabela 29 Etapy ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ostrów Mazowiecka 158

Tabela 30 Wskaźniki produktu 159

Tabela 31 Wskaźniki rezultatu 162

Rysunki

[Rysunek 1. Etapy tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 9](#_Toc474269559)

[Rysunek 2 Położenie Gminy Ostrów Mazowiecka na terenie Powiatu Ostrowskiego 11](#_Toc474269560)

[Rysunek 3 Pomnik Generała Ignacego Prądzyńskiego i Generała Wojciecha 39](#_Toc474269561)

[Rysunek 4 Cele Gminnego Programu Rewitalizacji Ostrów Mazowiecka 61](#_Toc474269562)

[Rysunek 5 Przedszkole Samorządowe w Komorowie 72](#_Toc474269563)

[Rysunek 6 Aleja Powstania Listopadowego w Komorowie 84](#_Toc474269564)

[Rysunek 7 Budynek popegeerowski w miejscowości Zalesie ulegający degradacji. 89](#_Toc474269565)

[Rysunek 8 Podsumowanie wszystkich planowanych projektów. 90](#_Toc474269566)

[Rysunek 9 Przestrzenne rozmieszczenie projektów rewitalizacyjnych w miejscowości Zalesie 102](#_Toc474269567)

[Rysunek 10 Przestrzenne rozmieszczenie projektów rewitalizacyjnych w miejscowości Komorowo 103](#_Toc474269568)

[Rysunek 11. Mapa Komorowa. 122](#_Toc474269569)

[Rysunek 12. Mapa Zalesia. 136](#_Toc474269570)

[Rysunek 13 Wzajemne relacje i role komórek organizacyjnych Gminy, interesariuszy i beneficjentów zewnętrznych 152](#_Toc474269571)

[Rysunek 14 Schemat przedstawiający zarządzanie Gminnym Programem Rewitalizacji 153](#_Toc474269572)

[Rysunek 15 Cele promocyjne Gminnego Programu Rewitalizacji 154](#_Toc474269573)

[Rysunek 16 Działania promocyjne GPR 155](#_Toc474269574)

[Rysunek 17 Formy partycypacji społecznej na etapie wdrażania i monitorowania 157](#_Toc474269575)

Wykresy

[Wykres 1 Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Ostrów Mazowiecka 37](#_Toc474909539)

[Wykres 2. Związki respondentów z obszarem rewitalizacji 122](#_Toc474909540)

[Wykres 3. Jak oceniają Państwo natężenie poszczególnych problemów społecznych na obszarze rewitalizacji? 124](#_Toc474909541)

[Wykres 4. Jak oceniają Państwo następujące aspekty życia na obszarze rewitalizacji? 126](#_Toc474909542)

[Wykres 5. Jakie grupy społeczne powinny być głównie wspierane na obszarze rewitalizacji? (Pytanie wielokrotnego wyboru). 127](#_Toc474909543)

[Wykres 6. Jakie są Pani/Pana zdaniem największe atuty i potencjały wybranego obszaru rewitalizacji? 128](#_Toc474909544)

[Wykres 7. Czy włączył(a)by się Pan/Pani w działania podejmowane na rzecz poprawy życia w miejscu zamieszkania? 128](#_Toc474909545)

[Wykres 8. Jak często uczestniczy Pan/Pani w wydarzeniach, imprezach kulturalnych organizowanych w Gminie Ostrów Mazowiecka? 129](#_Toc474909546)

[Wykres 9. Jakie rodzaje przedsięwzięć powinny być Państwa zdaniem podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych na wskazanym obszarze? (Pytanie wielokrotnego wyboru). 130](#_Toc474909547)

[Wykres 10. Jakie rodzaje przedsięwzięć powinny być Państwa zdaniem podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na wskazanym obszarze? 131](#_Toc474909548)

[Wykres 11 Płeć respondentów. 132](#_Toc474909549)

[Wykres 12. Wiek respondentów. 133](#_Toc474909550)

[Wykres 13. Wykształcenie respondentów. 133](#_Toc474909551)

[Wykres 14. Miejsce zamieszkania respondentów. 134](#_Toc474909552)

[Wykres 15. Liczba lat zamieszkiwania w Ostrowi Mazowieckiej. 135](#_Toc474909553)

[Wykres 16 Status zawodowy badanych 135](#_Toc474909554)

[Wykres 17 Związki respondentów z obszarem rewitalizacji 136](#_Toc474909555)

[Wykres 18 Jak oceniają Państwo natężenie poszczególnych problemów społecznych na obszarze rewitalizacji? 138](#_Toc474909556)

[Wykres 19. Jak oceniają Państwo następujące aspekty życia na obszarze rewitalizacji? 140](#_Toc474909557)

[Wykres 20. Jakie grupy społeczne powinny być głównie wspierane na obszarze rewitalizacji? (Pytanie wielokrotnego wyboru). 141](#_Toc474909558)

[Wykres 21. Jakie są Pani/Pana zdaniem największe atuty i potencjały wybranego obszaru rewitalizacji? 142](#_Toc474909559)

[Wykres 22 Czy włączył(a)by się Pan/Pani w działania podejmowane na rzecz poprawy życia w miejscu zamieszkania? 142](#_Toc474909560)

[Wykres 23 Jak często uczestniczy Pan/Pani w wydarzeniach, imprezach kulturalnych organizowanych w Gminie Ostrów Mazowiecka? 143](#_Toc474909561)

[Wykres 24 Jakie rodzaje przedsięwzięć powinny być Państwa zdaniem podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych na wskazanym obszarze? (Pytanie wielokrotnego wyboru). 144](#_Toc474909562)

[Wykres 25 Jakie rodzaje przedsięwzięć powinny być Państwa zdaniem podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na wskazanym obszarze? 145](#_Toc474909563)

[Wykres 26 Płeć respondentów 146](#_Toc474909564)

[Wykres 27 Wiek respondentów 146](#_Toc474909565)

[Wykres 28 Wykształcenie respondentów 147](#_Toc474909566)

[Wykres 29 Miejsce zamieszkania respondentów 147](#_Toc474909567)

[Wykres 30 Liczba lat zamieszkiwania w Zalesiu 148](#_Toc474909568)

[Wykres 31 Status zawodowy badanych 148](#_Toc474909569)

1. Wszystkie poniższe definicje w niniejszym podrozdziale pochodzą z dokumentu pn. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 3 lipca 2015 r., s. 5-8. [↑](#footnote-ref-1)
2. Gminny Program Rewitalizacji [↑](#footnote-ref-2)