- Tom II SIWZ –

Wzór umowy

UMOWA NR               /..../2011

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu ……………. 2011 r. pomiędzy:

Gminą Pawonków z siedzibą w Pawonkowie, ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków reprezentowaną przez:

1. Henryka Swobodę – Wójta Gminy Pawonków,

przy kontrasygnacie Haliny Bronder   – Skarbnika Gminy

- zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a …………………………………………………………………………………........................, z siedzibą w ………………….........., przy ul. ………………….............., zarejestrowanym w ………………… pod Nr ……………….., NIP ………………, REGON …………………,

reprezentowanym przez:

1. .......................................................................

2. .......................................................................

- zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „ZABUDOWA URZĄDZENIA SITOPIASKOWNIKA NA OBIEKCIE ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW”

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Pawonkowie w  zblokowane urządzenie sitopiaskownika wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i siecią kanalizacyjną towarzyszącą zabudowie urządzenia,   zgodnie  z  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia………..

§ 2

Termin wykonania zamówienia ustalony będzie według następujących warunków:

- rozpoczęcie robót: do 7 dni od dnia podpisania umowy ,

- zakończenie robót (data odbioru końcowego): 10 grudnia 2011 r.

§ 3

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 4

- Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w celu uzyskania efektu budowlanego zgodnego z obowiązującymi warunkami technicznymi związanymi 
z przedmiotem zamówienia, zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu siedmiu dni od daty podpisania umowy.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytułu jej wad, błędów rachunkowych lub wprowadzenia innych rozwiązań, Zamawiający dokona zmian we własnym zakresie i na własny koszt w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższy niż 30 dni.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w minimum 50% własnymi siłami.

- Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, sprzętu 
i urządzeń.

- Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania obiektów i robót budowlanych oraz innych prac stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z zachowaniem norm i standardów jakościowych odnoszących się do tego typu robót, w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, przepisami BHP i p.poż. oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ;

- przejęcia terenu budowy i przygotowania wykonania przedmiotu umowy łącznie 
z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót podstawowych (wykonanie przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia);

- utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- składowania i usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

- opracowania i uzgodnienia projektu organizacji tymczasowego ruchu drogowego prowadzonego w pasach drogowych oraz zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót łącznie z widocznym oznakowaniem, zgodnym z tym projektem;

- odtworzenia na własny koszt wszystkich elementów pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
w tym zakresie przed Policją, innymi służbami publicznymi;

- uwzględnienia w cenie oferty kosztów przywozu, wywozu i utylizacji nadmiaru ziemi oraz wszelkich odpadów na najbliższe legalne wysypisko. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wywóz nadmiaru ziemi oraz wszelkich odpadów na legalne wysypisko;

- uczestniczenia w rozmowach i naradach na wezwanie Inspektora nadzoru;

- zawiadamiania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wyprzedzeniem minimum czterech dni roboczych, o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie wykona tego obowiązku zobowiązany będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt;

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą;

- przeprowadzenia prób, badań i odbiorów zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku;

- bieżącego zabezpieczania wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów;

- przywrócenia do stanu nie gorszego niż sprzed dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawa ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych umową. W razie niewykonania tego zobowiązania Zamawiający na podstawie komisyjne sporządzonego protokółu i wyceny może obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie wymienionych robót;

- przeprowadzenia, we współdziałaniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego czynności odbiorowych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca wykona Przedmiot Zamówienia z materiałów, urządzeń i wyposażenia, których standardy są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Wyroby budowlane, użyte do wykonania Przedmiotu Zamówienia, powinny być zgodne 
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

§ 7

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi wynagrodzenie kosztorysowe brutto, o wielkości ustalonej w złożonej ofercie tj. ………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………….) w tym podatek VAT …………..zł

- Obliczenie należnego wynagrodzenia za wykonane prace odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w ofercie oraz rzeczywiście wykonanych i odebranych prac, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego zakresu robót bez wynagrodzenia dla Wykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje wartość robót i materiałów. Materiały przewidziane do wbudowania powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

§ 8

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty będzie realizowane jedną fakturą końcową wystawioną po odbiorze końcowym inwestycji.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową za wykonanie przedmiotu umowy po wykonaniu zamówienia i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Datą wykonania przedmiotu umowy będzie data podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

- Faktura końcowa wystawiona zostanie na podstawie protokołu końcowego po dostarczeniu Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie za prace wykonane w ramach niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktur, przy czym za dzień zapłaty uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktur jest bezusterkowy protokół odbioru wykonanych robót, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Stwierdzenie przez Zamawiającego wad, bądź niewłaściwego wykonania robót wstrzymuje płatność faktury do czasu ich usunięcia i sporządzenia dodatkowego bezusterkowego protokołu odbioru

- Wykonawca nie może pod rygorem nieważności – bez pisemnej i uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

- Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, których wartość nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone w trybie z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt.5) ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

- Ustala się następujący termin płatności faktury końcowej – w terminie 21 dni od daty doręczenia.

- Do faktury Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia.

- Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ....................................................................................................................................... w Banku:  ……..........................…............................................................................................

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

  - odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto);

  - zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

  - zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn występujących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo na doliczenie odsetek ustawowych.

§ 11

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika robót 
i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - protokóły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje,

  - dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru 
i projektanta;

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu budowy do stanu nie gorszego, niż w chwili rozpoczęci robót;

  - protokoły badań i sprawdzeń ;

  - dziennik budowy;

  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z zestawieniem długości i średnic poszczególnych robót podpisanym przez geodetę;

  - rozliczenie końcowe budowy w formie kosztorysu powykonawczego sporządzonego na bazie kosztorysu ofertowego;

  - inne dokumenty niezbędne do odbioru wykonanych robót.

- Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy wykonanych robót w terminie do 14 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbiorowej i złożenia kompletnych dokumentów odbiorowych.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

- Zamawiający dokona w terminie 7 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

§ 12

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, określonej w § 7 umowy w formie ……………………, zgodnie z postanowieniem art. 150 ust. 3-6 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych :

  - 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona Wykonawcy 
w ciągu 30 dni po ostatecznym bezusterkowym odbiorze robót;

  - 30% zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i będzie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie rękojmi.

§ 13

    - Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

    - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeśli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 14

  - Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień niniejszej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia jeżeli:

- wystąpiła siła wyższa obejmująca klęski żywiołowe, anomalia klimatyczne;

- wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania robót zamiennych lub dodatkowych o czas niezbędny do wykonania tych robót;

- zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności:

  - warunki uniemożliwiające realizację robót budowlanych z przyczyn technologicznych;

  - przedłużająca się procedura postępowania przetargowego, uniemożliwiająca zachowanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia;

  - protesty osób prawnych i fizycznych;

  - wstrzymanie przez Zamawiającego wykonania zamówienia.

  - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 15

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Wartość robót, które Wykonawca podzleca podwykonawcy nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 16

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez kar umownych:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  - Wykonawca nie rozpoczął w ustalonym terminie robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie;

  - Wykonawca nie przestrzega zobowiązań podjętych w ofercie;

  - zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez kar umownych, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, spowodowanych brakiem środków finansowych w budżecie na realizację zadania inwestycyjnego, nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, oraz przejęcia od Wykonawcy teren budowy.

§ 17

- Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustalenia wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 18

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: