# Załącznik nr 5 do SIWZ

# U M O W A  Nr  In-342/…/2010

W dniu ……….2010 roku w Pniewach , pomiędzy Gminą Pniewy zwaną dalej w treści Zamawiającym , reprezentowanym przez :

Wiesława Nasiłowskiego – Wójta Gminy Pniewy

a:

Firmą …………………………………… , ul. …………………………, NIP………….., REGON ……………., reprezentowanym przez ……………………………,

zwaną dalej Wykonawcą , została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

Na podstawie przetargu nieograniczonego , art. 10, art. 39 - 46, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.), przeprowadzonego w dniu ………….....2010 roku, Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do realizacji :

Wykonanie boiska sportowego do piłki nożnej w Załężu Dużym, gm. Pniewy, pow. grójecki, woj. mazowiecki, zgodnie z przedmiarem robót , zgodnie z ofertą i kosztorysem robót.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy zgodny z dostarczoną dokumentacją, obowiązującymi przepisami, polskimi normami przenoszącymi normy europejskie oraz zasadami wiedzy technicznej .

§ 3

Roboty stanowiące przedmiot umowy będą wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 27 września 2010 r.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć kompletny projekt w jednym egzemplarzu , który określał przedmiot umowy w ramach zamówienia w trybie przetargu w ciągu trzech dni od dnia podpisania umowy.

§ 5

1/ Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy , a także zapewnić warunki bezpieczeństwa .

2/ Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego , do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą .

4/ Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej .

Ubezpieczeniu w szczególności podlegają od odpowiedzialności cywilnej szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich , a powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

§ 7

1/ Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych , z zastosowaniem preferencji krajowych .

2/ Na każde żądanie Zamawiającego ( inspektora nadzoru ) , Wykonawca obowiązany jest mieć w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty i atesty i złożyć je podpisane przez inspektora nadzoru inwestorowi w dniu odbioru robót.

3/ Wykonawca ma prawo do złożenia wniosku o przedłużenie terminu jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję :

a/ okoliczności , których nie można było przewidzieć ,

b/ z przyczyn zależnych od Zamawiającego .

4/ W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 3 Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym także Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu umowy.

§ 8

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe według przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.

Wartość wynagrodzenia zgodnie z ofertą wynosi : ……………………. zł

(słownie: …………………………………………………….. złotych) ,

w tym podatek VAT   …………………….. zł

§ 9

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego z zaokrągleniem do pełnych 10 zł. za przedmiot umowy tj. ………………. zł (słownie: ……………………. złotych) w postaci ……………………………………………..

§ 10

Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy , zaczynając od daty odbioru końcowego .

Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne usunięcie wad po upływie okresu rękojmi .

§ 11

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przeznaczone jest na:

  - 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

  - 70% na zabezpieczenie zgodnie z Umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminach i na zasadach zgodnych z art. 151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 12

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi po dokonaniu komisyjnego ich odbioru ostatecznego i przedłożeniu faktury zatwierdzonej przez inspektora nadzoru. Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od daty  jej otrzymania, przelewem na konto Wykonawcy. Za dzień zapłaty strony ustalają datę polecenia przelewu wystawioną przez Zamawiającego.

§ 13

1/ Strony postanawiają , że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne .

2/ Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1/ Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a/ za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,

b/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c/ z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

d/ za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1 % za każdy dzień przerwy,

e/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego .

2/ Zamawiający płaci Wykonawcy kary :

a/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

3/ Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

W razie opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie .

§ 15

1/ Zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności .

2/ Nie można dokonać zmian niniejszej umowy jeżeli są one niekorzystne dla Zamawiającego i przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta.

3/ Zakaz określony w pkt.  2 nie dotyczy wprowadzenia takich zmian , których dokonuje się w wyniku okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 17

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                              ZAMAWIAJĄCY