In.271.4.2011

Pniewy, 2011-03-10

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.4.2011. Nazwa zadania: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Treść pytania:

"Zwracamy się z zapytaniem na jakiej podstawie Zamawiający określił termin wykonania zamówienia na 2001-12-28. Sam czas ścisłej procedury (w minimalnym wymiarze, bez uwzględnienia najmniejszych nakładów pracy na wysłanie zawiadomień) określonej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosi ok. 7 miesięcy (w wersji bez uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia). W tym brak jest uwzględnienia fazy przedprojektowej i projektowej dotyczącej opracowań będących przedmiotem zamówienia czy czasu na opracowanie ekofizjografii.

Zatem z tak określonym terminem wykonania zamówienia fizycznie nie jest to możliwe (nawet przy założeniu warunków laboratoryjnych), a nie normalnej pracy). Doświadczenie jednoznacznie wskazuje, iż mimo zachowania najwyższej staranności przy  dochowaniu terminów procedura planistyczna, ze względu na wielość podmiotów biorących w niej udział oraz kompleksowość zagadnień jaka związana jest z przedmiotem sporządzenia studium, zajmuje znacznie więcej czasu, Zatem nierealistyczne (i niemożliwe do spełnienia) określenie terminu wykonania zamówienia powoduje po pierwsze niegodność z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych i już na samym początku zmusza strony do zmiany postanowień umowy w późniejszym terminie (co może być związane z utrudnieniami natury formalnej)"

Odpowiedź:

Urząd Gminy Pniewy informuje, że zgodnie z art. 11 oraz art. 17 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) realizacja przedmiotowego zamówienia jest możliwa w terminie do dnia 28 grudnia 2011r. Poza tym zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), mówiącym o tym, że budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, Urząd Gminy powinien wydać zaplanowane środki  w danym roku budżetowym. Dlatego termin realizacji zamówienia został ustalony na 28 grudnia 2011r.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy