Strategia Rozwoju Gminy

## Pniewy

CZĘŚĆ II

Plan zadań Gminy do 2018 r.

opracowana przez:

##### PPUH „BaSz”

przy współpracy

# Urzędu Gminy Pniewy

Pniewy 2003

PLAN ZADAŃ GMINY PNIEWY DO ROKU 2018

Tematy, które zostały przedstawione w rozdziale „Harmonogramy realizacyjne najważniejszych zadań” definiują obszary działań niezbędnych do realizacji Misji oraz Celów Strategicznych Gminy. Na podstawie tych harmonogramów można zapisać szczegółowe zadania w poszczególnych obszarach.

Opisane w tym rozdziale propozycje zadań zawierają:

- Treść zadania - krótki opis zadania z określeniem oczekiwanych efektów realizacji

- Termin realizacji - przewidywany czas rozpoczęcia i zakończenia zadania, lub przedział czasowy, w którym dane zadanie powinno zostać zrealizowane.

- Odpowiedzialny - osoba lub instytucja koordynująca realizację zadania. Działania realizowane przez Urząd Gminy będą koordynowane przez Wójta Gminy. Dla zadań wykraczających poza zakres obowiązków gminy Wójt Gminy pełni rolę pomocniczą. Realizacja zadań będzie uzależniona od możliwości finansowych budżetu gminy oraz od pozyskania środków zewnętrznych.

- Budżet - szacunkowe koszty realizacji zadania (dla zadań inwestycyjnych koszty rzeczywiste określi przetarg). Niektóre zadania, ważne dla rozwoju gminy, należą do zakresu kompetencji samorządu powiatowego lub innych instytucji. O środki na realizację tych zadań powinny zabiegać wspólnie wszystkie zainteresowane jednostki.

- Źródła środków - potencjalne źródła środków finansowych na realizację zadania.

| ZADANIE 1.1 | Opracowanie programu wodociągowania gminy, uwzględniającego istniejące ujęcia wody oraz budowę nowych |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2005 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 1.2 | Opracowanie harmonogramów realizacji inwestycji wodociągowych |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2005 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET | określony w kosztorysie inwestorskim |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 1.3 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: - Michrów (15 km, 50 przyłączy) - Michrówek (7 km, 30 przyłączy) - Kocerany (10 km, 40 przyłączy) - Pniewy - Wola Pniewska (5 km, 25 przyłączy) - Witalówka (4 km, 15 przyłączy) - Jurki (5 km, 25 przyłączy) - Przęsławice – Nowina P. (4 km, 12 przyłączy) - Karolew, Budki Petrykowskie (10 km, 40 przyłączy) |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2005 – 2010 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |
| UWAGI | Zadanie będzie realizowane etapami |

| ZADANIE 1.4 | Budowa ujęć wody i sieci w sołectwach: - Osieczek - Jeziora - Teodorówka - Przykory - Wilczoruda - Józefów - Tomaszówka |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET | określony w kosztorysie inwestorskim |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa #### Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 1.5 | Budowa stacji uzdatniania wody w Pniewach, modernizacja hydroforni w Pniewach |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2008 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET | określony w kosztorysie inwestorskim |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |
| ###### UWAGI | Zadanie realizowane będzie etapami |

| ZADANIE 1.6 | Budowa studni głębinowej w Michrowie |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2005 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET | określony w kosztorysie inwestorskim |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 2.1 | Opracowanie koncepcji kanalizacji gminy |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2005 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET | określony w kosztorysie inwestorskim |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 2.2 | Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET | określony w kosztorysie inwestorskim |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |
| UWAGI | Zadanie realizowane będzie etapami |

| ZADANIE 2.3 | Budowa oczyszczalni ścieków w: - Pniewach o przepustowości 1000 m3/dobę oraz sieci kanalizacyjnej |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET | określony w kosztorysie inwestorskim |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Fundusze ochrony środowiska Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |
| UWAGI | Zadanie realizowane będzie etapami |

| ZADANIE 2.4 | Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenie gminy |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET | określony w kosztorysie inwestorskim |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 3.1 | Analiza zapotrzebowania na gaz w sołectwach |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2005 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 3.2 | Opracowanie dokumentacji technicznej |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2006 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET | określony w kosztorysie inwestorskim |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 3.3 | Dokończenie gazyfikacji w rejonach zgazyfikowanych i budowa sieci gazociągowej w sołectwach: - Wola Grabska - Czekaj - Kornelówka - Przykory - Kruszewek - Michrów-Stefów - Osieczek - Teodorówka - Tomaszówka |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET | określony w kosztorysie inwestorskim |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej Środki mieszkańców |
| UWAGI | Zadanie realizowane będzie etapami |

| ZADANIE 4.1 | Analiza stanu sieci elektroenergetycznych w gminie |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy Zakład Energetyczny |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 4.2 | Opracowanie programu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 4.3 | Modernizacja sieci elektroenergetycznych w miejscowościach: - Załęże - Kruszewek - Ciechlin - Cychry - Osieczek - Osieczek - Michrówek - Michrów - Tomaszówka - Dąbrówka - Jeziora - Śreniawa |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2010 |
| ODPOWIEDZIALNY | Zakład Energetyczny Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki Zakładu Energetycznego Środki własne gminy |

| ZADANIE 4.4 | Budowa (modernizacja) sieci energetycznej: - wzdłuż drogi Załęże – Kornelówka – Natalin - na odcinku drogi Załęże – Michrów - Stefów - wzdłuż drogi Michrów – Pepsi Cola |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2006 |
| ODPOWIEDZIALNY | Zakład Energetyczny Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki Zakładu Energetycznego Środki własne gminy |

| ZADANIE 4.5 | Modernizacja oświetlenia ulicznego |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2010 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET | określony w kosztorysie inwestorskim |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |
| UWAGI | Zadanie realizowane będzie etapami |

| ZADANIE 5.1 | Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska i programu gospodarki odpadami |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | #### Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska |

| ZADANIE 5.2 | Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie utylizacji odpadów stałych |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki samorządu powiatowego Środki samorządu wojewódzkiego Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 5.3 | Utworzenie na terenie gminy punktów czasowego magazynowania wyrobów zawierających azbest |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2006 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 5.4 | Likwidacja „dzikich wysypisk” |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2008 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 6.1 | Analiza stanu dróg na terenie gminy |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 6.2 | Opracowanie harmonogramów modernizacji dróg powiatowych i gminnych |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2005 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy Zarząd Powiatu Grójeckiego Zarząd Województwa Mazowieckiego |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki samorządu powiatowego |

| ZADANIE 6.3 | Uregulowanie stanu prawnego terenów pod drogami gminnymi |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 - 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 6.3 | Modernizacja dróg powiatowych: - Pniewy – granica gminy (Rembertów) - Wilczoruda – Michrów - Michrówek – granica gminy (Jeżewice) - Konie – granica gminy (Wilków) - Ciechlin – granica gminy (Rożce) - Dąbrówka – granica gminy (Szadków) |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Zarząd Powiatu Grójeckiego |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki samorządu powiatowego Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |
| UWAGI | Zadanie samorządu powiatowego Zadanie realizowane będzie etapami |

| ZADANIE 6.4 | Modernizacja dróg gminnych: - Karolew-Aleksandrów-Załęże Duże – 2,1 km - Kruszew-Wola Pniewska – 3,5 km - Dąbrówka-Daszew-Ciechlin – 3,2 km - Karolew – przez wieś (Wólka Załęska) – 1,0 km - Wiatrowiec – granica gminy (Janówek) – 0,5 km - Przęsławice-Kolonia Jurki – 2,5 km - Wólka Załęska - Aleksandrów – 0,4 km - Załęże Duże - Kornelówka – 4,0 km - Pniewy – Jeziora Nowina – 0,8 km - Józefów przez wieś – 1,0 km - Wilczoruda Parcela-Cychry (gr. gminy) – 2,5 km - Wola Grabska - Czekaj – 1,7 km - Przęsławice-Tomaszówka-Jeziora – 1,6 km - Załęże Duże-gr.gminy (Bystrzanów) – 1,2 km - Załęże Duże-Kruszewek-Kruszew – 3,2 km - Michrów-Kocerany-gr.gm.(Księżowola)– 2,5 km - Wola Pniewska-Kruszew-Jurki – 2,5 km - Przykory - Osieczek – 2,0 km - Michrów-Kocerany-gr.gm.(Wysoczyn) – 2,7km - Czekaj-gr.gminy (Uleniec) – 1,1 km - Kocerany-Cieśle – 0,7 km - Budki Petrykow.-Natalin-Kornelówka – 3,2 km - Budki Petrykow.-gr.gm (Nosy Poniatki) – 0,4 km - Nowina Przęsławice-gr.gminy (Zalesie) – 1,5 km - Jeziora Nowina-Jeziora (las) – 2,5 km - Wiatrowiec-Cychry-gr.gm.(Bronisławów)–2,5km - Jeziórka-Wola Grabska – 2,0 km - Przęsławice-Tomaszówka-gr.gm (Uleniec) - Michrów-Michrówek-PEPSI - Konie-Osieczek-Przykory - Kruszew-Kocerany - Kruszew-Michrów-Kocerany (las) - Osieczek-do lasu Jeziora - Rozgałęzienie Osieczek - Obwodnica wsi Konie (GDDK) i dostosowanie planów zagospodarowania przestrzennego |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET | określony w kosztorysie inwestorskim |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |
| UWAGI | Zadanie realizowane będzie etapami |

| ZADANIE 7.1 | Analiza stanu infrastruktury drogowej oraz potrzeb inwestycyjnych w gminie |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 7.2 | Budowa chodników przy drogach: - krajowych - powiatowych - gminnych |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET | określony w kosztorysie inwestorskim |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki samorządu powiatowego |
| UWAGI | Zadanie realizowane będzie etapami |

| ZADANIE 7.3 | Budowa parkingów i miejsc biwakowych |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET | określony w kosztorysie inwestorskim |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki Unii Europejskiej |
| UWAGI | Zadanie realizowane będzie etapami |

| ZADANIE 7.4 | Budowa ścieżek rowerowych: - Kocerany - Cychry - Osieczek – Petrykozy – Osieczek - Wzdłuż rzeki Jeziorki |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 8.1 | Opracowanie raportu o stanie rolnictwa w gminie |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2005 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |
| ZADANIE 8.2 | Opracowanie i wdrożenie gminnego programu wspierania grup producenckich |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | WODR Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 8.3 | Opracowanie i wdrożenie programu promocji produkcji zdrowej żywności |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | WODR Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 9.1 | Analiza stanu przetwórstwa w gminie |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2005 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 9.2 | Opracowanie i wdrożenie systemu wspierania rozwoju przetwórstwa |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy WODR Inwestorzy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 10.1 | Analiza lokalnych potrzeb w zakresie szkoleń |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2005 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 10.2 | Organizacja szkoleń |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Instytucje prowadzące szkolenia Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki samorządu powiatowego Środki samorządu wojewódzkiego Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 10.3 | Opracowanie i wdrożenie programu wspierania inicjatyw lokalnych |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Fundacje i fundusze wspierające organizacje pozarządowe Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 10.4 | Opracowanie gminnego programu ulg i preferencji dla osób i firm tworzących nowe miejsca pracy |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2005 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 10.5 | Wdrożenie norm ISO w Urzędzie Gminy |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2007 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 11.1 | Opracowanie programu współpracy z samorządami |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2005 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 11.2 | Realizacja programu współpracy z samorządami |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 12.1 | Utworzenie zespołu d/s pozyskiwania środków pomocowych |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gmin |

| ZADANIE 12.2 | Szkolenia członków zespołu |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |
| ZADANIE 12.3 | Opracowywanie aplikacji o środki zewnętrzne na realizację inwestycji. Monitoring i rozliczanie zadań. |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 13.1 | Opracowanie „mapy” terenów pod inwestycje |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 13.2 | Opracowanie i wdrożenie programu informacyjnego o możliwościach inwestowania na terenie gminy |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 13.3 | #### Zagospodarowanie terenu po byłej GS w Przęsławicach |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2010 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 14.1 | Opracowanie i wdrożenie systemu zachęt dla inwestorów |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 15.1 | Analiza stanu infrastruktury społecznej w gminie |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 15.2 | Utworzenie Ośrodka Kultury (wykorzystanie budynku szkoły w Wilczorudzie) |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2008 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 15.3 | Budowa Gminnego Domu Kultury (np. w Michrowie) |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 15.4 | Budowa Szkoły w Jeziorze |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 15.4 | Budowa Gimnazjum w Pniewach |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 16.1 | Opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa w gminie |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 16.2 | Podjęcie działań w celu poprawy wyposażenia i stanu kadrowego instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2010 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki samorządu powiatowego Środki samorządu wojewódzkiego Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 16.3 | Opracowanie raportu o zagrożeniach patologiami młodzieży w gminie |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 16.4 | Opracowanie i wdrożenie programu przeciwdziałania patologiom społecznym |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Fundacje i fundusze wspierające organizacje pozarządowe Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 17.1 | Analiza lokalnych potrzeb i możliwości w zakresie organizacji wolnego czasu młodzieży |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 17.2 | Opracowanie i wdrożenie programu organizacji wolnego czasu młodzieży |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy Placówki Oświatowe |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Fundacje i fundusze wspierające organizacje pozarządowe Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 17.3 | Budowa gminnego boiska z zapleczem socjalnym we wsi Załęże Duże |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 18.1 | Analiza stanu bazy turystyczno-rekreacyjnej w gminie |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2005 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gmin |

| ZADANIE 18.2 | Opracowanie koncepcji rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej i dostosowanie planów zagospodarowania przestrzennego |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2010 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET | określony w kosztorysie inwestorskim |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 18.3 | Opracowanie i wdrożenie programu pozyskania inwestorów z zakresu bazy turystyczno-rekreacyjnej |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 18.4 | Zagospodarowanie rekreacyjne terenów wokół zbiornika wodnego we wsi Osieczek. Zagospodarowanie osiedla Śreniawa. |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 19.1 | Analiza możliwości budowy zbiorników retencyjnych na terenie gminy |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2005 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 19.2 | Opracowanie harmonogramów inwestycji, pozyskanie terenów i budowa zbiorników retencyjnych w miejscowościach: - Cychry - Wilczoruda - Osieczek - Jeziora – działka nr 122 - Przęsławice - Kolonia Jurki |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2005 – 20018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 19.3 | Wsparcie budowy zbiorników retencyjnych i rekreacyjnych przez inwestorów na terenach prywatnych |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Inwestorzy Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki inwestorów Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 20.1 | Analiza potencjalnych terenów pod zalesienia |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2005 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 20.2 | Opracowanie harmonogramów zalesień i zalesienia |
| --- | --- |
| # TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Zarząd Powiatu Nadleśnictwo Wójt Gminy Pniewy Rolnicy (właściciele gruntów niższych klas) |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki Starostwa Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej Środki rolników |

| ZADANIE 21.1 | Opracowanie raportu o stanie środowiska naturalnego w gminie |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 21.2 | Opracowanie i wdrożenie programu ochrony środowiska |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Fundacje i fundusze ochrony środowiska Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 21.3 | Opracowanie i wdrożenie programu podnoszenia świadomości ekologicznej w gminie |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Fundacje i fundusze wspierające ekologię Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 22.1 | Opracowanie analizy stanu obecnego estetyki gminy |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| ZADANIE 22.3 | Opracowanie i wdrożenie programu poprawy estetyki gminy |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 23.1 | Analiza możliwości rozwoju agroturystyki i ekologicznego rolnictwa na terenie gminy |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2005 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 23.2 | Opracowanie i wdrożenie programu popularyzacji agroturystyki |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| ZADANIE 24.1 | Opracowanie i realizacja programu promocji gminy |
| --- | --- |
| TERMIN REALIZACJI | 2004 – 2018 |
| ODPOWIEDZIALNY | Wójt Gminy Pniewy |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki firm z terenu gminy |