UMOWA NR   ...../08

W dniu   ...08.2008 r.  w Regiminie pomiędzy  Gminą Regimin reprezentowaną przez :

Wójta Gminy Regimin		-	 Lecha ZDUŃCZYKA,

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Regimin	-            Janiny GĘSICKIEJ ,

zwanym dalej w umowie Zamawiającym,

a

wpisana do:

reprezentowaną przez:

1.

zwany dalej ,,Wykonawcą‘‘

zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do Wykonanie modernizacji drogi gminnej w m. Jarluty Duże o długości 100m  potrójne utwardzenie emulsją i grysem   - gmina Regimin (powiat ciechanowski, województwo mazowieckie). Roboty zostaną wykonane zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik  do niniejszej umowy.

§ 2

Terminy

- Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę prac określonych w § 1 ustala się na dzień

.....08.2008r.

- Termin zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień   15.10.2008r.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Udostępnienie ternu budowy  celem wykonania zadania

2.   Wskazanie  inspektora nadzoru

3.  Przystąpienie do odbioru końcowego w ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę, potwierdzonej przez inspektora nadzoru;

4.  Terminowe dokonanie zapłaty za przedmiot umowy określony w § 1  zgodnie z zasadami określonymi w § 6.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie ze specyfikacją techniczną, z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, z materiałów własnych - z zastosowaniem preferencji krajowych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt.1. powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom Norm Polskich oraz przepisom o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.10 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. nr 89 poz.414 z 1994r.).

- Przestrzegania przepisów BHP. .

- Zapewnienie kierownika budowy, posiadającego odpowiednie uprawnienia.

- Utrzymywanie porządku na stanowiskach roboczych i na terenie budowy .

- Składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i usuwanie zbędnych materiałów;

- Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy.

- Naprawienie na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego - uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych w związku z budową;

- Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu pełnej dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania robót, ceryfikaty i aprobaty techniczne wraz z dekleracjami zgodności na wszelkie materiały zastosowane do budowy, protokóły badań i sprawdzeń, zaświadczenia właściwych jednostek i organów przewidzianych przepisami, świadectwa kontroli jakości.

§ 5

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1.

- O terminie zakończenia robót i gotowości do odbioru Wykonawca będzie

informował Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o zakończeniu budowy i powiadomi o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie za ten element odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru. W protokóle mogą być zawarte terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych wad przy odbiorze, o ile Zamawiający nie skorzysta z przysługujących mu uprawnień określonych w ust. 4.

- Odbiór jakościowy odbywa się zgodnie ze stadardami określonymi przepisami wykonania i odbioru robót budowlano-drogowych i dokumentacją budowlaną w obecności przedstawicieli stron niniejszej umowy.

§ 6

Wynagrodzenie i zasady płatności

Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy okr.w § 1 pkt 1. wynagrodzenie umowne (ryczałtowe) w wysokości   ceny usługi netto; ................... PLN    ceny podatku VAT 22% .............. PLN  CENY BRUTTO; ................ PLN słownie: .............................................................../100 złotych   Wartość została wyliczona na podstawie formularza (kosztorysu) ofertowego Wykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Zapłata wynagrodzenia  nastąpi w formie przelewu, po podpisaniu protokołu odbioru przez uprawnionych przedstawicieli stron .  Termin płatności 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego Faktury VAT za pełen zakończony przedmiot umowy określony w § 1. Strony dopuszczają możliwość częściowego fakturowania robót.

Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich, jak również wierzytelności te nie mogą być przedmiotem zastawu.

§ 7

Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 3 lat, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 8

Kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.1. za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki,

1.2. za niedotrzymanie terminu przewidzianego na usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki,

1.3. za nieprzystąpienie do realizacji przedmiotu umowy oraz za przerwanie prac bez zgody Zamawiającego - w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia lub przerwy w realizacji umowy,

1.4. za odstąpienie od wykonania umowy bez winy lub zgody Zamawiającego - w wysokości 5 % należnego wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) za przedmiot umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca;

2.1. opóźnia się z rozpoczęciem realizacji umowy powyżej 7  dni,

2.2. wykonuje roboty w sposób wadliwy, lub sprzeczny z umową,

2.3. przerywa wykonanie prac powyżej 7 dni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, łącznie z utraconymi korzyściami.

§ 9

Ewentualne prace dodatkowe i zamienne proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego będą uzgodnione w postaci aneksów do niniejszej umowy a wartość robót dodatkowych będzie ustalona w  oparciu o zasady wyceny przyjęte w załączniki nr 3.

§ 10

Postanowienia  końcowe.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cwilnego oraz Prawa Budowlanego

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jedna dla Wykonawcy  dwie dla Zamawiającego .

integralną część umowy stanowią załączniki:

1. Formularz ofertowy.

Wykonawca:					                                                     Zamawiający:

przy kontrasygnacie

UMOWA NR   ...../08

W dniu   ...08.2008 r.  w Regiminie pomiędzy  Gminą Regimin reprezentowaną przez :

Wójta Gminy Regimin		-	 Lecha ZDUŃCZYKA,

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Regimin	-            Janiny GĘSICKIEJ ,

zwanym dalej w umowie Zamawiającym,

a

wpisana do:

reprezentowaną przez:

1.

zwany dalej ,,Wykonawcą‘‘

zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do Wykonanie modernizacji drogi gminnej w m. Jarluty Małe o długości 194,06m  potrójne utwardzenie emulsją i grysem   - gmina Regimin (powiat ciechanowski, województwo mazowieckie). Roboty zostaną wykonane zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik  do niniejszej umowy.

§ 2

Terminy

- Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę prac określonych w § 1 ustala się na dzień

.....08.2008r.

- Termin zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień   15.10.2008r.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Udostępnienie ternu budowy  celem wykonania zadania

2.   Wskazanie  inspektora nadzoru

3.  Przystąpienie do odbioru końcowego w ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę, potwierdzonej przez inspektora nadzoru;

4.  Terminowe dokonanie zapłaty za przedmiot umowy określony w § 1  zgodnie z zasadami określonymi w § 6.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie ze specyfikacją techniczną, z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, z materiałów własnych - z zastosowaniem preferencji krajowych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt.1. powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom Norm Polskich oraz przepisom o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.10 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. nr 89 poz.414 z 1994r.).

- Przestrzegania przepisów BHP. .

- Zapewnienie kierownika budowy, posiadającego odpowiednie uprawnienia.

- Utrzymywanie porządku na stanowiskach roboczych i na terenie budowy .

- Składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i usuwanie zbędnych materiałów;

- Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy.

- Naprawienie na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego - uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych w związku z budową;

- Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu pełnej dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania robót, ceryfikaty i aprobaty techniczne wraz z dekleracjami zgodności na wszelkie materiały zastosowane do budowy, protokóły badań i sprawdzeń, zaświadczenia właściwych jednostek i organów przewidzianych przepisami, świadectwa kontroli jakości.

§ 5

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1.

- O terminie zakończenia robót i gotowości do odbioru Wykonawca będzie

informował Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o zakończeniu budowy i powiadomi o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie za ten element odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru. W protokóle mogą być zawarte terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych wad przy odbiorze, o ile Zamawiający nie skorzysta z przysługujących mu uprawnień określonych w ust. 4.

- Odbiór jakościowy odbywa się zgodnie ze stadardami określonymi przepisami wykonania i odbioru robót budowlano-drogowych i dokumentacją budowlaną w obecności przedstawicieli stron niniejszej umowy.

§ 6

Wynagrodzenie i zasady płatności

Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy okr.w § 1 pkt 1. wynagrodzenie umowne (ryczałtowe) w wysokości   ceny usługi netto; ................... PLN    ceny podatku VAT 22% .............. PLN  CENY BRUTTO; ................ PLN słownie: .............................................................../100 złotych   Wartość została wyliczona na podstawie formularza (kosztorysu) ofertowego Wykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Zapłata wynagrodzenia  nastąpi w formie przelewu, po podpisaniu protokołu odbioru przez uprawnionych przedstawicieli stron .  Termin płatności 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego Faktury VAT za pełen zakończony przedmiot umowy określony w § 1. Strony dopuszczają możliwość częściowego fakturowania robót.

Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich, jak również wierzytelności te nie mogą być przedmiotem zastawu.

§ 7

Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 3 lat, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 8

Kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.1. za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki,

1.2. za niedotrzymanie terminu przewidzianego na usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki,

1.3. za nieprzystąpienie do realizacji przedmiotu umowy oraz za przerwanie prac bez zgody Zamawiającego - w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia lub przerwy w realizacji umowy,

1.4. za odstąpienie od wykonania umowy bez winy lub zgody Zamawiającego - w wysokości 5 % należnego wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) za przedmiot umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca;

2.1. opóźnia się z rozpoczęciem realizacji umowy powyżej 7  dni,

2.2. wykonuje roboty w sposób wadliwy, lub sprzeczny z umową,

2.3. przerywa wykonanie prac powyżej 7 dni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, łącznie z utraconymi korzyściami.

§ 9

Ewentualne prace dodatkowe i zamienne proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego będą uzgodnione w postaci aneksów do niniejszej umowy a wartość robót dodatkowych będzie ustalona w  oparciu o zasady wyceny przyjęte w załączniki nr 3.

§ 10

Postanowienia  końcowe.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cwilnego oraz Prawa Budowlanego

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jedna dla Wykonawcy  dwie dla Zamawiającego .

integralną część umowy stanowią załączniki:

1. Formularz ofertowy.

Wykonawca:					                                                     Zamawiający:

przy kontrasygnacie

UMOWA NR   ...../08

W dniu   ...08.2008 r.  w Regiminie pomiędzy  Gminą Regimin reprezentowaną przez :

Wójta Gminy Regimin		-	 Lecha ZDUŃCZYKA,

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Regimin	-            Janiny GĘSICKIEJ ,

zwanym dalej w umowie Zamawiającym,

a

wpisana do:

reprezentowaną przez:

1.

zwany dalej ,,Wykonawcą‘‘

zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do Wykonanie modernizacji drogi gminnej w m. Jarluty Duże o długości 156,41m  potrójne utwardzenie emulsją i grysem   - gmina Regimin (powiat ciechanowski, województwo mazowieckie). Roboty zostaną wykonane zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik  do niniejszej umowy.

§ 2

Terminy

- Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę prac określonych w § 1 ustala się na dzień

.....08.2008r.

- Termin zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień   15.10.2008r.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Udostępnienie ternu budowy  celem wykonania zadania

2.   Wskazanie  inspektora nadzoru

3.  Przystąpienie do odbioru końcowego w ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę, potwierdzonej przez inspektora nadzoru;

4.  Terminowe dokonanie zapłaty za przedmiot umowy określony w § 1  zgodnie z zasadami określonymi w § 6.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie ze specyfikacją techniczną, z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, z materiałów własnych - z zastosowaniem preferencji krajowych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt.1. powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom Norm Polskich oraz przepisom o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.10 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. nr 89 poz.414 z 1994r.).

- Przestrzegania przepisów BHP. .

- Zapewnienie kierownika budowy, posiadającego odpowiednie uprawnienia.

- Utrzymywanie porządku na stanowiskach roboczych i na terenie budowy .

- Składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i usuwanie zbędnych materiałów;

- Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy.

- Naprawienie na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego - uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych w związku z budową;

- Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu pełnej dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania robót, ceryfikaty i aprobaty techniczne wraz z dekleracjami zgodności na wszelkie materiały zastosowane do budowy, protokóły badań i sprawdzeń, zaświadczenia właściwych jednostek i organów przewidzianych przepisami, świadectwa kontroli jakości.

§ 5

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1.

- O terminie zakończenia robót i gotowości do odbioru Wykonawca będzie

informował Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o zakończeniu budowy i powiadomi o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie za ten element odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru. W protokóle mogą być zawarte terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych wad przy odbiorze, o ile Zamawiający nie skorzysta z przysługujących mu uprawnień określonych w ust. 4.

- Odbiór jakościowy odbywa się zgodnie ze stadardami określonymi przepisami wykonania i odbioru robót budowlano-drogowych i dokumentacją budowlaną w obecności przedstawicieli stron niniejszej umowy.

§ 6

Wynagrodzenie i zasady płatności

Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy okr.w § 1 pkt 1. wynagrodzenie umowne (ryczałtowe) w wysokości   ceny usługi netto; ................... PLN    ceny podatku VAT 22% .............. PLN  CENY BRUTTO; ................ PLN słownie: .............................................................../100 złotych   Wartość została wyliczona na podstawie formularza (kosztorysu) ofertowego Wykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Zapłata wynagrodzenia  nastąpi w formie przelewu, po podpisaniu protokołu odbioru przez uprawnionych przedstawicieli stron .  Termin płatności 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego Faktury VAT za pełen zakończony przedmiot umowy określony w § 1. Strony dopuszczają możliwość częściowego fakturowania robót.

Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich, jak również wierzytelności te nie mogą być przedmiotem zastawu.

§ 7

Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 3 lat, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 8

Kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.1. za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki,

1.2. za niedotrzymanie terminu przewidzianego na usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki,

1.3. za nieprzystąpienie do realizacji przedmiotu umowy oraz za przerwanie prac bez zgody Zamawiającego - w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia lub przerwy w realizacji umowy,

1.4. za odstąpienie od wykonania umowy bez winy lub zgody Zamawiającego - w wysokości 5 % należnego wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) za przedmiot umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca;

2.1. opóźnia się z rozpoczęciem realizacji umowy powyżej 7  dni,

2.2. wykonuje roboty w sposób wadliwy, lub sprzeczny z umową,

2.3. przerywa wykonanie prac powyżej 7 dni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, łącznie z utraconymi korzyściami.

§ 9

Ewentualne prace dodatkowe i zamienne proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego będą uzgodnione w postaci aneksów do niniejszej umowy a wartość robót dodatkowych będzie ustalona w  oparciu o zasady wyceny przyjęte w załączniki nr 3.

§ 10

Postanowienia  końcowe.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cwilnego oraz Prawa Budowlanego

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jedna dla Wykonawcy  dwie dla Zamawiającego .

integralną część umowy stanowią załączniki:

1. Formularz ofertowy.

Wykonawca:					                                                     Zamawiający:

przy kontrasygnacie

UMOWA NR   ...../08

W dniu   ...08.2008 r.  w Regiminie pomiędzy  Gminą Regimin reprezentowaną przez :

Wójta Gminy Regimin		-	 Lecha ZDUŃCZYKA,

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Regimin	-            Janiny GĘSICKIEJ ,

zwanym dalej w umowie Zamawiającym,

a

wpisana do:

reprezentowaną przez:

1.

zwany dalej ,,Wykonawcą‘‘

zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do Wykonanie modernizacji drogi gminnej w m. Szulmierz o długości 1745,97m  potrójne utwardzenie emulsją i grysem   - gmina Regimin (powiat ciechanowski, województwo mazowieckie). Roboty zostaną wykonane zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik  do niniejszej umowy.

§ 2

Terminy

- Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę prac określonych w § 1 ustala się na dzień

.....08.2008r.

- Termin zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień   15.10.2008r.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.  Udostępnienie ternu budowy  celem wykonania zadania

2.   Wskazanie  inspektora nadzoru

3.  Przystąpienie do odbioru końcowego w ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę, potwierdzonej przez inspektora nadzoru;

4.  Terminowe dokonanie zapłaty za przedmiot umowy określony w § 1  zgodnie z zasadami określonymi w § 6.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie ze specyfikacją techniczną, z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, z materiałów własnych - z zastosowaniem preferencji krajowych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt.1. powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom Norm Polskich oraz przepisom o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.10 ustawy z 7.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. nr 89 poz.414 z 1994r.).

- Przestrzegania przepisów BHP. .

- Zapewnienie kierownika budowy, posiadającego odpowiednie uprawnienia.

- Utrzymywanie porządku na stanowiskach roboczych i na terenie budowy .

- Składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i usuwanie zbędnych materiałów;

- Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy.

- Naprawienie na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego - uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych w związku z budową;

- Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu pełnej dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania robót, ceryfikaty i aprobaty techniczne wraz z dekleracjami zgodności na wszelkie materiały zastosowane do budowy, protokóły badań i sprawdzeń, zaświadczenia właściwych jednostek i organów przewidzianych przepisami, świadectwa kontroli jakości.

§ 5

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1.

- O terminie zakończenia robót i gotowości do odbioru Wykonawca będzie

informował Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o zakończeniu budowy i powiadomi o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie za ten element odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku odbioru. W protokóle mogą być zawarte terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych wad przy odbiorze, o ile Zamawiający nie skorzysta z przysługujących mu uprawnień określonych w ust. 4.

- Odbiór jakościowy odbywa się zgodnie ze stadardami określonymi przepisami wykonania i odbioru robót budowlano-drogowych i dokumentacją budowlaną w obecności przedstawicieli stron niniejszej umowy.

§ 6

Wynagrodzenie i zasady płatności

Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy okr.w § 1 pkt 1. wynagrodzenie umowne (ryczałtowe) w wysokości   ceny usługi netto; ................... PLN    ceny podatku VAT 22% .............. PLN  CENY BRUTTO; ................ PLN słownie: .............................................................../100 złotych   Wartość została wyliczona na podstawie formularza (kosztorysu) ofertowego Wykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Zapłata wynagrodzenia  nastąpi w formie przelewu, po podpisaniu protokołu odbioru przez uprawnionych przedstawicieli stron .  Termin płatności 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego Faktury VAT za pełen zakończony przedmiot umowy określony w § 1. Strony dopuszczają możliwość częściowego fakturowania robót.

Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich, jak również wierzytelności te nie mogą być przedmiotem zastawu.

§ 7

Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 3 lat, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 8

Kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.1. za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki,

1.2. za niedotrzymanie terminu przewidzianego na usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji - w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki,

1.3. za nieprzystąpienie do realizacji przedmiotu umowy oraz za przerwanie prac bez zgody Zamawiającego - w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia lub przerwy w realizacji umowy,

1.4. za odstąpienie od wykonania umowy bez winy lub zgody Zamawiającego - w wysokości 5 % należnego wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) za przedmiot umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca;

2.1. opóźnia się z rozpoczęciem realizacji umowy powyżej 7  dni,

2.2. wykonuje roboty w sposób wadliwy, lub sprzeczny z umową,

2.3. przerywa wykonanie prac powyżej 7 dni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, łącznie z utraconymi korzyściami.

§ 9

Ewentualne prace dodatkowe i zamienne proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego będą uzgodnione w postaci aneksów do niniejszej umowy a wartość robót dodatkowych będzie ustalona w  oparciu o zasady wyceny przyjęte w załączniki nr 3.

§ 10

Postanowienia  końcowe.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cwilnego oraz Prawa Budowlanego

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jedna dla Wykonawcy  dwie dla Zamawiającego .

integralną część umowy stanowią załączniki:

1. Formularz ofertowy.

Wykonawca:					                                                     Zamawiający:

przy kontrasygnacie