Załącznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA INWESTYCJI

Wykonanie robót budowlanych oraz dostawie sprzętu dla zadania „Rozbudowa miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w Sołectwie Mniszki” realizowanego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”

Zamawiający: Gmina Skulsk

Termin realizacji: lipiec  2012 – 20 sierpień 2012

- Miejsce świadczenia usługi – miejscowość Mniszki, obręb ewidencyjny Mniszki, działki ewidencyjne nr 210 oraz 211..

Wskazane jest, aby Wykonawca usługi dokonał wizji lokalnej terenu objętego pracami, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

- Przedmiotem zamówienia jest:

usługa polegająca na wykonaniu robót budowlanych oraz dostawie sprzętu w ramach zadania  „Rozbudowa miejsc rekreacji służących do użytku publicznego w Sołectwie Mniszki” realizowanego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Zakres planowanych robót budowlanych i dostaw:

- Doposażenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu wodnego w: dwuosobowe kajaki wraz z kompletem wioseł (sztuk 2); czteroosobowy rower wodny (sztuk 1); kamizelki asekuracyjne (sztyk 8);

- Zakup i dostawa przenośnej sceny artystycznej wraz ze schodami oraz poręczą zabezpieczającą. Scena o wymiarach 6m x 4m (winna być rozkładana, modułowa       z możliwością szybkiego montażu i demontażu).

- Rozbudowa placu zabaw poprzez zakup i dostawę zestawu wielofunkcyjnego typu „bocianie gniazdo”. Zestaw o konstrukcji stalowej powinien być wyposażony           w zjeżdżalnie i ściankę wspinaczkową.

- Wykonanie wiaty rekreacyjnej (drewnianej chaty grillowej) o wymiarach 4,15m x 6m przykrytej daszkiem z desek pokrytych gontami orła,  o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm o powierzchni 25m2 z grillem przenośnym         wyposażonym w ruszt żeliwny o wymiarach paleniska 100cm oraz zakup dwóch kompletów stołów i ławek z drewna wykonanych z desek (komplet dotyczy jednego stołu oraz dwóch ławek).

- Oznaczenie ścieżki rowerowej na drzewach za pomocą namalowania znaku R zgodnie z warunkami technicznymi dotyczącymi umieszczenia znaków drogowych (lokalizacja podana przez inwestora (20 sztuk). Zakup i dostawa stojaków do rowerów, 8 miejsc dla rowerów w jednym stojaku (sztuk 2). Zakup oraz dostawa koszy na śmieci (sztuk 3). Kosze winny być ocynkowane i malowane proszkowo;

Kosze winny charakteryzować się wysokimi parametrami jakościowymi                   i wytrzymałościowymi; pojemność kosza: 40 litrów; wyposażone w słupek umożliwiający trwały montaż z podłożem. Wyposażone w daszek chroniący przed opadami atmosferycznymi, rozwiewaniem, umieszczonych wewnątrz odpadów przez wiatr, umieszczaniem odpadów o dużych wymiarach.

- Budowa amfiteatru wraz ze schodami [wg koncepcji programowo przestrzennej: roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. Gr. III) i wbudowanie w nasyp (24m3), ława pod krawężnik betonowa z oporem (15m3), obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (210m), ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV (182m2), nawierzchnia żwirowa – górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie – grubość po zagęszczeniu 10 cm (44m2). Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na posypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (138m2). Umocnienie skarpy przy amfiteatrze płytami ażurowymi na chudym betonie (15m2). Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (306m2) Wykonanie ławek amfiteatru składających się z szkieletu metalowego oraz siedzisk wykonanych z dwóch desek impregnowanych i malowanych (1 kpl)].

Do obowiązków wykonawcy należy:

- Wykonawca przy szacowaniu wartości zadania jest zobowiązany do uwzględnienia faktu, że część prac budowlanych i montażowych będzie wykonywana przez mieszkańców Sołectwa Mniszki.

- Biorąc pod uwagę charakter przedmiotowego projektu oraz regulamin Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” wykonawca będzie nadzorował prace prowadzone przez mieszkańców Sołectwa Mniszki, w ramach ich udziału w realizacji inwestycji.

- W przypadku wykonywania robót budowlanych dla których jest przewidziany wkład własny w postaci pracy własnej oraz pracy sprzętem mieszkańców Sołectwa Mniszki, Wykonawca zagwarantuje udział w realizacji inwestycji w ilości nie mniejszej niż jest to określone w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

| Rodzaj prac | Łączna planowana liczba godzin | Przewidywana liczba zaangażowanych osób/sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Montaż elementów placów zabaw | 200 godz. | 10 osób |
| Montaż sceny artystycznej | 50 godz. | 5 osób |
| Montaż wiaty rekreacyjnej | 200 godz. | 5 osób |
| Oznakowanie ścieżki rowerowej | 200 godz. | 4 osoby |
| Pomoc przy wykonaniu amfiteatru | 700 godz. | 10 osób |
| Pomoc przy wykonaniu amfiteatru – praca sprzętem | 235 godz. | Koparko ładowarka - sztuk 1, Betoniarka – sztuk 1, wiertarka – sztuk 2 oraz drobny sprzęt budowlany. |
| Łącznie: | 1585 godz. |  |

- Wykonane roboty budowlane oraz dostawa sprzętu podlega weryfikacji przez zamawiającego. Po dokonaniu weryfikacji i usunięciu ewentualnych braków przez wykonawcę sporządzony zostanie protokół zdawczo - odbiorczy.

- Gwarancja:

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony
 w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

- Okres gwarancyjny rozpoczyna się od dnia odbioru przedmiotu umowy i kończy się po upływie trzy lata  od zakończenia inwestycji.

- W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca obowiązany jest do ich usunięcia bez osobnego wynagrodzenia                w terminie 3 dni roboczych od pisemnego wezwania. Za  zgodą  Zamawiającego  wyrażoną  na piśmie,  termin  usunięcia  wady  może być przedłużony.

- wystąpieniu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę niezwłocznie od jej wystąpienia telefonicznie, faksem lub mailem a następnie  pisemnie potwierdzić listem poleconym.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad na własny koszt.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, Zamawiający jest uprawniony bez utraty praw wynikających z gwarancji, do zlecenia wykonania usunięcia wady wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych kosztów usunięcia wady w terminie 14 dni od pisemnego wezwania do zapłaty przez Zamawiającego.

- Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji inwestycji wad projektowych 
lub obmiarowych w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie projektowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty robót budowlanych wynikające z ujawnionym wad.