## Arkusz1
3. PLANOWANE INWESTYCJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE W GMINIE STARA KAMIENICA NA OKRES NA LATA 2013-2015
Inwestycje wodociągowe
LP | NAZWA ZADANIA | PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY | PLANOWANY ZAKRES FINANSOWY | FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA | TERMIN WYKONANIA
1 | Budowa sieci wodociągowej celem podłączenia nieruchomości w rejonie Kromnów 1a, Kromnów 2a i Stara Kamienica 107 | Rurciąg DN 90 mm PE długość 70 metrów wraz z urządzeniami i osprzętem | 13200 | środki własne/ środki zewnetrzne | 2013-2014
2 | Budowa sieci wodociągowej celem podłączenia nieruchomości w rejonie Kromnów 45, Kromnów 46, Kromnów 51 | Rurciąg DN 90 mm PE długość 220 metrów wraz z urządzeniami i osprzętem wykonany metodą bezwykopową | 17900 | środki własne / środki zewnętrzne | 2014-2015
3 | Budowa sieci wodociągowej celem podłączenia nieruchomości w rejonie Kromnów 5, Kromnów 6 | Rurciąg DN 90 mm PE długość 20 metrów wraz z urządzeniami i osprzętem | 5700 | środki własne / środki zewnętrzne | 2013-2014
4 | Budowa sieci wodociągowej celem podłączenia nieruchomości w rejonie Barcinek 2, Stara Kamienica 184 | Rurciąg DN 90 mm PE długość 150 metrów wraz z urządzeniami i osprzętem metodą bezwykopową Montaż zestawu hydrantowego | 13000 | środki własne / środki zewnętrzne | 2014
5 | Budowa przyłączy wodociągowych do granicy działek w miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec | Rurciąg DN 32 mm PE długość 327 metrów wraz z urządzeniami i osprzętem | 19620 | środki własne / środki zewnętrzne | 2014
ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ I PRZEGLĄDY
6 | Wymiana zestawu pompy głębinowej w Barcinku 16 | Zakup zestawu pompy głębinowej | 2000 | środki własne / środki zewnętrzne | 2014-2015
7 | Wymiana zestawu pompy głębinowej w Rybnicy 1 | Zakup zestawu pompy głębinowej | 3300 | środki własne / środki zewnętrzne | 2014-2015
8 | Wymiana zestawu pompy głębinowej w Barcinku 55 | Zakup zestawu pompy głębinowej | 2800 | środki własne / środki zewnętrzne | 2014-2015
9 | Kosiarka | Zakup kosiarki | 1700 | środki własne | 2013
10 | Wykrywacz metali | Zakup wykrywacza metali | 600 | środki własne | 2013
11 | Przegląd maszyn i urządzeń | Przegląd maszyn i urządzeń na ujęciach wody | 3000 | środki własne | 2014-2015
Inwestycje kanalizacyjne
LP | NAZWA ZADANIA | PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY | PLANOWANY ZAKRES FINANSOWY | FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA | TERMIN WYKONANIA
1 | Budowa sieci kanalizacyjnej celem podłączenia nieruchomości w rejonie Kromnów 1a, Kromnów 2a i Stara Kamienica 107 | Rurociąg kanalizacyjny PVC DN 200 mm długość 70 metrów Rurociąg ciśnieniowy 12 metrów Przepompownia zbiornikowa ścieków | 19000 | środki własne/ środki zewnetrzne | 2013-2014
2 | Budowa sieci kanalizacyjnej celem podłączenia nieruchomości w rejonie Kromnów 45, Kromnów 46, Kromnów 51 | Rurociąg kanalizacyjny PVC DN 200 mm długość 220 metrów wraz z urządzeniami i osprzętem wykonany metodą bezwykopową Przepompownia zbiornikowa ścieków | 36000 | środki własne / środki zewnętrzne | 2014-2015
3 | Budowa sieci kanalizacyjnej celem podłączenia nieruchomości w rejonie Kromnów 5, Kromnów 6 | Rurociąg kanalizacyjny PVC DN 200 mm długość 20 metrów wraz z urządzeniami i osprzętem Przepompownia zbiornikowa ścieków | 6200 | środki własne / środki zewnętrzne | 2013-2014
4 | Budowa sieci kanalizacyjnej celem podłączenia nieruchomości w rejonie Barcinek 2, Stara Kamienica 184 | Rurociąg kanalizacyjny PVC DN 200 mm długość 150 metrów wraz z urządzeniami i osprzętem metodą bezwykopową Przepompownia zbiornikowa ścieków | 25500 | środki własne / środki zewnętrzne | 2014
5 | Budowa przyłączy kanalizacyjnyh do granicy działek w miejscowości Stara Kamienica, Kromnów i Kopaniec | Rurociąg kanalizacyjny PVC DN 200 mm długość 327 metrów wraz z urządzeniami i osprzętem | 45780 | środki własne / środki zewnętrzne | 2014
ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ I PRZEGLĄDY
6 | Agregat pompowy | Zakup agregatu pompowego | 7200 | środki własne | 2013
7 | Komputer stacjonarny | Zakup komputera stacjonarnego | 2500 | środki własne | 2013
8 | Młot udarowy | Zakup młota udarowego | 2200 | środki własne | 2013
9 | Płyta wibracyjna | Zakup płyty wibracyjnej | 15000 | środki własne / środki zewnętrzne | 2014
10 | Aktualizacja programów | Aktualizacja programu Wodnik, Enova | 4000 | środki własne | 2013
11 | Pozyskanie dodatkowego źródła zasilnia Oczyszczlni Ścieków w Starej Kamienicy | Zakup agregatu prądotwórczego | 28500 | środki własne / środki zewnętrzne | 2014-2015
12 | Przegląd maszyn i urządzeń | Przegląd maszyn i urządzeń na oczyszczalni ścieków | 18500 | środki własne | 2014-2015