Załącznik do Uchwały Nr XVII /102/07

Rady Gminy Starej Kamienicy

z dnia 29.11.2007 r.

# PLAN ODNOWY WSI – STARA KAMIENICA

NA LATA 2007-2013

| Kluczowe obszary problemowe rozwojowe | Analiza Co jest? | Diagnoza Jak jest? właściwie/niewłaściwie | Plan Jak ma być? Stan | Program/Projekty Co? W jaki sposób? Kiedy? | Sposób finansowania zewnętrzne/własne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Co nas wyróżnia? | Największa wieś w gminie o bardzo dobrym położeniu geograficznym sprzyjającym rozwojowi usług turystycznych. | Stara Kamienica mało efektywnie wykorzystuje swoje centralne położenie w gminie. System dróg gminnych wewnątrz miejscowości wymaga modernizacji oraz kompleksowej wymiany oświetlenia ulicznego. Brak infrastruktury turystycznej i gastronomicznej. Nadal niewystarczająca jest promocja i wizualizacja wsi. | Centrum usługowo-handlowo-administracyjne gminy. Centrum informacji turystycznej o regionie (Punkt Informacji Turystyczno-Kulturalnej). Dobry system dróg oraz koordynacja transportu kolejowego i samochodowego sprzyjająca organizacji imprez oraz realizacji oferty narciarskiej, rowerowej, konnej i pieszej. | Program promocji oferty inwestycyjnej dla wsi Stara Kamienica. 2007-2013 | RPO, PROW, EWT, środki własne mieszkańców oraz budżet gminy |
|  | Ruiny zamku Schaffgotschów | Kolebka Rodu Schaffgotschów jest mało wypromowana i rozreklamowana. Stan techniczny zamku i parku wymaga bardzo pilnej interwencji i zaangażowania sporych środków finansowych w jego ratowanie. | Zabezpieczone zgodnie ze sztuką konserwatorską ruiny zamku wraz z przylegającym parkiem. Ruiny zamku stanowią główną atrakcję turystyczną wsi oraz są miejscem wiejskich i gminnych imprez kulturalno-rekreacyjnych. W pobliżu ruin przygotowane miejsce parkingowe oraz wiata dla rowerzystów. W podziemiach zamku utworzona galeria i punkt informacji turystycznej. | Program ochrony i konserwacji zabytków wsi Stara Kamienica | Środki konserwatora zabytków, RPO, EWT, PROW, budżet gminy |
|  | Zabytkowy kościół | Kościół w stanie wymagającym remontów (wieża kościelna, pokrycie dachowe, ogrzewanie, instalacja elektryczna, odwodnienie). Drobne prace konserwatorskie odbywają się na bieżąco. Elewacja kościoła oraz wieży wymaga prac remontowych. Przyległy stary cmentarz w stanie dobrym. | Poprawa stanu elewacji kościoła. Poprawa stanu technicznego wieży, ogrodzenia, odwodnienia, systemu ogrzewania, pokrycia dachowego i instalacji wewnątrz budynku. Poprawa estetyki dojścia do kościoła. Postawienie tablicy informacyjnej o kościele. | 2008-2013 | Ministerstwo Kultury PO, Konserwator zabytków, PROW, |
|  | Stadion sportowy im.S.Turskiego | Stadion utrzymany w czystości. Trybuny dla widzów po remoncie bez zadaszenia. Stadion wymaga przebudowy i dostosowania do wymiarowych przepisów PZPN. Teren wymaga instalacji odwadniających. Budynek szatni nadaje się do kapitalnego remontu. Brakuje zaplecza gastronomicznego i sanitarnego. Ogrodzenie stadionu zniszczone. Duże połacie terenu niezagospodarowane. Brak zaplecza parkingowego. | Stadion oświetlony z przygotowanym zapleczem magazynowym, sanitarnym i gastronomicznym. Cały teren zagospodarowany (boiska pomocnicze, punkty lekkoatletyczne itp.). Odwodniona płyta boiska z położoną sztuczną nawierzchnią. Ogrodzenie odnowione z miejscami na płatne reklamy sponsorów stadionu. Zadaszenie trybun. Stadion stanowi miejsce gminnych i regionalnych imprez sportowo-rekreacyjnych. | 2008- 2010 | PROW, budżet gminy Ministerstwo Sportu, |
|  | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej | Budynek OSP wymaga remontu. Stan zaplecza technicznego niewystarczający i wysłużony. Brakuje miejsca na zaplecze dla strażaków oraz miejsce spotkań i szkoleń | Wybudowana nowa remiza oraz odrestaurowana stara i dostosowana do potrzeb OSP. Drużyna wyposażona w niezbędny sprzęt. Odbywają się szkolenia nowych strażaków oraz członków drużyn młodzieżowych. | 2008-2013 | EWT, budżet gminy, MSWiA, PROW, ZG OSP |
|  | Zakłady przemysłowe | Stara Kamienica posiada miejsca na lokalizację nowych inwestycji. Brak odpowiedniej infrastruktury technicznej nie pozwala na przygotowanie pełnej oferty inwestycyjnej. Zbyt mała ilość zakładów w porównaniu ze stopniem bezrobocia. | Utworzone nowe miejsca pracy w zakładach przyjaznych środowisku naturalnemu. Preferowany rozwój MŚP. | 2007-2013 | MPiPS, SPO, PUP |
|  | Zespół Szkół Publicznych z salą sportową | Stan techniczny budynków szkolnych wymagający remontów adaptacyjnych. Brak pracowni językowych i przedmiotowych uniemożliwia prowadzenie zajęć na odpowiednim poziomie. Sala gimnastyczna wymaga rozpoczęcia II etapu inwestycyjnego w postaci budowy zaplecza sanitarnego bez którego nie jest możliwe korzystanie z sali w pełnym zakresie. Brak łącznika pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem szkoły. Doposażenie sali w niezbędny sprzęt sportowy oraz techniczny (kotara, rolety, ekrany wyciszające itp). | Stara Kamienica stanowi centrum edukacyjne dla Gminy liczącej 5200 mieszkańców. W Starej Kamienicy znajduje się jedyne w Gminie gimnazjum. Realizacja II etapu inwestycyjnego (powstanie łącznika z zapleczem sanitarnym i pracowniami przedmiotowymi) przyczyni się do poprawy oferty edukacyjnej gimnazjum, stworzy szansę rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz będzie alternatywną formą aktywnego spędzania wolnego czasu dla młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi. Powstanie w pełni wyposażonych pracowni przedmiotowych przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej. | 2008-2010 | EWT,PROW, RPO, MEN, budżet gminy |
|  | Osiedle mieszkaniowe położone w centrum wsi w bezpośrednim sąsiedztwie byłego zespołu parkowego, ruin zamku oraz zdewastowanych budynków gospodarczych. | Osiedle budynków spółdzielczych przylegające do byłego zespołu parkowego. Park wymaga inwentaryzacji i odnowy. Brak placu zabaw dla dzieci i młodzieży. | Przywrócenie zaniedbanego terenu do pierwotnej funkcji parku. Park z sąsiadującym terenem przy ruinach zamku wraz z zabudową gospodarczą będzie stanowić odnowione centrum wsi. W odległości 200 m od parku powstanie plac zabaw dla dzieci i młodzieży. | 2008-2009 | PROW, EWT, budżet gminy |
| 2. Funkcje | Rolniczo-przemysłowo-usługowo -mieszkaniowa | Malejący dochód z gospodarstw, brak wystarczającej ilości lokalnych zakładów pracy i sektora usługowego. Brak infrastruktury turystycznej. | Rozwój agroturystyki, zwiększenie funkcji turystycznej wsi, sprowadzenie większych inwestorów na teren gminy. | 2007-2013 | Urząd Gminy, mieszkańcy wsi |
| 3. Kim są mieszkańcy? | Napływowa ludność imigracyjna, przesiedleńcy z centralnej i wschodniej Polski oraz z kresów wschodnich. | Mieszkańcy średnio zintegrowani, mało zaangażowani w życie wsi. Większość wyznania rzymsko-katolickiego. Duża część młodzieży po ukończeniu szkoły emigruje do pracy za granicą. Duża część mieszkańców uczy się i pracuje w pobliskiej Jeleniej Górze | Wieś zintegrowana, podnosząca swoje kwalifikacje, dobre stosunki sąsiedzkie. | Powołanie organizacji konsolidujących mieszkańców. | Mieszkańcy wsi, Rada Sołecka |
| 4. Z czego się utrzymują? | -rolnictwo -praca w zakładach -emerytury -renty, zasiłki -działalność gospodarcza - praca za granicą | Około 16,1% mieszkańców to osoby bezrobotne. Zmniejszająca się ilość prowadzących gospodarstwa rolne. Część pracuje w zakładach pracy w Starej Kamienicy oraz okolicy. Znaczna grupa to emeryci, renciści i osoby pobierające zasiłki. Część mieszkańców utrzymuje się z dorywczej pracy. | Wzrost liczby zakładów pracy, ulgi dla osób zaczynających działalność gospodarczą, ulgi dla nowych inwestorów. | Programy szkoleniowe; kursy zawodowe, kursy językowe, kursy komputerowe | Urząd Gminy, Urząd Pracy |
| 5. Jak jest zorganizowana? | Rada Sołecka Ochotnicza Straż Pożarna KS LZS Stara Kamienica Rada Parafialna | Organizacje zbyt mało aktywne. OSP mocno zaangażowane w utrzymanie placówki i sprzętu w odpowiednim stanie technicznym. KS LZS Stara Kamienica włącza się w życie społeczności lokalnej borykając się z problemami stanu technicznego stadionu. | Powołanie nowych organizacji większe zaangażowanie mieszkańców w życie wsi, wzmocnienie więzi sąsiedzkich. Powstanie Klubu Seniora, Klubu Urodzonych w Starej Kamienicy. | Organizowanie imprez integrujących, sportowych, kulturalno-rozrywkowych. 2007-2013 | Rada Sołecka, OSP, Urząd Gminy, organizacje sportowe i stowarzyszenia. |
| 6. Propozycje dla dzieci i młodzieży | Sala gimnastyczna, boisko sportowe – stadion, biblioteka. | Brak wystarczającej ilości organizacji skupiających młodzież , sala sportowa , brak sprzętu i funduszy do organizacji zajęć i imprez sportowych, stadion sportowe wymagający drenażu i odnowy budynku szatni, brak placów zabaw dla małych dzieci. | Wyposażenie sali gimnastycznej. Budowa placu zabaw dla dzieci. | Założyć organizacje: młodzieżowe, sportowe. | Mieszkańcy wsi, Rada Sołecka, OSP, Urząd Gminy. EWT, PROW |
| 7. Jak rozwiązywane są problemy? | Zebrania wiejskie, spotkania z radnym, władzami Gminy i Przewodniczącym Rady Gminy | Współpraca z Urzędem Gminy i Radą Gminy jest dobra. | Zwiększyć przepływ informacji pomiędzy Urzędem Gminy, sąsiednimi sołectwami i innymi organizacjami, a mieszkańcami wsi. | Angażowanie młodzieży w życie wsi. Organizowanie spotkań wiejskich i spotkań z władzami Gminy. 2007-2013 | Mieszkańcy wsi. |
| 8. Obyczaje i tradycje | Dożynki parafialne, Dzień Strażaka, kolędnicy, Memoriał im.S.Turskiego Jarmark Izerski Dni Regionalizmu Imprezy z Gminnnego Kalendarza Imprez | Zbyt mało imprez integrujących mieszkańców wsi. | Zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w podtrzymaniu tradycji i obyczajów wsi. | Organizacje społeczne, mieszkańcy wsi. 2007-2013 | Urząd Gminy, organizacje społeczne, mieszkańcy wsi, sponsorzy, EWT |
| 9. Jak wygląda wieś? | Łańcuchowy charakter za budowy, niedostatecznie oświetlona, sieć telekomunikacyjna, drogi utwardzone w średnim stanie Brak podstawowych mediów tj. wodociągów i kanalizacji Brak gazu sieciowego Sieć energetyczna wymagająca inwestycji (częste spadki napięcia) Brak chodników. Brak świateł na skrzyżowaniu Brak remizy strażackiej. Brak domu pogrzebowego. Brak mieszkań socjalnych. Brak placu zabaw. Brak parkingu przy sali gimnastycznej i przy stadionie. Wymagający dalszej naprawy stan mostów i barier wzdłuż rzeki. Nieuporządkowany plac przy ruinach zamku. Nieuporządkowany park. Nieuporządkowane i niezabezpieczone ruiny zamku. Nieogrodzony teren pod rozbudowę cmentarza. Brak restauracji i innych placówek związanych z obsługą ruchu turystycznego. Zaniedbany wiadukt kolejowy i dworzec PKP. Utrudniony dostęp do internetu. | Stan budynków średni, w większości wymagające odnowienia elewacji. Wiele posesji wymaga uporządkowania. Infrastruktura wymaga inwestycji. Rzeka od lat nieregulowana. Ograniczona infrastruktura związana z dostępem mieszkańców do internetu. Stara napowietrzna linia energetyczna. Wieś wymaga kompleksowego odnowienia. | Zadbane obejścia, wyczyszczone rowy i przepusty, doprowadzenie wody, kanalizacji i gazu. Wykonanie chodników, regulacja rzeki. Wymiana linii energetycznej napowietrznej na kablową, wymiana centrali telefonicznej. Zorganizowanie placu zieleni z ławeczkami i terenu wokół zamku. Zagospodarowanie cmentarza . Wybudowanie mieszkań socjalnych. Powstanie placu zabaw dla dzieci. Wygospodarowanie miejsca na parking koło sali gimnastycznej. Inwestycja oświetlenia wsi. Stworzenie warunków pod inwestycje związane z obsługą ruchu turystycznego. | Mieszkańcy wsi, Zakład Gospodarki Wodnej, TP S.A., Zakład Energetyczny, Inwestorzy, Urząd Gminy 2007-2013 | Mieszkańcy wsi , Zakład Gospodarki Wodnej, TP S.A., Zakład Energetyczny, Urząd Gminy. RPO,EWT, BUDŻET GMINY,PROW |
| 10. Jakie są mieszkania i obejścia? | Domy jedno- i wielorodzinne w większości zaniedbane. | Ze względu na brak środków finansowych obejścia są zaniedbane, a budynki wymagające wielu remontów i modernizacji. | Zmniejszyć ubóstwo wsi, uzbroić budynki w sieć wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Zadbać o stan budynków i obejść. Aktywizować do prac podnoszących estetykę obejść i domostw. | Ogłaszać konkursy na najestetyczniejsze obejścia. 2007-2013 | Budżet gminy, środki mieszkańców wsi |
| 11. Jaki jest stan otoczenia i środowiska? | Pola uprawne, lasy, drogi, rzeki wymagają ochrony z powodu braku mediów. Ogrzewanie domów surowcami szkodliwymi dla środowiska. | Rzeka zanieczyszczona. Zaniedbane rowy i przepusty. Brak chodników i przejść dla pieszych. Stare niesprawne szamba. Brak wystarczającej ilości ekologicznych kotłowni przydomowych i komunalnych. Brak odnawialnych i ekologicznych źródeł energii elektrycznej. Duże ilości eternitu. | Ułożyć chodniki i stworzyć bezpieczne przejścia dla pieszych. Zobowiązać mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów.. Wybudować sieć wodno-kanalizacyjną. Poprawić świadomość ekologiczną mieszkańców. | Kanalizacja i wodociągowanie wsi 2007-2010. Pozostałe zadania 2007 - 2013 | RPO, WFOŚiGW budżet gminy, OSP, Zakład Gospodarki Wodnej |
| 12. Jakie jest rolnictwo? | Gospodarstwa indywidualne i RSP Wiele nieużytków. | Większość gospodarstwa o małej kulturze rolnej. Rozdrobnione, słabo zmechanizowane. Istnieje kilku rolników prowadzących gospodarstwa na wysokim poziomie. | Gospodarstwa zmechanizować i powiększyć obszarowo. Dostosować do standardów UE | Utworzyć grupy producenckie. 2007-2013 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rolnicy |
| 13. Komunikacja | Drogi asfaltowe w złym stanie. Zmniejszająca się ilość połączeń PKP (szczególnie w wolne soboty i niedziele). Sieć telefoniczna wymagająca inwestycji. | Słabo zorganizowana komunikacja PKP, brak wydzielonych ścieżek rowerowych, zła jakość dróg dojazdowych do pól, zły dozór oświetlenia drogowego, brak cyfrowych – szybkich łączy internetowych. | Zwiększyć bezpieczeństwo na drogach (ruch pieszy), zwiększyć nadzór nad firmami świadczącymi usługi dla Urzędu Gminy (ZOK), uzupełnić oświetlenie, poprawić system połączeń komunikacji masowej. | 2007-2013 | Urząd Gminy, Zarząd Dróg, PKP, EWT, RPO, PROW. |