## Przedmiar
DCH-00-00B : PRZEDMIAR ROBÓT
Odbudowa gminnej drogi publicznej nr 113264 w ciągu działek 505/8 i 508 w Rybnicy w km 0+000 do 0+538
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1 | KNR 231-10-04-06-00 |  | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 1614
| 1) |  | 1614 |  | 1614
2 | KNR 231-14-02-05-00 |  | Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm | m2 | 1076
| 1) |  | 538*2 |  | 1076
DZIAŁ 2 |  | ODWODNIENIE
DZIAŁ 2.2 |  | Rowy
3 | KNR 201-02-23-02-00 |  | Odtworzenie rowów | m3 | 85.4
| 1) |  | 122*0,7 |  | 85.4
4 | KNR 201-02-02-04-10 |  | Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1 km - wywóz nadmiaru urobku | m3 | 85.4
DZIAŁ 3 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI
12 | KNR 231-01-08-02-00 |  | Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym w ilości 75 kg/m2 | Mg | 121.05
| 1) |  | 538*3*0,075 |  | 121.05
16 | KNR 231-10-04-07-00 |  | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 1614
| 1) |  | 538*3 |  | 1614
17 | KNR 231-03-10-05-00 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm | m2 | 1614
| 1) |  | 538*3 |  | 1614
18 | KNR 231-03-10-06-00 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - dalsze 2 cm grubości po zagęszcz. | m2 | 1614
| 1) |  | 538*3 |  | 1614
DZIAŁ 4 |  | REGULACJA ZJAZDÓW
21 | KNR 231-10-04-07-00 |  | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 115
| 1) |  | 115 |  | 115
22 | KNR 231-03-10-05-00 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm | m2 | 115
| 1) |  | 115 |  | 115
23 | KNR 231-03-10-06-00 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - dalszy 1 cm grubości po zagęszcz. | m2 | 115
| 1) |  | 115 |  | 115
DZIAŁ 5 |  | POBOCZA
24 | KNR 231-02-04-05-00 |  | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 538
| 1) |  | 538*0,5*2 |  | 538
DZIAŁ 6 |  | Elementy dróg
1 | KNR 231-04-01-01-00 |  | Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2 | metr | 158
2 | KNR 231-04-02-03-00 |  | Ława pod krawężnik betonowa zwykła | m3 | 2.528
| 1) |  | 158*(0,2*0,08) |  | 2.528
3 | KNR 231-04-03-04-00 |  | Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | metr | 158