## harmonogram
PROJEKT HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO
Rok 2018
|  | wartość całkowita pozycji łącznie z VAT | I FAKTURA dla części I | [7 empty] | II FAKTURA dla części I | [7 empty] | I FAKTURA dla części II | [7 empty] | II FAKTURA dla części II
|  |  | kwiecień |  |  |  | maj |  |  |  | czerwiec |  |  |  | lipiec |  |  |  | sierpień |  |  |  | wrzesień |  |  |  | październik |  |  |  | listopad |  |  |  | grudzień
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | do 40 % ceny oferty Części I | [15 empty] | do 40 % ceny oferty Części II
CZĘŚĆ I - Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej o numerze 239/4 w Barcinku | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
ODWODNIENIE
ELEMENTY DRÓG
NAWIERZCHNIA JEZDNI
REGULACJA ZJAZDÓW
OPASKA BEZPIECZEŃSTWA
BALUSTRADA
POBOCZA
CZĘŚĆ II - Przebudowa dwóch dróg 113250 D (dz. nr ewid. 294 i 295) oraz nr 113248 D (dz. nr ewid. 280 i 315) w Chromcu | ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
ODWODNIENIE
NAWIERZCHNIA JEZDNI
REGULACJA ZJAZDÓW
POBOCZA
Razem (brutto)
|  |  | wartość faktury: | [7 empty] | wartość faktury: | [7 empty] | wartość faktury: | [7 empty] | wartość faktury:
Razem faktury (netto)
Razem faktury (brutto)
|  |  | I FAKTURA dla części I - termin złożenia faktury 31.05.2018 | [7 empty] | II FAKTURA dla części I termin złożenia faktury 31.07.2018 r. | [7 empty] | I FAKTURA dla części II - termin złożenia faktury 28.09.2018 | [7 empty] | II FAKTURA dla części II termin złożenia faktury 31.12.2018 r.
Uwaga: Zastrzega się możliwość korekty harmonogramu w trakcie realizacji zadania