Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji  wniosków podjętych podczas sesji Rady Gminy Stara Kamienica za I półrocze 2005 r.

| Lp | Nr sesji, data | Treść wniosku |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXXI/05 11.02.2005 | - Rada Gminy zobowiązuje Wójta Gminy do przygotowania na najbliższą sesję analizy wykonania zadania własnego gminy pod względem zaspokajania potrzeb mieszkańców w dziedzinie transportu zbiorowego. Analizę proszę przygotować w rozbiciu na wszystkie sołectwa gminy z podaniem kwot jakie są wydawane z budżetu gminy na poszczególne sołectwa w celu zaspokajania potrzeb związanych z tym zadaniem. - dnia 25 marca 2005 Skarbnik Gminy przygotowała wnioskowaną analizę. |
| 2 |  | Rada Gminy zobowiązuje Przewodniczącego Rady do wprowadzenie do porządku obrad następnej sesji RG punktu „Analiza realizacji zadania własnego gminy – transport zbiorowy na terenie poszczególnych sołectw” - zrealizowano na sesji w dniu 22.04.2005 r. |
| 3 |  | Rada Gminy zobowiązuje Wójta Gminy do powołania komisji, która dokona oględzin w porze wieczornej oświetlenia ulicznego Starej Kamienicy (wiadukt – stacja PKP, uliczka za rzeką od p. Taniukiewicza do p. Mieczkowskiego, za przejazdem kolejowym cmentarz, były PGR w celu doświetlenia. – wniosek nie realizowany ponieważ PKP włączyło oświetlenie na przejeździe. |
| 4 |  | O przygotowanie projektu uchwały RG w sprawie objęcia terenu gminy Stara Kamienica – jako terenu wolnego od GMO – dnia 14 .06.2005 r. na sesji XXXVI/05 –przekazano informację radnym,że Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o przystąpieniu do strefy wolnej od organizmów modyfikowanych genetycznie. W związku z powyższym odstąpiono od podjęcia uchwały. |
| 5 |  | Rada Gminy zapoznała się w sprawie złożonej skargi na Wójta Gminy przez E. I Z.Woźniak zamieszkałych w Barcinku 78A - Pismo Wojewody dolnośląskiego PN.II.0915-6/31/04 z 29 grudnia 2004r. i podtrzymuje wyjaśnienia Wójta Gminy i Komisji Rewizyjnej Stara Kamienica z dnia 27.01.2005 r. |
| 6 | XXXII/05 31.03.2005 | Wniosek Radnych Wojcieszyc dotyczący oświetlenia wsi Wojcieszyce - postanowieniem WG nr 9 z dnia 4.11.05 zlecono wykonanie dokumentacji pod doświetlenie Wojcieszyc. |
| 7 |  | O przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego dla uczniów Szkół Gminnych do dnia 15 maja 2005r. - nie zrealizowano, brak podstaw prawnych. |
| 8 | XXXIII/05 22.04.2005 | Wznowienie prac nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa budynku dydaktycznego dla gimnazjum w Starej Kamienicy” - realizacja zadania przeniesiona na lata od 2007 z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych- działanie: rozbudowa obiektów dydaktycznych. |
| 9 |  | Przeanalizowanie możliwości dofin. prac inwestycyjnych pod warunkiem, że pracownicy Ci będą pracować na rzecz całej gminy. – zadanie zrealizowane w okresie od maja do końca października 2005 . Pracownicy interwencyjni pracowali na drogach powiatowych oraz wykonywali prace zlecane przez sołtysów. |
| 10 |  | Przeprowadzenie rozeznania możliwości poprawy transportu zbiorowego po konsultacji z sołectwami poprzez wydłużenie linii MZK lub inne rozeznanie bardziej ekonomiczne. - przygotowane są propozycje na transport zbiorowy na trasie Chromiec, Kopaniec, Kromnów, Stara Kamienica, Rybnica, Jelenia Góra przez Firmę KRY-CHA. |
| 11 |  | Zobowiązanie Wójta Gminy do wyjaśnienia sprawy unieważnienia przetargu na lokal miesz. Wojcieszyce 20/2 oraz późniejszego przydziału tego lokalu a następnie zbycie tego lokalu w trybie nieprzetargowym na rzecz tej osoby. - sprawa w toku postępowania w powiązaniu z innymi wnioskami RG na lokal i działkę. |
| 12 |  | Przeprowadzenie niezbędnych działań mających na celu wykonanie zatoczki dla PKS przy byłym PGR Barcinek przy drodze do St. Kamienicy - Zarząd Dróg Powiat. J.Góra wydał pozytywną opinię dn.29.08.2005 r. na lokalizację zatoczki dla PKS. Są ustalenia,ze autobusy się tam zatrzymują. PKS ma ustawić odpowiedni znak informacyjny. |
| 13 | XXXIV/05 29.04.2005 | Rada Gminy zobowiązuje Wójta Gminy do interwencji u właściciela drogi krajowej do usunięcia niebezpieczeństwa związanego z powstałym uszkodzeniem tej drogi (koleina) utrudniającym wyjazd z drogi gminnej (Barcinek łąki) na tę drogę Krajową do 30 maja 2005 roku. - przekazano do realizacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Lubaniu. |
| 14 | XXXV/05 31.05.2005 | Zwiększyć środki finansowe na zimowe utrzymanie dróg gminnych. - realizowany będzie zgodnie z uchwalonym budżetem gminy na 2006 r. Ponadto uzyskano wzrost ponad przewidywany plan. |
| 15 |  | Doposażyć gminę w specjalny sprzęt tzn. Ciągnik „Zetor” z pługiem wirnikowym, terenowy samochód „UNIMOG” i sanie motorowe. - Częściowo zrealizowane- zakupiono samochód wielofunkcyjny- UNIMOG i przygotowano do obsługi AKCJI ZIMA 2005/2006 |
| 16 |  | Dekoncentracja zimowego utrzymania dróg w górnych miejscowościach ogłaszając przetargi na realizację zadania w miesiącu lipcu i sierpniu, zawierając umowy z podmiotami minimum na trzy lata. - Wójt Gminy zaprosił poprzez ogłoszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach : Antoniów, Chromiec, Kopaniec, Wojcieszyce. Oferty można było składać do dnia 14.10.2005. |
| 17 |  | W sprawie wycięcia brzozy na murze oporowym rzeki, obok posesji Nycz Tadeusz w Starej Kamienicy, która stwarza zagrożenie dla mieszkańców i przechodniów - dn.16.11.2005 r. wystąpiono do Zarządu Melioracji w Lwówku Śl. o zajęcie stanowiska i wydanie wniosku. |
| 18 |  | Rada Gminy zobowiązuje Przew. R.G. Do przygotowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę dotyczącą składu komisji Rozw. Gosp. Ze składu komisji należy wykreślić nazwisko Pana Dariusza Bondarowicza a uzupełnić o osobę Pana Krzysztofa Szczygła. - zrealizowany – RG podjęła uchwałę nr XXXVI/233/05 dn.14.06.br |
| 19 |  | Zobowiązuje się Wójta Gminy do udzielenia pomocy przy wykaszaniu dróg powiatowych. - zrealizowany- ZOK St.Kamienica wykonywał wykaszanie na odcinkach pomiędzy miejscowościami. |
| 20 | XXXVI/05 14.06.2005 | Wnoszę o przyjęcie 5% stawki opłaty planistycznej w 9 projektach planu zagospodarowania przestrzennego - RG podjęła stosowne uchwały dnia 14.06.2005 r. |
| 21 |  | zobowiązuje się Wójta do poczynienia starań doposażenia Gminy w specjalistyczny sprzęt do lepszego zimowego utrzymania dróg tj. Ciągnik „Zetor” z pługiem wirnikowym oraz terenowy samochód „Unimog” - Częściowo zrealizowane- zakupiono samochód wielofunkcyjny- UNIMOG i przygotowano do obsługi AKCJI ZIMA 2005/2006. |
| 22 |  | Zobowiązuje się Wójta Gminy do wyrównania nakładów dla Klubu Sportowego z Rybnicy w wysokości 2300 złotych przeznaczonych na budowę trybun na stadionie. - zrealizowane - zarządzeniem Wójta Gminy nr 24 a/05 z dnia 31. 08.2005 wprowadzono zmiany do budżetu gminy. |

Wójt Gminy

(-) Wojciech Poczynek

Stara Kamienica, listopad 2005 r.