Zarządzenie Nr RGM/43/2011

Wójta Gminy Starogard Gdański

z dnia 2 czerwca 2011 roku

w sprawie: zasad wdrażania  i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. ”Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd.” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA – POKL.09.01.01-22-012/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie:

  - art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

  - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458 z póź.zm)

- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm. ), w związku z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności;

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ),

- umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.09.01.01-22-012/10-00 z dnia 14 lipca 2010 roku,

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ),

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.(Dz. U. z 2009r. Nr 83 poz. 693 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. Nr 4 z 2009 r., poz. 17),

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (Dz. U z 2009r Nr 50, poz. 400).

§ 1

Uchyla się Zarządzenie Nr RGM/129/2010 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 30 listopada 2010 roku i zastępuje niniejszym Zarządzeniem Nr RGM/43/2011 z dnia 2 czerwca 2011 roku.

§ 2

ZAGADNIENIA OGÓLNE

- Realizację projektu ”Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd.”  prowadzi się na podstawie i zgodnie z:

- umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.01-22-012/10-00 z dnia 14 lipca 2010 roku,

- wytycznymi wydanymi przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, w tym zwłaszcza w zakresie:

kwalifikowalności wydatków, oznaczania projektów, zasad finansowania, sprawozdawczości

- innymi zaleceniami instytucji upoważnionych w zakresie wdrażania, realizacji i kontroli projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,

- obowiązującymi Gminę i Urząd przepisami prawnymi

- wewnętrznymi uregulowaniami Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim, w szczególności w zakresie :

organizacji jednostki, kontroli wewnętrznych, zasad rachunkowości, obiegu dokumentów, kontroli finansowych, ochrony danych, zamówień publicznych,

- Rekrutacja uczestników projektu oraz personelu ZWP odbywa się w oparciu o Regulamin naboru i rekrutacji uczestników projektu, stanowiącym Załącznik Nr 1 oraz Zasady naboru personelu stanowiącym Załącznik Nr 2 do nin. Zarządzenia.

- Organizację Zespołów Wychowania Przedszkolnego określa Regulamin Organizacyjny Zespołu Wychowania Przedszkolnego stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/489/2010 Rady Gminy Starogard Gdański z dn. 28.10.2010r. oraz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/516/2010 Rady Gminy Starogard Gdański z dn. 10.11.2010r.

- Dokumentacja związana z realizacją projektu zgodnie z zapisem §17 pkt. 2 umowy o dofinansowanie projektu, w tym:

- Wnioski beneficjenta o płatność w Wydziale Rozwoju – odpowiedzialny kierownik projektu

- Ewidencja księgowa projektu, dowody na poniesione wydatki w Wydziale Finansowym – odpowiedzialny pracownik Wydziału

- Dokumentacja z zakresu zamówień publicznych w Wydziale Rozwoju – odpowiedzialny kierownik projektu

- Pozostałe dokumenty i opracowania w Wydziale Rozwoju – odpowiedzialny kierownik projektu,

przechowywana będzie do dnia 31 grudnia 2020 roku w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

§ 3

PODZIAŁ KOMPETENCJI

- Wójt Gminy Starogard Gdański, a w razie jego nieobecności wskazana w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim osoba, podpisuje:

- wnioski aplikacyjne i umowę o dofinansowanie projektu wraz załącznikami oraz jej aneksy

- umowy generowane w ramach realizacji projektu

- wnioski o płatność i inne dokumenty sprawozdawczo – informacyjne dla instytucji zewnętrznych

- Skarbnik Gminy, a w razie jego nieobecności Zastępca Skarbnika:

- kontrasygnuje umowę o dofinansowanie i załączniki oraz aneksy do umowy

- kontrasygnuje wnioski o płatność i inne dokumenty sprawozdawczo – informacyjne dla instytucji zewnętrznych

- Wójt w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), zatrudnia lub oddelegowuje do obsługi projektu personel zarządzający oraz obsługujący płace i księgowość projektową, a na podstawie kodeksu cywilnego pozostały personel projektu, którego wynagrodzenie jest opłacane ze środków finansowych przewidzianych w budżecie projektu.

- Do zadań kierownika projektu, należy koordynacja działań wynikających z cyklu realizacji projektu w poszczególnych jego etapach tzn.: promocji, rekrutacji, działań aktywizujących i szkoleń, monitoringu i ewaluacji, sprawozdawczości projektowej, a w szczególności:

- Świadczenie pomocy przy obsłudze finansowej i rozliczaniu finansowym projektu, w tym:

- dokonywanie oceny kwalifikowalności wydatków ponoszonych w realizacji projektu, w tym prowadzenie czynności zmierzających do wyjaśnienia wszystkich przypadków poniesienia przez jednostkę wydatków, których kwalifikowalność budzi wątpliwości

  - kompletowanie dowodów stanowiących podstawę księgowania dochodów i wydatków projektu, dokumentów w tym opisywanie merytoryczne dokumentów księgowych dotyczących zakupów dokonywanych w ramach projektu – dbałość o prawidłowe uzasadnienie poniesionych wydatków, klasyfikacja zadaniowa wydatków, klasyfikacja i podział wydatków wg paragrafów ( zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych) oraz sprawdzanie pod względem rachunkowym

  - przygotowywanie na potrzeby sprawozdawczości (wniosków płatniczych) dokumentów i odpowiednich dowodów z postępu finansowego projektu

- dokonywanie zakupów towarów i usług w oparciu o obowiązujące uregulowania z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym:

- przygotowywanie zleceń, zamówień i umów dla Wydziału Finansowego

- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji z postępowań

- planowanie wydatków i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań we współpracy z Wydziałem Finansowym

- monitorowanie i kontrola ZWP.

- Do zadań specjalisty ds. monitoringu należy:

  - świadczenie pomocy kierownikowi projektu  w procesie rekrutacji uczestników projektu 
i personelu ZWP,

  - gromadzenie dokumentów związanych z uczestnikami projektu i personelem ZWP z zastrz. pkt. 6

  - nadzór nad osiąganiem celów projektu – rezultatów i produktów

  - przygotowywanie na potrzeby sprawozdawczości ( wniosków płatniczych ) informacji z postępu rzeczowego

  - przetwarzanie i gromadzenie informacji o uczestnikach projektu, w tym przetwarzanie danych w Podsystemie Europejskiego Funduszu Społecznego ( PEFS ),

  - wypełnianie załącznika nr 2 do wniosku płatniczego

  - monitorowanie i kontrola ZWP

  - zastępowanie kierownika projektu w razie jego nieobecności.

- Za realizację projektu w zakresie:

  - przygotowywania, prowadzenia i przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej dotyczącej osób zatrudnianych w ramach projektu

  - przygotowywania i przekazywania celem wypłaty dowodów księgowych z tytułu zatrudniania personelu projektu

odpowiada pracownik Wydziału Administracyjnego, którego wynagrodzenie z tytułu zwiększonej ilości wykonywanych czynności administracyjnych związanych z projektem, jest finansowane z budżetu projektu

- Za realizację projektu w zakresie:

- prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu

- sprawdzania pod względem formalnym i dekretację dowodów stanowiących podstawę księgowania oraz ich gromadzenie i przechowywanie

- prowadzenie ewidencji środków nietrwałych o niskiej wartości i o wartości  od 350,00 zł do 3.500,00 zł

- systematyczne (co najmniej miesięczne) dokonywanie uzgodnień danych wprowadzonych do ksiąg rachunkowych jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz dokonywanie uzgodnień z koordynatorem projektu

- opracowywanie planów finansowych projektu we współpracy z kierownikiem projektu

- sporządzanie wydruków urządzeń księgowych

- sporządzanie na potrzeby sprawozdawczości oraz wniosku o płatność informacji z postępu finansowego projektu.

odpowiada pracownik, którego wynagrodzenie z tytułu zwiększonej ilości wykonywanych operacji gospodarczych związanych z projektem, jest finansowane z budżetu projektu

- Za realizację projektu w zakresie:

  - sporządzanie raportów kasowych, przelewów bankowych oraz ich zastawień

  - realizację przelewów i wypłat gotówkowych

  - oporządzanie przelewów oraz raportów kasowych

odpowiada pracownik Wydziału Administracyjnego, którego wynagrodzenie z tytułu zwiększonej ilości wykonywanych czynności związanych z projektem, jest finansowane z budżetu projektu

- Wzory podpisów stosowanych w dokumentach projektowych określa Załącznik Nr 4 do nin. Zarządzenia.

§ 4

ZASADY RACHUNKOWOŚCI I KONTROLI FINANSOWEJ PROJEKTU

  - W Urzędzie Gminy prowadzi się wyodrębnioną ewidencję księgową w zakresie realizacji projektu w systemie księgowym Urzędu Gminy, odrębne księgi rachunkowe oznaczone nazwą „ Urząd Gminy 83-200 Starogard Gdański Zespoły Wychowania Przedszkolnego”

  - Realizacja projektu odbywa się zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Urzędzie Gminy z zastrzeżeniem zasad ustalonych niniejszym zarządzeniem.

  - Ewidencję księgową projektu realizuje się zgodnie z wykazem i zasadami funkcjonowania kont przyjętymi w Urzędzie Gminy w zakresie koniecznym do prawidłowego prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdań budżetowych i projektu, z tym, że ewidencję analityczną prowadzoną według podziałek klasyfikacji budżetowej rozszerza się po ukośniku o cyfry oznaczające numer zadania:

Przykład:                  konto      dział       rozdział      paragraf      nr zadania ( zadanie 1 )

130     /    801   /   80106  /    4017  /            01

czwarta cyfra paragrafu oznacza: 7 - środki unijne; 9 – środki krajowe

  - Ewidencję księgową  niepieniężnego wkładu własnego  ponoszonego w ramach projektu   ujmujemy na kontach pozabilansowych :

909    /    801   /   80106  /    4309  /             03

909    /    801   /   80106  /    4309  /             04

  - Podstawą zaewidencjonowania zdarzenia gospodarczego są dowody księgowe – oryginały, które muszą zostać prawidłowo opisane na odwrocie – zgodnie z „Zasadami opisu dokumentów księgowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku - Instytucji Pośredniczącej oraz zasadami opisu dowodu księgowego Urzędu Gminy Starogard Gdański.

  - Składniki opisu dowodu ze wskazaniem osób odpowiedzialnych:

- numer ewidencji księgowej - pracownik Wydziału Finansowego, którego wynagrodzenie z tytułu zwiększonej ilości wykonywanych operacji gospodarczych związanych z projektem, jest finansowane z budżetu projektu

- nr i data podpisania umowy o dofinansowanie projektu – kierownik projektu

- informacja, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego – kierownik projektu

- nr i nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu (lub
adnotacja, że dotyczy dokument kosztów pośrednich), w ramach którego wydatek jest
ponoszony – kierownik projektu

- kwota kwalifikowalna lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadań
– kilka kwot w odniesieniu do każdego zadania – kierownik projektu

- zatwierdzenie pod względem merytorycznym – Naczelnik Wydziału Rozwoju

- zatwierdzenie pod względem rachunkowym – kierownik projektu

- zatwierdzenie pod względem formalnym – pracownik Wydziału Finansowego, którego wynagrodzenie z tytułu zwiększonej ilości wykonywanych operacji gospodarczych związanych z projektem, jest finansowane z budżetu projektu

- odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – kierownik projektu

- klasyfikacja wydatku strukturalnego – kierownik projektu

- zaklasyfikowanie wydatku wg podziałki klasyfikacji budżetowej celem zatwierdzenia do wypłaty – pracownik Wydziału Finansowego, którego wynagrodzenie z tytułu zwiększonej ilości wykonywanych operacji gospodarczych związanych z projektem, jest finansowane z budżetu projektu

- dekretacja dokumentu do zaangażowania wydatku – pracownik Wydziału Finansowego, którego wynagrodzenie z tytułu zwiększonej ilości wykonywanych operacji gospodarczych związanych z projektem, jest finansowane z budżetu projektu

- dekretacja dokumentu do zaksięgowania zdarzenia – pracownik Wydziału Finansowego, którego wynagrodzenie z tytułu zwiększonej ilości wykonywanych operacji gospodarczych związanych z projektem, jest finansowane z budżetu projektu

  - Rodzaje dowodów księgowych, występujących w realizacji projektu:

  - dowody księgowe wewnętrzne :

- ZESTAWIENIE LIST PŁAC – dotyczy kosztów zatrudnienia

  - RAPORT KASOWY – dotyczy wypłat gotówkowych w kasie

  - Noty księgowe - PK

- dowody księgowe zewnętrzne:

- wyciągi bankowe,

- faktury za zakup towaru/usługi wystawione przez Wykonawcę

które przedkładane są Skarbnikowi do kontroli wstępnej oraz Wójtowi Gminy Starogard Gdański celem zatwierdzenia do wypłaty.

- Wszystkie dowody księgowe związane z realizacją projektu gromadzone są i przechowywane
w Wydziale Finansowym, w oznaczonym dla projektu zbiorze.

- Rachunek bankowy projektu zasilany jest bezpośrednio z:

      - Banku Gospodarstwa Krajowego – środki europejskie

      - Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku - środki dotacji celowej z budżetu krajowego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

…………………………..

( Stanisław Połom)