Zarządzenie Nr RGM/102/2011

Wójta Gminy Starogard Gdański

z dnia 10 października 2011 roku

w sprawie: zasad wdrażania  i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zajęcia dodatkowe – wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02-22-311/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie:

  - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458)

- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm. ), w związku z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności;

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ),

- umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.09.01.01-22-012/10-00 z dnia 14 lipca 2010 roku,

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ),

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. Nr 4 z 2009 r., poz. 17),

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (Dz. U z 2009r Nr 50, poz. 400).

§ 1

ZAGADNIENIA OGÓLNE

- Realizację projektu „Zajęcia dodatkowe – wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Starogard Gdański” prowadzi się na podstawie i zgodnie z:

- umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-22-311/11-00 z dnia 21.09.2011r.,

- wytycznymi wydanymi przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, w tym zwłaszcza w zakresie:

kwalifikowalności wydatków, oznaczania projektów, zasad finansowania, sprawozdawczości

- innymi zaleceniami instytucji upoważnionych w zakresie wdrażania, realizacji i kontroli projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,

- obowiązującymi Gminę i Urząd przepisami prawnymi

- wewnętrznymi uregulowaniami Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim, w szczególności w zakresie :

organizacji jednostki, kontroli wewnętrznych, zasad rachunkowości, obiegu dokumentów, kontroli finansowych, ochrony danych, zamówień publicznych,

- Rekrutacja uczestników projektu oraz personelu projektu odbywa się w oparciu o Regulamin naboru i rekrutacji uczestników projektu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do nin. Zarządzenia.

- Dokumentacja związana z realizacją projektu zgodnie z zapisem §17 pkt. 2 umowy o dofinansowanie projektu, w tym:

- Wnioski beneficjenta o płatność w Wydziale Rozwoju – odpowiedzialny kierownik projektu,

- Ewidencja księgowa projektu, dowody na poniesione wydatki w Wydziale Finansowym – odpowiedzialny pracownik Wydziału,

- Dokumentacja z zakresu zamówień publicznych w Wydziale Rozwoju – odpowiedzialny kierownik projektu,

- Pozostałe dokumenty i opracowania w Wydziale Rozwoju – odpowiedzialny kierownik projektu,

przechowywana będzie do dnia 31 grudnia 2020 roku w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

§ 2

PODZIAŁ KOMPETENCJI

- Wójt Gminy Starogard Gdański, a w razie jego nieobecności wskazana w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim osoba, podpisuje:

- wnioski aplikacyjne i umowę o dofinansowanie projektu wraz załącznikami oraz jej aneksy

- umowy generowane w ramach realizacji projektu

- wnioski o płatność i inne dokumenty sprawozdawczo – informacyjne dla instytucji zewnętrznych

- Skarbnik Gminy, a w razie jego nieobecności Zastępca Skarbnika:

- kontrasygnuje umowę o dofinansowanie i załączniki oraz aneksy do umowy

- kontrasygnuje wnioski o płatność i inne dokumenty sprawozdawczo – informacyjne dla instytucji zewnętrznych

- Wójt w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), zatrudnia lub oddelegowuje do obsługi projektu personel zarządzający oraz obsługujący płace i księgowość projektową, a na podstawie kodeksu cywilnego pozostały personel projektu, którego wynagrodzenie jest opłacane ze środków finansowych przewidzianych w budżecie projektu.

- Do zadań kierownika projektu, należy koordynacja działań wynikających z cyklu realizacji projektu w poszczególnych jego etapach tzn.: promocji, rekrutacji, działań aktywizujących i szkoleń, monitoringu i ewaluacji, sprawozdawczości projektowej, a w szczególności:

- Świadczenie pomocy przy obsłudze finansowej i rozliczaniu finansowym projektu, w tym:

- dokonywanie oceny kwalifikowalności wydatków ponoszonych w realizacji projektu, w tym prowadzenie czynności zmierzających do wyjaśnienia wszystkich przypadków poniesienia przez jednostkę wydatków, których kwalifikowalność budzi wątpliwości

  - kompletowanie dowodów stanowiących podstawę księgowania dochodów i wydatków projektu, dokumentów w tym opisywanie merytoryczne dokumentów księgowych dotyczących zakupów dokonywanych w ramach projektu – dbałość o prawidłowe uzasadnienie poniesionych wydatków, klasyfikacja zadaniowa wydatków, klasyfikacja i podział wydatków wg paragrafów ( zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych) oraz sprawdzanie pod względem rachunkowym

  - przygotowywanie na potrzeby sprawozdawczości (wniosków płatniczych) dokumentów i odpowiednich dowodów z postępu finansowego projektu

- dokonywanie zakupów towarów i usług w oparciu o obowiązujące uregulowania z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym:

- przygotowywanie zleceń, zamówień i umów dla Wydziału Finansowego

- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji z postępowań

- planowanie wydatków i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań we współpracy z Wydziałem Finansowym

- nadzór nad osiąganiem celów projektu – rezultatów i produktów

- przetwarzanie i gromadzenie informacji o uczestnikach projektu, w tym przetwarzanie danych w Podsystemie Europejskiego Funduszu Społecznego ( PEFS ),

- gromadzenie dokumentów związanych z uczestnikami projektu i personelem projektu z zastrz. pkt. 6

- wypełnianie załącznika nr 2 do wniosku płatniczego

- monitorowanie i kontrola zajęć.

- Do zadań koordynatora szkolnego należy:

  - świadczenie pomocy kierownikowi projektu  w procesie rekrutacji uczestników projektu,

  - przygotowywanie na potrzeby sprawozdawczości (wniosków płatniczych) informacji z postępu rzeczowego

  - świadczenie pomocy kierownikowi projektu w monitorowaniu i kontroli zajęć

- Za realizację projektu w zakresie:

  - przygotowywania, prowadzenia i przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej dotyczącej osób zatrudnianych w ramach projektu

  - przygotowywania i przekazywania celem wypłaty dowodów księgowych z tytułu zatrudniania personelu projektu

odpowiada pracownik Wydziału Administracyjnego, którego wynagrodzenie z tytułu zwiększonej ilości wykonywanych czynności administracyjnych związanych z projektem, jest finansowane z budżetu projektu

- Za realizację projektu w zakresie:

- prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu

- sprawdzania pod względem formalnym i dekretację dowodów stanowiących podstawę księgowania oraz ich gromadzenie i przechowywanie

- prowadzenie ewidencji środków nietrwałych o niskiej wartości i o wartości  od 350,00 zł do 3.500,00 zł

- systematyczne (co najmniej miesięczne) dokonywanie uzgodnień danych wprowadzonych do ksiąg rachunkowych jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz dokonywanie uzgodnień z koordynatorem projektu

- opracowywanie planów finansowych projektu we współpracy z kierownikiem projektu

- sporządzanie wydruków urządzeń księgowych

- sporządzanie na potrzeby sprawozdawczości oraz wniosku o płatność informacji z postępu finansowego projektu

- sporządzanie raportów kasowych, przelewów bankowych oraz ich zastawień

- realizację przelewów i wypłat gotówkowych

- oporządzanie przelewów oraz raportów kasowych

odpowiada pracownik Wydziały Finansowego.

- Wzory podpisów stosowanych w dokumentach projektowych określa Załącznik Nr 2 do nin. Zarządzenia.

§ 3

ZASADY RACHUNKOWOŚCI I KONTROLI FINANSOWEJ PROJEKTU

  - W Urzędzie Gminy prowadzi się wyodrębnioną ewidencję księgową w zakresie realizacji projektu w systemie księgowym Urzędu Gminy, odrębne księgi rachunkowe oznaczone nazwą „Urząd Gminy 83-200 Starogard Gdański Zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III szkół podstawowych”

  - Realizacja projektu odbywa się zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Urzędzie Gminy z zastrzeżeniem zasad ustalonych niniejszym zarządzeniem.

  - Ewidencję księgową projektu realizuje się zgodnie z wykazem i zasadami funkcjonowania kont przyjętymi w Urzędzie Gminy w zakresie koniecznym do prawidłowego prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdań budżetowych i projektu, z tym, że ewidencję analityczną prowadzoną według podziałek klasyfikacji budżetowej rozszerza się po ukośniku o cyfry oznaczające numer zadania:

Przykład:                  konto      dział       rozdział      paragraf      nr zadania ( zadanie 1 )

130     /    853   /   85305  /    4017  /            01

czwarta cyfra paragrafu oznacza: 7 - środki unijne; 9 – środki krajowe

  - Podstawą zaewidencjonowania zdarzenia gospodarczego są dowody księgowe – oryginały, które muszą zostać prawidłowo opisane na odwrocie – zgodnie z „Zasadami opisu dokumentów księgowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku - Instytucji Pośredniczącej oraz zasadami opisu dowodu księgowego Urzędu Gminy Starogard Gdański.

  - Składniki opisu dowodu ze wskazaniem osób odpowiedzialnych:

- numer ewidencji księgowej - pracownik Wydziału Finansowego,

- nr i data podpisania umowy o dofinansowanie projektu – kierownik projektu

- informacja, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego – kierownik projektu

- nr i nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu (lub
adnotacja, że dotyczy dokument kosztów pośrednich), w ramach którego wydatek jest
ponoszony – kierownik projektu

- kwota kwalifikowalna lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadań
– kilka kwot w odniesieniu do każdego zadania – kierownik projektu

- zatwierdzenie pod względem merytorycznym – Naczelnik Wydziału Rozwoju

- zatwierdzenie pod względem rachunkowym – kierownik projektu

- zatwierdzenie pod względem formalnym – pracownik Wydziału Finansowego, którego wynagrodzenie z tytułu zwiększonej ilości wykonywanych operacji gospodarczych związanych z projektem, jest finansowane z budżetu projektu

- odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – kierownik projektu

- klasyfikacja wydatku strukturalnego – kierownik projektu

- zaklasyfikowanie wydatku wg podziałki klasyfikacji budżetowej celem zatwierdzenia do wypłaty – pracownik Wydziału Finansowego,

- dekretacja dokumentu do zaangażowania wydatku – pracownik Wydziału Finansowego, którego wynagrodzenie z tytułu zwiększonej ilości wykonywanych operacji gospodarczych związanych z projektem, jest finansowane z budżetu projektu

- dekretacja dokumentu do zaksięgowania zdarzenia – pracownik Wydziału Finansowego, którego wynagrodzenie z tytułu zwiększonej ilości wykonywanych operacji gospodarczych związanych z projektem, jest finansowane z budżetu projektu

  - Rodzaje dowodów księgowych, występujących w realizacji projektu:

  - dowody księgowe wewnętrzne :

- ZESTAWIENIE LIST PŁAC – dotyczy kosztów zatrudnienia

  - RAPORT KASOWY – dotyczy wypłat gotówkowych w kasie

  - Polecenia  księgowania

- dowody księgowe zewnętrzne:

- wyciągi bankowe,

- faktury za zakup towaru/usługi wystawione przez Wykonawcę

które przedkładane są Skarbnikowi do kontroli wstępnej oraz Wójtowi Gminy Starogard Gdański celem zatwierdzenia do wypłaty.

  - Wszystkie dowody księgowe związane z realizacją projektu gromadzone są i przechowywane
w Wydziale Finansowym, w oznaczonym dla projektu zbiorze.

- Rachunek bankowy projektu zasilany jest bezpośrednio z:

      - Banku Gospodarstwa Krajowego – środki europejskie

      - Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku - środki dotacji celowej z budżetu krajowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

…………………………..

( Stanisław Połom)