Gmina   Starogard  Gdański

Urząd  Gminy

w Starogardzie Gdańskim

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gd

www.starogardgd.ug.pl

tel.: centrala (058) 562 50 67                                          fax.: (058) 562 46 41

Nr sprawy : GKI.7013.9-2013.9.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

robota budowlana

na wykonanie zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej w Kokoszkowach, sieci wodociągowej w Zdunach, Kokoszkowach i Dąbrówce – etap II

w trybie przetargu nieograniczonego

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.)

Starogard Gd. dnia 2014.05.20.                            Zatwierdzam:

Wójt Gminy

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej  5186 000 EURO

- Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

tel. (58) 56 250 67

fax. (58) 56 246 41

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 oraz pozostałych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.)

- Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Ustalenia szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego : „Budowa sieci kanalizacyjnej w Kokoszkowach, sieci wodociągowej w Zdunach,

Kokoszkowach i Dąbrówce – etap II ” w zakresie:

Zadanie nr 1 – realizacja do 31.07.2014r :

budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z  przyłączami w miejscowości  Dąbrówka –

ul. Rolna (autor projektu mgr inż. Tomasz Firgon „ INŻYNIERIA BUDOWLANA”)

- sieć wodociągowa Dz 90mm z rur PCV – 580,20mb

- przyłącza wodociągowe  Dz 40mm z rur PE – 11 kpl. o łącznej dł. 36,0mb – w pasie drogowym,

- rury ochronne osłonowe – 22,50mb.

- hydrant ppoż. nadziemny DN 80 – 4   szt.

- próby oraz oznakowanie trasy wodociągu,

- nawierzchnia  nie ulepszona w śladzie wykopu – kruszywo kamienne o łącznej grubości 15cm – 480m2 , zabruki betonowe,

Zadanie nr 2 – realizacja do 31.10.2014r :

rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka – ul. Starogardzka, ul. Jarzębinowa, ul. Hermanowska (autor projektu mgr inż. Dariusz Plata „EKO – WOD”)

    sieć wodociągowa Dz 90mm z   rur PVC – 814m

  sieć wodociągowa Dz 110mm z rur  PVC – 1861mb

   przyłącza wodociągowe  Dz 40mm  z rur PE – 19 szt. o łącznej dł. 237 m,

●  studzienki wodomierzowe izolowane –  13 kpl.

  hydrant ppoż. nadziemny DN 80 –  8szt.

● hydrant ppoż. podziemny DN 80 – 2szt.

●   przewiert horyzontalny „ HDD”  kierunkowy sterowany – 110-225mm – 4 kpl. o  łącznej długości 59mb,

●  wykonanie zabruków z kostki betonowej gr 8 cm 57m2 (obrzeża 30*8cm – 168mb)

● nawierzchnia  nie ulepszona w śladzie wykopu – kruszywo kamienne o łącznej grubości 15cm  – 1960m2

Zadanie nr 3– realizacja do 31.03.2015r :

rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka – ul. Hermanowska (autor projektu mgr inż. Dariusz Plata „EKO – WOD” )

    sieć wodociągowa Dz 90mm z  rur PVC – 788mb

  sieć wodociągowa Dz 110mm z rur PVC – 3567mb

   przyłącza wodociągowe  Dz 40mm  z rur PE – 19 szt. o łącznej dł. 43m,

●  studzienki wodomierzowe izolowane –  5 kpl.

  hydrant ppoż. nadziemny DN 80 – 12szt.

● hydrant ppoż. podziemny DN 80 – 1szt.

●  wykonanie zabruków z kostki betonowej gr 8 cm 46,50m2 (obrzeża 30*8cm – 173mb)

● nawierzchnia  nie ulepszona w śladzie wykopu – kruszywo kamienne o łącznej grubości 15cm  – 5620m2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacje techniczne załączone do SIWZ.

Etap II  obejmuje rozbudowę i budowę odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dąbrówka w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Kokoszkowach, sieci wodociągowej w Zdunach,  Kokoszkowach i Dąbrówce ”

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:

- kompleksową inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót oraz zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej

- organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, oznakowanie organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót, obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, wykonania tymczasowych przyłączy lub liczników dla mediów niezbędnych do realizacji prac budowlanych wg potrzeb, opłat za pobór wody i energii na czas prowadzenia robót

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego z inwentaryzacją geodezyjną) w  min. 2 egz.

- naprawa   i przywrócenie do stanu poprzedniego napotkanych urządzeń melioracyjnych,

- przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po wszelkich robotach budowlano- montażowych, w tym uszkodzonych punktów geodezyjnych ( tzw. kamieni granicznych)

3.2. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą wykonanie całego zakresu zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

- Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z zawartą umową, warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przekazaną dokumentacją projektową.

- Przy wycenie robót w celu określenia ceny ofertowej, Wykonawca winien zapoznać się z projektem technicznym częścią rysunkową i opisem technicznym, zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz zapisów SIWZ oraz pozostałych dokumentów przetargowych, które precyzują przedmiot zamówienia.

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za roboty wykonane przez podwykonawców.

- Wykonawca udzieli na prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia trzyletnią gwarancję.

3.3.  Wariantowe stosowanie materiałów

Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów lub urządzeń przywołane w dokumentacji projektowej, przedmiarach lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych służą jedynie ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej. Ze względu na specyfikę niektórych elementów przedmiotu zamówienia i braku możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, w projekcie technicznym  zastosowano wskazanie znaku towarowego niektórych elementów zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza a Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne w oparciu o wyroby/produkty/urządzenia innych producentów pod warunkiem spełnienia przez te wyroby/produkty/urządzenia tych samych właściwości/parametrów technicznych.

3.4. Zakres robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV 45.10.00.00-8,     45.11.00.00-1,  45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.23.32.00-1.

- Termin wykonania zamówienia.

  - Termin realizacji zamówienia:

Zadanie nr 1 : do 31.07.2014r,

Zadanie nr 2 : do 31.10.2014r,

Zadanie nr 3 : do  31.03.2015r.

  - Harmonogram rzeczowo - finansowy

Wykonawca załączy do oferty harmonogram rzeczowo – finansowy robót objętych zamówieniem, zgodnie ze wzorem –załącznik  nr  6 do SIWZ.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

    - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji:

Wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień przez prowadzącego działalność gospodarczą.

    - Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez    wykazanie , iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał następujące roboty budowlane:

jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości nie krótszej niż 2km

    - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca winien dysponować osobami z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci wodociągowych lub posiadającymi odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane.

Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia.
Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ  w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawcy winni udokumentować:

- posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej    200 tys. złotych.

- posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 200 tys. złotych*

*Jeżeli z treści polisy/dokumentu nie wynika, że polisa została opłacona, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że na dzień składania ofert polisa została opłacona (dowód wpłaty, potwierdzenie dokonania przelewu, potwierdzenie towarzystwa ubezpieczeniowego lub inne)

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  - Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

  - Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

  - Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu opisanych w punkcie 5.1 niniejszej specyfikacji dokonana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdzie przynajmniej jedną z przesłanek opisanych w art. 89 Prawa zamówień publicznych

  - O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  - Na ofertę składają się następujące dokumenty, oświadczenia i załączniki:

  - Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1) Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2

  - Informacja o podzlecanych częściach zamówienia – o ile wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom wypełnia informację o podwykonawcach sporządzoną według wzoru – załącznik nr 3

  - Harmonogram rzeczowo – finansowy - załącznik nr 6

  - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej-załącznik nr 7

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- aktualne zaświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

  - W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie do oferty należy dołączyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, potwierdzający wykonanie wymaganego zakresu robót określonego w p-cie 5.1 b) niniejszej specyfikacji wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca ich wykonania. Wykaz wykonać w oparciu o wzór - załącznik nr 4. Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą inne dokumenty. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca

nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

Jeżeli załączone dowody/dokumenty będą potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - W celu wykazania dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć:

- Wykaz osób, które będą pełniły funkcję kierownika budowy  o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych  wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem – załącznik nr 5

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej do oferty należy dołączyć:

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy nie mniejszą niż 200 tys. złotych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia –do wartości co najmniej 200 tys. zł. (ważnej na dzień składania ofert).

  - Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w p-ktach 6.3 i 6.4 i 6.5 niniejszej specyfikacji polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 6.1 c) i 6.2 niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów.

  - Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej- zgodnie ze wzorem - załącznik nr 7

  - Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.

- wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w p-cie 6.6 niniejszej specyfikacji, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych  podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. W przypadku ustanowienia pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika

- zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów

- dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę

- oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego

- oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi i przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego

- Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów.

- Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania

  - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych w niniejszym rozdziale oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert

  - Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne)

- wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia

- jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia

- wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach 6.1 c)  oraz 6.2   dla każdego z partnerów z osobna, pozostałe składane są wspólnie

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

  - Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 6.2 ppkt a), b) i c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

- W przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich dokumentów, o których mowa w ust.a) –zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. a) stosuje się odpowiednio.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, sposób wyjaśnień treści SIWZ, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

  - Z zamawiającym można kontaktować się telefonicznie oraz bezpośrednio w siedzibie zamawiającego. Wszelkie zapytania dotyczące SIWZ oraz postępowania należy dostarczać wyłącznie w formie pisemnej.

  - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania, zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

  - Upoważnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

-  Dariusz Szczubełek – inspektor ds. inwestycji tel. 58 56-250-67 wew. 57

- Maria Michel – Naczelnik Wydziału GKI - U.G. tel. 58 56-250-67, wew. 58

Zapytania należy kierować pisemnie, zgodnie z zasadą pisemności postępowania na adres:

Gmina Starogard Gdański

Ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

fax. (58) 56 246 41

## 8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000 PLN przed upływem terminu składania ofert.

8.2. Wadium może być wnoszone zgodnie z zapisami dotyczącymi form wnoszenia wadium wynikającymi z zapisów art. 45 ust. 6 – Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

8.3. Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 30 dni od terminu składania ofert

8.4. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem Wadium na Przetarg – Budowa sieci kanalizacyjnej w Kokoszkowach, sieci wodociągowej w Zdunach, Kokoszkowach i Dąbrówce – etap II na następujące konto: Bank Spółdzielczy Starogard Gdański konto nr 35834000010004684820000005, a kopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty.

8.5. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniądz należy oryginał dokumentu zabezpieczającego wadium złożyć w kasie w siedzibie Zamawiającego w Starogardzie Gd. ul. Sikorskiego 9,  Kasa  - otwarta w godzinach pn,wt,czw.7.15-14.00, śr 7.15-15.30, pt. od 7.15 -13.00, a kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty.

8.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

8.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5  Ustawy –Prawo zamówień publicznych.

9.    Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia, w którym upływa ostateczny termin składania ofert.

10.  Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1 Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami niniejszej specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

10.2 Wymagania dotyczące składanych dokumentów opisano w p-cie 6.8 niniejszej specyfikacji.

10.3 Ofertę sporządzić w oparciu o dokumentację projektową załączoną do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

10.4 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi zawierać całość zakresu zamówienia.

10.5 Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej.

10.6 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem art. 93 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10.7. Protokół z przetargu, wraz z załącznikami składanymi w trybie postępowania są jawne zgodnie z zapisami art. 96 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10.8 Oferta musi być czytelna oraz podpisana. Należy wypełnić wszystkie dane i tabele oferty, jeżeli jakieś informacje nie dotyczą Wykonawcy należy je dołączyć z adnotacją „nie dotyczy” podpisać zgodnie z wymogami dotyczącymi podpisywania załączników oferty. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca wniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą, a kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.

    - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Ofertę w zamkniętej kopercie oznakowanej firmą (nazwiskiem), adresem Wykonawcy i  napisem Budowa sieci kanalizacyjnej w Kokoszkowach, sieci wodociągowej w Zdunach, Kokoszkowach i Dąbrówce – etap II  należy złożyć w:

Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim,

ul. Sikorskiego 9 (sekretariat) pok. 19

Oferta powinna zostać złożona w kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

  - Termin składania ofert wyznacza się na dzień:  30.05.2014r o godz. 10.00

  - Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.05.2014r o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 22.

  - Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Wykonawca obliczy cenę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ i jej załącznikach, uwzględniając koszty wszystkich wymagań i okoliczności wpływających na cenę, w tym min.: cenę projektu BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, zabezpieczenia istniejących rurociągów melioracyjnych oraz kamieni granicznych, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych, odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ;

  - Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie stosowane przez wykonawcę zniżki, opusty, rabaty itp. oraz obowiązującą w tym przedmiocie stawkę VAT.

  - Kształtując cenę należy mieć na uwadze, że:

- zakres prac , który jest podstawa do określenia tej ceny musi być zgodny z niniejszą SIWZ wraz z załącznikami , jak również w niej nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania.

- cena obliczona wg powyższych zasad na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację,

- niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie będą podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia wskazanego w ofercie.

  - Cenę obliczoną zgodnie z powyższym opisem Wykonawca wpisze w stosownym punkcie  formularza oferty (zał. nr 1 do SIWZ). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami umowy. Kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający kierował się będzie przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie:

-cena ryczałtowa oferty brutto- 100%

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma - 100 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, wg formuły:

cena najniższa

X = ---------------------- x 100

cena badanej oferty

  - Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spełniają wymagania określone w dokumentach przetargowych.

  - Zamawiający przyzna kontrakt na wykonanie zamówienia temu Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona , która uzyska największą ilość punktów.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

  - Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania w sposób określony w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

  - Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wybiera najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz możliwości udzielania zaliczek

15.1 Przewiduje się obowiązek złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys.  5% ceny całkowitej podanej w ofercie w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

15.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

15.3 Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

15.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy albo wzór umowy.

  - Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

  - Za wykonanie umowy Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości określonej w przyjętej w ofercie.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcą.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zmiany w umowie

Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących sytuacjach:

  - Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

-  opóźnienia  w przekazaniu placu budowy z winy zamawiającego

- braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, o ile zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów wykonawcy.

-zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany

- w przypadku odkrycia w gruncie, w czasie realizacji prac ziemnych, nie zinwentaryzowanych na mapie d.c. projektowych elementów uzbrojenia terenu będących w kolizji z robotami lub innych, nie pozwalających na terminową realizację zleconych robót,

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, o czas potrzebny na realizacje tych robót,

- w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych niezależnych od wykonawcy nie pozwalających na wykonywanie robót budowlanych

- w przypadku zawieszenia robót z przyczyn niezależnych od wykonawcy

18.2 Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w

następujących  przypadkach:

-  zmiana przepisów prawa dotyczących płatności za prawidłową realizację zamówienia

-  zmiana podatku VAT

18.3 Inne zmiany:

- w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: powierzenie

podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie wykonawcy, zmiana

podwykonawcy na etapie realizacji robót budowlanych.

- konieczności zmiany technologii robót, w stosunku do technologii przewidzianej w

dokumentacji technicznej, po uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym, autorem

dokumentacji projektowej i Wykonawcą

-  zmiany na stanowiskach kierownika budowy i inspektora nadzoru.

18.4. Warunki zmian:

- inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub zamawiającego

- uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów,

zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót budowlanych

18.5  Forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zawartość dokumentacji przetargowej.

- SIWZ,

- formularz oferty – załącznik nr 1

- formularz oświadczeń wykonawcy – załącznik nr 2

- formularz informacji o podzlecanych częściach zamówienia – załącznik nr 3

- formularz informacji na temat wiedzy i doświadczenia – załącznik nr 4

- formularz informacji o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik nr 5

- harmonogram rzeczowo - finansowy  - załącznik nr 6

- informacja o przynależności do grupy kapitałowej-załącznik nr 7

- wzór umowy – załącznik nr 8

- dokumentacja techniczna:

- projekt budowlany odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dąbrówka, opracowany przez : INŻYNIERIA BUDOWLANA mgr inż. Tomasz Firgon,

- projekt budowlano – wykonawczy rozbudowy sieci wodociągowej w msc. Dąbrówka, opracowany przez : „EKO-WOD” Usługi Projektowo – Inwestycyjne Gospodarki Wodno – Ściekowej mgr inż. Dariusz Plata,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

ZAŁACZNIK nr 1: „Formularz ofertowy” – str. 1

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby stron |  |  |

# FORMULARZ OFERTOWY

KRAJOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

„Budowa sieci kanalizacyjnej w Kokoszkowach, sieci wodociągowej w Zdunach,

Kokoszkowach i Dąbrówce – etap II ”

Wykonawca:

1.  Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Numer telefonu: ………………….

4. Numer Faxu:      ………………….

- Adres e-mail:     ……………………………………………………………………………….

Numer konta bankowego: .……………………………………………………………………………………………………

- Cena:

Za wykonanie zadania : „Budowa sieci kanalizacyjnej w Kokoszkowach, sieci wodociągowej w Zdunach,   Kokoszkowach i Dąbrówce – etap II ”

-  w kwocie netto złotych: ..............................................

(słownie:..............................................................................................................................)

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

................................................

(podpis, pieczęć)

Data: .......................................

Załącznik nr 1 – str. 2

- w kwocie brutto złotych:..............................................

(słownie:..............................................................................................................................)

- w tym podatek VAT w wysokości .........%, to jest w kwocie: ..................................zł

(słownie:...............................................................................................................................)

- Termin wykonania zamówienia:  31.03.2015r

- Okres gwarancji: Wykonawca udziela gwarancji na okres trzech lat

- Warunki płatności: Fakturowanie i zapłata zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

................................................

(podpis, pieczęć)

Data: .......................................

ZAŁĄCZNIK NR 2: ”Oświadczenia Wykonawcy”

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby stron |  |  |

Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie:

- Posiadania uprawnień do wykonywania działalności objętej niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- Posiadania wiedzy i doświadczenia

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej

- Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego  z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt. 1 ustawy  Prawo  zamówień publicznych.

- Do niniejszych „Oświadczeń Wykonawcy” dołączone zostały dokumenty zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 6.2 – 6.6 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

...................................................

(podpis, pieczęć)

Data: ........................................

# ZAŁĄCZNIK nr 3 – „Informacja o podzleconych częściach zamówienia”

|  | OFERTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | Z ogólnej liczby stron |  |  |

Informacja o podzleconych częściach zamówienia

Propozycje podzlecania części zamówienia :

| Lp. | Podzlecana część zamówienia (zakres robót) | uwagi |
| --- | --- | --- |

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

(podpis i pieczęć)

Data: ..........................................

# ZAŁĄCZNIK nr 4 -  „Informacje na temat wiedzy i doświadczenia”

|  | OFERTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby stron |  |  |

Oświadczam(y), że:

Wykonałem (wykonaliśmy)1 następujące roboty :

(Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, potwierdzający wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na   budowie sieci wodociągowej  o długości min. 2km.

| Lp. | Rodzaj robót budowlanych | Wartość robot budowlanych w PLN | Data wykonania robót budowlanych | Miejsce wykonania robót | Nazwa wykonawcy2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA: Należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

(podpis i pieczęć)

Data: ..........................................

1 Wskazuje Wykonawca

2 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia

# ZAŁĄCZNIK nr 5 -  „Informacja o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia”

|  | OFERTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby stron |  |  |

Oświadczam(y), że:

Zamówienie niniejsze będą wykonywać następujące osoby:

(Wykaz osób, które będą pełniły funkcję kierownika budowy, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci instalacji wodociągowych lub posiadającymi odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane).

| Lp. | Imię i nazwisko | Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych czynności | Podstawa do dysponowania osobą /umowa o pracę, pisemne zobowiązanie podmiotu, lub inna forma./ |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiada  uprawnienia (uprawnienia budowlane i świadectwa kwalifikacyjne oraz zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego) wymagane przepisami prawa niezbędne przy wykonywaniu czynności podejmowanych w toku realizacji przedmiotu zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

(podpis i pieczęć)

Data: .........................................

# ZAŁĄCZNIK nr 6 - „ Harmonogram rzeczowo – finansowy ” – str. 1

|  | OFERTA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby stron |  |  |

Zadanie nr 1 – Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc.

Dąbrówka –  ul. Rolna

| CHARAKTERYSTYKA ROBÓT | TERMIN REALIZACJI | Lp. | TABELEA ELEMENTÓW SCALONYCH | WARTOŚĆ NETTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - sieć wodociągowa Dz 90mm z rur PCV – 580,20mb - przyłącza wodociągowe Dz 40mm z rur PE – 11 kpl. o łącznej dł. 36,0mb – w pasie drogowym, - rury ochronne osłonowe – 22,50mb. - hydrant ppoż. nadziemny DN 80 – 4 szt. - próby oraz oznakowanie trasy wodociągu, - nawierzchnia nie ulepszona w śladzie wykopu – kruszywo kamienne o łącznej grubości 15cm – 480m2 , zabruki betonowe, | do 31.07.2014r | 1 | Wodociąg |  |
|  |  | 2 | Przyłącza |  |
|  |  | 3 | Próby i oznakowanie |  |
|  |  | 4 | Nawierzchnia nieulepszona w śladzie wykopów |  |
| Razem netto Zadanie nr 1 |  |  |  |  |

(*) Uwaga: Zadanie nr 1 nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data: ..........................................

# ZAŁĄCZNIK nr 6 - „ Harmonogram rzeczowo – finansowy ” – str. 2

Zadanie nr 2 – Rozbudowa sieci wodociągowej  w msc. Dąbrówka – ul.

Starogardzka i ul. Jarzębinowa (W1-W2-Hn2; W2-W3-

Hp1; W4-W5-Hn7; W5-Hn6) , ul. Hermanowska (W6-W7-

Hp2)

| CHARAKTERYSTYKA ROBÓT | TERMIN REALIZACJI | Lp. | TABELEA ELEMENTÓW SCALONYCH | WARTOŚĆ NETTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  sieć wodociągowa Dz 90mm z rur PVC – 814m  sieć wodociągowa Dz 110mm z rur PVC – 1861mb  przyłącza wodociągowe Dz 40mm z rur PE – 19 szt. o łącznej dł. 237 m, ● studzienki wodomierzowe izolowane – 13 kpl.  hydrant ppoż. nadziemny DN 80 – 8szt. ● hydrant ppoż. podziemny DN 80 – 2szt. ● przewiert horyzontalny „ HDD” kierunkowy sterowany – 110- 225mm – 4 kpl. o łącznej długości 59mb, ● wykonanie zabruków z kostki betonowej gr 8 cm 57m2 (obrzeża 30*8cm – 168mb) ● nawierzchnia nie ulepszona w śladzie wykopu – kruszywo kamienne o łącznej grubości 15cm – 1960m2 | do 31.10.2014r | 1 | Roboty ziemne |  |
|  |  | 2 | Roboty montażowe |  |
|  |  | 3 | Roboty brukarskie |  |
| Razem netto Zadanie nr 2 |  |  |  |  |

(*) Uwaga: Zadanie nr 2 nie może przekroczyć 40% wartości zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data: ..........................................

# ZAŁĄCZNIK nr 6 - „ Harmonogram rzeczowo – finansowy ” – str. 3

Zadanie nr 3  - Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Dąbrówka – ul.

Hermanowska ( W7-W8; W8-W11-W12; W11-Hn2; W8-

W9-Hn12; W9-W10-Hn14; W10-W13-Hn16; W13-Hn17-

Hn18 ).

| CHARAKTERYSTYKA ROBÓT | TERMIN REALIZACJI | Lp. | TABELEA ELEMENTÓW SCALONYCH | WARTOŚĆ NETTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  sieć wodociągowa Dz 90mm z rur PVC – 788mb  sieć wodociągowa Dz 110mm z rur PVC – 3567mb  przyłącza wodociągowe Dz 40mm z rur PE – 19 szt. o łącznej dł. 43 m, ● studzienki wodomierzowe izolowane – 5 kpl.  hydrant ppoż. nadziemny DN 80 – 12szt. ● hydrant ppoż. podziemny DN 80 – 1szt. ● wykonanie zabruków z kostki betonowej gr 8 cm 46,50m2 (obrzeża 30*8cm – 173mb) ● nawierzchnia nie ulepszona w śladzie wykopu – kruszywo kamienne o łącznej grubości 15cm – 5620m2 | do 31.03.2015r | 1 | Roboty ziemne |  |
|  |  | 2 | Roboty montażowe |  |
|  |  | 3 | Roboty brukarskie |  |
| Razem netto Zadanie nr 3 |  |  |  |  |

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data: ..........................................

# ZAŁĄCZNIK nr 6 - „ Harmonogram rzeczowo – finansowy ” – str. 4

Podsumowanie

| Lp. | Nazwa | Wartość netto [ z ł ] | Wartość procentowa zamówienia [ % ] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zadanie nr 1 |  | (*) Uwaga: Zadanie nr 1 nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia. |
| 2. | Zadanie nr 2 |  | (*) Uwaga: Zadanie nr 2 nie może przekroczyć 40% wartości zamówienia. |
| 3. | Zadanie nr 3 |  |  |
| RAZEM |  |  | 100 % |

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data: ..........................................

# ZAŁĄCZNIK nr 7 - „informacja o przynależności do grupy kapitałowej”.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

...........................................................................................................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adres)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacyjnej w Kokoszkowach, sieci wodociągowej w Zdunach,  Kokoszkowach i Dąbrówce – etap I ”

PRZEDKŁADAMY:

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*)

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres | Telefon, fax, e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

(podpis i pieczęć)

Data: ..........................................

LUB:

- Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej(*)

Na podstawie art. 26 ust.2d ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

....................................................

(podpis i pieczęć)

Data: ..........................................

- wykonawca zobowiązany jest wypełnić Tabelą w pkt 1 (w przypadku , gdy należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 1 (pod tabelą) lub złożyć oświadczenie ,zgodnie z pkt 2 (w przypadku gdy nie należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 2 (pod oświadczeniem)

# ZAŁĄCZNIK nr 8 - „Wzór umowy”.

UMOWA nr GKI.7013.9-2013.9.2014

zawarta w dniu ………………. w Starogardzie Gdańskim, pomiędzy:

Gminą Starogard Gdański z siedzibą przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański

- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

Wójta  Gminy -   Stanisława Połom

a:

…………………………………………………………………………………

- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez:

…………………………………………………..

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z art. 39 Ustawy – Prawo  zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.) na wykonanie zadania pn.  „Budowa sieci kanalizacyjnej w Kokoszkowach, sieci wodociągowej w Zdunach, Kokoszkowach i Dąbrówce – etap II ” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy polegającym na wykonaniu następujących robót:

Zadanie nr 1 – realizacja do 31.07.2014r :

budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z  przyłączami w miejscowości  Dąbrówka –

ul. Rolna (autor projektu mgr inż. Tomasz Firgon „ INŻYNIERIA BUDOWLANA”)

- sieć wodociągowa Dz 90mm z rur PCV – 580,20mb

- przyłącza wodociągowe  Dz 40mm z rur PE – 11 kpl. o łącznej dł. 36,0mb – w pasie drogowym,

- rury ochronne osłonowe – 22,50mb.

- hydrant ppoż. nadziemny DN 80 – 4   szt.

- próby oraz oznakowanie trasy wodociągu,

- nawierzchnia  nie ulepszona w śladzie wykopu – kruszywo kamienne o łącznej grubości 15cm – 480m2 , zabruki betonowe,

Zadanie nr 2 – realizacja do 31.10.2014r :

rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka – ul. Starogardzka, ul. Jarzębinowa, ul. Hermanowska (autor projektu mgr inż. Dariusz Plata „EKO – WOD”)

    sieć wodociągowa Dz 90mm z   rur PVC – 814m

  sieć wodociągowa Dz 110mm z rur  PVC – 1861mb

   przyłącza wodociągowe  Dz 40mm  z rur PE – 19 szt. o łącznej dł. 237 m,

●  studzienki wodomierzowe izolowane –  13 kpl.

  hydrant ppoż. nadziemny DN 80 –  8szt.

● hydrant ppoż. podziemny DN 80 – 2szt.

●   przewiert horyzontalny „ HDD”  kierunkowy sterowany – 110-225mm – 4 kpl. o  łącznej długości 59mb,

●  wykonanie zabruków z kostki betonowej gr 8 cm 57m2 (obrzeża 30*8cm – 168mb)

● nawierzchnia  nie ulepszona w śladzie wykopu – kruszywo kamienne o łącznej grubości 15cm  – 1960m2

Zadanie nr 3– realizacja do 31.03.2015r :

rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka – ul. Hermanowska (autor projektu mgr inż. Dariusz Plata „EKO – WOD” )

    sieć wodociągowa Dz 90mm z  rur PVC – 788mb

  sieć wodociągowa Dz 110mm z rur PVC – 3567mb

   przyłącza wodociągowe  Dz 40mm  z rur PE – 19 szt. o łącznej dł. 43m,

●  studzienki wodomierzowe izolowane –  5 kpl.

  hydrant ppoż. nadziemny DN 80 – 12szt.

● hydrant ppoż. podziemny DN 80 – 1szt.

●  wykonanie zabruków z kostki betonowej gr 8 cm 46,50m2 (obrzeża 30*8cm – 173mb)

● nawierzchnia  nie ulepszona w śladzie wykopu – kruszywo kamienne o łącznej grubości 15cm  – 5620m2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna załączona do SIWZ.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:

- kompleksową inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót oraz zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej

- organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, oznakowanie organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót, obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, wykonania tymczasowych przyłączy lub liczników dla mediów niezbędnych do realizacji prac budowlanych wg potrzeb, opłat za pobór wody i energii na czas prowadzenia robót

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego z inwentaryzacją geodezyjną) w  min. 2 egz.

- naprawa   i przywrócenie do stanu poprzedniego napotkanych urządzeń melioracyjnych,

- przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po wszelkich robotach budowlano- montażowych, w tym uszkodzonych punktów geodezyjnych ( tzw. kamieni granicznych)

- Zamówienie należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót  i  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem , ze zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego np.

  - powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy

  - powodujące poprawienie parametrów technicznych

  - wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmian obowiązujących przepisów.

  - Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem ,że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

  - ww. zmiany muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem.

§ 2

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy nie później niż w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada:

-    prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

-    prawomocne pozwolenie na budowę dla inwestycji będącej przedmiotem zamówienia

§ 3

1.Terminy realizacji robót:

- Przekazanie terenu budowy : w terminie do 3 dni od podpisania umowy.

- Termin rozpoczęcia robót :  do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

- Termin zakończenia Zadania nr 1 : do 31.07.2014r

- Termin zakończenia Zadania nr 2 :  do 31.10.2014r

- Termin zakończenia Zadania nr 2 :  do 31.03.2015r

§ 4

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ………………………………

- Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie: …………………………

§ 5.

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego w wysokości: brutto …………… zł (słownie …………………………………………………………………….),w tym podatek VAT w wysokości ………....%,  netto ……………. zł (słownie …………………………………………)

- Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi oferta wykonawcy oraz dokumentacja techniczna stanowiąca podstawę do wyliczenia ceny. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawa do żądania zmiany wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie za poszczególne zadania określone w harmonogramie rzeczowo –finansowym (dalej harmonogramie) nie będzie podlegało waloryzacji.

- W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub robót dodatkowych, nieobjętych Dokumentacją Projektową Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt Zamawiającemu na piśmie.

§ 6

- Rozliczanie robót będzie regulowane fakturami częściowymi oraz fakturą końcową za zadania   ujęte w harmonogramie, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego wraz z częściowym lub końcowym protokołem odbioru wykonanych robót.

- Należność za wykonane roboty przekazywana będzie na konto wskazane przez Wykonawcę.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.

§ 7

- Wykonawca może za zgodą Zamawiającego zlecić uzgodniony zakres prac innym podwykonawcom, przejmując pełną odpowiedzialność za ich działania oraz ponosząc wszelkie koszty z tym związane. Dla uzyskania zgody Zamawiającego konieczne jest złożenie nie później niż na 14 dni przed zawarciem umowy z podwykonawcą, wniosku, zawierającego informacje o podwykonawcy oraz rodzaju i zakresie podzlecanych mu robót, łącznie z projektem umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do złożonego wniosku , wówczas uznaje się iż wyraził on zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą.

- Umowa z podwykonawcą musi zawierać klauzule zobowiązujące go do pisemnego powiadamiania zamawiającego o udokumentowanych a przekroczonych terminach płatności jego faktur.

- W przypadku pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego przez podwykonawcę , udokumentowanego przekroczenia terminów płatności faktur Zamawiający ma prawo do potrącenia kwoty tych faktur z najbliższej faktury Wykonawcy.

- Wykonawca podejmuje się pełnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do robót wykonywanych przez swoich podwykonawców w zakresie objętym umową.

- Postanowienia punktów 1-4 obowiązują także podwykonawcę Wykonawcy i jego dalszych podwykonawców.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia na placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy(drogi) w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przywrócić go do stanu przed rozpoczęciem prac i przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót.

§ 9

Wykonawcę obciążają koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w okresie realizacji przedmiotu umowy i w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać dokumentację dotyczącą materiałów używanych do wykonania zadania.

§ 11

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Pisemnego informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Pisemnego informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na dwa dni przed planowanym odbiorem. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

c) powiadamiania z minimum jednodniowym wyprzedzeniem mieszkańców osiedla o zamiarze prowadzenia robót ziemnych przy/w granicach ich działek i zapewnienia drogi dojazdowej do wszystkich posesji przez cały czas trwania inwestycji.

§ 12

- Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na wykonane przez siebie roboty i wbudowane urządzenia.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodów niemożliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalą termin na usunięcie zgłoszonych usterek.

- Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

§ 13

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Kary będą naliczane w następujących przypadkach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

-  opóźnienie w wykonaniu danego zadania przedmiotu zamówienia, powstałe z winy Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto tego zadania, określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za każdy dzień opóźnienia w jego realizacji.

- opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie obowiązywania gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia terminu wyznaczonego na usunięcie usterki

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

- odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5ust. 1.

- opóźnienie w zapłacie faktury za dany etap umowy w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

Odbiory robót:

1.  Protokół odbioru częściowego

  - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru

  - Odbiór częściowy zadania następuje po podpisaniu przez strony protokołu odbioru częściowego

  - Wykonawca, na dzień odbioru częściowego zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu sprawdzony i podpisany przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego wykaz zrealizowanych robót zgodnych z załączonym harmonogramem.

  - Odbiór częściowy winien obejmować kompletne wykonanie zgłaszanego do odbioru odcinka sieci tj. wykonany odcinek sieci z przyłączami do granicy działek ma być potwierdzony zainwentaryzowanymi szkicami geodezyjnymi, zakończonymi robotami drogowymi z zagęszczeniem gruntu, odtworzeniem nawierzchni i uporządkowaniem terenu.

  - Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu dokonania odbioru

- Protokół odbioru końcowego

  - Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy operat kolaudacyjny zawierający następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokoły odbiorów technicznych,

- atesty na wbudowane materiały,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,  obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach

pozwolenia na budowę rysunki wchodzące w skład zatwierdzonego projektu z

naniesionymi zmianami potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru

inwestorskiego.

  - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości odbioru. Zamawiający powiadomi uczestników odbioru o terminie i miejscu spotkania  stron.

  - Zakończenie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

  - Całkowity odbiór zadania nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego.

  - Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady w przedmiocie zamówienia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to;

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie wadliwego elementu robót w oparciu o pozycje z kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do oferty przetargowej.

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy.

§ 15

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………… zł. stanowi 5% wartości umowy brutto i dostarczone będzie do Zamawiającego w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

a) 70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym

b) 30% w ciągu 15 dni po upływie terminu rękojmi

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 16

1.  Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2.   Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących sytuacjach: a)  Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

-  opóźnienia  w przekazaniu placu budowy z winy zamawiającego

- braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, o ile zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów wykonawcy.

-zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany

- w przypadku odkrycia w gruncie, w czasie realizacji prac ziemnych, nie zinwentaryzowanych na mapie d.c. projektowych elementów uzbrojenia terenu będących w kolizji z robotami lub innych, nie pozwalających na terminową realizację zleconych robót,

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, o czas potrzebny na realizacje tych robót,

- w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych niezależnych od wykonawcy nie pozwalających na wykonywanie robót budowlanych

- w przypadku zawieszenia robót z przyczyn niezależnych od wykonawcy

b)    Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w

następujących  przypadkach:

-  zmiana przepisów prawa dotyczących płatności za prawidłową realizację zamówienia

-  zmiana podatku VAT

c)     Inne zmiany:

- w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: powierzenie

podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie wykonawcy, zmiana

podwykonawcy na etapie realizacji robót budowlanych.

- konieczności zmiany technologii robót, w stosunku do technologii przewidzianej w

dokumentacji technicznej, po uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym, autorem

dokumentacji projektowej i Wykonawcą

-  zmiany na stanowiskach kierownika budowy i inspektora nadzoru.

3.     Warunki zmian:

- inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub zamawiającego

- uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów,

zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót budowlanych

§ 17

            - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- jeżeli zostanie dokonane w trybie postępowania egzekucyjnego zajęcie składników majątku wykonawcy o tak znacznej wartości, że, wykonanie umowy przez wykonawcę będzie zagrożone.

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. W takim wypadku wycena tych robót nastąpi w oparciu o kosztorys ofertowy wykonawcy załączony do oferty przetargowej.

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  i inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

§ 18

            - Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy : Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień  Publicznych oraz Prawa Budowlanego.

            - Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 20

Wykaz załączników do Umowy:

- Oferta przetargowa

- Dokumentacja  Projektowa

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

ZAMAWIAJĄCY:	     WYKONAWCA: