Gmina     Starogard  Gdański

Urząd  Gminy

w Starogardzie Gdańskim

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gd

tel:  centrala (058) 562 50 67                                                                                           fax:(058) 562 46 41

www.starogardgd.ug.pl                                                                                              e-mail:  starogardgd@ug.pl

Starogard Gdański, dnia 23.05.2014r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Starogard Gdański, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907).  zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie  zadania :  „ Zagospodarowanie terenu parku dworskiego wraz z remontem ogrodzenia w miejscowości Krąg – gmina Starogard Gdański„

- Nazwa zamawiającego: Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

Tel. (58) 56 250 67

fax (58) 56 246 41

- Opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Ustalenia szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego w msc. Krąg

Zakres prac budowlanych  do wykonania w ramach zagospodarowania parku dworskiego:

- ścinanie i karczowanie drzew i krzewów z wywozem urobku, ciecia korekcyjne istniejącego drzewostanu i żywopłotu

- wykonanie koryta ścieżek i chodników – 473 m2

- żwirowanie nawierzchni ścieżek – 473 m2

- montaż obrzeży z tworzywa ekologicznego – 516 mb

- wykonanie trawników dywanowych – 2000 m2

- sadzenie krzewów róż – 50 szt

- dostawa donic ceramicznych średnicy 50 cm – 4 szt

- wywiezienie urobku ( z korytowania ) na miejsce wskazane przez zamawiającego)

Zakres robót do wykonania w ramach remontu istniejącego ogrodzenia:

- roboty rozbiórkowe wg. dokumentacji

- odtworzenia:

– 5 słupów typowych – ogrodzenie nr I

- 4 murki pomiędzy słupami (nr I + odcinek dł. 74 cm , jako kontynuacja ogrodzenia parku przykościelnego

- 2 słupy bramy

- 11 słupów typowych – ogrodzenie nr II

- 11 murków pomiędzy słupami (nr II) ze zdobieniem motywem krzyży

- roboty wykończeniowe

- utylizacja materiałów rozbiórkowych

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- Organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót, obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, wykonania tymczasowych przyłączy lub liczników dla mediów niezbędnych do realizacji prac budowlanych, opłat za pobór wody, odprowadzenie ścieków i energii na czas prowadzenia robót

- po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

2.2 Zaleca się, aby każdy z Wykonawców odwiedził miejsce inwestycji celem sprawdzenia stanu istniejącego ogrodzenia i terenu parku, warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i  przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji w terenie poniesie Wykonawca.

- Termin wykonania:

Realizacja zadania : - przebudowa ogrodzenia - do 10.07.2014 r .

- zagospodarowanie terenu parku - do 10.10.2014 r.

- Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Kryterium wyboru oferty:  cena

- Oferty można składać : do dnia 30.05.2014 r. do godz. 10.00, wyłącznie w formie pisemnej.

- Miejsce dostarczenia ofert:

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim, ul. Sikorskiego 9,83-200 Starogard Gdański, pokój nr 19 (sekretariat).

- Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego:

Informacji na temat zamówienia udzielają :

Bartłomiej Sadowski – nr tel. (058) 56 250 67 wew. 56, fax. (058) 56 246 41,

Urszula Szopińska – nr tel. (58) 56 250 67 wew. 57,  fax. (58) 56 246 41.

Sporządziła:  Urszula Szopińska  ……………………………………………………

Zatwierdził : Wójt Gminy            .................................................................................

Załączniki:

- Przedmiary robót

- Dokumentacja techniczna

- Formularz ofertowy

- Oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 3

|  | FORMULARZ OFERTOWY |
| --- | --- |
| (pieczęć Wykonawcy) |  |

# FORMULARZ OFERTOWY

„Zagospodarowanie terenu parku dworskiego wraz z remontem ogrodzenia w miejscowości Krąg – gmina Starogard Gdański ”

Wykonawca :

1.  Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Numer telefonu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Numer Faxu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Numer teleksu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Adres e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Ja  niżej podpisany oświadczam, że:

a.  zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia,

- gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego,

- kierownikiem budowy będzie ………………………………………………………………………………...., nr uprawnień budowlanych………………………….............................................................................,

- cena mojej oferty za realizacje zadania wynosi  :

| Lp. | Zakres robót – zgodnie z kosztorysem ofertowym | Wartość netto ( zł) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa ogrodzenia |  |
| 2. | Zagospodarowanie parku dworskiego |  |
| Razem netto |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |
| Razem brutto |  |  |

Słownie brutto:

……………………………………………………………………………………………….

- Udzielam 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

- niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od dnia wyboru wykonawcy realizacji zamówienia.

- Załącznik do oferty – Kosztorys Ofertowy,

-  Oświadczenie Wykonawcy.

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

…..............................................

Data : .....................................

ZAŁĄCZNIK NR 4: ”Oświadczenia Wykonawcy”

|  | FORMULARZ OFERTOWY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | strona |  |  |
| (pieczęć Wykonawcy) | z ogólnej liczby stron |  |  |

Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu w zakresie:

- Posiadania uprawnień do wykonywania działalności objętej niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- Posiadania wiedzy i doświadczenia

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej

- Do niniejszych „Oświadczeń Wykonawcy” dołączone zostały dokumenty zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

Przedsiębiorstwa

...................................................

(podpis, pieczęć)

Data: ........................................

UMOWA nr GKI.7013…………...2014

zawarta w dniu ….06.2014 r w Starogardzie Gdańskim, pomiędzy:

Gminą Starogard Gdański z siedzibą przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, NIP : 592-207-98-28,

- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:

Wójta  Gminy - Stanisława Połom ,

a:

…………………………….- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu parku dworskiego wraz z remontem ogrodzenia w miejscowości Krąg – gmina Starogard Gdański”.

§ 1

- Do zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8  Ustawy – Prawo  zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.) .

- Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu następujących robót:

-  remontu murowanego ceglanego ogrodzenia parku dworskiego

-  zagospodarowania terenu parku dworskiego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót i rysunki techniczne załączone do zapytania ofertowego.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:

- organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej  w tym: certyfikaty lub aprobaty techniczne na wbudowane materiały budowlane, kosztorys powykonawczy.

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy nie później niż w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada;

- prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- brak sprzeciwu organu administracji architektoniczno – budowlanej na wykonanie ww robót budowlanych .

§ 4

1.Terminy realizacji robót:

Przekazanie terenu budowy : w terminie do 5 dni od podpisania umowy,

Realizacja zadania : - remont ogrodzenia -             do 10.07.2014 r .

- zagospodarowanie terenu parku - do 10.10.2014 r.

§ 5

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: …………….

- Zamawiający ustanawia przedstawiciela inwestora – ……………….

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

– za  remont ogrodzenia parku dworskiego strony ustalają  kwotę: brutto  …………………………zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………..).

- za wykonanie zagospodarowania parku dworskiego strony ustalają  kwotę: brutto  ………………zł (słownie złotych: ……………………………………………………………..………………………).

Łączna wartość zamówienia:  brutto  ……….……………………zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………….………..).

- Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi oferta wykonawcy wykonana na podstawie  przedmiaru robót stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.

- W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub robót dodatkowych, nieobjętych umową Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt Zamawiającemu na piśmie.

§ 7

- Rozliczanie robót będzie regulowane po zakończeniu każdego z etapów robót  w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych robót.

- Należność za wykonane roboty przekazana będzie na nr konta …………………………… (konto wskazane przez Wykonawcę).

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia na placu budowy, zabezpieczyć  roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość wykonywania robót przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać dokumentację dotyczącą materiałów używanych do wykonania zadania.

§ 10

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

a)   Pisemnego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania  robót dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania.

b)  Pisemnego informowania Zamawiającego  o terminie   odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na dwa dni przed planowanym odbiorem.

Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania

robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do

stanu poprzedniego.

§ 11

- Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodów niemożliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalą termin na usunięcie zgłoszonych usterek.

- Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

§ 12

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Kary będą naliczane w następujących przypadkach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia, powstałe z winy Wykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za każdy dzień opóźnienia za wykonanie poszczególnych etapów robót,

- opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie obowiązywania gwarancji – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia terminu wyznaczonego na usunięcie usterki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

- odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

Odbiory robót:

- Protokół odbioru końcowego. Odbiorem końcowym ustala się odbiór II etapu robót.

1.1 Po zakończeniu każdego z etapów robót  Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy operat kolaudacyjny zawierający następujące dokumenty:

- atesty na wbudowane materiały,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z warunkami technicznymi i dokumentacją,

c)   kosztorys powykonawczy.

1.2  Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości odbioru. Zamawiający powiadomi uczestników odbioru o terminie i miejscu spotkania  stron.

  - Zakończenie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

1.4 Całkowity odbiór zadania nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego.

1.5 Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu       zakończenia odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady w przedmiocie zamówienia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to;

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie wadliwego elementu robót w oparciu o pozycje z kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik do oferty przetargowej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy.

§ 14

            - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- jeżeli zostanie dokonane w trybie postępowania egzekucyjnego zajęcie składników majątku wykonawcy o tak znacznej wartości, że wykonanie umowy przez wykonawcę będzie zagrożone,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. W takim wypadku wycena tych robót nastąpi w oparciu o kosztorys ofertowy wykonawcy załączony do oferty przetargowej,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

§ 15

            - Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

            - Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 17

Wykaz załączników do Umowy:

- Oferta

- Kosztorys ofertowy

- Dokumentacja budowlana

ZAMAWIAJĄCY:	                             WYKONAWCA: