Zarządzenie Nr RGM  52/2014

Wójta Gminy Starogard Gdański

z dnia 10 czerwca 2014 roku

w sprawie: zasad wdrażania  i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zajęcia pozalekcyjne szansą na zrównoważony rozwój uczniów wiejskich szkół podstawowych w Gminie Starogard Gdański” realizowanego zgodnie z umową UDA-POKL.09.01.02-22-180/13-00 z dn. 20.03.2014r. 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

§ 1

ZAGADNIENIA OGÓLNE

- Realizację projektu ” Zajęcia pozalekcyjne szansą na zrównoważony rozwój uczniów wiejskich szkół podstawowych w Gminie Starogard Gdański”  prowadzi się na podstawie i zgodnie z:

- umową o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.01-22-180/13-00 z dnia 20 marca 2014 roku,

- wytycznymi wydanymi przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, w tym zwłaszcza w zakresie:

kwalifikowalności wydatków, oznaczania projektów, zasad finansowania, sprawozdawczości

- innymi zaleceniami instytucji upoważnionych w zakresie wdrażania, realizacji i kontroli projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,

- obowiązującymi Gminę i Urząd przepisami prawnymi

- wewnętrznymi uregulowaniami Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim, w szczególności w zakresie :

organizacji jednostki, kontroli wewnętrznych, zasad rachunkowości, obiegu dokumentów, kontroli finansowych, ochrony danych, zamówień publicznych,

- Dokumentacja związana z realizacją projektu zgodnie z zapisem §17 pkt. 2 umowy 
o dofinansowanie projektu, w tym:

- Wnioski beneficjenta o płatność w Wydziale Rozwoju – odpowiedzialny koordynator projektu

- Ewidencja księgowa projektu, dowody na poniesione wydatki w Wydziale Finansowym – odpowiedzialny pracownik Wydziału

- Dokumentacja z zakresu zamówień publicznych w Wydziale Rozwoju – odpowiedzialny koordynator projektu

- Pozostałe dokumenty i opracowania w Wydziale Rozwoju – odpowiedzialny koordynator projektu,

przechowywana będzie do dnia 31 grudnia 2020 roku w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

§ 2

PODZIAŁ KOMPETENCJI

- Wójt Gminy Starogard Gdański, a w razie jego nieobecności wskazana w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim osoba, podpisuje:

- wnioski aplikacyjne i umowę o dofinansowanie projektu wraz załącznikami oraz jej aneksy

- umowy generowane w ramach realizacji projektu

- wnioski o płatność i inne dokumenty sprawozdawczo – informacyjne dla instytucji zewnętrznych

- Skarbnik Gminy, a w razie jego nieobecności Zastępca Skarbnika:

- kontrasygnuje umowę o dofinansowanie i załączniki oraz aneksy do umowy

- kontrasygnuje wnioski o płatność i inne dokumenty sprawozdawczo – informacyjne dla instytucji zewnętrznych

- Wójt zatrudnia lub oddelegowuje do obsługi projektu personel zarządzający oraz obsługujący płace i księgowość projektową, a na podstawie kodeksu cywilnego pozostały personel projektu, którego wynagrodzenie jest opłacane ze środków finansowych przewidzianych w budżecie projektu.

- Do zadań koordynatora projektu, należy koordynacja działań wynikających z cyklu realizacji projektu w poszczególnych jego etapach tzn.: promocji, rekrutacji, działań aktywizujących 
i szkoleń, monitoringu i ewaluacji, sprawozdawczości projektowej, a w szczególności:

- Świadczenie pomocy przy obsłudze finansowej i rozliczaniu finansowym projektu, w tym:

- dokonywanie oceny kwalifikowalności wydatków ponoszonych w realizacji projektu, 
w tym prowadzenie czynności zmierzających do wyjaśnienia wszystkich przypadków poniesienia przez jednostkę wydatków, których kwalifikowalność budzi wątpliwości

  - kompletowanie dowodów stanowiących podstawę księgowania dochodów i wydatków projektu, dokumentów w tym opisywanie merytoryczne dokumentów księgowych dotyczących zakupów dokonywanych w ramach projektu – dbałość o prawidłowe uzasadnienie poniesionych wydatków, klasyfikacja zadaniowa wydatków, klasyfikacja i podział wydatków wg paragrafów ( zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych) oraz sprawdzanie pod względem rachunkowym

  - przygotowywanie na potrzeby sprawozdawczości (wniosków płatniczych) dokumentów i odpowiednich dowodów z postępu finansowego projektu

- dokonywanie zakupów towarów i usług w oparciu o obowiązujące uregulowania z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym:

- przygotowywanie zleceń, zamówień i umów dla Wydziału Finansowego

- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji z postępowań

- planowanie wydatków i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi 
na realizację zadań we współpracy z Wydziałem Finansowym

- monitorowanie i kontrola zajęć pozalekcyjnych prowadzonych  w ramach projektu.

- Do zadań pomocnika koordynatora należy:

  - świadczenie pomocy koordynatorowi projektu  w procesie rekrutacji uczestników projektu 
i personelu ZWP,

  - gromadzenie dokumentów związanych z uczestnikami projektu

  - nadzór nad osiąganiem celów projektu – rezultatów i produktów

  - przygotowywanie na potrzeby sprawozdawczości ( wniosków płatniczych ) informacji 
z postępu rzeczowego

  - przetwarzanie i gromadzenie informacji o uczestnikach projektu, w tym przetwarzanie danych w Podsystemie Europejskiego Funduszu Społecznego ( PEFS ),

  - wypełnianie załącznika nr 2 do wniosku płatniczego,

  - monitorowanie i kontrola zajęć pozalekcyjnych prowadzonych  w ramach projektu,

  - zastępowanie koordynatora projektu w razie jego nieobecności.

- Za realizację projektu w zakresie:

  - przygotowywania, prowadzenia i przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej dotyczącej osób zatrudnianych w ramach projektu

  - przygotowywania i przekazywania celem wypłaty dowodów księgowych z tytułu zatrudniania personelu projektu

odpowiada pracownik Wydziału Administracyjnego.

- Za realizację projektu w zakresie:

- prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu

- sprawdzania pod względem formalnym i dekretację dowodów stanowiących podstawę księgowania oraz ich gromadzenie i przechowywanie

- prowadzenie ewidencji środków nietrwałych o niskiej wartości i o wartości  od 350,00 zł 
do 3.500,00 zł

- systematyczne (co najmniej miesięczne) dokonywanie uzgodnień danych wprowadzonych do ksiąg rachunkowych jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz dokonywanie uzgodnień z koordynatorem projektu

- opracowywanie planów finansowych projektu we współpracy z koordynatorem projektu

- sporządzanie wydruków urządzeń księgowych

- sporządzanie na potrzeby sprawozdawczości oraz wniosku o płatność informacji z postępu finansowego projektu.

odpowiada pracownik Wydziału Finansowego.

- Za realizację projektu w zakresie:

  - sporządzanie raportów kasowych, przelewów bankowych oraz ich zastawień

  - realizację przelewów i wypłat gotówkowych

  - oporządzanie przelewów oraz raportów kasowych

odpowiada pracownik Wydziału Finansowego.

- Wzory podpisów stosowanych w dokumentach projektowych określa Załącznik Nr 1 do nin. Zarządzenia.

§ 3

ZASADY RACHUNKOWOŚCI I KONTROLI FINANSOWEJ PROJEKTU

  - W Urzędzie Gminy prowadzi się wyodrębnioną ewidencję księgową w zakresie realizacji projektu w systemie księgowym Urzędu Gminy, odrębne księgi rachunkowe oznaczone nazwą „ Urząd Gminy 83-200 Starogard Gdański- Zajęcia pozalekcyjne szansą na zrównoważony rozwój uczniów wiejskich szkół podstawowych w Gminie Starogard Gdański”

  - Realizacja projektu odbywa się zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Urzędzie Gminy z zastrzeżeniem zasad ustalonych niniejszym zarządzeniem.

  - Ewidencję księgową projektu realizuje się zgodnie z wykazem i zasadami funkcjonowania kont przyjętymi w Urzędzie Gminy w zakresie koniecznym do prawidłowego prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdań budżetowych i projektu, z tym, że ewidencję analityczną prowadzoną według podziałek klasyfikacji budżetowej rozszerza się po ukośniku o cyfry oznaczające numer zadania:

Przykład:                  konto      dział       rozdział      paragraf      nr zadania ( zadanie 1 )

130     /    853   /   85395  /    4017  /            01

czwarta cyfra paragrafu oznacza: 7 - środki unijne; 9 – środki krajowe.

  - Na koncie 013 ujmuje się pozostałe środki trwałe w używaniu bez względu na wartość początkową, jeśli stanowią środki dydaktyczne służące procesom dydaktyczno-wychowawczym w szkołach i placówkach oświatowych.

  - Ewidencję księgową  niepieniężnego wkładu własnego  ponoszonego w ramach projektu   ujmujemy na kontach pozabilansowych :

909    /    853   /   85395  /    4309  /             01

909    /    853   /   85395  /    4309  /             02

  - Podstawą zaewidencjonowania zdarzenia gospodarczego są dowody księgowe – oryginały, które muszą zostać prawidłowo opisane na odwrocie – zgodnie z „Zasadami opisu dokumentów księgowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku - Instytucji Pośredniczącej oraz zasadami opisu dowodu księgowego Urzędu Gminy Starogard Gdański.

  - Składniki opisu dowodu ze wskazaniem osób odpowiedzialnych:

- numer ewidencji księgowej - pracownik Wydziału Finansowego, którego wynagrodzenie z tytułu zwiększonej ilości wykonywanych operacji gospodarczych związanych z projektem, jest finansowane z budżetu projektu

- nr i data podpisania umowy o dofinansowanie projektu – koordynator  projektu

- informacja, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego – koordynator projektu

- nr i nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu (lub
adnotacja, że dotyczy dokument kosztów pośrednich), w ramach którego wydatek jest
ponoszony – koordynator projektu

- kwota kwalifikowalna lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadań
– kilka kwot w odniesieniu do każdego zadania – koordynator projektu

- zatwierdzenie pod względem merytorycznym – Naczelnik Wydziału Rozwoju

- zatwierdzenie pod względem rachunkowym – pracownik Wydziału Finansowego

- zatwierdzenie pod względem formalnym – pracownik Wydziału Finansowego

- odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – koordynator projektu

- klasyfikacja wydatku strukturalnego – koordynator projektu

- zaklasyfikowanie wydatku wg podziałki klasyfikacji budżetowej celem zatwierdzenia 
do wypłaty – pracownik Wydziału Finansowego,

- dekretacja dokumentu do zaangażowania wydatku – pracownik Wydziału Finansowego,

- dekretacja dokumentu do zaksięgowania zdarzenia – pracownik Wydziału Finansowego.

  - Rodzaje dowodów księgowych, występujących w realizacji projektu:

  - dowody księgowe wewnętrzne :

- ZESTAWIENIE LIST PŁAC – dotyczy kosztów zatrudnienia

  - RAPORT KASOWY – dotyczy wypłat gotówkowych w kasie

  - PK – polecenie księgowania

  - Nota księgowa

  - Oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowych

- dowody księgowe zewnętrzne:

- wyciągi bankowe,

- Faktury/rachunki za zakup towaru/usługi wystawione przez Wykonawcę

- Nota księgowa

- Oświadczenie w sprawie kosztów najmu sal dydaktycznych i sportowych,

które przedkładane są Skarbnikowi do kontroli wstępnej oraz Wójtowi Gminy Starogard Gdański celem zatwierdzenia do wypłaty.

- Wszystkie dowody księgowe związane z realizacją projektu gromadzone są i przechowywane
w Wydziale Finansowym, w oznaczonym dla projektu zbiorze.

- Rachunek bankowy projektu zasilany jest bezpośrednio z:

      - Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego – środki europejskie

      - Gminy Starogard Gdański – wkład własny finansowy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy

…………………………..

(Marek Kowalski)