Zarządzenie Nr FIN/228/2022
Wójta Gminy Starogard Gdański

z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie zasad wdrażania  i realizacji projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Starogard Gdański” realizowanego zgodnie z umową RPPM.06.02.02-22-0048/22-00 z dn. 29.09.2022r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działania 6.2 Usługi społeczne.

§ 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Realizację projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Starogard Gdański” prowadzi się na podstawie i zgodnie z:

a) umową o dofinansowanie projektu nr RPPM.06.02.02-22-0048/22-00 z dn. 29 września 2022r. z aneksami

b) wytycznymi wydanymi przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym zwłaszcza w zakresie:

kwalifikowalności wydatków, oznaczania projektów, zasad finansowania, sprawozdawczości

c) innymi zaleceniami instytucji upoważnionych w zakresie wdrażania, realizacji i kontroli projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,

d) obowiązującymi Gminę i Urząd przepisami prawnymi

e) wewnętrznymi uregulowaniami Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim, w szczególności w zakresie :

organizacji jednostki, kontroli wewnętrznych, zasad rachunkowości, obiegu dokumentów, kontroli finansowych, ochrony danych, zamówień publicznych,

2. Dokumentacja związana z realizacją projektu, w tym:

a) Wnioski beneficjenta o płatność – Kierownik Projektu (odpowiedzialny Mateusz Szenk na podstawie  umowy zawartej w dniu 1 września 2022r. nr INT.272.1.2022)/Asystent Kierownika Projektu (odpowiedzialny Bartosz Burczyk na podstawie  umowy zawartej w dniu 1 września 2022r. nr INT.272.2.2022)

b) Ewidencja księgowa projektu, dowody na poniesione wydatki w Wydziale Finansowym – odpowiedzialny pracownik Wydziału

c) Dokumentacja z zakresu zamówień publicznych – Kierownik (odpowiedzialny Mateusz Szenk na podstawie  umowy zawartej w dniu 1 września 2022r. nr INT.272.1.2022)/Asystent Kierownika Projektu (odpowiedzialny Bartosz Burczyk na podstawie  umowy zawartej w dniu 1 września 2022r. nr INT.272.2.2022) oraz Specjalista ds. Zamówień Publicznych

d) Pozostałe dokumenty i opracowania – Kierownik Projektu (odpowiedzialny Mateusz Szenk na podstawie  umowy zawartej w dniu 1 września 2022r. nr INT.272.1.2022)/Asystent Kierownika Projektu (odpowiedzialny Bartosz Burczyk na podstawie  umowy zawartej w dniu 1 września 2022r. nr INT.272.2.2022)

przechowywana będzie do dnia 31 grudnia 2028 roku w budynku Urzędu Gminy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo.

§ 2. PODZIAŁ KOMPETENCJI

1. Wójt Gminy Starogard Gdański, a w zastępstwie  Zastępca Wójta (pełnomocnictwo nadane przez Wójta Gminy Zarządzeniem), podpisuje:

a) wnioski aplikacyjne i umowę o dofinansowanie projektu wraz załącznikami oraz jej aneksy;

b) umowy generowane w ramach realizacji projektu;

c) wnioski o płatność i inne dokumenty sprawozdawczo – informacyjne dla instytucji zewnętrznych;

d) „za zgodność z oryginałem” kserokopie dokumentów związanych z projektem.

2. Skarbnik Gminy, a w razie jego nieobecności Zastępca Skarbnika:

a) kontrasygnuje umowę o dofinansowanie i załączniki oraz aneksy do umowy;

b) kontrasygnuje wnioski o płatność i inne dokumenty sprawozdawczo – informacyjne dla instytucji zewnętrznych.

3. Wójt zatrudnia lub oddelegowuje do obsługi projektu personel zarządzający oraz obsługujący księgowość projektową.

4. Do zadań Kierownika  Projektu oraz Asystenta Kierownika Projektu, należy koordynacja działań wynikających z cyklu realizacji projektu w poszczególnych jego etapach tzn.: promocji, rekrutacji, działań aktywizujących i szkoleń, monitoringu i ewaluacji, sprawozdawczości projektowej, a w szczególności:

a) nadzór nad prawidłową realizacją projektu (zgodną z wytycznymi obowiązującymi dla RPO WP);

b) bieżąca kontrola postępu rzeczowego i finansowego realizacji projektu, raportowanie o wynikach, przygotowanie zmian w projekcie i związanej z tym dokumentacji;

c) nadzór nad budżetem projektu min. kontrola poziomu wydatkowania w poszczególnych zadaniach, poziomu wniesionego wkładu własnego, opracowanie harmonogramu płatności;

d) świadczenie pomocy przy obsłudze finansowej i rozliczaniu finansowym projektu, w tym:

·kontrola poprawności dokumentów finansowych;

·dokonywanie oceny kwalifikowalności wydatków ponoszonych w realizacji projektu,
w tym prowadzenie czynności zmierzających do wyjaśnienia wszystkich przypadków poniesienia przez jednostkę wydatków, których kwalifikowalność budzi wątpliwości;

·kompletowanie dowodów stanowiących podstawę księgowania dochodów i wydatków projektu, dokumentów w tym opisywanie merytoryczne dokumentów księgowych dotyczących zakupów dokonywanych w ramach projektu

e) kontrola poprawności dokumentacji ze szkoleń, analiza ankiet monitorujących osiąganie wskaźników w projekcie;

f) dokonywanie zakupów towarów i usług w oparciu o obowiązujące uregulowania z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym: przygotowywanie zleceń, zamówień i umów dla Wydziału Finansowego;

g) planowanie wydatków i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań we współpracy z Wydziałem Finansowym

h) udział w kontroli zewnętrznej projektu;

i) prowadzenie dokumentacji projektu;

j) odpowiednie przygotowanie dokumentacji do zarchiwizowania;

k) współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego;

l) kontrola przepływu Beneficjentów w projekcie

5. Za realizację projektu w zakresie:

a) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu;

b) sprawdzania pod względem formalnym i rachunkowym

c) dekretację dowodów stanowiących podstawę księgowania  ich gromadzenie i przechowywanie;

d) prowadzenie ewidencji środków nietrwałych i trwałych

e) systematyczne (co najmniej miesięczne) dokonywanie uzgodnień danych wprowadzonych do ksiąg rachunkowych jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz dokonywanie uzgodnień z koordynatorem projektu;

f) opracowywanie planów finansowych projektu we współpracy z kierownikiem projektu;

g) sporządzanie wydruków urządzeń księgowych;

h) sporządzanie na potrzeby sprawozdawczości oraz wniosku o płatność informacji i dokumentów z postępu finansowego projektu,

odpowiada pracownik Wydziału Finansowego.

6. Za realizację projektu w zakresie:

a) sporządzanie raportów kasowych, przelewów bankowych oraz ich zastawień;

b) realizację przelewów i wypłat gotówkowych;

c) sporządzanie przelewów oraz raportów kasowych,

odpowiada pracownik Wydziału Finansowego.

§ 3. ZASADY RACHUNKOWOŚCI I KONTROLI FINANSOWEJ PROJEKTU

1. W Urzędzie Gminy prowadzi się wyodrębnioną ewidencję księgową w zakresie realizacji projektu w systemie księgowym Urzędu Gminy, odrębne księgi rachunkowe oznaczone nazwą „Rozwój usług społecznych w Gminie Starogard Gdański”

2. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Urzędzie Gminy z zastrzeżeniem zasad ustalonych niniejszym zarządzeniem.

3. Ewidencję księgową projektu realizuje się zgodnie z wykazem i zasadami funkcjonowania kont przyjętymi w Urzędzie Gminy w zakresie koniecznym do prawidłowego prowadzenia ewidencji księgowej oraz sporządzania sprawozdań budżetowych i projektu, z tym, że ewidencję analityczną prowadzoną według podziałek klasyfikacji budżetowej rozszerza się po ukośniku o cyfry oznaczające numer zadania:

Przykład:                  konto      dział       rozdział      paragraf      nr zadania ( zadanie 1 )

130     /    852   /   85295  /    4217  /      01

czwarta cyfra paragrafu oznacza: 7 - środki unijne; 9 – środki krajowe.

4. Na koncie 013 ujmuje się pozostałe środki trwałe w używaniu bez względu na wartość początkową, jeśli stanowią:

- środki dydaktyczne służące procesom dydaktyczno-wychowawczym w szkołach i placówkach oświatowych

- meble i dywany

5. Podstawą zaewidencjonowania zdarzenia gospodarczego są dowody księgowe – oryginały, które muszą zostać prawidłowo opisane na odwrocie – zgodnie z zasadami „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - Instytucji Pośredniczącej oraz zasadami opisu dowodu księgowego Urzędu Gminy Starogard Gdański.

6. Składniki opisu dowodu ze wskazaniem osób odpowiedzialnych:

a) numer ewidencji księgowej - pracownik Wydziału Finansowego,

b) nr i data podpisania umowy o dofinansowanie projektu – Kierownik  Projektu/Asystent Kierownika Projektu;

c) informacja, że projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kierownik Projektu/Asystent Kierownika  Projektu;

d) nr i nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, w ramach którego wydatek jest ponoszony – Kierownik Projektu/Asystent Kierownika Projektu;

e) kwota kwalifikowalna lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadań
– kilka kwot w odniesieniu do każdego zadania – Kierownik Projektu/Asystent Kierownika Projektu;

f) zatwierdzenie pod względem merytorycznym – Kierownik Projektu/Asystent Kierownika Projektu;

g) zatwierdzenie pod względem rachunkowym – pracownik Wydziału Finansowego;

h) zatwierdzenie pod względem formalnym – pracownik Wydziału Finansowego;

i) odniesienie do ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – Kierownik Projektu/Asystent Kierownika Projektu;

j) zaklasyfikowanie wydatku wg podziałki klasyfikacji budżetowej celem zatwierdzenia
do wypłaty – pracownik Wydziału Finansowego;

k) dekretacja dokumentu do zaangażowania wydatku – pracownik Wydziału Finansowego;

l) dekretacja dokumentu do zaksięgowania zdarzenia – pracownik Wydziału Finansowego.

7. Rodzaje dowodów księgowych, występujących w realizacji projektu:

a) dowody księgowe wewnętrzne :

· RAPORT KASOWY – dotyczy wypłat gotówkowych w kasie

· PK – polecenie księgowania

· Nota księgowa

b) dowody księgowe zewnętrzne:

· wyciągi bankowe,

· Faktury/rachunki za zakup towaru/usługi wystawione przez Wykonawcę

· Nota księgowa,

które przedkładane są Skarbnikowi do kontroli wstępnej oraz Wójtowi Gminy Starogard Gdański celem zatwierdzenia do wypłaty.

8. Wszystkie dowody księgowe związane z realizacją projektu gromadzone są i przechowywane
w Wydziale Finansowym, w oznaczonym dla projektu zbiorze.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie dnia  19 października 2022 r.

|  | Wójt Magdalena Forc-Cherek |
| --- | --- |

Załącznik do zarządzenia Nr FIN/228/2022
Wójta Gminy Starogard Gdański
z dnia 19 października 2022 r.

WZORY PODPISÓW STOSOWANYCH W DOKUMENTACH PROJEKTOWYCH

| Imię, nazwisko, stanowisko – zadanie w projekcie | Wzór podpisu |
| --- | --- |
| Magdalena Forc - Cherek – Wójt Gminy Starogard Gdański |  |
| Elżbieta Sadowska– Skarbnik Gminy |  |
| Łukasz Kruszyński – Zastępca Wójta |  |
| Ewa Priebe – Zastępca Skarbnika |  |
| Bartłomiej Sadowski Inspektor ds. środków zewnętrznych |  |
| Mateusz Szenk – Kierownik Projektu zgodnie z umową INT.272.1.2022 |  |
| Bartosz Burczyk – Asytent Kierownika Projektu zgodnie z umową INT.272.2.2022 |  |
| Agnieszka Malinowska – Inspektor ds. obsługi finansowej projektów |  |