## harmonogram - zł
Załącznik nr 8
Harmonogram wykonania i płatności wynikających z umowy
Nr elementu | Element robót z opisem | Zakres rzeczowy elementów robót |  | Wartość elementów brutto [PLN] | Harmonogram wykonania etapów w poszczególnych kwartałach realizacji projektu oraz zakres płatności wynikających z umowy
|  | jednostki miary | ilość |  | rok 2009 (miesięcznie) |  |  |  | rok 2010 (kwartalnie)
[5 empty] | wrzesień | październik | listopad | grudzień | I | II | III | IV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Kanał KS 1 - Owidz
| Grawitacja: Ø 160 - 10,0mb Ø 200 - 975,0 mb Ø 250 - 3,0 mb | mb | 988
RAZEM WARTOŚĆ ELEMENTU 1
2. | Kanał KS 2 - Owidz
| Rurociąg tłoczny Ø 110 - 307,0mb | mb | 307
| grawitacja: Ø 160 - 105,0mb Ø 200 - 549,0 mb Ø 250 - 41,0 mb | mb | 695
| Przepompownia P2 (kW 7,1) | szt. | 1
| Przepompownia P2 zasilanie i monitoring | komplet | 1
RAZEM WARTOŚĆ ELEMENTU 2
3. | Kanał KS 3 - Owidz i Barchnowy
| Rurociąg tłoczny RT 3 Ø 110 - 630 | mb | 630
| Grawitacja: Ø 160 - 339,0mb Ø 200 - 1697,0 mb | mb | 2036
| Przepompownia P3 (kW 7,1) | szt. | 1
| Przepompownia P3 zasilanie i monitoring | komplet | 1
RAZEM WARTOŚĆ ELEMENTU 3
4. | Kanał KS 4 - Barchnowy
| Rurociąg tłoczny RT 4 Ø 90 - 130,0mb | mb | 130
| Grawitacja: Ø 160 - 94,0mb Ø 200 - 305,0 mb | mb | 399
| Przepompownia P4 (kW 2,9) | szt. | 1
| Przepompownia P4 zasilanie i monitoring | komplet | 1
RAZEM WARTOŚĆ ELEMENTU 4
5. | Kanał KS 5 - Barchnowy
| Rurociąg tłoczny RT 5 Ø 110 - 407mb | mb | 407
| Grawitacja: Ø 160 - 107,0mb Ø 200 - 319,0 mb | mb | 426
| Przepompownia P5 (k 4,8) | szt. | 1
| Przepompownia P5 zasilanie i monitoring | komplet | 1
RAZEM WARTOŚĆ ELEMENTU 5
6. | Kanał KS 6 - Barchnowy
| Rurociąg tłoczny RT 6 Ø 90 - 110 mb | mb | 110
| Grawitacja: Ø 160 - 24,0mb Ø 200 - 47,0 mb | mb | 71
| Przepompownia P6 (kW 2,9) | szt. | 1
| Przepompownia P6 zasilanie i monitoring | komplet | 1
RAZEM WARTOŚĆ ELEMENTU 6
7. | Kanał KS 7 - Kolincz
| Rurociąg tłoczny RT 7 Ø 90 - 3mb | mb | 3
| Grawitacja: Ø 160 - 1,0mb Ø 200 - 127,0 mb | mb | 128
| Przepompownia P7 (kW 4,8) | szt. | 1
| Przepompownia P7 zasilanie i monitoring | komplet | 1
RAZEM WARTOŚĆ ELEMENTU 7
8. | Kanał KS 8 - Kolincz
| Rurociąg tłoczny RT 8 Ø125PE - 700,0mb | mb | 700
| Grawitacja: Ø 160 - 104,0mb Ø 200 - 926,0 mb | mb | 1030
| Przepompownia P8 (kW 7,1) | szt. | 1
| Przepompownia P8 zasilanie i monitoring | komplet | 1
RAZEM WARTOŚĆ ELEMENTU 8
9. | Kanał KS 9 - Kolincz
| Rurociąg tłoczny RT 9 Ø110 - 310mb | mb | 310
| Grawitacja: Ø 160 - 67,0mb Ø 200 - 880,0 mb | mb | 947
| Przepompownia P9 (kW 4,8) | szt. | 1
| Przepompownia P9 zasilanie i monitoring | komplet | 1
RAZEM WARTOŚĆ ELEMENTU 9
10. | Kanał KS 10 - Kolincz
| Rurociąg tłoczny RT 10 Ø110 - 385,0mb | mb | 385
| Grawitacja: Ø 160 - 132,0mb Ø 200 - 862,0 mb | mb | 994
| Przepompownia P10 (kW 4,8) | szt. | 1
| Przepompownia P10 zasilanie i monitoring | komplet | 1
RAZEM WARTOŚĆ ELEMENTU 10
11. | Kanał KS 11 - Kolincz
| Rurociąg tłoczny RT 11 Ø90 - 35,0mb | mb | 35
| Grawitacja: Ø 160 - 3,0mb Ø 200 - 3,0 mb | mb | 6
| Przepompownia P11 (kW 2,9) | szt. | 1
| Przepompownia P11 zasilanie i monitoring | komplet | 1
RAZEM WARTOŚĆ ELEMENTU 11
12. | Kanał KS 12 - Kolincz
| Rurociąg tłoczny RT 12 Ø90 - 80,0mb | mb | 80
| Grawitacja: Ø 160 - 35,0mb Ø 200 - 63,0 mb | mb | 98
| Przepompownia P12 (kW 2,9) | szt. | 1
| Przepompownia P12 zasilanie i monitoring | komplet | 1
RAZEM WARTOŚĆ ELEMENTU 12
13. | Kanał KS 14 - Kolincz
| Rurociąg tłoczny RT 14 Ø90 - 85,0mb | mb | 85
| Grawitacja: Ø 160 - 24,0mb Ø 200 - 64,0 mb | mb | 88
| Przepompownia P14 (kW 2,9) | szt. | 1
| Przepompownia P14 zasilanie i monitoring | komplet | 1
RAZEM WARTOŚĆ ELEMENTU 13
14. | Kanał KS 15 - Kolincz
| Rurociąg tłoczny RT 15 Ø110 - 180mb | mb | 180
| Grawitacja: Ø 160 - 65,0mb Ø 200 - 874,0 mb | mb | 939
| Przepompownia P15 (kW 4,8) | szt. | 1
| Przepompownia P15 zasilanie i monitoring | komplet | 1
RAZEM WARTOŚĆ ELEMENTU 14
15. | Kanał KS 16 - Kolincz
| Rurociąg tłoczny RT 16 Ø110 - 400,0mb | mb | 400
| Grawitacja: Ø 160 - 98,0mb Ø 200 - 900,0 mb | mb | 998
| Przepompownia P16 (kW 4,8) | szt. | 1
| Przepompownia P16 zasilanie i monitoring | komplet | 1
RAZEM WARTOŚĆ ELEMENTU 15
O g ó ł e m |  | Długość sieci tłocznej | 3762 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Długość sieci grawitacyjnej | 9843
|  | Wartość umowy |  |  | Płatności w poszczególnych kwartałach realziacji projektu