Gmina Starogard Gdański

| Urząd Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański Woj. Pomorskie Polska | tel. (58) 56 250 67 faks: (58) 56 246 41 starogardgd@ug.pl www.starogardgd.ug.pl |
| --- | --- |

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | GPK/135293/6050/08/09 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655)

NAZWA POSTĘPOWANIA: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części gminy Starogard Gd.”

Budowa kanalizacji sanitarnej Kolincz-Owidz-Barchnowy

Starogard Gdański 2009.08.17 		Zatwierdzam: Stanisław Połom -  Wójt Gminy

Specyfikacja niniejsza zawiera 63 strony.

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
|  | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW). |
|  | Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego |
|  | Część III | Opis przedmiotu zamówienia. |

CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

Spis treści:

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.	4

2. Definicje.	4

3. Tryb udzielania zamówienia.	4

4. Opis przedmiotu zamówienia.	4

5. Zamówienia częściowe	5

6. Zamówienia dodatkowe.	5

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.	5

8. Termin wykonania zamówienia.	5

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.	6

10. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.	10

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.	10

12. Wadium	11

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	12

14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.	13

15. Opis sposobu przygotowania oferty.	13

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.	15

17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.	16

18. Miejsce i termin otwarcia ofert.	16

19. Termin związania ofertą	16

20. Opis sposobu obliczenia ceny.	16

21. Kryteria oceny ofert.	17

22. Aukcja elektroniczna	18

23. Tryb oceny ofert.	18

24. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.	19

25. Środki ochrony prawnej	20

26. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.	21

27.  Podwykonawstwo.	21

28. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających,	21

29. Informacja o przewidywanych zwrotach kosztów związanych z przygotowaniem oferty.	21

30. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów	21

31. Informacja o przewidywanym wyborze oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej	21

32. Informacje dodatkowe - w tym dotyczące finansowania projektu / programu ze środków Unii Europejskiej	22

33. Wykaz załączników do niniejszych IDW.	22

# 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

Gmina Starogard Gdański

adres: Urząd Gminy Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

tel. (58) 56 250 67

fax. (58) 56 246 41

# 2. Definicje.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za:

      - Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

      - Zamawiającego – uważa się Gminę Starogard Gdański

      - Pełnomocnika – uważa się osobę, która na podstawie dokumentu, załączonego w oryginale do oferty, podpisanego przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

# 3. Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

# 4. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie części gminy Starogard Gd. – budowa kanalizacji sanitarnej – Kolincz-Owidz-Barchnowy.” obejmujące w ogólności:

- wykonanie przepompowni – 14 szt.

- łączna długość sieci kanalizacyjnej – 13 605,00 mb, w tym:

- wykonanie rurociągu tłocznego – Ø 110 i Ø 90 – 3 762,0 mb

- wykonanie rurociągu grawitacyjnego – Ø 160, Ø 200, Ø 250 – 9 843,0 mb

- przywrócenie terenu realizacji przedsięwzięcia do stanu sprzed realizacji zadania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.

- przywrócenie do stanu poprzedniego terenu po wszelkich robotach budowlano-montażowych,

- obsługa geodezyjna zleconego zadania

- wykonanie robót przygotowawczych,

- koszty zajęcia pasów drogowych

- organizacja ruchu na czas budowy w pasie drogi,

- urządzenie, organizacja i utrzymanie placu budowy.

2. O ile w projekcie technicznym bądź innym dokumencie opisuje się przedmiot zamówienia i pojawiają się nazwy własne wyrobów bądź urządzeń lub nazwy producentów wyrobów lub  urządzeń Zamawiający dopuszcza wykorzystanie produktów innych producentów o równoważnych parametrach technicznych.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

|  | Słownictwo główne | Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- |
| Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty | 45.00.00.00 -7 45.20.00.00 -9 |  |
|  | 45.23.00.00 -8 45.23.10.00 -5 45.23.13.00 -8 45.31.00.00 -3 | 10.00-0 60.00-5 |

# 5. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# 6. Zamówienia dodatkowe.

1. Zamawiający przewiduje zamówienia dodatkowe w kwocie nieprzekraczającej 10 % wartości zamówienia podstawowego.

  - Zamówienia dodatkowego Zamawiający dokona zgodnie z zapisami art. 67 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

# 7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcami.

# 8. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia jest zgodny z harmonogramem wykonania i płatności wynikających z umowy i nie może przekroczyć: 31.12.2010r.

Załącznikiem do niniejszej IDW jest wzór harmonogramu wykonania i płatności wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załączony wzór harmonogramu oraz załączyć go do swojej oferty.

Instrukcja przygotowania harmonogramu do oferty:

Wykonawca wypełnia kolumnę nr 5 harmonogramu wpisując wartość składowych każdego elementu robót oraz podsumowując wartość elementu, a także wpisując w wierszu 100-102 podsumowanie wartość wszystkich elementów (wartość umowy netto).

W kolumnach od 6 – 13 należy graficznie zaznaczyć czasookres realizacji każdego z elementów robót.

Harmonogram musi być zgodny z etapami finansowania umowy, tj.:

I płatność: rok 2009. po zrealizowaniu elementu nr 1 „Kanał KS1-Owidz”, do 30.10.2009 r.

II płatność: rok 2010, po zrealizowaniu elementów nr 2, 3 i 4 „Kanał KS2-Owidz”, „Kanał KS3-Owidz i Barchnowy”, „Kanał KS4-Barchnowy”, na koniec I kwartału 2010

III płatność: rok 2010, po zrealizowaniu elementu nr 5 „Kanał KS5-Barchnowy”, elementu nr 6 „Kanał KS6- Barchnowy”, elementu nr 7 „Kanał KS7-Kolincz”, elementu nr 8 „Kanał KS8-Kolincz”, elementu nr 15 „Kanał KS16-Kolincz”,  na koniec II kwartału 2010

IV płatność: rok 2010, po zrealizowaniu elementu nr 9 „Kanał KS9-Kolincz”, elementu nr 12 „Kanał KS12- Kolincz”, elementu nr 13 „Kanał KS14-Kolincz”, elementu nr 14 „Kanał KS15-Kolincz”, na koniec III kwartału 2010

V płatność: rok 2010, po zrealizowaniu elementu nr 10 „Kanał KS10-Kolincz” i elementu nr 11 „Kanał KS11- Kolincz”, do 31.12.2010

Wartości do zapłaty za poszczególne etapy płatności wypełnić podsumowując w przedostatnim wierszu kolumny 6 – 13 harmonogramu wykonania i płatności wynikających z umowy.

# 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

  - posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

  - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);

  - posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku  wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

- wykonać w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 roboty, której przedmiotem jest budowa sieci kanalizacji wraz z przepompowniami o długości nie krótszej niż 10 km o wartości  co najmniej 4 mln PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców usługi/roboty zostały wykonane należycie, zawierały, co najmniej:

    - wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty których dokumenty dotyczą,

    - wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty,

    - wskazanie zakresu robót,

    - wskazanie wartości robót,

    - wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),

    - wskazanie miejsca wykonania,

    - opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b stwierdzającą, że roboty zostały wykonane należycie

- dysponować następującymi narzędziami i urządzeniami:

- koparki gąsienicowe i kołowe – min. 3 szt., o poj. łyżki min 0,4 do 1,2 m3,

- spychacze gąsienicowe min. 1 szt.,

- samochody ciężarowe samowyładowcze,

- pompy,

- igłofiltry,

- urządzenie do przewiertów.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń  sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW,

- posiadać średnie zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat (2006-2008), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w wysokości 25 pracowników. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW,

- posiadać średnią liczebność personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat (2006-2008), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w ilości 4 osób. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Informację na temat przeciętnej liczebności personelu kierowniczego sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW,

- wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności:

  - kierownik budowy – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie wykonywania robót o podobnym charakterze i wielkości, w tym nie mniej niż 3 lata w charakterze kierownika robót w zakresie budowy sieci, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (Rozp. Min. Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

  - kierownika robót w specjalności elektrycznej – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót w specjalności elektrycznej, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych (Rozp. Min. Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy  zobowiązani są przedłożyć: wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW oraz informację na temat dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej ze wskazaniem dat rozpoczęcia i zakończenia wykonywania pracy, oraz rodzaju i zakresu wykonywanych czynności;

- dokument stwierdzający, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia – potwierdzona kopia wymaganych przepisami uprawnień budowlanych, oraz zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa aktualnych na dzień otwarcia ofert.

1.3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku):

    - Wykonawca osiągnął: średnią wartość sprzedaży robót budowlano-montażowych w ciągu ostatnich trzech lat (2006-2008), co najmniej równą kwocie 15 mln. PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć część sprawozdania finansowego w postaci rachunku wyników i strat, jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o części badanego sprawozdania, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych (2006-2008), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

    - posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 1 mln. PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 mln. PLN.  W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy  zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym posiadają rachunek, potwierdzające posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej  wysokości,

    - posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wartości co najmniej 1 mln PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

- Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja  2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:

  - pkt. 9.1.1).a), 9.1.1).b) i 9.1.1).d), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) pkt 9.1.1)c) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p.

- Stosownie do treści § 2 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 9.2.1)a) i b) oraz 9.2.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt 9.2.1)b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Stosownie do treści § 2 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 9.3. IDW znajdują odpowiednie zastosowanie.

- W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w pkt 9.1.2)-3). Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia niniejszego przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

- Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

# 10. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

1. Celem potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane będą odpowiadały wymaganiom określonym przez Zamawiającego, będzie on żądał przedłożenia nie później niż w dniu odbiorów poszczególnych elementów robót:

      - zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

2. Wykonawca może zamiast zaświadczeń, o których mowa powyżej w pkt. 10.1.1), złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

# 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument ustanawiający Pełnomocnika należy dołączyć do oferty w oryginale. Dokument ten muszą podpisać wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia i rękojmi za wady,

- określenie lidera konsorcjum (jego przedstawicielem powinien być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia),

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi za wady,

- określenie odpowiedzialności solidarnej członków Konsorcjum względem Zamawiającego,

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

# 12. Wadium

  - Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

| 80 000,00 | zł |
| --- | --- |

2) Wadium może być wnoszone zgodnie z zapisami dotyczącymi form wnoszenia wadium wynikającymi z zapisów art. 45 pkt 6 – Ustawy – Prawo zamówień publicznych).

3) Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

4) W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w gotówce, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem “„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części gminy Starogard Gd.” Budowa kanalizacji sanitarnej – Kolincz-Owidz-Barchnowy, na następujące konto: Bank Spółdzielczy Starogard Gdański konto nr 35834000010004684820000005.

5) W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż gotówka należy oryginał dokumentu zabezpieczającego wadium złożyć w kasie w siedzibie Zamawiającego w Starogardzie Gd. ul. Sikorskiego 9,  Kasa - otwarta w godzinach 8,00-13,00

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

6) Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1-4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 5  Ustawy –Prawo zamówień publicznych.

# 13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie (cena uwzględnia VAT).

- Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania w terminie 8 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem określonym w pkt. 13.3.4). Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 148 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. tj. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.):

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim 35834000010004684820000005.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

4) Ze względu na fakt, iż okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż 1 rok, zamawiający wyraża zgodę na stworzenie zabezpieczenia przez potrącenia należności za częściowo wykonane roboty budowlane. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30% zabezpieczenia w terminie określonym w pkt. 13.2.2). W przypadku o którym mowa powyżej, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt. 12.2.2) IDW.

6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w pkt. 13.2.2) i 13.3.4), Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p.

7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, poprzez  potwierdzenie wykonania robót budowlanych protokołem ostatecznego odbioru realizacji zadania określonego w przedmiocie zamówienia, oraz opłaceniu ostatecznej faktury za wykonane roboty.

    - Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30%  wysokości zabezpieczenia.

    - Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie gwarancji jakości wynoszącym 3 lata.

# 14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich – PLN.

# 15. Opis sposobu przygotowania oferty.

## Wymagania podstawowe.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

  - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione w formie oryginału lub kopii takiego pełnomocnictwa podpisanego przez uprawnionego reprezentanta Wykonawcy poświadczoną notarialnie za zgodność kopii z oryginałem.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## 2. Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii natomiast w przypadku pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt, 15.1.4) IDW w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

3. Zawartość oferty.

    - Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,

- Informacja dotycząca średniej liczby zatrudnianych pracowników, sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW,

- Informacja dotycząca średniej liczebności personelu kierowniczego, sporządzona na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW,

- Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje Wykonawca sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW,

- Wykaz osób/podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW,

- Wykaz wykonanych robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej IDW wraz z dokumentami  potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług/robót,

- stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

- dowód wniesienia wadium,

- pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9-10 niniejszej IDW,

- harmonogram wykonania i płatności wynikających z umowy – załącznik nr 8 do niniejszej IDW

- kosztorys ofertowy,

    - Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

# 16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w zakresie merytorycznym – Pani Maria Michel lub Urszula Szopińska, tel. nr (58) 56 250 67, fax. (58) 56 246 41,

- w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych -  Pani Magdalena Forc-Cherek, tel. nr (58) 56 250 67, fax. (58) 56 246 41.

# 17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, pokój nr 19 - sekretariat w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 17.09. 2009r. | do godz. | 10.00 |
| --- | --- | --- | --- |

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

- "Gmina Starogard Gdański

- siedziba: Urząd Gminy Starogard Gdański

- ul. Sikorskiego 9

- 83-200 Starogard Gd.

- Oferta w postępowaniu na „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części gminy Starogard Gd.” Budowa kanalizacji sanitarnej – Kolincz-Owidz-Barchnowy.

- Nie otwierać przed dniem: 17.09.2009

- Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

# 18. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, pokój nr 22.

| W dniu | 17.09. 2009r. | o godz. | 10.15 |
| --- | --- | --- | --- |

# 19. Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający dopuszcza jednokrotną możliwość zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres wyznaczony w prośbie o zgodę nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda wykonawców na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli to nie jest możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# 20. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Podana w ofercie cena musi być wyrazona w złotych (PLN). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Podana w ofercie cena musi być obliczona w formie kosztorysu ofertowego, którego wzór załączony jest do niniejszej SIWZ.

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

- W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# 21. Kryteria oceny ofert.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| l.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Cena ( C ) | - 100 % | - 100 punktów |

## Zasady oceny kryterium „Cena” (C).

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =  CminCi  • Max  (C)

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; |
| Ci | cena oferty “i”; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”. |

Ostateczna ocena punktowa oferty.

Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria:

Pi = Σ Pi (X)

gdzie :

| Pi | ocena punktowa oferty "i"; |
| --- | --- |
| Σ Pi (X) | suma ilości punktów jakie otrzyma oferta "i" za poszczególne kryteria. |

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

- Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# 22. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# 23. Tryb oceny ofert.

## 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zgodnie z art. 87 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.

      - Sprawdzanie wiarygodności ofert.

        - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

        - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.

        - Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

# 24. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

- jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;

- jest nieważna:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 11.3 IDW.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

a) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących okolicznościach:

- w przypadku opóźnienia przez Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy placu budowy

-  zmiany w dokumentacji projektowej lub rozszerzenia zakresu prac budowlanych

- w przypadkach losowych, których zaistnienie jest niezależnie od Wykonawcy/Zamawiającego.

b) Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:

- zmiana przepisów dotyczących płatności za prawidłową realizację zamówienia

- wykonanie robót zamiennych – o różnicę pomiędzy wartością tych prac a ich pierwotną wyceną

- rezygnacji z części prac, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowego funkcjonowania obiektu i została potwierdzona odpowiednim protokołem konieczności podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę – o wartość niewykonanych prac.

4. Inne zmiany:

- w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze

- w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie Wykonawcy

- w przypadku aktualizacji rozwiązań technicznych  z uwagi na postęp technicznych lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych

5. Warunki zmian:

- inicjowanie zmian – wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego

- uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych prac budowlano- instalacyjnych

- forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

6. Umowę zawiera się w trybie zgodnym z art. 94.1 , 94 .1a oraz Działem IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

7. Przedstawiciel Wykonawcy, który wygrał przetarg, upełnomocniony do podpisywania umów w jego imieniu, powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego nie wcześniej niż w 8 dniu, licząc od dnia powzięcia informacji o wyniku przetargu celem podpisania umowy, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

# 25. Środki ochrony prawnej

- Informacje ogólne.

- Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n. u.p.z.p.

- Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 25.1 niniejszej IDW są:

  - protest,

- Środki ochrony prawnej, przysługują:

      - Wykonawcom,

      - innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p.,

2. Protest.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego na zasadach określonych w art. 180-183 u.p.z.p.

    - Odwołanie.

Nie dotyczy

    - Skarga do sądu.

Nie dotyczy

# 26. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza  przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

# 27.  Podwykonawstwo.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

- Następujące części niniejszego zamówienia nie mogą być powierzone do podwykonania:

  - montaż sieci grawitacyjnej i tłocznej z wyłączeniem przepompowni,

# 28. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających,

  - Zamówienia uzupełniające przewidziane na podstawie art. 67 ust. 6.

Nie przewiduje się.

  - Zamówienia uzupełniające na podst. art. 134 ust. 6.

Nie przewiduje się.

# 29. Informacja o przewidywanych zwrotach kosztów związanych z przygotowaniem oferty.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 4

# 30. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

# 31. Informacja o przewidywanym wyborze oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

nie dotyczy

# 32. Informacje dodatkowe - w tym dotyczące finansowania projektu / programu ze środków Unii Europejskiej

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej – Fundusz Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

# 33. Wykaz załączników do niniejszych IDW.

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| l.p. | Oznaczenie Załącznika | ### Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty |
|  | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. |
|  | Załącznik nr 3 | Wzór informacji dotyczącej przeciętnej liczby zatrudnianych pracowników. |
|  | Załącznik nr 4 | Wzór informacji dotyczącej przeciętnej liczebności personelu kierowniczego. |
|  | Załącznik nr 5 | Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje Wykonawca. |
|  | Załącznik nr 6 | Wzór wykazu osób/podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia. |
|  | Załącznik nr 7 | Wzór wykazu wykonanych usług/robót. |
|  | Załącznik nr 8 | Wzór harmonogramu wykonania i płatności |
|  | Załącznik nr 9 | Kosztorys ofertowy |

CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROJEKT UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE BEZ PROJEKTOWANIA

UMOWA

NR […]

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW [Funduszu Spójności – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko]

na podstawie ………………….. nr ………………

zawarta w dniu […] roku w […], zwana dalej „Umową”, pomiędzy:

Gminą Starogard Gdański – z siedzibą w Urzędzie gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, NIP 592-207-98-28

reprezentowanym przez:

Stanisława Połom – Wójta Gminy Starogard Gdański

zwanym dalej „Zamawiającym”

a:

[…] z siedzibą […]

Wpisanym do rejestru KRS pod numerem […] REGON […] NIP […]

reprezentowanym przez:

[imię i nazwisko] – [funkcja]

[imię i nazwisko] – [funkcja]

zwanym dalej „Wykonawcą”

zwani łącznie „Stronami”

Mając na uwadze fakt, że:

- Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym […], na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia […] roku,

- osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy,

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

POSTANAWIA SIĘ, CO NASTĘPUJE:

§1.

Definicje i interpretacja

- Na potrzeby Umowy następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenia niniejszym im przypisane chyba, że kontekst wymaga inaczej:

  - „Obowiązujące Przepisy” oznaczają wszelkie międzynarodowe, krajowe, miejscowe przepisy mające wpływ lub obejmujące swoją jurysdykcją, nawet pośrednio, Roboty, Umowę, transport towarów, materiałów czy sprzętu na Plac Budowy i z Placu Budowy, w tym w szczególności pozwolenie na budowę i wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne oraz orzeczenia sądowe dotyczące lub związane z Robotami, a także wszelkie przepisy, z którymi Roboty są lub będą związane. Pojęcie takie obejmuje w szczególności przepisy, zarządzenia, regulaminy itp. dotyczące godzin pracy, hałasu, szkodliwości, zanieczyszczeń oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - „Świadectwo Odbioru Robót” oznacza świadectwo oznaczające zakończenie Robót lub jakiejkolwiek ich części, bądź odbiór Robót lub ich części przez Zamawiającego.

  - „Okres Gwarancyjny” oznacza okres 3 lat po ukończeniu Robót lub jakiejkolwiek ich części, w którym wszelkie prace zaległe w tym czasie mają zostać ukończone i przez który Roboty lub ich część powinny podlegać konserwacji przez Wykonawcę, a ich wady powinny zostać usunięte przez Wykonawcę.

  - “Inspektor Nadzoru” oznacza osobę lub podmiot wyznaczony przez Zamawiającego do działania w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji niniejszej Umowy.

  - “Termin(y) Kluczowy/e” oznacza jakikolwiek termin lub terminy wyraźnie określone w Umowie lub na jej podstawie określone, którego/ych dotrzymanie stanowi obowiązek Wykonawcy.

  - “Okres(y) na Wykonanie” oznacza okres lub okresy przeznaczone na wykonanie Robót lub ich części, z możliwością ich przedłużenia zgodnie z Umową.

  - „Umowa” oznacza niniejszą umowę oraz dokumenty stanowiące jej integralną część, a mianowicie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, oferta Wykonawcy, oraz dokumentacja z postępowania przetargowego, a także wszelkie inne dokumenty dołączone do niniejszej umowy lub ww. dokumentów. Dokumenty składające się na Umowę są przede wszystkim traktowane jako wzajemnie się uzupełniające, jednakże w przypadku wystąpienia niejasności lub rozbieżności będą one wyjaśniane przez strony.

  - „Harmonogram wykonania i płatności wynikających z Umowy” oznacza harmonogram określający kolejność postępowania zmierzającego do wykonania Robót oraz płatności za wykonane etapy przedmiotu zamówienia.

  - „Spory” oznaczają wszelkie spory czy różnice zdań jakiegokolwiek rodzaju zaistniałe pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w związku z Umową lub prowadzeniem Robót w trakcie wykonywania Robót lub po ich zakończeniu, czy też przed lub po rozwiązaniu Umowy, odstąpieniu od niej bądź jej naruszeniu.

  - „Wartość (Suma) Umowy” oznacza całkowitą cenę ustaloną na podstawie kosztorysu stanowiącego załącznik nr […] do Umowy.

  - „Roboty” oznaczają wszelkie roboty określone w Umowie lub z nich wynikające lub z nimi związane, a także wszelkie inne prace określone w postanowieniach Umowy lub w sposób uzasadniony z nich wynikające jako wchodzące w skład takich robót lub wymagane do ich ukończenia.

  - „Sprzęt Wykonawcy” oznacza wszelki sprzęt budowlany, urządzenia i inne przedmioty zapewniane przez Wykonawcę i wymagane przy wykonywaniu Robót.

  - „Wytyczne okresu programowania” oznacza zasady współfinansowania projektów inwestycyjnych przez Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko wynikające z następujących przepisów i zasad:

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999,
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94,
- Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,
- Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 roku określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa,
- Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), 
- Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dni 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. U. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006r.),

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.

Polskie akty prawne

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
- Ustawa z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych,
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

  - „Dzień” oznacza dzień kalendarzowy.

- Indeks, uwagi na marginesie lub nagłówki w niniejszych Warunkach czy innych dokumentach wchodzących w skład Umowy nie będą stanowiły części Umowy, ani nie będą uwzględniane przy jej interpretacji czy wykładni.

§2.

Przedmiot Umowy

- Wykonawca wykona niezbędne rysunki wykonawcze i powykonawcze i całkowicie wykona, zakończy roboty oraz będzie prowadzić konserwację z najwyższą starannością robót związanych z realizacją zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części gminy Starogard Gd.” Budowa kanalizacji sanitarnej – Kolincz-Owidz-Barchnowy obejmujące w ogólności:

- wykonanie przepompowni z zasilaniem i monitoringiem – 14 szt.

- łączna długość sieci kanalizacyjnej – 13 605,00 mb, w tym:

- wykonanie rurociągu tłocznego – Ø 110 i Ø 90 – 3 762,0 mb

- wykonanie rurociągu grawitacyjnego – Ø 160, Ø 200, Ø 250 – 9 843,0 mb

- przywrócenie terenu realizacji przedsięwzięcia do stanu sprzed realizacji zadania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku do niniejszej umowy w treści części III SIWZ.

oraz wykona wszystkie postanowienia Umowy przy pełnej akceptacji przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

- Termin wykonania umowy upływa 31.12.2010. Harmonogram wykonania i płatności wynikających z umowy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Niezależnie od powyższych postanowień Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że:

  - zapoznał się oraz akceptuje wszelkie techniczne, w tym gruntowe oraz wodne, kredytowe oraz inne ryzyka związane z wykonawstwem robót budowlanych i nie będzie z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego.

  - zapoznał się i akceptuje przedstawiony projekt Robót oraz wszelkie dostępne i przedstawione mu dokumenty techniczne i nie zgłasza żadnych uwag co do ich zawartości, co dodatkowo potwierdzi poprzez podpisanie protokołu przyjęcia i akceptacji przedstawionego mu przez Zamawiającego Projektu oraz wszelkiej dodatkowej dokumentacji związanej z Robotami w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy.

  - zapoznał się z terenem Placu Budowy i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń, co dodatkowo potwierdzi poprzez podpisanie protokołu przejęcia Placu Budowy bez zastrzeżeń w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy.

  - zapewni siłę roboczą oraz materiały i narzędzia, niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informacji wymaganych dla prawidłowego zaplanowania Robót na żądanie Zamawiającego oraz będzie żądać od Zamawiającego informacji, które uważa, że są niezbędne dla wykonania Robót.

§ 3.

Wytyczne okresu programowania

- Przyjmuje się, że Wykonawca zapoznał się z aktualnymi postanowieniami wytycznych i zaleceń okresu programowania, wynikającymi m.in. z aktów prawnych określonych w § 1 ust.1.pkt n) niniejszej umowy, i zastosuje się do każdych aktualnych i zaktualizowanych wytycznych w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

- Roboty prowadzone będą zgodnie z wszelkimi obowiązkami i wymaganiami wynikającymi z Wytycznych okresu programowania, który uznawany będzie za włączony do Umowy jako cześć obowiązków Wykonawcy.

- W odniesieniu do Robót, Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszelkich zobowiązań i obowiązków w stosunku do Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi okresu programowania w zakresie, w jakim związane są z Robotami.

- O ile postanowienia Umowy wyraźnie nie stanowią inaczej, Wykonawca wykona, ukończy i będzie prowadzić realizację Robót oraz w inny sposób wykona postanowienia Umowy tak, aby żadne związane z tym działanie, zaniechanie czy uchybienie przez Wykonawcę nie stanowiło, nie wywoływało czy nie przyczyniało się do naruszenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek z jego obowiązków wynikających z Wytycznych okresu programowania.

- Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie przez niego postanowień Umowy może spowodować, że Zamawiający też nie spełni jakiegokolwiek innego obowiązku wynikającego z Wytycznych okresu programowania, a także mogą stąd wynikać dla Zamawiającego straty czy wydatki w związku z Wytycznymi okresu programowania czy umowami, których Zamawiający jest stroną.

- Postanawia się niniejszym, że jakiekolwiek odszkodowanie czy wydatki poniesione przez Zamawiającego na skutek niewypełnienia przez Wykonawcę jakichkolwiek postanowień wytycznych okresu programowania będą uważane za zawinione przez Wykonawcę.

§ 4.

Dostarczanie Dokumentów i Informacji

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty i informacje dotyczące wykonania Umowy (w tym w zależności od zdarzenia np.: wszelkie rysunki i inne dokumenty wymagające zatwierdzenia lub zgody odpowiednich władz, wszelkie zestawienia, rachunki, powiadomienia, harmonogramy, listy pracowników, opisy technologii wykonania robót budowlanych, kosztorysy i cenniki) w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

- W przypadku, gdy Wykonawca jest obowiązany przedłożyć rysunki lub inne dokumenty związane z Robotami, przedłożenie wszystkich takich rysunków nastąpi z odpowiednim wyprzedzeniem, a także zgodnie z jakimkolwiek harmonogramem wydawania informacji uzgodnionym z Zamawiającym lub w inny uzasadniony sposób określony na piśmie przez Zamawiającego albo w uzasadnionym czasie poprzedzającym prowadzenie robót wskazanych i opisanych w nich tak, aby umożliwić Inspektorowi Nadzoru wystarczającą ilość czasu na należyte sprawdzenie rysunków i innych dokumentów. Wykonawca ponosi koszty dostarczenia takich dokumentów.

- Wykonawca jest zobowiązany również za żądanie Zamawiającego do dostarczenia rysunków oraz innej dokumentacji technicznej w formie elektronicznej.

§ 5.

Rozpoczęcie i Postęp Robót

- W terminie 10 dni od przekazania placu budowy na piśmie, Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót lub takiej części Robót, o jakiej mowa w powiadomieniu Zamawiającego, i będzie je kontynuował z najwyższą starannością i terminowo, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie zatwierdzonych lub nakazanych przez Zamawiającego. Odrębne daty rozpoczęcia odrębnie identyfikowalnych części Robót zostaną określone w pisemnych powiadomieniach o rozpoczęciu wykonywania takich Robót.

- Żadne postanowienia niniejszego punktu nie będą interpretowane jako ograniczenie Wykonawcy w rozpoczęciu całkowicie na jego ryzyko robót poza Placem Budowy, zamawiania materiałów, usług lub innych przedmiotów koniecznych do wykonania Robót w jakimkolwiek czasie poprzedzającym otrzymanie polecenia Wykonawcy, o którym mowa w powyżej w ustępie 1.

- Wykonawca będzie wykonywał Roboty stosując się ściśle do Harmonogramu wykonania i płatności wynikających z Umowy i do wszelkich jego poprawek czy zmian oraz ukończy Roboty w Okresie na Wykonanie (Okresach na Wykonanie).

§ 6.

Wskazówki dla Wykonawcy

- Wykonawca w związku z Robotami będzie przestrzegać wszelkich wskazówek i decyzji Zamawiającego, o których Zamawiający powiadomi i które przekaże Wykonawcy w formie pisemnej. Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za poprawność instrukcji otrzymanych od Zamawiającego. Wykonawca zastosuje się do wszelkich takich wskazówek i decyzji, chyba że jest to fizycznie, funkcjonalnie lub prawnie niemożliwe, przy czym ryzyko i ciężar udowodnienia takich okoliczności obarcza Wykonawcę.

- Wykonawca nie będzie działać na podstawie niepotwierdzonych wskazówek Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru czy jakiejkolwiek osoby innej.

§ 7

Wartość Umowy

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie umowne w kwocie […]+ należny podatek VAT w wysokości ………..

- VAT płacony będzie według stawek aktualnych na dzień właściwego wystawienia faktury.

- Uzgodnione przez strony podstawy i zasady ustalania wynagrodzenia kosztorysowego określa załączony kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowi Załącznik nr […] do Umowy.

- Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy ostatecznie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego.

- Uznaje się, że Wartość Umowy (z wyłączeniem podatku VAT) oraz jakiekolwiek stawki i ceny obejmują wszelkie podatki (w tym wszelkie potrącenia lub podobne podatki), należności i opłaty płatne na podstawie Obowiązujących Przepisów.

§8.

Własność i Ryzyko

- O ile strony nie postanowią wyraźnie inaczej na piśmie, własność wszelkich towarów i materiałów wchodzących w skład, lub które wejdą w skład Robót, przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą wystawienia Protokołu Odbioru Robót przez Zamawiającego.

- Kiedy towary i materiały przejdą na własność Zamawiającego zgodnie z poprzednim ustępem, nie będą przemieszczane bez uprzedniej zgody Zamawiającego, chyba że w celu dostarczenia na Plac Budowy.

- Wszelkie ryzyko, obejmujące straty i szkody, dotyczące Robót oraz wszelkich towarów i materiałów składających się na Roboty lub które złożą się na Roboty ponosi Wykonawca od chwili podpisania Umowy do chwili wydania Protokołu Odbioru Robót przez Zamawiającego lub, w przypadku podziału Robót na poszczególne Terminy Kluczowe, w odniesieniu do ostatniego z Terminów Kluczowych obejmujących Roboty.

- Wykonawca przestrzegać będzie wszelkich procedur i innych warunków, o których zostanie powiadomiony na piśmie, dotyczących transportu, rozładunku i przechowywania wszelkich towarów i materiałów przeznaczonych do wbudowania przy wykonywaniu Robót, i przestrzegać będzie Zamawiającego dotyczących sprowadzania i usuwania z Placu Budowy Sprzętu, Robót Pomocniczych, towarów i materiałów.

§9.

Zakończenie

  - Wykonawca zakończy Roboty lub ich część oraz dotrzyma wszelkich Terminów Kluczowych lub Okresów na Wykonanie wymienionych w Harmonogramie wykonania i płatności wynikających z Umowy lub w przedłużonym czasie, jaki może zostać uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę na piśmie.

  - Dowodem zakończenia robót będzie wydanie Wykonawcy przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Robót.

  - Każdy z poszczególnych etapów realizacji robót wyznaczony w harmonogramie będzie również zakończony odbiorem częściowym udokumentowanym poprzez podpisanie Częściowego Protokołu Odbioru Robót.

§10

Ochrona, bezpieczeństwo, konserwacja i usuwanie wad

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę, bezpieczeństwo, konserwacje oraz usuwanie wad w zakresie swoich robót. W przypadku, gdy Wykonawca ukończy Roboty lub jakąkolwiek ich część, Wykonawca będzie chronić, zabezpieczać i utrzymywać Roboty lub taką ich część aż do upływu Okresu Gwarancyjnego i usunie wszelkie wady powstałe z jakiejkolwiek przyczyny. Powyższe nie odnosi się do uszkodzeń wynikających z wyłącznej winy Zamawiającego lub osób trzecich. Wykonawca nie jest uprawniony do żadnej dodatkowej zapłaty za usunięcie wad (innej niż wpływy od ubezpieczycieli).

- Jeżeli, w wyniku kontroli czy innych okoliczności, Zamawiający zdecyduje, że jakiekolwiek urządzenia, materiały lub wykonanie są nieodpowiedniej jakości lub są niezgodne z Umową, Zamawiający może odmówić zatwierdzenia takich urządzeń, materiałów lub wykonania i natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawcę z podaniem powodu takiej odmowy. Wykonawca natychmiast usunie usterki i upewni się, że odrzucony element zgodny jest z Umową. Jeżeli wymagany materiał lub jakikolwiek inny element jest tej samej jakości jak oryginalnie oferowany przez Wykonawcę, zatwierdzenie wymiany uzależnione jest od zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzymuje zobowiązania wynikającego z § 12, wówczas Zamawiający ma prawo zatrudnić i opłacić osoby mające za zadanie wykonanie zobowiązań Wykonawcy, a wszelkie koszty i wydatki z tym związane zostaną potrącone z wszelkich kwot należnych Wykonawcy.

§ 11.

Cesja i podwykonawcy

- Wykonawca nie dokona cesji Umowy lub jakiejkolwiek jej części.

- Wykonawca może wykonać cześć Umowy siłami podwykonawców za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający udzieli takiej zgody na takie podwykonanie, Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami wyłącznie na warunkach, które nie są sprzeczne z warunkami Umowy. Udzielenie zgody przez Zamawiającego w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków czy odpowiedzialności wynikającej z Umowy.

- Postanowienia art. 6471 k.c. maja zastosowanie.

§12.

Odpowiedzialność i związane z nią Ubezpieczenie

- Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie szkody i straty powstałe z jakiejkolwiek przyczyny dotyczące Robót lub przedmiotów przeznaczonych do wbudowania przy wykonywaniu Robót i pomimo takich szkód i strat będzie dalej prowadzić realizację oraz wykonywanie Robót zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Koszty wyrównania takich szkód i strat w całości poniesie Wykonawca, z wyjątkiem przypadku, gdy szkody czy straty zostały w całości wywołane z wyłącznej winy Zamawiającego.

- Wykonawca, bez ograniczania jego obowiązków i odpowiedzialności wynikających z Umowy, ubezpieczy Roboty w chwili podpisania umowy w wysokości nie niższej niż maksymalna wartość etapu robót budowlanych określonego w Harmonogramie Wykonania Umowy. Takie ubezpieczenie będzie odnosiło skutek wspólnie dla Zamawiającego, Wykonawcy i podwykonawców wszelkiego szczebla i będzie obejmowało wszelkie szkody lub straty wynikające z jakiejkolwiek przyczyny w taki sposób, żeby Zamawiający był ubezpieczony przez okres wykonywania Robót oraz przez Okres Gwarancyjny, na wypadek szkód lub strat powstałych przed rozpoczęciem Okresu Gwarancyjnego oraz na wypadek jakichkolwiek szkód lub strat spowodowanych przez Wykonawcę przy wykonywaniu przez niego jakichkolwiek czynności w celu wypełnienia obowiązków wynikających z Umowy podczas Okresu Gwarancyjnego.

- Wykonawca będzie posiadać Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Zawodowej na wypadek jakiegokolwiek zaniedbania lub uchybienia Wykonawcy dotyczącego jakiejkolwiek części projektu Robót. Takie ubezpieczenie będzie obowiązywało przez okres trwania Umowy. Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego, jeśli uzyskanie takiego ubezpieczenia będzie niemożliwe lub ubezpieczenie takie wygaśnie. W takim przypadku Wykonawca jednocześnie przedłoży Zamawiającemu ubezpieczenie o równoważnym charakterze.

§13.

Kary umowne, odszkodowanie

- Jeżeli Wykonawca nie zakończy Robót lub jakiejkolwiek ich części, albo nie dotrzyma jakichkolwiek Terminów Kluczowych czy Okresów na Wykonanie w czasie przewidzianym przez postanowienia §9 Umowy lub w ciągu 30 dni od terminu wymienionego w Umowie, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę na piśmie i będzie miał prawo potrącenia z kwot płatnych lub które mogą stać się płatne na rzecz Wykonawcy kosztów naprawy szkód, strat lub wydatków poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego.

- Niezależnie od powyższego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% Wartości Umowy z VAT (określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy) za każdy dzień opóźnienia jakiegokolwiek terminu ustalonego w Harmonogramie wykonania i płatności wynikających z umowy.

- W przypadku odstąpienia czy rozwiązania w jakikolwiek sposób Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% Wartości Umowy z VAT (określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy).

- W przypadku zwłoki w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% Wartości Umowy z VAT (określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy).

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% ceny podanej w niniejszej umowie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.

- Niezależnie od prawa do żądania kar umownych oraz odszkodowań od Wykonawcy w razie jakiegokolwiek opóźnienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek terminu ustalonego w Harmonogramie wykonania i płatności wynikających z umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o takich opóźnieniach Wykonawcy. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy ma on nadal prawo żądać od Wykonawcy kar umownych oraz odszkodowań określonych w Umowie.

- Jeżeli zdaniem Zamawiającego tempo wykonywania przez Wykonawcę Robót lub jakichkolwiek jego obowiązków wynikających z Umowy jest zbyt wolne, aby zagwarantować zakończenie Robót lub jakiejkolwiek ich części w terminach określonych w Harmonogramie wykonania i płatności wynikających z Umowy lub Umowie, wówczas Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy lub jej odpowiedniej części w terminie 60  dni od powzięcia wiadomości o takich opóźnieniach Wykonawcy. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy ma on nadal prawo żądać od Wykonawcy kar umownych oraz odszkodowań określonych w Umowie.

§ 14.

Opóźnienie i przedłużenie Terminu

- Przedłużenie jakichkolwiek terminów określonych w Umowie może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunkiem poprzedzającym prawo Wykonawcy do zgłoszenia wniosku Zamawiającemu o przedłużenie terminu jest powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę na piśmie, gdy tylko Wykonawca będzie mógł przewidzieć wydarzenie, które może wywołać jakiekolwiek opóźnienie zakończenia Robót lub jakiejkolwiek ich części, dla których termin na wykonanie został podany w Harmonogramie wykonania i płatności wynikających z Umowy, lub w przeciągu 7 dni od momentu wydarzenia. W każdym przypadku Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie dokumenty i informacje w takich terminach, aby Zamawiający mógł wypełnić wymagania związane z Wytycznymi okresu programowania, a przedłużenie terminu  w żadnym razie nie może przekroczyć przedłużenia terminu przewidzianego przez Wytyczne okresu programowania.

- Wykonawca będzie stale dokładał wszelkich starań oraz spełniał wszelkie uzasadnione wymagania Zamawiającego w celu zapobieżenia opóźnieniu lub w celu jego zmniejszenia i obniżenia związanych  z tym kosztów oraz w celu zapewnienia terminowego zakończenia Robót.

§15.

Dostosowanie Tempa Robót

- Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo postępu Robót jest, zdaniem Zamawiającego, zbyt wolne aby zagwarantować zakończenie Robót lub jakiejkolwiek ich części w terminach przewidzianych w § 9 lub dotrzymanie jakichkolwiek Terminów Kluczowych, lub Okresów na Wykonanie, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę na piśmie, a Wykonawca w ciągu 30 dni podejmie na tej podstawie konieczne kroki, które Zamawiający może zaaprobować lub które sam w sposób uzasadniony wskaże w celu przyśpieszenia postępu Robót tak, aby zakończyć Roboty lub jakąkolwiek ich część w przewidzianym terminie lub aby dotrzymać jakichkolwiek Terminów Kluczowych, lub Okresów na Wykonanie. Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu podjęcia takich kroków.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosował się do powyższych wymogów w stopniu zadowalającym Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia postępu robót zgodnie z Harmonogramem wykonania i płatności wynikających z Umowy, między innymi do zatrudnienia dodatkowej siły roboczej dla przeprowadzenia Robót w imieniu Wykonawcy. Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia wszelkich kosztów i wydatków poniesionych w związku z podjęciem powyższych kroków z kwot należnych, lub które należne będą Wykonawcy. Zamawiający powinien udzielić Wykonawcy pisemnego ostrzeżenia przed przekazaniem odnośnej części Robót innemu wykonawcy.

- Wykonawca na swój koszt zastosuje takie środki, aby przyspieszyć Roboty, jakie mogą zostać wskazane przez Zamawiającego czy Inspektora Nadzoru.

- Powyższe zapisy nie uchybiają uprawnieniom § 13 ust. 8 niniejszej umowy.

§16.

Rozwiązanie Umowy

- W razie zaistnienia jakiegokolwiek z wymienionych poniżej przypadków Zamawiający, w terminie do 60 dni od dnia uzyskania wiadomości o ich zaistnieniu, ma prawo rozwiązać Umowę z Wykonawcą.

- Powyższe  dotyczy sytuacji gdy:

  - w stosunku do Wykonawcy zostanie wydana decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadłości lub jeżeli Wykonawca zawrze porozumienie ze swoimi wierzycielami, albo dokona przeniesienia uprawnień na rzecz swoich wierzycieli, albo zostanie postawiony w stan likwidacji albo jeżeli zarządca przymusowy, zarządca masy upadłości, syndyk masy upadłości, likwidator czy podobna osoba zostanie ustanowiona dla jakiejkolwiek istotnej części jego majątku zgodnie z jakimikolwiek przepisami dotyczącymi jego zadłużenia lub rozwiązania, zarządu przymusowego czy likwidacji przedsiębiorstw,

  - Wykonawca dokona przeniesienia Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego czy też jego towary zostaną zajęte w toku egzekucji,

  - Wykonawca bez uzasadnionego wytłumaczenia nie rozpoczął Robót zgodnie z § 5 Umowy,

  - Wykonawca wstrzymał postęp Robót na więcej niż 30 dni od otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania do kontynuacji Robót,

  - Wykonawca nie przestrzegał wskazówek Zamawiającego dotyczących usunięcia niezadowalających robót lub materiałów,

  - Wykonawca pomimo uprzednich ostrzeżeń kierowanych przez Zamawiającego na piśmie, nie kontynuuje Robót z najwyższą starannością lub uporczywie narusza jakiekolwiek swoje obowiązki wynikające z Umowy,

  - Wykonawca podzlecił bez zgody Zamawiającego całość lub część Robót,

  - Wykonawca dopuścił się jakiegokolwiek innego rażącego naruszenia postanowień Umowy,

Rozwiązanie Umowy stosownie do postanowień niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia Zamawiającemu odpowiednich kar umownych oraz odszkodowań.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w ciągu 30 dni od daty takiego rozwiązania nieodpłatnie dokona przeniesienia na Zamawiającego uprawnień wynikających z wszelkich umów dostawy materiałów czy towarów i/lub z umów o wykonanie jakichkolwiek robót do celów Umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie dopełnia zobowiązań wynikających z Umowy jedynie w stosunku do części Robót, Zamawiający może odstąpić tylko od odpowiedniej części Umowy.

§17.

Sposób Dokonywania Płatności

- Płatności za wykonanie Robót dokonywane będą dokonywane na podstawie dokumentu księgowego za wykonane i odebrane elementy robót zgodnie z Harmonogramem wykonania i płatności wynikających z umowy stanowiącego Załącznik nr […] do Umowy.

- Nie później niż 14 dni od zakończenia etapu lub całości robót, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do dokonania odbioru robót oraz dostarczy Zamawiającemu pisemne zestawienie wykazujące szczegółowe sumy, do otrzymania których Wykonawca uważa się za uprawnionego, oraz wszelką niezbędną dokumentację, obejmującą raporty o postępie robót. Zestawienie zawierać będzie wartość Robót wykonanych i zamontowanych na Placu Budowy w okresie objętym zestawieniem. Zestawienie będzie sporządzone w takiej formie i zawierać będzie takie informacje, które są niezbędne do zatwierdzenia go przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

- Każdemu zestawieniu towarzyszyć będą co najmniej dokumenty potwierdzające, że Wykonawca prawidłowo wywiązał się z realizacji odbieranego elementu:

- zestawienie długości i średnic wykonanej sieci,

- zestawienie wbudowanych na sieci urządzeń,

- zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

- geodezyjny operat powykonawczy najpóźniej w dniu końcowego odbioru robót,

- inne dokumenty niezbędne podczas odbioru robót, określone przez Zamawiającego

- Po przedłożeniu powyższych, kompletnych dokumentów, Zamawiający w terminie do 7 dni rozpocznie czynności odbioru robót.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokument księgowy stanowiący podstawę do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót.

- W terminie do 30 dni od daty wystawienia dokumentu księgowego, Wykonawcy należna będzie zapłata, jednak z zastrzeżeniem wszelkich odliczeń czy potrąceń, których dokonania wymagają od Zamawiającego Obowiązujące Przepisy.

- Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania lub odroczenia płatności wszystkich kwot lub części z nich należnych na podstawie postanowień niniejszej umowy w przypadku, gdy powstaje lub powstał spór pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru, dotyczący w jakikolwiek sposób kwestii ilości lub wyceny zmian, bądź jakichkolwiek spraw objętych takim ważnym zestawieniem.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z dodatkową szczegółową dokumentacją, końcowe zestawienie wszelkich kwot, które Wykonawca uznaje za należne mu na podstawie Umowy nie później niż 15 dni po ukończeniu Robót.

- Wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy będą dokonywane przez Zamawiającego zgodnie z Obowiązującymi Przepisami, z uwzględnieniem, w szczególności, potrąceń podatkowych itp.

§ 18.

Wstrzymanie wykonania robót

Wykonawca wstrzyma wykonywanie Robót po otrzymaniu pisemnych wskazówek od Zamawiającego. Wstrzymanie robót nie uprawnia Wykonawcy do żadnych dodatkowych płatności.

§ 19.

Roszczenia

- Jeżeli Wykonawca zamierza wystąpić z roszczeniem o jakąkolwiek dodatkową zapłatę lub stawkę stosownie do postanowień Umowy lub na innej podstawie, warunkiem poprzedzającym jego prawo do wystąpienia z takim roszczeniem będzie:

  - dostarczenie Zamawiającemu pisemnego powiadomienia o swoim zamiarze niezwłocznie, gdy będzie możliwe przewidzenie okoliczności, które stworzą podstawę roszczenia, ale w żadnym razie nie później niż 3 dni od chwili, gdy takie okoliczności zaczną następować, lub Wykonawca mógł lub powinien być w stanie przewidzieć dane okoliczności, a także

  - dostarczenie i dalsze dostarczanie dokumentów, pisemnych zestawień i dalszych informacji w związku z tym roszczeniem, wymaganych przez Zamawiającego.

- Powiadomienie  o roszczeniach winno obejmować, w szczególności:

- informacje o podstawie takiego roszczenia,

- informacje o okolicznościach stwarzających podstawę roszczenia;

- informacje o dokumentacji prowadzonej przez Wykonawcę w celu wykazania sumy takiego roszczenia;

- wszelkie dokumenty potwierdzające lub uzasadniające zasadność roszczenia Wykonawcy i wszelkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma jakiegokolwiek z wymogów niniejszego punktu Umowy potwierdza on, iż zrzeka się on wszelkich swoich uprawnień, roszczeń i odszkodowań, do których w innych okolicznościach mógłby nabyć prawo stosownie do Umowy lub w związku z nią bądź w wyniku jakiegokolwiek naruszenia obowiązku przez Zamawiającego.

§20.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy

    - Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie Umowy zostanie zwrócone w następujący sposób: Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, poprzez potwierdzenie wykonania robót budowlanych protokołem ostatecznego odbioru realizacji zadania określonego w przedmiocie zamówienia, oraz opłaceniu ostatecznej faktury za wykonane roboty.

    - Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości w formie przewidzianej w Kodeksie Cywilnym na kwotę wynoszącą 30%  wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynoszącym 3 lata (od 2011 – do 2013).

§21.

Przepisy, Zasady i Regulaminy

Wykonawca będzie przestrzegać zasad i regulaminów przyjętych przez Zamawiającego dotyczących Robót lub Placu.

§22.

Uprawnienie Zamawiającego do dokonywania potrąceń

Zamawiający będzie uprawniony do dokonywania potrąceń z wszelkich płatności należnych na podstawie Umowy kwot wszelkich wierzytelności z tytułu wydatków, które Zamawiający już poniósł, lub które spodziewa się ponieść z powodu jakiegokolwiek naruszenia lub niedotrzymania przez Wykonawcę postanowień Umowy.

§23.

Licencje, zgody, zezwolenia, zawiadomienia i opłaty

Wykonawca uiści wszelkie opłaty, cła i należności oraz uzyska wszelkie licencje, zgody i zezwolenia, jakie będą niezbędne do budowy i utrzymania Robót bądź po ich ukończeniu lub zostaną za takie uznane przez Zamawiającego.

§24.

Poufność

- Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji niniejszej Umowy będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę Zamawiającego, zaś ich ujawnienie wymaga uzyskania każdorazowej akceptacji przez Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych informacji w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z ważnego nakazu sądowego lub polecenia urzędowego wydanego przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności informacji, o których mowa powyżej, także w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku przed ujawnieniem informacji poufnych Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego.

- Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych z niniejszą Umową obowiązuje od momentu nawiązania pierwszego kontaktu z Zamawiającym.

- W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy w całości lub w części przez podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że zostaną podpisane stosowne oświadczenia, gwarantujące Zamawiającemu zachowanie poufności informacji przez podmioty trzecie.

- Klauzula poufności obowiązuje Wykonawcę przez okres 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy.

§25.

Upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy

      - Przez wszystkie godziny pracy, bez przerwy, przy Robotach w trakcie ich wykonywania będzie obecna odpowiedzialna osoba podległa Wykonawcy – Kierownik Budowy, o co zadba Wykonawca. Osoba taka będzie zdolna i upoważniona do działania w każdej uprawnionej sprawie w związku ze wskazówkami lub innymi zarządzeniami wydawanym jej przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. Przekazanie takiej osobie przez Zamawiającego takich spraw, kwestii, wskazówek lub zarządzeń będzie uznawane za przekazanie ich Wykonawcy.

      - Wyznaczonym przez Wykonawcę Kierownikiem budowy jest ......................................., adres ............................................................., tel. ............................................................................., tel. komórkowy ................................................................... .

§26.

Postępowanie dotyczące rozstrzygania sporów

- Na potrzeby niniejszego punktu Umowy uważa się, że powstał Spór wówczas, gdy jedna ze Stron doręczyła drugiej Stronie pisemne zawiadomienie (zwane dalej „zawiadomieniem o sporze”) określając naturę Sporu.

- O ile Umowa lub zatrudnienie Wykonawcy na jej podstawie nie zakończyły się jeszcze, Wykonawca w każdym przypadku będzie dalej prowadził Roboty z najwyższą starannością niezależnie od natury Sporu i zastosuje się niezwłocznie do wszelkich wskazówek Zamawiającego.

- Jeżeli zawiadomienie o sporze zostało przedłożone przez jedną Stronę drugiej Stronie w związku ze Sporem, a Spór nie został załatwiony polubownie między Stronami w ciągu 60 dni od otrzymania takiego zawiadomienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§27

Doręczanie Powiadomień

- Wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z Umową będą doręczane Zamawiającemu na adres: Urząd Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański, Wykonawcy na adres: ...........................................................................................

................................................................................................................................................................... .

- Strona może powiadomić drugą na piśmie o zmianie osób i adresów do doręczeń.

§28.

Prawa autorskie

- Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować Zamawiającemu, że do utworów, które powstaną w wyniku realizacji niniejszej Umowy będą mu przysługiwały wyłączne i nieograniczone terytorialnie prawa autorskie osobiste i majątkowe.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby utwory, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie były obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

- Z chwilą przyjęcia Końcowego Protokołu Odbioru Robót wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworów Wykonawcy powstałych w wyniku realizacji postanowień niniejszej Umowy przejdą na Zamawiającego. Wartość Umowy obejmuje również wszelkie należności za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, o których mowa powyżej, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  - w zakresie ich utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania dowolną techniką ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone - wprowadzania do obrotu odpłatnego i nieodpłatnego, użyczenia lub najmu oryginału albo kopii;

  - w zakresie rozpowszechniania ich w sposób inny niż określony powyżej - publicznego wystawiania, wyświetlenia, odtworzenia, rozpowszechniania, a także ich publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzania do pamięci komputerów oraz dowolnego przetwarzania w ich pamięci.

§29.

Rysunki wykonane przez Wykonawcę oraz pełna dokumentacja techniczna

- Wykonawca opracuje rysunki wykonawcze i powykonawcze na podstawie projektu i założeń określonych przez Zamawiającego i Inspektora w celu dostosowania tych wymagań z projektem i Robotami oraz z taką szczegółowością, aby uzyskać wszelkie wymagane prawem zezwolenia, udzielić dostawcom i pracownikom budowlanym wystarczających wskazówek do wykonywania Robót, opisać eksploatację ukończonych Robót. Zamawiający i Inspektor Nadzoru będą mieli prawo sprawdzenia i skontrolowania przygotowywania rysunków wykonawczych i powykonawczych, gdziekolwiek będą one opracowywane. Wykonawca wykona wszelkie prace z nim związane w sposób jaki będzie konieczny do umożliwienia wykonania Robót zgodnie z wymaganiami umownymi określonymi w Umowie i później, w stanie, jaki będzie konieczny do uzyskania zatwierdzenia Inspektora Nadzoru oraz wszelkich Właściwych Władz.

- W stosunku do każdej części Robót oraz wyłącznie w zakresie, w jakim Inspektor udzielił uprzednio zgody:

- budowa nie rozpocznie się przed uzyskaniem akceptacji rysunków wykonawczych wykonanych przez Wykonawcę, które odnoszą się do konstrukcji tej części; oraz

- budowa będzie prowadzona zgodnie z projektem i tymi rysunkami wykonawczymi wykonanymi przez Wykonawcę, które zostały zatwierdzone przez Zamawiającego i Inspektora.

- Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, która będzie zawierała:

- przebieg wybudowanej sieci z określeniem współrzędnych,

- lokalizację urządzeń,

- rozliczenie szczegółowe wg. długości i rodzaju sieci oraz jej średnic.

- Wszelkie roboty wykonane przed zatwierdzeniem jakichkolwiek dokumentów przez Zamawiającego lub przez jego przedstawiciela lub przez Inspektora Nadzoru wykonywane są na ryzyko Wykonawcy. Zatwierdzenie przez Zamawiającego lub przez jego przedstawiciela lub przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za błędy lub pominięcia przy rysunkach ani z odpowiedzialności przestrzegania wymogów Umowy, nawet w przypadkach, gdy prace pokazane na tych rysunkach zostały zaakceptowane do wykonania, produkcji lub budowy.

- Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania Robót, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu Robót, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego. W razie nieterminowego lub niewłaściwego lub niewykonania ww. obowiązku wszelkie ryzyko związane z takimi nieprawidłowościami obciążają Wykonawcę.

§30.

Standardy i regulacje techniczne

- Wykonawca zobowiązuje się, że rysunki wykonawcze i powykonawcze wykonane przez Wykonawcę i wykonanie Robót będzie odpowiadać:

  - projektowi, wszelkim właściwym specyfikacjom i standardom technicznym, regulacjom dotyczącym budynków, budowy i środowiska oraz innym znajdującym zastosowanie do produktu będącego efektem Robót,

  - Polskim Normom i standardom określonym w dokumentacji Umowy. Jeśli po podpisaniu niniejszej Umowy wejdą w życie zasadniczo zmienione lub nowe właściwe specyfikacje, standardy techniczne lub regulacje, Wykonawca przedstawi Inspektorowi propozycje dostosowawcze. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że takie propozycje stanowią Zmianę, wówczas będzie wprowadzał Zmianę zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

- W przypadku gdy wymogi uwzględnione w specyfikacji lub Umowie są sprzeczne lub różnią się od Polskich Norm, stosuje się wymogi bardziej rygorystyczne jeśli są dopuszczalne zgodnie z Obowiązującymi Przepisami.

§31.

Błędy

- W razie wykrycia błędów w rysunkach wykonawczych lub powykonawczych wykonanych przez Wykonawcę, błędy te i Roboty zostaną poprawione na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego weryfikowania poprawności i zgodności projektu z Obowiązującymi Przepisami, Umową, Kontraktem i wszelkimi normami technicznymi oraz sztuką budowlaną. W razie wykrycia błędów Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego i Inspektora i poinformuje o możliwych poprawkach w projekcie. W razie jakichkolwiek błędów w projekcie, których Wykonawca nie wykrył lub o których nie poinformował Zamawiającego lub Inspektora, wszelkie takie błędy i związane z nimi Roboty zostaną poprawione na koszt Wykonawcy.

§32.

Ryzyko Wykonawcy

Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność w zakresie Robót znanych mu w chwili podpisywanie Umowy oraz w zakresie, w jaki doświadczony wykonawca może je przewidzieć.

§33.

Gwarancja

    - Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.

    - Udziela się gwarancji w formie: ......................................................................................... .

§34.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.

- Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania. Za datę podpisania umowy uważa się datę podpisania przez ostatnią ze stron.

ZAMAWIAJACY: 						WYKONAWCA:

……………………….. 					………………………..

(podpis i data) 						       (podpis i data)

Część III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kolincz, Owidz i Barchnowy w oparciu o oczyszczalnię ścieków w Starogardzie Gdańskim.

Ogólna długość projektowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie – 13 605 m w tym:

- kanalizacja grawitacyjna		Ø 160 do 250 mm – 9 843 m,

- rurociąg tłoczny 			Ø 90 do 125 mm – 3 762.

W układzie projektowanej kanalizacji grawitacyjno – tłocznej znajduje się 14 przepompowni (P.2 do P.16 bez 13) z pompami zatopionymi w zbiornikach podziemnych o średnicach 1,2 do 1,5 m i głębokości 2,5 do 6 m.

Kanalizację zaprojektowano w istniejących i przewidywanych drogach osiedlowych, a także z konieczności w poboczu asfaltowej drogi gminnej i powiatowej oraz w podwórkach, ogródkach i po gruntach rolnych, racjonalnie wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu. Układ kanalizacji swym zasięgiem efektywnie obejmuje istniejące budynki i wydzielone pod zabudowę działki osiedlowe, za wyjątkiem nielicznych, których właściciele zrezygnowali z podłączenia do kanalizacji zbiorczej lub, których skanalizowanie na tym etapie jest nieracjonalne z powodu oddalenia lub nadmiernego obniżenia. Dla tych przypadków pozostawia się rozwiązania indywidualne. Właściciele działek, przez które będzie przechodziła kanalizacja zbiorcza w uzgodnieniach projektu wyrażają zgodę na jej przebieg i dostępność eksploatacyjną.

O ile w projekcie technicznym bądź innym dokumencie opisuje się przedmiot zamówienia i pojawiają się nazwy własne wyrobów bądź urządzeń lub nazwy producentów wyrobów lub  urządzeń Zamawiający dopuszcza wykorzystanie produktów innych producentów o równoważnych parametrach technicznych.

Podstawowe parametry technologiczne

I. Kanalizacja grawitacyjna

Ogólna długość kanalizacji grawitacyjnej na terenie Owidza, Kolincza i Barchanowych określona na L=9 843 m w tym:

DN 160 mm			L1 = 1 208 m

DN=dw=200 mm		L2 = 8 591 m

DN 250 mm			L3 = 44 m

Razem:			L = 9 843 m

Ogółem:		ΣL = 9 843 m

Rury, średnice, spadki i głębokości.

a) Dominującą rurą tej kanalizacji jest rura o średnicy wewnętrznej Dw = 200 mm i sztywności obwodowej 8,0 kN/m2, odporna na ścieranie. Minimalnym spadkiem dla kanałów tej średnicy jest spadek 5%. Do budowy tej kanalizacji mogą być wykorzystywane rur kamionkowe lub rury strukturalne PVC typu „PROCOR”.

b) krótkie lokalne kanały o spadkach powyżej 2% zaprojektowano z rur gładkich PVC o średnicy D 160 mm, typu ciężkiego SN8. Rury te na ogół płytko posadowione wymagają starannej, dobrze zagęszczonej podbudowy i zasypki.

c) Kanały Ø 250 występują tu lokalnie w dwóch miejscach, a mianowicie:

- odcinek kanału Ø 250 to 41 m odcinek kolektora KS-2 w Owidzu pomiędzy studzienkami 15-17. Odcinek tej kanalizacji z uwagi na zagospodarowanie terenu należy osadzić bezwykopowo na długości 30 m, a połączenia ze studzienkami długości 4 i 7 m ułożyć w wykopie otwartym. Do budowy tego odcinka kolektora projektuje się rury z polietylenu (PE) PN 10 czołowo zgrzewane.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano w miejscach zmiany kierunku trasy i spadku oraz węzłach połączeniowych i na odcinkach prostych w rozstawie do 70 m. w układzie kanalizacji sanitarnej Owidz – Kolincz - Barchnowy wystąpi ogółem 541 studzienek: inspekcyjnych, kontrolnych i rewizyjnych w tym o średnicy:

Ø 1200              	szt. 20

Ø 1000                    	szt. 255

Ø 400 i 600             	szt. 266

Wykopy otwarte umocnione i skarpowe

Generalnie przyjęto, że na terenie zagospodarowanym wsi Owidz, Kolincz i Barchnowy budowa kanalizacji będzie prowadzona w wykopach wąskoprzestrzennych, pionowo szalowanych.

Przejścia bezwykopowe kanałów

a) Odcinki kanałów na skrzyżowaniach z drogami i gazociągami będą wykonane w rurze płaszczowej stalowej osadzonej bezwykopowo metodą przecisku.

b) Odcinek kanału KS-2 w Owidzu Ø 250 PE, L = 30 m pomiędzy studzienkami 15 ÷ 17 będą osadzone bezwykopowo metodą przewiertu sterowanego bez rury płaszczowej.

II. Rurociągi tłoczne

Rury, średnice, spadki i głębokości

W układzie kanalizacji sanitarnej Owidz-Kolincz-Barchnowy długość rurociągów tłocznych wynosi 3762 m, w tym o średnicy:

Ø 90           L1 = 443 m

Ø 110         L2 = 2619 m

Ø 125         L3 = 700 m

ΣL = 3762 m

Do budowy rurociągów tłocznych na tym terenie przyjęto rury ciśnieniowe PVC (PN10), za wyjątkiem rurociągu RT.8, Ø 125, L = 700 m, który z uwagi na przejścia pod korytami rzeki metodą przewiertu sterowanego i warunki hydrauliczne przepływu zaprojektowano z rur PE (PN10).

Uzbrojenie rurociągów – zasuwy, odpowietrzniki, przepływomierze

Zasuwy odcinające - należy osadzić na wejściu rurociągu RT. 7 do RT.8. Zawory zwrotne i odcinające znajdują się w instalacji każdej przepompowni.

Odpowietrzniki - z uwagi na konfiguracje terenu, automatycznego odpowietrzania i napowietrzania wymagają rurociągi RT.2 i RT.8. Do odpowietrzania i napowietrzania rurociągów w maksymalnym punkcie ich wzniesienia zaprojektowano hydranty odpowietrzająco – napowietrzające dla rurociągów ściekowych typu Hawle Nr kat. 9828 do bezpośredniej zabudowy w zlewni.

Przepływomierze - należy zainstalować na RT.3 i RT.8 w studzience Ø 1200 w granicach ogrodzenia przepompowni P.3 i P.8. Przy pomocy tych przepływomierzy oraz dopływu ścieków do oczyszczalni, użytkownik będzie miał ogólną informację o ilości ścieków dopływających do oczyszczalni z poszczególnych wiosek.

Przejścia bezwykopowe.

Przejścia rurociągów pod drogami oraz gazociągami wykonane będą w rurach płaszczowych stalowych osadzonych metodą przepychu poziomego na bezpiecznej głębokości bez naruszenia konstrukcji jezdni czy też instalacji podziemnych.

Oznakowanie rurociągów i armatury

Trasę kanałów w terenie wyznaczać będą studzienki. Natomiast dla geodezyjnego odtworzenia trasy rurociągów z tworzywa sztucznego, w wykopie nad rurociągiem ułożona zostanie taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza szerokości 20 cm. Taśma będzie ułożona 40 cm nad rurociągiem w czasie zasypywania rurociągu w wykopie. Natomiast armaturę w tym zawory napowietrzająco - odpowietrzające i zasuwy, będą trwale oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

Opis podstawowych obiektów i urządzeń

W układzie projektowanej grawitacyjno-tłocznej kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Owidz, Kolincz i Barchnowy znajduje się 14 przepompowni ścieków ( od P.2 do P.16 (bez P.13))

Przepompownie  P 2, P3, P8, P9, i P15 będą wyposażone w agregaty prądotwórcze o mocy 30kVA umiejscowione w kontenerach wykonanych z blachy  stalowej malowanej proszkowo. Agregaty muszą być wyposażone w automatyczne załączniki prądu załączające się w fazie awaryjnej przepompowni.

Układ sterowania – dotyczy przepompowni sanitarnych.

Uwaga: Pompy z aparaturą elektryczną, zabezpieczającą i rozruchową wraz monitoringiem dostarcza dystrybutor pomp. System monitoringu wszystkich przepompowni musi być włączony do istniejącego systemu monitoringu na oczyszczalni ścieków w Jabłowie.

Do zautomatyzowania pracy wszystkich przepompowni projektuje się sterownik programowalny wyposażony w złącze RS-232 z protokołem, pracujący w oparciu o pomiar ścieków sondą hydrostatyczną, dodatkowo wyposażony w dwa pływakowe sygnalizatory poziomu. Układ sterowania przepompowni realizuje następujące tryby pracy:

- sterowanie podstawowe przepompowni realizowane będzie przez sterownik współpracujący z sondą hydrostatyczną. Wszystkie parametry pracy przepompowni (poziomy robocze) programowane są z klawiatury panelu operatorskiego. Na panelu przewiduje się wyświetlanie parametrów pracy i awarii przepompowni:

- poziom ścieków

- poziom chwilowy

- prąd pomp

- ilość załączeń poszczególnych pomp

- ilość godzin pracy poszczególnych pomp

- komunikaty o stanach awaryjnych

- W przypadku normalnej pracy pompowni z dwoma sprawnymi pompami ustawionymi do pracy automatycznej sterownik załącza pompy naprzemiennie w kolejnych cyklach pompowania (druga pompa stanowi 100% rezerwy dla pierwszej) celem ich równomiernego zużycia. W przypadku gdy tylko jedna z pomp jest ustawiona do pracy w trybie automatycznym, sterownik załącza tylko tę jedną pompę w każdym cyklu pompowania.

- sterowanie rezerwowe – na wypadek awarii sondy hydrostatycznej będzie realizowane poprzez sterownik i wyłączniki pływakowe, jeden zabezpieczający pompę od pracy na sucho, drugi generujący alarm wysoki stan ścieków. Osiągnięcie poziomu maksymalnego ścieków rozpoczyna pompowanie, wypompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu zatrzymuje pompę. Układ sterowania poprzez modem radiowy przekazuje informacje o awarii przepompowni

- sterowanie awaryjne – w przypadku awarii sterownika układ pracuje jedynie na pływakowych sygnalizatorach poziomu. Jeżeli obie pompy są sprawne to uruchamiana będzie pompa P1, w przypadku awarii pompy P1 pompa P2.

- starowanie ręczne – tryb remontowy, wymaga szczególnej uwagi, może być realizowany jedynie przez przeszkolony personel

- Wyposażenie szafy sterującej

- Szafa sterująca przystosowana do zabudowy zewnętrznej (szafa w szafie – obudowa wewnętrzna metalowa IP66, obudowa zewnętrzna aluminiowa, pomalowana proszkowo, IP55) dogrzewana wyposażona w automatyczny układ bezobsługowego sterowania przepompownią, obejmuje:

- wyłącznik główny

- zabezpieczenie przed zmianą kolejności faz

- zabezpieczenie nadprądowe pomp

- zabezpieczenie przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe

- zabezpieczenie przed jednoczesnym załączeniem obu pomp

- wszystkie stalowe elementy przepompowni należy spiąć  z szyną uziemiającą i połączyć z szyną PE w rozdzielni głównej

- II stopień ochrony przepięciowej

- II stopień ochrony przepięciowej dla układu radiowej transmisji danych

- sygnalizacja dźwiękowa stanu alarmowego i awarii

- przełącznik zasilania sieć agregat (przepompownie P.4, P.5, P.6, P.7, P.10, P.11, P.12, P.14 i P.16), układ samoczynnego załączenia rezerwy (przepompownie P.2, P.3, P.8, P.9, P.15 i PP)

- urządzenie miękkiego startu i stopu (dla pompowni P.2, P.3, P.8 i PP), rozruch w 3 fazach, wbudowany bypas, wbudowane zabezpieczenia: przeciążenia, niedociążenia, kontroli faz, zaniku faz

- amperomierze z wyjściem 4-20mA

- automatyczne i ręczne sterowanie pracą pomp z zestawem przełączników

- przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego (tylko P.3, P.8 i PP), umieszczenie czujnika i typ przepływomierza wg projektu technologicznego

- sterownik programowalny PLC realizujący następujące funkcje:

- pomiar poziomu ścieków w zbiorniku

- sterowanie ręczne i automatyczne dla każdej z pomp

- sygnalizację stanu każdej z pomp

- pomiar prądu każdej z pomp

- nadzór nad stanem zewnętrznych zabezpieczeń oraz zabezpieczeń umieszczonych w pompach

- monitorowanie stanu pracy agregatu prądotwórczego (tylko P.2, P.3 i P.4)

- ochronę antywłamaniową obiektu (czujniki otwarcia drzwi szafy sterowniczej, drzwi kontenera z agregatem oraz zbiornika przepompowni i studni przepływomierza

- naprzemienną pracę pomp

- kontrolę napięcia zasilania obiektu

- kontrolę działania sondy hydrostatycznej

- detekcję wystąpienia poziomu maksymalnego w zbiorniku

- detekcję pracy układu sterowania z rezerwowego (akumulatorowego) źródła zasilania

- współpracę z urządzeniami radiowego systemu przekazu danych.

- Układ sterowania ma umożliwić sterowanie pomp z pływakowych czujników poziomu, w razie awarii sterownika lub sondy hydrostatycznej. Obiekt musi być wyposażony w sygnalizację świetlno-dzwiękową (zewnętrzną) oraz teren przepompowni musi być oświetlony zewnętrzną lampą z wyłącznikiem zmierzchowym z czujnikiem zainstalowanym w bocznej ścianie szafy.

- Wszystkie kable z przepompowni połączyć z rozdzielnicą poprzez dodatkową skrzynkę połączeniową zamontowaną na korpusie przepompowni. Dla przepompowni P.3, P.8  do sterownika wprowadzić sygnały z przepływomierza (przepływ bieżący, całkowity i sygnał awarii). Na podstawie wytycznych dostawca urządzeń przepompowni ścieków sporządzi projekt wykonawczy szafy zasilająco – sterowniczej do zatwierdzenia przez służby eksploatatora.

- Monitoring i sterowanie przepompowni

- Na terenie gminy Starogard Gdański istnieje jednolity standard nadzorowania pracy przepompowni ścieków sanitarnych oparty o stację bazową na terenie Oczyszczalni Ścieków w Jabłowie , która jest centrum dyspozytorskim dla systemu.

- Sterowanie przepompowni musi być oparte o sterownik programowalny z złączem RS232 z protokołem

- Wykonawca dostarczy do zastosowanego sterownika wersję źródłową zainstalowanego oprogramowania z opisem programu

- Zastosować modem GSM/GPRS ze złączem komunikacyjnym RS232

- Komunikacja pomiędzy stacją centralną a przepompowniami musi się odbywać w sposób ciągły

- W przypadku braku komunikacji sterownik zainstalowany w przepompowni musi archiwizować stany alarmowe do czasu potwierdzenia (wysoki poziom ścieków, awaria sondy hydrostatycznej, brak zasilania podstawowego, obecność zasilania rezerwowego, awarię poszczególnych pomp)

- Parametry, które muszą być zbierane oraz przesyłane i zobrazowane w centrum dyspozytorskim na Oczyszczalni Ścieków w istniejącym programie wizualizacyjnym:

- poziom ścieków w zbiorniku

- informacja o zasilaniu obiektu

- obecność napięcia sterowania

- dane o stanie zabezpieczeń antywłamaniowych

- dane o pracy agregatów prądotwórczych

- wystąpienie poziomu alarmowego (czujnik pływakowy)

- pobór prądu

- poziom załączenia i wyłączenia pomp w układzie pracy automatycznej

- sumaryczny czas pracy pomp

- wybrany reżim pracy pomp (sterowanie ręczne, automatyczne, odstawienie pompy)

- stan pompy (praca, postój, awaria)

- stan zabezpieczeń zespołów pompowych (awaria urządzeń zasilających, stan zabezpieczeń itp.)

- układ transmisji danych powinien umożliwiać zdalne sterowanie pracą pompowni oraz zmianę nastaw technologicznych

- system transmisji danych musi być zgodny z aktualnie zainstalowanym standardem.

## System sterowania procesem pompowania ścieków do przepompowni musi być zrealizowany z zastosowaniem sterowników programowalnych i komputerowej stacji operatorskiej znajdującej się na oczyszczalni ścieków Jabłowo, pełniącej rolę systemu nadzoru. Aplikację monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni P2, P3, , P8, P9, P15  należy integrować z istniejącym systemem eSIM (System Interaktywnego Monitoringu), pozwalającym śledzić stan poszczególnych obiektów poprzez przeglądarkę internetową. Zastosowanie komputerowego systemu sterowania umożliwi monitoring i ciągłą rejestrację parametrów pracy poszczególnych obiektów oraz pozwali na szybką reakcję w przypadku stanu awaryjnego.

System eSIM oparty o oprogramowanie realizuje funkcje zbierania i przetwarzania danych procesowych, wizualizacji stanu procesu, sterowania nadrzędnego, alarmowania i rejestracji zdarzeń, archiwizacji danych, udostępniania informacji o procesie. Taka metodyka pozwala na niezawodne i efektywne sterowanie. Dzięki swojej otwartości system pozwala jednocześnie na swobodne powiązanie z systemami miejscowego sterowania z programowalnymi sterownikami PLC zamontowanymi w rozdzielnicach sterujących na poszczególnych obiektach.

Za pośrednictwem systemu wizualizacji operator prowadzi proces i jego codzienną obsługę. Typowe elementy interfejsu operatora obejmują okna odwzorowujące przebieg procesu technologicznego, gdzie w postaci animowanych obiektów tekstowych i graficznych, których właściwości zmieniają się dynamicznie na podstawie stanu zmiennych procesowych, wyświetlane są wartości pomiarów i stany pracy urządzeń technologicznych. Dostępne są okna i przyciski sterowania, okna alarmów aktywnych i dziennika alarmów historycznych, czasomierze monitorujące stany pracy urządzeń i napędów, wykresy bieżące i historyczne oraz raporty. Te ostatnie stanowią bardzo ważny element systemu nadzoru, który umożliwia przeliczanie i wydrukowanie wcześniej zdefiniowanych raportów. Raporty wykonywane są na żądanie operatora lub automatycznie o określonych porach dnia lub po wystąpieniu określonego zdarzenia.

Ważnym zadaniem systemu komputerowego nadzoru jest sygnalizowanie operatorowi sytuacji alarmowych oraz zdarzeń zachodzących w procesie. W celu zwiększenia czytelności zbieranych danych i ich późniejszej analizy oraz porównywania zmian zachodzących 
w procesie, stosowane są wykresy.

Dla wszystkich obiektów zastosowano system sterowania ręcznego i automatycznego. Wybór sterowania oraz sterowanie ręczne zrealizowane będzie za pomocą łączników krzywkowych zamontowanych na płycie czołowej. Sterowanie automatyczne realizowane przez sterownik odbywać się będzie według zadanych algorytmów i realizował następujące funkcje:

- automatyczne wzgl. ręczne sterowanie indywidualne napędami z klawiatury panelu operatorskiego,

- prezentację wartości parametrów na wyświetlaczu w formie cyfrowej,

- sygnalizację awaryjną napędów

- rejestrację zdarzeń (alarmów i czynności obsługowych),

- zliczanie godzin pracy napędów,

- możliwość zmiany parametrów algorytmu sterownia (opóźnienia czasowe, parametry dynamiczne i statyczne obwodów regulacji) z klawiatury,

- możliwość komunikacji z nadrzędnym systemem zarządzania.

Bezpośrednio z panelu można przeglądać oraz ustawiać wszystkie parametry pracy poszczególnych obiektów. Oprogramowanie panelu zorganizowane jest w sekwencje ekranów tekstowych, tworzące menu i podmenu sterowania danym obiektem oczyszczalni. Informacje o stanie napędów i parametrów technologicznych przyjmuje sterownik w formie sygnałów binarnych na poziomie 24VDC za pośrednictwem przekaźników pomocniczych 230VAC. Sygnały sterujące generowane są przez sterownik w formie styków wewnętrznych przekaźników.

Zaproponowany system automatyzacji musi być systemem otwartym, pozwalającym na łatwą jego rozbudowę zarówno w ramach przedstawionej konfiguracji, jak również o dalsze sterowniki obsługujące nowe obiekty. Przedstawione rozwiązanie charakteryzuje się dużą niezawodnością i pozwala na pełną kontrolę urządzeń z jednego centralnego miejsca, zapewnia optymalny przebieg procesu niezależny od działań ludzkich oraz wynikające z tego efekty ekonomiczne.

Armatura kontrolno pomiarowa (AKPiA) wraz z osprzętem.

Aparatura AKPiA wraz z osprzętem musi być dobrana stosownie do środowiska i warunków, w których będzie pracowała, jak również musi się odznaczać wysoką odpornością na działanie mierzonego czynnika oraz odpornością na oddziaływanie oparów panujących w otoczeniu zainstalowanej aparatury. Zatem musi spełniać wymagania co do agresywności chemicznej mierzonego czynnika, jak i spodziewanej dużej wilgotności i agresywności powietrza wewnątrz pompowni i wewnątrz komory zasuw. Wymagany stopień ochrony dla aparatury to IP65. Całość aparatury i osprzętu musi posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, względnie aprobatę techniczną i deklarację zgodności z tą aprobatą.

Aparatura informatyczna do automatycznego sterowania pracą pompowni oraz do przetwarzania danych wraz z centralną jednostką stacji komputerowej przeznaczona do zabudowy wewnątrz obudowy rozdzielczej musi być dostosowana do warunków temperaturowych i wilgotności powietrza spodziewanych wewnątrz zestawu szafowego przy założeniu, iż cały zestaw będzie narażony na oddziaływanie zewnętrznych czynników środowiskowych tj. temperatury w przedziale – 200C do +400C. Można przyjąć, iż wewnątrz szafy będzie można utrzymać (za pomocą grzejników i układu wewnętrznej wentylacji) temperaturę średnią w ciągu doby w przedziale +50C do +350C oraz względną wilgotność powietrza 50% przy temperaturze +400C.

Wskazane jest aby producenci tej grupy materiałowej posiadali certyfikat jakości ISO.

- Instalacje wewnątrz pompowni

Przy wykonywaniu robót elektrycznych wnętrzowych należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe:

- trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych),

- montaż konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych ochronnych oraz drabinek i korytek kablowych,

- przejścia przez ściany i stropy,

- montaż sprzętu i osprzętu w tym puszek rozgałęźnych,

- łączenie przewodów,

- podejścia i przyłączanie odbiorników,

- wykonanie instalacji wyrównawczej i ochrony odgromowej,

- ochrona antykorozyjna,

- ruch próbny urządzeń.

Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy muszą być realizowane w osłonach z tworzywa sztucznego lub materiałów ceramicznych. Przejścia przez ściany muszą być uszczelnione materiałem niepalnym na długości co najmniej 10cm. Przejścia przez stropy mogą być uszczelnione na długości niemniejszej niż 8cm.

Sposób podłączenia przewodów elektrycznych do zacisków aparatów lub listew musi zapewnić:

- pewny styk elektryczny,

- trwałe mechaniczne podłączenie uniemożliwiające wysunięcie przewodu z zacisku,

- ochronę przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie końcówek)

Dla przewodów wielodrutowych (linki) stosować końcówki zaciskające rurkowe lub cynowanie. Przy podłączeniu przewodów do zacisków śrubowych należy stosować końcówki kablowe. Do listew zaciskowych niedopuszczalne jest wprowadzenie więcej jak dwóch przewodów pod jeden zacisk, przy czym oba przewody powinny być tego samego typu (materiał i przekrój). Przewód wspólny łączący kilka zacisków (mostek) nie może być dzielony. Podłączenia tego typu należy wykonać jako pętlę ciągłą bez rozcinania przewodu. W szczególności dotyczy to przewodów ochronnych. Montaż instalacji elektrycznej oraz ochrony przed porażeniem, należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi odnośnymi przepisami.

Montaż urządzeń AKPiA

Lokalizacja aparatury i osprzętu AKPiA na obiekcie narzucona jest umiejscowieniem króćców i przeciwkołnierzy w rurociągach i aparatach technologicznych.

W czasie trwania montażu instalacji technologicznych należy dokonywać odbioru króćców i przeciwkołnierzy przeznaczonych do zabudowy aparatury AKPiA. Należy sprawdzać zgodność lokalizacji króćców ze schematem automatyzacji oraz zgodność wykonania króćców (wymiary, rodzaje gwintów, materiały itp.) z założeniami wydanymi przez inne branże. Należy oznaczyć króćce i przeciwkołnierze pełnym symbolem obwodu AKPiA.

Przy przyjmowaniu aparatów AKPiA do magazynu należy je zidentyfikować i oznaczyć w sposób trwały symbolem projektowym, o ile nie zostało to już dokonane przez dostawcę aparatów. Zwężki pomiarowe, czujniki przepływomierzy i czujniki ciśnienia, zawory regulacyjne, przepustnice oraz ewentualnie inne urządzenia montowane w rurociągach technologicznych powinny być zamontowane po oczyszczeniu tych rurociągów (to jest po płukaniu lub przedmuchaniu). Do czasu oczyszczenia rurociągów technologicznych, w miejsce tych elementów powinny być, przez Wykonawcę rurociągów, wstawione odpowiednie zastępcze wstawki pierścieniowe lub rurowe. Skrzynki przyłączeniowe należy zawieszać blisko pomiarów. Mocowanie urządzeń pomiarowych nie powinno naruszać warstw antykorozyjnych balustrad i pomostów.

Ponadto przy zabudowie aparatów i osprzętu AKPiA należy przestrzegać zaleceń DTR producentów.

Praca pompowni będzie się dobywała w sposób automatyczny z wykorzystaniem lokalnego sterownika mikroprocesorowego, który będzie posiadał możliwość komunikacji dwustronnej przy, wykorzystaniu usługi GPRS, z systemem nadrzędnym zlokalizowanym na terenie Oczyszczalni Ścieków w Jabłowie.

Lokalizacja przepompowni z zestawieniem rurociągów tłocznych:

- Owidz 1 przepompownia:

P.2 z ruroc. Ø 110   L1=307 m

- Barchnowy – 4 przepompownie:

P.3 z ruroc. Ø 110   L= 630 m

P.4 z ruroc. Ø 90     L= 130 m                    L2= 1277 m

P.5 z ruroc. Ø 110   L= 407 m

P.6 z ruroc. Ø 90     L= 110 m

- Kolincz – 9 przepompowni:

P.7 z ruroc. Ø 90      L= 3 m

P.8 z ruroc. Ø 125    L= 700 m

P.9 z ruroc. Ø 110    L= 310 m

P.10 z ruroc. Ø 110  L= 385 m                   L3= 2178 m

P.11 z ruroc. Ø 90    L= 35 m

P.12 z ruroc. Ø 90    L= 80 m

P.14 z ruroc. Ø 90    L= 85 m

P.15 z ruroc.  Ø 110 L= 180 m

P.16 z ruroc. Ø 110 L= 400 m

Ogólna długość rurociągów tłocznych wynosi:

Σ L = 307 + 1277 + 2178 = 3 762 m

Każda przepompownia będzie wyposażona w dwie pompy zatopione w zbiorniku ściekowym pracujące przemienne, w tym jedna robocza, a druga rezerwowa.

Tabela 36. Wydajność i wysokość podnoszenia pomp

| Przepompownia | Parametry |
| --- | --- |
| Przepompownia P.2 | Obliczenie ilości dopływających ścieków: Qmax.d ≈ 120 X 0,12 X 1,6 = 24 m3/d Qmax.h = 24/24 X 2 = 2 m3/h Wymagane wydajności pomp przy współczynniku bezpieczeństwa K = 1,5 Qp = 1,5 X 2 = 3 m3/h = 0,83 l/s Przyjęto dwie pompy, w tym jedną roboczą o wydajności po około: Qp = 5 ÷ 7 l/s = 18 ÷ 25 m3/h W studni Dw = 1200 Wymagana wysokość podnoszenia Hp Hg = 85,0 – 70,0 = 15 m Straty liniowe i miejscowe przepływu Δhpl ≈ 5 m Hc = 15 + 5 = 20 m, w ruroc. tłoczny Ø 11, PVC (PN 10), L = 307 m |
| Przepompownia P.3 | Qmax.obl.d ≈ 240 X 0,12 X 1,6 = 48 m3/d Qmax.h = 4 m3/h Qp = 1,5 X 4 = 6 m3/h = 1,67 l/s Przyjęto pompy o wydajności po: Qp= 5 ÷ 7 l/s = 18 ÷ 25 m3/h W studni Dw = 1500 Wymagana wysokość podnoszenia Hp Hg = 86,0 – 74,0 = 12 m Δhlm ≈ 9 m Hc = 12 + 9 = 21 m W ruroc. tłocznym Ø 110, PVC (PN 10), L = 630 m. |
| Przepompownia P.4 | Qmax.obl.d ≈ 56 Mk X 0,12 X 1,6 = 10 m3/d Qmax.h = 10 : 24 X 2 = 0,9 m3/h Qp = 1,7 X 0,9 = 1,5 m3/h Przyjęto pompy o wydajności Q = 4 ÷ 5 l/s = 15 ÷ 18 m3/h Hg = 78,5 – 71,5 = 7 m ruroc. tłoczny Ø 90, PVC (PN10), L = 130 m Δhpm ≈ 3 m Hp = 7 + 3 ≈ 10 m Qmax.obl.d ≈ 56 Mk X 0,12 X 1,6 = 10 m3/d Qmax.h = 10 : 24 X 2 = 0,9 m3/h Qp = 1,7 X 0,9 = 1,5 m3/h |
| Przepompownia P.5 | Qobl.pompy = 5 ÷ 7 l/s = 18 ÷ 25 m3/h Hg = 76,5 – 67,5 = 9 m Rt. 5 Ø 110, PVC (PN10), L = 407 Hc = 9 + 6 ≈ 15 |
| Przepompownia P.6 (Barchnowy) | Q = 4 ÷ 5 l/s = 15 ÷ 18 m3/h Hg = 70-67 = 6 m Rt. 6, Ø 90, PVC (PN 10), L = 110 m Hc = 6 + 4 ≈ 10 m |
| Przepompownia P.7 (Kolincz) | Q = 4 ÷ 5 l/s = 15 ÷ 18 m3/h Rt.7 Ø 90, L = 3 m Ciśnienie w odbiorniku tj. ruroc. RT.8 przyjęto w wysokości Ho = 16 m wraz z oporami Rt.7. |
| Przepompownia P.8 | Qobl.= 10 l/s = 36 m3/h Hg = 76,5 – 66,0 = 10,5 m RT.8 Ø 125, PE (PN 10), L = 700 m Hc = 10 +10 ≈ 20 m |
| Przepompownia P.9 | Q = 7l/s = 25 m3/h Rt.9 Ø 110, PVC (PN10), L= 310 Hg = 82 – 73 = 9 m Hc = 9 + 6 = 15 m |
| Przepompownia P.10 | Q =7 l/s = 25 m3/h RT.10 Ø 110, PVC (PN 10), L = 385 m Hg = 82,0 – 73 = 9 m Hc = 9 + 6 = 15 m |
| Przepompownia P.11 w ulicy Krętej – własność prywatna | Qobl. = 5 l/s = 18 m3/h RT.11 Ø 90, PVC (PN10), L = 35 m Hg = 76,0 – 74,0 = 2 m Hc = 2,0 + 2,0 = 4 m |
| Przepompownia P.12 w ulicy Brzozowej | Qobl. = 5 l/s = 18 m3/h RT.12 Ø 90, PVC (PN 10), L = 80 Hg = 77,0 – 72,0 = 5 m Hc ≈ 5,0 + 3,0 = 8 m |
| Przepompownia P.14 w ulicy Leśnej | Qobl. = 5 l/s = 18 m3/h RT. 14 Ø 90, PVC (PN 10), L = 85 Hg = 77,5 – 74,5 = 3,0 m Hc ≈ 3,0 + 3,5 = 7,5 m |
| Przepompownia P.15 (z drogą dojazdową) | Q= 5 l/s = 25 m3/h Rt. 15 Ø 110, PVC (PN 10), L = 180 m Hg = 78,5 – 67,0 = 11,5 m Hc ≈ 11,5 + 6,0 = 17,5 m |
| Przepompownia P.16 (z drogą dojazdową) | Q = 7 l/s = 25 m3/h RT. 16 Ø 110, PVC (PN10), L = 400 m Hg = 74,5 – 62,5 = 12,0 m Hc ≈ 12,0 + 6,0 = 18,0 m |

ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI III SIWZ:

- Specyfikacje techniczne

- Przedmiar robót.

- Dokumentacja rysunkowa projektu.

#### Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na: Zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części gminy Starogard Gdański”. Budowa kanalizacji sanitarnej Kolincz-Owidz-Barchnowy.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | GPK/135293/6050/08/09 |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Starogard Gdański

Urząd Gminy Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  - cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi ...................... złotych (słownie: ......................................................................... [złotych]) plus należny podatek VAT w wysokości ................... [złotych], stawka VAT 22% co stanowi łącznie kwotę [……….]złotych (słownie: ......................................................................... [złotych]);

  - oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia wynosi [..........]

  - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

  - akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się  zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 13 IDW,

  - składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

  - nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

  - na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

  - [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]:

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

    - Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | GPK/135293/6050/08/09 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Starogard Gdański

Urząd Gminy Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655):

- spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części gminy Starogard Gdański. Budowa kanalizacji sanitarnej – Kolincz-Owidz-Barchnowy,

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

- nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655)

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 3 – wzór informacji dotyczącej średniej liczby zatrudnianych pracowników.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | GPK/135293/6050/08/09 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Starogard Gdański

Urząd Gminy Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

- WYKONAWCA:

- (nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza informacja)

- OŚWIADCZAM, ŻE:

w okresie ostatnich 3 lat (2006-2008r.) średnio zatrudniałem następującą liczbę pracowników:

| l.p. | Rok | Liczba zatrudnianych pracowników |
| --- | --- | --- |

*Uwaga:

W przypadku gdy okres działalności jest krótszy Wykonawca wskazuje ten okres.

PODPIS:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 4 – wzór informacji dotyczącej średniej liczebności personelu kierowniczego.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | GPK/135293/6050/08/09 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Starogard Gdański

Urząd Gminy Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

- WYKONAWCA:

- (nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza informacja)

- OŚWIADCZAM, ŻE:

w okresie ostatnich 3 lat (2006-2008) miałem następującą średnią liczebność personelu kierowniczego:

| l.p. | Rok | Liczebność personelu kierowniczego |
| --- | --- | --- |
|  | obecnie |  |

*Uwaga:

W przypadku gdy okres działalności jest krótszy Wykonawca wskazuje ten okres.

1. Zatrudnienie

| Rok | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personel techniczny |  |  |  |
| Personel administracyjno-finansowy |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |

2. Deklarowany  przez Wykonawcę pracownik do pełnienia funkcji KIEROWNIKA BUDOWY

| Imię |  |  | Praktyka w latach |  | Rodzaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwisko | Stanowisko | Wykształcenie | Ogółem | w firmie wykonawcy | Uprawnień |

PODPIS:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 5 – wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje  Wykonawca.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | GPK/135293/6050/08/09 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Starogard Gdański

Urząd Gminy Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Dysponuję następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia:

| l.p. | Nazwa narzędzi i urządzeń | Wymagane właściwości | Nazwa Wykonawcy, który dysponuje |
| --- | --- | --- | --- |
|  | koparki gąsienicowe i kołowe | poj. łyżki min 0,4 do 1,2 m3 |  |
|  | spychacz | gąsienicowy |  |
|  | samochód ciężarowy | samowyładowczy |  |
|  | pompy |  |  |
|  | igłofiltry |  |  |
|  | urządzenie do przewiertów |  |  |

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### Załącznik nr 6 – wzór wykazu osób/podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | GPK/135293/6050/08/09 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Starogard Gdański

Urząd Gminy Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby/podmioty:

| l.p. | Imię i nazwisko/Nazwa | Zakres wykonywanych czynności | Doświadczenie | Wykształcenie | Kwalifikacje | Inne informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 7 - wzór wykazu wykonanych (wykonywanych) robót.

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | GPK/135293/6050/08/09 |
| --- | --- |

Gmina Starogard Gdański

Urząd Gminy Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

- WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

### WYKAZ WYKONANYCH (WYKONYWANYCH) ROBÓT

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem(wykonaliśmy) /oraz wykonuję następujące roboty:

| L.p. | Nazwa roboty | Wartość w [złotych] | Przedmiot roboty | Data wykonania/wykonywania |  | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) / trwa |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danej usługi/roboty skutkuje nie uznaniem danej /roboty za należycie wykonaną

PODPIS:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia

Wskazuje Wykonawca.

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.