## Kosztorys
CZĘŚĆ III – Remont drogi 162097N Pluski-Rybaki na odcinku Pluski od SUW – do skrzyżowania na Orzechowo stanowiący część całości zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie gminy Stawiguda poprzez remont drogi 162097N Pluski-Rybaki na odcinku Pluski od SUW – do skrzyżowania na Orzechowo, budowę ulicy Miętowej oraz przebudowę ulicy Miłej w Bartągu
PRZEDMIAR ROBÓT - aktualizacja
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | ROBOTY ZIEMNE Z PODBUDOWĄ Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 2.23
2 d.2 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 3345
3 d.2 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 8920
4 d.1 | kalkulacja własna | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników z wywiezieniem gruntu na odl. 10 km | m2 | 1408.95
5 d.1 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 1408.95
2 |  | NAWIERZCHNIA
6 d.2 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 1.25 | m2 | 1408.95
7 d.2 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) Krotność = 1.25 | m2 | 10258
8 d.2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 10258
9 d.2 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 10258
3 |  | POBOCZA
10 d.3 | KNNR 6 0112-04 | Pobocza szer. 75 cm z kruszywa łamanego 0- 31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm | m2 | 3345
11 d.3 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 | 4460
4 |  | ROWY
12 d.4 | kalk. własna | Wykonanie rowów odwadniających - strona lewa | m | 2230
13 d.4 | kalk. własna | Wykonanie rowów odwadniających - strona prawa | m | 2230
5 |  | OZNAKOWANIE
14 d.5 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 10
15 d.5 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. | 10
6 |  | PODBUDOWA
16 d.1 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 9143