## doc1
Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku
L.p. |  | Nazwa zadania | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Wykonanie | Część opisowa
1 |  | - wydatki bieżące | 0 | 0 | 0
2 |  | - wydatki majątkowe | 7078479 | 7078479 | 1039067.77
2.1 |  | Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Jaroty w gminie stawiguda, w ramach aglomeracji Olsztyn | 24600 | 24600 | 10000 | kontynuacja zadania dopiero w 2018 r.
2.2 |  | Budowa ul. Fiołkowej w Bartagu | 304500 | 304500 | 0 | niewykorzystane wydatki w 2016 roku zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXI/234/2016 Rady gminy Stawiguda z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji - 30.06.2017 r. Kontynuacja w 2017 r. celem realizacji zadania.
2.3 |  | Przebudowa dróg w Gryźlinach | 43000 | 43000 | 43000 | zrealizowano zadanie
2.4 |  | Budowa ul. Porcelanowej w Jarotach - ETAP I | 100000 | 100000 | 99041.38 | zrealizowano zadanie
2.5 |  | Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda | 426315 | 426315 | 353574.67 | kontynuacja w 2017 roku celem realizacji zadania
2.6 |  | Poprawa bezpieczeństwa ekologicznegoWarmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt | 10000 | 10000 | 10000 | kontynuacja w 2017 roku celem realizacji zadania
2.7 |  | Budowa Szkoły Podstawowej w Rusi filia w Bartągu | 6061064 | 6061064 | 465601.72 | kontynuacja w 2017 roku celem realizacji zadania w całości
2.8 |  | Modernizacja dachu świetlicy w Rusi | 50000 | 50000 | 0 | niewykorzystane wydatki w 2016 roku zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXI/234/2016 Rady gminy Stawiguda z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji - 30.06.2017 r.
2.9 |  | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie | 59000 | 59000 | 57850 | zrealizowano zadanie
RAZEM |  |  | 7078479 | 7078479 | 1039067.77
Planowane przedsięwzięcia na rok 2016 zostały wykonane oprócz pozycji 2.2 oraz 2.8, gdzie niewykonane wydatki w 2016 roku zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXI/234/2016 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji - 30.06.2017 r. Dalsza realizacja przedsięwzięć w 2017 roku.
22