Numer sprawy: BiZ.271.1.12.2017

Gmina Stawiguda

ul. Olsztyńska 10

11 – 034 Stawiguda

Strona www: bip.stawiguda.pl

E –mail:stawiguda@stawiguda.pl

budownictwo@stawiguda.pl

NIP 739 –384 –15 –84

REGON 510743195

Telefon: 89 –51 –26 –475, fax. 89 –51 –26 –910

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej art. 11 ust.8

kwoty 5 225 000 euro

Przedmiot zamówienia: Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda

CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg

CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu

CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP

CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej)

CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej

CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy

Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014 –2020: „Efektywność energetyczna”

Zatwierdzam:

Wójt

Irena Derdoń

Stawiguda CZERWIEC 2017r.

- Zamawiający:

Gmina Stawiguda

ul. Olsztyńska 10

11 – 034 Stawiguda

Strona www: stawiguda.pl

E –mail:stawiguda@stawiguda.pl

budownictwo@stawiguda.pl

NIP 739 –384 –15 –84

REGON 510743195

Godziny urzędowania: 	poniedziałek 8.00 – 17.00

wtorek – czwartek 7.15 – 15.15

piątek 7.15 – 14.15

Telefon 89 51 –26 –475, fax. 89 51 –26 –910

# II Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, a poniżej 5 225 000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 –46 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r., Dz. U. z 2015 poz. 2254 w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

# III Opis przedmiotu zamówienia, wspólny słownik zamówienia (CPV)

Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV i nazwy):

45.00.00.00 –7 Roboty budowlane

45.23.31.20-6  Roboty w zakresie budowy dróg

45.23.31.61 –5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45.23.31.62 –2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45.23.24.40-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45.31.61.10-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach projektu: Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg

CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu

CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP

CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej)

CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej

CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy

  - CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg

Ulica Przyrodnicza na odcinku od 0+000 do 0+800 o szerokości 5,5m oraz od 0+800 do 0+917 o szerokości 6,0m. Ulica Jeziorna na odcinku od ulicy Nadbrzeżnej do ulicy Kwiatowej o szerokości 5,0m i długości 120mb, na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Rumiankowej o szerokości 6,0m i długości 223mb. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Przyrodniczej i Jeziornej. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Konstrukcję drogi wykonać jak dla drogi KR3. Do ograniczenia nawierzchni zastosować:

- krawężnik 15x30 na ławie betonowej z oporem

- krawężnik 22x30 na ławie betonowej z oporem (na wjazdach)

Istniejące bariery betonowe zlokalizowane przy przepuście na wysokości działki nr 318 należy wymienić na bariery drogowe klasy H1W3A.

Trakt pieszo-rowerowy w ciągu ulicy Przyrodniczej o szerokości 2,5m i długości ok. 860mb. W ciągu ulicy Jeziornej o szerokości 4,0m i długości 313mb od ul. Przyrodniczej do działki nr 301/2, od działki 301/2 do skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną o szerokości 5,0m i długości 234mb. Wzdłuż działki nr 290 ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5m o długości 465mb. Wykonanie parkingu Bike&Ride wraz z instalacją infomatu. Nawierzchnia z betonu asfaltowego i kostki betonowej.

Nawierzchnię dla ciągów o szerokości 2,5m oraz 3,5m należy wykonać z bezfazowej kostki betonowej gr. 8cm. Pozostałe odcinki wykonać jak dla drogi KR2 ze względu na konieczność dopuszczenia na tych odcinkach ruchu pojazdów mechanicznych.

Wykonawca przystąpi do robót nie wcześniej niż po wybudowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich kanalizacji deszczowej.

Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się:

1) Dokumentacja projektowa przebudowy dróg  - stanowiąca załącznik Nr 1 do pozwolenia na budowę   wydanego z upoważnienia Starosty Olsztyńskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Budownictwa  - [załącznik nr  10  do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZ

oraz

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  [załącznik nr 11 do siwz], który to dokument jest integralną częścią siwz, a także

3) przedmiary robót - element pomocniczy do sporządzenia wyceny - [załącznik nr 12 do SIWZ].

  - CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu

Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg

Ciąg pieszy o szerokości 2,0m i długości: ulica Nagietkowa 205mb, ulica Akacjowa 694mb i ulica Kwiatowa 611mb.  Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm. Chodnik na skrzyżowaniu ulic Akacjowej i Kwiatowej oraz Kwiatowej i Jeziornej poszerzono do szerokości 2,5m w celu umożliwienia przejazdu przez skrzyżowanie dla rowerów o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej o grubości 8cm.

Ciąg rowerowy o szerokości 2,0m i długości: ulica Nagietkowa 177mb, ulice Akacjowa 694mb, ulica Kwiatowa 611mb. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg

Ciąg pieszy o szerokości 2,0m i długości: ulica Liliowa 635mb, ulica Fiołkowa 245mb i ulica Jaśminowa 300mb, o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm. Na skrzyżowaniach z ulicą Rumiankową wykonać  poszerzenia do szerokości 2,5 o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej gr. 8cm

Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu

Ciąg pieszo –rowerowy o szerokości 2,5m i długości 515mb o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej o grubości 8cm.

Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się:

1) Dokumentacja projektowa przebudowy dróg  - stanowiąca załącznik Nr 1 do pozwolenia na budowę   wydanego z upoważnienia Starosty Olsztyńskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Budownictwa  - [załącznik nr  10  do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZ

oraz

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  [załącznik nr 11 do siwz], który to dokument jest integralną częścią siwz, a także

3) przedmiary robót - element pomocniczy do sporządzenia wyceny - [załącznik nr 12 do SIWZ].

  - CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP

Trakt pieszy wzdłuż ulicy Gietrzwałdzkiej od km 0+000 do 0+170 wymiana nawierzchni istniejącego ciągu pieszego bez wymiany krawężnika, od km 0+170 do 1+294 o szerokości 1,5m odsunięty od jezdni o 1,0m wraz z przebudową pobocza o szerokości 0,75m. Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8cm.

Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się:

1) Dokumentacja projektowa przebudowy dróg  - stanowiąca załącznik Nr 1 do pozwolenia na budowę   wydanego z upoważnienia Starosty Olsztyńskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Budownictwa  - [załącznik nr  10  do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZ

oraz

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  [załącznik nr 11 do siwz], który to dokument jest integralną częścią siwz, a także

3) przedmiary robót - element pomocniczy do sporządzenia wyceny - [załącznik nr 12 do SIWZ].

  - CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej)

Na odcinku Bartąg-Bartążek ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m i długości 1726mb, na końcowych 60m ciąg jest przyległy do krawędzi drogi powiatowej po prawej stronie. W ciągu DP1376N ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m i długości 138mb, po lewej stronie drogi powiatowej. Nawierzchnia z bezfazowej kostki betonowej gr. 8cm. Po lewej stronie ciągu półka o szerokości 0,5m wraz z ławkami i stojakami na rowery.

Wykonanie parkingu Bike&Ride wraz z instalacją infomatu.

Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się:

1) Dokumentacja projektowa przebudowy dróg  - stanowiąca załącznik Nr 1 do pozwolenia na budowę   wydanego z upoważnienia Starosty Olsztyńskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Budownictwa  - [załącznik nr  10  do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZ

oraz

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  [załącznik nr 11 do siwz], który to dokument jest integralną częścią siwz, a także

3) przedmiary robót - element pomocniczy do sporządzenia wyceny - [załącznik nr 12 do SIWZ].

  - CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej

I. W ciągu ulicy Wulpińskiej ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m w dwóch odcinkach:

a)	ul. Rejsowa - ul. Kormorana o długości 1333mb zlokalizowany po prawej stronie drogi powiatowej. Odcinek od km 0+000-0+050 oraz  0+722-1+333 wykonane zostaną w ramach niniejszego zamówienia. Odcinek 0+050-0+722 nie wchodzi w zakres zamówienia. Od km 0+000-0+009 należy przebudować pobocze gruntowe o szerokości 0,75m. W km 0+009-0+065 wykonać przystanek autobusowy.

b)	ul. Łabędzia - ul. Strzelca o długości 800mb zlokalizowany po prawej stronie drogi powiatowej. Odcinki 0+000-0+150,5 oraz 0+753,6-0+800 wykonać jako przyległe do istniejącej jezdni. Pozostały odcinek zlokalizowano za istniejącymi rowami odwadniającymi. Na odcinkach 0+000-0+150,5 oraz 0+784-0+800 ze względu na umożliwienie odprowadzenia wód opadowych ciąg zawężono do szerokości 2,0m.

Na odcinku 0+086-0+143 w celu ochrony rowu zaprojektowano ściankę z prefabrykatów betonowych typ „L” o wysokości 1,3m. W celu zabezpieczenia uczestników ruchu po wybudowaniu ścieżki należy zamontować na tym odcinku bariery ochronne typu „olsztyńskiego” o długości 58,5m.

II. W ciągu ulicy Żurawiej:

1. ciąg rowerowy o szerokości 2,0m, po prawej stronie ul. Żurawiej o długości ok. 203mb.

2. wykonać ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m, po prawej stronie ul. Żurawiej o długości ok. 215mb. Ciąg zlokalizowany jest od 0-3 m od krawędzi ul. Żurawiej. Na wysokości istniejącego przepustu pod ul. Żurawią przewidziano zabezpieczenie ścieżki grodzicami typu G62 o wysokości 3,0m na długości 9,3m. W celu zabezpieczenia uczestników ruchu po wybudowaniu ścieżki należy zamontować na tym odcinku bariery ochronne typu „olsztyńskiego” o długości 21,0m. W celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych należy wyprofilować istniejący rów.

III. Na ciągu ul. Myśliwskiej:

1.	wykonać ciąg rowerowy o szerokości 2,0m, po prawej stronie ul. Myśliwskiej o długości ok. 751mb. W związku z budową ciągu należy przebudować i dostosować wysokościowo przydrożne rowy. Trasę ciągu nad istniejącym rowem poprowadzić na prefabrykowanym podeście kompozytowym L=9,0m.

2.	wykonać ciąg pieszo-jezdny o szerokości 2,5-3,0m z poboczami o szer. 0,5m od końca ul. Myśliwskiej o długości ok. 236mb. Ciąg zlokalizowany jest w granicach działki gminnej.

Nawierzchnię ciągów należy wykonać z:

1.	w ciągu ulicy Wulpińskiej z bezfazowej kostki betonowej gr. 8cm

2.	w ciągu ul Żurawiej

a)	ciąg rowerowy z betonu asfaltowego gr. 6cm

b)	ciąg pieszo-rowerowy z bezfazowej kostki betonowej gr. 8cm

3.	w ciągu ul. Myśliwskiej

a)	ciąg pieszo-rowerowy z bezfazowej kostki betonowej gr. 8cm

b)	ciąg pieszo-rowerowy z kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 25cm

Wykonanie parkingu Bike&Ride wraz z instalacją infomatu.

Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się:

1) Dokumentacja projektowa przebudowy dróg  - stanowiąca załącznik Nr 1 do pozwolenia na budowę   wydanego z upoważnienia Starosty Olsztyńskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Budownictwa  - [załącznik nr  10  do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZ

oraz

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  [załącznik nr 11 do siwz], który to dokument jest integralną częścią siwz, a także

3) przedmiary robót - element pomocniczy do sporządzenia wyceny - [załącznik nr 12 do SIWZ].

  - CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy

Ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m i długości 1038mb. Poszerzenie istniejącej drogi gminnej na długości 108mb obustronnie poprzez wykonanie poboczy utwardzonych o szer. 1,0m. Pobocza ograniczono krawężnikami w celu umożliwienia prawidłowego odwodnienia tego odcinka do rowów istniejących.

Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego należy wykonać z bezfazowej kostki betonowej gr. 8cm. Nawierzchnia poboczy jak dla drogi KR2 z betonu asfaltowego.

Wykonanie parkingu Bike&Ride wraz z instalacją infomatu.

Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się:

1) Dokumentacja projektowa przebudowy dróg  - stanowiąca załącznik Nr 1 do pozwolenia na budowę   wydanego z upoważnienia Starosty Olsztyńskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Budownictwa  - [załącznik nr  10  do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZ

oraz

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  [załącznik nr 11 do siwz], który to dokument jest integralną częścią siwz, a także

3) przedmiary robót - element pomocniczy do sporządzenia wyceny - [załącznik nr 12 do SIWZ].

  - Dla części I – VI Wykonawcy w kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu zmówienia zobowiązani są uwzględnić koszty związane z zajęciem pasów drogowych oraz koszty związane z organizacją ruchu na czas trwania robót budowlanych oraz wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

1.10. Celem prawidłowej kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia zaleca się Wykonawcom             dokonanie wizji lokalnej w terenie.

- Zadanie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014 –2020: „Efektywność energetyczna”. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, w tym również ograniczenia zakresu robót, w przypadku wprowadzenia przez Instytucję Zarządzającą zmian do umowy o dofinansowanie.

- Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający podczas realizacji zamówienia, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę/spółdzielczej umowy o pracę osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

wykonania podbudowy, wykonanie robot ziemnych

Opis sposobu egzekwowania w/w wymogu:

a) na etapie składania ofert Wykonawca przedstawi oświadczenie, że zatrudni na umowę o pracę osoby wykonujące prace związane z wykonaniem podbudowy, wykonaniem robot ziemnych, układaniem rurociągów ze studzienkami i wpustami

b) w każdym momencie trwania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy w terminie 5 dni kalendarzowych przedłożenia oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 –5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) osób wykonujących czynności związane z wykonaniem podbudowy, wykonaniem robot ziemnych.

4. Zamawiający, przed wszczęciem postepowania o udzielenie zamówienia, nie przeprowadził dialogu technicznego

## IV. Części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający udzieli jednemu Wykonawcy max. trzy   części zamówienia, jeśli oferty Wykonawcy uzyskają najkorzystniejszy bilans kryterium oceny ofert dla poszczególnej części.

V. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego (roboty ziemne, podbudowa z kruszywa, nawierzchnia z kostki betonowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego, ułożenie krawężniaka i obrzeża, ułożenie kabla, slupy oświetleniowe wraz z oprawa, ułożenie rurociągów ze studniami i studzienek z wpustami, elementy zagospodarowania terenu) o wartości max. 20 % zamówienia podstawowego.

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VII. Termin wykonania zamówienia:

CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg - 400 dni od podpisania umowy; planowane rozpoczęcie robót w roku 2018

CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu- 760 dni od podpisania umowy; planowane rozpoczęcie robót w roku 2019

CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP - 400 dni od podpisania umowy; planowane rozpoczęcie robót w roku 2018

CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej) - 120 dni od podpisania umowy

CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej – 120 dni od podpisania umowy

CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy - 120 dni od podpisania umowy

VIII . Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1, tj.

- Dla części I, części II, części III, części IV, części V, części VI

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 (przesłanki obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 (przesłanki fakultatywne) ustawy Pzp.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone poniżej:

Dla części I, części II, części III, części IV, części V, części VI

  - Warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp, tj. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

  - Warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp, tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca

dla Części I

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż: 2 500 000,00 zł

dla Części II

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż: 1 350 000,00 zł

dla Części III

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż: 450 000,00 zł

dla Części IV

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż: 900 000,00 zł

dla Części V

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż: 1 800 000,00 zł

dla Części VI

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż: 550 000,00 zł

Wykonawca biorący udział w postepowaniu na kilka części musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub ma zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż suma tych części.

  - Warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt. 3 ustawy Pzp, tj. posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli:

2.3.1 Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wybudował:

Dla CZEŚCI I

minimum dwie roboty budowlane (drogi, ulice, parkingi, ścieżki rowerowe, chodniki itp.) o nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej  powierzchni nie mniejszej niż 6500 m2, minimum dwie kanalizacje deszczowe o łącznej długości minimum 1000 m oraz minimum dwie roboty budowlane (drogi, ulice, parkingi, ścieżki rowerowe, chodniki itp.) o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej  powierzchni nie mniejszej niż 4000 m2

Dla CZEŚCI II

minimum dwie roboty budowlane (drogi, ulice, parkingi, ścieżki rowerowe, chodniki itp.) o nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej  powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2 oraz minimum dwie roboty budowlane (drogi, ulice, parkingi, ścieżki rowerowe, chodniki itp.) o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej  powierzchni nie mniejszej niż 6000 m2

Dla CZEŚCI III

minimum dwie roboty budowlane (drogi, ulice, parkingi, ścieżki rowerowe, chodniki itp.) o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej  powierzchni nie mniejszej niż 1500 m2

Dla CZEŚCI IV

minimum dwie roboty budowlane (drogi, ulice, parkingi, ścieżki rowerowe, chodniki itp.) o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej  powierzchni nie mniejszej niż 4000 m2

Dla CZEŚCI V

minimum jedną robotę budowlaną (drogi, ulice, parkingi, ścieżki rowerowe, chodniki itp.) o nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni nie mniejszej niż 400 m2 oraz minimum dwie roboty budowlane (drogi, ulice, parkingi, ścieżki rowerowe, chodniki itp.) o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej  powierzchni nie mniejszej niż 6500 m2

Dla CZEŚCI VI

minimum dwie roboty budowlane (drogi, ulice, parkingi, ścieżki rowerowe, chodniki itp.) o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej  powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2

Wykonawca biorący udział w kilku częściach musi wykazać spełnienie warunku dla każdej części, 
w której bierze udział.

2.3.2. dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. dysponują osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowiskach:

Dla CZEŚCI I

Kierownik Budowy  – minimalne wymagania

Doświadczenie na funkcji kierownika budowy na minimum jednym zadaniu obejmujących budowę lub przebudowę nawierzchni z kostki betonowej.

Wykształcenie wyższe lub średnie

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.

Kierownika robót sanitarnych minimalne wymagania

Doświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót na minimum jednym zadaniu obejmującym budowę kanalizacji deszczowej lub sanitarnej.

Wykształcenie wyższe lub średnie

Uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r.  nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.

Kierownik robót elektrycznych minimalne wymagania

Doświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót na minimum jednym zadaniu obejmującym budowę oświetlenia ulicznego.

Wykształcenie wyższe lub średnie

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.

Dla CZĘŚCI II, III, IV, V, VI

Kierownik Budowy  – minimalne wymagania

Doświadczenie na funkcji kierownika budowy na minimum jednym zadaniu obejmujących budowę lub przebudowę nawierzchni z kostki betonowej.

Wykształcenie wyższe lub średnie

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.

Kierownik robót elektrycznych minimalne wymagania

Doświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót na minimum jednym zadaniu obejmującym budowę oświetlenia ulicznego.

Wykształcenie wyższe lub średnie

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.

Wykonawca biorący udział w kilku częściach musi wykazać spełnienie warunku dla każdej części, w której bierze udział.

Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby na funkcji kierownika budowy oraz kierownika robót elektrycznych w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę na kilka części.

2.3.3. dysponuje narzędziami w celu realizacji zamówienia, tj:

Dla CZĘŚCI I

dysponuje co najmniej jednym walcem, jedną rozkładarką do masy asfaltowej, jedną koparką i jedną zagęszczarką

Dla CZĘŚCI II, III, IV, V, VI

dysponuje co najmniej jedną koparką i jedną zagęszczarką (dla każdej części osobno).

Wykonawca biorący udział w postępowaniu na kilka części wykaże spełnienie warunku sumując wymagana określone przez Zamawiającego dla poszczególnych części.

- Na podstawie art. 22a ustawy Pzp:

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 3.1.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt. 4.1.

  - Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt.4.1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, że warunek określony w pkt 1 każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie), warunki określone w pkt. 2.1 spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie (odrębnie), a warunki określone w pkt. 2.2 – 2.3 spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie (odrębnie) albo polegając na zasobach innych podmiotów.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale X SIWZ według formuły spełnia / nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione w pkt 1 i 2 warunki udziału w postępowaniu wykonawca spełnił.

- Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

IX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych

X. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp (załącznik nr 1 do SIWZ)

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ)

- W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ)

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osoba (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz oświadczeniem, że osoby przewidziane do realizacji posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 5B do SIWZ)

- wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 6 do SIWZ)

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

Dokumenty, o których mowa w ust. 2 Wykonawca przedłoży w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 5 dni. Dokumenty muszą być aktualne na dzień złożenia.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt. 5) –7).

- Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (załącznik nr 7A do SIWZ)

- Wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawca składa w oryginale. Dokumenty Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

### 7. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 6), 7), 8) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

## XI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert.

Użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla Zamawiającego. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: adres: e –mail budownictwo@stawiguda.pl.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

- Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże na piśmie lub faksem wszystkim Wykonawcom i staje się ona integralną częścią specyfikacji. Dokonane modyfikacje Zamawiający umieści na stronie internetowej.

- Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, to Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie internetowej bip.stawiguda.pl oraz zamieści zmianę ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Magdalena Barska  – co do procedury zamówienia i przedmiotu zamówienia tel. 089 512 –68 –24

w dni robocze pracy Urzędu Gminy w godz. 09.00 – 14.00.

2. Do porozumiewania się wykonawców z ww. osobami po stronie zamawiającego postanowienia punktu XI ppkt. 3 specyfikacji stosuje się odpowiednio.

# XIII. Wadium

1.Ustala się wadium:

CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg

w wysokości 96 000,00 zł

z dopiskiem CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg

CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu

w wysokości 45 100,00 zł

z dopiskiem CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu

CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP

w wysokości 14 400,00 zł

z dopiskiem CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP

CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej)

w wysokości 29 400,00 zł

z dopiskiem CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej)

CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej

w wysokości 60 600,00 zł

z dopiskiem CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej

CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy

w wysokości 19 100,00 zł

z dopiskiem CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy

Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu, sposób przekazania przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:

98 8823 0007 2001 0100 1973 0008

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

sposób przekazania:

w siedzibie zamawiającego – pokój nr 14

Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie Zamawiającego.

Termin wniesienia wadium w wybranej formie  – przed terminem składania ofert tj. do dnia 14.07.2017r. godz. 09:45.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

- Dokument w formie poręczenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winien zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, być właściwie podpisany, w którym podane są okoliczności, w jakich wykonawca traci wadium art. 46 ust 5 i ust. 4a ustawy Pzp. na rzecz zamawiającego.

- Wykonawca, który nie złoży wadium w wymaganej wysokości lub z przekroczeniem terminu oznaczonego w specyfikacji, albo bez zachowania formy określonej w ppkt 1, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem zawartym w ppkt. 7 niniejszego rozdziału.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt. 4, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jogo oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub jeżeli

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.

- Wykonawca który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium.

- Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XIV. Termin związania ofertą.

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Żądanie to, jak i odpowiedź Wykonawców winny być przekazane w formie określonej w rozdziale XI SIWZ punkt 3.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XV. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę należy przygotować na formularzu (lub zgodnie z jego treścią) stanowiącym załącznik nr 1do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

  - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1

  - pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

  - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp (załącznik nr 1 do SIWZ)

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ)

  - kserokopia dowodu wniesienia wadium,

  - Oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 7B

  - Informacja art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – załącznik nr 7C

  - Oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników – załącznik nr 7D

  - Wstępny harmonogram rzeczowo – finansowy przedstawiający terminy wykonania i wartości poszczególnych etapów robót – załącznik nr 8

  - Kosztorys ofertowy uproszczony

- Oferta oraz wszelkie oświadczenia powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś pisma, kopia ta powinna być potwierdzona przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

- Wszystkie zadrukowane strony oferty i załączników powinny być sporządzone ściśle według porządku zagadnień, określonego w niniejszej specyfikacji, kolejno ponumerowane i opatrzone podpisem Wykonawcy.

- Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) powinny być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez Wykonawcę (osobę/ –y uprawnione do wystawienia pełnomocnictwa).

- Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji –co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione  – muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ  – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wycofanie lub zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „Wycofanie” lub „zmiana”. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Oferty wycofane nie będą otwierane.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która zostanie złożona po terminie.

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Zamawiający uznaje, ze podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi być uzupełniony napisem ( np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

XVI. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Stawiguda

ul. Olsztyńska 10

11 –034 Stawiguda w pokoju nr 18 –sekretariat.

2. Koperta/opakowanie zewnętrzne zawierające powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego

Urząd Gminy Stawiguda

ul. Olsztyńska 10

11 –034 Stawiguda

3. Oznakowanie następująco:

BiZ.271.1.12.2017 – Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg *)

CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu*)

CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP *)

CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej)*)

CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej*)

CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy *)

Nie otwierać do dnia 14.07.2017r. do godz. 10:00

Koperta/opakowanie wewnętrzne zawierające ofertę powinno posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

*) Wykonawca dokonuje skreślenia części, w których nie bierze udziału w postępowaniu.

XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego  – pokój nr 18 (sekretariat) do dnia 14.07.2017r. do godz. 09:45

- Publiczne otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 17 dnia 14.07.2017r. o godz. 10:00.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji.

- Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji warunków płatności zawartych w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty , jako Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (5 225 000 euro) , zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013r. poz. 385);

- Oferta musi zawierać cenę ofertową uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należytego podatku VAT –jeżeli występuje. Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

- W sytuacji jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2.	Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

- Cenę należy określić w złotych polskich – PLN, podając: cenę netto (cyfrowo i słownie), obowiązujący podatek VAT (procentowo, cyfrowo i słownie), cenę brutto (cyfrowo i słownie). Podatek VAT będzie rozliczany i specyfikowany odrębnie wg obowiązujących przepisów.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przez wykonawcę w celu prawidłowego wykonania zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowej (jak również w niej nie ujęte), oraz innych informacji zawartych w siwz, np. koszty robót przygotowawczych, odtworzeniowych, a także inne koszty wynikające chociażby z braku uszczegółowienia dokumentacji projektowej. Obliczoną cenę należy wpisać do harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiący załącznik do SIWZ. Obliczona cena powinna być tożsama z ceną podaną w formularzu ofertowym.

- Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.

- Wynagrodzenie musi obejmować kompleksową realizację zadania, jak również koszty wykonania sprawdzeń, pomiarów, odbioru, dokumentację geodezyjną powykonawczą, odtworzenie terenu i dróg do stanu pierwotnego, zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, zagospodarowanie placu budowy, zabezpieczenia we własnym zakresie placu budowy.

Przez roboty towarzyszące należy rozumieć wszystkie roboty niezbędne, nieobjęte nawet dokumentacją do realizacji podbudowy przebudowy dróg ( przebudowa kolizji, rury ochronne, regulacja z wymian zasuw wodociągowych, włazów studziennych, przyłącza itp.) W elemencie „inne” harmonogramu rzeczowo – finansowego należy wpisać roboty i ich wartość uznane przez Wykonawcę jako niezbędne do uzyskania użytkowania obiektu , uznane przez wykonawcę konieczne do realizacji robót.

Roboty te zostaną dopisane jako oddzielny element „Inne” w kosztorysie ofertowym załączonym do oferty.

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem zamówienia, dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót

Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ stanowi jedynie element pomocniczy do sporządzenia wyceny.

- Cena w formularzu ofertowym winna być podana w złotych polskich cyframi i słownie i odzwierciedlać cenę wyliczoną w harmonogramie rzeczowo  – finansowym. Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę netto, podatek od towarów i usług (VAT w %) oraz cenę brutto. Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług.

- Kosztorys ofertowy służy Zamawiającemu do kontroli kolejności wykonywania robót i ich wartości.

XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Dla CZĘŚCI I, II, III, IV, V, VI przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem:

1. Kryteria

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena brutto wyrażona w PLN.

Cena*  – Wc (waga 60 %), proporcjonalnie wg wzoru:

Wartość całkowita kryterium Cena

najniższa cena brutto z ofert

Wc =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––x 100 pkt x 60%

cena brutto oferty badanej

* w przypadku podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju i ich oferty zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT, Zamawiający dokonując oceny ofert w kryterium ceny dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła.

2. Warunki rękojmi (Wr)  – (waga 40 %)

Rękojmia na wykonanie robót i zamontowane urządzenia (Wr) – (max. 40 pkt)

Rękojmia minimum 60 miesięcy

Za zwiększenie okresu rękojmi do 66 miesięcy przyznanych zostanie 40 pkt. Wartość rękojmi powyżej 66 miesięcy będzie punktowana jedynie maksymalną ilością wynoszącą 40 pkt., lecz taka wartość nie spowoduje eliminacji oferty.

Objaśnienie:

60 miesięcy – 0 pkt

66 miesięcy – 40 pkt

Wartość całkowita kryterium rękojmi Wr

ilość punktów dodatkowych danej oferty

Wr =  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100 pkt x 40%

maksymalna ilość punktów dodatkowych do zdobycia

3. Całkowita punktowa wartość oferty liczona będzie wg wzoru: W = Wc + Wr

- W oparciu o powyższe kryteria opisane wzorem zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejsza ofertę.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza obszaru Unii Europejskiej, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których obowiązek uiszczenia spoczywa na Zamawiającym, wynikających z innych przepisów, w tym celnych.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

- Komisja wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów.

4. Sposób oceny ofert

Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłanki określoną w kryterium oceny ofert.

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów

- Przed szczegółową oceną ofert Zamawiający określi, czy każda z ofert jest ważna, nie jest sprzeczna z ustawą, spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie zawiera oczywistych omyłek, nie zawiera omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XX. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie . Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu zamawiający poinformuje wykonawcę o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

    - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

    - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na własnej stronie internetowej www.bip.stawiguda.com.pl oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

- W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum ,(tzn. Wykonawcy określonemu zgodnie z art.23 ust.1 –ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda złożenia umowy regulującą współpracę tych Wykonawców z zaznaczeniem w umowie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem ppkt.6

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ppkt 5:

- jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,

- w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty,

- w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich ponownej oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa o w art. 93 ust. 1 ustawy. Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w Rozdziale XXI specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- przedłożenia listy pracowników zatrudnionych do wykonania robót związanych z związanych z wykonaniem podbudowy, wykonaniem robot ziemnych, układaniem rurociągów ze studzienkami i wpustami wraz oryginałami oświadczeń tych pracowników, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 –5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- dostarczenia zamawiającemu harmonogramu rzeczowo –finansowego robót, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy,

- dostarczenia zamawiającemu kosztorysu ofertowego, który będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy.

XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający wymaga od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu, sposób przekazywania – na konto zamawiającego:

Nr 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

– kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej winno zawierać zobowiązania gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty zobowiązania stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zmawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie uregulował swoich zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

- 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Sposób wnoszenia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu określa art. 148 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonym w ust. 2.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę, na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 9 do specyfikacji, z uwzględnieniem treści specyfikacji. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na każdą część oddzielnie.

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- W niniejszym postępowaniu z uwagi, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (5 225 0000 euro), zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

    - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

    - określenia warunków udziału w postępowaniu;

    - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

    - odrzucenia oferty odwołującego;

    - opisu przedmiotu zamówienia;

    - wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- W niniejszym postępowaniu z uwagi, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (5 225 0000 euro), odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej (bip.stawiguda.pl).

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

    - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

    - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

- Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

- Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

- W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

- W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

- Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 14 niniejszego rozdziału SIWZ nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

- Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

- Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

XXIV. Maksymalna liczba Wykonawców z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXV. Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiającego.

Poczta elektroniczna: stawiguda@stawiguda.pl

Strona internetowa Zamawiającego: bip.stawiguda.pl

XXVI. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.

- Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.

XXVII. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XXVIII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

XXIX. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

XXX. Podwykonawstwo.

- Wykonawca może powierzyć część wykonania robót budowlanych objętych postępowaniem podwykonawcom – załącznik nr 7B do SIWZ.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 2, w przypadku zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy na zasadach określony w umowie stanowiącej załącznik nr 5.

- Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek przedkładania każdej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą bez względu na wartość zawartej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

XXXI. Informacja o możliwości dokonywania zmian w umowie.

  - Zamawiający przewiduje zmiany umowy w okolicznościach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych):

  - Dla CZĘŚĆI I, II, III

    - Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

  - w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem lub nie zinwentaryzowanej infrastruktury, o której Zamawiający nie posiadał wiedzy, która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji,

  - wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót,

  - w przypadku zmian na terenach nieruchomości objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót,

  - w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, Zakładu Gazowego lub innych dysponentów sieci) innych warunków niż te wynikające z zawartej między stronami umowy,

  - okresowego zawieszenia robót, gdy: roboty zostaną rozpoczęte, a warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na ich kontynuację zgodnie ze specyfikacjami,

  - wystąpienia awarii technicznych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć. Tym samym Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wykopów kontrolnych,

  - w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w wyniku działań osób trzecich, napotkanych nieprzewidzianych,

  - w przypadku braku zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót budowlanych, które zostały objęte przedmiotem zamówienia,

  - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano  – montażowych, zgodnie z normami techniczno –budowlanymi,

  - wydłużającego się okresu przebudowania infrastruktury przez dysponenta Zakład Energetyczny,

  - w przypadku zmiany przebiegu trasy nawierzchni dróg w stosunku do projektowanych,

  - w przypadku zmian na terenach nieruchomości przez które przechodzą nawierzchnie dróg,

  - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, podniesienia poziomu lustra wody lub warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano  – montażowych, zgodnie z normami techniczno–budowlanymi,

  - czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

O powyższych okolicznościach Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie w sposób opisany w niniejszej umowie, a nadto złoży dokumenty wymienione w umowie.

- Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy lub podmiotu trzeciego.

Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać warunki określone w SIWZ, jeżeli Wykonawca powoływał się na zasoby Podwykonawcy, czy podmiotu trzeciego, który miałby zostać zmieniony.

Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów.

- Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót budowlanych. W takim wypadku Wykonawca jest uprawniony wyłącznie do otrzymania wynagrodzenia za zrealizowane prace, a ryzyka z możliwością rezygnacji przez Zamawiającego z części robót zostały przez niego uwzględnione w złożonej ofercie.

- podjęcia przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymania wykonanie przedsięwzięcia na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz.U z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn zm.

- w przypadku niezrealizowania części robót przez Wykonawcę wynagrodzenia będzie obniżone

- Zamawiający pomniejszy lub zwiększy wynagrodzenie należne wykonawcy o wartość robót, na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego (proporcjonalnie do zakresu robót) w przypadku zajścia okoliczności ust.3. spisując stosowny protokół konieczności, który musi zostać zaakceptowany przez obie strony.

- Zamawiający zmieni wynagrodzenie wykonawcy za roboty budowlane w przypadku:

  - Zmiany stawki podatku od towarów i usług

  - Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

  - Zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

Waloryzacji będzie można dokonać w oparciu o pisemnie uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego i sporządzony aneks do umowy.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1,3 – 5 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

  - Dla CZĘŚĆI IV, V, VI

    - Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

  - w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem lub nie zinwentaryzowanej infrastruktury, o której Zamawiający nie posiadał wiedzy, która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji,

  - wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót,

  - w przypadku zmian na terenach nieruchomości objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót,

  - w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, Zakładu Gazowego lub innych dysponentów sieci) innych warunków niż te wynikające z zawartej między stronami umowy,

  - okresowego zawieszenia robót, gdy: roboty zostaną rozpoczęte, a warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na ich kontynuację zgodnie ze specyfikacjami,

  - wystąpienia awarii technicznych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć. Tym samym Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wykopów kontrolnych,

  - w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w wyniku działań osób trzecich, napotkanych nieprzewidzianych,

  - w przypadku braku zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót budowlanych, które zostały objęte przedmiotem zamówienia,

  - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano  – montażowych, zgodnie z normami techniczno –budowlanymi,

  - wydłużającego się okresu przebudowania infrastruktury przez dysponenta Zakład Energetyczny,

  - w przypadku zmiany przebiegu trasy nawierzchni dróg w stosunku do projektowanych,

  - w przypadku zmian na terenach nieruchomości przez które przechodzą nawierzchnie dróg,

  - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, podniesienia poziomu lustra wody lub warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano  – montażowych, zgodnie z normami techniczno–budowlanymi,

  - czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

O powyższych okolicznościach Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie w sposób opisany w niniejszej umowie, a nadto złoży dokumenty wymienione w umowie.

- Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy lub podmiotu trzeciego.

Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać warunki określone w SIWZ, jeżeli Wykonawca powoływał się na zasoby Podwykonawcy, czy podmiotu trzeciego, który miałby zostać zmieniony.

Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów.

- Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót budowlanych. W takim wypadku Wykonawca jest uprawniony wyłącznie do otrzymania wynagrodzenia za zrealizowane prace, a ryzyka z możliwością rezygnacji przez Zamawiającego z części robót zostały przez niego uwzględnione w złożonej ofercie.

- podjęcia przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymania wykonanie przedsięwzięcia na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz.U z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn zm.

- w przypadku niezrealizowania części robót przez Wykonawcę wynagrodzenia będzie obniżone

- Zamawiający pomniejszy lub zwiększy wynagrodzenie należne wykonawcy o wartość robót, na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego (proporcjonalnie do zakresu robót) w przypadku zajścia okoliczności ust.3. spisując stosowny protokół konieczności, który musi zostać zaakceptowany przez obie strony.

- Zamawiający zmieni wynagrodzenie wykonawcy za roboty budowlane w przypadku:

  - Zmiany stawki podatku od towarów i usług

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1,3 – 5 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

XXXII. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXIII. Załączniki

Załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

  - Formularz ofertowy  – załącznik nr 1

  - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2

  - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3

  - Wykaz zrealizowanych robót – załącznik nr 4

  - Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia  – załącznik nr 4A

  - Wykaz osób – załącznik nr 5

  - Zobowiązanie do udostępnienia osób zdolnych do wykonania Zamówienia – załącznik nr 5A

  - Oświadczenie, że osoby przewidziane do realizacji posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 5B

  - Wykaz narzędzi i sprzętu – załącznik nr 6

  - Zobowiązanie o udostępnieniu sprzętu  – załącznik nr 6A

  - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów finansowych do wykonania zamówienia Załącznik nr 7

  - Informacja art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. – załącznik nr 7A

  - Oświadczenie o podwykonawcach 7B

  - Informacja art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – załącznik nr 7C

  - Oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników – załącznik nr 7D

  - Wstępny harmonogram rzeczowo – finansowy – Załącznik nr 8

  - Projekt umowy – załącznik nr 9

  - Dokumentacja techniczna – załącznik nr 10

  - SWIOR – załącznik nr 11

  - Przedmiar robót – załącznik nr 12

Sporządziła: M.Barska

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My), niżej podpisany (ni) ………………………………………………………………………………...………..

działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………………...….

(pełna nazwa wykonawcy/wykonawców)

…………………………………………………………………………………………………………………………

(adres siedziby wykonawcy/wykonawców)

NIP: 			………………………………

REGON:		………………………………

Tel.:			……………… Faks:	……………

e –mail: ……………………………………

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), którego przedmiotem są roboty budowlane pn: Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda

oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wszystkimi warunkami i wymaganiami zawartymi w SIWZ przedmiotowego postępowania

1. CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg *)

za cenę ryczałtową:

netto: …........................zł (słownie; ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................złotych)

plus VAT: …….. %, tj. ......................zł (słownie; .........................................................................................................

............................................................................................................................................................................złotych)

łącznie /brutto/ ...........................zł (słownie; .................................................................................................................

............................................................................................................................................................................złotych)

Zadeklarowana cena ryczałtowa obejmuje cały zakres rzeczowy robót budowlanych 
objętych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

1.1.Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do wyceny zamierzenia.

1.2.Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

……….. dni od podpisania umowy

1.3. Udzielamy: ………….. miesięcy rękojmi licząc od dnia następnego od daty odbioru końcowego robót

1.4. Termin płatności: 30 dni od prawidłowo wypełnionej faktury złożonej w siedzibie Zamawiającego.

1.5. Oświadczam/ –y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

1.6. Wadium zostało wniesione w dniu ......................... w formie ………………………………….……………

2.CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu*)

za cenę ryczałtową:

netto: …........................zł (słownie; ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................złotych)

plus VAT: …….. %, tj. ......................zł (słownie; .........................................................................................................

............................................................................................................................................................................złotych)

łącznie /brutto/ ...........................zł (słownie; .................................................................................................................

............................................................................................................................................................................złotych)

Zadeklarowana cena ryczałtowa obejmuje cały zakres rzeczowy robót budowlanych

objętych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2.1.Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do wyceny zamierzenia.

2.2.Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

……….. dni od podpisania umowy

2.3. Udzielamy: ………….. miesięcy rękojmi licząc od dnia następnego od daty odbioru końcowego robót

2.4. Termin płatności: 30 dni od prawidłowo wypełnionej faktury złożonej w siedzibie Zamawiającego.

2.5. Oświadczam/ –y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

2.6. Wadium zostało wniesione w dniu ......................... w formie ………………………………….……………

3. CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP *)

za cenę ryczałtową:

netto: …........................zł (słownie; ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................złotych)

plus VAT: …….. %, tj. ......................zł (słownie; .........................................................................................................

............................................................................................................................................................................złotych)

łącznie /brutto/ ...........................zł (słownie; .................................................................................................................

............................................................................................................................................................................złotych)

Zadeklarowana cena ryczałtowa obejmuje cały zakres rzeczowy robót budowlanych

objętych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3.1.Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do wyceny zamierzenia.

3.2.Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

……….. dni od podpisania umowy

3.3. Udzielamy: ………….. miesięcy rękojmi licząc od dnia następnego od daty odbioru końcowego robót

3.4. Termin płatności: 30 dni od prawidłowo wypełnionej faktury złożonej w siedzibie Zamawiającego.

3.5. Oświadczam/ –y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

3.6. Wadium zostało wniesione w dniu ......................... w formie ………………………………….……………

4.CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej) *)

za cenę ryczałtową:

netto: …........................zł (słownie; ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................złotych)

plus VAT: …….. %, tj. ......................zł (słownie; .........................................................................................................

............................................................................................................................................................................złotych)

łącznie /brutto/ ...........................zł (słownie; .................................................................................................................

............................................................................................................................................................................złotych)

Zadeklarowana cena ryczałtowa obejmuje cały zakres rzeczowy robót budowlanych

objętych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

4.1.Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do wyceny zamierzenia.

4.2.Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

……….. dni od podpisania umowy

4.3. Udzielamy: ………….. miesięcy rękojmi licząc od dnia następnego od daty odbioru końcowego robót

4.4. Termin płatności: 30 dni od prawidłowo wypełnionej faktury złożonej w siedzibie Zamawiającego.

4.5. Oświadczam/ –y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

4.6. Wadium zostało wniesione w dniu ......................... w formie ………………………………….……………

5.CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej *)

za cenę ryczałtową:

netto: …........................zł (słownie; ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................złotych)

plus VAT: …….. %, tj. ......................zł (słownie; .........................................................................................................

............................................................................................................................................................................złotych)

łącznie /brutto/ ...........................zł (słownie; .................................................................................................................

............................................................................................................................................................................złotych)

Zadeklarowana cena ryczałtowa obejmuje cały zakres rzeczowy robót budowlanych

objętych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

5.1.Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do wyceny zamierzenia.

5.2.Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

……….. dni od podpisania umowy

5.3. Udzielamy: ………….. miesięcy rękojmi licząc od dnia następnego od daty odbioru końcowego robót

5.4. Termin płatności: 30 dni od prawidłowo wypełnionej faktury złożonej w siedzibie Zamawiającego.

5.5. Oświadczam/ –y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7.6. Wadium zostało wniesione w dniu ......................... w formie ………………………………….……………

6.CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy *)

za cenę ryczałtową:

netto: …........................zł (słownie; ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................złotych)

plus VAT: …….. %, tj. ......................zł (słownie; .........................................................................................................

............................................................................................................................................................................złotych)

łącznie /brutto/ ...........................zł (słownie; .................................................................................................................

............................................................................................................................................................................złotych)

Zadeklarowana cena ryczałtowa obejmuje cały zakres rzeczowy robót budowlanych

objętych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

6.1.Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do wyceny zamierzenia.

6.2.Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

……….. dni od podpisania umowy

6.3. Udzielamy: ………….. miesięcy rękojmi licząc od dnia następnego od daty odbioru końcowego robót

6.4. Termin płatności: 30 dni od prawidłowo wypełnionej faktury złożonej w siedzibie Zamawiającego.

6.5. Oświadczam/ –y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

6.6. Wadium zostało wniesione w dniu ......................... w formie ………………………………….……………

*) Wykonawca wypełnia część w której bierze udział w postępowaniu.

7.Oświadczam/ –y, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi postanowieniami SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w niej przez zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

8. Wykonawca zalicza się do grupy małych i średnich przedsiębiorstw: TAK / NIE *)

9.W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: ………… % dla CZĘŚCI I, CZĘŚCI II, CZĘŚCI III, CZĘŚĆ IV, CZĘŚĆ V, CZĘŚĆ VI,*) całkowitej ceny podanej w ofercie.

Zabezpieczenie zostanie wniesione zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

*) Niepotrzebne skreślić

10.W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z:

…………………………………………………………

/imię i nazwisko/

…………………………………………………………

/telefon kontaktowy/

- Oświadczamy, ze następujące informacje i dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503) i nie mogą być udostępnione do publicznej wiadomości.

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

*) Niepotrzebne skreślić

- Oferta została złożona na ............ ponumerowanych stronach.

Załączniki do niniejszej oferty stanowią:

- ……………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………..

………………………………………….				…….…………………………………………

Data podpisania oferty						(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Gmina Stawiguda

ul. Olsztyńska 10

11 – 034 Stawiguda

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg *)

CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu *)

CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP *)

CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej) *)

CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej *)

CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy *)

(nazwa postępowania),

prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

*) wykonawca wykreśla części, w których nie bierze udziału.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12 –23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 –14, 16 –20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg *)

CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu *)

CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP *)

CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej) *)

CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej *)

CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy *)

………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

*) wykonawca wykreśla części, w których nie bierze udziału

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Gmina Stawiguda

ul. Olsztyńska 10

11 – 034 Stawiguda

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg *)

CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu *)

CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP *)

CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej) *)

CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej *)

CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy *)

(nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

*) wykonawca wykreśla części, w których nie bierze udziału

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  –w tym okresie.

Zamawiający korzysta z § 1 ust. 4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i określa roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń, że zostały wykonane w sposób należyty oraz że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

| Miejsce wykonania i zakres robót potwierdzających spełnienie warunków przedstawionych przez Zamawiającego i określonych w pkt. 2.2 SIWZ | Wartość zadania brutto /zł/ | Termin wykonania | Doświadczenie: własne/ innego podmiotu** | Zamawiający adres, telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg *) |  |  |  |  |
|  |  |  | własne/innego podmiotu** |  |
|  |  |  | własne/innego podmiotu** |  |
| CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu *) |  |  |  |  |
|  |  |  | własne/innego podmiotu** |  |
|  |  |  | własne/innego podmiotu** |  |
|  |  |  | własne/innego podmiotu** |  |
|  |  |  | własne/innego podmiotu** |  |
|  |  |  | własne/innego podmiotu** |  |
| CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości Bartąg do Bartąg PKP *) |  |  |  |  |
|  |  |  | własne/innego podmiotu** |  |
|  |  |  | własne/innego podmiotu** |  |
| CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej) *) |  |  |  |  |
|  |  |  | własne/innego podmiotu** |  |
|  |  |  | własne/innego podmiotu** |  |
| CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej *) |  |  |  |  |
|  |  |  | własne/innego podmiotu** |  |
|  |  |  | własne/innego podmiotu** |  |
| CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy *) |  |  |  |  |
|  |  |  | własne/innego podmiotu** |  |
|  |  |  | własne/innego podmiotu** |  |

*) Wykonawca wypełnia dla części, w której bierze udział

Do wykazu dołączamy dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane podane w wykazie zostały wykonane należycie.

* Opis i zakres robót winien być sporządzony w sposób umożliwiający ocenę spełniania odnośnego warunku.

** niepotrzebne skreślić

Podpisano.........................................

.........................., dnia ....................					 (podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 4 A

„Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i

doświadczenia”(jeśli dotyczy)

Pełne dane adresowe Zobowiązanego:

Ja (imię i nazwisko) : ……………………………………………………………………………………………….….

reprezentujący firmę (nazwa firmy) : ………………………………………………………………………………….

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze : ……………………………………………………………..

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne prowadzonym Gminę Stawiguda, w trybie przetargu nieograniczonego na:

Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda

CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg *)

CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu *)

CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP *)

CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej) *)

CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej *)

CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy *)

*) Wykonawca wypełnia dla części, w której bierze udział

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/osoby fizycznej/ osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą/ inne …………. oświadczam, pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 297 Kodeksu karnego, że zobowiązujemy się na czas realizacji przedmiotowego zamówienia wynikający z oferty do udostępnienia jemu/im naszej wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas zrealizowanych przez nas umów na

…………………………………………………………………………………………………………………………

(wpisać nazwę wykonanego zadania)

na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 pkt 2.3 ppkt. 2.3.1 SIWZ, oraz deklarujemy oddanie jemu/im do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

1. Opisać sposób wykorzystania udostępnienie wiedzy i doświadczenia innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą?

.………….……………………………………………………………………………………………………………

.........................., dnia ..........................

Podpisano

.............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 5 CZĘŚĆ I

Wykaz osób, które po stronie wykonawcy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy związanej z realizacją przedmiotu zamówienia na:

Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg

Oświadczam, że posiadam osoby do wykonania zamówienia:

| Nazwisko i imię oraz podstawa do dysponowania wskazania osób* | Proponowana rola w realizacji zamówienia/ zakres rzeczowy wykonywanych czynności | Posiadane kwalifikacje – uprawnienia (Nr, rodzaj, specjalność, data wydania), | Doświadczenie | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami: osoby własne /innego podmiotu ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ……………………….. (nazwisko) ……………………….. (imię) Umowa o pracę/umowa zlecenie/ zobowiązanie inny podmiot/ inne …………………….*) *) niepotrzebne skreślić | Kierownik Budowy – minimalne wymagania Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. | Wykształcenie ……………. Uprawnienia nr…………… Rodzaj ……………………. Specjalność ……………… Data wydania …………………. Podstawa wydania §….. ust. …………pkt. …….. lit. ………. …………………………… | Doświadczenie na funkcji kierownika budowy na minimum jednym zadaniu obejmujących ……………. Nazwa zadań lub zadania/nazwa Inwestora, kontakt. Nazwa zadania: …………………………….. | osoby własne /innego podmiotu/ osoba, którą nie dysponuje nią żaden podmiot*) *) niepotrzebne skreślić |
| ……………………….. (nazwisko) ……………………….. (imię) Umowa o pracę/umowa zlecenie/ zobowiązanie inny podmiot/ inne …………………….*) *) niepotrzebne skreślić | Kierownika robót sanitarnych minimalne wymagania Doświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót na minimum jednym zadaniu obejmującym budowę kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. | Wykształcenie ……………. Uprawnienia nr…………… Rodzaj ……………………. Specjalność ……………… Data wydania …………………. Podstawa wydania §….. ust. …………pkt. …….. lit. ………. …………………………… | Doświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót na minimum jednym zadaniu obejmującym …………… Nazwa zadań lub zadania/nazwa Inwestora, kontakt. Nazwa zadania: …………………………….. | osoby własne /innego podmiotu/ osoba, którą nie dysponuje nią żaden podmiot*) *) niepotrzebne skreślić |
| ……………………….. (nazwisko) ……………………….. (imię) Umowa o pracę/umowa zlecenie/ zobowiązanie inny podmiot/ inne …………………….*) *) niepotrzebne skreślić | Kierownik robót elektrycznych minimalne wymagania Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. | Wykształcenie ……………. Uprawnienia nr…………… Rodzaj ……………………. Specjalność ……………… Data wydania …………………. Podstawa wydania §….. ust. …………pkt. …….. lit. ………. …………………………… | Doświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót na minimum jednym zadaniu obejmującym budowę oświetlenia ulicznego Nazwa zadań lub zadania/nazwa Inwestora, kontakt. Nazwa zadania: …………………………….. | osoby własne /innego podmiotu/ osoba, którą nie dysponuje nią żaden podmiot*) *) niepotrzebne skreślić |

* Należy podać rodzaj umowy wiążącej Wykonawcę ze wskazana osoba (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.)

** Jeżeli dana osoba, zdolna do wykonania zamówienia, wskazaną w wykazie nie dysponuje wykonawca składający ofertę, a posiadane przez nią uprawnienia budowlane i deklarowana przynależność do właściwej izby, wykazywane są przez niego na potwierdzenie stawianego warunku udziału ww. postępowaniu, należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia np. pisemne zobowiązanie wykonawcy dysponującego tą osobą (lub zobowiązanie tej osoby, jeżeli nie dysponuje nią żaden podmiot) do oddania jej do dyspozycji wykonawcy składającego ofertę przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie  – załącznik Nr 5B do SIWZ

.........................., dnia ........................

Podpisano

............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 5 CZĘŚĆ II, III, IV, V, VI

Wykaz osób, które po stronie wykonawcy będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy związanej z realizacją przedmiotu zamówienia na:

Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu *)

CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP *)

CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej) *)

CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej *)

CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy *)

*) Wykonawca wypełnia dla części, w której bierze udział. Jeśli Wykonawca bierze udział w więcej niż jednej części, dla każdej części wypełnia osobny załącznik

Oświadczam, że posiadam osoby do wykonania zamówienia:

| Nazwisko i imię oraz podstawa do dysponowania wskazania osób* | Proponowana rola w realizacji zamówienia/ zakres rzeczowy wykonywanych czynności | Posiadane kwalifikacje – uprawnienia (Nr, rodzaj, specjalność, data wydania), | Doświadczenie | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami: osoby własne /innego podmiotu ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ……………………….. (nazwisko) ……………………….. (imię) Umowa o pracę/umowa zlecenie/ zobowiązanie inny podmiot/ inne …………………….*) *) niepotrzebne skreślić | Kierownik Budowy – minimalne wymagania Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. | Wykształcenie ……………. Uprawnienia nr…………… Rodzaj ……………………. Specjalność ……………… Data wydania …………………. Podstawa wydania §….. ust. …………pkt. …….. lit. ………. …………………………… | Doświadczenie na funkcji kierownika budowy na minimum jednym zadaniu obejmujących budowę lub przebudowę nawierzchni z kostki betonowej. Nazwa zadań lub zadania/nazwa Inwestora, kontakt. Nazwa zadania: …………………………….. | osoby własne /innego podmiotu/ osoba, którą nie dysponuje nią żaden podmiot*) *) niepotrzebne skreślić |
| ……………………….. (nazwisko) ……………………….. (imię) Umowa o pracę/umowa zlecenie/ zobowiązanie inny podmiot/ inne …………………….*) *) niepotrzebne skreślić | Kierownik robót elektrycznych minimalne wymagania Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. | Wykształcenie ……………. Uprawnienia nr…………… Rodzaj ……………………. Specjalność ……………… Data wydania …………………. Podstawa wydania §….. ust. …………pkt. …….. lit. ………. …………………………… | Doświadczenie na funkcji kierownika budowy lub robót na minimum jednym zadaniu obejmującym budowę oświetlenia ulicznego Nazwa zadań lub zadania/nazwa Inwestora, kontakt. Nazwa zadania: …………………………….. | osoby własne /innego podmiotu/ osoba, którą nie dysponuje nią żaden podmiot*) *) niepotrzebne skreślić |

* Należy podać rodzaj umowy wiążącej Wykonawcę ze wskazana osoba (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.)

** Jeżeli dana osoba, zdolna do wykonania zamówienia, wskazaną w wykazie nie dysponuje wykonawca składający ofertę, a posiadane przez nią uprawnienia budowlane i deklarowana przynależność do właściwej izby, wykazywane są przez niego na potwierdzenie stawianego warunku udziału ww. postępowaniu, należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia np. pisemne zobowiązanie wykonawcy dysponującego tą osobą (lub zobowiązanie tej osoby, jeżeli nie dysponuje nią żaden podmiot) do oddania jej do dyspozycji wykonawcy składającego ofertę przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie  – załącznik Nr 5B do SIWZ

.........................., dnia ........................

Podpisano

……...........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 5 A

„Zobowiązanie do udostępnienia osób zdolnych

do wykonania zamówienia” (jeśli dotyczy)

Pełne dane adresowe Zobowiązanego:

Ja (imię i nazwisko) : ……………………………………………………………………………………………….….

reprezentujący firmę (nazwa firmy) : ……………….………………………………………………………………..

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze : ……………………………………………………………..

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne prowadzonym Gminę Stawiguda, w trybie przetargu nieograniczonego na:

Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu *)

CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP *)

CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej) *)

CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej *)

CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy *)

*) Wykonawca wypełnia dla części, w której bierze udział

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/osoby fizycznej/ osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą/ inne …………. oświadczam, pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 297 Kodeksu karnego, że zobowiązujemy się na czas realizacji przedmiotowego zamówienia wynikający z oferty

tj. osoby/osoby ………………………………………………….zdolnej/zdolne do wykonania zamówienia,

(imię i nazwisko)

wskazanej na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 pkt 2.3 ppkt. 2.3.2 SIWZ, zdolnej do wykonania zamówienia oraz deklarujemy oddanie temu wykonawcy do dyspozycji wskazaną osobę/wskazane osoby na okres korzystania z niej przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia*).

Oświadczam(y), że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

1. Opisać sposób wykorzystania udostępnienie osoby innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

………………………………………………………………………………………………………………

3. Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą?

.……………………………………………………………………………………………………………

.........................., dnia ......................... 	Podpisano

.............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 5B

„Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach”

Ja (imię i nazwisko) : ……………………………………………………………………………………………….….

reprezentujący firmę (nazwa firmy) : ………………………………………………………………………………..

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze : ……………………………………………………………..

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne prowadzonym przez Gminę Stawiguda, w trybie przetargu nieograniczonego na:

Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg *)

CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu *)

CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP *)

CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej) *)

CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej *)

CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy *)

*) Wykonawca wypełnia dla części, w której bierze udział

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/osoby fizycznej/ osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą/ inne …………. oświadczam, pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 297 Kodeksu karnego, że osoby:

……………………………………………………

(imię i nazwisko)

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

.........................., dnia .....................

Podpisano

.............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 6

WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

Ja (imię i nazwisko) : ……………………………………………………………………………………………….….

reprezentujący firmę (nazwa firmy) : ………………………………………………………………………………..

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze : ……………………………………………………………..

Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg *)

CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu *)

CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP *)

CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej) *)

CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej *)

CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy *)

*)Wykonawca wypełnia dla części, w której bierze udział

oświadczamy, że dysponujemy narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zadania:

| Lp. | Nazwa narzędzi /urządzenia | Ilość | Sposób dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Własny/innego podmiotu*) |
| 2 |  |  | Własny/innego podmiotu*) |
| 3 |  |  | Własny/innego podmiotu*) |
| 4 |  |  | Własny/innego podmiotu*) |
| 5 |  |  | Własny/innego podmiotu*) |
| 6 |  |  | Własny/innego podmiotu*) |

.........................., dnia ...........................

Podpisano

.............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 7

„Zobowiązanie do udostępnienia zasobów finansowych

do wykonania zamówienia”(jeśli dotyczy)

Pełne dane adresowe Zobowiązanego:

Ja (imię i nazwisko) : ……………………………………………………………………………………………….….

reprezentujący firmę (nazwa firmy) : ………………………………………………………………………………..

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze : ……………………………………………………………..

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie publiczne prowadzonym Gminę Stawiguda, w trybie przetargu nieograniczonego na:

Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg *)

CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu *)

CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP *)

CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej) *)

CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej *)

CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy *)

*) Wykonawca wypełnia dla części, w której bierze udział

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/osoby fizycznej/ osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą/ inne …………. oświadczam, pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 297 Kodeksu karnego, że zobowiązujemy się na czas realizacji przedmiotowego zamówienia wynikający z oferty tj. środków finansowych na wykonanie zamówienia, wskazanego na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 pkt. 2.2 SIWZ, zdolnej do wykonania zamówienia oraz deklarujemy oddanie temu wykonawcy do dyspozycji wskazane środki finansowe w kwocie ……………………….. na okres korzystania z niej przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

1. Opisać sposób wykorzystania środków finansowych w kwocie innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

………………………………………………………………………………………………………………………..

.........................., dnia ......................

Podpisano

.............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 7A

INFORMACJA*

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

........................................................

/pieczęć Wykonawcy/

........................................................

/adres Wykonawcy/

Przystępując do postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg *)

CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu *)

CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP *)

CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej) *)

CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej *)

CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy *)

*) Wykonawca wypełnia dla części, w której bierze udział

Ja (imię i nazwisko) : ………………………………………………………………………………………………...

reprezentujący firmę (nazwa firmy) : ………………………………………………………………………………..

jako osoba upoważniona, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy informuję, pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 297 Kodeksu karnego, że NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

UWAGA!

Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, zamiast w/w informacji składają listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. W przypadku podmiotów występujących wspólnie listę należy złożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców.

........................................, dnia ...........................

................................................................................

data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych

Załącznik nr 7B

OŚWIADCZNIE O PODWYKONAWCACH

Ja (imię i nazwisko) : ……………………………………………………………………………………………….….

reprezentujący firmę (nazwa firmy) : ………………………………………………………………………………..

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze : ……………………………………………………………..

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/osoby fizycznej/ osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą/ inne …………. oświadczam, pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 297 Kodeksu karnego, że oświadczam, że przy realizacji operacji w trybie przetargu nieograniczonego na:

Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg *)

CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu *)

CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP *)

CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej) *)

CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej *)

CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy *)

*) Wykonawca wypełnia dla części, w której bierze udział

zostaną zatrudnieni podwykonawcy:

| Zakres rzeczowy podzlecenia | Udział procentowy podzlecenia | Nazwa podwykonawcy, adres* | Kwota należna za wykonanie podzlecenia |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że na etapie składania ofert zawarłem/ nie zawarłem*) umowy z Podwykonawcą.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą należy ją dostarczyć Zamawiającemu

w ciągu 7 dni od jej zawarcia.

*) Wykonawca podaje nazwę podwykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca na potwierdzenie warunku udziału

w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 i 2 ustawy.

.........................., dnia ....................

Podpisano

.............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 7C do SIWZ

INFORMACJA WYKONAWCY

Ja (imię i nazwisko) : ……………………………………………………………………………………………….….

reprezentujący firmę (nazwa firmy) : ………………………………………………………………………………..

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze : ……………………………………………………………..

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia:

Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg *)

CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu *)

CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP *)

CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej) *)

CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej *)

CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy *)

*) Wykonawca wypełnia dla części, w której bierze udział

Oświadczam/my, że:

- podana cena nakłada na Zamawiającego obowiązek podatkowego zgodnie z zapisami art. 91 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych *)

| Lp. | Zakres zadania nakładającego na Zamawiającego obowiązek podatkowy | Wartość netto zakresu zadania nakładającego na Zamawiającego obowiązek podatkowy |
| --- | --- | --- |
|  | CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg*) |  |
|  | CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu *) |  |
|  | CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości Bartąg do Bartąg PKP *) |  |
|  | CZĘŚĆ IV– Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej) *) |  |
|  | CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej *) |  |
|  | CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy *) |  |

- podana cena nie nakłada na Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z zapisami art. 91 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych *)

*) Niewłaściwe skreślić

........................................, dnia ................................

................................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych

Załącznik nr 7D

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW

Ja (imię i nazwisko) : ……………………………………………………………………………………………….….

reprezentujący firmę (nazwa firmy) : ………………………………………………………………………………..

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze : ……………………………………………………………..

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia:

Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg *)

CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu *)

CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP *)

CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej) *)

CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej *)

CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy *)

*) Wykonawca wypełnia dla części, w której bierze udział

Oświadczam/my, że:

w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, osoby wykonujące prace związane z wykonaniem podbudowy, wykonaniem robot ziemnych, układaniem rurociągów ze studzienkami i wpustami będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy 
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art.. 2 ust. 3 –5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

.........................., dnia ....................

Podpisano

.............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 8 do SIWZ

WSTĘPNY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

Nazwa zadania: Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg *)

| Lp. | Nazwa elementu | Wartość elementu netto /zł/ | Termin wykonania w dniach od podpisania umowy. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg |  |  |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 2 | Roboty ziemne |  |  |
| 3 | Ułożenie rur ochronnych |  |  |
| 4 | Podbudowa drogi do skrzyżowania z ul. Nagietkową |  |  |
| 5 | Podbudowa drogi od skrzyżowania z ul. Nagietkową do skrzyżowania z ul. Rumiankową |  |  |
| 6 | Nawierzchnia drogi do skrzyżowania z ul. Nagietkową |  |  |
| 7 | Nawierzchnia drogi od skrzyżowania z ul. Nagietkową do skrzyżowania z ul. Rumiankową |  |  |
| 8 | Ustawienie barier ochronnych na przepuście |  |  |
| 9 | Regulacja studzienek |  |  |
| 10 | Kanalizacja deszczowa – roboty ziemne |  |  |
| 11 | Kanalizacja deszczowa – ułożenie rurociągów |  |  |
| 12 | Kanalizacja deszczowa – montaż studni |  |  |
| 13 | Kanalizacja deszczowa – próby |  |  |
| 14 | Kanalizacja deszczowa – badanie kamerą kanałów |  |  |
|  | Budowa traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg |  |  |
| 15 | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 16 | Roboty ziemne |  |  |
| 17 | Ułożenie rur ochronnych |  |  |
| 18 | Podbudowa dla ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z betonu asfaltowego |  |  |
| 19 | Podbudowa dla ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej. Szerokość 2,5m |  |  |
| 20 | Podbudowa dla ciagu pieszo-jezdnego o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej. Szerokość 3,5m |  |  |
| 21 | Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z betonu asfaltowego |  |  |
| 22 | Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z bezfazowej kostki betonowej. Szerokość 2,5m |  |  |
| 23 | Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z bezfazowej kostki betonowej. Szerokość 3,5m |  |  |
| 24 | Regulacja studzienek |  |  |
| 25 | Urządzenia zabezpieczające - ustawienie barierek |  |  |
| 26 | Zakup i montaż infomatu |  |  |
| 27 | Montaż stojaków rowerowych |  |  |
| 28 | Wykonanie i montaż wiaty - parkingu typu BIKE&RIDE |  |  |
| 29 | Oświetlenie – roboty ziemne |  |  |
| 30 | Oświetlenie – ułożenie kabli |  |  |
| 31 | Oświetlenie – montaż lamp |  |  |
| 32 | Oświetlenie – badania i pomiary |  |  |

Razem netto:	……………………………

Podatek VAT ……% tj.	 ………………………….

Wartość brutto: …………………………

.........................., dnia ...................

Podpisano

.........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

*) Wykonawca wypełnia dla części, w której bierze udział

Załącznik nr 8 do SIWZ

WSTĘPNY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

Nazwa zadania: Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu *)

| Lp. | Nazwa elementu | Wartość elementu netto /zł/ | Termin wykonania w dniach od podpisania umowy. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg |  |  |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 2 | Roboty ziemne |  |  |
| 3 | Ułożenie rur ochronnych |  |  |
| 4 | Podbudowa dla ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego |  |  |
| 5 | Podbudowa dla ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej. |  |  |
| 6 | Podbudowa dla chodnika o nawierzchni z kostki betonowej. |  |  |
| 7 | Nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego |  |  |
| 8 | Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z bezfazowej kostki betonowej. |  |  |
| 9 | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej. |  |  |
| 10 | Zjazdy gruntowe |  |  |
| 11 | Regulacja studzienek |  |  |
| 12 | Oświetlenie – roboty ziemne |  |  |
| 13 | Oświetlenie – ułożenie kabli |  |  |
| 14 | Oświetlenie – montaż lamp |  |  |
| 15 | Oświetlenie – badania i pomiary |  |  |

|  | Budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 17 | Roboty ziemne |  |  |
| 18 | Ułożenie rur ochronnych |  |  |
| 19 | Podbudowa dla ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej. |  |  |
| 20 | Podbudowa dla chodnika o nawierzchni z kostki betonowej. |  |  |
| 21 | Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z bezfazowej kostki betonowej. |  |  |
|  | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej. |  |  |
| 22 | Regulacja studzienek |  |  |

|  | Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 24 | Roboty ziemne |  |  |
| 25 | Ułożenie rur ochronnych |  |  |
| 26 | Podbudowa dla ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej. |  |  |
| 27 | Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z bezfazowej kostki betonowej. |  |  |
| 28 | Regulacja studzienek |  |  |
|  | Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z bezfazowej kostki betonowej. |  |  |

Razem netto:	……………………………

Podatek VAT ……% tj.	 ………………………….

Wartość brutto: …………………………

.........................., dnia ...................

Podpisano

.........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

*) Wykonawca wypełnia dla części, w której bierze udział

Załącznik nr 8 do SIWZ

WSTĘPNY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

Nazwa zadania: Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP *)

| Lp. | Nazwa elementu | Wartość elementu netto /zł/ | Termin wykonania w dniach od podpisania umowy. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości Bartąg do Bartąg PKP |  |  |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 2 | Roboty ziemne |  |  |
| 3 | Ułożenie rur ochronnych |  |  |
| 4 | Podbudowa dla chodnika o nawierzchni z kostki betonowej |  |  |
| 5 | Podbudowa dla zjazdów o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej |  |  |
| 6 | Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej |  |  |
| 7 | Nawierzchnia zjazdów z bezfazowej kostki betonowej. |  |  |
| 8 | Pobocze żwirowe |  |  |
| 9 | Regulacja studzienek |  |  |
| 10 | Oświetlenie – roboty ziemne |  |  |
| 11 | Oświetlenie – ułożenie kabli |  |  |
| 12 | Oświetlenie – montaż lamp |  |  |
| 13 | Oświetlenie – badania i pomiary |  |  |

Razem netto:	……………………………

Podatek VAT ……% tj.	 ………………………….

Wartość brutto: …………………………

.........................., dnia ...................

Podpisano

.........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

*) Wykonawca wypełnia dla części, w której bierze udział

Załącznik nr 8 do SIWZ

WSTĘPNY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

Nazwa zadania: Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej)

| Lp. | Nazwa elementu | Wartość elementu netto /zł/ | Termin wykonania w dniach od podpisania umowy. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej) |  |  |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 2 | Roboty ziemne |  |  |
| 3 | Ułożenie rur ochronnych |  |  |
| 4 | Podbudowa dla ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej |  |  |
| 5 | Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z bezfazowej kostki betonowej |  |  |
| 6 | Drenaż pod ciągiem pieszo-jezdnym |  |  |
| 7 | Urządzenia zabezpieczające - ustawienie barierek |  |  |
| 8 | Zakup i montaż infomatu |  |  |
| 9 | Montaż stojaków rowerowych pod wiatą parkingu typu BIKE&RIDE |  |  |
| 10 | Wykonanie i montaż wiaty - parkingu typu BIKE&RIDE |  |  |
| 11 | Zakup i montaż stojaków rowerowych |  |  |
| 12 | Zakup i montaż ławek parkowych |  |  |
| 13 | Oświetlenie – roboty ziemne |  |  |
| 14 | Oświetlenie – ułożenie kabli |  |  |
| 15 | Oświetlenie – montaż lamp |  |  |
| 16 | Oświetlenie – badania i pomiary |  |  |

Razem netto:	……………………………

Podatek VAT ……% tj.	 ………………………….

Wartość brutto: …………………………

.........................., dnia ...................

Podpisano

.........................................................

*) Wykonawca wypełnia dla części, w której bierze udział                              (podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 8 do SIWZ

WSTĘPNY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

Nazwa zadania: Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej *)

| Lp. | Nazwa elementu | Wartość elementu netto /zł/ | Termin wykonania w dniach od podpisania umowy. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej |  |  |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 2 | Roboty ziemne |  |  |
| 3 | Ułożenie rur ochronnych |  |  |
| 4 | Regulacja studzienek |  |  |
| 5 | Podbudowa dla ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej wzdłuż ul. Wulpińskiej |  |  |
| 6 | Nawierzchnia ciągu ciągu pieszo-jezdnego z bezfazowej kostki betonowej wzdłuż ul. Wulpińskiej |  |  |
| 7 | Podbudowa dla zatoki autobusowej |  |  |
| 8 | Nawierzchnia zatoki autobusowej |  |  |
| 9 | Montaż 2 kładek kompozytowych (ul. Wulpińska) |  |  |
| 10 | Budowa muru oporowego zabezpieczającego skarpę - ul. Wulpińska |  |  |
| 11 | Urzadzenia zabezpieczajace - ustawienie barierek (ul. Wulpińska) |  |  |
| 12 | Odtworzenie rowu |  |  |
| 13 | Zakup i montaż infomatu (ul. Wulpińska) |  |  |
| 14 | Montaż stojaków rowerowych pod wiatą parkingu typu BIKE&RIDE (ul. Wulpińska) |  |  |
| 15 | Wykonanie i montaż wiaty - parkingu typu BIKE&RIDE (ul. Wulpińska) |  |  |
| 16 | Podbudowa dla ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego wzdłuż ul. Żurawiej |  |  |
| 17 | Nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego wzdłuż ul. Żurawiej |  |  |
| 18 | Podbudowa dla ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej wzdłuż ul. Żurawiej |  |  |
| 19 | Nawierzchnia ciągu ciągu pieszo-jezdnego z bezfazowej kostki betonowej wzdłuż ul. Żurawiej |  |  |
| 20 | Budowa rowu i przepustu – ul. Żurawia |  |  |
| 21 | Budowa ścianki szczelnej - ul. Żurawia |  |  |
| 22 | Urzadzenia zabezpieczajace - ustawienie barierek (ul. Żurawia) |  |  |
| 23 | Montaż stojaków rowerowych pod wiatą parkingu typu BIKE&RIDE (ul. Żurawia) |  |  |
| 24 | Wykonanie i montaż wiaty - parkingu typu BIKE&RIDE (ul. Żurawia) |  |  |
| 25 | Podbudowa dla ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej wzdłuż ul. Myśliwskiej |  |  |
| 26 | Nawierzchnia ciągu ciągu pieszo-jezdnego z bezfazowej kostki betonowej wzdłuż ul. Myśliwskiej |  |  |
| 27 | Ciąg pieszo - jezdnego o nawierzchni z kruszywa – ul. Myśliwska |  |  |
| 28 | Budowa rowu i przepustu – ul. Myśliwska |  |  |
| 29 | Budowa ścianki szczelnej - ul. Myśliwska |  |  |
| 30 | Urzadzenia zabezpieczajace - ustawienie barierek (ul. Myśliwska) |  |  |
| 31 | Montaż kładki kompozytowej (ul. Myśliwska) |  |  |
| 32 | Oświetlenie – roboty ziemne - ul. Wulpińska |  |  |
| 33 | Oświetlenie – ułożenie kabli - ul. Wulpińska |  |  |
| 34 | Oświetlenie – montaż lamp - ul. Wulpińska |  |  |
| 35 | Oświetlenie – badania i pomiary - ul. Wulpińska |  |  |
| 36 | Oświetlenie – roboty ziemne - ul. Żurawia |  |  |
| 37 | Oświetlenie – ułożenie kabli - ul. Żurawia |  |  |
| 38 | Oświetlenie – montaż lamp - ul. Żurawia |  |  |
| 39 | Oświetlenie – badania i pomiary - ul. Żurawia |  |  |
| 40 | Oświetlenie – roboty ziemne - ul. Myśliwska |  |  |
| 41 | Oświetlenie – ułożenie kabli - ul. Myśliwska |  |  |
| 42 | Oświetlenie – montaż lamp - ul. Myśliwska |  |  |
| 43 | Oświetlenie – badania i pomiary - ul. Myśliwska |  |  |

Razem netto:	……………………………

Podatek VAT ……% tj.	 ………………………….

Wartość brutto: …………………………

.........................., dnia ...................

Podpisano

.........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

*) Wykonawca wypełnia dla części, w której bierze udział

Załącznik nr 8 do SIWZ

WSTĘPNY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

Nazwa zadania: Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy *)

| Lp. | Nazwa elementu | Wartość elementu netto /zł/ | Termin wykonania w dniach od podpisania umowy. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej) |  |  |
| 1 | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 2 | Roboty ziemne |  |  |
| 3 | Ułożenie rur ochronnych |  |  |
| 4 | Podbudowa dla ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej |  |  |
| 5 | Podbudowa dla poboczy o nawierzchni z betonu asfaltowego |  |  |
| 6 | Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z bezfazowej kostki betonowej |  |  |
| 7 | Nawierzchnia poboczy z betonu asfaltowego |  |  |
| 8 | Montaż mostu |  |  |
| 9 | Urządzenia zabezpieczające - ustawienie barierek |  |  |
| 10 | Zakup i montaż infomatu |  |  |
| 11 | Montaż stojaków rowerowych pod wiatą parkingu typu BIKE&RIDE |  |  |
| 12 | Wykonanie i montaż wiaty - parkingu typu BIKE&RIDE |  |  |
| 13 | Oświetlenie – roboty ziemne |  |  |
| 14 | Oświetlenie – ułożenie kabli |  |  |
| 15 | Oświetlenie – montaż lamp |  |  |
| 16 | Oświetlenie – badania i pomiary |  |  |

Razem netto:	……………………………

Podatek VAT ……% tj.	 ………………………….

Wartość brutto: …………………………

.........................., dnia ...................

Podpisano

.........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

*) Wykonawca wypełnia dla części, w której bierze udział

Załącznik Nr 9 do SIWZ CZĘŚĆ I

#### Umowa na roboty budowlane nr BiZ.272.1……2017

#### zawarta dnia ……….. 2017r.

pomiędzy:

Gminą Stawiguda z siedzibą w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10, 11 –034 Stawiguda

NIP 739 –384 –15 –84

REGON 510743195

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

– ……………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………. REGON …….., NIP ……..,

# reprezentowanym przez:

1. …………………………………..,

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego zawiera się umowę o następującej treści:

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn.: Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ I – Rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg

Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014 –2020: „Efektywność energetyczna”

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane dotyczące realizacji rozbudowy drogi od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg wraz z budową traktu pieszo–rowerowego od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5 w obrębie Bartąg i dalej traktu pieszego do ronda oraz budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg.

2. Zakres robót budowlanych:

Ulica Przyrodnicza na odcinku od 0+000 do 0+800 o szerokości 5,5m oraz od 0+800 do 0+917 o szerokości 6,0m. Ulica Jeziorna na odcinku od ulicy Nadbrzeżnej do ulicy Kwiatowej o szerokości 5,0m i długości 120mb, na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Rumiankowej o szerokości 6,0m i długości 223mb. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Przyrodniczej i Jeziornej. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Konstrukcję drogi wykonać jak dla drogi KR3. Do ograniczenia nawierzchni zastosować:

1.	krawężnik 15x30 na ławie betonowej z oporem

2.	krawężnik 22x30 na ławie betonowej z oporem (na wjazdach)

Istniejące bariery betonowe zlokalizowane przy przepuście na wysokości działki nr 318 należy wymienić na bariery drogowe klasy H1W3A.

Trakt pieszo-rowerowy w ciągu ulicy Przyrodniczej o szerokości 2,5m i długości ok. 860mb. W ciągu ulicy Jeziornej o szerokości 4,0m i długości 313mb od ul. Przyrodniczej do działki nr 301/2, od działki 301/2 do skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną o szerokości 5,0m i długości 234mb. Wzdłuż działki nr 290 ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5m o długości 465mb. Wykonanie parkingu Bike&Ride wraz z instalacją infomatu. Nawierzchnia z betonu asfaltowego i kostki betonowej.

Nawierzchnię dla ciągów o szerokości 2,5m oraz 3,5m należy wykonać z bezfazowej kostki betonowej gr. 8cm. Pozostałe odcinki wykonać jak dla drogi KR2 ze względu na konieczność dopuszczenia na tych odcinkach ruchu pojazdów mechanicznych.

Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia – obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych w zakresie budownictwa, opisanych przez projekt. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

3. Zadanie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014 –2020: „Efektywność energetyczna”. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, w tym również ograniczenia zakresu robót, w przypadku wprowadzenia przez Instytucję Zarządzającą zmian do umowy o dofinansowanie.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Wykonawca przystąpi do wykonywania robót nie wcześniej niż po wybudowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich kanalizacji deszczowej.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ………….

- Termin zakończenia robót określony w ust. 2 określa zakończenie wszystkich robót budowlanych wraz ze dokonaniem wpisu i doręczeniem pisma zawiadamiającego o ich zakończeniu, do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę robót, o ile na skutek tego zgłoszenia dojdzie między stronami do odbioru wykonanych robót. W przeciwnym wypadku zgłoszenie takie jest nieskuteczne i tym samym Wykonawca jest zobowiązany dokonać ponownego zgłoszenia wykonanych prac do odbioru, a Zamawiający w takim wypadku ma prawo na obciążenia Wykonawcy karami umownymi.

- Terminy ustalone w ust. 2 i 3 mogą ulec zmianie na zasadach określonych § 12.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 4 Kierownik budowy w terminie 2 dni roboczych od ujawnienia zdarzenia powodującego powstanie możliwości ustalonych terminów zobowiązany jest do dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy, a Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić Zamawiającego o tych przyczynach w tożsamym terminie. W przypadku uchybienia terminów opisanych powyżej zmiana umowy nie będzie mogła być dokonana, a wszelkie ryzyka z tym związane przyjmuje na siebie Wykonawca .

- W przedstawionych w § 12 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Roszczenie o zmianę terminu po ustaniu przyczyn musi być szczegółowo uzasadnione.

- Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do tego polecenia się zastosować i przekazać w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania polecenia szczegółowe informacje o podejmowanych przez Wykonawcę działaniach zmierzających do wykonania polecenia Zamawiającego.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy;

  - Dokonywanie odbiorów opisanych w umowie.;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

    - Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

  - Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243), powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, czy Inspektora nadzoru;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę na nieruchomościach podczas realizacji robót objętych umową, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, jak też na wszelkich innych nieruchomościach w jakie ingeruje, czy z nich korzysta Wykonawca

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 21), w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dokonanie zmiany na polecenie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym osób kierujących robotami, w przypadku, kiedy w ocenie Zamawiającego osoby te wykonują własne obowiązku nienależycie, przy czym zmiana musi zostać dokonana w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a osoby będą musiały posiadać co najmniej kwalifikacje wymagane w SIWZ.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 22) i 23) winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót niniejszej umowy z materiałów własnych.

- Zatrudnienie osób wykonujących prace związane z wykonaniem podbudowy, wykonanie robot ziemnych na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia. 25 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art.. 2 ust. 3 –5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Na żądanie Zamawiającego, w każdym momencie trwania umowy Wykonawca w terminie 5 dni kalendarzowych, przedłoży oświadczenia pracowników, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 –5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

- Zapewnienie obecności na każdej z organizowanych narad obecności Kierownika budowy i w zależności od potrzeb Kierowników robót, czy przedstawicieli podwykonawców, czy dostawców/usługodawców. Do tego na żądanie Zamawiającego na naradach musi być obecna również osoba reprezentująca Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji i tym samym wyłączone jest w tym przypadku kierowanie pełnomocnika, chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie lub przynajmniej w korespondencji email.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: złotych (słownie złotych: ....................................................................................) powiększone o podatek VAT ………. % tj. …………….. zł , kwota brutto: ………………… zł(słownie złotych: ...........................................................................................).

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty jak również koszty: wykonania badań, sprawdzeń, pomiarów, odbiorów, opracowania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, odtworzenie dróg do stanu pierwotnego i innych kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, czy uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Celem uniknięcia wątpliwości niniejsze wyliczenia jest wyłącznie przykładowe więc Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka, poza tymi, które wynikają z winy umyślnej Zamawiającego.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, jak też zmiany ustalonego terminu wykonania prac.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Dopuszcza się rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty na podstawie faktury przejściowej po zakończeniu elementu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo  – finansowym, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru robót. Wartość faktury przejściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

- Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia przewidziane są w roku 2018 zgodnie z harmonogramami   płatności uzgodnionymi z  Instytucją Zarządzającą. W przypadku wprowadzenia zmian przez Instytucję   Zarządzającą terminy płatności mogą ulec zmianie stosownie do zmian wprowadzonych przez Instytucję   Zarządzającą.

- Końcowe rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym robót, na podstawie faktury wystawionej po zatwierdzeniu końcowego protokołu odbioru robót przez Inspektora Nadzoru.

- Do niniejszego paragrafu mają zastosowanie postanowienia § 12 ust. 3, 4 i 5 niniejszej umowy.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót po spełnieniu opisanych w umowie warunków.

- Zamawiający wypłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, tj.:

a/ oryginałów oświadczeń każdego z podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu należnych płatności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania przez strony protokołu odbioru robót, w związku z wykonaniem których oświadczenia są składane

b/ potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z kopiami faktur, na podstawie których dokonano zapłaty.

- W przypadku nie dostarczenia dokumentów opisanych w ust. 9 Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia bez konieczności zapłaty odsetek za opóźnienia na okres do 45 liczonych od daty pierwotnej wymagalności faktury Wykonawcy. O wstrzymaniu płatności Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, przy czym zawiadomienie to będzie wysłane do Wykonawcy najpóźniej następnego dnia po upływie terminu w jakim pierwotnie faktura miała być uregulowana

- Za nieterminowe płatności faktur z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek ustawowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy wypłacie wynagrodzenia mają zastosowanie przepisy § 10 niniejszej umowy.

- Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią. Zakaz cesji obejmuje zarówno należność główną jak i odsetki. Tym samym zawarcia jakichkolwiek umów przelewu wierzytelności lub umów o podobnym charakterze jest nieważne i nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

- Ze względu na okres trwania umowy powyżej 12 miesięcy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach określonych w §12 umowy.

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory częściowe służące do bieżących rozliczeń, przy czym w ich trakcie nie będzie ostatecznie potwierdzana jakość wykonanych prac bowiem ta będzie ustalona w trakcie odbioru końcowego,

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokona tych robót w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia lub w tym terminie powiadomi Wykonawcę o powodach odmowy dokonania odbioru.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, poprzez wpis do dziennika budowy oraz pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami. Brak jakiegokolwiek dokumentu będzie stanowić podstawę do odmowy rozpoczęcia czynności odbiorowych, a tym samym po uzupełnieniu dokumentów Wykonawca zrealizowane prace zgłosi do odbioru ponownie. To samo dotyczy się wypadku kiedy przedmiot umowy nie zostanie ukończony. Inspektor poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzi gotowość do odbioru lub brak gotowości w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania wpisu przez Kierownika budowy o zakończeniu wykonywania robót i doręczenia pisemnego zgłoszenia Zamawiającego (datą od której liczony jest 7 –dniowy termin jest taka późniejszego wykonania obowiązku przez Wykonawcę) .

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dziennik budowy,

  - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  – 2kpl,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

  - pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Inspektora tego, że przedmiot umowy nadaje się do odbioru..

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, o ile uzna, że wady te są istotne, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownie zgłosi wykonane prace do odbioru.

- W razie nie usunięcia w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Za okres od daty upływu terminu na usunięcie wad, czy usterek do daty faktycznego usunięcia potwierdzonego stosownym protokołem Zamawiający ma prawo obciążać Wykonawcę karami umownymi.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie ............................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi – w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, które nie mogą być dłuższe niż 14 dni, chyba że w wyjątkowych okolicznościach Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usuwania wad.

- Wszelkie wady będą zgłaszane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dodatkowo pisemnie na adres Wykonawcy. Zgłoszenie winno zawierać opis powstałej wady oraz zawierać wyznaczenie terminu jej usunięcia, przy czym termin ten jest liczony od daty nadania korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia Zamawiający może zatrzymać wniesione zabezpieczenie do momentu ustalenia wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, czy zidentyfikowania innych roszczeń nie dłużej jednak niż przez 120 dni od daty upływu okresu gwarancji, czy rekojmi .

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (poszczególne terminy zakończenia robót lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostały określone powyżej),

    - Za opóźnienie w usunięciu wad (każdej wady osobno) stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

    - Za nieprawidłowe uwzględnienie terminu płatności w zawartej umowie dla podwykonawcy (dostawcy/usługodawcy) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu zmian

    - Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 4% niezapłaconego lub zapłaconego nieterminowo wynagrodzenia brutto, podwykonawcy/podwykonawców

    - Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1

    - Za nieprzedłożenie w terminie wynikającym z niniejszej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo (roboty budowlane/dostawy/usługi) lub jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1

    - Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

    - za nieprzestrzeganie przepisów p.poż, czy BHP w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony wypadek,

    - za nieprzedłożenie informacji opisanych w § 2 ust. 8 w wysokości 200 za każdy dzień opóźnienia, przy czym po upływie 7 dni kara ulega podwojeniu,

    - za brak dokonania zmiany osób o jakiej mowa w § 4 ust. 1 pkt 23 w wysokości 350 zł za każdy dzień opóźnienia za każdą osobę,

    - za brak obecności osób w przypadkach opisanych w § 4 ust. 1 pkt 30 w wysokości 300 zł za każdą osobę za każdy dzień nieobecności.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 2 ust. 4 oraz w §12 ust.1 przepisy ust. 1 lit. a nie mają zastosowania bez względu na to, czy stosowny aneks zostanie zawarty w terminie obowiązywania umowy w zakresie wykonania robót, czy też po tym terminie.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

    - Odstąpienie oprócz wypadków opisanych w Kodeksie cywilnym od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić, gdy Wykonawca:

- zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

- bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania pisma o wznowieniu realizacji od Zamawiającego,

- wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową, zawartą umową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania – w terminie 7 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,

- w przypadku opóźnień w wykonywaniu poszczególnych elementów powyżej 7 dni w stosunku do terminów przyjętych w harmonogramie rzeczowo –finansowym. W takim wypadku Zamawiający może od umowy odstąpić bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do usunięcia uchybień.

- nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji terminów poszczególnych elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo  – finansowym lub jeżeli stopień zaawansowania robót w ocenie Zamawiającego będzie wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony, a także w następujących przypadkach:

- likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia.

- co najmniej trzykrotnej nieobecności którejkolwiek osób ba naradach opisanych w § 4 ust. 1 pkt 30

- konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 10 ust.16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego

    - Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 60 dni liczonych od daty zaistnienia przesłanki odstąpienia, przy czym termin liczony jest dla każdej przesłanki oddzielnie.

    - W przypadkach wymienionych w § 9 ust. 1 Zamawiający może, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczyć na teren budowy nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć realizację robót osobie trzeciej w całości lub w części.

Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcą może wykorzystać w celu realizacji robót, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy.

    - Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w § 9 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

    - W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, przy czym wyłącznie dotyczy to przypadku kiedy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

    - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 6c, po cenach przedstawionych w ofercie przetargowej Wykonawcy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę robót budowlanych, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmian. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Projekt umowy winien zawierać między innymi wszelkie obowiązki opisane w § 4 niniejszej umowy, jak też tożsame postanowienia odnośnie zasad odbiorów, gwarancji i rękojmi. Nadto projekt umowy nie może uzależniać odbioru wykonanych prac od uprzedniego dokonania tych prac od Wykonawcy przez Zamawiającego

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający może zażądać o ile będzie to uzasadnione od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo o roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego , Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

- Zamawiający nakłada na Wykonawcę przedkładania każdej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą bez względu na wartość zawartej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. W terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu umowy Zamawiający może zgłosić sprzeciw co do umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

- Każdy projekt umowy musi ponadto w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianego do wykonania,

- terminów realizacji,

- wynagrodzenia i terminów płatności, przy czym wynagrodzenie za dany element/etap/roboty nie może być wyższy niż wynagrodzenia za ten element/etap/roboty należne Wykonawcy.

- rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą lecz w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia faktury lub rachunku i nie później niż za te same roboty stałoby się wymagalne wynagrodzenie Wykonawcy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego mowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w §10 ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 16, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag , nie krótszym niż 7 dni od dnia dostarczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 10 ust.19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wskaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płynność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł.

- Jeżeli termin zapłaty w umowie o jakiem mowa w ust. 22 będzie dłuższy niż 30 dni zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców o jakich mowa w ust. 22 stosuje się zasady odnoszące się do zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawców robót budowlanych.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy na okres ……… miesięcy od następnego dnia od odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni. W wyjątkowych wypadkach Zamawiający może wyznaczyć dłuższe terminy usuwania wad. Okres gwarancji za dany element (w całości) zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikającym z niniejszej umowy, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. W takim wypadku odpowiedzialność gwarancyjna, czy rękojmialna Wykonawcy zostaje utrzymana, a dodatkowo udzieli takiego zabezpieczenia Wykonawca zastępczy.

§ 12

Zmiana umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie w wypadkach opisywanych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, a nadto w następujących przypadkach:

    - Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

  - w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem lub nie zinwentaryzowanej infrastruktury, o której Zamawiający nie posiadał wiedzy, która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji,

  - wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót,

  - w przypadku zmian na terenach nieruchomości objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót,

  - w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, Zakładu Gazowego lub innych dysponentów sieci) innych warunków niż te wynikające z zawartej między stronami umowy,

  - okresowego zawieszenia robót, gdy: roboty zostaną rozpoczęte, a warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na ich kontynuację zgodnie ze specyfikacjami,

  - wystąpienia awarii technicznych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć. Tym samym Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wykopów kontrolnych,

  - w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w wyniku działań osób trzecich, napotkanych nieprzewidzianych,

  - w przypadku braku zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót budowlanych, które zostały objęte przedmiotem zamówienia,

  - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano  – montażowych, zgodnie z normami techniczno –budowlanymi,

  - wydłużającego się okresu przebudowania infrastruktury przez dysponenta Zakład Energetyczny,

  - w przypadku zmiany przebiegu trasy nawierzchni dróg w stosunku do projektowanych,

  - w przypadku zmian na terenach nieruchomości przez które przechodzą nawierzchnie dróg,

  - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, podniesienia poziomu lustra wody lub warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano  – montażowych, zgodnie z normami techniczno–budowlanymi,

  - czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

O powyższych okolicznościach Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie w sposób opisany w niniejszej umowie, a nadto złoży dokumenty wymienione w umowie.

- Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy lub podmiotu trzeciego.

Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać warunki określone w SIWZ, jeżeli Wykonawca powoływał się na zasoby Podwykonawcy, czy podmiotu trzeciego, który miałby zostać zmieniony.

Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów.

- Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót budowlanych. W takim wypadku Wykonawca jest uprawniony wyłącznie do otrzymania wynagrodzenia za zrealizowane prace, a ryzyka z możliwością rezygnacji przez Zamawiającego z części robót zostały przez niego uwzględnione w złożonej ofercie.

- podjęcia przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymania wykonanie przedsięwzięcia na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz.U z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn zm.

- w przypadku niezrealizowania części robót przez Wykonawcę wynagrodzenia będzie obniżone

- Zamawiający pomniejszy lub zwiększy wynagrodzenie należne wykonawcy o wartość robót, na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego (proporcjonalnie do zakresu robót) w przypadku zajścia okoliczności ust.3. spisując stosowny protokół konieczności, który musi zostać zaakceptowany przez obie strony.

- Zamawiający zmieni wynagrodzenie wykonawcy za roboty budowlane w przypadku:

  - Zmiany stawki podatku od towarów i usług

  - Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

  - Zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

Waloryzacji będzie można dokonać w oparciu o pisemnie uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego i sporządzony aneks do umowy.

- Waloryzacji będzie można dokonać w oparciu o pisemnie uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego i sporządzony aneks do umowy.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1,3 – 5 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

    - Harmonogram rzeczowo –finansowy

    - Kosztorys ofertowy

WYKONAWCA: 						ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 9 do SIWZ CZĘŚĆ II

#### Umowa na roboty budowlane nr BiZ.272.1……2017

#### zawarta dnia ……….. 2017r.

pomiędzy:

Gminą Stawiguda z siedzibą w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10, 11 –034 Stawiguda

NIP 739 –384 –15 –84

REGON 510743195

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

– ……………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………. REGON …….., NIP ……..,

# reprezentowanym przez:

1. …………………………………..,

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego zawiera się umowę o następującej treści:

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn.: Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ II – Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu

Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014 –2020: „Efektywność energetyczna”

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane dotyczące realizacji budowy traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg, budowy traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg,  budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu

2. Zakres robót budowlanych:

Budowa traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic Akacjowej, Nagietkowej, Kwiatowej w obrębie Bartąg

Ciąg pieszy o szerokości 2,0m i długości: ulica Nagietkowa 205mb, ulica Akacjowa 694mb i ulica Kwiatowa 611mb.  Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm. Chodnik na skrzyżowaniu ulic Akacjowej i Kwiatowej oraz Kwiatowej i Jeziornej poszerzono do szerokości 2,5m w celu umożliwienia przejazdu przez skrzyżowanie dla rowerów o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej o grubości 8cm.

Ciąg rowerowy o szerokości 2,0m i długości: ulica Nagietkowa 177mb, ulice Akacjowa 694mb, ulica Kwiatowa 611mb. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej i Kwiatowej w obrębie Bartąg

Ciąg pieszy o szerokości 2,0m i długości: ulica Liliowa 635mb, ulica Fiołkowa 245mb i ulica Jaśminowa 300mb, o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm. Na skrzyżowaniach z ulicą Rumiankową wykonać  poszerzenia do szerokości 2,5 o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej gr. 8cm

Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu

Ciąg pieszo –rowerowy o szerokości 2,5m i długości 515mb o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej o grubości 8cm.

Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia – obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych w zakresie budownictwa, opisanych przez projekt. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym

3. Zadanie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014 –2020: „Efektywność energetyczna”. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, w tym również ograniczenia zakresu robót, w przypadku wprowadzenia przez Instytucję Zarządzającą zmian do umowy o dofinansowanie.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ………….

- Termin zakończenia robót określony w ust. 2 określa zakończenie wszystkich robót budowlanych wraz ze dokonaniem wpisu i doręczeniem pisma zawiadamiającego o ich zakończeniu, do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę robót, o ile na skutek tego zgłoszenia dojdzie między stronami do odbioru wykonanych robót. W przeciwnym wypadku zgłoszenie takie jest nieskuteczne i tym samym Wykonawca jest zobowiązany dokonać ponownego zgłoszenia wykonanych prac do odbioru, a Zamawiający w takim wypadku ma prawo na obciążenia Wykonawcy karami umownymi.

- Terminy ustalone w ust. 2 i 3 mogą ulec zmianie na zasadach określonych § 12.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 4 Kierownik budowy w terminie 2 dni roboczych od ujawnienia zdarzenia powodującego powstanie możliwości ustalonych terminów zobowiązany jest do dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy, a Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić Zamawiającego o tych przyczynach w tożsamym terminie. W przypadku uchybienia terminów opisanych powyżej zmiana umowy nie będzie mogła być dokonana, a wszelkie ryzyka z tym związane przyjmuje na siebie Wykonawca .

- W przedstawionych w § 12 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Roszczenie o zmianę terminu po ustaniu przyczyn musi być szczegółowo uzasadnione.

- Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do tego polecenia się zastosować i przekazać w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania polecenia szczegółowe informacje o podejmowanych przez Wykonawcę działaniach zmierzających do wykonania polecenia Zamawiającego.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy;

- Dokonywanie odbiorów opisanych w umowie.;

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243), powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, czy Inspektora nadzoru;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę na nieruchomościach podczas realizacji robót objętych umową, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, jak też na wszelkich innych nieruchomościach w jakie ingeruje, czy z nich korzysta Wykonawca

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 21), w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dokonanie zmiany na polecenie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym osób kierujących robotami, w przypadku, kiedy w ocenie Zamawiającego osoby te wykonują własne obowiązku nienależycie, przy czym zmiana musi zostać dokonana w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a osoby będą musiały posiadać co najmniej kwalifikacje wymagane w SIWZ.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 22) i 23) winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót niniejszej umowy z materiałów własnych.

- Zatrudnienie osób wykonujących prace związane z wykonaniem podbudowy, wykonanie robot ziemnych na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia. 25 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art.. 2 ust. 3 –5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Na żądanie Zamawiającego, w każdym momencie trwania umowy Wykonawca w terminie 5 dni kalendarzowych, przedłoży oświadczenia pracowników, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 –5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

- Zapewnienie obecności na każdej z organizowanych narad obecności Kierownika budowy i w zależności od potrzeb Kierowników robót, czy przedstawicieli podwykonawców, czy dostawców/usługodawców. Do tego na żądanie Zamawiającego na naradach musi być obecna również osoba reprezentująca Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji i tym samym wyłączone jest w tym przypadku kierowanie pełnomocnika, chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie lub przynajmniej w korespondencji email.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: złotych (słownie złotych: ....................................................................................) powiększone o podatek VAT ………. % tj. …………….. zł , kwota brutto: ………………… zł(słownie złotych: ...........................................................................................).

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty jak również koszty: wykonania badań, sprawdzeń, pomiarów, odbiorów, opracowania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, odtworzenie dróg do stanu pierwotnego i innych kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, czy uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Celem uniknięcia wątpliwości niniejsze wyliczenia jest wyłącznie przykładowe więc Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka, poza tymi, które wynikają z winy umyślnej Zamawiającego.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, jak też zmiany ustalonego terminu wykonania prac.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Dopuszcza się rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty na podstawie faktury przejściowej po zakończeniu elementu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo  – finansowym, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru robót. Wartość faktury przejściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

- Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia przewidziane są w roku 2019 zgodnie z harmonogramami     płatności uzgodnionymi z  Instytucją Zarządzającą. W przypadku wprowadzenia zmian przez Instytucję   Zarządzającą terminy płatności mogą ulec zmianie stosownie do zmian wprowadzonych przez Instytucję     Zarządzającą.

- Końcowe rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym robót, na podstawie faktury wystawionej po zatwierdzeniu końcowego protokołu odbioru robót przez Inspektora Nadzoru.

- Do niniejszego paragrafu mają zastosowanie postanowienia § 12 ust. 3, 4 i 5 niniejszej umowy.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót po spełnieniu opisanych w umowie warunków.

- Zamawiający wypłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, tj.:

a/ oryginałów oświadczeń każdego z podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu należnych płatności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania przez strony protokołu odbioru robót, w związku z wykonaniem których oświadczenia są składane

b/ potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z kopiami faktur, na podstawie których dokonano zapłaty.

- W przypadku nie dostarczenia dokumentów opisanych w ust. 9 Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia bez konieczności zapłaty odsetek za opóźnienia na okres do 45 liczonych od daty pierwotnej wymagalności faktury Wykonawcy. O wstrzymaniu płatności Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, przy czym zawiadomienie to będzie wysłane do Wykonawcy najpóźniej następnego dnia po upływie terminu w jakim pierwotnie faktura miała być uregulowana

- Za nieterminowe płatności faktur z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek ustawowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy wypłacie wynagrodzenia mają zastosowanie przepisy § 10 niniejszej umowy.

- Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią. Zakaz cesji obejmuje zarówno należność główną jak i odsetki. Tym samym zawarcia jakichkolwiek umów przelewu wierzytelności lub umów o podobnym charakterze jest nieważne i nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

- Ze względu na okres trwania umowy powyżej 12 miesięcy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach określonych w §12 umowy.

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory częściowe służące do bieżących rozliczeń, przy czym w ich trakcie nie będzie ostatecznie potwierdzana jakość wykonanych prac bowiem ta będzie ustalona w trakcie odbioru końcowego,

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokona tych robót w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia lub w tym terminie powiadomi Wykonawcę o powodach odmowy dokonania odbioru.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, poprzez wpis do dziennika budowy oraz pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami. Brak jakiegokolwiek dokumentu będzie stanowić podstawę do odmowy rozpoczęcia czynności odbiorowych, a tym samym po uzupełnieniu dokumentów Wykonawca zrealizowane prace zgłosi do odbioru ponownie. To samo dotyczy się wypadku kiedy przedmiot umowy nie zostanie ukończony. Inspektor poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzi gotowość do odbioru lub brak gotowości w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania wpisu przez Kierownika budowy o zakończeniu wykonywania robót i doręczenia pisemnego zgłoszenia Zamawiającego (datą od której liczony jest 7 –dniowy termin jest taka późniejszego wykonania obowiązku przez Wykonawcę) .

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dziennik budowy,

  - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  – 2kpl,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

  - pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Inspektora tego, że przedmiot umowy nadaje się do odbioru..

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, o ile uzna, że wady te są istotne, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownie zgłosi wykonane prace do odbioru.

- W razie nie usunięcia w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Za okres od daty upływu terminu na usunięcie wad, czy usterek do daty faktycznego usunięcia potwierdzonego stosownym protokołem Zamawiający ma prawo obciążać Wykonawcę karami umownymi.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie ............................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi – w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, które nie mogą być dłuższe niż 14 dni, chyba że w wyjątkowych okolicznościach Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usuwania wad.

- Wszelkie wady będą zgłaszane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dodatkowo pisemnie na adres Wykonawcy. Zgłoszenie winno zawierać opis powstałej wady oraz zawierać wyznaczenie terminu jej usunięcia, przy czym termin ten jest liczony od daty nadania korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia Zamawiający może zatrzymać wniesione zabezpieczenie do momentu ustalenia wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, czy zidentyfikowania innych roszczeń nie dłużej jednak niż przez 120 dni od daty upływu okresu gwarancji, czy rękojmi .

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (poszczególne terminy zakończenia robót lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostały określone powyżej),

- Za opóźnienie w usunięciu wad (każdej wady osobno) stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

- Za nieprawidłowe uwzględnienie terminu płatności w zawartej umowie dla podwykonawcy (dostawcy/usługodawcy) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu zmian

- Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 4% niezapłaconego lub zapłaconego nieterminowo wynagrodzenia brutto, podwykonawcy/podwykonawców

- Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1

- Za nieprzedłożenie w terminie wynikającym z niniejszej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo (roboty budowlane/dostawy/usługi) lub jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1

- Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

- za nieprzestrzeganie przepisów p.poż, czy BHP w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony wypadek,

- za nieprzedłożenie informacji opisanych w § 2 ust. 8 w wysokości 200 za każdy dzień opóźnienia, przy czym po upływie 7 dni kara ulega podwojeniu,

- za brak dokonania zmiany osób o jakiej mowa w § 4 ust. 1 pkt 23 w wysokości 350 zł za każdy dzień opóźnienia za każdą osobę,

- za brak obecności osób w przypadkach opisanych w § 4 ust. 1 pkt 30 w wysokości 300 zł za każdą osobę za każdy dzień nieobecności.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 2 ust. 4 oraz w §12 ust.1 przepisy ust. 1 lit. a nie mają zastosowania bez względu na to, czy stosowny aneks zostanie zawarty w terminie obowiązywania umowy w zakresie wykonania robót, czy też po tym terminie.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Odstąpienie oprócz wypadków opisanych w Kodeksie cywilnym od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić, gdy Wykonawca:

- zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

- bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania pisma o wznowieniu realizacji od Zamawiającego,

- wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową, zawartą umową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania – w terminie 7 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,

- w przypadku opóźnień w wykonywaniu poszczególnych elementów powyżej 7 dni w stosunku do terminów przyjętych w harmonogramie rzeczowo –finansowym. W takim wypadku Zamawiający może od umowy odstąpić bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do usunięcia uchybień.

- nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji terminów poszczególnych elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo  – finansowym lub jeżeli stopień zaawansowania robót w ocenie Zamawiającego będzie wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony, a także w następujących przypadkach:

- likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia.

- co najmniej trzykrotnej nieobecności którejkolwiek osób ba naradach opisanych w § 4 ust. 1 pkt 30

- konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 10 ust.16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 60 dni liczonych od daty zaistnienia przesłanki odstąpienia, przy czym termin liczony jest dla każdej przesłanki oddzielnie.

- W przypadkach wymienionych w § 9 ust. 1 Zamawiający może, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczyć na teren budowy nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć realizację robót osobie trzeciej w całości lub w części.

Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcą może wykorzystać w celu realizacji robót, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy.

- Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w § 9 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, przy czym wyłącznie dotyczy to przypadku kiedy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 6c, po cenach przedstawionych w ofercie przetargowej Wykonawcy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę robót budowlanych, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmian. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Projekt umowy winien zawierać między innymi wszelkie obowiązki opisane w § 4 niniejszej umowy, jak też tożsame postanowienia odnośnie zasad odbiorów, gwarancji i rękojmi. Nadto projekt umowy nie może uzależniać odbioru wykonanych prac od uprzedniego dokonania tych prac od Wykonawcy przez Zamawiającego

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający może zażądać o ile będzie to uzasadnione od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo o roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego , Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

- Zamawiający nakłada na Wykonawcę przedkładania każdej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą bez względu na wartość zawartej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. W terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu umowy Zamawiający może zgłosić sprzeciw co do umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

- Każdy projekt umowy musi ponadto w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianego do wykonania,

- terminów realizacji,

- wynagrodzenia i terminów płatności, przy czym wynagrodzenie za dany element/etap/roboty nie może być wyższy niż wynagrodzenia za ten element/etap/roboty należne Wykonawcy.

- rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą lecz w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia faktury lub rachunku i nie później niż za te same roboty stałoby się wymagalne wynagrodzenie Wykonawcy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego mowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w §10 ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 16, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag , nie krótszym niż 7 dni od dnia dostarczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 10 ust.19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wskaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płynność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł.

- Jeżeli termin zapłaty w umowie o jakiem mowa w ust. 22 będzie dłuższy niż 30 dni zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców o jakich mowa w ust. 22 stosuje się zasady odnoszące się do zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawców robót budowlanych.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy na okres ……… miesięcy od następnego dnia od odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni. W wyjątkowych wypadkach Zamawiający może wyznaczyć dłuższe terminy usuwania wad. Okres gwarancji za dany element (w całości) zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikającym z niniejszej umowy, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. W takim wypadku odpowiedzialność gwarancyjna, czy rękojmialna Wykonawcy zostaje utrzymana, a dodatkowo udzieli takiego zabezpieczenia Wykonawca zastępczy.

§ 12

Zmiana umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie w wypadkach opisywanych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, a nadto w następujących przypadkach:

    - Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

  - w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem lub nie zinwentaryzowanej infrastruktury, o której Zamawiający nie posiadał wiedzy, która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji,

  - wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót,

  - w przypadku zmian na terenach nieruchomości objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót,

  - w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, Zakładu Gazowego lub innych dysponentów sieci) innych warunków niż te wynikające z zawartej między stronami umowy,

  - okresowego zawieszenia robót, gdy: roboty zostaną rozpoczęte, a warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na ich kontynuację zgodnie ze specyfikacjami,

  - wystąpienia awarii technicznych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć. Tym samym Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wykopów kontrolnych,

  - w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w wyniku działań osób trzecich, napotkanych nieprzewidzianych,

  - w przypadku braku zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót budowlanych, które zostały objęte przedmiotem zamówienia,

  - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano  – montażowych, zgodnie z normami techniczno –budowlanymi,

  - wydłużającego się okresu przebudowania infrastruktury przez dysponenta Zakład Energetyczny,

  - w przypadku zmiany przebiegu trasy nawierzchni dróg w stosunku do projektowanych,

  - w przypadku zmian na terenach nieruchomości przez które przechodzą nawierzchnie dróg,

  - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, podniesienia poziomu lustra wody lub warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano  – montażowych, zgodnie z normami techniczno–budowlanymi,

  - czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

O powyższych okolicznościach Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie w sposób opisany w niniejszej umowie, a nadto złoży dokumenty wymienione w umowie.

- Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy lub podmiotu trzeciego.

Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać warunki określone w SIWZ, jeżeli Wykonawca powoływał się na zasoby Podwykonawcy, czy podmiotu trzeciego, który miałby zostać zmieniony.

Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów.

- Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót budowlanych. W takim wypadku Wykonawca jest uprawniony wyłącznie do otrzymania wynagrodzenia za zrealizowane prace, a ryzyka z możliwością rezygnacji przez Zamawiającego z części robót zostały przez niego uwzględnione w złożonej ofercie.

- podjęcia przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymania wykonanie przedsięwzięcia na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz.U z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn zm.

- w przypadku niezrealizowania części robót przez Wykonawcę wynagrodzenia będzie obniżone

- Zamawiający pomniejszy lub zwiększy wynagrodzenie należne wykonawcy o wartość robót, na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego (proporcjonalnie do zakresu robót) w przypadku zajścia okoliczności ust.3. spisując stosowny protokół konieczności, który musi zostać zaakceptowany przez obie strony.

- Zamawiający zmieni wynagrodzenie wykonawcy za roboty budowlane w przypadku:

  - Zmiany stawki podatku od towarów i usług

  - Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

  - Zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

Waloryzacji będzie można dokonać w oparciu o pisemnie uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego i sporządzony aneks do umowy.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1,3 – 5 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Harmonogram rzeczowo –finansowy

- Kosztorys ofertowy

WYKONAWCA: 						ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 9 do SIWZ CZĘŚĆ III

#### Umowa na roboty budowlane nr BiZ.272.1……2017

#### zawarta dnia ……….. 2017r.

pomiędzy:

Gminą Stawiguda z siedzibą w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10, 11 –034 Stawiguda

NIP 739 –384 –15 –84

REGON 510743195

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

– ……………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………. REGON …….., NIP ……..,

# reprezentowanym przez:

1. …………………………………..,

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego zawiera się umowę o następującej treści:

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn.: Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ III – Budowa traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP

Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014 –2020: „Efektywność energetyczna”

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane dotyczące realizacji budowy traktu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 1376N z miejscowości  Bartąg do Bartąg PKP.

2. Zakres robót budowlanych:

Trakt pieszy wzdłuż ulicy Gietrzwałdzkiej od km 0+000 do 0+170 wymiana nawierzchni istniejącego ciągu pieszego bez wymiany krawężnika, od km 0+170 do 1+294 o szerokości 1,5m odsunięty od jezdni o 1,0m wraz z przebudową pobocza o szerokości 0,75m. Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8cm.

Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia – obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych w zakresie budownictwa, opisanych przez projekt. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

3. Zadanie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014 –2020: „Efektywność energetyczna”. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, w tym również ograniczenia zakresu robót, w przypadku wprowadzenia przez Instytucję Zarządzającą zmian do umowy o dofinansowanie.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ………….

- Termin zakończenia robót określony w ust. 2 określa zakończenie wszystkich robót budowlanych wraz ze dokonaniem wpisu i doręczeniem pisma zawiadamiającego o ich zakończeniu, do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę robót, o ile na skutek tego zgłoszenia dojdzie między stronami do odbioru wykonanych robót. W przeciwnym wypadku zgłoszenie takie jest nieskuteczne i tym samym Wykonawca jest zobowiązany dokonać ponownego zgłoszenia wykonanych prac do odbioru, a Zamawiający w takim wypadku ma prawo na obciążenia Wykonawcy karami umownymi.

- Terminy ustalone w ust. 2 i 3 mogą ulec zmianie na zasadach określonych § 12.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 4 Kierownik budowy w terminie 2 dni roboczych od ujawnienia zdarzenia powodującego powstanie możliwości ustalonych terminów zobowiązany jest do dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy, a Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić Zamawiającego o tych przyczynach w tożsamym terminie. W przypadku uchybienia terminów opisanych powyżej zmiana umowy nie będzie mogła być dokonana, a wszelkie ryzyka z tym związane przyjmuje na siebie Wykonawca .

- W przedstawionych w § 12 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Roszczenie o zmianę terminu po ustaniu przyczyn musi być szczegółowo uzasadnione.

- Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do tego polecenia się zastosować i przekazać w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania polecenia szczegółowe informacje o podejmowanych przez Wykonawcę działaniach zmierzających do wykonania polecenia Zamawiającego.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy;

- Dokonywanie odbiorów opisanych w umowie.;

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243), powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, czy Inspektora nadzoru;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę na nieruchomościach podczas realizacji robót objętych umową, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, jak też na wszelkich innych nieruchomościach w jakie ingeruje, czy z nich korzysta Wykonawca

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 21), w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dokonanie zmiany na polecenie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym osób kierujących robotami, w przypadku, kiedy w ocenie Zamawiającego osoby te wykonują własne obowiązku nienależycie, przy czym zmiana musi zostać dokonana w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a osoby będą musiały posiadać co najmniej kwalifikacje wymagane w SIWZ.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 22) i 23) winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót niniejszej umowy z materiałów własnych.

- Zatrudnienie osób wykonujących prace związane z wykonaniem podbudowy, wykonanie robot ziemnych, na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia. 25 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art.. 2 ust. 3 –5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Na żądanie Zamawiającego, w każdym momencie trwania umowy Wykonawca w terminie 5 dni kalendarzowych, przedłoży oświadczenia pracowników, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 –5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Zapewnienie obecności na każdej z organizowanych narad obecności Kierownika budowy i w zależności od potrzeb Kierowników robót, czy przedstawicieli podwykonawców, czy dostawców/usługodawców. Do tego na żądanie Zamawiającego na naradach musi być obecna również osoba reprezentująca Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji i tym samym wyłączone jest w tym przypadku kierowanie pełnomocnika, chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie lub przynajmniej w korespondencji email.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: złotych (słownie złotych: ....................................................................................) powiększone o podatek VAT ………. % tj. …………….. zł , kwota brutto: ………………… zł(słownie złotych: ...........................................................................................).

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty jak również koszty: wykonania badań, sprawdzeń, pomiarów, odbiorów, opracowania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, odtworzenie dróg do stanu pierwotnego i innych kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, czy uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Celem uniknięcia wątpliwości niniejsze wyliczenia jest wyłącznie przykładowe więc Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka, poza tymi, które wynikają z winy umyślnej Zamawiającego.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, jak też zmiany ustalonego terminu wykonania prac.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Dopuszcza się rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty na podstawie faktury przejściowej po zakończeniu elementu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo  – finansowym, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru robót. Wartość faktury przejściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

- Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia przewidziane są w roku 2018 zgodnie z harmonogramami   płatności uzgodnionymi z  Instytucją Zarządzającą. W przypadku wprowadzenia zmian przez Instytucję Zarządzającą terminy płatności mogą ulec zmianie stosownie do zmian wprowadzonych przez Instytucję   Zarządzającą.

- Końcowe rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym robót, na podstawie faktury wystawionej po zatwierdzeniu końcowego protokołu odbioru robót przez Inspektora Nadzoru.

- Do niniejszego paragrafu mają zastosowanie postanowienia § 12 ust. 3, 4 i 5 niniejszej umowy.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót po spełnieniu opisanych w umowie warunków.

- Zamawiający wypłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, tj.:

a/ oryginałów oświadczeń każdego z podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu należnych płatności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania przez strony protokołu odbioru robót, w związku z wykonaniem których oświadczenia są składane

b/ potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z kopiami faktur, na podstawie których dokonano zapłaty.

- W przypadku nie dostarczenia dokumentów opisanych w ust. 9 Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia bez konieczności zapłaty odsetek za opóźnienia na okres do 45 liczonych od daty pierwotnej wymagalności faktury Wykonawcy. O wstrzymaniu płatności Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, przy czym zawiadomienie to będzie wysłane do Wykonawcy najpóźniej następnego dnia po upływie terminu w jakim pierwotnie faktura miała być uregulowana

- Za nieterminowe płatności faktur z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek ustawowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy wypłacie wynagrodzenia mają zastosowanie przepisy § 10 niniejszej umowy.

- Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią. Zakaz cesji obejmuje zarówno należność główną jak i odsetki. Tym samym zawarcia jakichkolwiek umów przelewu wierzytelności lub umów o podobnym charakterze jest nieważne i nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

- Ze względu na okres trwania umowy powyżej 12 miesięcy, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach określonych w §12 umowy.

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory częściowe służące do bieżących rozliczeń, przy czym w ich trakcie nie będzie ostatecznie potwierdzana jakość wykonanych prac bowiem ta będzie ustalona w trakcie odbioru końcowego,

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokona tych robót w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia lub w tym terminie powiadomi Wykonawcę o powodach odmowy dokonania odbioru.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, poprzez wpis do dziennika budowy oraz pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami. Brak jakiegokolwiek dokumentu będzie stanowić podstawę do odmowy rozpoczęcia czynności odbiorowych, a tym samym po uzupełnieniu dokumentów Wykonawca zrealizowane prace zgłosi do odbioru ponownie. To samo dotyczy się wypadku kiedy przedmiot umowy nie zostanie ukończony. Inspektor poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzi gotowość do odbioru lub brak gotowości w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania wpisu przez Kierownika budowy o zakończeniu wykonywania robót i doręczenia pisemnego zgłoszenia Zamawiającego (datą od której liczony jest 7 –dniowy termin jest taka późniejszego wykonania obowiązku przez Wykonawcę) .

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dziennik budowy,

  - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  – 2kpl,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

  - pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Inspektora tego, że przedmiot umowy nadaje się do odbioru..

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, o ile uzna, że wady te są istotne, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownie zgłosi wykonane prace do odbioru.

- W razie nie usunięcia w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Za okres od daty upływu terminu na usunięcie wad, czy usterek do daty faktycznego usunięcia potwierdzonego stosownym protokołem Zamawiający ma prawo obciążać Wykonawcę karami umownymi.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie ............................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi – w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, które nie mogą być dłuższe niż 14 dni, chyba że w wyjątkowych okolicznościach Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usuwania wad.

- Wszelkie wady będą zgłaszane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dodatkowo pisemnie na adres Wykonawcy. Zgłoszenie winno zawierać opis powstałej wady oraz zawierać wyznaczenie terminu jej usunięcia, przy czym termin ten jest liczony od daty nadania korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia Zamawiający może zatrzymać wniesione zabezpieczenie do momentu ustalenia wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, czy zidentyfikowania innych roszczeń nie dłużej jednak niż przez 120 dni od daty upływu okresu gwarancji, czy rekojmi .

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (poszczególne terminy zakończenia robót lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostały określone powyżej),

- Za opóźnienie w usunięciu wad (każdej wady osobno) stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

- Za nieprawidłowe uwzględnienie terminu płatności w zawartej umowie dla podwykonawcy (dostawcy/usługodawcy) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu zmian

- Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 4% niezapłaconego lub zapłaconego nieterminowo wynagrodzenia brutto, podwykonawcy/podwykonawców

- Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1

- Za nieprzedłożenie w terminie wynikającym z niniejszej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo (roboty budowlane/dostawy/usługi) lub jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1

- Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

- za nieprzestrzeganie przepisów p.poż, czy BHP w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony wypadek,

- za nieprzedłożenie informacji opisanych w § 2 ust. 8 w wysokości 200 za każdy dzień opóźnienia, przy czym po upływie 7 dni kara ulega podwojeniu,

- za brak dokonania zmiany osób o jakiej mowa w § 4 ust. 1 pkt 23 w wysokości 350 zł za każdy dzień opóźnienia za każdą osobę,

- za brak obecności osób w przypadkach opisanych w § 4 ust. 1 pkt 30 w wysokości 300 zł za każdą osobę za każdy dzień nieobecności.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 2 ust. 4 oraz w §12 ust.1 przepisy ust. 1 lit. a nie mają zastosowania bez względu na to, czy stosowny aneks zostanie zawarty w terminie obowiązywania umowy w zakresie wykonania robót, czy też po tym terminie.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Odstąpienie oprócz wypadków opisanych w Kodeksie cywilnym od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić, gdy Wykonawca:

- zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

- bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania pisma o wznowieniu realizacji od Zamawiającego,

- wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową, zawartą umową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania – w terminie 7 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,

- w przypadku opóźnień w wykonywaniu poszczególnych elementów powyżej 7 dni w stosunku do terminów przyjętych w harmonogramie rzeczowo –finansowym. W takim wypadku Zamawiający może od umowy odstąpić bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do usunięcia uchybień.

- nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji terminów poszczególnych elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo  – finansowym lub jeżeli stopień zaawansowania robót w ocenie Zamawiającego będzie wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony, a także w następujących przypadkach:

- likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia.

- co najmniej trzykrotnej nieobecności którejkolwiek osób ba naradach opisanych w § 4 ust. 1 pkt 30

- konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 10 ust.16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 60 dni liczonych od daty zaistnienia przesłanki odstąpienia, przy czym termin liczony jest dla każdej przesłanki oddzielnie.

- W przypadkach wymienionych w § 9 ust. 1 Zamawiający może, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczyć na teren budowy nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć realizację robót osobie trzeciej w całości lub w części.

Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcą może wykorzystać w celu realizacji robót, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy.

- Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w § 9 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, przy czym wyłącznie dotyczy to przypadku kiedy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 6c, po cenach przedstawionych w ofercie przetargowej Wykonawcy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę robót budowlanych, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmian. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Projekt umowy winien zawierać między innymi wszelkie obowiązki opisane w § 4 niniejszej umowy, jak też tożsame postanowienia odnośnie zasad odbiorów, gwarancji i rękojmi. Nadto projekt umowy nie może uzależniać odbioru wykonanych prac od uprzedniego dokonania tych prac od Wykonawcy przez Zamawiającego

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający może zażądać o ile będzie to uzasadnione od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo o roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego , Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

- Zamawiający nakłada na Wykonawcę przedkładania każdej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą bez względu na wartość zawartej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. W terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu umowy Zamawiający może zgłosić sprzeciw co do umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

- Każdy projekt umowy musi ponadto w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianego do wykonania,

- terminów realizacji,

- wynagrodzenia i terminów płatności, przy czym wynagrodzenie za dany element/etap/roboty nie może być wyższy niż wynagrodzenia za ten element/etap/roboty należne Wykonawcy.

- rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą lecz w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia faktury lub rachunku i nie później niż za te same roboty stałoby się wymagalne wynagrodzenie Wykonawcy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego mowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w §10 ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 16, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag , nie krótszym niż 7 dni od dnia dostarczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 10 ust.19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wskaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płynność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł.

- Jeżeli termin zapłaty w umowie o jakiem mowa w ust. 22 będzie dłuższy niż 30 dni zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców o jakich mowa w ust. 22 stosuje się zasady odnoszące się do zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawców robót budowlanych.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy na okres ……… miesięcy od następnego dnia od odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni. W wyjątkowych wypadkach Zamawiający może wyznaczyć dłuższe terminy usuwania wad. Okres gwarancji za dany element (w całości) zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikającym z niniejszej umowy, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. W takim wypadku odpowiedzialność gwarancyjna, czy rękojmialna Wykonawcy zostaje utrzymana, a dodatkowo udzieli takiego zabezpieczenia Wykonawca zastępczy.

§ 12

Zmiana umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie w wypadkach opisywanych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, a nadto w następujących przypadkach:

    - Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

  - w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem lub nie zinwentaryzowanej infrastruktury, o której Zamawiający nie posiadał wiedzy, która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji,

  - wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót,

  - w przypadku zmian na terenach nieruchomości objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót,

  - w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, Zakładu Gazowego lub innych dysponentów sieci) innych warunków niż te wynikające z zawartej między stronami umowy,

  - okresowego zawieszenia robót, gdy: roboty zostaną rozpoczęte, a warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na ich kontynuację zgodnie ze specyfikacjami,

  - wystąpienia awarii technicznych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć. Tym samym Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wykopów kontrolnych,

  - w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w wyniku działań osób trzecich, napotkanych nieprzewidzianych,

  - w przypadku braku zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót budowlanych, które zostały objęte przedmiotem zamówienia,

  - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano  – montażowych, zgodnie z normami techniczno –budowlanymi,

  - wydłużającego się okresu przebudowania infrastruktury przez dysponenta Zakład Energetyczny,

  - w przypadku zmiany przebiegu trasy nawierzchni dróg w stosunku do projektowanych,

  - w przypadku zmian na terenach nieruchomości przez które przechodzą nawierzchnie dróg,

  - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, podniesienia poziomu lustra wody lub warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano  – montażowych, zgodnie z normami techniczno–budowlanymi,

  - czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

O powyższych okolicznościach Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie w sposób opisany w niniejszej umowie, a nadto złoży dokumenty wymienione w umowie.

- Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy lub podmiotu trzeciego.

Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać warunki określone w SIWZ, jeżeli Wykonawca powoływał się na zasoby Podwykonawcy, czy podmiotu trzeciego, który miałby zostać zmieniony.

Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów.

- Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót budowlanych. W takim wypadku Wykonawca jest uprawniony wyłącznie do otrzymania wynagrodzenia za zrealizowane prace, a ryzyka z możliwością rezygnacji przez Zamawiającego z części robót zostały przez niego uwzględnione w złożonej ofercie.

- podjęcia przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymania wykonanie przedsięwzięcia na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz.U z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn zm.

- w przypadku niezrealizowania części robót przez Wykonawcę wynagrodzenia będzie obniżone

- Zamawiający pomniejszy lub zwiększy wynagrodzenie należne wykonawcy o wartość robót, na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego (proporcjonalnie do zakresu robót) w przypadku zajścia okoliczności ust.3. spisując stosowny protokół konieczności, który musi zostać zaakceptowany przez obie strony.

- Zamawiający zmieni wynagrodzenie wykonawcy za roboty budowlane w przypadku:

  - Zmiany stawki podatku od towarów i usług

  - Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

  - Zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Waloryzacji będzie można dokonać w oparciu o pisemnie uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego i sporządzony aneks do umowy.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1,3 – 5 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Harmonogram rzeczowo –finansowy

- Kosztorys ofertowy

WYKONAWCA: 						ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 9 do SIWZ CZĘŚĆ IV

#### Umowa na roboty budowlane nr BiZ.272.1……2017

#### zawarta dnia ……….. 2017r.

pomiędzy:

Gminą Stawiguda z siedzibą w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10, 11 –034 Stawiguda

NIP 739 –384 –15 –84

REGON 510743195

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

– ……………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………. REGON …….., NIP ……..,

# reprezentowanym przez:

1. …………………………………..,

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego zawiera się umowę o następującej treści:

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn.: Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ IV – Budowa traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej)

Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014 –2020: „Efektywność energetyczna”

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane dotyczące realizacji budowy traktu pieszo–rowerowego z miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej).

2. Zakres robót budowlanych:

Na odcinku Bartąg-Bartążek ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m i długości 1726mb, na końcowych 60m ciąg jest przyległy do krawędzi drogi powiatowej po prawej stronie. W ciągu DP1376N ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m i długości 138mb, po lewej stronie drogi powiatowej. Nawierzchnia z bezfazowej kostki betonowej gr. 8cm. Po lewej stronie ciągu półka o szerokości 0,5m wraz z ławkami i stojakami na rowery.

Wykonanie parkingu Bike&Ride wraz z instalacją infomatu.

Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia – obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych w zakresie budownictwa, opisanych przez projekt. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

3. Zadanie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014 –2020: „Efektywność energetyczna”. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, w tym również ograniczenia zakresu robót, w przypadku wprowadzenia przez Instytucję Zarządzającą zmian do umowy o dofinansowanie.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ………….

- Termin zakończenia robót określony w ust. 2 określa zakończenie wszystkich robót budowlanych wraz ze dokonaniem wpisu i doręczeniem pisma zawiadamiającego o ich zakończeniu, do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę robót, o ile na skutek tego zgłoszenia dojdzie między stronami do odbioru wykonanych robót. W przeciwnym wypadku zgłoszenie takie jest nieskuteczne i tym samym Wykonawca jest zobowiązany dokonać ponownego zgłoszenia wykonanych prac do odbioru, a Zamawiający w takim wypadku ma prawo na obciążenia Wykonawcy karami umownymi.

- Terminy ustalone w ust. 2 i 3 mogą ulec zmianie na zasadach określonych § 12.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 4 Kierownik budowy w terminie 2 dni roboczych od ujawnienia zdarzenia powodującego powstanie możliwości ustalonych terminów zobowiązany jest do dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy, a Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić Zamawiającego o tych przyczynach w tożsamym terminie. W przypadku uchybienia terminów opisanych powyżej zmiana umowy nie będzie mogła być dokonana, a wszelkie ryzyka z tym związane przyjmuje na siebie Wykonawca .

- W przedstawionych w § 12 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Roszczenie o zmianę terminu po ustaniu przyczyn musi być szczegółowo uzasadnione.

- Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do tego polecenia się zastosować i przekazać w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania polecenia szczegółowe informacje o podejmowanych przez Wykonawcę działaniach zmierzających do wykonania polecenia Zamawiającego.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy;

- Dokonywanie odbiorów opisanych w umowie.;

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243), powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, czy Inspektora nadzoru;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę na nieruchomościach podczas realizacji robót objętych umową, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, jak też na wszelkich innych nieruchomościach w jakie ingeruje, czy z nich korzysta Wykonawca

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 21), w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dokonanie zmiany na polecenie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym osób kierujących robotami, w przypadku, kiedy w ocenie Zamawiającego osoby te wykonują własne obowiązku nienależycie, przy czym zmiana musi zostać dokonana w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a osoby będą musiały posiadać co najmniej kwalifikacje wymagane w SIWZ.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 22) i 23) winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót niniejszej umowy z materiałów własnych.

- Zatrudnienie osób wykonujących prace związane z wykonaniem podbudowy, wykonanie robot ziemnych na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia. 25 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art.. 2 ust. 3 –5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Na żądanie Zamawiającego, w każdym momencie trwania umowy Wykonawca w terminie 5 dni kalendarzowych, przedłoży oświadczenia pracowników, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 –5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

- Zapewnienie obecności na każdej z organizowanych narad obecności Kierownika budowy i w zależności od potrzeb Kierowników robót, czy przedstawicieli podwykonawców, czy dostawców/usługodawców. Do tego na żądanie Zamawiającego na naradach musi być obecna również osoba reprezentująca Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji i tym samym wyłączone jest w tym przypadku kierowanie pełnomocnika, chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie lub przynajmniej w korespondencji email.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: złotych (słownie złotych: ....................................................................................) powiększone o podatek VAT ………. % tj. …………….. zł , kwota brutto: ………………… zł(słownie złotych: ...........................................................................................).

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty jak również koszty: wykonania badań, sprawdzeń, pomiarów, odbiorów, opracowania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, odtworzenie dróg do stanu pierwotnego i innych kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, czy uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Celem uniknięcia wątpliwości niniejsze wyliczenia jest wyłącznie przykładowe więc Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka, poza tymi, które wynikają z winy umyślnej Zamawiającego.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, jak też zmiany ustalonego terminu wykonania prac.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Dopuszcza się rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty na podstawie faktury przejściowej po zakończeniu elementu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo  – finansowym, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru robót. Wartość faktury przejściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

- Końcowe rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym robót, na podstawie faktury wystawionej po zatwierdzeniu końcowego protokołu odbioru robót przez Inspektora Nadzoru.

- Do niniejszego paragrafu mają zastosowanie postanowienia § 12 ust. 3, 4 i 5 niniejszej umowy.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót po spełnieniu opisanych w umowie warunków.

- Zamawiający wypłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, tj.:

a/ oryginałów oświadczeń każdego z podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu należnych płatności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania przez strony protokołu odbioru robót, w związku z wykonaniem których oświadczenia są składane

b/ potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z kopiami faktur, na podstawie których dokonano zapłaty.

- W przypadku nie dostarczenia dokumentów opisanych w ust. 9 Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia bez konieczności zapłaty odsetek za opóźnienia na okres do 45 liczonych od daty pierwotnej wymagalności faktury Wykonawcy. O wstrzymaniu płatności Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, przy czym zawiadomienie to będzie wysłane do Wykonawcy najpóźniej następnego dnia po upływie terminu w jakim pierwotnie faktura miała być uregulowana

- Za nieterminowe płatności faktur z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek ustawowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy wypłacie wynagrodzenia mają zastosowanie przepisy § 10 niniejszej umowy.

- Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią. Zakaz cesji obejmuje zarówno należność główną jak i odsetki. Tym samym zawarcia jakichkolwiek umów przelewu wierzytelności lub umów o podobnym charakterze jest nieważne i nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory częściowe służące do bieżących rozliczeń, przy czym w ich trakcie nie będzie ostatecznie potwierdzana jakość wykonanych prac bowiem ta będzie ustalona w trakcie odbioru końcowego,

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokona tych robót w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia lub w tym terminie powiadomi Wykonawcę o powodach odmowy dokonania odbioru.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, poprzez wpis do dziennika budowy oraz pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami. Brak jakiegokolwiek dokumentu będzie stanowić podstawę do odmowy rozpoczęcia czynności odbiorowych, a tym samym po uzupełnieniu dokumentów Wykonawca zrealizowane prace zgłosi do odbioru ponownie. To samo dotyczy się wypadku kiedy przedmiot umowy nie zostanie ukończony. Inspektor poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzi gotowość do odbioru lub brak gotowości w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania wpisu przez Kierownika budowy o zakończeniu wykonywania robót i doręczenia pisemnego zgłoszenia Zamawiającego (datą od której liczony jest 7 –dniowy termin jest taka późniejszego wykonania obowiązku przez Wykonawcę) .

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dziennik budowy,

  - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  – 2kpl,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

  - pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Inspektora tego, że przedmiot umowy nadaje się do odbioru..

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, o ile uzna, że wady te są istotne, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownie zgłosi wykonane prace do odbioru.

- W razie nie usunięcia w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Za okres od daty upływu terminu na usunięcie wad, czy usterek do daty faktycznego usunięcia potwierdzonego stosownym protokołem Zamawiający ma prawo obciążać Wykonawcę karami umownymi.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie ............................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi – w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, które nie mogą być dłuższe niż 14 dni, chyba że w wyjątkowych okolicznościach Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usuwania wad.

- Wszelkie wady będą zgłaszane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dodatkowo pisemnie na adres Wykonawcy. Zgłoszenie winno zawierać opis powstałej wady oraz zawierać wyznaczenie terminu jej usunięcia, przy czym termin ten jest liczony od daty nadania korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia Zamawiający może zatrzymać wniesione zabezpieczenie do momentu ustalenia wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, czy zidentyfikowania innych roszczeń nie dłużej jednak niż przez 120 dni od daty upływu okresu gwarancji, czy rekojmi .

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (poszczególne terminy zakończenia robót lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostały określone powyżej),

- Za opóźnienie w usunięciu wad (każdej wady osobno) stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

- Za nieprawidłowe uwzględnienie terminu płatności w zawartej umowie dla podwykonawcy (dostawcy/usługodawcy) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu zmian

- Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 4% niezapłaconego lub zapłaconego nieterminowo wynagrodzenia brutto, podwykonawcy/podwykonawców

- Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1

- Za nieprzedłożenie w terminie wynikającym z niniejszej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo (roboty budowlane/dostawy/usługi) lub jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1

- Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

- za nieprzestrzeganie przepisów p.poż, czy BHP w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony wypadek,

- za nieprzedłożenie informacji opisanych w § 2 ust. 8 w wysokości 200 za każdy dzień opóźnienia, przy czym po upływie 7 dni kara ulega podwojeniu,

- za brak dokonania zmiany osób o jakiej mowa w § 4 ust. 1 pkt 23 w wysokości 350 zł za każdy dzień opóźnienia za każdą osobę,

- za brak obecności osób w przypadkach opisanych w § 4 ust. 1 pkt 30 w wysokości 300 zł za każdą osobę za każdy dzień nieobecności.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 2 ust. 4 oraz w §12 ust.1 przepisy ust. 1 lit. a nie mają zastosowania bez względu na to, czy stosowny aneks zostanie zawarty w terminie obowiązywania umowy w zakresie wykonania robót, czy też po tym terminie.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Odstąpienie oprócz wypadków opisanych w Kodeksie cywilnym od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić, gdy Wykonawca:

- zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

- bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania pisma o wznowieniu realizacji od Zamawiającego,

- wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową, zawartą umową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania – w terminie 7 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,

- w przypadku opóźnień w wykonywaniu poszczególnych elementów powyżej 7 dni w stosunku do terminów przyjętych w harmonogramie rzeczowo –finansowym. W takim wypadku Zamawiający może od umowy odstąpić bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do usunięcia uchybień.

- nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji terminów poszczególnych elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo  – finansowym lub jeżeli stopień zaawansowania robót w ocenie Zamawiającego będzie wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony, a także w następujących przypadkach:

- likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia.

- co najmniej trzykrotnej nieobecności którejkolwiek osób ba naradach opisanych w § 4 ust. 1 pkt 30

- konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 10 ust.16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 60 dni liczonych od daty zaistnienia przesłanki odstąpienia, przy czym termin liczony jest dla każdej przesłanki oddzielnie.

- W przypadkach wymienionych w § 9 ust. 1 Zamawiający może, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczyć na teren budowy nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć realizację robót osobie trzeciej w całości lub w części.

Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcą może wykorzystać w celu realizacji robót, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy.

- Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w § 9 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, przy czym wyłącznie dotyczy to przypadku kiedy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 6c, po cenach przedstawionych w ofercie przetargowej Wykonawcy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę robót budowlanych, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmian. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Projekt umowy winien zawierać między innymi wszelkie obowiązki opisane w § 4 niniejszej umowy, jak też tożsame postanowienia odnośnie zasad odbiorów, gwarancji i rękojmi. Nadto projekt umowy nie może uzależniać odbioru wykonanych prac od uprzedniego dokonania tych prac od Wykonawcy przez Zamawiającego

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający może zażądać o ile będzie to uzasadnione od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo o roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego , Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

- Zamawiający nakłada na Wykonawcę przedkładania każdej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą bez względu na wartość zawartej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. W terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu umowy Zamawiający może zgłosić sprzeciw co do umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

- Każdy projekt umowy musi ponadto w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianego do wykonania,

- terminów realizacji,

- wynagrodzenia i terminów płatności, przy czym wynagrodzenie za dany element/etap/roboty nie może być wyższy niż wynagrodzenia za ten element/etap/roboty należne Wykonawcy.

- rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą lecz w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia faktury lub rachunku i nie później niż za te same roboty stałoby się wymagalne wynagrodzenie Wykonawcy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego mowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w §10 ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 16, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag , nie krótszym niż 7 dni od dnia dostarczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 10 ust.19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wskaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płynność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł.

- Jeżeli termin zapłaty w umowie o jakiem mowa w ust. 22 będzie dłuższy niż 30 dni zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców o jakich mowa w ust. 22 stosuje się zasady odnoszące się do zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawców robót budowlanych.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy na okres ……… miesięcy od następnego dnia od odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni. W wyjątkowych wypadkach Zamawiający może wyznaczyć dłuższe terminy usuwania wad. Okres gwarancji za dany element (w całości) zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikającym z niniejszej umowy, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. W takim wypadku odpowiedzialność gwarancyjna, czy rękojmialna Wykonawcy zostaje utrzymana, a dodatkowo udzieli takiego zabezpieczenia Wykonawca zastępczy.

§ 12

Zmiana umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie w wypadkach opisywanych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, a nadto w następujących przypadkach:

    - Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

  - w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem lub nie zinwentaryzowanej infrastruktury, o której Zamawiający nie posiadał wiedzy, która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji,

  - wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót,

  - w przypadku zmian na terenach nieruchomości objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót,

  - w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, Zakładu Gazowego lub innych dysponentów sieci) innych warunków niż te wynikające z zawartej między stronami umowy,

  - okresowego zawieszenia robót, gdy: roboty zostaną rozpoczęte, a warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na ich kontynuację zgodnie ze specyfikacjami,

  - wystąpienia awarii technicznych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć. Tym samym Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wykopów kontrolnych,

  - w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w wyniku działań osób trzecich, napotkanych nieprzewidzianych,

  - w przypadku braku zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót budowlanych, które zostały objęte przedmiotem zamówienia,

  - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano  – montażowych, zgodnie z normami techniczno –budowlanymi,

  - wydłużającego się okresu przebudowania infrastruktury przez dysponenta Zakład Energetyczny,

  - w przypadku zmiany przebiegu trasy nawierzchni dróg w stosunku do projektowanych,

  - w przypadku zmian na terenach nieruchomości przez które przechodzą nawierzchnie dróg,

  - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, podniesienia poziomu lustra wody lub warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano  – montażowych, zgodnie z normami techniczno–budowlanymi,

  - czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

O powyższych okolicznościach Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie w sposób opisany w niniejszej umowie, a nadto złoży dokumenty wymienione w umowie.

- Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy lub podmiotu trzeciego.

Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać warunki określone w SIWZ, jeżeli Wykonawca powoływał się na zasoby Podwykonawcy, czy podmiotu trzeciego, który miałby zostać zmieniony.

Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów.

- Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót budowlanych. W takim wypadku Wykonawca jest uprawniony wyłącznie do otrzymania wynagrodzenia za zrealizowane prace, a ryzyka z możliwością rezygnacji przez Zamawiającego z części robót zostały przez niego uwzględnione w złożonej ofercie.

- podjęcia przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymania wykonanie przedsięwzięcia na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz.U z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn zm.

- w przypadku niezrealizowania części robót przez Wykonawcę wynagrodzenia będzie obniżone

- Zamawiający pomniejszy lub zwiększy wynagrodzenie należne wykonawcy o wartość robót, na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego (proporcjonalnie do zakresu robót) w przypadku zajścia okoliczności ust.3. spisując stosowny protokół konieczności, który musi zostać zaakceptowany przez obie strony.

- Zamawiający zmieni wynagrodzenie wykonawcy za roboty budowlane w przypadku:

  - Zmiany stawki podatku od towarów i usług

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1,3 – 5 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Harmonogram rzeczowo –finansowy

- Kosztorys ofertowy

WYKONAWCA: 						ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 9 do SIWZ CZĘŚĆ V

#### Umowa na roboty budowlane nr BiZ.272.1……2017

#### zawarta dnia ……….. 2017r.

pomiędzy:

Gminą Stawiguda z siedzibą w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10, 11 –034 Stawiguda

NIP 739 –384 –15 –84

REGON 510743195

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

– ……………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………. REGON …….., NIP ……..,

# reprezentowanym przez:

1. …………………………………..,

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego zawiera się umowę o następującej treści:

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn.: Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ V – Budowa traktu pieszo–rowerowego w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 oraz wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej

Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014 –2020: „Efektywność energetyczna”

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane dotyczące realizacji budowy traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Bartążek do ul. Przyrodniczej w Bartągu.

2. Zakres robót budowlanych:

I. W ciągu ulicy Wulpińskiej ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m w dwóch odcinkach:

a)	ul. Rejsowa - ul. Kormorana o długości 1333mb zlokalizowany po prawej stronie drogi powiatowej. Odcinek od km 0+000-0+050 oraz  0+722-1+333 wykonane zostaną w ramach niniejszego zamówienia. Odcinek 0+050-0+722 nie wchodzi w zakres zamówienia. Od km 0+000-0+009 należy przebudować pobocze gruntowe o szerokości 0,75m. W km 0+009-0+065 wykonać przystanek autobusowy.

b)	ul. Łabędzia - ul. Strzelca o długości 800mb zlokalizowany po prawej stronie drogi powiatowej. Odcinki 0+000-0+150,5 oraz 0+753,6-0+800 wykonać jako przyległe do istniejącej jezdni. Pozostały odcinek zlokalizowano za istniejącymi rowami odwadniającymi. Na odcinkach 0+000-0+150,5 oraz 0+784-0+800 ze względu na umożliwienie odprowadzenia wód opadowych ciąg zawężono do szerokości 2,0m.

Na odcinku 0+086-0+143 w celu ochrony rowu zaprojektowano ściankę z prefabrykatów betonowych typ „L” o wysokości 1,3m. W celu zabezpieczenia uczestników ruchu po wybudowaniu ścieżki należy zamontować na tym odcinku bariery ochronne typu „olsztyńskiego” o długości 58,5m.

II. W ciągu ulicy Żurawiej:

1. ciąg rowerowy o szerokości 2,0m, po prawej stronie ul. Żurawiej o długości ok. 203mb.

2. wykonać ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m, po prawej stronie ul. Żurawiej o długości ok. 215mb. Ciąg zlokalizowany jest od 0-3 m od krawędzi ul. Żurawiej. Na wysokości istniejącego przepustu pod ul. Żurawią przewidziano zabezpieczenie ścieżki grodzicami typu G62 o wysokości 3,0m na długości 9,3m. W celu zabezpieczenia uczestników ruchu po wybudowaniu ścieżki należy zamontować na tym odcinku bariery ochronne typu „olsztyńskiego” o długości 21,0m. W celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych należy wyprofilować istniejący rów.

III. Na ciągu ul. Myśliwskiej:

1.	wykonać ciąg rowerowy o szerokości 2,0m, po prawej stronie ul. Myśliwskiej o długości ok. 751mb. W związku z budową ciągu należy przebudować i dostosować wysokościowo przydrożne rowy. Trasę ciągu nad istniejącym rowem poprowadzić na prefabrykowanym podeście kompozytowym L=9,0m.

2.	wykonać ciąg pieszo-jezdny o szerokości 2,5-3,0m z poboczami o szer. 0,5m od końca ul. Myśliwskiej o długości ok. 236mb. Ciąg zlokalizowany jest w granicach działki gminnej.

Nawierzchnię ciągów należy wykonać z:

1.	w ciągu ulicy Wulpińskiej z bezfazowej kostki betonowej gr. 8cm

2.	w ciągu ul Żurawiej

a)	ciąg rowerowy z betonu asfaltowego gr. 6cm

b)	ciąg pieszo-rowerowy z bezfazowej kostki betonowej gr. 8cm

3.	w ciągu ul. Myśliwskiej

a)	ciąg pieszo-rowerowy z bezfazowej kostki betonowej gr. 8cm

b)	ciąg pieszo-rowerowy z kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 25cm

Wykonanie parkingu Bike&Ride wraz z instalacją infomatu.

Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia – obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych w zakresie budownictwa, opisanych przez projekt. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

3. Zadanie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014 –2020: „Efektywność energetyczna”. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, w tym również ograniczenia zakresu robót, w przypadku wprowadzenia przez Instytucję Zarządzającą zmian do umowy o dofinansowanie.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ………….

- Termin zakończenia robót określony w ust. 2 określa zakończenie wszystkich robót budowlanych wraz ze dokonaniem wpisu i doręczeniem pisma zawiadamiającego o ich zakończeniu, do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę robót, o ile na skutek tego zgłoszenia dojdzie między stronami do odbioru wykonanych robót. W przeciwnym wypadku zgłoszenie takie jest nieskuteczne i tym samym Wykonawca jest zobowiązany dokonać ponownego zgłoszenia wykonanych prac do odbioru, a Zamawiający w takim wypadku ma prawo na obciążenia Wykonawcy karami umownymi.

- Terminy ustalone w ust. 2 i 3 mogą ulec zmianie na zasadach określonych § 12.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 4 Kierownik budowy w terminie 2 dni roboczych od ujawnienia zdarzenia powodującego powstanie możliwości ustalonych terminów zobowiązany jest do dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy, a Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić Zamawiającego o tych przyczynach w tożsamym terminie. W przypadku uchybienia terminów opisanych powyżej zmiana umowy nie będzie mogła być dokonana, a wszelkie ryzyka z tym związane przyjmuje na siebie Wykonawca .

- W przedstawionych w § 12 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Roszczenie o zmianę terminu po ustaniu przyczyn musi być szczegółowo uzasadnione.

- Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do tego polecenia się zastosować i przekazać w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania polecenia szczegółowe informacje o podejmowanych przez Wykonawcę działaniach zmierzających do wykonania polecenia Zamawiającego.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy;

- Dokonywanie odbiorów opisanych w umowie.;

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243), powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, czy Inspektora nadzoru;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę na nieruchomościach podczas realizacji robót objętych umową, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, jak też na wszelkich innych nieruchomościach w jakie ingeruje, czy z nich korzysta Wykonawca

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 21), w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dokonanie zmiany na polecenie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym osób kierujących robotami, w przypadku, kiedy w ocenie Zamawiającego osoby te wykonują własne obowiązku nienależycie, przy czym zmiana musi zostać dokonana w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a osoby będą musiały posiadać co najmniej kwalifikacje wymagane w SIWZ.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 22) i 23) winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót niniejszej umowy z materiałów własnych.

- Zatrudnienie osób wykonujących prace związane z wykonaniem podbudowy, wykonanie robot ziemnych na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia. 25 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art.. 2 ust. 3 –5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Na żądanie Zamawiającego, w każdym momencie trwania umowy Wykonawca w terminie 5 dni kalendarzowych, przedłoży oświadczenia pracowników, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 –5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

- Zapewnienie obecności na każdej z organizowanych narad obecności Kierownika budowy i w zależności od potrzeb Kierowników robót, czy przedstawicieli podwykonawców, czy dostawców/usługodawców. Do tego na żądanie Zamawiającego na naradach musi być obecna również osoba reprezentująca Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji i tym samym wyłączone jest w tym przypadku kierowanie pełnomocnika, chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie lub przynajmniej w korespondencji email.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: złotych (słownie złotych: ....................................................................................) powiększone o podatek VAT ………. % tj. …………….. zł , kwota brutto: ………………… zł(słownie złotych: ...........................................................................................).

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty jak również koszty: wykonania badań, sprawdzeń, pomiarów, odbiorów, opracowania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, odtworzenie dróg do stanu pierwotnego i innych kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, czy uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Celem uniknięcia wątpliwości niniejsze wyliczenia jest wyłącznie przykładowe więc Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka, poza tymi, które wynikają z winy umyślnej Zamawiającego.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, jak też zmiany ustalonego terminu wykonania prac.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Dopuszcza się rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty na podstawie faktury przejściowej po zakończeniu elementu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo  – finansowym, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru robót. Wartość faktury przejściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

- Końcowe rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym robót, na podstawie faktury wystawionej po zatwierdzeniu końcowego protokołu odbioru robót przez Inspektora Nadzoru.

- Do niniejszego paragrafu mają zastosowanie postanowienia § 12 ust. 3, 4 i 5 niniejszej umowy.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót po spełnieniu opisanych w umowie warunków.

- Zamawiający wypłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, tj.:

a/ oryginałów oświadczeń każdego z podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu należnych płatności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania przez strony protokołu odbioru robót, w związku z wykonaniem których oświadczenia są składane

b/ potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z kopiami faktur, na podstawie których dokonano zapłaty.

- W przypadku nie dostarczenia dokumentów opisanych w ust. 9 Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia bez konieczności zapłaty odsetek za opóźnienia na okres do 45 liczonych od daty pierwotnej wymagalności faktury Wykonawcy. O wstrzymaniu płatności Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, przy czym zawiadomienie to będzie wysłane do Wykonawcy najpóźniej następnego dnia po upływie terminu w jakim pierwotnie faktura miała być uregulowana

- Za nieterminowe płatności faktur z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek ustawowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy wypłacie wynagrodzenia mają zastosowanie przepisy § 10 niniejszej umowy.

- Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią. Zakaz cesji obejmuje zarówno należność główną jak i odsetki. Tym samym zawarcia jakichkolwiek umów przelewu wierzytelności lub umów o podobnym charakterze jest nieważne i nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory częściowe służące do bieżących rozliczeń, przy czym w ich trakcie nie będzie ostatecznie potwierdzana jakość wykonanych prac bowiem ta będzie ustalona w trakcie odbioru końcowego,

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokona tych robót w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia lub w tym terminie powiadomi Wykonawcę o powodach odmowy dokonania odbioru.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, poprzez wpis do dziennika budowy oraz pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami. Brak jakiegokolwiek dokumentu będzie stanowić podstawę do odmowy rozpoczęcia czynności odbiorowych, a tym samym po uzupełnieniu dokumentów Wykonawca zrealizowane prace zgłosi do odbioru ponownie. To samo dotyczy się wypadku kiedy przedmiot umowy nie zostanie ukończony. Inspektor poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzi gotowość do odbioru lub brak gotowości w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania wpisu przez Kierownika budowy o zakończeniu wykonywania robót i doręczenia pisemnego zgłoszenia Zamawiającego (datą od której liczony jest 7 –dniowy termin jest taka późniejszego wykonania obowiązku przez Wykonawcę) .

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dziennik budowy,

  - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  – 2kpl,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

  - pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Inspektora tego, że przedmiot umowy nadaje się do odbioru..

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, o ile uzna, że wady te są istotne, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownie zgłosi wykonane prace do odbioru.

- W razie nie usunięcia w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Za okres od daty upływu terminu na usunięcie wad, czy usterek do daty faktycznego usunięcia potwierdzonego stosownym protokołem Zamawiający ma prawo obciążać Wykonawcę karami umownymi.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie ............................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi – w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, które nie mogą być dłuższe niż 14 dni, chyba że w wyjątkowych okolicznościach Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usuwania wad.

- Wszelkie wady będą zgłaszane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dodatkowo pisemnie na adres Wykonawcy. Zgłoszenie winno zawierać opis powstałej wady oraz zawierać wyznaczenie terminu jej usunięcia, przy czym termin ten jest liczony od daty nadania korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia Zamawiający może zatrzymać wniesione zabezpieczenie do momentu ustalenia wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, czy zidentyfikowania innych roszczeń nie dłużej jednak niż przez 120 dni od daty upływu okresu gwarancji, czy rekojmi .

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (poszczególne terminy zakończenia robót lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostały określone powyżej),

- Za opóźnienie w usunięciu wad (każdej wady osobno) stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

- Za nieprawidłowe uwzględnienie terminu płatności w zawartej umowie dla podwykonawcy (dostawcy/usługodawcy) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu zmian

- Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 4% niezapłaconego lub zapłaconego nieterminowo wynagrodzenia brutto, podwykonawcy/podwykonawców

- Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1

- Za nieprzedłożenie w terminie wynikającym z niniejszej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo (roboty budowlane/dostawy/usługi) lub jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1

- Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

- za nieprzestrzeganie przepisów p.poż, czy BHP w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony wypadek,

- za nieprzedłożenie informacji opisanych w § 2 ust. 8 w wysokości 200 za każdy dzień opóźnienia, przy czym po upływie 7 dni kara ulega podwojeniu,

- za brak dokonania zmiany osób o jakiej mowa w § 4 ust. 1 pkt 23 w wysokości 350 zł za każdy dzień opóźnienia za każdą osobę,

- za brak obecności osób w przypadkach opisanych w § 4 ust. 1 pkt 30 w wysokości 300 zł za każdą osobę za każdy dzień nieobecności.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 2 ust. 4 oraz w §12 ust.1 przepisy ust. 1 lit. a nie mają zastosowania bez względu na to, czy stosowny aneks zostanie zawarty w terminie obowiązywania umowy w zakresie wykonania robót, czy też po tym terminie.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Odstąpienie oprócz wypadków opisanych w Kodeksie cywilnym od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić, gdy Wykonawca:

- zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

- bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania pisma o wznowieniu realizacji od Zamawiającego,

- wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową, zawartą umową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania – w terminie 7 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,

- w przypadku opóźnień w wykonywaniu poszczególnych elementów powyżej 7 dni w stosunku do terminów przyjętych w harmonogramie rzeczowo –finansowym. W takim wypadku Zamawiający może od umowy odstąpić bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do usunięcia uchybień.

- nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji terminów poszczególnych elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo  – finansowym lub jeżeli stopień zaawansowania robót w ocenie Zamawiającego będzie wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony, a także w następujących przypadkach:

- likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia.

- co najmniej trzykrotnej nieobecności którejkolwiek osób ba naradach opisanych w § 4 ust. 1 pkt 30

- konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 10 ust.16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 60 dni liczonych od daty zaistnienia przesłanki odstąpienia, przy czym termin liczony jest dla każdej przesłanki oddzielnie.

- W przypadkach wymienionych w § 9 ust. 1 Zamawiający może, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczyć na teren budowy nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć realizację robót osobie trzeciej w całości lub w części.

Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcą może wykorzystać w celu realizacji robót, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy.

- Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w § 9 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, przy czym wyłącznie dotyczy to przypadku kiedy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 6c, po cenach przedstawionych w ofercie przetargowej Wykonawcy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę robót budowlanych, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmian. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Projekt umowy winien zawierać między innymi wszelkie obowiązki opisane w § 4 niniejszej umowy, jak też tożsame postanowienia odnośnie zasad odbiorów, gwarancji i rękojmi. Nadto projekt umowy nie może uzależniać odbioru wykonanych prac od uprzedniego dokonania tych prac od Wykonawcy przez Zamawiającego

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający może zażądać o ile będzie to uzasadnione od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo o roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego , Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

- Zamawiający nakłada na Wykonawcę przedkładania każdej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą bez względu na wartość zawartej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. W terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu umowy Zamawiający może zgłosić sprzeciw co do umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

- Każdy projekt umowy musi ponadto w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianego do wykonania,

- terminów realizacji,

- wynagrodzenia i terminów płatności, przy czym wynagrodzenie za dany element/etap/roboty nie może być wyższy niż wynagrodzenia za ten element/etap/roboty należne Wykonawcy.

- rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą lecz w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia faktury lub rachunku i nie później niż za te same roboty stałoby się wymagalne wynagrodzenie Wykonawcy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego mowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w §10 ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 16, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag , nie krótszym niż 7 dni od dnia dostarczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 10 ust.19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wskaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płynność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł.

- Jeżeli termin zapłaty w umowie o jakiem mowa w ust. 22 będzie dłuższy niż 30 dni zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców o jakich mowa w ust. 22 stosuje się zasady odnoszące się do zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawców robót budowlanych.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy na okres ……… miesięcy od następnego dnia od odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni. W wyjątkowych wypadkach Zamawiający może wyznaczyć dłuższe terminy usuwania wad. Okres gwarancji za dany element (w całości) zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikającym z niniejszej umowy, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. W takim wypadku odpowiedzialność gwarancyjna, czy rękojmialna Wykonawcy zostaje utrzymana, a dodatkowo udzieli takiego zabezpieczenia Wykonawca zastępczy.

§ 12

Zmiana umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie w wypadkach opisywanych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, a nadto w następujących przypadkach:

    - Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

  - w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem lub nie zinwentaryzowanej infrastruktury, o której Zamawiający nie posiadał wiedzy, która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji,

  - wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót,

  - w przypadku zmian na terenach nieruchomości objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót,

  - w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, Zakładu Gazowego lub innych dysponentów sieci) innych warunków niż te wynikające z zawartej między stronami umowy,

  - okresowego zawieszenia robót, gdy: roboty zostaną rozpoczęte, a warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na ich kontynuację zgodnie ze specyfikacjami,

  - wystąpienia awarii technicznych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć. Tym samym Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wykopów kontrolnych,

  - w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w wyniku działań osób trzecich, napotkanych nieprzewidzianych,

  - w przypadku braku zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót budowlanych, które zostały objęte przedmiotem zamówienia,

  - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano  – montażowych, zgodnie z normami techniczno –budowlanymi,

  - wydłużającego się okresu przebudowania infrastruktury przez dysponenta Zakład Energetyczny,

  - w przypadku zmiany przebiegu trasy nawierzchni dróg w stosunku do projektowanych,

  - w przypadku zmian na terenach nieruchomości przez które przechodzą nawierzchnie dróg,

  - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, podniesienia poziomu lustra wody lub warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano  – montażowych, zgodnie z normami techniczno–budowlanymi,

  - czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

O powyższych okolicznościach Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie w sposób opisany w niniejszej umowie, a nadto złoży dokumenty wymienione w umowie.

- Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy lub podmiotu trzeciego.

Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać warunki określone w SIWZ, jeżeli Wykonawca powoływał się na zasoby Podwykonawcy, czy podmiotu trzeciego, który miałby zostać zmieniony.

Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów.

- Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót budowlanych. W takim wypadku Wykonawca jest uprawniony wyłącznie do otrzymania wynagrodzenia za zrealizowane prace, a ryzyka z możliwością rezygnacji przez Zamawiającego z części robót zostały przez niego uwzględnione w złożonej ofercie.

- podjęcia przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymania wykonanie przedsięwzięcia na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz.U z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn zm.

- w przypadku niezrealizowania części robót przez Wykonawcę wynagrodzenia będzie obniżone

- Zamawiający pomniejszy lub zwiększy wynagrodzenie należne wykonawcy o wartość robót, na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego (proporcjonalnie do zakresu robót) w przypadku zajścia okoliczności ust.3. spisując stosowny protokół konieczności, który musi zostać zaakceptowany przez obie strony.

- Zamawiający zmieni wynagrodzenie wykonawcy za roboty budowlane w przypadku:

  - Zmiany stawki podatku od towarów i usług

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

Waloryzacji będzie można dokonać w oparciu o pisemnie uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego i sporządzony aneks do umowy.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1,3 – 5 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Harmonogram rzeczowo –finansowy

- Kosztorys ofertowy

WYKONAWCA: 						ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 9 do SIWZ CZĘŚĆ VI

#### Umowa na roboty budowlane nr BiZ.272.1……2017

#### zawarta dnia ……….. 2017r.

pomiędzy:

Gminą Stawiguda z siedzibą w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10, 11 –034 Stawiguda

NIP 739 –384 –15 –84

REGON 510743195

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

– ……………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………. REGON …….., NIP ……..,

# reprezentowanym przez:

1. …………………………………..,

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego zawiera się umowę o następującej treści:

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn.: Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda.

CZĘŚĆ VI – Budowa traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy

Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014 –2020: „Efektywność energetyczna”

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane dotyczące realizacji budowy traktu pieszo–rowerowego od miejscowości Dorotowo do miejscowości Majdy.

2. Zakres robót budowlanych:

Ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m i długości 1038mb. Poszerzenie istniejącej drogi gminnej na długości 108mb obustronnie poprzez wykonanie poboczy utwardzonych o szer. 1,0m. Pobocza ograniczono krawężnikami w celu umożliwienia prawidłowego odwodnienia tego odcinka do rowów istniejących.

Nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego należy wykonać z bezfazowej kostki betonowej gr. 8cm. Nawierzchnia poboczy jak dla drogi KR2 z betonu asfaltowego.

Wykonanie parkingu Bike&Ride wraz z instalacją infomatu.

Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia – obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych w zakresie budownictwa, opisanych przez projekt. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się: dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

3. Zadanie współfinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014 –2020: „Efektywność energetyczna”. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, w tym również ograniczenia zakresu robót, w przypadku wprowadzenia przez Instytucję Zarządzającą zmian do umowy o dofinansowanie.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ………….

- Termin zakończenia robót określony w ust. 2 określa zakończenie wszystkich robót budowlanych wraz ze dokonaniem wpisu i doręczeniem pisma zawiadamiającego o ich zakończeniu, do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę robót, o ile na skutek tego zgłoszenia dojdzie między stronami do odbioru wykonanych robót. W przeciwnym wypadku zgłoszenie takie jest nieskuteczne i tym samym Wykonawca jest zobowiązany dokonać ponownego zgłoszenia wykonanych prac do odbioru, a Zamawiający w takim wypadku ma prawo na obciążenia Wykonawcy karami umownymi.

- Terminy ustalone w ust. 2 i 3 mogą ulec zmianie na zasadach określonych § 12.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 4 Kierownik budowy w terminie 2 dni roboczych od ujawnienia zdarzenia powodującego powstanie możliwości ustalonych terminów zobowiązany jest do dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy, a Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić Zamawiającego o tych przyczynach w tożsamym terminie. W przypadku uchybienia terminów opisanych powyżej zmiana umowy nie będzie mogła być dokonana, a wszelkie ryzyka z tym związane przyjmuje na siebie Wykonawca .

- W przedstawionych w § 12 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Roszczenie o zmianę terminu po ustaniu przyczyn musi być szczegółowo uzasadnione.

- Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do tego polecenia się zastosować i przekazać w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania polecenia szczegółowe informacje o podejmowanych przez Wykonawcę działaniach zmierzających do wykonania polecenia Zamawiającego.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy;

- Dokonywanie odbiorów opisanych w umowie.;

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru robót.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243), powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, czy Inspektora nadzoru;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę na nieruchomościach podczas realizacji robót objętych umową, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, jak też na wszelkich innych nieruchomościach w jakie ingeruje, czy z nich korzysta Wykonawca

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 21), w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dokonanie zmiany na polecenie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym osób kierujących robotami, w przypadku, kiedy w ocenie Zamawiającego osoby te wykonują własne obowiązku nienależycie, przy czym zmiana musi zostać dokonana w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a osoby będą musiały posiadać co najmniej kwalifikacje wymagane w SIWZ.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 22) i 23) winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót niniejszej umowy z materiałów własnych.

- Zatrudnienie osób wykonujących prace związane z wykonaniem podbudowy, wykonanie robot ziemnych na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia. 25 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art.. 2 ust. 3 –5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Na żądanie Zamawiającego, w każdym momencie trwania umowy Wykonawca w terminie 5 dni kalendarzowych, przedłoży oświadczenia pracowników, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 –5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

- Zapewnienie obecności na każdej z organizowanych narad obecności Kierownika budowy i w zależności od potrzeb Kierowników robót, czy przedstawicieli podwykonawców, czy dostawców/usługodawców. Do tego na żądanie Zamawiającego na naradach musi być obecna również osoba reprezentująca Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji i tym samym wyłączone jest w tym przypadku kierowanie pełnomocnika, chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie lub przynajmniej w korespondencji email.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: złotych (słownie złotych: ....................................................................................) powiększone o podatek VAT ………. % tj. …………….. zł , kwota brutto: ………………… zł(słownie złotych: ...........................................................................................).

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty jak również koszty: wykonania badań, sprawdzeń, pomiarów, odbiorów, opracowania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, odtworzenie dróg do stanu pierwotnego i innych kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, czy uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Celem uniknięcia wątpliwości niniejsze wyliczenia jest wyłącznie przykładowe więc Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyka, poza tymi, które wynikają z winy umyślnej Zamawiającego.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, jak też zmiany ustalonego terminu wykonania prac.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Dopuszcza się rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty na podstawie faktury przejściowej po zakończeniu elementu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo  – finansowym, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru robót. Wartość faktury przejściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

- Końcowe rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym robót, na podstawie faktury wystawionej po zatwierdzeniu końcowego protokołu odbioru robót przez Inspektora Nadzoru.

- Do niniejszego paragrafu mają zastosowanie postanowienia § 12 ust. 3, 4 i 5 niniejszej umowy.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót po spełnieniu opisanych w umowie warunków.

- Zamawiający wypłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, tj.:

a/ oryginałów oświadczeń każdego z podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu należnych płatności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania przez strony protokołu odbioru robót, w związku z wykonaniem których oświadczenia są składane

b/ potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z kopiami faktur, na podstawie których dokonano zapłaty.

- W przypadku nie dostarczenia dokumentów opisanych w ust. 9 Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia bez konieczności zapłaty odsetek za opóźnienia na okres do 45 liczonych od daty pierwotnej wymagalności faktury Wykonawcy. O wstrzymaniu płatności Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, przy czym zawiadomienie to będzie wysłane do Wykonawcy najpóźniej następnego dnia po upływie terminu w jakim pierwotnie faktura miała być uregulowana

- Za nieterminowe płatności faktur z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek ustawowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy wypłacie wynagrodzenia mają zastosowanie przepisy § 10 niniejszej umowy.

- Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią. Zakaz cesji obejmuje zarówno należność główną jak i odsetki. Tym samym zawarcia jakichkolwiek umów przelewu wierzytelności lub umów o podobnym charakterze jest nieważne i nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory częściowe służące do bieżących rozliczeń, przy czym w ich trakcie nie będzie ostatecznie potwierdzana jakość wykonanych prac bowiem ta będzie ustalona w trakcie odbioru końcowego,

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokona tych robót w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia lub w tym terminie powiadomi Wykonawcę o powodach odmowy dokonania odbioru.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, poprzez wpis do dziennika budowy oraz pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami. Brak jakiegokolwiek dokumentu będzie stanowić podstawę do odmowy rozpoczęcia czynności odbiorowych, a tym samym po uzupełnieniu dokumentów Wykonawca zrealizowane prace zgłosi do odbioru ponownie. To samo dotyczy się wypadku kiedy przedmiot umowy nie zostanie ukończony. Inspektor poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzi gotowość do odbioru lub brak gotowości w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania wpisu przez Kierownika budowy o zakończeniu wykonywania robót i doręczenia pisemnego zgłoszenia Zamawiającego (datą od której liczony jest 7 –dniowy termin jest taka późniejszego wykonania obowiązku przez Wykonawcę) .

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dziennik budowy,

  - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  – 2kpl,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

  - pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Inspektora tego, że przedmiot umowy nadaje się do odbioru..

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, o ile uzna, że wady te są istotne, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i ponownie zgłosi wykonane prace do odbioru.

- W razie nie usunięcia w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Za okres od daty upływu terminu na usunięcie wad, czy usterek do daty faktycznego usunięcia potwierdzonego stosownym protokołem Zamawiający ma prawo obciążać Wykonawcę karami umownymi.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie ............................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi – w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, które nie mogą być dłuższe niż 14 dni, chyba że w wyjątkowych okolicznościach Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usuwania wad.

- Wszelkie wady będą zgłaszane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dodatkowo pisemnie na adres Wykonawcy. Zgłoszenie winno zawierać opis powstałej wady oraz zawierać wyznaczenie terminu jej usunięcia, przy czym termin ten jest liczony od daty nadania korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia Zamawiający może zatrzymać wniesione zabezpieczenie do momentu ustalenia wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody, czy zidentyfikowania innych roszczeń nie dłużej jednak niż przez 120 dni od daty upływu okresu gwarancji, czy rekojmi .

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (poszczególne terminy zakończenia robót lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostały określone powyżej),

- Za opóźnienie w usunięciu wad (każdej wady osobno) stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

- Za nieprawidłowe uwzględnienie terminu płatności w zawartej umowie dla podwykonawcy (dostawcy/usługodawcy) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu zmian

- Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 4% niezapłaconego lub zapłaconego nieterminowo wynagrodzenia brutto, podwykonawcy/podwykonawców

- Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1

- Za nieprzedłożenie w terminie wynikającym z niniejszej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo (roboty budowlane/dostawy/usługi) lub jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1

- Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

- za nieprzestrzeganie przepisów p.poż, czy BHP w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony wypadek,

- za nieprzedłożenie informacji opisanych w § 2 ust. 8 w wysokości 200 za każdy dzień opóźnienia, przy czym po upływie 7 dni kara ulega podwojeniu,

- za brak dokonania zmiany osób o jakiej mowa w § 4 ust. 1 pkt 23 w wysokości 350 zł za każdy dzień opóźnienia za każdą osobę,

- za brak obecności osób w przypadkach opisanych w § 4 ust. 1 pkt 30 w wysokości 300 zł za każdą osobę za każdy dzień nieobecności.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 2 ust. 4 oraz w §12 ust.1 przepisy ust. 1 lit. a nie mają zastosowania bez względu na to, czy stosowny aneks zostanie zawarty w terminie obowiązywania umowy w zakresie wykonania robót, czy też po tym terminie.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Odstąpienie oprócz wypadków opisanych w Kodeksie cywilnym od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić, gdy Wykonawca:

- zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

- bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania pisma o wznowieniu realizacji od Zamawiającego,

- wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową, zawartą umową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania – w terminie 7 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności,

- w przypadku opóźnień w wykonywaniu poszczególnych elementów powyżej 7 dni w stosunku do terminów przyjętych w harmonogramie rzeczowo –finansowym. W takim wypadku Zamawiający może od umowy odstąpić bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do usunięcia uchybień.

- nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji terminów poszczególnych elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo  – finansowym lub jeżeli stopień zaawansowania robót w ocenie Zamawiającego będzie wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony, a także w następujących przypadkach:

- likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia.

- co najmniej trzykrotnej nieobecności którejkolwiek osób ba naradach opisanych w § 4 ust. 1 pkt 30

- konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 10 ust.16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 60 dni liczonych od daty zaistnienia przesłanki odstąpienia, przy czym termin liczony jest dla każdej przesłanki oddzielnie.

- W przypadkach wymienionych w § 9 ust. 1 Zamawiający może, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczyć na teren budowy nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć realizację robót osobie trzeciej w całości lub w części.

Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcą może wykorzystać w celu realizacji robót, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy.

- Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w § 9 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, przy czym wyłącznie dotyczy to przypadku kiedy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 6c, po cenach przedstawionych w ofercie przetargowej Wykonawcy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę robót budowlanych, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmian. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Projekt umowy winien zawierać między innymi wszelkie obowiązki opisane w § 4 niniejszej umowy, jak też tożsame postanowienia odnośnie zasad odbiorów, gwarancji i rękojmi. Nadto projekt umowy nie może uzależniać odbioru wykonanych prac od uprzedniego dokonania tych prac od Wykonawcy przez Zamawiającego

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający może zażądać o ile będzie to uzasadnione od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo o roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego , Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

- Zamawiający nakłada na Wykonawcę przedkładania każdej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą bez względu na wartość zawartej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. W terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu umowy Zamawiający może zgłosić sprzeciw co do umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

- Każdy projekt umowy musi ponadto w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianego do wykonania,

- terminów realizacji,

- wynagrodzenia i terminów płatności, przy czym wynagrodzenie za dany element/etap/roboty nie może być wyższy niż wynagrodzenia za ten element/etap/roboty należne Wykonawcy.

- rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą lecz w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia faktury lub rachunku i nie później niż za te same roboty stałoby się wymagalne wynagrodzenie Wykonawcy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego mowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w §10 ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 16, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag , nie krótszym niż 7 dni od dnia dostarczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 10 ust.19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wskaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płynność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł.

- Jeżeli termin zapłaty w umowie o jakiem mowa w ust. 22 będzie dłuższy niż 30 dni zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców o jakich mowa w ust. 22 stosuje się zasady odnoszące się do zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawców robót budowlanych.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy na okres ……… miesięcy od następnego dnia od odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni. W wyjątkowych wypadkach Zamawiający może wyznaczyć dłuższe terminy usuwania wad. Okres gwarancji za dany element (w całości) zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikającym z niniejszej umowy, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. W takim wypadku odpowiedzialność gwarancyjna, czy rękojmialna Wykonawcy zostaje utrzymana, a dodatkowo udzieli takiego zabezpieczenia Wykonawca zastępczy.

§ 12

Zmiana umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie w wypadkach opisywanych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, a nadto w następujących przypadkach:

    - Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

  - w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem lub nie zinwentaryzowanej infrastruktury, o której Zamawiający nie posiadał wiedzy, która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji,

  - wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót,

  - w przypadku zmian na terenach nieruchomości objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót,

  - w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, Zakładu Gazowego lub innych dysponentów sieci) innych warunków niż te wynikające z zawartej między stronami umowy,

  - okresowego zawieszenia robót, gdy: roboty zostaną rozpoczęte, a warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na ich kontynuację zgodnie ze specyfikacjami,

  - wystąpienia awarii technicznych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć. Tym samym Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wykopów kontrolnych,

  - w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w wyniku działań osób trzecich, napotkanych nieprzewidzianych,

  - w przypadku braku zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót budowlanych, które zostały objęte przedmiotem zamówienia,

  - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano  – montażowych, zgodnie z normami techniczno –budowlanymi,

  - wydłużającego się okresu przebudowania infrastruktury przez dysponenta Zakład Energetyczny,

  - w przypadku zmiany przebiegu trasy nawierzchni dróg w stosunku do projektowanych,

  - w przypadku zmian na terenach nieruchomości przez które przechodzą nawierzchnie dróg,

  - w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, podniesienia poziomu lustra wody lub warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano  – montażowych, zgodnie z normami techniczno–budowlanymi,

  - czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

O powyższych okolicznościach Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie w sposób opisany w niniejszej umowie, a nadto złoży dokumenty wymienione w umowie.

- Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy lub podmiotu trzeciego.

Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać warunki określone w SIWZ, jeżeli Wykonawca powoływał się na zasoby Podwykonawcy, czy podmiotu trzeciego, który miałby zostać zmieniony.

Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów.

- Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót budowlanych. W takim wypadku Wykonawca jest uprawniony wyłącznie do otrzymania wynagrodzenia za zrealizowane prace, a ryzyka z możliwością rezygnacji przez Zamawiającego z części robót zostały przez niego uwzględnione w złożonej ofercie.

- podjęcia przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymania wykonanie przedsięwzięcia na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz.U z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn zm.

- w przypadku niezrealizowania części robót przez Wykonawcę wynagrodzenia będzie obniżone

- Zamawiający pomniejszy lub zwiększy wynagrodzenie należne wykonawcy o wartość robót, na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego (proporcjonalnie do zakresu robót) w przypadku zajścia okoliczności ust.3. spisując stosowny protokół konieczności, który musi zostać zaakceptowany przez obie strony.

- Zamawiający zmieni wynagrodzenie wykonawcy za roboty budowlane w przypadku:

  - Zmiany stawki podatku od towarów i usług

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

Waloryzacji będzie można dokonać w oparciu o pisemnie uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego i sporządzony aneks do umowy.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1,3 – 5 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Harmonogram rzeczowo –finansowy

- Kosztorys ofertowy

WYKONAWCA: 						ZAMAWIAJĄCY: