## KI
PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa oświetlenia na ulicy Olsztyńskiej w Stawigudzie
branża: | Elektroenergetyczna
L.p. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Jednostka
|  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4
Budowa oświetlenia ulicznego
1 | Montaż wraz z wykonaniem wykopu, słupów oświetleniowych o wysokości 8m zgodnie z projektem | szt | 14
2 | Montaż opraw na wysięgniku. Oprawa LED | szt | 14
1 | Montaż szafki oświetlenia ulicznego | szt | 1
2 | Montaż opraw do oświetlenia przejść dla pieszych na słupie dedykowanym | szt | 2
3 | Układanie kabli YAKXS4x35 w rowie kablowym, z zabezpieczeniem folią kalandrowaną o grubości pow. 0,4-0,6mm | m | 638
4 | Układanie uziomów płaskownika ocynkowanego FeZn25x4 w rowach kablowych | m | 638
5 | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 204
6 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m | 638
7 | Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie | m3 | 153
8 | Ułożenie rur osłonowych z PVC 110/5 | m | 54
9 | Wykonanie pomiarów luminancji odcinka drogi | szt | 2
10 | Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia na rondach i skrzyżowaniach | szt | 2
11 | Badanie linii kablowej | odc. | 14
12 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów | odc. | 14
13 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego | szt | 14
14 | Badanie i pomiary skuteczności ochrony od porażeń | szt | 17