## WPI Gminy Sztutowo
zał nr 3 do projektu budżetu
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2010
| Nazwa zadania/projektu | Cel | Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Dotychczas poniesione nakłady finansowe | Wysokość wydatków na realizację inwestycji
L. p. | finansowanego z budżetu j.s.t. | [5 empty] | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Kolejne lata
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
1 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | Poprawa bezpieczeństwa publicznego i atrakcyjności turystycznej | Urząd Gminy Sztutowo | 2004-2008 | 295469 | 153125 | 71172 | 71172 | 0 | 0 | 0
2 | Przebudowa drogi gminnej 180 053 G (ul. Zalewowa) w Sztutowie | Poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Sztutowo | 2007-2008 | 825000 | 0 | 25000 | 800 000 w tym 600 000 EFRR | 0 | 0 | 0
3 | Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa w Kątach Rybackich | Poprawa infrastruktury i atrakcyjności turystycznej | Urząd Gminy Sztutowo | 2003-2008 | 2.694.221 | 1.094.221 | 473135 | 1.146.865 w tym EFRR 1.146.865 | 0 | 0 | 0
4 | Remont Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich w ramach projektu LAGOMAR | Poprawa infrastruktury i atrakcyjności turystycznej | Urząd Gminy Sztutowo | 2006-2007 | 119.020 | 19.520 | 99.500 w tym 74.625 Interreg IIIB | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Remont Biblioteki Gminnej i świetlicy wiejskiej w Sztutowie | Poprawa infrastruktury kulturalnej i atrakcyjności turystycznej | Urząd Gminy Sztutowo | 2005-2007 | 236767 | 56767 | 180 000 w tym 130 000 PFRON | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Budowa Gminnego Centrum Integracji w Sztutowie | Poprawa infrastruktury kulturalnej i atrakcyjności turystycznej | Urząd Gminy Sztutowo | 2005-2010 | 19952 | 19952 | 50 000 w tym 25 000 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 0 | 750 000 w tym 500 000 Środki zewnętrzne | 500 000 w tym 350 000 środki zewnętrzne | 500 000 w tym 350 000 środki zewnętrzne
7 | Budowa Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich (etap projektowania w ramach projektu LAGOMAR) | Poprawa infrastruktury i atrakcyjności turystycznej | Urząd Gminy Sztutowo | 2007-2012 | 2 096 000 | 0 | 96 000 w tym 72 000 Interreg IIIB | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 w tym 1 500 000 środki zewnętrzne
8 | Ścieżka rowerowa w ramach projektu "Szlak rowerowo-pieszy na Mierzei Wiślanej (Mikoszewo-Piaski)" | Poprawa infrastruktury i atrakcyjności turystycznej | Urząd Gminy Stegna | 2007-2010 | 3.038.000 | 0 | 20 000 | 0 | 1.500.000 wtym EFRR 1.139.000 | 1.518.000 w tym EFRR 1.139.500 | 0
9 | Projekt: "Pętla Żuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E-70" Zadanie 1: Rozbudowa portu żeglugi i terenów przportowych w Kątach Rybackich oraz zagospodarowanie terenów przy Wiśle Królewieckiej w Sztutowie Zadanie 2: Zagospodarowanie terenów przy Wiśle Królewieckiej | Poprawa infrastruktury i atrakcyjności turystycznej | Urząd Marszałkowski | 2008-2013 | 2 000 000 | 0 | 20.000 | 100.000 | 500 000 | 500 000 | 880 000
10 | Termomodernizacja Zespołu Szkół w Sztutowie | Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Gminy Sztutowo | 2005-2008 | 722 850 | 372 850 | 150 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0