Sprawozdanie z realizacji                     Gminnego planu gospodarki odpadami

dla Gminy Sztutowo

stan na 31 grudnia 2008 r.

Sztutowo, 2009 r.

Spis treści

1. Wprowadzenie .........................................................................................................3

2. Rodzaj i ilość odebranych odpadów komunalnych ..................................................3

3. Stan realizacji działań ujętych w Gminnym planie gospodarki odpadami w latach

2007-2008 ..............................................................................................................6

4. Ocena systemu monitoringu ..................................................................................14

5. Podsumowanie ..................................................................................................... 17

# Spis tabel

1. Tabela 1 – Informacja o zebranych odpadach w Gminie Sztutowo w 2007 roku,

stan na dzień 31.12.2007 r. ........................................................................................4

2. Tabela 2 - Informacja o zebranych odpadach w Gminie Sztutowo w 2008 roku, stan na dzień 31.12.2008 r. .........................................................................................5

3. Tabela 3 – Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sztutowo w latach 2007-2008 ......................................................................................................................................7

4. Tabela 4 – Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie Gminy Sztutowo w latach             2007-2008 ..............................................................................................................   11

5. Tabela 5 – Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie Gminy Sztutowo w latach                2007-2008  ................................................................................................................12

6. Tabela 6 – Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach informacyjno – edukacyjnych na terenie Gminy Sztutowo w latach 2007-2008 ........13

7. Tabela 7 – Zestawienie wskaźników realizacji Gminnego planu gospodarki odpadami....................................................................................................................14

1. Wprowadzenie

Obowiązek składania co dwa lata Radzie Gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy              w art. 14 ust. 13 ustawy   z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2007 r.             Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). Zgodnie z art. 14 ust. 13, pkt 1 ustawy z dnia                   27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 31marca, po upływie okresu sprawozdawczego.

Zgodnie z art. 14 ust. 12b ustawy o odpadach okres sprawozdawczy                      z realizacji planu gospodarki odpadami, stanowi okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. Niniejsze (drugie) sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje okres              od dnia od dnia  1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Rada Gminy Sztutowo Uchwałą Nr XXXI/142/04 z dnia 28 października              2004 r. przyjęła „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo na lata 2004-2011” wraz  z „Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Sztutowo na lata 2004-2011”. Niniejsze sprawozdanie dotyczy realizacji ww. planu.

2. Rodzaj i ilość odebranych odpadów komunalnych

Wójt, jako organy wydający zezwolenia na prowadzenie działalności                     w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008r. z późn. zmianami) dysponuje informacjami  o ilościach i rodzajach odebranych odpadów komunalnych.

Na terenie Gminy Sztutowo zezwolenie Wójta Gminy Sztutowo na odbiór odpadów komunalnych, posiadają niżej wymienione firmy:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Stan –Eko” Stanisław Drzewiecki,

82-120 Krynica Morska, ul. Zalewowa 6/9, tel. 0603 266 916, 055 247 61 35

2.  Usługi Transportowe  Wywóz Nieczystości Andrzej Piotr Seremak, 82-103 Stegna

ul. Gdańska 19 a,  tel. 055 247 70 90, 0 602 614 959

3. Zakład  Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,   82-100 Nowy Dwór Gdański,

ul. Kanałowa 2, tel.055 247 24 96

4. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno- Porządkowych Sp. z o.o , 82-100 Nowy Dwór

Gdański,  ul. Kolejowa 3, tel. 055 247 22 33

5. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych S.A.,  80-044 Gdańsk,

ul.  Trakt Św. Wojciecha 43/45, tel. 058 309 00 00

Zasadniczym elementem sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami jest określenie zmian ilościowych i struktury odpadów na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na danym terenie. Poniżej przedstawiono informacje o ilości zebranych odpadów  z  Gminy Sztutowo. Informacje pochodzą               od firm, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów na terenie Gminy Sztutowo.

Tabela 1. Informacja o zebranych odpadach w Gminie Sztutowo w 2007 roku.                                  ( stan na 31.12.07 r.)

|  |  |  | Zebrane z |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Odpady ogółem |  | handlu, małego biznesu, biur i instytucji |  | oczyszczania terenów i koszy ulicznych |  | gospodarstw domowych |  |
|  | m3 | Mg | m3 | Mg | m3 | Mg | m3 | Mg |
| Odpady komunalne i podobne 20 03 01 | 3720,10 | 558 | 1469,98 | 220,49 | 628,64 | 94,29 | 1621,48 | 243,22 |
|  | kg | Mg | kg | Mg | kg | Mg | kg | Mg |
| Odpady wyselekcjonowane, w tym: | 2806,46 | 2,80 | brak danych | brak danych | 2806,46 | 2,80 | brak danych | brak danych |
| papier i tektura | 1157,30 | 1,16 | brak danych | brak danych | 1157,30 | 1,16 | brak danych | brak danych |
| tworzywa sztuczne | 1017,60 | 1,01 | brak danych | brak danych | 1017,60 | 1,01 | brak danych | brak danych |
| szkło | 631,56 | 0,63 | brak danych | brak danych | 631,56 | 0,63 | brak danych | brak danych |

Tabela 2. Informacja o zebranych odpadach w Gminie Sztutowo w 2008 roku.                            (stan na 31.12.08 r.)

|  |  |  | Zebrane z |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | odpady ogółem |  | handlu, małego biznesu, biur i instytucji |  | oczyszczania terenów i koszy ulicznych |  | gospodarstw domowych |  |
|  | m3 | Mg | m3 | Mg | m3 | Mg | m3 | Mg |
| Odpady komunalne i podobne 20 03 01 | 3596,51 | 539,47 | 991,47 | 148,72 | 752,09 | 112,81 | 1852,95 | 277,94 |
|  | kg | Mg | kg | Mg | kg | Mg | kg | Mg |
| Odpady wyselekcjonowane, w tym: | 9583,67 | 9,57 | 1130 | 1,13 | 8075 | 8,075 | 378,67 | 0,37 |
| papier i tektura | 1288,15 | 1,28 | 140 | 0,14 | 1120 | 1,12 | 28,15 | 0,03 |
| tworzywa sztuczne | 801 | 0,80 | 301 | 0,30 | 455 | 0,455 | 45 | 0,04 |
| szkło | 7205,52 | 7,20 | 400 | 0,40 | 6500 | 6,5 | 305,52 | 0,30 |
| zużyte narzędzia elektryczne i elektroniczne 20 01 23 , 20 01 35 | 289 | 0,29 | 289 | 0,29 | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |

W 2007 roku liczba zawartych umów na wywóz odpadów z terenu Gminy Sztutowo – wynosiła 750, natomiast na koniec 2008 r. ilość zawartych umów wynosiła 804.

Ilość odpadów  komunalnych wyselekcjonowanych  w roku 2008 wzrosła                   w stosunku do ilości z roku 2007.  Świadczyć to może o zwiększeniu ilości odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców oraz o wzroście świadomości ekologicznej mieszkańców i większej skuteczności systemu zbiórki odpadów komunalnych.

W strumieniu odpadów komunalnych dominują niesegregowane odpady komunalne. Wnioskować można, iż konieczna jest odpowiednia organizacja działań edukacyjno –informacyjnych, tak by zwiększyć skuteczność działań w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów (odpowiedni system motywacyjny                            dla społeczeństwa gminy).

Odpady komunalne z terenu Gminy Sztutowo są poddawane unieszkodliwianiu poprzez składowanie. W niektórych gospodarstwach domowych prowadzone są tzw. kompostownie przydomowe. Na terenie Gminy Sztutowo nie ma składowiska odpadów, wszystkie odpady powstające na tym terenie są transportowane i unieszkodliwiane na składowisko odpadów  w Tczewie – Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. zo.o. Tczew.  Na terenie Gminy  prowadzony jest skup surowców wtórnych: złomu, makulatury, butelek typu PET. Skup prowadzony jest przez firmę „Transport, Usługi i Handel” G. Łuczak, K. Niemiec, ul.Kościeleczki14,  82-200 Malbork.

Gmina Sztutowo przystąpiła do Regionalnego Systemu Organizacji Zbierania                                  i Unieszkodliwiania Odpadów Stałych Tczew, w ramach którego  została opracowana koncepcja sortowni i stacji przeładunkowej w Stegnie.

Analiza danych sugerować może brak efektywnego na terenie gminy systemu odbioru odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

3. Stan realizacji działań ujętych

w Gminnym planie gospodarki odpadami

na latach 2007-2008

Informacje ujęte w sprawozdaniu z gminnego planu gospodarki odpadami odnoszą się do przedsięwzięć, które wynikają zarówno z Gminnego planu gospodarki odpadami jak i planów wyższego rzędu.

Poniżej zamieszczono tabele zawierające zestawienie zadań przypisanych samorządom gminnym z terminem realizacji obejmującym lata 2007-2008 r. Zadania te zostały uwzględnione w gminnym planie gospodarki odpadami.

Tabela 3 – Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  na terenie Gminy Sztutowo w latach 2007-2008.

| Lp. | Nazwa zadania w KPGO 2010/PGO WP 2010 | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | lata realizacji | Opis podjętych działań | Koszty przewidziane na zadanie | Koszty poniesione | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie aktualizacji gminnych planów gospodarki odpadami | - Zebranie informacji dot. wykonania planów operacyjnych - Opracowanie raportu z wykonania GPGO - Ocena stopnia wykonania GPGO - Weryfikacja GPGO na lata 2008-2015 | 2007-2008 | - Uchwałą Nr VII/56/07 Rada Gminy Sztutowo w dniu 5.07.2007 r. przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2004-2006. - Uchwałą z dnia 22 grudnia 2008 r. Nr XXI/189/08 Rada Gminy Sztutowo przyjęła Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sztutowo na lata 2004-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2016 wraz z aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sztutowo na lata 2004-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2016. | 5 tys | 9.600 | GFOŚ i GW |
| 2. | Organizacja gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi | Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych | zadanie ciągłe | - Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zmianami) gmina utworzyła ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. - Na terenie Gminy Sztutowo działa pięciu przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie na odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy zobowiązani są do przedkładania Wójtowi Gminy informacji dot. zawartych i zerwanych umów, informacji o masie zebranych odpadów oraz innych wynikających z przepisów prawa. | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Budowa międzygminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi | Budowa sortowni oraz stacji przeładunkowej na terenie Gminy Stegna | 2007-2008 | W ramach Regionalnego Systemu Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów Stałych Tczew została opracowana koncepcja sortowni i stacji przeładunkowej w Stegnie. | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych. | Zwiększenie liczby mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów | 2004-2011 | Szacuje się , iż według stanu ewidencji zawartych umów na odbiór odpadów ok. 90 % mieszkańców Gminy Sztutowo jest objętych zorganizowanym systemem odbierania odpadów. Stale podejmowane są kontrole, w celu tzw. „uszczelnienia sytemu”. Jednocześnie podejmowane są akcje edukacyjno – informacyjne. | 5 tys | 1.500 | budżet Gminy Sztutowo |
| 5. | Zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji | Propagowanie kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie | zadanie ciągłe | Na terenie gminy wdrożono system selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. Dopuszczalny rodzaj systemu (pojemnikowy, workowy, przydomowe kompostownie.) | 0,5 tys | 0,00 | - |
| 6 | Zmniejszenie składowanej ilości odpadów komunalnych | Rozszerzenie i promowanie segregacji u źródła | zadanie ciągłe | Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo, określa zasady selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki selektywnej zbiórce odpadów, zmieszeniu ulega ilość odpadów zmieszanych. | 1 tys. | 0,00 |  |
| 7. | Rozwój systemu selektywnego zbierania i odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych – odpady wielkogabarytowe | Organizacja punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych | zadanie ciągłe | Na terenie gminy wdrożono system selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych. Rodzaj systemu - indywidualny, na zgłoszenie u firm posiadających zezwolenie na transport odpadów. | 3 tys | 0,00 | - |
| 8. | Rozwój systemu selektywnego zbierania i odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | Wdrożenie systemu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | zadanie ciągłe | Na terenie gminy wdrożono system selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest przez firmy posiadające zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych. O powyższym mieszkańcy zostali powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty, wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sztutowie www.sztutowo.ug.gov.pl | 0,00 | 0,00 | - |
| 9. | Rozwój systemu selektywnego zbierania i odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych – odpady niebezpieczne | Organizowanie punktów zbiórki i odbioru odpadów niebezpiecznych | zadanie ciągłe | Mieszkańcy Gminy Sztutowo odpady niebezpieczne tj. przeterminowane leki, baterie, zdają do oznaczonych punktów zbierania ww. odpadów. | 5 tys. | 0,00 | - |

Tabela 4 - Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy w latach 2007-2008.

| Lp. | Nazwa zadania w KPGO 2010/PGO WP 2010 | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | lata realizacji | Opis podjętych działań | koszty przewidziane na zadanie | koszty poniesione | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w celu uzyskania 50% poziomu odzysku w 2007 r. i odpowiednich poziomów recyklingu. | Rozszerzenie segregacji odpadów u źródła | zadanie ciągłe | Mieszkańcy Gminy Sztutowo zobowiązani są zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Segregacja odpadów winna odbywać się u źródła. Jako system uzupełniający na terenie Gminy Sztutowo, funkcjonuje jeden zestaw do segregacji odpadów. | 15 tys. | 15 tys. | budżet Gminy Sztutowo |
| 2. | Wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. |  |  | Na terenie gminy istnieje wystarczający potencjał techniczny w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych. Firmy posiadające zezwolenie Wójta Gminy na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Sztutowo, posiadają również zezwolenie na odbiór odpadów segregowanych. |  |  |  |
| 3. | Rozbudowa infrastruktury technicznej do sortowania i recyklingu odpadów opakowaniowych | Budowa sortowni oraz stacji przeładunkowej na terenie Gminy Stegna | do 2011 | W ramach przystąpienia do Regionalnego Systemu Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów Stałych Tczew została opracowana koncepcja sortowni i stacji przeładunkowej w Stegnie. | 0,00 | 0,00 | - |

Tabela 5 - Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie Gminy Sztutowo  w latach 2007-2008.

| Lp. | Nazwa zadania w KPGO 2010/PGO WP 2010 | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | lata realizacji | Opis podjętych działań | koszty przewidziane na zadanie | koszty poniesione | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozwój i organizacja nowych systemów zbierania odpadów niebezpiecznych. | Organizacja punktów zbiórki i odbioru odpadów niebezpiecznych Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. | zadanie ciągłe | Mieszkańcy Gminy Sztutowo zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych np. przeterminowane leki oddają do apteki, zużyte baterie przyjmowane są w Zespole Szkół w Sztutowie oraz w Urzędzie Gminy w Sztutowie. Na terenie gminy nie zbudowano gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne odbierane są przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy. | 5 tys | 0,00 | - |
| 2. | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON). |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Likwidacja mogilników i innych zbiorników na odpady niebezpieczne. | nie ujęto w GPGO |  | . |  |  |  |
| 5. | Rozwój i organizacja systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku i recyklingu odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji. | nie ujęto w GPGO |  |  |  |  |  |
| 6. | Inwentaryzacja budynków i urządzeń zawierających azbest i urządzeń zawierających PCB | Wykonanie inwentaryzacji obiektów zawierające azbest i PCB, usuwanie wyrobów zawierających azbest | do 2032 | W Gminie zinwentaryzowano wyroby zawierające azbest. Na podstawie inwentaryzacji przyjęto, iż na terenie Gminy Sztutowo występuje 82.197,5 m2 płyt cementowo - azbestowych, co stanowi 1.174,25 Mg. | 10 tys. | 5,9 tys- | GFOŚiGW |

Tabela 6 - Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach informacyjno - edkuacyjnych na terenie Gminy Sztutowo                  w latach 2007-2008 r.

| Lp. | Nazwa zadania w KPGO 2010/PGO WP 2010 | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | lata realizacji | Opis podjętych działań | koszty przewidziane na zadanie | koszty poniesione | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów oraz prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie. | Działania edukacyjno - informacyjne | zadanie ciągłe | Na terenie gminy prowadzone są w sposób ciągły działania edukacyjno-informacyjne, przede wszystkim w systemie nauczania, począwszy od zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach poprzez konkursy ekologiczne, akcje sprzątania świata, prezentacje multimedialne poświęcone tej tematyce. Edukacja ekologiczna prowadzona jest ponadto za pomocą ulotek, szczególnie jeśli chodzi o odpady niebezpieczne oraz informacje w prasie lokalnej. | 4 tys | 0,00 | - |

4. Ocena systemu monitoringu

Elementem podsumowującym sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami jest ocena, czy założone w planie zadania i cele gospodarki odpadami zostały osiągnięte. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, każdy plan gospodarki powinien zawierać system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów, pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Poniżej zestawiono wskaźniki realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Tabela 7 - Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jed. | Wartość wskaźnika dla roku bazowego 2006 | Osiągnięta wartość wskaźnika na koniec 2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem | Mg | 590,26 | 539,47 |
| 2. | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | Mg | 0,46 | 9,57 |
| 3. | Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | % | 60 | 90 |
| 4. | Odsetek mieszkańców objętych selektywnym odbieraniem odpadów | % | 60 | 90 |
| 5. | Masa zebranych odpadów ulegających biodegradacji | Mg | brak danych | brak danych |
| 6. | Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów | Mg | brak danych | brak danych |
| 7. | Odsetek gospodarstw domowych uczestniczących w selektywnym zbieraniu komunalnych odpadów niebezpiecznych | % | brak danych | brak danych |
| 8. | Masa zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych | Mg | brak danych | 16,49 |
| 9. | Odsetek gospodarstw domowych uczestniczących w selektywnym zbieraniu odpadów wielkogabarytowych | % | brak danych | brak danych |
| 10. | Masa zebranych odpadów wielkogabarytowych | Mg | brak danych | brak danych |
| 11. | Odsetek gospodarstw domowych uczestniczących w selektywnym zbieraniu odpadów opakowaniowych | % | 60 | 90 |
| 12. | Masa zebranych odpadów opakowaniowych łącznie | Mg | 0,46 | 9,57 |
| 13. | Masa zebranych selektywnie odpadów z tworzyw sztucznych | Mg | 0,05 | 0,80 |
| 14. | Masa zebranych selektywnie odpadów z papieru i tektury | Mg | 0,06 | 1,28 |
| 15. | Masa zebranych selektywnie odpadów ze szkła | Mg | 0,35 | 7,20 |
| 16. | Masa składowanych odpadów komunalnych | Mg | 590,26 | 539,47 |
| 17. | Odsetek składowanych odpadów komunalnych | % | 100 | 100 |
| 18. | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – ogółem | szt. | 0 | 0 |
| 19. | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne – ogółem | Mg | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 20. | Liczba i przepustowość istniejących sortowni odpadów surowcowych | liczba/tys. ton/rok | 0 | 0 |
| 21. | Liczba i przepustowość istniejących sortowni odpadów zmieszanych | liczba/tys. ton/rok | 0 | 0 |
| 22. | Liczba i przepustowość istniejących kompostowni odpadów i innych instalacji mechaniczno – biologicznych | liczba/tys. ton/rok | 0 | 0 |
| 23. | Liczba i przepustowość instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych | liczba/tys. ton/rok | 0 | 0 |
| 24. | Masa odzyskanych i/lub unieszkodliwianych odpadów ulegających biodegradacji (poza składowaniem) | Mg | brak danych | brak danych |
| 25. | Udział odpadów komunalnych składowanych w odniesieniu do odpadów wytworzonych | % | 100 | 100 |
| 26. | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych | Mg | brak danych | brak danych |
| 27. | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % | brak danych | brak danych |
| 28. | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych unieszkodliwionych poza składowaniem | % | brak danych | brak danych |
| 29. | Liczba funkcjonujących gminnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych | szt. | 0 | 0 |
| 30. | Masa wytwarzanych odpadów medycznych i weterynaryjnych | Mg | brak danych | brak danych |
| 31. | Liczba i przepustowość funkcjonujących instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych | Mg | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 32. | Masa wytworzonych olejów odpadowych | Mg | brak danych | brak danych |
| 33. | Masa poddanych procesom odzysku olejów odpadowych | Mg | brak danych | brak danych |
| 34. | Masa poddanych procesom unieszkodliwionych olejów odpadowych | Mg | brak danych | brak danych |
| 35. | Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB | Mg | 0 | 0 |
| 36. | Masa zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest – do usunięciai unieszkodliwienia | Mg | 1.174,25 | 1.174,25 |
| 37. | Masa zebranych selektywnie zużytych przenośnych baterii i akumulatorów | Mg | brak danych | brak danych |
| 38. | Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji | szt. | brak danych | brak danych |
| 39. | Masa szacunkowa przeterminowanych pestycydów zawartych w pozostałych do likwidacji zinwentaryzowanych mogilnikach | Mg | brak danych | brak danych |
| 40. | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na mieszkańca | Kg/ mieszk. | brak danych | 0,08 |
| 41. | Masa odzyskanych lub unieszkodliwionych odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Mg | brak danych | brak danych |
| 42. | Liczba punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji | szt. | 0 | 0 |
| 43. | Liczba stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji | szt. | 0 | 0 |
| 44. | Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji | Mg | 0 | 0 |
| 45. | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych | tys m3 | brak danych | 135 |
| 46. | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi | % | brak danych | brak danych |
| 47. | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi | % | brak danych | brak danych |
| 48. | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie | % | brak danych | brak danych |
| 49. | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach | % | brak danych | brak danych |
| 50. | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów | % | brak danych | brak danych |

6. Podsumowanie

Elementem podsumowującym niniejsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami jest ocena, czy założone w planie zadania i cele gospodarki odpadami zostały osiągnięte lub czy dochodzenie do nich przebiega prawidłowo.

Zadania Gminy Sztutowo oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa Ustawa z dnia 13 września 1996 r.                     o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo z dnia 28 marca 2008 r.

Do zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania. Rada Gminy Sztutowo określiła w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości.

Funkcjonowanie wprowadzonego przez Urząd Gminy Sztutowo systemu gospodarki odpadami na terenie gminy wymaga prowadzenia bieżącego monitoringu. Do prowadzenia monitoringu gospodarki odpadami na terenie Gminy Sztutowo wykorzystywane są wprowadzone ustawą sprawozdania z zakresu ewidencji odpadów komunalnych, odbieranych od mieszkańców.

Monitoringu gospodarki odpadami odbywa się także poprzez czynności kontrolno-sprawdzające prowadzone  przez pracowników tutejszego Urzędu.

Jak wynika z przepisów § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1876), obligatoryjne usunięcie pokryć azbestowych z dachów budynków, przy założeniu, że pozostają one w dobrym stanie, musi zakończyć się do roku 2032 r. Usuwanie pokryć azbestowych na terenie gminy jest  zadaniem wynikającym z Planu Gospodarki Odpadami.

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy prowadzona jest we współpracy z firmami prowadzącymi działalność w zakresie odbioru odpadów.

Trudno mówić o właściwej gospodarce odpadami, które poddane są selekcji, z uwagi na :

1) niski poziom wiedzy i świadomości społecznej na ten temat;

2) niewłaściwą praktyka firm wywozowych, która polega na kierowaniu na składowiska jak największej masy odebranych odpadów nawet tych, które zostały zebrane przez właścicieli nieruchomości w sposób selektywny, bowiem ceny za składowanie odpadów są znacznie niższe od cen za ich unieszkodliwianie.

Podsumowując przedmiotowe sprawozdanie należy stwierdzić, że omówione zadania  z zakresu gospodarki odpadami wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sztutowo są zgodne z zadaniami przypisanymi samorządom gminnym            w planach wyższego szczebla.