# ZAŁĄCZNIK do SIWZ

### Umowa nr 272……..2017

zawarta w dniu …………… 2017 roku pomiędzy: Gminą Wilczyn z siedzibą przy ul. Strzelińskiej 12 D, 
62-550 Wilczyn

reprezentowanym przez :

- Pana Grzegorza Skowrońskiego -   Wójta Gminy Wilczyn, przy kontrasygnacie

- Pani Elżbiety Kamińskiej – Skarbnika Gminy Wilczyn

zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym"

a

………………….…………………………………………….……… – prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą……………………………………………………………………………..

zamieszkałym ………………………….., zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą",

w ramach realizacji zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 39 oraz art. 40 ust.1 i 2 w/w ustawy, tj. przetargu nieograniczonego nr 271.6.2017.

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO ODPROWADZAJĄCEGO WODY DESZCZOWE Z ULICY LEŚNEJ W MIEJSCOWOŚCI WILCZYN ORAZ Z DROGI POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE

NR. EWID. 44, OBRĘB WILCZOGÓRA

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Szczegółowy zakres rzeczowy objęty Umową określają:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia …................. roku,

- oferta wykonawcy z dnia ....................... roku.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami oraz projektem budowlanym.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu robót w nie przekraczającym terminie do ………………………

§ 3

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:

1. w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku :

- wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu  umowy,

- aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń);

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów;

- konieczność wykonania  prac archeologicznych lub innych na terenie budowy;

- wystąpienie siły wyższej;

- nie przekazania przez zamawiającego placu budowy w terminie kreślonym w umowie;

- niezawinionego przez wykonawcę ograniczenia dostępności placu budowy w czasie realizacji robót;

- wstrzymania przez zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie wykonawcy. (Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez wykonawcę).

- zmiany zasad lub warunków dofinansowania zadania.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej niż o czas trwania uzasadniających taką zmianę okoliczności.

  - w zakresie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robót:

- na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, dopuszcza się zmiany technologii wykonywanych robót tylko w przypadku gdy rozwiązanie jest równorzędne lub funkcjonalnie lepsze od założonego w dokumentacji projektowej, a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia umownego;

- w przypadku gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i SST powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu zamówienia dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej.

  - w zakresie zmiany zakresu robót lub wynagrodzenia w przypadku:

- nieprzewidzianych kolizji z infrastrukturą towarzyszącą, robotami prowadzonymi przez inne podmioty bądź w innych nieprzewidzianych przypadkach dopuszcza się zmiany polegające na zmianie sposobu lub zakresu wykonania przedmiotu zamówienia, zmianę materiałów lub ich parametrów, zmianę technologii, lokalizacji urządzeń lub innych wbudowywanych materiałów;

- zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu odpowiednio do ograniczenia zakresu robót, w takim stosunku w jakim ograniczone roboty budowlane pozostają do całości robót;

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy  w zakresie zmian ceny brutto: w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany zabezpieczenia umowy. Zmiana przewidziana w art. 149 ust. 1 Pzp.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie terminu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez wykonawcę.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku:

- wprowadzenia nowego podwykonawcy;

- rezygnacji podwykonawcy;

- zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców.

Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe, po pisemnym zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą w terminie 14 dni od przekazania tej umowy przez wykonawcę.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie sposobu rozliczenia za wykonane roboty w przypadku:

- podziału przedmiotu umowy na etapy;

- zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy;

- wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany kierownika budowy,  bądź inspektorów nadzoru w przypadku :

- śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy,  kierowników robót lub inspektora nadzoru,

- zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

- W przypadku zmiany kierownika budowy nowy kierownik budowy lub kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy.

- Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może Wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

- Zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu  należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

§ 4

Podwykonawcy

Uwaga:

Niniejszy paragraf zostanie skreślony z umowy, jeżeli Wykonawca nie będzie przewidywał w ofercie zlecenia części zamówienia Podwykonawcom.

      - Zamawiający będzie dokonywał bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

      - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

      - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

      - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej Wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

      - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

      - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania bądź zaniechania działań podwykonawcy, jak za własne działania bądź zaniechania.

§ 5

Inspektor nadzoru

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:

| Lp. | Imię i nazwisko | Uprawnienia budowlane wykonawcze |
| --- | --- | --- |
| 1. | ………………….. | …………………………………… |
|  |  | branża …………………….. |

zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

- Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonuje wszystkie obowiązki określone w art. 25 ustawy - Prawo budowlane, a w szczególności :

- reprezentuje Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiega zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji urządzeń technicznych oraz przygotowuje i bierze udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania;

- potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcia wad, a także, kontroluje rozliczenie budowy;

- zawiadamia Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych nieprzewidzianych niniejszą umową robót celem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

- udziela odpowiedzi w terminie 3 dni na każdy wpis do dziennika budowy;

3.    Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo :

- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika  budowy dotyczące :

- usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń;

- wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz  przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych;

- dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- żądać zmiany kierownika budowy.

§ 6

Kierownik Budowy

1.  Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

| Lp. | Imię i nazwisko | Uprawnienia budowlane wykonawcze |
| --- | --- | --- |
| 1. | ……………………. | ………………………………………………. |
|  |  | branża ……………. |

2. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy :

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

- prowadzenie dokumentacji budowy;

- natychmiastowe dokonywanie wpisów do dziennika budowy;

- zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

- wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz  bezzwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego;

- zawiadomienie Zamawiającego w terminie jednego dnia o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

- natychmiastowa realizacja zaleceń wpisanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy;

- zgłaszanie – pod rygorem utraty prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy – Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót podlegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego prób i sprawdzeń w instalacji, urządzeń technicznych, przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

- zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie Zamawiającemu oświadczenia o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami i doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151 , poz. 1256).

§ 7

Użyte materiały

  - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na miejsce robót materiały niezbędne do ich wykonania własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy z materiałów nowych, własnych.

  - Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz wymogom projektu.

  - Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatę techniczną.

  - Wykonawca zapewni środki niezbędne do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót i użytych przez niego na terenie budowy materiałów

§ 8

Teren budowy

      - Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

      - W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady oraz urządzenia prowizoryczne.

      - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym jako termin odbioru robót.

      - Wykonawca powiadomi mieszkańców sąsiednich posesji o przystąpieniu do robót związanych z budową na minimum 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót w przypadku gdy utrudniony byłby dojazd do ich posesji.

§ 9

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

§ 10

Terminy i warunki płatności

- Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu zamówienia oraz zapłaty kosztorysowej ceny w kwocie:

| Lp. | Rodzaj kosztorysu ofertowego | Wartość kosztorysu ofertowego netto [w zł netto] | Podatek VAT [23% w zł] | Wartość kosztorysu ofertowego brutto [w zł brutto] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Według kosztorysu ofertowego: ul. Leśna Wilczyn | ………………… zł netto | ………… zł | ………….. zł brutto |
| 2 | Według kosztorysu ofertowego: dz. nr 44 Wilczogóra | ………………… zł netto | ………… zł | ………….. zł brutto |
| Razem wartość robót: |  | ………….. zł netto | ……… zł | ………….. zł brutto |
| słownie razem brutto: ……………………………………………………………………... |  |  |  |  |

- Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej :

- uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót;

- zorganizowanie  we  własnym  zakresie  placu  budowy  (prąd,  woda  i  inne media , drogi dojazdowe) oraz ponoszenie kosztów z tego tytułu;

- doprowadzenie do stanu  pierwotnego  terenu  przylegającego  do  placu budowy  tj.   usunięcie  gruzu  i  zanieczyszczeń  po  prowadzonych  robotach, naprawa szkód wynikłych w wyniku realizowanych robót (wypłata ewentualnych odszkodowań);

- zabezpieczenia wymagane przepisami BHP;

- należyte zabezpieczenie terenu budowy i dróg dojazdowych;

- koszty  związane z  odbiorami  wykonanych  robót;

- koszty  wykonania  dokumentacji powykonawczej;

- koszt ewentualnego składowania gruzu i śmieci na miejskim wysypisku śmieci;

- naprawa ewentualnych zniszczeń nawierzchni ulic spowodowanych transportem materiałów budowlanych;

- ewentualne koszty związane z wyłączeniami prądu i innych mediów;

- Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą po zakończeniu robót i ich odbiorze na podstawie protokołu odbioru końcowego za faktyczne wykonane roboty budowlane. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie sporządzony przez strony protokół odbioru końcowego za przedmiot robót oraz kosztorys powykonawczy faktycznie wykonanych robót, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy i przedstawiciela inwestora.

- Zamawiający opłacał będzie fakturę końcową w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku w banku Zamawiającego.

- W razie nieterminowej zapłaty ceny Zamawiający zobowiązany jest zapłacić ustawowe odsetki za opóźnienia.

- Za roboty wykonane jako niezbędne, choć nie objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją wykonania -  wynagrodzenie nie przysługuje.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, dokumentacją przetargową oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac według przekazanej dokumentacji technicznej, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie.

- Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych dokumentacją projektową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, których zakres nie przekroczy 50% kwoty uprzedniego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać  te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów parametrów.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe ustalana zostanie kosztorysem robót dodatkowych, przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty zastosowane w ofercie.

- Wymaga się aby zakres i wartość robót dodatkowych została określona „protokołem konieczności" zatwierdzonym przez Zamawiającego i inspektora nadzoru, który będzie stanowił podstawę do udzielania dodatkowego zamówienia.

§ 11

Gwarancja wykonania robót

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi ………………………………………………….. i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane maszyny i urządzenia, wystawione przez ich wytwórców. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem i konserwacją zamontowanych urządzeń wynosi…………………………………..

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

- wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

- usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad/usterek  w terminie 14 dni od daty od otrzymania tego zawiadomienia, względnie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jeżeli usunięcie wady w takim terminie ze względów technologicznych będzie niemożliwe.

- W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zaliczyć karę umowną zgodnie z § 13 niniejszej umowy.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej ceny, obejmującej całość zamówienia, tj. ……………….. x 10% = …………………………….. zł jako gwarancję zgodnego z umowa jej wykonania, w formie   ………………………

Strony postanawiają:

| 70% - ……………… słownie: ………………………….. ……. /100 wniesionego zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót | zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze; |
| --- | --- |
| 30% - …………….. słownie: …………………………………../100 wniesionego zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót | zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. Okres rękojmi przedłuża się na okres trwania gwarancji tj. …………. na roboty. |

§ 13

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 30% wartości zamówienia pozostającego do wykonania, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- 0,2% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, gdy zostanie przekroczony termin jej wykonania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- 0,2% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, gdy zostanie przekroczony termin usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w czasie odbioru, w okresie gwarancji lub trwania rękojmi.

- W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 2.2 a) i b) SIWZ w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 5.000 PLN, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

- W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 2.2. a) i b) SIWZ, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższa wartość kar umownych.

§ 14

Odbiór robót

Strony ustalają następujące zasady odbioru robót:

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przekazania wykonanych robót najpóźniej w dniu zakończenia umownego terminy wykonania zadania.

- Zamawiający wyznacza termin i rozpoczęcie odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia zawiadamiając o tym Wykonawcę i inspektora nadzoru.

- Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w ciągu 30 dni od daty jego rozpoczęcia.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

- Wszelkie czynności wykonywane podczas odbioru, a także termin wyznaczony na usunięcia wad i usterek będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron i inspektora nadzoru.

- O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.

- Strony postanawiają że, z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca przygotowuje na dzień odbioru operat kolaudacyjny dla przedmiotowego zadania zawierający:

| Wymagane dokumenty do odbioru: |  |
| --- | --- |
| 8.1. | sprawozdanie techniczne |
| 8.2. | zestawienie wykonanych pomiarów |
| 8.3. | kosztorys powykonawczy faktycznie wykonanych robót budowlanych |
| 8.4. | niezbędne świadectwa jakości, atesty, aprobaty |
| 8.5. | inne dokumenty wymagane do odbioru końcowego |
| 8.6. | pisemną gwarancję wykonanych robót |
| 8.7. | wypełniony dziennik budowy i podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru |

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzedni robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Zamawiający w terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia odbioru końcowego robót wystąpi do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze zgłoszeniem o zakończeniu robót budowlanych.

§ 16

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął wykonania robót lub przerwał je i nie wznowił ich wykonania mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 5 dni

- Wykonawca nie wykaże należytej staranności przy wykonaniu prac objętych umową

- Nastąpiło ogłoszenie upadłości firmy Wykonawcy, rozwiązanie firmy Wykonawcy lub wydanie nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy.

- Wykonawca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy :

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy (np. płatności).

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania faktycznej części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie ziszczenia się przesłanki istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, zgodnie z art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne są wyłącznie w granicach nie naruszających art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych prac według daty odstąpienia od umowy

- Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych prac. Wykonawca zabezpieczy wykonane prace i zapewni bezpieczeństwo ruchu. Koszt zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu wszystkie prace wykonane  do terminu odstąpienia od umowy.

- Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót wraz z pracami zabezpieczającymi, a jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający zastosuje wszelkie kary i potrącenia wynikające z niniejszej umowy.

§ 19

Wykonawca od dnia podpisania niniejszej umowy przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim działaniem w stosunku do osób trzecich przy wykonywaniu zadań objętych niniejszą umową oraz wykonawca jest odpowiedzialny za skutki zdarzeń wynikłe z powodu niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

§ 20

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez zatrudnionych pracowników przepisów BHP, ppoż. oraz higieniczno - sanitarnych i porządkowych.

§ 21

  - Wykonawca winien ubezpieczyć budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

  - Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

2.1 roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.

2.2 odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

  - Jeżeli Wykonawca nie dopełni zobowiązania ubezpieczenia budowy i robót działa na własne ryzyko i odpowiedzialność.

§ 22

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo zamówień Publicznych.

§ 24

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się przez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwymi do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy są sądy powszechne.

- Wykonawca winien powiadomić na piśmie Zamawiającego o zmianie siedziby firmy bądź adresu zamieszkania.

- Jeżeli w trakcie trwania okresu trwania gwarancji lub rękojmi, Wykonawca nie przedstawi zmienionego adresu zamieszkania bądź adresu siedziby firmy, niż zadeklarowany w ofercie, doręczenie wezwania do naprawy gwarancyjnej uznaje się za skutecznie doręczone.

§ 25

Wszelkie spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

§ 26

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  2 dla Zamawiającego  i 1 dla Wykonawcy.

### WYKONAWCA                                                                                         ZAMAWIAJĄCY

.................................................                                                               ........................................................