Spis treści

WSTĘP	1

1.	Charakterystyka miejscowości	4

1.1.	Inwentaryzacja zasobów	6

1.2.	Mocne i słabe strony	7

1.3.	Planowane kierunki rozwoju	8

2.	Opis planowanych przedsięwzięć	9

3.	Zarządzanie i koordynacja	9

# WSTĘP

Na obszarze Niziny Północno-Mazowieckiej, tak jak cały Powiat Mławski, położona jest Gmina Wiśniewo. Krajobraz gminy jest typowy dla całego Mazowsza - jest to równina poprzecinana rzeczkami a także urozmaicona niewielkimi wzniesieniami i kępami lasu.

Zamieszkiwana przez 5 225 mieszkańców gmina zajmuje obszar 99 km2, na którym funkcjonuje 16 sołectw. Centrum administracyjne gminy stanowi wieś Wiśniewo. Ze względu na dogodne położenie komunikacyjne i bliskość Mławy, w gminie rozwija się budownictwo, głównie jednorodzinne, a także budownictwo inwestycyjne. Władze gminy, w trosce o mieszkańców, wzbogacają infrastrukturę wiejską, tworząc coraz lepsze warunki: wszystkie wsie są zwodociągowane i stelefonizowane. Duża część mieszkańców to ludzie związani zawodowo z Mławą, którzy znaleźli tu dobre warunki do zamieszkania. Ponadto część ludności napływowej stanowią osoby szukające tu wiejskiego spokoju i ciszy.

Tereny rolnicze stanowią znaczną część gminy, tj. 86 km2. Większa część mieszkańców tego regionu utrzymuje się z rolnictwa. W każdej wsi znajdują się gospodarstwa nowoczesne i szybko rozwijające się. Coraz mniej jest gospodarstw tradycyjnych o niewielkiej powierzchni. Powstają duże gospodarstwa, zajmujące się hodowlą trzody chlewnej, bydła mlecznego oraz uprawą zbóż i warzywnictwem. Funkcjonuje również na wysokim poziomie europejskim ekofarma drobiu.

Dużym atutem gminy Wiśniewo są szlaki komunikacyjne, wiodące z północy Polski na południe międzynarodowa trasa E-7 Gdańsk - Warszawa oraz droga wojewódzka Mława-Radzanów. Takie położenie sprawia, że coraz chętniej na terenie gminy są lokalizowane zakłady produkcyjne, np.: tartak, stolarnie, piekarnie, zakłady branży metalowej, jak również zakłady usługowe. Wzdłuż szlaków komunikacyjnych działają stacje paliw, restauracje oraz przydrożne bary.

Działalność oświatowa prowadzona jest w gimnazjum, oraz 4 szkołach podstawowych.

Na terenie gminy znajduje się dość dużo obiektów o charakterze zabytkowym. Na uwagę wśród nich zasługują kościoły parafialne znajdujące się w: Żurominku p.w. Św. Stanisława Biskupa, datowany na I połowę XIV wieku, w Bogurzynie p.w. Św. Doroty, również z XIV wieku, w Wojnówce p.w. Św. Anny, datowany na wiek XV, odnowiony na początku XX wieku.

Do rejestru zabytków wpisane zostały:

- grodzisko wczesno-średniowieczne w Bogurzynie nr rej. 46/76-244/60 WA z 26 marca 1960 roku (zabytek archeologiczny);

- kościół parafialny w Żurominku p.w. Św. Stanisława Bpa nr rej. 114/76-671/62 WA z 12 kwietnia 1962 roku.

Już od wieków największe znaczenie w dziejach gminy Wiśniewo miały szlaki komunikacyjne, wzdłuż których rozwijało się osadnictwo i gospodarka. Obecnie również są one największym atutem gminy.

Gmina Wiśniewo spełnia wszystkie kryteria formalne i merytoryczne wymagane przez Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i Modernizacja Rolnictwa. W szczególności jest zgodny z tym dokumentem pod względem podmiotowości oraz zbieżności z celami i działaniami priorytetu poddziałania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

| Lp. | Kryterium |
| --- | --- |
|  | Miejscowość, w której realizowany będzie projekt liczy nie więcej niż 5 tyś mieszkańców |
|  | Miejscowość, w której realizowany będzie projekt należy do gmin wiejskich |
|  | Planowane zadania inwestycyjne są zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego |
|  | Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie oraz w obiektach należących do samorządu terytorialnego |
|  | Planowany projekt nie ma charakteru komercyjnego |
|  | Dochód podatkowy gminy, w której planowane jest przedsięwzięcie, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, kształtuje się na poziomie nie więcej niż 75% średniej Krajowej, czyli 235,41 zł |
|  | Gmina zagrożona szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym |
|  | Bezrobocie w powiecie, w którym planowane jest przedsięwzięcie jest wyższe od średniej w województwie (w woj. mazowieckim na koniec marca 2005 - 15,1%) |

Zawarte w Planie Rozwoju Miejscowości zadania zostały ujęte i zaplanowane do realizacji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Wiśniewo na lata 2005-2007 uchwalonym dnia z dnia 3 czerwca 2005 roku prze Radę Gminy w Wiśniewie (Uchwała nr XXII/128/05).

| Lp. |  | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka realizująca zadanie | Łączne nakłady [tyś.] | 2006 rok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Nakłady [tyś.] | w tym: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne [tyś.] | Środki zewnętrzne [tyś.] |
| 1. |  | 600 | 60016 | Infrastruktura strefy gospodarczej "7" | Gmina | 150,00 | 60,00 | 20,00 | 40,00 |
| 2. |  | 600 | 60016 | Program remontu dróg dojazdowych do pól | Gmina | 2 381,28 | 500,00 | 440,00 | 60,00 |
| 3. |  | 600 | 60016 | Układanie chodników | Gmina | 400,00 | 200,00 | 50,00 | 150,00 |
| 4. |  | 600 | 60016 | Nawierzchnie asfaltowe: | Gmina | 1 240,64 | 628,27 | 157,07 | 471,20 |
|  | 4.1. |  |  | w miejscowości Modła |  | 431,36 | 431,36 | 107,84 | 323,52 |
|  | 4.2. |  |  | w miejscowości Korboniec |  | 196,91 | 196,91 | 49,23 | 147,68 |
|  | 4.3. |  |  | w miejscowości Głużek |  | 402,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4.4. |  |  | w miejscowości Wiśniewo |  | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4.5. |  |  | w miejscowości Stare Kosiny |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. |  | 801 | 80101 | Program modernizacji kotłowni: | Gmina | 371,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5.1. |  |  | w SP w Starych Kosinach |  | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5.2. |  |  | w SP w Głużeku |  | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5.3. |  |  | w SP w Bogurzynie |  | 85,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5.4. |  |  | w SP w Wiśniewie |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5.5. | 801 | 80110 | w Gimnazjum w Wiśniewie |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5.6. | 900 | 90095 | w budynku komunalnym nr 80 w Wiśniewie |  | 42,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5.7. |  |  | w budynku komunalnym nr 79 w Wiśniewie |  | 14,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. |  | 801 | 80110 | Obiekty sportowe | Gmina | 400,00 | 200,00 | 50,00 | 150,00 |
| 7. |  | 900 | 90003 | Oczyszczalnie przyzagrodowe | Gmina | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 8. |  | 900 | 90003 | Program segregacji odpadów | Gmina | 180,00 | 80,00 | 20,00 | 60,00 |
| 9. |  | 900 | 90015 | Budowa punktów oświetleniowych | Gmina | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. |  | 900 | 90095 | Docieplenie budynku komunalnego nr 80 w Wiśniewie - Ośrodek Zdrowia | Gmina | 96,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. |  | 900 | 90095 | Program modernizacji świetlic wiejskich: | Gmina | 613,27 | 613,27 | 163,27 | 450,00 |
|  | 11.1. |  |  | w miejscowości Wiśniewko |  | 79,62 | 79,62 | 21,62 | 58,00 |
|  | 11.2. |  |  | w miejscowości Kosiny Bartosowe |  | 123,91 | 123,91 | 35,91 | 88,00 |
|  | 11.3. |  |  | w miejscowości Nowa Otocznia |  | 133,40 | 133,40 | 35,40 | 98,00 |
|  | 11.4. |  |  | w miejscowości Stare Kosiny |  | 146,24 | 146,24 | 38,24 | 108,00 |
|  | 11.5. |  |  | w miejscowości Wiśniewo |  | 130,10 | 130,10 | 32,10 | 98,00 |
|  |  |  |  |  | Razem: | 6 003,66 | 2 331,54 | 950,34 | 1 381,20 |

# Charakterystyka miejscowości

Gleby na terenie gminy wykorzystywane są przede wszystkim dla celów rolniczych. Niezależnie od rozwoju techniki, gleba pozostaje nadal podstawowym warsztatem produkcji zbożowej, drzewnej. owocowej lub paszowej.

Obecna struktura użytkowania ziemi w granicach gminy przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie |  | Powierzchnia ogólna w ha | % ogólnej powierzchni gminy |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia gminy ogółem: |  | 9 926,68 | 100,00 |
| Użytki rolne: |  | 8 579,29 | 86,40 |
| w tym: | grunty rolne: sady i ogrody: łąki trwałe i pastwiska: | 5 265,30 64,10 3 249,82 | 53,00 0,60 32,70 |
| Grunty pod lasami i zadrzewieniami: |  | 399,80 | 4,00 |
| Grunty pod wodami: |  | 94,43 | 0,90 |
| Tereny komunikacyjne: |  | 278,24 | 2,80 |
| Tereny osiedlowe: |  | 234,30 | 2,40 |
| Tereny różne i nieużytki: |  | 342,62 | 3,50 |

Gmina dzieli się wyraźnie na dwie części: zachodnią z dominacją kompleksów łąkowo - pastwiskowych, obszarów torfowiskowych z niewielkim udziałem lasów na siedlisku olsu oraz wschodnią, prawie bezleśną, gdzie udział gruntów ornych sięga 60% do prawie 80% areału wsi.

Gruntów ornych najwyższej jakości jest w gminie niewiele. Grunty klasy III występują w Starych Kosinach (101,84 ha). Zdecydowanie przeważają grunty orne w klasie IVa i IVb - około 50% ogólnej powierzchni.

Ze względu na dogodne położenie komunikacyjne i bliskość Mławy, rozwija się budownictwo, głownie jednorodzinne, a także budownictwo inwestycyjne. Duża część mieszkańców to ludzie związani zawodowo z Mławą, którzy znaleźli tu dobre warunki do zamieszkania. Ponadto część ludności napływowej stanowią osoby szukające tu wiejskiego spokoju i ciszy.

Według danych z dnia 30.04.2005 liczba ludności w miejscowościach objętych projektem wynosi:

| Wyszczególnienie | Stare Kosiny |
| --- | --- |
| Liczba ludności [osób] | 587 |
| Powierzchnia [ha] | 190,61 |
| Powierzchnia gruntów ornych [ha] | 512,18 |
| Tereny zabudowane [ha] | 15,84 |

W miejscowości objętej projektem występuje przedstawione w poniższej tabeli bezrobocie:

| Wyszczególnienie | Ilość bezrobotnych | w tym kobiet | Pozostający bez pracy ponad rok | Wiek do 25 lat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stare Kosiny | 94 | 48 | 60 | 17 |

| Poziom wykształcenia bezrobotnych |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Stare Kosiny |
| gimnazjalne, niepełne podstawowe, podstawowe | 35 |
| zasadnicze zawodowe | 46 |
| policealne i średnio zawodowe | 11 |
| średnie ogólnokształcące | 2 |
| wyższe | 0 |
| RAZEM | 94 |

W Starych Kosinach funkcjonuje Szkoła Podstawowa, w której odbywają się zajęcia pozalekcyjne tzw. SKS. Szkoła odnosi duże sukcesy w sporcie, a głownie w tenisie stołowym. W roku 2005 dziewczęta zakwalifikowały się na mistrzostwa polski w grze zespołowej.

Na terenie miejscowości znajduje się boisko do piłki nożnej. Na terenie gminy są organizowane zawody wewnątrz gminne w: piłkę nożną, tenisa stołowego, siatkówkę, piłkę ręczną, w których uczestników wystawiają LZS.

Świetlica wiejska wyposażona jest w stoły do tenisa stołowego, na których młodzież systematycznie podnosi swoje umiejętności.

Zaopatrzenie w wodę oparte jest na wodociągu „Wiśniewo”.

Funkcję układu komunikacyjnego pełnią drogi lokalne, powiatowe i droga krajowa nr 7 przewidziana do modernizacji i podniesienia do parametrów drogi ekspresowej.

| Nazwa drogi | Numer drogi |
| --- | --- |
| Mława – Turza Mała | 07352 |
| do Korbońca | 07353 |
| Głużek – Rumoka | 07356 |
| Żurominek – Mdzewo | 07369 |
| Bogurzyn – Kosiny Kapiczne | 07370 |
| Kosiny Bartosowe – trasa 7 | 07372 |
| Kosiny Bartosowe – trasa 7 | 07371 |
| Podkrajewo – Wiśniewo | 07355 |
| Wiśniewko – trasa 7 | 07354 |
| Modła – Otocznia – Mława | 07349 |
| Wiśniewo – Wyszyny – Wola Szydłowska | 07348 |
| trasa 7 – Dąbek – Konopki | 07373 |
| Żurominek – Strzałkowo | 07375 |
| Mława – Miączyn | 07351 |

Komunikację autobusową PKS zapewniają połączenia przedstawione w poniższej tabeli. We wsi Stare Kosiny ustalone są Miejsca Obsługi Podróżnych.

| Kierunek | przez |
| --- | --- |
| Wiśniewo-Mława | Modłę |
| Wiśniewo-Mława | Nową Otocznię, Starą Otocznię |
| Nowa Otocznia-Mława |  |
| Bogurzyn-Mława | Podkrajewo, Wojnówka, Wiśniewko |
| Bogurzyn-Mława | Podkrajewo, Wojnówka, Modła |
| Stare Kosiny-Mława | Wiśniewo, Modła |
| Stare Kosiny-Mława | Kosiny Bartosowe, Kosiny Kapiczne, Wiśniewo, Modła |
| Stare Kosiny-Mława | Kosiny Bartosowe, Kosiny Kapiczne, Bogurzyn, Wojnówka, Wiśniewko |
| Kosiny Bartosowe-Mława | Kosiny Kapiczne, Wiśniewo, Modła |
| Kosiny Bartosowe-Mława | Bogurzyn, Wojnówka, Wiśniewko |

## Inwentaryzacja zasobów

W Starych Kosinach znajduje się zachowanych zabytkowy park.

W granicach terenu wsi Stare Kosiny znajdują się pozostałości parku krajobrazowego założonego na przełomie XIX i XX wieku. Zachowały się jedynie nieliczne elementy kompozycji - podjazd i aleja. Reszta drzewostanu jest znacznie przerzedzona. Obiekt objęty jest ochroną konserwatorską wraz z zabytkowym dworem murowanym z l ćwierćwiecza XX w. Zarówno dwór - dawna siedziba państwowego gospodarstwa rolnego - jak i park wymagają natychmiastowych zabiegów zachowawczych. Obiekt powinien uzyskać nowego zarządcę, który byłby w stanie zahamować proces dewastacji, dokonać niezbędnych remontów i odtworzyć układ przestrzenny parku.

Obiekty występujące w Starych Kosinach nie wpisane do rejestru zabytków:

- murowany dwór nr 6 z I ćwierćwiecza XX w.;

- murowany czworak nr 64 z ćwierćwiecza XX w.;

- drewniany budynek mieszkalny nr 30 z przełomu XIX i XX w.;

- drewniany budynek mieszkalny nr 31 z 1914 roku;

- murowany budynek mieszkalny nr 36 z I ćwierćwiecza XX w.;

- murowany budynek mieszkalny nr 41 z przełomu XIX i XX w.

Obiekty nie wpisane do rejestru zabytków, posiadają wartość kulturową, historyczną, naukową i przyrodniczą, co przesądza o ich roli w przekształconych obszarach wiejskich. Parki są niezwykle cennym elementem podnoszącym wartość i estetykę krajobrazu, a także miejscami związanymi z historią i ludźmi Mazowsza. Parki są w stanie postępującej dewastacji i wymagają natychmiastowej interwencji.

## Mocne i słabe strony

Po przez analizę SWOT postarano się przeanalizować mocne i słabe strony miejscowości oraz ich szanse i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala to na określenie obecnej sytuacji w miejscowościach oraz przyszłych kierunków ich rozwoju. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia).

|  | Czynniki wewnętrzne |
| --- | --- |
| SILNE STRONY (S) | Bliskość Mławy |
|  | Zabytki przyciągające turystów |
|  | Zachowane elementy tradycyjnej architektury |
|  | Atrakcyjne środowisko naturalne oraz walory krajobrazowe |
|  | Nowoczesne gospodarstwa rolne |
| SŁABE STRONY (W) | Słaba infrastruktura techniczna |
|  | Wysoki poziom bezrobocia |
|  | Słabe zaplecze dla prowadzenia działalności rekreacyjno-sportowej |
|  | Niedostateczny rozwój turystyki, pomimo istnienia walorów przyrodniczych |
|  | Brak kanalizacji sanitarnej |

|  | Czynniki zewnętrzne |
| --- | --- |
| SZANSE (O) | Rozwój turystyki – agroturystyki |
|  | Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw |
|  | Poprawa warunków pracy szkól i placówek kultury oraz rozwój edukacji pozaszkolnej |
|  | Poprawa warunków pracy służby zdrowia |
|  | Możliwość skorzystania ze środków z Unii Europejskiej |
|  | Promocja gminy |
|  | Stabilizacja ekonomiczna kraju |
|  | Położenie geograficzne |
| ZAGROŻENIA (T) | Polityka gospodarcza i podatkowa państwa |
|  | Brak możliwości finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych i programów rozwojowych |
|  | Niewłaściwa polityka rolna |
|  | Zbyt wolny rozwój terenów wiejskich |
|  | Wypływ kapitału (finanse, kadra) |

## Planowane kierunki rozwoju

| DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI |  | WIZJA STANU DOCELOWEGO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Co ją wyróżnia? | bliskość Mławy, Szkoła Podstawowa, park krajobrazowy, zabytki | Co ma ją wyróżniać? | rozwinięta oferta turystyczna, centrum kulturalne gminy, zagospodarowane i odnowione zabytki |
| Jakie pełni funkcje? | rolnicze, mieszkaniowe | Jakie ma pełnić funkcje? | kulturalne, agroturystyczne, rolnicze, mieszkaniowe |
| Kim są mieszkańcy? | rolnicy, pracownicy zatrudnieni w Mławie, emeryci, renciści, bezrobotni, młodzież, dzieci | Kim mają być mieszkańcy? | wykształceni, aktywni zawodowo i społecznie mieszkańcy różnych grup zawodowych, aktywna młodzież |
| Co daje utrzymanie? | rolnictwo, zatrudnienie w Mławie, renty, emerytury | Co ma dać utrzymanie? | praca w sferze produkcyjno – usługowej, w rolnictwie i po za nim, działalność gospodarcza, turystyka |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy? | Rada Sołecka | W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | aktywni liderzy społeczności lokalnej, stowarzyszenia kulturalne i turystyczne, Rada Sołecka |
| W jaki sposób rozwiązują problemy? | sporadyczne spotkania i zebrania wiejskie | W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | okresowe spotkania i zebrania wiejskie, spotkania Rady Sołeckiej, spotkania z władzami gminy, zwiększenie przepływu informacji między mieszkańcami |
| Jaki wygląda nasza wieś? | układ przestrzenny charakterystyczny dla tradycyjnej wieś mazowieckiej | Jak ma wyglądać nasza wieś? | utrzymanie układu przestrzennego, estetyczne zagospodarowanie posesji |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | połączenia PKS, drogi gminne i powiatowe | Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | regularne połączenia komunikacyjne do każdej miejscowości gminy, drogi gminne i powiatowe w dobrym stanie technicznym |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży? | świetlice wiejskie, boisko do piłki nożnej, Szkoła Podstawowa, zajęcia SKS, LZS, zawody wewnątrz gminne w: piłkę nożną, tenisa stołowego, siatkówkę, piłkę ręczną | Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | wyremontowane, wyposażone świetlice wiejskie, boiska do piłki nożnej, Szkoła Podstawowa zajęcia SKS, LZS, zawody wewnątrz gminne w: piłkę nożną, tenisa stołowego, siatkówkę, piłkę ręczną |

# Opis planowanych przedsięwzięć

Sporządzona analiza SWOT pozwoliła określić obszary działań. Wyłonione problemy zostały ujęte w poszczególne przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji. Planowane przedsięwzięcia w poszczególnych miejscowościach polegać będą na wykonaniu:

- ołacenia połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozst. do 16 cm z tarcicy nasyc.;

- pokrycia dachów blachami trapezowymi ocynkowanymi;

- obróbki przy szer. w rozw. do 25 cm - z blachy ocynkowanej;

- rynien dachowych z PCV półokrągłych o średnicy 12,5 cm;

- rur spustowych z PCV o średnicy 10,0 i 11,0 cm;

- okien z kształtowników z wysokoudarowych PCW o pow. do 1,0-1,5 m2;

- drzwi PCW;

- posadzki jednobarwnej z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2;

- wykopie pod ogrodzenie i budowie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych;

- cokół betonowy.

| Zadania do wykonania w ramach projektu | Planowany termin rozpoczęcia | Planowany termin zakończenia | Przewidziany koszt realizacji zadania | Przewidziany koszt kwalifikowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont świetlicy wiejskiej w Starych Kosinach | 01.03.2006 | 01.10.2006 | 146 241,16 | 146 241,16 |
| RAZEM |  |  | 146 241,16 | 146 241,16 |

# Zarządzanie i koordynacja

Zarządzaniem i koordynacją powyższych zadań zajmować się będzie sołtys wybrany przez demokratyczne wybory odbywające się na zebraniu wiejskim.

| Sołectwo | Skład Rady Sołeckiej | Przewodniczący Rady Sołeckiej | Sołtys | Data zebrania wiejskiego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stare Kosiny | Szczypińska Elżbieta Wiśniewska Bożena Barańska Elżbieta Rutecki Jacek Bucholski Eugeniusz | Szczypińska Elżbieta | Szczypińska Elżbieta | 07.02.2003 |