 **RAPORT O STANIE GMINY WIŚNIEWO** **W ROKU 2018**

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Wiśniewo w roku 2018.

1. **Realizacja polityk, programów i strategii**

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:

1. Strategia Rozwoju Gminy Wiśniewo na lata 2016-2018
2. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
3. Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Program Wpierania Rodziny
5. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
6. Program Ochrony Środowiska
7. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Ad.1 **Strategia Rozwoju Gminy Wiśniewo –wskaźniki wykonania celów**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wykonanie |
| ilość wyremontowanych i doposażonych świetlic | szt | 16 |
| ilość rozbudowanych placów zabaw | szt | 12 |
| ilość zorganizowanych spotkań towarzyskich | szt | 45 |
| ilość wyremontowanych boisk | szt | 8 |
| ilość zorganizowanych rozgrywek LZS | szt | 6 |
| Ilość zorganizowanych uroczystości OSP | szt | 6 |
| długość wybudowanych chodników | km | 0 |
| ilość przydomowych oczyszczalni ścieków | szt | 34 |
| ilość zutylizowanego azbestu | tona | 89,5 |
| długość wymienionych i wybudowanych wodociągów | km | 2,11 |
| długość wyremontowanych dróg dojazdowych do pól | km | 60 |
| długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg gminnych/asfalty | km | 8,71 |
| ilość wybudowanych i przebudowanych punktów oświetleniowych | szt | 14 |

**Ad. 2** W budżecie gminy na realizację **Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi** na 2018 r zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł - nie została ona wykorzystana , nie zlecano zadań organizacjom pozarządowym.

**Ad. 3 Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych łącznie z niewykorzystanymi środkami z 2018 roku wyniosły: **80 080,41 zł.**

W oparciu o zatwierdzony w 2018r. Gminny Program Profilaktyki   
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę: **73782,80 zł.**

Na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wydano kwotę: **1885,00 zł.**

W 2018 roku komisja spotkała się 12 razy na posiedzeniach profilaktycznych w czasie których rozpatrzono 54 zaproszenia na rozmowy motywujące osoby uzależnione od alkoholu oraz wydano 13 postanowień o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy w Wiśniewie

**PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII**

W listopadzie 2018 r. wszystkie szkoły brały udział w Kampanii Białych Serc poświęconej osobom, które przegrały walkę z narkotykami. Odbył się również spektakl dotyczący profilaktyki antynarkotykowej . W ramach społecznej Kampanii Profilaktycznych pt**. „Dopalacze powiedz -stop”,** zakupiono pakiety dydaktyczne z ulotkami, które zostały przekazane do różnych instytucji na terenie gminy i rozdane na festynach profilaktycznych, które odbyły się w poszczególnych sołectwach.

# PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Zadania realizowane były w 2018 r. przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szkół z terenu gminy Wiśniewo.

**Działania prowadzone były w następującym zakresie**   
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

- prowadzenie rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami, co do których wpłynęły zgłoszenia o nadużywaniu alkoholu – przeprowadzono łącznie 54 rozmowy

- kierowanie osób, które nie zgodziły się dobrowolnie na zdiagnozowanie i poddanie się leczeniu odwykowemu na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego – skierowano 5 osób

- kierowanie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego do sadu – w 2018r. nie skierowano żadnej osoby.

- udzielanie porad osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych we wszystkich przypadkach informowano o miejscach w których można rozpocząć i kontynuować leczenie .

- współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień– w ramach w/w punktu ściśle współpracowano z Przychodnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Mławie oraz Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Przasnyszu, które zostały dofinansowane w formie zakupu niezbędnego wyposażenia oraz szkoleń terapeutów w celu skuteczniejszej działalności mającej na celu pomoc ludziom uzależnionym w powrocie do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

2/ finansowano działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Wiśniewie

3/ podejmowano działania w stosunku do osób, u których w ramach systemu pomocy ofiarom przemocy domowej w rodzinie założona była „Niebieska Karta”. Łącznie w 2018r. taka procedura prowadzona była w 15 rodzinach.

*Uzyskane efekty:*

W ramach działalnościpunktu konsultacyjno-informacyjnego w Wiśniewie

- udzielono 46 porad 12 osobom

* udzielono 6 porad 2 dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym
* udzielono 12 porad 3 osobom doznającym przemocy w rodzinie
* udzielono 18 porad 5 osobom stosującym przemoc w rodzinie

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prozdrowotnych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych

*Metody realizacji:*

1/ uwzględnienie w programach nauczania wiedzy o szkodliwości picia alkoholu, palenia papierosów, czy używania innych środków uzależniających – w ramach działań prowadzone były pogadanki prowadzone przez nauczycieli, konkursy plastyczne na w/w temat

2/ zagospodarowanie wolnego czasu – organizacja i pokrycie kosztów wypoczynku letniego i zimowego – w ramach działania zostało skierowanych troje dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem

3/ propagowanie pozytywnych wzorów zachowania poprzez wspieranie i dofinansowywanie imprez i akcji bezalkoholowych oraz organizacja i finansowanie gminnych imprez profilaktycznych dla mieszkańców gminy z wyżywieniem. W ramach społecznych Kampanii Profilaktycznych pt**. „Dopalacze powiedz -stop”, „Reaguj na przemoc”, „Przeciw pijanym Kierowcom”, „Postaw na rodzinę”** zakupiono pakiety dydaktyczne z ulotkami. Zostały one przekazane do różnych instytucji na terenie gminy i rozdane na festynach profilaktycznych, które odbyły się w poszczególnych sołectwach.

4/ współfinansowanie i pomoc w organizowanych akcjach profilaktycznych opartych na konkursach, zabawach, wycieczkach objętych programem profilaktycznym , realizowanych przez szkoły, a także organizowane przez instytucje kultury, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe.

5/ Wspieranie szkolnych programów wychowawczych poprzez organizacje koncertów i imprez profilaktycznych – we wszystkich szkołach wystawione były spektakle dotyczące profilaktyki uzależnień

6/ podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka, rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców poprzez pokazywanie alternatywnych form spędzania czasu z rodziną np. wycieczki rodzinne z wyżywieniem – w ramach działania zorganizowano integracyjny wyjazd rodzin w których występuje problem alkoholowy.

7/ organizacja i finansowanie gminnych akcji prozdrowotnych mających na celu monitorowanie i poprawę stanu zdrowia mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w ramach działania współfinansowano warsztaty terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez stowarzyszenie „Serce za serce”

*Uzyskane efekty:*

*- z*większono świadomości mieszkańców gminy a w szczególności dzieci i młodzieży na temat negatywnych skutków spożywania napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych oraz rozbudzenie zainteresowań młodych ludzi oraz poprawa ich ogólnego stanu zdrowia.

**Ad. 4** **GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W WIŚNIEWIE**

W gminie Wiśniewo zadania z zakresu wspierania rodziny realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wiśniewie, któremu Gmina zleciła to zadanie.

W GOPS w Wiśniewie w 2018 roku zatrudniany był asystenta rodziny na ½ etatu, który objął działaniami 4 rodziny. Łączny koszt zadania to 31011,68 zł z czego koszt gminy to 19164,68 zł.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2018 r taką opieką objęto 6 dzieci z terenu gminy Wiśniewo. Tut. GOPS partycypował w kosztach ich utrzymania w łącznej kwocie 22 456,96 zł. 4 dzieci zostało umieszczone w spokrewnionych rodzinach zastępczych, a dwoje w zawodowej rodzinie zastępczej, w związku z powyższym w przypadku żadnego dziecka nie zaistniała konieczność umieszczenia w placówce wychowawczej.

W wyniku działania asystenta wzrosły umiejętności opiekuńczo- wychowawczych w rodzinach,

- nastąpiła poprawa i wzrost jakości w zakresie funkcjonowania rodziny,

* nastąpił wzrost świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego funkcjonowania rodziny i poprawnych relacji rodzinnych,

- nastąpił rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami realizującymi program wpierania rodziny.

**Ad. 5 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2018 odbywały się raz na kwartał w dniach 14 marca, 18 czerwca, 27 września i 21 grudnia. Podczas spotkań członków Zespołu omawiane były bieżące problemy konkretnych rodzin w których prowadzono procedurę „Niebieskie Karty”, omawiano stopień realizacji planu pracy grup roboczych, planowano bieżące działania związane z działalnością informacyjną i szkoleniową.

Poniższa tabela przedstawia ilość sporządzonych „Niebieskich Kart- A” przez poszczególne podmioty na terenie Gminy Wiśniewo.

**ANALIZA RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIENA TERENIE GMINY WIŚNIEWO w 2018 roku. wg MIEJSCOWOŚCI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Miejscowość** | **Ogólna liczba mieszkańców** | **liczba „Niebieskich Kart ”** | **liczba rodzin w których prowadzona była procedura 2018** | **Liczba osób w rodzinach** | **Instytucja która wszczęła procedurę „NK”** |
| 1 | Bogurzyn | 417 | 1 | 1 | 3 | KPP Mława |
| 2 | Bogurzynek | 309 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Głużek | 517 | 1 | 1 | 4 | KPP Mława |
| 4 | Korboniec | 174 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Kosiny Bartosowe | 189 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Kosiny Kapiczne | 210 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Kowalewo | 284 | 2 | 2 | 7 | KPP Mława |
| 8 | Modła | 447 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Nowa Otocznia | 203 | 1 | 1 | 4 | KPP Mława |
| 10 | Podkrajewo | 400 | 1 | 1 | 2 | KPP Mława |
| 11 | Stara Otocznia | 218 | 4 | 3 | 12 | KPP Mława |
| 12 | Stare Kosiny | 584 | 2 | 2 | 5 | KPP Mława |
| 13 | Wiśniewko | 208 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Wiśniewo | 513 | 1 | 1 | 5 | KPP Mława |
| 15 | Wojnówka | 186 | 1 | 1 | 3 | Pomoc społeczna |
| 16 | Żurominek | 341 | 4 | 2 | 6 | KPP Mława |
| **RAZEM** | | **5200** | **18** | **15** | **51** |  |

Osobami stosującymi przemoc w 14 rodzinach byli mężczyźni, w jednym przypadku sprawcą przemocy wobec dzieci poprzez zaniedbanie i bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia dziecka była kobieta. W związku z tym została uruchomiona procedura odebrania dwoje dzieci z tej rodziny oraz procedura „Niebieskie Karty”.

W 2018 roku zostało powołanych 13 grup roboczych które w ciągu całego roku spotkały się na posiedzeniach 23 razy. Sporządzono 12 „Niebieskich Kart – C” i 11 „Niebieskich Kart – D”. W 2018 roku zakończono procedurę „Niebieskie Karty” w 9 przypadkach z czego 7 z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie i 2 z uwagi na brak zasadności podejmowanych działań.

Ponadto w grudniu 2018roku została zorganizowana jednodniowa wycieczka matek z dziećmi z terenu Gminy Wiśniewo. Celem wycieczki było „Wdrażanie do aktywnego i kulturalnego odpoczynku. Kształtowanie odpowiednich postaw wobec otoczenia i świata”. Z zakwalifikowanych 42 osób, 21 to osoby dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie. Organizatorem wycieczki byli: Urząd Gminy Wiśniewo, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiśniewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Gmina Wiśniewo jak co roku włączyła się w Kampanie „Białych Serc” oraz Kampanię „Biała Wstążka”.

Tak jak w latach poprzednich tak i w roku 2018r prowadzono działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym przekazując osobom zgłaszających się do instytucji pomocowych ulotki oraz zawieszając w różnych instytucjach z terenu gminy Wiśniewo plakaty dotyczące przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

**Ad.6 Program Ochrony Środowiska** – zakładał realizację zadań wskazanych w tabeli poniżej. Zadania realizowane zakreślono kolorem żółtym

Harmonogram zadań wraz z ich finansowaniem

| **Lp.** | **Obszar interwencji** | **Zadanie** | **Podmiot odpowiedzialny za realizację** |  | **Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł)** | | | | | **Źródło finansowania** | **Dodatkowe informacje o zadaniu** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **rok**  **2018** | **rok**  **2019** | **rok 2020** | **rok 2021** | **rok 2022** | **razem** |
| 1 | Ochrona klimatu i jakości powietrza | Budowa instalacji fotowoltaicznej | Gmina Wiśniewo | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | Firmy prywatne | – |
| Termomodernizacja budynków | Gmina Wiśniewo | - | - | 500 | 500 | 500 | 1 500 | Budżet gminy, środki zewnętrzne krajowe i zagraniczne | – |
| Wymiana pieców CO | Gmina Wiśniewo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | Budżet gminy, środki zewnętrzne krajowe i zagraniczne | – |
| Budowa sieci gazowej | Gmina Wiśniewo | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | Firmy prywatne | – |
| 2 | Gospodarka wodno-ściekowa | Zakup przydomowych oczyszczalni dla potrzeb gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Wiśniewo | Gmina Wiśniewo | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375 | Budżet gminy, środki marszałkowskie, UE | – |
| Budowa i modernizacja wodociągów w miejscowościach gminnych | Gmina Wiśniewo | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 500 | Budżet gminy, UE | – |
| Budowa kanalizacji sanitarnej | Gmina Wiśniewo | - | - | 500 | 500 | 500 | 1 500 | Budżet gminy, środki zewnętrzne | – |
| 3 | Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów | Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest | Gmina Wiśniewo | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | Budżet gminy , środki zewnętrzne krajowe i zagraniczne | – |

**Ad. 7 . Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wiśniewo została opracowana na lata 2018 – 2021. tj.** **Planowane dochody;**

1. Dochody na lata 2018 – 2021 zaplanowano w oparciu o analizę planowanych dochodów na dzień 30 września 2017r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2017.

2. Plan dochodów podatkowych pozostaje na poziomie roku 2017.

3. W prognozie dochodów bieżących na rok 2018 założono wzrost dochodów własnych na poziomie 102,3%. Pozostałe dochody z wpływów subwencji i dotacji przyjęto wg. projektowanych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Planowane wydatki;**

Planowane są wydatki na lata 2018 - 2021 w rozbiciu na:

a) wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe w tym: na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF.

Wydatki bieżące zaplanowano uwzględniając wskaźnik wzrostu towarów i usług o 102,3% , wynagrodzenia 102,3%.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano 4 zadania na wydatki bieżące tj.:

1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wiśniewo zgodnie z podpisana umowa nr ZP.271.3.2015 z dnia 15 kwiecień 2015r. na okres od 16.04.2015r. do 15.04.2018r.

2. Usługa transportowa w zakresie dowozu uczniów z terenu Gminy Wiśniewo do szkół podstawowych i gimnazjum zgodnie z podpisana umowa nr 29/2017 z dnia 28 sierpnia 2017r. na okres od 1 września 2017r. do 22 czerwca 2018r.

3. Aktualizacja programów komputerowych zgodnie z podpisaną umową aktualizacyjną nr 1011694/12/2016 z dnia 07.11.2016r. na okres 3 lat. - aktualizacja oznacza bieżące zmiany oprogramowania, wynikające ze zmiany obowiązującego stanu prawnego, zmiany algorytmu naliczania płac, zmiany zasad prowadzenia rachunkowości lub wprowadzenia nowych funkcji i ulepszeń.

4. Utrzymanie bezpańskich psów w Schronisku dla zwierząt ,, Nadzieja ,, zgodnie z podpisaną umową z dnia 03 października 2016r. na okres 3 lat.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano 2 zadania inwestycyjne.

1. Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa 7 Dąbek-Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na Dunajczyk w m. Konopki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Wiśniewie Nr XIV/65/15 z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia woli Gminy Wiśniewo do realizacji inwestycji w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - partner z Powiatem Mławskim

2. Rozbudowa świetlic w miejscowościach Kosiny Kapiczne i Bogurzyn.

**Wynik budżetu**

W latach 2018 – 2021 nie planowana jest nadwyżka budżetowa.

W planowanych latach spełniane są warunki art. 243 ufp - spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań.

**Finanse gminy**

Budżet Gminy Wiśniewo na 2018 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 15 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXI/138/17, która określiła dochody w łącznej kwocie 20.933.025,00 zł., w tym:

* dochody bieżące – 20.933.025,00 zł.,

oraz wydatki w tej samej wysokości 20.933,025,00 zł., w tym:

* wydatki bieżące – 19.810.382,87 zł.,
* wydatki majątkowe – 1.122.642,13 zł.

Jest to budżet zrównoważony.

***Na dzień 31.12.2018r. budżet gminy zamyka się kwotami:***

1. **Dochody budżetu - plan - 23.865.535,28 zł.**

**- wykonanie - 24.010.178,23 zł.**

Dochody bieżące - plan - 23.597.246,01 zł.

- wykonanie - 23.746.767,00 zł.

Dochody majątkowe - plan - 268.289,27 zł.

- wykonanie - 263.411,23 zł.

Realizując budżet za rok 2018 wprowadzono następujące zmiany Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

**Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie/**  **podstawa dokonania zmiany** | **Data wprowadzenia zmian/podjęcia uchwały** | Plan dochodów  /w zł/ | | Plan wydatków  /w zł/ | |
| **Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego** | | 20.933.025,00 | | 20.933.025,00 | |
| **w tym:** | ***bieżące*** | *20.933.025,00* | | *19.810.382,87* | |
| ***majątkowe*** | *0,00* | | *1.122.642,13* | |
| ***Zmiany uchwały budżetowej w roku 2018 r.*** | | ***zmniejszenia*** | ***zwiększenia*** | ***zmniejszenia*** | ***zwiększenia*** |
| **Uchwała nr XXXII/144/18** | **09.02.2018 r.** | ***0,00*** | ***6.097,56*** | ***5.700,00*** | ***11.797,56*** |
| *bieżące* | *0,00* | *0,00* | *5.700,00* | *5.700,00* |
| *majątkowe* | *0,00* | *6.097,56* | *0,00* | *6.097,56* |
| **Uchwała nr XXXIII/148/18** | **22.03.2018 r.** | **15.858,00** | ***197.033,00*** | ***101.742,30*** | ***282.917,30*** |
| *bieżące* | *15.858,00* | *197.033,00* | *25.644,74* | *282.917,30* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *76.097,56* | *0,00* |
| **Zarządzenie nr 8/18** | **30.03.2018r.** | ***0,00*** | ***12.047,00*** | ***0,00*** | ***12.047,00*** |
| *bieżące* | *0,00* | *12.047,00* | *0,00* | *12.047,00* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Zarządzenie nr 9/18** | **18.04.2018r.** | ***24.000,00*** | ***47,00*** | ***84.253,68*** | ***60.300,68*** |
| *bieżące* | *24.000,00* | *47,00* | *84.253,68* | *60.300,68* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Zarządzenie nr 10/18** | ***25.04.2018r.*** | ***0,00*** | ***292.027,41*** | ***0,00*** | ***292.027,41*** |
| *bieżące* | *0,00* | *292.027,41* | *0,00* | *292.027,41* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Uchwała nr XXXIV/153/18** | ***11.05.2018r.*** | ***0,00*** | ***383.000,00*** | ***0,00*** | ***383.000,00*** |
| *bieżące* | *0,00* | *283.000,00* | *0,00* | *33.000,00* |
| *majątkowe* | *0,00* | *100.000,00* | *0,00* | *350.000,00* |
| **Zarządzenie nr 12/18** | ***24.05.2018r.*** | ***0,00*** | ***84.940,00*** | ***25.756,12*** | ***110.696,12*** |
| *bieżące* | *0,00* | *84.940,00* | *25.756,12* | *110.696,12* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Uchwała nr XXXV155/18** | ***21.06.2018r.*** | ***6.500,00*** | ***30.927,36*** | ***90.776,77*** | ***115.204,13*** |
| *bieżące* | *6.500,00* | *30.927,36* | *6.504.,64* | *30.932,00* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *84.272,13* | *84.272,13* |
| **Zarządzenie nr 15/18** | ***29.06.2018r.*** | ***0,00*** | ***4.700,00*** | ***1.000,00*** | ***5.700,00*** |
| *bieżące* | *0,00* | *4.700,00* | *1.000,00* | *5.700,00* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Zarządzenie nr 20/18** | ***31.07.2018r.*** | ***0,00*** | ***63.806,00*** | ***19.600,00*** | ***66.606,00*** |
| *bieżące* | *0,00* | *63.806,00* | *19.600,00* | *66.606,00* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Zarządzenie nr 21/18** | ***02.08.2018r.*** | ***0,00*** | ***12.476,00*** | ***80.762680*** | ***93.238,68*** |
| *bieżące* | *0,00* | *12.476,00* | *80.762,68* | *93.238,68* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Zarządzenie nr 23/18** | ***23.08.2018r.*** | ***10.800,00*** | ***46.869,00*** | ***49.445,58*** | ***85.514,58*** |
| *bieżące* | *10.800,00* | *46.869,00* | *49.445,58* | *85.514,58* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Zarządzenie nr 25/18** | ***20.09.2018r.*** | ***560,00*** | ***191.885,00*** | ***54.760,00*** | ***246.085,00*** |
| *bieżące* | *560,00* | *191.885,00* | *54.760,00* | *246.085,00* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Uchwała nr XXXVI/160/18** | ***28.09.2018r.*** | ***17.348,00*** | ***1.282.549,29*** | ***703,70*** | ***1.265.904,99*** |
| *bieżące* | *17.348,00* | *1.120.357,58* | *703,70* | *425.904,99* |
| *majątkowe* | *0,00* | *162.191,71* | *0,00* | *840.000,00* |
| **Zarządzenie nr 28/18** | ***28.09.2018r.*** | ***203.660,00*** | ***275.757,00*** | ***265.352,00*** | ***337.449,00*** |
| *bieżące* | *203.660,00* | *275.757,00* | *265.352,00* | *337.449,00* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Uchwała nr XXXVII/164/18** | ***18.10.2018r.*** | ***0,00*** | ***7.000,00*** | ***27.492,84*** | ***34.592,84*** |
| *bieżące* | *0,00* | *7.000,00* | *27.592,84* | *34.592,84* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Zarządzenie nr 29/18** | ***19.10.2018r.*** | ***0,00*** | ***391.224,44*** | ***60.530,00*** | ***451.754,44*** |
| *bieżące* | *0,00* | *391.224,44* | *60.530,00* | *451.754,44* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Zarządzenie nr 32/18** | ***02.11.2018r.*** | ***3.690,00*** | ***13.124,00*** | ***144.725,39*** | ***154.159,39*** |
| *bieżące* | *3.690,00* | *13.124,00* | *144725,39* | *154.159,39* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Uchwała nr I/3/2018** | ***19.11.2018r.*** | ***500,00*** | ***27.696,00*** | ***156.227,00*** | ***354.750,00*** |
| *bieżące* | *500,00* | *27.696,00* | *156.227,00* | *183.423,00* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *171.327,00* |
| **Uchwała nr II/9/2018** | ***23.11.2018r.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***158.020,00*** | ***158.020,00*** |
| *bieżące* | *0,00* | *0,00* | *158.020,00* | *158.020,00* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Zarządzenie nr 40/2018** | ***30.11.2018r.*** | ***142.842,00*** | ***4.240,00*** | ***194.514,77*** | ***55.912,77*** |
| *bieżące* | *142.842,00* | *4.240,00* | *194.514,77* | *55.912,77* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Zarządzenie nr 41/2018** | ***10.12.2018r.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***112.583,72*** | ***112.583,72*** |
| *bieżące* | *0,00* | *0,00* | *112.583,72* | *112.583,72* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Uchwała nr III/13/2018** | *19.12.2018r.* | *0,00* | *13.620,00* | *100.000,00* | *113.620,22* |
| *bieżące* | *0,00* | *13.620,22* | *100.000,00* | *113.620,22* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Zarządzenie nr 43/2018** | ***20.12.2018r.*** | ***0,00*** | ***34.002,00*** | ***118.856,96*** | ***152.858,96*** |
| *bieżące* | *0,00* | *34.002,00* | *118.856,96* | *152.858,96* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **Zarządzenie nr 44/2018** | *31.12.20108r.* | *0,00* | *0,00* | *2.345,66* | *2.345,66* |
| *bieżące* | *0,00* | *0,00* | *2.345,66* | *2.345,66* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

***Po zmianach na dzień 31.12.2018r. budżet gminy zamykał się kwotami:***

1. **Dochody budżetu - plan - 23.865.535,28 zł.**

**- wykonanie - 24.010.178,23 zł.**

Dochody bieżące - plan - 23.597.246,01 zł.

- wykonanie - 23.746.767,00 zł.

Dochody majątkowe - plan - 268.289,27 zł.

- wykonanie - 263.411,23 zł.

**2.** **Wydatki budżetu - plan . 23.865.535,28 zł.**

**- wykonanie - 22.655.116,06 zł.**

Wydatki bieżące - plan - 21.451.566,15 zł.

- wykonanie - 20.496.328,26 zł.

Wydatki majątkowe - plan - 2.413.969,13 zł.

- wykonanie - 2.158.787,80 zł.

Dochody wykonano w 101%.

Wydatki wykonano w 95%.

**Dochody budżetu Gminy Wiśniewo w podziale działowym.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Dział** | **w złotych** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **1.** | **010 - Rolnictwo i łowiectwo** | 413.479,85 | 413.479,39 | 100 |
| **2.** | **600 – Transport i łączność** | 262.191,71 | 262.191,71 | 100 |
| **3.** | **700 - Działalność usługowa** | 51.201,00 | 52.555,73 | 103 |
| **4.** | **750 - Administracja publiczna** | 67.685,00 | 55.710,99 | 82 |
| **5.** | **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | 57.491,00 | 49.955,43 | 87 |
| **6.** | **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** | 149.729,56 | 140.512,76 | 94 |
| **7.** | **755 – Wymiar sprawiedliwości** | 7.546,58 | 7.546,58 | 100 |
| **8.** | **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | 5.823.803,22 | 6.007.346,36 | 103 |
| **9.** | **758 – Różne rozliczenia** | 7.714.086,00 | 7.736.354,15 | 100 |
| **10.** | **801 – Oświata i wychowanie** | 333.463,00 | 311.703,86 | 94 |
| **11.** | **852 – Pomoc społeczna** | 338.252,00 | 338.241,33 | 100 |
| **12.** | **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | 3.344,00 | 3.340,40 | 100 |
| **13.** | **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** | 25.411,00 | 25.411,00 | 100 |
| **14.** | **855 - Rodzina** | 7.443.815,00 | 7.462.941,84 | 100 |
| **15.** | **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | 1.140.843,36 | 1.136.544,24 | 100 |
| **16.** | **926 – Kultura fizyczna** | 33.193,00 | 6.324,46 | 19 |
| **OGÓŁEM** | | **23.865.535,28** | **24.010.178,23** | **101** |

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach uzależnione jest od wpływów z poszczególnych dotacji, subwencji, udziałów z urzędów skarbowych i pozostałych dochodów własnych.

**Wykonanie wydatków za rok 2018r.**

Wydatki zaplanowano na kwotę 23.865.535,28 zł. a wykonano w kwocie 22.655.116,06 zł., co stanowi 95 % w stosunku do planu. W tym:

1. **Wydatki bieżące**

- plan - 21.451.566,15 zł.

- wykonanie - 20.496.328,26 zł.

**2**. **Wydatki majątkowe**

- plan - 2.413.969,13 zł.

- wykonanie - 2.158.787,80 zł.

**Wydatki bieżące wykonano w 96% a majątkowe w 89 %.**

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w roku 2018   
w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

**Wydatki budżetowe Gminy Wiśniewo w układzie działowym przedstawia poniższa tabela.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Dział** | **w złotych** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **1.** | **010- Rolnictwo i łowiectwo** | 807.274,51 | 625.470,26 | 77 |
| **2.** | **600 - Transport i łączność** | 2.142.060,94 | 2.032.314,72 | 95 |
| **3.** | **700 – Gospodarka mieszkaniowa** | 37.010,00 | 31.610,13 | 85 |
| **4.** | **710 - Działalność usługowa** | 4.000,00 | 1.035,70 | 26 |
| **5.** | **750 - Administracja publiczna** | 2.527.475,87 | 2.410.519,25 | 95 |
| **6.** | **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | 57.491,00 | 49.955,43 | 87 |
| **7.** | **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | 393.168,55 | 348.071,89 | 89 |
| **8.** | **758 – Różne rozliczenia** | 200.000,00 | 0,00 | 0 |
| **9.** | **801 - Oświata i wychowanie** | 7.500.145,00 | 7.173.392,05 | 96 |
| **10.** | **851 - Ochrona zdrowia** | 80.080,41 | 75.667,80 | 95 |
| **11.** | **852 - Pomoc społeczna** | 846.826,00 | 823.751,99 | 97 |
| **12.** | **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** | 39.141,00 | 34.272,55 | 88 |
| **13.** | **855 - Rodzina** | 7.497.677,00 | 7.484.714,80 | 100 |
| **14.** | **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | 1.442.113,00 | 1.318.897,20 | 92 |
| **15.** | **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | 127.565,00 | 118.303,14 | 93 |
| **16.** | **926 - Kultura fizyczna** | 163.507,00 | 127.139,15 | 78 |
| **OGÓŁEM** | | **23.865.535,28** | **22.655.116,06** | **95** |

**Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4617,34 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4356,75 zł.**

* Na promocję gminy w 2018 r. wydatkowano kwotę 45.481,09 zł.

**Mieszkańcy gminy**

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 5200 osób, w tym 2573 kobiet i 2627 mężczyzn.

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 427 osób, a liczba mieszkańców – 466,

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (16-60 lat) wynosiła 1563 osób, a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (16-65) wynosiła 1897,

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 583, a liczba mieszkańców: 264.

W 2018 r. narodziło się w gminie 49 osób, a zmarło 68 osób.

Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł -19.

Ilość zameldowań na pobyt stały- 156

Ilość wymeldowań z pobytu stałego -203

**Pomoc społeczna**

Ośrodek w 2018r. zatrudniał 7 pracowników, w tym :

* pracowników socjalnych – 2 etaty
* Opiekunka środowiskowa – 2 etatu
* Referent do spraw świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów 1 i ½ etatu
* Asystent rodziny – ½ etatu
* Główny księgowy - 1 etat
* Kierownik Ośrodka - 1 etat
* Pracownik do spraw świadczenia wychowawczego- 1 etat

Opiekę nad chorym w domu sprawowały **2** opiekunki - świadcząc usługi w sumie w 2018 r. w **5** środowiskach oraz 3 specjalistów zatrudnionych na umowę zlecenie świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania u 4 osób. Liczba świadczonych usług opiekuńczych jest różna w zależności od potrzeb. Osoby starsze i obłożnie chore pozostają pozbawione opieki ze strony rodzin i wymagają opieki ze strony gminy. Podstawowym zadaniem pracowników Ośrodka jest praca socjalna. W terenie pracowało **2** pracowników socjalnych z tut. Ośrodka. Praca socjalna wykonywana przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona jest na bieżąco. Jest ona działalnością zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków temu sprzyjających. Praca socjalna dokumentowana jest w formie papierowej w postaci wywiadów środowiskowych.

Rodzaje pomocy, ilość świadczeń i kwoty wydatków przedstawia załącznik nr 1:

**Sprawy obywatelskie**

Do urzędu wpłynęło w 2018 r. 16 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Dotyczyły one różnych dziedzin działalności gminy.

W przypadku 100 % wszystkich wniosków, które wpłynęły informacja została udostępniona wnioskodawcy.

W 2018 r. funkcjonowały w gminie następujące ( zarejestrowane w KRS) organizacje pozarządowe : Stowarzyszenie Na Rzecz Mieszkańców Gminy Wiśniewo, Stowarzyszenie Podkrajewiacy i 8 OSP oraz grupy nieformalne np. Kosinianki.

**Bezpieczeństwo w gminie**

**Straż Gminna** w Wiśniewie funkcjonuje od 18.08.2008r w składzie komendant i jeden strażnik na terenie pięciu gmin tj. Wiśniewa, Wieczfni Kościelnej, Lipowca Kościelnego, Szydłowa i Stupska.

Na terenie gminy Wiśniewo w 2018r: przeprowadzono 152 interwencje, ujawniono 67 wykroczeń, za które w jednym przypadku skierowano wniosek do Sądu Rejonowego w Mławie, nałożono10 mandatów karnych na kwotę 1150 zł i udzielono 56 pouczeń. Natomiast w 2017r: przeprowadzono 161 interwencji, ujawniono 149 wykroczeń, za które w 6 przypadkach nałożono mandaty karne na kwotę 650 zł i udzielono 143 pouczenia.

Na terenie Gminy Wiśniewo działa 7 jednostek **OSP** oraz 1 drużyna MDP działająca przy OSP Kowalewo. Zrzeszają one prawie 200 druhów , z czego 150 czynnych. Jednostka OSP Kowalewo działa w strukturach KSRG, gdzie musi spełniać wysokie wymagania szkoleniowe.

Na terenie gminy miało miejsce 28 pożarów, 59 miejscowych zagrożeń. W akcjach ratunkowych jednostki z trenu gminy brały udział 79 razy- najczęściej OSP Kowalewo. W wyniku zdarzeń na terenie gminy śmierć poniosła jedna osoba a 16 zostało rannych.

Jednostka OSP Kowalewo otrzymała dofinansowanie w kwocie 9100,00 zł z KSRG. Z tego 3100,00 zł na sprzęt i 6000,00 na wymianę bramy gazowej.

Na działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych** wydatkowano kwotę 159.426,01 zł.

**Zarządzanie kryzysowe**

W 2018r. nie wystąpiły na terenie gminy sytuacje kryzysowe, które Gmina Wiśniewo musiałaby finansować.

**Oświata i Wychowanie**

**W gminie funkcjonują cztery szkoły podstawowe:**

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie

Szkoła Podstawowa w Bogurzynie

Szkoła Podstawowa w Głużku

Szkoła Podstawowa w Starych Kosinach

**Liczba oddziałów we wszystkich szkołach:**

przedszkolnych – **7**

w szkołach podstawowych – **26**

w gimnazjum – **2**

* Budżet oświaty w gminie w roku 2018 – **7 178 555,00 zł.**
* Subwencja oświatowa w roku 2018 – **4 351 043,00 zł**
* Szkoły podstawowe- **4 845 544,44**
* Budżet na wychowanie przedszkolne w roku 2018 – **533 013,16 zł.**
* Gimnazja- **1 260 365,07 zł**

Dowożenie dzieci do szkół tj. przejazdy dzieci do szkoły oraz zwrot kosztów dojazdu do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów- **181 003,49 zł**

Stypendia dla uczniów -**3 730,00**

**Biblioteki**

W gminie w 2018 r. funkcjonowała jedna biblioteka gminna, w której zatrudnione są 2 osoby.   
Koszty utrzymania biblioteki wyniosły – **73 900,32 zł**

Księgozbiór w 2018 r. wynosił 14392 woluminów.

Liczba imprez organizowanych przez bibliotekę – 33

Liczba czytelników aktywnie wypożyczających – 400

**Działalność kulturalna**Na terenie gminy działa 16 świetlic wiejskich , wokół których skupia się życie kulturalne mieszkańców. W każdej miejscowości funkcjonują place zabaw i siłownie zewnętrzne . Świetlice są sukcesywnie remontowane, doposażane a teren wokół nich zagospodarowywany.   
W miesiącach lipiec –sierpień zrealizowano wydarzenie społeczno- kulturalne pod nazwą „ Kino Letnie w Gminie Wiśniewo” współorganizowane z Samorządem Województwa Mazowieckiego”

Pokazy Kina Letniego odbyły się w sześciu miejscowościach Gminy Wiśniewo , na placach przy świetlicach wiejskich i była to forma po raz pierwszy oferowana mieszkańcom gminy.

We wrześniu 2018 odbyły się w Bogurzynie gminne obchody 100- lecia Niepodległości

**Ochrona środowiska**

Wyniki modelowania immisji zanieczyszczeń do powietrza wskazują, że na terenie gminy Wiśniewo nie dochodzi do przekroczenia standardów jakości powietrza. Ponieważ na obszarze gminy nie są zlokalizowane żadne źródła emisji o szczególnych oddziaływaniach na środowisko, nie ma więc podstaw by przypuszczać, że wartości zanieczyszczeń środowiska na obszarze gminy przewyższają również wartości średnie oszacowane przez WIOŚ dla strefy mazowieckiej.

Jednym z problemów społecznych dot. powietrza w gminie Wiśniewo jest uciążliwość zapachowa związana z fermami drobiu. Ze względu na brak możliwości określenia jednoznacznych kryteriów uciążliwości zapachowej, brak jest uwarunkowań prawnych mających na celu eliminację nieprzyjemnych zapachów.

**Gospodarka odpadami:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URZĄD GMINY w WIŚNIEWIE** | | | | | |
| Liczba mieszkańców miasta | - | | - | | - |
| Liczba mieszkańców miasta powyżej 50 tys. mieszkańców |  | | - | | - |
| Liczba mieszkańców miasta poniżej 50 tys. mieszkańców |  | | - | | - |
| Liczba mieszkańców wsi | 5317 | | 5214 | | 4366 |
| 1. **Informacja o ODEBRANYCH odpadACH komunalnych**5) | | | | | |
| Kod odpadów6) | | Rodzaj odpadów6) | | Masa odebranych odpadów komunalnych7) [Mg] | |
| **17 01 01** | | **Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów** | | **46,480** | |
| **20 03 07** | | **Odpady wielkogabarytowe** | | **104,540** | |
| **15 01 06** | | **Zmieszane odpady opakowaniowe** | | **341,590** | |
| **20 01 36** | | **Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35** | | **0,680** | |
| **20 02 01** | | **Odpady ulegające biodegradacji** | | **74,460** | |
| **20 03 01** | | **Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne** | | **1039,620** | |
| **16 01 03** | | **Zużyte opony** | | **4,080** | |
| **20 01 35\*** | | **Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki** | | **0,500** | |
| **17 05 04** | | **Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03** | | **2,600** | |
| **15 01 01** | | **Opakowania z papieru i tektury** | | **12,210** | |
| **15 01 02** | | **Opakowania z tworzyw sztucznych** | | **1,111** | |
| SUMA | | | | **1627,871** | |
| Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych | | | | **1575,081** | |
| Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych | | | | **46,480** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUMA | | | | | 1541,201 | | |  | | | | | |
| **b)** **informacja o odpadach komunalnych ulegających biodegradacji**12) | | | | | | | | | | | | | |
| Kod odpadów6) | | | Rodzaj odpadów6) | | | Masa odebranych odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania7) [Mg] | | Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych10) | | | Nazwa instalacji,  do której zostały przekazane odpady komunalne | | Adres instalacji11) |
| 20 02 01 | | | Odpady ulegające biodegradacji | | | 74,460 | | R3 | | | Kompostownia odpadów | | NOVAGO Sp. z o.o. Kosiny Bartosowe57 06-521 Wiśniewo |
| 15 01 01 | | | Opakowania z papieru i tektury | | | 12,210 | | R3 | | | Instalacja do wytwarzania papieru makulaturowego SCHUMACHER PACKAGING Zakład Grudziądz Sp. z o.o. | | Parkowa 56  06-100 Toruń |
|  | | |  | | |  | |  | | |  | |  |
| SUMA | | | | | | 86,670 | |  | | | | | |
| **a) informacja o zebranych odpadach komunalnych**16) | | | | | | | | | | | | | |
| Adres punktu | | Kod odpadów6) | | | | | Rodzaj odpadów6) | | | Masa zebranych odpadów komunalnych7) [Mg] | | | |
| Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Kosiny Bartosowe, 06-521 Wiśniewo  Działka Nr 71/4 | | 17 01 01 | | | | | Odpady Betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | | | 40,520 | | | |
| 20 03 07 | | | | | Odpady wielkogabarytowe | | | 3,080 | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | |
| SUMA | | | | | | | | | | 43,600 | | | |
|  | 20 03 07 | | | Odpady wielkogabarytowe | | | 3,080 | | R12 | | | Instalacja MBP Kosiny Bartosowe |  |
| SUMA | | | | | | | 43,600 | |  | | | | |

**Planowanie przestrzenne**

Trwają prace nad opracowaniem Studium i Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Została zawarta nowa umowa na wykonanie tychże dokumentów.

**Sprawy administracyjne**

W 2018 r.:

Wpłynęła jedna skarga do Wójta i Rady Gminy na działalność Kierownika GOPS. Skargę obydwa organy uznały za bezzasadną .

Wydano 561 dowodów osobistych, 380 aktów USC oraz 413 altów zmigrowanych.

W sprawach podatkowych wydano 2749 decyzji wymiarowych i korekcyjnych. 7 decyzji – ulga na kupno gruntów,

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – przyjęto 498 wniosków i wydano 498 decyzji.

Gospodarka gruntami – 21 decyzji na podział gruntów i 28 umów dzierżawy

Wydano 6 decyzji i sporządzono 71 protokołów na wycinkę drzew.  
Wydano 1 zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych . Wydano 2 decyzje środowiskowe .

Od 2 decyzji odwołano się do SKO, jedna została utrzymana w mocy, dwie przekazano do ponownego rozpatrzenia.

Zarejestrowano w CEDG 19 przedsiębiorców, wyrejestrowano 14.

**Działalność inwestycyjna**

Wykonano **przebudowy oświetlenia** przy drodze gminnej w Wiśniewku. Za kwotę 9.918,01 zł. wykonano zadanie polegające na podniesieniu standardu oświetlenia w miejscowościach Stare Kosiny, Kosiny Kapiczne, Kosiny Bartosowe, Wiśniewko oraz Podkrajewo. Budowa linii wraz z lampami w miejscowości Wiśniewo-Nowa Otocznia to koszt 39.483,00 zł. Za kwotę 5.584,58 wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego w Wiśniewie.

**Drogi publiczne powiatowe**

Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego przy przebudowie drogi powiatowej nr P2347W Dąbek-Konopki. Środki przekazane zostały do Powiatu zgodnie z podpisaną umową nr 1/2018 o udzielenie pomocy finansowej z dnia 10.07.2018r.

**Drogi publiczne gminne**

**-** modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żurominek – 205.818,29 zł.

**-** modernizacja drogi gminnej nr 51 w miejscowości Kowalewo – 218.696,44 zł.

Otrzymano kwotę 100.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.,, Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żurominek ,, kwota 23.000,00 zł. i zadanie pn. ,, Modernizacja drogi gminnej nr 51 w miejscowości Kowalewo ,, kwota 77.000,00 zł.

**-** modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Głużek, Kowalewo, Bogurzynek, Żurominek, Nowa Otocznia, Wiśniewo, Wojnówka, Modła, Kosiny Bartosowe, Stare Kosiny – 1.090.940,69zł.

**Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi –** zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych – wykonanie 78.327,00zł.- zakupiono 34 szt.   
Kwotę 13.960,50 zł. wydatkowano na budowę wodociągu w miejscowości Kowalewo dz. Nr 397 i 376 . Kwotę 26.757,42 zł. na budowę wodociągu w miejscowości Modła dz. Nr 170/13 i 170/9  
Kwotę 74.734,80 zł. na budowę wodociągu w miejscowości Modła dz. Nr 6/2, 6/1, 7,2 i 4/15

Za kwotę 51.471,80 zł. dokonano rozbiórki 11 przystanków betonowych oraz 20 wiat przystankowych i przygotowano 36 placów pod nowe przystanki. Kwota 35.817,60 zł. została wydatkowana na składanie i montaż przystanków przy drogach gminnych

Na usunięcie i zagospodarowanie azbestu z gospodarstw domowych mieszkańców gminy wydatkowano kwotę 28.514,70 zł.

,, Rozbudowa świetlic w miejscowościach Kosiny Kapiczne i Bogurzyn,,. - 278.591,19 zł. – wykonano projekt rozbudowy świetlicy w Kosinach Kapicznych i Bogurzynie oraz wykonano modernizację instalacji elektrycznej i rozbudowę świetlic.

Wydatkowano kwotę 6.000,00 zł. na remont i doposażenie siłowni w Kowalewie oraz 6.500,00 zł. na remont i doposażenie siłowni w Wiśniewie.

- środki własne w kwocie 3.000,00 zł. – Kowalewo

- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3.000,00 zł. – Kowalewo

- środki własne w kwocie 3.500,00 zł. – Wiśniewo

- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3.000,00 zł. – Wiśniewo.

Zgodnie z podpisanymi umowami nr 39/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS i nr 40/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 27 czerwca 2018r.

Wiśniewo Maj 2019