## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Budowa ulic z infrastrukturą towarzysząca w osiedlu Borek m. Turka połączonych z drgą krajową nr 82 Lublin - Łęczna
Zakończenie rzeczowe realizacji łącznie z odbiorem do 31-10-2012
Lp. | Nazwa ulicy |  | Rok 2012 | [11 empty] | suma
|  |  | I kw |  |  | II kw |  |  | III kw |  |  | IV kw |  |  | ceny brutto
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI 20%wartości | do 10 XII
1 | ul. Jesionowa | wykonanie robót | [5 empty] | do 15 VI | [6 empty] | 0
wystawienie faktury
2 | ul. Wiązowa | wykonanie robót | [5 empty] | do15 VI | [6 empty] | 0
wystawienie faktury
3 | ul. Jaworowa | wykonanie robót |  |  |  |  | do 15 V | [7 empty] | 0
wystawienie faktury
4 | ul. Grabowa (odcinek I) | wykonanie robót | [8 empty] | do 17 IX |  |  |  | 0
wystawienie faktury
5 | ul. Poziomkowa | wykonanie robót | [7 empty] | do 16 VIII |  |  |  |  | 0
wystawienie faktury
6 | ul. Wrzosowa | wykonanie robót | [7 empty] | do 16 VIII |  |  |  |  | 0
wystawienie faktury
7 | ul. Jeżynowa | wykonanie robót |  |  |  |  | do 15 V | [7 empty] | 0
wystawienie faktury
Odbiór końcowy
[9 empty] | Razem cena oferty brutto | [5 empty] | 0
Zielone pola oznaczają przwidywany czas realizacji poszczególnych części inwestycji.
W żółte pola (terminy wystawienia faktur) należy wpisywać wartości faktur (brutto) do zapłacenia za wykonane roboty .
Wykonawca może wystawiać faktury częściowe do wysokości 80% wartości poszczególnych ulic po ich całkowitym wykonaniu i zainwentaryzowaniu.
Termin wystawienia faktury częściowej powinien być zgodny z harmonogramem - żółte pola.
Np.: jeśli wykonawca skończy budowę np. ulicę Jaworowej już w kwietniu to fakturę na 80% wartości może wystawić najwcześniej w maju.
Faktury na pozostałą wartość zostaną wystawione po odbiorze końcowym wszystkich dróg.
Wykonawca powinien uzupełnić żółte pola i zsumować wartości w ostatniej koluminie.
.................................................................
Data i podpis wykonawcy