|  | GMINA WÓLKA Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin 62 NIP: 713-287-29-53 tel.: 081-7464844 e-mail: wolka@bazagmin.pl fax: 081- 7465001 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Postępowanie   o udzielenie   zamówienia    publicznego   prowadzone   jest   w   trybie    przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi gminnej   nr 107377L w  Łuszczowie Pierwszym odcinek 254m 
i drogi na działce nr 278 w  Kolonii Świdnik Mały  odcinek 695m 
oraz przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej 
nr 106097L w Rudniku odcinek 511m.”

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 Pzp,  ogłoszone dnia 27.09.2012r. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr : 368348 - 2012

z dnia  27.09.2012r. na stronie internetowej http://www.bip.wolka.pl/

w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń na parterze, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62.

Termin składania ofert	-   do    12-10-2012   	        godz. 10:00

Termin otwarcia ofert	-	12-10-2012   	        godz. 10:15

Przewodniczący Komisji Przetargowej: ...........................................

Zatwierdzam:   (-)  Wójt Gminy Wólka – Edwin Gortat

(kierownik jednostki zamawiającego)

Postanowienia ogólne:	3

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:	3

II. Tryb udzielenia zamówienia	3

III. Opis przedmiotu zamówienia	3

IV. Termin wykonania zamówienia	5

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.	5

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania.	6

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.	8

VIII Wymagania dotyczące wadium	9

IX Termin związania ofertą	10

X Opis sposobu przygotowania oferty	10

XI  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	11

XII. Opis sposobu obliczenia ceny, oraz przewidywany sposób dokonywania rozliczeń.	11

XIII Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert	12

XIV Formalności, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.	13

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	13

XVI Wzór umowy	14

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.	22

XVIII. Postanowienia końcowe	23

XIX. Załączniki (dodatki)	24

### Postanowienia ogólne:

Użyty w dalszej treści skrót siwz oznacza specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Użyty w dalszej treści siwz skrót Pzp oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku   
- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Wykonawca powinien się zapoznać ze wszystkimi rozdziałami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA WÓLKA

Jakubowice Murowane 8

20-258 Lublin 62

NIP: 713-287-29-53

Tel: 081- 7464844

Fax: 081- 7465001

e-mail: wolka@bazagmin.pl

strona internetowa: www.bip.wolka.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7:30-15:30,

### II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 Ustawy Pzp

### III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzech inwestycji: 
- przebudowa drogi gminnej   nr 107377L w  Łuszczowie Pierwszym odcinek 254m 
- przebudowa drogi na działce nr 278 w  Kolonii Świdnik Mały  odcinek 695m 
- przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 106097L w Rudniku odcinek 511m. Szczegółowy zakres robót opisany jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz niniejszej SIWZ. Mogące wystąpić w projekcie określenia zawierające w nazwie znaki towarowe są tylko przykładami - zamawiający dopuszcza przedmioty równoważne spełniające wymagania projektu. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia i przybliżone ilości:

1.1. Przebudowa drogi gminnej   nr 107377L w  Łuszczowie Pierwszym od km 0+002,85 do km 0+257,16

- długość drogi około 254 m

- szerokość jezdni - 4,0 m (5m w miejscach bez rowu odwadniającego)

- podstawowy profil konstrukcyjny: piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.16cm, kruszywo łamane 0-31,5mm gr.16cm, w-wa wiążąca asfaltu 4cm,  w-wa ścieralna asfaltu 4cm

- pobocza obustronne utwardzone kruszywem szerokości  0,75m

- zjazdy oraz część drogi gminnej utwardzone kruszywem

- humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw

- wykonanie oznakowania

- odwodnienie w postaci rowu umocnionego płytami ażurowymi długości około 170m

- przepust HDPE wzdłuż drogi średnicy 0,6m ze studniami rewizyjnymi długości około 37m

- potrójny przepust betonowy średnicy 1,2m pod drogą długości około 8,5m

- przebudowa złączy telekomunikacyjnych (zagłębienie) kabel o 50 parach + kabel o 10 parach + kabel o dwóch parach na długości około 16m

1.2. Przebudowa drogi na działce nr 278 w  Kolonii Świdnik Mały  od km 0+000 do km 0+695

- długość drogi około 695 m

- szerokość jezdni - 3,0 m

- podstawowy profil konstrukcyjny: piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.18cm, kruszywo łamane 0-31,5mm gr.16cm, w-wa ścieralna asfaltu 2x3cm

- pobocza obustronne utwardzone kruszywem szerokości  0,5m

- humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw

- wykonanie oznakowania

- zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnego rurą dwudzielną na łącznej długości 18m

1.3. Przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 106097L w Rudniku od km 0+025,00 do km 0+536,04

- długość chodnika około 511 m

- szerokość chodnika 1,5m (z lokalnymi poszerzeniami i zwężeniami)

- podstawowy profil konstrukcyjny chodnika: piasek stabilizowany cementem Rm=1,5MPa gr.10cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm, kostka betonowa gr. 6cm

- podstawowy profil zjazdów: warstwa odsączająca z piasku gr. 12cm, piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr.15cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm, kostka betonowa gr. 8cm

- obramowanie chodnika krawężnikami od strony jezdni i obrzeżem z drugiej strony, a w miejscach  zjazdów obustronnie krawężnikiem

- umocnienie zjazdów poza kostką kruszywem łamanym

- humusowanie i obsianie skarp mieszanka traw

- materiał z rozbiórki krawężnika do przekazania zamawiającemu z przewiezieniem na odległość do 5 km - odstępstwo od przedmiaru

-  przestawienie około 90 m ogrodzeń z różnych materiałów (drewniane, siatka stalowa) przy wykorzystaniu materiału z rozbiórki. Pozycja ta nie jest ujęta w przedmiarze robót i rozliczona zostanie w ramach ryczałtu całej umowy. Przedmiar obejmuje tylko roboty rozbiórkowe. Na potrzeby budowy chodnika gmina wydzieliła i odkupiła fragmenty działek na których stoją ogrodzenia. Ogrodzenia te należy przenieść na sąsiednią działkę dawnego właściciela.

1.4. Nadmiary gruntu z robót ziemnych  do zagospodarowania przez wykonawcę we własnym zakresie.

1.5. Przedmiot umowy obejmuje również sporządzenie na własny koszt przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat) oraz zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

1.6. Minimalna wymagana gwarancja i rękojmia 5 lat.

1.7. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe roboty nieujęte w przedmiarze robót a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy.

1.8. Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień CPV:
45233120-6   Roboty w zakresie budowy dróg

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia  podstawowego polegających na powtórzeniu tego  samego rodzaju zamówień.

6. Wymagania stawiane Wykonawcy:

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

6.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

6.3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

6.4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w miejscu planowanych robót budowlanych.

6.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

### IV. Termin wykonania zamówienia

Do 31-05-2013 r. z zastrzeżeniem, że o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne następujące roboty powinny zostać ukończone w roku 2012:
- całość chodnika w Rudniku,
- wytyczenie i roboty ziemne na drodze w Kolonii Świdnik Mały,
- wytyczenie i odwodnienie drogi i skrzyżowania w Łuszczowie Pierwszym.

### V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki,

dotyczące:

1.1. posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym:

1.2.1. doświadczenia w wykonaniu minimum trzech robót budowlanych w zakresie budowy (lub przebudowy) dróg o wartości minimalnej brutto 300 000,00 zł każda (trzysta tysięcy złotych każda), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

1.3.1. dysponowania minimum jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi branży drogowej, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie na stanowisku kierownika budowy minimum 5lat.

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym:

1.4.1. posiadania środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych)

2. Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym, osobach  zdolnych  do wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu warunków wymienionych w art 24 ust. 1 i 2 Pzp.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

### VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania.

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca składa następujące dokumenty:

- 1.1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wymagane jest  doświadczenie w wykonaniu minimum trzech robót budowlanych w zakresie budowy (lub przebudowy) dróg o wartości minimalnej brutto 300 000,00 zł każda (trzysta tysięcy złotych każda). 
Wzór wykazu stanowi załącznik do siwz.

- 1.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wymagane jest dysponowanie minimum jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi branży drogowej, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie na stanowisku kierownika budowy minimum 5lat. Wzór wykazu stanowi załącznik do siwz.

- 1.3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- 1.4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu zamówienia, 
jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega  na  zasobach  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy Pzp,  a podmioty  te  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia.

- 1. 5. Oświadczenie o którym mowa w art.  44 Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik do siwz.

- 1.6. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę minimum pięćset tysięcy złotych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa powyżej, dotyczącej tych podmiotów.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca składa następujące dokumenty:

- 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia w załączniku do siwz.

- 2.2. Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (punkt poprzedni).

- 2.3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- 2.4. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- 2.5. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega  na zasobach  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy Pzp,  a podmioty  te  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia, wykonawca składa dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wymienione w rozdziale VI ust.2 SIWZ) w odniesieniu do tych podmiotów.

- 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca składa następujące 
dokumenty: - nie wymagane.

4. Wymagania w stosunku do wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :

4.1 Jeżeli wykonawca ma  siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa  w rozdział VI pkt 2.2-2.4 -. - składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w rozdział VI pkt 4.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

5.1. Dokumenty dołączane do formularza ofertowego należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę za wyjątkiem oświadczeń (p. 1.3, 1.5, 2.1,) które należy dołączyć w formie oryginału. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu   wyłącznie  wtedy,   gdy  złożona   przez  wykonawcę  kopia   dokumentu  jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.2. W przypadku wykonawców występujących wspólnie (w tym spółek cywilnych) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punktach  2, 4, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, należy złożyć oddzielnie dla każdego z wykonawców. Natomiast dokumenty o których mowa w punkcie 1 powinny potwierdzać, że wykonawcy łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Do wykonawców występujących wspólnie stosuje się art. 23 ustawy Pzp.

5.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

5.5. Jeśli załączane dokumenty nie są podpisane przez samego wykonawcę lub osoby uprawnione wynikające z dołączonego opisu KRS, wykonawca składa dodatkowo dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących dokumenty do reprezentowania wykonawcy,– w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

### VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na adres, e-mail i numer faksu zamawiającego podane w rozdziale I niniejszej specyfikacji siwz.

4. Jeżeli zamawiający  lub wykonawca  przekazują oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod  warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację   istotnych   warunków  zamówienia,   bez   ujawniania   źródła   zapytania,   a  jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w  Biuletynie Zamówień Publicznych.

9. Osobą ze strony zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami jest: Tomasz Misiura,  tel.: 081-7510060.

### VIII Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, Kwota wadium wynosi:
20 000zł., słownie: dwadzieścia tysięcy złotych

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

3.1. pieniądzu,

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3.3. gwarancjach bankowych,

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158zpóźn. zm.)

4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność dołącza do oferty.

5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: 
72193017092003006000950016  z dopiskiem: Wadium - przebudowa dwóch dróg i chodnika.

6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.

8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.

9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.

10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

### IX Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### X Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 3.1. Formularz ofertowy  wypełniony i podpisany przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy– zgodny ze wzorem będącym załącznikiem do specyfikacji.

- 3.2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę do reprezentowania wykonawcy, jeśli oferta nie jest podpisana przez samego wykonawcę lub osoby uprawnione wynikające z dołączonego opisu KRS – w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
Dodatkowo w przypadku wykonawców występujących wspólnie, dokument  ustanawiający pełnomocnika  do  reprezentowania  ich w postępowaniu  albo  do  reprezentowania  w postępowaniu   i  zawarcia  umowy  w  sprawie zamówienia   publicznego.

- 3.3. Załączniki – oświadczenia i dokumenty wymienione rozdziale VI siwz.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz by strony oferty były połączone w sposób trwały.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem zamawiającego, nazwą i adresem wykonawcy (pieczęć firmowa) oraz oznaczeniem „Oferta Przetargowa - Przebudowa drogi gminnej   nr 107377L w  Łuszczowie Pierwszym odcinek 254m  i drogi na działce nr 278 w  Kolonii Świdnik Mały  odcinek 695m oraz przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 106097L w Rudniku odcinek 511m - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert",  i  przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Koperta niewłaściwie oznakowana, w sposób uniemożliwiający identyfikację przetargu nie będzie otwierana.

9. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.

10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem,  że wykonawca  złoży powiadomienie na takich  zasadach  jak  złożenie  oferty z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.

11. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

12. Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana.

### XI  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 12-10-2012  do godz. 10:00 
w sekretariacie pok. nr 19.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę złożoną po terminie.

3. Otwarcie  ofert   nastąpi  w  dniu   12-10-2012  o  godz. 10:15   w  siedzibie zamawiającego 
w pok. Nr 21 lub 22.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

7. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, zamawiający na jego pisemny wniosek przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert.

8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9. Zamawiający poprawia w  ofercie, oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem   konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
–   niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

### XII. Opis sposobu obliczenia ceny, oraz przewidywany sposób dokonywania rozliczeń.

1. Rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy – cena oferty obejmuje cały przedmiot zamówienia, a więc koszty robót nie ujętych w przedmiarze, a koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych przedmiarem robót, dokumentacja projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
Kwoty VAT należy zaokrąglić się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

4. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające do zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentować w swojej ofercie poprzez złożenia dokumentu (oświadczenia) uprawniającego go do jego zastosowania.

5. Jeżeli  złożono  ofertę,   której  wybór  prowadził  by  do  powstania  obowiązku   podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

7. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania oferta).

8. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" którego wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji siwz.

9. Wszelkie rozliczenia będą odbywać się w złotych polskich.

10. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami, wystawionymi po zakończeniu i odbiorze końcowym robót dla poszczególnych inwestycji.

11. Podstawę do wystawienia faktur końcowych i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego robót dla poszczególnych inwestycji.

13. Minimalny wymagany termin płatności wynosi 30 dni, licząc od daty doręczenia faktur, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

14. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności do czasu przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

15. W przypadku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, ustalają oni pełnomocnika jedynego uprawnionego do prowadzenia ustaleń i rozliczeń z Zamawiającym . Pozostali wykonawcy występujący wspólnie są traktowani analogicznie jak podwykonawcy.

### XIII Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

1.4. wniesiono poprawnie wadium,

2. Ocena ofert będzie dokonana w oparciu o następujące kryteria punktacji:

Cena=100%

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższa liczbę punktów obliczonych w oparciu o  następujący wzór:

Liczba punktów = (Najniższa zaoferowana cena)/( Cena oferty badanej) x 100 %

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

5.1. jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 Ustawy Pzp.

5.2.  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

5.3. zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5.4. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp

5.5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 Pzp.

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania i terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

XIV Formalności, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane faksem lub drogą elektroniczną,  albo  10  dni  –  jeżeli  zostało  przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów jeśli spełnione są przesłanki z art. 94 ust. 2 Pzp.

2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty tożsamości oraz dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3. Jeżeli wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, powinien on przed podpisaniem umowy przedstawić odpis z rejestru działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, o ile dokument taki nie został dołączony do oferty.

4. Jeżeli do realizacji zamówienia przewidziane są osoby co do których wymagane jest posiadanie uprawnień (np. budowlanych), wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże zamawiającemu kopie tych uprawnień i  zaświadczeń z izby inżynierów.

5. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka powinna zawierać oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz ustanawiać pełnomocnika reprezentującego wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Umowę  należy  przedstawić w formie oryginału przed podpisaniem umowy.

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,  bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

7. Przed podpisaniem umowy wykonawca przekaże Zamawiającemu kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem robót i ceną oferty. Jest to potrzebne Zamawiającemu do prowadzenia rozliczeń.

8. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy wstępny harmonogram realizacji prac.

### XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

3.1. w pieniądzu, sposób przekazania: przelane na nr rachunku bankowego wskazany przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.

3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3.3. w gwarancjach bankowych,

3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych

3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p.zm.)

Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: dokument w formie oryginału dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy.

### XVI Wzór umowy

1. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy zamieszczonym poniżej. Zakres  świadczenia  wykonawcy  wynikający  z  umowy  jest  tożsamy  z  jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - wzór

Nr 032. .... .2012

Zawarta w dniu ............................... w Jakubowicach Murowanych, pomiędzy

1.  Gminą Wólka

z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin 62,

NIP: 713-287-29-53

zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

reprezentowaną przez: Edwina Gortata – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: Agnieszki Grobelskiej

a

2. ......................................................................

z siedzibą ...................................................

NIP: .....................................

zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”

reprezentowanym przez: ......................................................

o treści następującej:

W przypadku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, pełnomocnikiem jedynym uprawnionym do  prowadzenia ustaleń i rozliczeń z Zamawiającym jest: ...............................

Pozostali wykonawcy występujący wspólnie są traktowani analogicznie jak podwykonawcy.

§ 1

1. Niniejsza umowa zawarta jest  po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w wyniku, którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2 [Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania:

„Przebudowa drogi gminnej   nr 107377L w  Łuszczowie Pierwszym odcinek 254m i drogi na działce nr 278 w  Kolonii Świdnik Mały  odcinek 695m oraz przebudowa ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 106097L w Rudniku odcinek 511m” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i na warunkach wskazanych w ofercie z dnia .................... stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności przedmiarze robót (załącznik nr 2 do umowy), dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 3 [Terminy realizacji]

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1.1. Przekazanie placu budowy – ............................r.

1.2. Rozpoczęcie robót – ............................r.

1.3. Zakończenie wszystkich robót do ............................ r., z zastrzeżeniem, że o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne następujące roboty powinny zostać ukończone w roku 2012:
- całość chodnika w Rudniku,
- wytyczenie i roboty ziemne na drodze w Kolonii Świdnik Mały,
- wytyczenie i odwodnienie drogi i skrzyżowania w Łuszczowie Pierwszym.

2. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową mogą ulec zmianie w przypadku:

2.1. Opóźnienia przekazania przez ZAMAWIAJĄCEGO placu budowy.

2.2. Nie przedłożenia pozwolenia na budowę w dniu przekazania placu budowy.

2.3. Nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej,

o której mowa w § 4 pkt 1, lub wprowadzenia zmian w terminie uniemożliwiającym

dotrzymanie terminu umownego wykonania robót.

2.4. Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.

2.5. Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj

lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

2.6. Wystąpienia anomalii pogodowych lub innych nieprzewidywalnych przyczyn o charakterze obiektywnym, mających znaczny wpływ na termin wykonania.

Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej.

§ 4 [Dokumentacja techniczna]

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną do realizacji dokumentacją techniczną, którą ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY w 1 egzemplarzu.

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytułu jej wad, błędów rachunkowych lub wprowadzenia innych rozwiązań, ZAMAWIAJĄCY dokona zmian w dokumentacji we własnym zakresie i na własny koszt w terminie uzgodnionym przez strony.

§ 5 [Nadzór nad budową]

1. ZAMAWIAJĄCY powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie

........................................................................................................................... 
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 wraz z późn. zm.).

2. WYKONAWCA ustanawia kierownika budowy w osobie:

...........................................................................................................................

3. Zmiana kierownika budowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy lub zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 6 [Szczegółowe zobowiązania Wykonawcy]

1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić na własny koszt projekt czasowej organizacji ruchu i  zatwierdzić go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót - w tym ponieść wszelkich opłat z tym związanych.

2. W czasie realizacji robót  WYKONAWCA będzie utrzymywał teren budowy

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na własny koszt usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz we własnym zakresie zagospodarowywał nadmiary ziemi.

3. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

4. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności cywilnej za szkody, powstałe w związku z prowadzonymi robotami oraz do ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

5. WYKONAWCA będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

6. WYKONAWCA zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia,

pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

7. WYKONAWCA zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

8. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

9. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt ogrodzeń z działek pozyskanych przez zamawiającego na sąsiadujące działki byłych właścicieli przy budowie chodnika w Rudniku.

§ 7 [Ubezpieczenie budowy]

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy 
Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych 
oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. WYKONAWCA obowiązany jest okazać ZAMAWIAJĄCEMU na jego żądanie 
właściwe polisy.

3.W przypadku niedopełnienia przez WYKONAWCĘ obowiązku ubezpieczenia, ZAMAWIAJĄCY może dokonać ubezpieczenia budowy na koszt WYKONAWCY.

§ 8 [Materiały użyte do budowy]

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

3. WYKONAWCA obowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla materiałów zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy przed zamontowaniem tych materiałów.

§ 9 [Wynagrodzenie]

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §2, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ...............................  złotych brutto (słownie złotych: ................................ ...........................................................................................................). 
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT (....%), w kwocie ............................. złotych.
Dla poszczególnych inwestycji kwoty te wynoszą odpowiednio .................................
W/w wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę podczas postępowania przetargowego.

2. Kwota wynagrodzenia netto jest stała przez cały czas obowiązywania umowy. 
Kwota wynagrodzenia brutto ulega zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT, o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych przedmiarem robót, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy (np. przestawienie ogrodzeń), a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, wykraczające poza zakres robót rozlicznych ryczałtowo, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekracza 50% ceny ryczałtowej, WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony umowy na roboty dodatkowe, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

§ 10 [Sposób rozliczenia]

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami końcowymi wystawianymi po odbiorze końcowym robót poszczególnych inwestycji.

2. Podstawę do wystawienia faktur końcowych i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy dla poszczególnych inwestycji.

3. Należność będzie regulowana w terminie ........ dni od daty przedłożenia faktur.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę przed końcem terminu płatności faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składowa wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności do czasu wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania zawartego w §6 ust. 8 niniejszej umowy.

6. W przypadku, gdy z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisania umowy, nie będzie możliwe wykonanie części zadania, Zamawiający zapłaci tylko za roboty faktycznie wykonane na podstawie pisemnego protokołu konieczności i inwentaryzacji wykonanych robót.

§ 11 [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

1. WYKONAWCA najpóźniej w dniu podpisania umowy, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w §9 ust. 1 zostaje wniesione w formie .........................................

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia  wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 12 [Kary umowne]

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (również robót określonych w §3 p.1.3) powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust.1,

d)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust.1,

2.2.  Zamawiający płaci  Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust.1.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 13 [Odbiór robót]

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1.1. Odbiory częściowe odcinków robót, robót zanikających i ulegających zakryciu, etapów robót wynikających np. z oddzielnych pozwoleń budowlanych lub harmonogramu,

1.2. Odbiór końcowy poszczególnych inwestycji.

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie łączne spełnienie warunków:
- faktyczne wykonanie robót potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
- skompletowanie pełnej dokumentacji powykonawczej

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

5.1.  Dziennik budowy,

5.2.  Inwentaryzację powykonawczą, zaewidencjonowaną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie - opisaną i skompletowaną w 3 egzemplarzach.

5.3. Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5.4. Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

5.5. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

7. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 14 [Gwarancja]

1. WYKONAWCA udziela Zamawiającemu .................. gwarancji i rękojmi na roboty objęte niniejszą umową. 
Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót stwierdzonej w protokole odbioru końcowego.

2. Na urządzenia zakupione i zamontowane przez WYKONAWCĘ, Zamawiającemu  przysługuje  gwarancja zgodna z gwarancją jaką dają ich producenci, oraz rękojmia nie krótsza niż termin określony w ust. 1.

3. W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez WYKONAWCĘ w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 15 [umowy o podwykonawstwo]

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią. Umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą nie może być sprzeczna z niniejszą umową, szczególnie w zakresie dokonywania rozliczeń.

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.

10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 16 [Zmiany umowy]

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba  że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 17 [Odstąpienie od umowy]

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zawinionych przez wykonawcę w następujących przypadkach:

1.1.Wykonawca nie prowadzi robót przez okres powyżej 14 dni z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a warunki atmosferyczne pozwalają na prowadzenie robót.

1.2.W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia lub poszczególnych etapów zamówienia powyżej 14 dni od planowanej daty zakończenia.

1.3. Wykonawca nie odpowiedział w ciągu 14 dni  na wezwanie do złożenia wyjaśnień  odnośnie prowadzonych robót licząc od daty doręczenia wezwania.

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez naliczania kar umownych:

2.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2.2. zostanie rozpoczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne Wykonawcy,

2.3.  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

3. W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

3.1. sporządzenia protokółu i inwentaryzacji wykonanych robót wg daty odstąpienia od umowy.

3.2. wykonania zabezpieczenia wykonanych robót

Koszty inwentaryzacji i zabezpieczenia budowy ponosi strona winna odstąpienia od umowy.

5. W przypadku, gdy z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisania umowy, nie będzie możliwe wykonanie części zadania, Zamawiający może odstąpić od realizacji części zamówienia o ile nie koliduje to z przepisami prawa. Zamawiający zapłaci tylko za roboty faktycznie wykonane na podstawie pisemnego protokołu konieczności i inwentaryzacji wykonanych robót. Koszty inwentaryzacji ponosi Wykonawca.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 60 dni od dnia, w którym zamawiający dowiedział się o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.

§ 18 [Postanowienia końcowe]

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 t.j.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami)  oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokumentów dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:

dwa egz. dla Zamawiającego i dwa egz. dla  Wykonawcy.

§ 20

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

1) Oferta wykonawcy

2) Przedmiary robót

WYKONAWCA                                                           ZAMAWIAJĄCY

2. Zakazuje się zmian istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem przypadków przewidzianych  w ogłoszeniu o zamówieniu t.j.:

2.1. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki.

2.2. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w przypadkach:

- Opóźnienia przekazania przez ZAMAWIAJĄCEGO placu budowy.

- Nie przedłożenia pozwolenia na budowę (o ile jest wymagane) w dniu przekazania placu budowy.

- Nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, lub wprowadzenia w niej zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót.

- Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.

- Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

- Wystąpienia anomalii pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót lub innych nieprzewidywalnych przyczyn o charakterze obiektywnym, mających znaczny wpływ na termin wykonania zamówienia.

Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej.

### XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł  lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
Szczegółowy opis środków ochrony prawnej zawarty jest w rozdziale VI ustawy Pzp.

2. Wykonawca może wnieść do Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym weryfikowanym  za  pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub zaniechania  czynności,  do  której  zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie ustawy:
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

-  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w  postępowaniu;

-   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

-   odrzucenia oferty odwołującego.

4.  Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności zamawiającego,  której  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.   Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem  terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego  terminu. Domniemywa się,  iż zamawiający mógł zapoznać się  z  treścią  odwołania  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia,  jeżeli przesłanie  jego  kopii  nastąpiło  przed  upływem  terminu  do  jego wniesienia  za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.Pzp

6. Wykonawca  lub  uczestnik  konkursu  może  w  terminie  przewidzianym  do wniesienia odwołania poinformować  zamawiającego o niezgodnej  z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on  zobowiązany  na  podstawie  ustawy,  na  które  nie  przysługuje  odwołanie  na podstawie art. 180 ust. 2. Pzp

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej,  informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

8. Odwołanie można wnosić w następujących terminach:

-  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego  wniesienia  –  jeżeli  zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w  terminie 10 dni – jeżeli  zostały  przesłane  w  inny  sposób

- 5  dni  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeśli odwołanie dotyczy treści  ogłoszenia  o  zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności  można  było  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia jeśli odwołanie dotyczy czynności innych niż wymienione powyżej

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie  zamieścił  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  ogłoszenia  o udzieleniu zamówienia

### XVIII. Postanowienia końcowe

1. Protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z  tym  że  oferty  udostępnia  się  od  chwili  ich  otwarcia,  a  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wyjątkiem są dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżone przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie protokołu lub załączników na pisemny wniosek może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
Udostępnienie zainteresowanym poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

2.1 zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

2.2 zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

2.3 zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

2.4 udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

### XIX. Załączniki (dodatki)

- Formularz ofertowy.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

- Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych.

- Wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

- przedmiary robót

- dokumentacja projektowa

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót