ZAŁĄCZNIK Nr … do umowy ……………

z dnia ……………….. r.

HARMONOGRAM RZECZOWO - TERMINOWY

OPRACOWANIA PROJEKTÓW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY WOŹNIKI

| ETAP | RODZAJ PRAC | CZAS REALIZACJI ETAPU | CENA (BRUTTO] |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAP I: Prace wstępne | - analiza dostarczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO materiałów wyjściowych, w tym archiwalnych wniosków, wydanych pozwoleń budowlanych, podkładów pogeodezyjnyeh, kalibracja map, - przygotowanie ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem) o przystąpieniu do sporządzenia planu, zamieszczenie, ogłoszeń w prasie i rozesłanie zawiadomień (art. 17 pkt. l i 2 ustawy o pizp), stosownie do uchwały podjętej przez gminę, - analiza złożonych wniosków do planu wraz przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pizp, - opracowanie i przekazanie projektu planu do akceptacji przez Zamawiającego. |  | 30% kwoty umownej |
| ETAP II: Opiniowanie i uzgadnianie | - Sporządzenie ewentualnych wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej - Opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko" (art. 17 pkt. 4 ustawy o pizp), - Opracowanie „Prognozy skutków finansowych uchwalenia planu" (art. 17 pkt. 5 ustawy o pizp), - Przygotowanie projektu planu do zaopiniowania, uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, - Przygotowanie projektu planu do uzgodnień (art. 17 pkt. 6-7), |  | 20% kwoty umownej |
| ETAP III: Wyłożenie | - Wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z otrzymanych opinii i uzgodnień (art. 17 pkt 9 ustawy o pizp) - Uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nie rolnicze i nie leśne (art. 17 pkt. 8 ustawy o pizp) - Przekazanie projektu planu wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko’’ do wyłożenia do publicznego wglądu; przygotowanie ogłoszeń i obwieszczeń o terminie wyłożenia projektu planu (art. 17 pkt. 10 i U ustawy o pizp), |  | 20% kwoty umownej |
| ETAP IV: Uchwalenie | - Udział WYKONAWCY w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami (art. 17 pkt. 10 ustawy o pizp) - Przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w trakcie wyłożenia go do publicznego wglądu (art. 17 pkt. 12 ustawy o pizp), - Przekazanie do uchwalenia: projektu planu wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”, uzasadnieniem i rozstrzygnięciami, o których mowa w art. 20 ust. L ustawy o pizp. |  | 20% kwoty umownej |
| ETAP V: Prace końcowe | - przygotowanie i przekazanie 2 egzemplarzy dokumentacji planistycznej (w tym l zawierającej oryginały dokumentów) niezbędnej do oceny zgodności, przez Wojewodę, uchwalonych planu z przepisami prawnymi wraz rysunkiem planu w wersji czarno/białej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego (art. 20 ust. 2 ustawy o pizp), - przekazanie ostatecznej wersji projektu planu w postaci określonej w SIWZ. |  | 10% kwoty umownej |