Wzór umowy

zawarta w Woźnikach, dnia .......................... pomiędzy :

Gminą Woźniki

42-289 Woźniki

Rynek 11

reprezentowaną przez:

Burmistrza Woźnik – Michała Aloszko

Z kontrasygnatą Skarbnika – Beaty Buchenfeld

zwaną dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

…………………………..

…………………………..

działającym na podstawie wpisu do CEIDG/KRS, którego aktualny odpis stanowi załącznik do niniejszej umowy

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie na Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki prowadzonego w trybie pozaustawowym – zapytanie ofertowe, Strony oświadczają co następuje:

§1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr ……do umowy:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki dla:

- obszaru administracyjnego miasta Woźniki obejmującego: miasto Woźniki,  oraz miejscowości Dyrdy, Sośnica, Ligota Woźnicka, Skrzesówka, Czarny Las, Górale, Niegolewka, Dąbrowa Mała, Dąbrowa Wielka, - 5 190 mieszkańców.

- obszaru obejmującego miejscowości, Piasek – 319 mieszkańców

- obszaru obejmującego miejscowości Psary, Babienica, Mzyki – 2423 mieszkańców

zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

  - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

- wykonanie prognozy oddziaływania w/w planu na środowisko, spełniającej wymagania określone w ustawie  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283z późn. zm.) wraz z pisemną informacją, w jaki sposób i w jakim zakresie zostały uwzględnione w projekcie planu ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,

- opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego uwzględniającej wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587)

- przygotowanie projektów pism i dokumentów w imieniu Zamawiającego wraz z rozdzielnikiem dot. zawiadomień, uzgodnień, ogłoszeń, obwieszczeń oraz projektów odpowiedzi na korespondencję dotyczącą przedmiotu zamówienia, oraz kompletowanie dokumentacji formalno-prawnej, w ciągu całego okresu sporządzania projektu przedmiotu umowy (planów), przygotowanie stosownych materiałów planistycznych w niezbędnych ilościach kopii dla czynności formalnych związanych z opracowaniem projektów planów

- przeprowadzenie pełnej procedury formalno-prawnej wynikającej z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z:

- udziałem we wszelkich czynnościach związanych ze sporządzeniem projektów planów, wykonaniem innych materiałów planistycznych i dokumentacji prac planistycznych w tym przygotowanie materiałów do dyskusji publicznej oraz dla Rady Miejskiej, na które złożą się projekty uchwał, załączniki, uzasadnienia w wersji graficznej i opisowej na nośniku elektronicznym  i w wersji papierowej

- udziałem w posiedzeniach Komisji, sesjach Rady Miejskiej, spotkaniach z Burmistrzem i  innych spotkaniach, których konieczność wyniknie w trakcie procedury planistycznej;

- obsługa wyłożenia projektów  planów do publicznego wglądu, minimum 4 godziny dziennie (w dni robocze) w siedzibie Zamawiającego, co oznacza m.in. przyjmowanie zainteresowanych i udzielanie informacji dotyczących projektów,

- wprowadzeniem projektów planów (część graficzna i tekstowa) do edytora aktów prawnych,

- doprowadzeniem do opublikowania uchwał Rady Miejskiej w sprawie przedmiotowych planów w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

e) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu:

- planów w wersji drukowanej w kolorze (część graficzna w skali mapy i tekstowa), w trzech egzemplarzach,

- części graficznej planów w kolorze pomniejszone do formatu A3 i A4 po trzy egzemplarze,

- części graficznej w wersji elektronicznej w formacie rastrowym na płycie DVD w dwóch egzemplarzach,

- części tekstowej w wersji elektronicznej w formacie rastrowym i doc. na płycie DVD w dwóch egzemplarzach,

- wersji elektronicznej opracowania w jednym egzemplarzu na płycie DVD,

- Przygotowanie części graficznej i tekstowej uchwał w Edytorze Aktów Prawnych.

§2

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizował samodzielnie przy udziale własnego potencjału technicznego / skorzysta z podwykonawców w zakresie:……………….

2. Jeśli w okresie trwania umowy Wykonawca będzie zamierzał skorzystać z podwykonawców musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na skorzystanie z wskazanych przez siebie podwykonawców wraz z wyszczególnieniem zakresu prac przez nich realizowanego. W przypadku wyrażenia zgody, Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu stały kontakt z podwykonawcami.

3. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za działania i/lub zaniechania podwykonawców jak za swoje własne oraz w pełnym zakresie za rozliczenie finansowe z podwykonawcami. Tym samym Zamawiający nie odpowiada za kwestie finansowe pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcami.

§3

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie: opiniowania, konsultacji, usuwania trudności powstałych przy realizacji zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, uzyskania uzgodnień właściwych jednostek organizacyjnych i organów (wysyłanie korespondencji).

2. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z:

a) ogłoszeniem o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

b) ogłoszeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko;

c) wysyłką wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotu umowy;

d) uzyskaniem opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

3. Zamawiający ze swej strony przekaże wszelkie możliwe do udostępnienia materiały - będące w jego posiadaniu, a mogące mieć istotny wpływ na poziom i zakres przedmiotowych opracowań w tym w szczególności:

a) obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

b) obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniem ekofizjograficznym oraz prognozą oddziaływania na środowisko;

c) mapy ewidencyjnej – wersja wektorowa,

d) mapy zasadniczej - wersja analogowa (papierowa) oraz skany (jpg. tif);

4. Inne materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy nie wymienione w ust. 3 Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na swój koszt.

§4

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, przedłoży kopię umowy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności urbanistycznej na kwotę nie niższą niż 100 tyś. zł., Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia umowy ubezpieczenia lub innego dokumentu jeśli stracą one ważność w trakcie trwania umowy i  przedłożyć stosowny dokument ubezpieczenia (polisa wraz z dowodem uiszczenia opłaty)  najpóźniej na 3 dni robocze przed upływem terminu ważności dotychczasowej polisy. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z powyższych obowiązków, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające właściwe uprawnienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej umowy;

b) poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy z wyłączeniem kosztów o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy

c) przygotowania niezbędnych pism i rozdzielników, a także załączników graficznych (w formie papierowej i elektronicznej w odpowiedniej ilości), przy czym koszt wysyłki ponosi Zamawiający;

d) przygotowania materiałów i uczestnictwa w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w obsłudze wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu (w formie dyżurów projektanta) i uczestnictwa w dyskusji publicznej oraz sporządzenie protokołów z tych dyskusji, udziału w sesjach Rady  Miejskiej, udziału w innych spotkaniach związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz udziału w innych czynnościach związanych z procedurą planistyczną bez dodatkowych opłat;

e) wprowadzenia zmian w projekcie planu w wyniku konsultacji i uzgodnień, wynikających z trybu formalno-prawnego opracowania przedmiotu umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia

f) dokonania wszelkich niezbędnych czynności wynikających z ewentualnej konieczności ponowienia procedury planistycznej w ramach niniejszej umowy i ustalonego w niej wynagrodzenia (po sporządzeniu stosownego aneksu):

- na skutek sposobu rozpatrzenia uwag przez Burmistrza,

- na skutek stwierdzenia przez Radę Miejską konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu,

- na skutek prawomocnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie planu miejscowego lub rozstrzygnięć sądowych;

g) przekazania wersji elektronicznej w wersji opisanej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

h) kompletowania na bieżąco dokumentacji formalno-prawnej;

i) wyznaczenia osoby (osób), która w sposób stały, tj. nie rzadziej niż raz w tygodniu, kontaktować się będzie bezpośrednio z Zamawiającym.

3. Do wykonania prac Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie wszelkich informacji, które mogą być konieczne w trakcie sporządzania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do doręczania Zamawiającemu dokumentów i materiałów związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy na własny koszt.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wpływu na treść zapisów i sposób kształtowania ustaleń projektu planu (w zakresie nie naruszającym obowiązujących przepisów), w celu zapewnienia możliwości realizacji zamierzeń gminy i ułatwienia późniejszego korzystania ze planu jako prawa miejscowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uzyskanie i kompletność wymaganych uzgodnień.

8. Do przekazywanej dokumentacji dołączone będzie oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja wykonana została zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, oraz że została wykonana zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia na zasadach wskazanych w zdaniu poprzednim oświadczenia o poprawności formalno-prawnej przekazanej dokumentacji, w tym projektu uchwały.

9.  Wykonawca zobowiązuje się, że nie wykorzysta otrzymanych materiałów w celu innym,  niż określono w umowie oraz że nie udostępni ich stronom trzecim.

§5

1. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy ustala się na …………… r., zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr ……..do umowy .

2. Wykonanie przedmiotu umowy kończy się wraz z datą publikacji uchwały w sprawie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (po uzyskaniu pozytywnej oceny przez Wojewodę Śląskiego zgodności uchwały w sprawie przedmiotowego planu oraz dokumentacji prac planistycznych z przepisami prawnymi).

§ 6

1. Opracowanie stanowiące przedmiot umowy Wykonawca dostarczy w terminach i formach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr ………. do niniejszej umowy.

2. Wykonawca po zaimplementowaniu wersji elektronicznej i doprowadzeniu do jej poprawnego działania na sprzęcie i oprogramowaniu będącym w posiadaniu Zamawiającego, przeszkoli pracownika Urzędu Miejskiego w Woźnikach w zakresie obsługi opracowanego planu w wersji elektronicznej przed terminem wskazanym w § 5 ust. 1.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

4. Potwierdzenie wykonania poszczególnych etapów prac (z uwzględnieniem kompletności dokumentacji formalno-prawnej dla danego etapu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 8) będzie dokonywane na podstawie etapowych protokołów odbioru, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, z zastrzeżeniem ust. 7.

5. Z odbioru przedmiotu zamówienia w formie końcowej (wraz z poprawnie działającą wersją elektroniczną bez zastrzeżeń) zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, z zastrzeżeniem ust. 7.

6. Za upoważnionego przedstawiciela ze strony Zamawiającego i Wykonawcy uważa się osoby wskazane w § 16 ust 1

7. Zamawiający, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia w formie końcowej lub etapu pośredniego, ma prawo ocenić kompletność przedmiotu zamówienia i przekazać Wykonawcy opinię, zawierającą ewentualne uwagi, z wyznaczeniem terminu na usunięcie stwierdzonych braków. W przypadku stwierdzenia istotnych braków, Zamawiający może się wstrzymać z podpisaniem protokołu odbioru (odpowiednio etapowego lub końcowego) do czasu usunięcia tych braków.

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy, na etapie pośrednim lub w formie końcowej, ma wady albo wykonany został niezgodnie z umową, może wezwać Wykonawcę do usunięcia wad i wyznaczyć odpowiedni termin. W przypadku stwierdzenia istotnych wad, Zamawiający może się wstrzymać z podpisaniem protokołu odbioru (odpowiednio etapowego lub końcowego) do czasu usunięcia tych wad.

§7

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

  - Za opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki w wysokości ......................zł (słownie: .........................................................) brutto. Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ................................................... złotych.

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. W cenie ujęto wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. Wynagrodzenie nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem jego obniżenia w razie zmniejszenia zakresu prac.

- Wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w tym autorskich praw zależnych.

- Należne na podstawie umowy wynagrodzenie płatne będzie etapami na rachunek Wykonawcy w drodze polecenia przelewu na podstawie protokołu odbioru /podpisanego przez strony/ i w terminie 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury częściowej lub faktury końcowej w terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr …… do niniejszej umowy

- Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy: w banku .................................................

na rachunek nr :.................................................,...............................,...........

- Dane do faktury:

- Nabywca: Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki

- Odbiorca: Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki

- W fakturach stosowany jest mechanizm podzielonej płatności. Faktury będą regulowane na konto  bankowe wskazane na białej liście Ministerstwa Finansów.

- Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia kwotą rachunku bankowego Zamawiającego.

§8

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy - odrębnie dla poszczególnych etapów - w formie kar umownych o których mowa w §9, w tym, z uwzględnieniem zapisów § 4 ust. 1 oraz § 10 niniejszej umowy, potrącanych z faktury za dany etap.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji.

3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji w wyznaczonym przez siebie terminie.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych i odszkodowań;

b) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie;

c) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie;

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie wykonywania przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie -po wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu do podjęcia prac, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu;

e) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy wykonanie dzieła i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania prac, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu;

f)  gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku stałego kontaktowania się z Zamawiającym, w terminie 30 dni od odbioru pisemnego wezwania do kontaktu z Zamawiającym.

g) w przypadku nie dopełnienia po stronie Wykonawcy obowiązku wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać pisemne uzasadnienie.

6. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu zamówienia nie dokona naruszenia cudzych praw wyłącznych oraz że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu tych roszczeń.

§ 9

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania kar umownych:

a) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów w poszczególnych etapach w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto za etap, którego termin wykonania nie został

dotrzymany, za każdy dzień opóźnienia,

- w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę, jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 25 % wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w §7 ust. 1.

- z tytułu nie usunięcia stwierdzonych wad na etapie pośrednim lub w formie końcowej oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, pomimo wyznaczenia terminu na ich usunięcie w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto etapu, którego dotyczy wada za każdy dzień opóźnienia.

- w razie niewykonania zobowiązań umownych, w szczególności związanych z pełnieniem dyżurów w siedzibie Zamawiającego, udziałem w posiedzeniach Rady Miejskiej oraz posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 500,00 zł. za każdy przypadek.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek w ustawowej wysokości w przypadku zwłoki w zapłacie faktur.

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia z faktur kar umownych przysługujących mu od Wykonawcy. Kary będą potrącane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. W razie braku wymagalnych należności Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.

§10

1. Na prace będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, który wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy w formie końcowej.

2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia w formie końcowej, w terminie ustalonym indywidualnie z Zamawiającym.

§11

1. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę stanowić będzie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z czym będzie podlegać ochronie prawno-autorskiej. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów wymienionych w niniejszej umowie, przeniesienia prawa zależnego do rozporządzenia i korzystania z opracowań oraz przeniesienie własności egzemplarzy utworów.

2. Z chwilą podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których dokumentacja została przekazana Zamawiającemu, jak i całość w/w autorskich praw majątkowych do dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, na następujących polach eksploatacji;

a) do utrwalania dokumentacji na wszelkiego rodzaju nośnikach,

b) do korzystania z dokumentacji dla potrzeb wykonywania czynności przypisanych prawem,

c) do korzystania z dokumentacji dla potrzeb marketingowych i promocyjnych,

d) do zwielokrotniania dokumentacji dowolną techniką i w dowolnej formie,

e) do wprowadzania dokumentacji do pamięci komputera, ogólnodostępnej sieci informatycznej, internetu w sposób umożliwiający korzystanie przez osoby trzecie,

f) do tworzenia   nowych  wersji  i  adaptacji  (tłumaczenie,   przystosowanie,   zmianę  układu lub jakiekolwiek inne zmiany),

g) oraz na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w chwili zawarcia umowy w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z przedmiotem zamówienia, oświadczenia,  że przysługują mu prawa autorskie majątkowe do dokumentacji w zakresie w jakim z chwilą przekazania nośników - zostaną one przeniesione na Zamawiającego, a także że dokumentacja jest wolna od wad prawnych, a korzystanie z niej nie narusza jakichkolwiek praw wyłącznych osób trzecich,

4. W przypadku, w którym okazałoby się, że korzystanie z dokumentacji narusza jakiekolwiek prawa wyłączne osób trzecich, Wykonawca zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności z tego tytułu.

5. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji utworu, jak i utworów składających się na utwór oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie oraz przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dokumentacji, w szczególności do swobodnego dokonywania wszelkiego rodzaju zmian i modyfikacji dokumentacji.

6. Nabycie praw, o których mowa powyżej, nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie.

§12

Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do sprawowania nadzoru nad realizacją uchwały Rady Miejskiej uchwalającej plan (na żądanie Zamawiającego) w formie opinii i wyjaśnień do ustaleń planistycznych. Bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

§ 13

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zmiany umowy możliwe są jedynie:

a) w sytuacjach określonych w załączniku nr ….. do umowy p.n.: "Harmonogram rzeczowo terminowy"

-  termin przedłożenia planów do uchwalenia Radzie Miejskiej może ulec przedłużeniu w przypadku oczekiwania na stosowne decyzje Ministra i/lub Marszałka w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i/lub leśnych na cele nierolnicze i/lub nieleśne.

-   termin realizacji zamówienia może ulec zmianie, o ile zajdzie potrzeba ponowienia uzgodnień w niezbędnym zakresie, wynikająca z wprowadzenia zmian do projektu planu w przypadku ponowienia procedury, wynikającego ze stwierdzenia przez Radę Miejskiej konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego,

-   termin realizacji zamówienia może ulec zmianie, w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu oraz na skutek prawomocnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie planu miejscowego,

b) w przypadku zmian w czasie trwania umowy obowiązujących przepisów prawnych, mających wpływ na treść niniejszej umowy, w tym sposób opracowania przez Wykonawcę projektu planów miejscowych.

3. Ewentualne zmiany umowy, wynikające z okoliczności określonych powyżej, pozostają bez wpływu na wysokość wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy,

4. W celu zmiany umowy z przyczyn wskazanych w ust.2 Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego ze stosownym, uzasadnionym wnioskiem w terminie obowiązywania umowy.

§14

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać w drodze negocjacji a w razie braku takiej możliwości ewentualne spory wynikłe, z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego sądy.

2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§15

- Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować wzajemnie o każdej zmianie danych adresowych, w tym również numerów telefonów lub faksu, a także adresu poczty elektronicznej.

- Strony podają następujące dane adresowe :

- Zamawiający - ……………..

- Wykonawca - …………………

- W przypadku nie powiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne, a Strona, która nie poinformowała o zmianie, odpowiada za wynikłą stąd szkodę.

§16

1. Koordynatorem prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest  .........................................   nr  wpisu   .........................   Okręgowej Izby   Urbanistów.   Jako

koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się: …………………………………………..

2. Dopuszcza się możliwość zmiany projektanta, kierującego zespołem projektowym, na uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku udowodnić Zamawiającemu, że proponowany projektant spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

§17

Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że:

- Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Woźnik z siedzibą w Woźnikach przy ul.  Rynek 11, 42-289 Woźniki. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim                w Woźnikach jest Pani Daria Nowaczyk-Biegisz, e-mail: urzad@wozniki.pl.

- Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na podstawie art. 6 ust.1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Odbiorcą danych osobowych będzie Urząd Miejski w Woźnikach, podmioty udzielające wsparcia Urzędowi Miejskiemu w Woźnikach na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą przez okres związany z procedurą przetargową oraz po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa, jednak nie dłużej niż 10 lat. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższego celu.

§18

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

§19

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający	Wykonawca