Lokalny Program Rewitalizacji

Miasta Złoczew na lata 2008-2015

Lipiec, 2008

Opracowanie:

Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych S.A.

Ul. Polska 14

60-595 Poznań

SPIS TREŚCI

I. Charakterystyka sytuacji społeczno – gospodarczej na obszarze rewitalizowanym	4

I.1. Zagospodarowanie  przestrzenne	5

1.2. Gospodarka	24

1.3. Sfera społeczna	25

1.4. Identyfikacja najważniejszych problemów występujących na obszarze rewitalizowanym	32

1.5. Analiza SWOT	34

Analiza SWOT – zagospodarowanie przestrzenne	34

Analiza SWOT – gospodarka	36

Analiza SWOT – sfera społeczna	37

1.6. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzennego, społecznego i gospodarczego miasta i regionu	38

II. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złoczew  na lata

2008 – 2015	44

II.I. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru (wyznaczenie granic) i uzasadnienie	44

II.2. Cele LPR	48

II.3. Czas realizacji LPR	49

II.4. Podział na projekty i zadania inwestycyjne	51

II.5. Kryteria wyboru projektów pilotażowych i kolejność realizacji zadań	56

II.6. Oczekiwane wskaźniki efektów realizacji LPR	56

III.  Planowane działania w latach 2008 – 2015 na obszarze rewitalizowanym	58

III.1. Planowane działania przestrzenne (techniczno – materialne) w latach 2008 – 2015 na obszarze rewitalizowanym	58

III.2. Planowane działania gospodarcze w latach 2008 – 2015  na obszarze rewitalizowanym	65

III.3. Planowane działania społeczne w latach 2008 – 2015  na obszarze rewitalizowanym	67

IV.	Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2008 – 2015	70

V. System wdrażania	72

VI. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej Lokalnego Programu Rewitalizacji	77

a. System monitorowania i sposoby oceny LPR	77

b. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi	78

c. Działania informacyjno – promocyjne LPR	79

# I. Charakterystyka sytuacji społeczno – gospodarczej na obszarze rewitalizowanym

Miasto Złoczew jest siedzibą Gminy Złoczew. Gmina Złoczew jest jedną z 25 gmin miejsko – wiejskich w województwie łódzkim.  Liczba mieszkańców gminy wynosi 7 593 osób.  Miasto i Gmina Złoczew są położony w powiecie sieradzkim.

Złoczew to 400 - letnie miasto. Miasto pierwotnie uzyskało prawa miejskie w 1605 r.  ponownie odzyskało je w 1919r.   Zamieszkuje je 3 420 osób.  Obszarowo zajmuje 13,8 km2 i jest położone mniej więcej w połowie drogi między Sieradzem a Wieluniem.

Gmina Złoczew sąsiaduje z  gminami: Brzeźnio, Brąszewice, Klonowa, Ostrówek, Lututów, Konopnica oraz Burzenin.

Złoczew znajduje się w dość dużej odległości od większych polskich miast, a mianowicie:

- do Łodzi jest około 85 km, trasą nr 14

- do Wrocławia jest około 125

- do Opola 110 km trasa 45

- od Częstochowy odległość około 90km drogą nr 43

Od strony południowo - zachodniej Złoczew skomunikowany jest z aglomeracją Wrocław drogą krajową nr 8, natomiast z kierunku północno - wschodniego z Łodzią  drogą krajową nr 14. De facto Złoczew położony jest na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 45 z Sieradza do Wielunia oraz nr 14 z Łodzi do Wrocławia.

Mapa. Położenie miasta oraz Gminy Złoczew,

Źródło:  Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Złoczewie, http://www.zloczew.bazagmin.pl/

## I.1. Zagospodarowanie  przestrzenne

Infrastruktura techniczna

Sieć wodociągowa

Złoczew posiada 29.2 km sieci wodociągowej (gmina 117,5 km), do której przyłączonych jest 3 464 użytkowników (w gminie 6 578). Miasto i gmina Złoczew jest w 100% zwodociągowane. W Złoczewie znajduje się jedno z czterech ujęć wody w Gminie, pozostałe ujęcia zlokalizowane są w miejscowościach: Broszkach, Unikowie i Grójcu Wielkim.

Gmina posiada 1 485 połączeń  prowadzących do budynków  mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Woda dostarczana jest do 231 gospodarstw domowych.

W najbliższym czasie w planach władz samorządowych jest rozbudowa oraz modernizacja miejsko – gminnego systemu wodociągowego. Planuje się modernizację ujęć wody w gminie Złoczew oraz wymianę wodociągu w Grójcu Wielkim. W chwili obecnej zasoby dyspozycyjne warstw wodonośnych, jak i wydajność ujęć są wystarczające.

Sieć kanalizacji ściekowej  i oczyszczalnia ścieków

Miasto Złoczew jest skanalizowane w 60%. Długość kanalizacji sanitarnej w gminie wynosi    8,4 km natomiast sieć ogólnospławna liczy 4,6 km. Do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączonych jest 1500 użytkowników. Sieć ta łączy 318 budynków mieszkalnych                 i zbiorowego zamieszkania i korzysta z niej około 2 056 mieszkańców gminy Złoczew.

Na terenie miasta funkcjonuje oczyszczalnia ścieków o wydajności 600 m³ na dobę.

Urządzenia kanalizacyjne w mieście i gminie są w złym stanie technicznym.  Dlatego też zaplanowano budowę nowej sieci kanalizacyjnej. Istniejąca sieć zostanie wykorzystana jako kanalizacja deszczowa. Oczyszczalnia po przebudowie będzie miała możliwość oczyszczania ścieków z terenu całego miasta. W mieście planuje się wybudowanie około 20 km sieci kanalizacyjnej.

Aktualnie trwają prace przy budowie kolektora sanitarnego o długości około 700 m, na ulicy Lututowskiej i około 400 m na ulicy Dolnej w Złoczewie oraz opracowanie dokumentacji budowy nowej sieci kanalizacyjnej w centrum miasta, co dotyczy ulicy Błaszkowskiej, Burzenińskiej, Kilińskiego, Kościelnej, Szerokiej, Szkolnej, Sieradzkiej i Parkowej.

W dalszym okresie zakłada się budowę kolektora sanitarnego na ulicy Łąkowej i Sadowniczej. W planach jest również budowa małych oczyszczalni ścieków w większych sołectwach gminy.

Sieć gazowa

Na terenie miasta Złoczew brak jest sieci gazowej.

Sieć elektryczna

Na terenie miasta i gminy Złoczew energia elektryczna jest dostarczana przez Energetykę S.A. Liczba odbiorców domowych wynosi 1 188 (miasto i gmina łącznie).

Zużycie miesięczne wynosi około 400 000 kWh energii, w tym 235 to gospodarstwa rolne, które zużywają około 85 000 kWh miesięcznie. Zakłady produkcyjne (około 20 na terenie Złoczewa) zużywają około 90 000kWh miesięcznie, a małe firmy (np. 205 sklepów) zużywają około 180 000 kWh (razem z oświetleniem ulic).

Istniejąca sieć elektroenergetyczna zapewnia w pełni dostawę mocy i energii elektrycznej na obszarze gminy, a zainstalowane na stacjach transformatory gwarantują znaczną rezerwę mocy elektrycznej.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami w Złoczewie jest realizowana zgodnie z zapisami wskazanymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Złoczew.

Rada Miasta i Gminy jest prawodawcą na swoim terenie i może przepisami gminnymi normować szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych gminy, w tym również gospodarki odpadami.

Do odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta jak i gminy Złoczew, upoważniona jest firma EKO - Region. Na terenie miasta prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów – plastiku i szkła.

Największym problemem miasta Złoczew w zakresie gospodarki odpadami jest istnienie dzikich wysypisk śmieci.

Sieć telekomunikacyjna

Na terenie Złoczewa istnieje dobrze rozwinięta sieć telekomunikacji stacjonarnej. Usługi telekomunikacyjne dla miasta i gminy Złoczew realizowane są przez Telekomunikację Polską S.A.

Dostępne są także połączenia za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej m.in.: Plus GSM, ERA, Orange oraz Play. Istniejąca sieć telefonii zapewnia sprawną realizację połączeń telefonicznych, faksowych oraz internetowych.

W ostatnich latach wraz ze wzrostem popularności wzrasta dostępność usług internetowych i w gminie i mieście. Większość miejscowości ma dostęp do Internetu. Jednak ze względu na rozdrobnienie niektórych wsi, występuje problem dostępu do internetu, telefonu stacjonarnego, a także problem z zasięgiem  sieci komórkowych.

Drogi i komunikacja

Miasto i Gmina Złoczew posiadają dobry układ komunikacyjny z obszarami zewnętrznymi, siecią dróg zarówno krajowych, powiatowych jak i gminnych. Ponadto w obszarze gminy występują drogi gospodarcze oraz drogi wewnętrzne.

Tabela. Długość dróg na obszarze miasta i gminy Złoczew

| Drogi na terenie miasta i gminy Złoczew |  |
| --- | --- |
| Długość (km) |  |
| Drogi gminne | 67,73 |
| Drogi powiatowe | 54,2 |
| Drogi krajowe | 12,8 |

Sieć dróg i ulic krajowych na terenie miasta i gminy Złoczew ma długość 12,8 km i jest w całości asfaltowana. Sieć należy do właściwości Rejonu Dróg Krajowych w Sieradzu i w Wieluniu:

Droga krajowa nr 14:

Łowicz - Łódź - Pabianice - Sieradz - Złoczew - Walichnowy

1.ul. Sieradzka droga nr 14 - Rejonu Dróg Krajowych w Sieradzu

2.ul. Lututowska droga nr 14 - Rejon Dróg Krajowych w Wieluniu

Droga krajowa nr 45:

Granica Państwa (PL - CZ) w miejscowości Chałupki - Racibórz - Opole - Kluczbork - Praszka - Wieluń - Złoczew

1.ul. Kościelna droga nr 45 - Rejon Dróg Krajowych w Wieluniu

2.ul Wieluńska droga nr 45 - Rejon Dróg Krajowych w Wieluniu

Sieć dróg powiatowych na terenie miasta Złoczew wynosi 11,3 km (12 ulic), natomiast na pozostałych terenach gminy 42,9 km

Drogi powiatowe przebiegające przez obszar gminy Złoczew, należące do właściwości Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu:

| 1. | Dąbrowa Miętka od drogi krajowej 45, do miejscowości Stolec |
| --- | --- |
| 2. | Stolec – Kamionka do miejscowości Biesiec |
| 3. | Złoczew – Stolec do granic gminy |
| 4. | Złoczew – Szklana Huta – Gronówek, do granic gminy |
| 5. | Złoczew – Szklana Huta – Burzenin, do granic gminy |
| 6. | Miklesz – Borzęckie – Burdynówka - Łeszczyn – Biesiec |
| 7. | Uników – Kamasze – Grójec Wielki – Robaszew |
| 8. | Wandalin – Klonowa, do granic gminy |

Ulice na terenie miasta Złoczew, które należą do właściwości Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu:

1. Błaszkowska

2. Burzenińska

3. Cegielniana

4. Cmentarna

5. Kilińskiego

6. Parkowa

7. Polna

8. Szeroka

9. Szkolna

10. Wyzwolenia

11. 9 – Maja

12. XX – lecia.

Obsługę komunikacyjną na terenie miasta i gminy Złoczew zapewnia sieć drogowa oraz pasażerska komunikacja PKS.

Sieć dróg gminnych w Złoczewie liczy 14,7 km (2,3 km to drogi o nawierzchni bitumicznej). Poza miastem długość dróg gminnych wynosi 53,03 km. Długość dróg o nawierzchni bitumicznej – 12,5 km.

Długość ulic  miejskich według rodzaju nawierzchni przedstawia się następująco:

- ulice z powierzchnią gruntową – 6,67 km,

- ulice z powierzchnią tłuczniową  - 4,71 km,

- ulice z powierzchnią bitumiczną – 1,47 km.

Obsługę komunikacyjną na terenie miasta i gminy Złoczew zapewnia sieć drogowa oraz pasażerska komunikacja PKS.

Własność gruntów i budynków

Na terenie miasta według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002  r. znajdują się 633 budynki, natomiast ogólna liczba mieszkań wynosi 1008. Zdecydowana większość spośród nich (622) to budynki mieszkalne. Ogólna liczba mieszkań według NSP wyniosłą 1001, z czego 716 to mieszkania osób fizycznych, a 83 stanowią własność gminy.

Zasoby mieszkaniowe w mieście według danych GUS za 2006 r. wynoszą 1 069 mieszkań,    w tym:

– 84 mieszkania  stanowią zasoby komunalne,

- 171 zasoby spółdzielni mieszkaniowych,

- 32 zasoby zakładów pracy,

- 780 to zasoby osób fizycznych,

- zasoby TBS wynoszą 0,

- zasoby pozostałych podmiotów -2 mieszkania.

Największa ilość zasobów mieszkaniowych na terenie miasta to zasoby osób fizycznych – blisko 73% wszystkich mieszkań.

Granice stref ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania ochrony środowiska

Na obszarze gminy w Stolcu i Unikowie wyznaczone zostały ścisłe strefy ochrony konserwatorskiej (dotyczy obszarów wokół kościołów).

W Złoczewie wyznaczone zostały w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania strefy: A, B i E w porozumieniu ze służbami ochrony zabytków.

Powyższe stanowią istotne uwarunkowania gospodarki przestrzenią                          w przedmiotowych obszarach.

System ochrony przyrody

W jednolitym krajowym systemie konserwatorskiej ochrony przyrody występują:

- dwa rezerwaty przyrody,

- pomniki przyrody,

- użytki ekologiczne,

- stanowiska dokumentacyjne.

Środowisko kulturowe Miasta i Gminy Złoczew determinowane jest występowaniem na ich obszarze:

- zabytków archeologicznych,

- zabytków architektury, urbanistyki i ruralistyki (nauka o zasadach planowania przestrzennego wsi),

- wartości niematerialne, (jak krajobraz, język znaków i symboli, kultura ludowa, język itd.).

W Złoczewie znajduje się 10 pomników przyrody (powołanych odpowiednimi rozporządzeniami Wojewody Sieradzkiego). Na obszarze  gminy obiekty te występują jeszcze w Potoku (3 obiekty - w tym grupa drzew).

Wykaz pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Złoczew

| # Lp. | Nazwa tworu przyrody | Miejscowość | Data utworzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jesion wyniosły - obwód 320 cm | Park Miejski w Złoczewie Nr działki 274/2 | 3.02.1988 r. |
|  | Wiąz szypułkowy - obwód 460 cm | Park Miejski w Złoczewie Nr działki 274/2 | 3.02.1988 r. |
|  | Wiąz szypułkowy - obwód 300 cm | Park Miejski w Złoczewie Nr działki 274/2 | 3.02.1988 r. |
|  | Wiąz szypułkowy - obwód 420 cm | Park Miejski w Złoczewie Nr działki 274/2 | 3.02.1988 r. |
|  | Wiąz szypułkowy - obwód 260 cm | Park Miejski w Złoczewie Nr działki 274/2 | 3.02.1988 r. |
|  | Wiąz szypułkowy - obwód 360 cm | Park Miejski w Złoczewie Nr działki 274/2 | 3.02.1988 r. |
|  | Wiąz szypułkowy - obwód 330 cm | Park Miejski w Złoczewie Nr działki 274/2 | 3.02.1988 r. |
|  | Wiąz szypułkowy - obwód 490 cm | Park Miejski w Złoczewie Nr działki 274/2 | 3.02.1988 r. |
|  | Wiąz szypułkowy - obwód 400 cm | Park Miejski w Złoczewie Nr działki 273 | 3.02.1988 r. |
|  | Grupa drzew – wielogatunkowych /60 buków + 1 dąb szypułkowy/ - obwody 120 -320 cm oraz 210 cm | Potok – teren leśny oddz. 156 no | 3.02.1988 r. |
|  | Dąb szypułkowy - obwód 450 cm | Potok – teren leśny oddz. 175 B | 3.02.1988 r. |
|  | Dąb szypułkowy - obwód 570 cm | Złoczew – cegielnia nr dział. 74 | 3.02.1988 r. |
|  | Stanowisko bluszczu - obwód 4,00 | Leśnictwo Potok, oddz. 175 k | 3.02.1988 r. |

Wykaz użytków ekologicznych na terenie Miasta i Gminy Złoczew

| Lp. | Przedmiot ochrony | Leśnictwo | Powierzchnia całkowita w ha | Data utworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bagno śródleśne | Potok, oddz. 153 Aor | 0,15 | Rozp. Woj. Sier. z dnia 22.04.1996 r. (Dz. Urz. Woj. Sier. Nr 7, poz.39) |
|  | Bagno śródleśne | Potok, oddz. 175 d | 0,30 | Rozp. Woj. Sier. z dnia 22.04.1996 r. (Dz. Urz. Woj. Sier. Nr 7, poz.39) |
|  | Bagno śródleśne | Potok, oddz. 185 i | 0,86 | Rozp. Woj. Sier. z dnia 22.04.1996 r. (Dz. Urz. Woj. Sier. Nr 7, poz.39) |
|  | Bagno śródleśne | Grójec, oddz. 192 j | 1,77 | Rozp. Woj. Sier. z dnia 22.04.1996 r. (Dz. Urz. Woj. Sier. Nr 7, poz.39) |
|  | Bagno śródleśne | Grójec, oddz. 200 a | 0,39 | Rozp. Woj. Sier. z dnia 22.04.1996 r. (Dz. Urz. Woj. Sier. Nr 7, poz.39) |
|  | Bagno śródleśne | Grójec, oddz. 200 h | 0,22 | Rozp. Woj. Sier. z dnia 22.04.1996 r. (Dz. Urz. Woj. Sier. Nr 7, poz.39) |
|  | Bagno śródleśne | Grójec, oddz. 200 j | 0,36 | Rozp. Woj. Sier. z dnia 22.04.1996 r. (Dz. Urz. Woj. Sier. Nr 7, poz.39) |
|  | Bagno śródleśne | Grójec, oddz. 201 d | 1,32 | Rozp. Woj. Sier. z dnia 22.04.1996 r. (Dz. Urz. Woj. Sier. Nr 7, poz.39) |
|  | Bagno śródleśne | Stolec, oddz. 63 w | 0,20 | Rozp. Woj. Łódzkiego Nr 18/2000 z dnia 22.05.2000 r. |
|  | Bagno śródleśne | Stolec, oddz. 79 f | 1,13 | Rozp. Woj. Łódzkiego Nr 18/2000 z dnia 22.05.2000 r. |

Środowisko przyrodnicze

Miasto i gmina Złoczew położone są na Wysoczyźnie Złoczewskiej stanowiącej część Niziny Południowowielkopolskiej. Jest to równina morenowa położona na fragmencie międzyrzecza górnej Prosny i górnej Warty między kotlinami Grabowską i Sieradzką. Przebiega tutaj dział wodny III rzędu. Powierzchnię kształtują ostanice moren czołowych i kemów zlodowacenia warciańskiego.

Na powierzchni występują gleby przeważnie bielicowe i rdzawe.

Urozmaicenie powierzchni jest niewielkie, gdyż deniweleta pionowa zamyka się  w przedziale ok. 20 m (160 –180 m. n.p.m.).

Przez obszar opracowania płynie rzeka Oleśnica z ukształtowanym układem pradolinnym, stanowiąca ważny wspomagający ciąg ekologiczny tego rejonu kraju. Na obszarze gminy występuje także teren źródliskowy rzeki Łużycy. Oba układy tworzą obszary zagrożenia powodziowego.

Lesistość gminy wynosi 25% a obszary leśne rozmieszczone są nierównomiernie.  W ramach obszarów Lasów Państwowych występują tereny lasów ochronnych.

Całość lasów znajduje się w I strefie uszkodzeń przemysłowych.

Zachodnia część gminy leżąca w zlewni Łużycy stanowi obszar deficytowy pod względem potrzeb wodnych dla rolnictwa. Deficytowym dla rolnictwa jest również środkowy i południowy teren gminy przynależący do zlewni Oleśnicy.

W gminie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych; złoże gazu ziemnego „Uników”, złoże węgla brunatnego „Złoczew” oraz złoże kruszywa naturalnego (zaniechane) „Grójec Mały”.

Do lokalnych wartości środowiska przyrodniczego zalicza się m.in. rezerwaty przyrody:

- Rezerwat „Nowa Wieś” – leśny rezerwat częściowy o powierzchni 117,62 ha utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 maja 1984 roku. Rezerwat jest zlokalizowany na obszarze Leśnictwa Potok, Nadleśnictwa Złoczew, terenie Miasta i  Gminy Złoczew; W rezerwacie znajdują się sędziwe okazy świerków, buków, jodeł i dębów. Osobliwością rezerwatu jest duże stanowisko kwitnącego bluszczu pospolitego. Bogata flora obfituje w gatunki chronione. Poza wymienionymi wcześniej w rezerwacie występują rzadkie gatunki storczyków: podkolan zielonawy, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata i gnieźnik leśny. W rezerwacie żyje również wiele gatunków zwierząt, takich jak: bocian czarny, orzesznica, borsuk, jenot czy łoś. Rezerwat jest cennym elementem w przyrodzie regionu, o wyjątkowych walorach przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych.

celem zachowania wielogatunkowych drzewostanów liściastych o charakterze naturalnym,  z udziałem jodły i buka, występujących przy granicach ich zasięgów oraz stanowisk licznych gatunków roślin chronionych. Powierzchnia drzewostanów w rezerwacie jest zlokalizowana w oddziałach 148 a,b,c,d; 149 a,b; 154 a,b,c,d,j; 165 a,b,c,d,f; i wynosi 115,41 ha, pozostałą powierzchnię stanowią drogi leśne, linie podziału powierzchniowego i rowy.

- „Paza” – leśny rezerwat częściowy o powierzchni 27,21 ha utworzony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 roku celem zachowania żyznej buczyny z rzadkimi roślinami w runie oraz pomnikowymi okazami buka na granicy jego naturalnego zasięgu. W skład rezerwatu wchodzą drzewostany w oddziałach 166 f,h,k; 167 c,d,g,h,i,j,k na łącznej powierzchni 27,10 ha, pozostałą powierzchnię zajmują drogi leśne i linie podziału powierzchniowego.

Rezerwat Paza znajduje się na terenie Leśnictwa Potok, Nadleśnictwa Złoczew; Miasta i Gminy Złoczew. Rezerwat powstał w celu ochrony najlepiej w Nadleśnictwie Złoczew zachowanych starodrzewi bukowych (ok. 90-150-letnich). Najstarsze 160-letnie buki dochodzą tu do 300 cm średnicy. Celem ochrony są również stanowiska chronionych oraz rzadkich gatunków roślin.

- Rezerwat Wrząca o powierzchni 59,1 ha jest zlokalizowany na terenie: północno-zachodniej części uroczyska "Orły", Leśnictwa Biała, Nadleśnictwa Złoczew; Miasta i Gminy Złoczew. Celem utworzenia rezerwatu była ochrona jedynych na terenie nadleśnictwa Złoczew, najlepiej zachowanych fitocenoz kwaśnej buczyny niżowej oraz ponad stuletnich starodrzewi bukowych z udziałem jodły na granicy ich zasięgu.

Obiekty w rejestrze zabytków

Tabela. Obiekty w rejestrze zabytków nieruchomych w mieście i gminie Złoczew

| Miejscowość | Obiekt chroniony | Adres | Nr rejestru |
| --- | --- | --- | --- |
| Złoczew | kościół parafialny | ul. Kościelna | 100/A |
|  | kościół pobernardyński | ul. Sieradzka | 102/A |
|  | klasztor pobernardyński | ul. Sieradzka | 103/Alo |
|  | kaplica cmentarnana na terenie zesp. Pobernardyńskiego | ul. Sieradzka | 104/A |
|  | brama i ogrodzenie klasztoru pobernardyńskiego | ul. Sieradzka | 105/A |
|  | Pałac | ul. Szkolna | 106/A |
|  | oficyna Pd.-zach. | ul. Szkolna | 107/A |
|  | oficyna Pd.-wsch. | ul. Szkolna | 108/A |
|  | oficyna pn. | ul. Szkolna | 109/A |
| Uników | kościół parafialny |  | 287/A |

Obiekty w ewidencji konserwatorskiej w mieście Złoczew

##### Tabela. Obiekty w ewidencji konserwatorskiej w dziale architektura i budownictwo

| Lp. | Miejscowość | Obiekt | Adres | Datowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Złoczew miasto | - zagroda |  |  |
|  |  | a) stodoła, drewn. | ul. Cmentarna 44 | 1920 r. |
|  | # Złoczew miasto | - dom, mur. | - ul. Szeroka 9 | - 1 ćw. XX w. |
|  | # Złoczew miasto | dom, mur. | ul. Sieradzka 2 | pocz. XX w. |
|  | # Złoczew miasto | dom, mur. | ul. Kościelna 25 | 1900 r. |
|  | # Złoczew miasto | dom, mur. | ul. Szkolna 2 | XIX/XX w. |
|  | # Złoczew miasto | - dom, mur. | - ul. Szeroka 11 | - pocz. XX w. |
|  | # Złoczew miasto | - dom, mur. | - ul. Szeroka 13 | - 1 ćw. XX w. |
|  | # Złoczew miasto | - dom, mur. | - ul. Wieluńska 16 | - pocz. XX w. |
|  | # Złoczew miasto | - dom, mur. | - ul. Szeroka 10 | - 1 ćw. XX w. |
|  | # Złoczew miasto | - młyn, mur. | - ul. Błaszkowska 6 | - 1905 r. |
|  | # Złoczew miasto | - zespół kościoła parafialnego p.w. Św. Andrzeja, mur. |  | - 1601-1619 r. - 1907 r. |
|  | # Złoczew miasto | - bud. OSP, mur. | - ul. Wieluńska 43 | - pocz. XX w. |
|  | # Złoczew miasto | - strażnica OSP – ob. kino, mur. | - ul. Wieluńska 46 | - k. XIX w. |
|  | # Złoczew miasto | - zespół pałacowy |  |  |
|  |  | pozost. parku |  | z XVIII i pocz. XIX w. |
|  |  | - pozost. bramy wjazdowej, mur. |  | - XIX w. |
|  |  | - oficyna pałacowa, mur. |  | - XVIII/XIX w. - przebud. w 1960 r. |
|  | # Złoczew | dom. mur. | Nr 76 | 1928 r. |
|  | # Złoczew | dom | Nr 103 | l. 30-XX w. |
|  | # Złoczew | dom, drewn. | ul. Wieluńska 2 | 1915 r. |
|  | # Złoczew miasto | dom, mur. | ul. Sieradzka 18 | XIX/XX w. |
|  | # Złoczew | dom, mur. | ul. Sieradzka 102 | 1928 r. |
|  | # Złoczew miasto | dom, mur. | ul. Kościelna 27 | k. XIX w. |
|  | # Złoczew miasto | bud. mleczarni, mur. | ul. Sieradzka | 1938 r. |
|  | # Złoczew | dom, mur. | ul. Szeroka 12 | pocz. XX w. |
|  | # Złoczew miasto | dom, mur. | ul. Kościelna 21 | 1900 r. |
|  | # Złoczew miasto | - zespół pałacowy |  |  |
|  |  | oficyna pałacowa, mur. |  | XVIII – XIX w., przebud. w 1960 r. |

|  | # Złoczew miasto | - zespół klasztorny SS Kamedułek | - ul. Lututowska |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | brama i ogrodzenie, mur. |  | XVII i XVIII w. |
|  |  | - kaplica, mur. |  | - XVII w., przebud. XVIII w. |
|  |  | - klasztor pobernardyński, mur. |  | - 1600 – 1608 r. |
|  |  | - kościół pobernardyński, mur. |  | - 1611-1864 r. |
|  | Złoczew miasto | dom, mur. | ul. Wieluńska 22 | k. XIX w. |
|  | # Złoczew miasto | - zespół weterynarii | - ul. Cmentarna |  |
|  |  | bud. gosp., mur. |  | l. 20 –XX w. |
|  |  | - bud. główny, mur. |  | - l. 20 – XX w. |
|  | Złoczew miasto | zagroda – dom, drewn. | ul. Cmentarna 44 | 1910 r. |
|  | Złoczew miasto | dom, ob. kino, mur. | ul. Wieluńska 46 | k. XIX w. |
|  | Złoczew miasto | dom, mur. | ul. Błaszkowska 2 | XIX/XX w. |
|  | Złoczew miasto | dom, mur. | ul. Kościelna 10 | XIX/XX w. |
|  | Złoczew miasto | dom, mur. | ul. Kościelna 12 | 1901 r. |
|  | Złoczew miasto | dom, mur. | ul. Kilińskiego 17 | 1900 r. |
|  | Złoczew miasto | dom, mur. | ul. Kościelna 14 | k. XIX w. |
|  | Złoczew miasto | dom, mur. | ul. Kościelna 33 | pocz. XX w. |
|  | # Złoczew miasto | - zespół pałacowy |  |  |
|  |  | oficyna pałacowa, mur. |  | XVIII/XIX w., przebud. 1960 r. |
|  |  | - pozost. galerii, mur. |  | - XVIII/XIX w. |
|  |  | pałac ob. internat, mur. |  | XVIII/XIX w. |
|  | Złoczew miasto | zespół kościoła parafialnego p. w. Św. Andrzeja |  |  |
|  |  | plebania, mur. | ul. Kościelna | 3 ćw. XIX w. |
|  | Złoczew miasto | dom, mur. | ul. Sieradzka 16 | XIX/XX w. |
|  | Złoczew miasto | dom, mur. | ul. Kościelna 31 | k. XIX w. |
|  | Złoczew miasto | dom. mur. | ul. Kilińskiego 15 | pocz. XX w. |
|  | Złoczew miasto | dom, mur. | ul. Kilińskiego 20 | 1910 r. |
|  | Złoczew miasto | dom, mur. | ul. Starowieluńska 13 | p. XIX w. |
|  | Złoczew miasto | dom, mur. | ul. Starowieluńska 14 | pocz. XX w. |

### WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH W MIEŚCIE I GMINIE ZŁOCZEW

| Lp. | #### Miejscowość | #### Nr arkusza AZP | Nr stanowiska w miejscowości | #### Rodzaj stanowiska | Kultura, chronologia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Biesiec | 74-44 | 1 | - ślad osadnictwa | - kultura nieokreślona, pradzieje |
|  | Biesiec | 74-44 | 2 | - cmentarzysko ? | - kultura nieokreślona, pradzieje |
|  | Biesiec | 74-44 | 3 | - punkt osadnictwa | - kultura łużycka, halsztacka ? |
|  | Biesiec | 74-44 | 4 | - ślad osadnictwa | - kultura przeworska, późno lateńska |
|  | Biesiec | 74-44 | 5 | - ślad osadnictwa | - kultura nieokreślona, pradzieje |
|  | Biesiec | 74-44 | 6 | - cmentarzysko | - kultura łużycka, halsztacka |
|  | Biesiec | 74-44 | 7 | - osada ? - cmentarz ? | - kultura pucharów lejkowatych /, neolit - kultura łużycka, chronologia nieokreślona |
|  | Biesiec | 74-44 | 8 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa - punkt osadnictwa | - kultura łużycka, chronologia nieokreślona - kultura polska, średniowiecze - punkt osadnictwa, kultura polska, XVII – XVIII w. |
|  | Biesiec | 74-44 | 9 | - ślad osadnictwa | - kultura łużycka, chronologia nieokreślona |
|  | # Broszki | 74-44 | 1 | - punkt osadnictwa | - kultura ceramiki sznurowej, neolit/wcz. EB |
|  | Broszki | 74-44 | 2 | - s. karb. ? | - kultura nieokreślona, chronologia nieokreślona. – monet. |
|  | Broszki | 74-44 | 3 | - punkt osadnictwa | - kultura łużycka, IV-V EB |
|  | Broszki | 74-44 | 4 | - cmentarzysko | - kultura łużycka, III-IV EB |
|  | Broszki | 74-44 | 5 | - punkt osadnictwa | - kultura nieokreślona, epoka kamienia ? |
|  | Broszki | 74-44 | 6 | - osada | - kultura polska, XVII – XVIII w. |
|  | Broszki | 74-44 | 7 | - ślad osadnictwa | - kultura pucharów lejkowatych, neolit |
|  | Broszki | 74-44 | 8 | - osada | - kultura pucharów lejkowatych, neolit |
|  | # Bujnów | 73-43 | 1 | - ślad osadnictwa - osada | - kultura pucharów lejkowatych, neolit - kultura polska, XVI – XVII w. |
|  | Bujnów | 73-43 | 2 | - punkt osadnictwa | - kultura polska, XVI – XVII w. |
|  | # Burdynówka | 74-44 | 1 | - ślad osadnictwa | - kultura łużycka, IV – V EB |
|  | Burdynówka | 74-44 | 2 | - punkt osadnictwa | - kultura łużycka, chronologia nieokreślona |

|  | Burdynówka | 74-44 | 3 | - ślad osadnictwa | - kultura prapolska, wczesne średniowiecze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Czarna | 74-44 | 1 | - osada | - kultura polska, XVIII – XVIII w. |
|  | Czarna | 74-44 | 2 | - punkt osadnictwa | - kultura pucharów lejkowatych, neolit |
|  | Czarna | 74-44 | 3 | - punkt osadnictwa | - kultura łużycka, halsztacka |
|  | Dąbrowa Miętka | 74-44 | 1 | - osada | - kultura polska, średniowiecze |
|  | Dąbrowa Miętka | 74-44 | 2 | - punkt osadnictwa - ślad osadnictwa | - kultura przeworska, okres rzymski - kultura polska, średniowiecze |
|  | Dąbrowa Miętka | 74-44 | 3 | - ślad osadnictwa | - kultura przeworska, chronologia nieokreślona |
|  | Dąbrowa Miętka | 74-44 | 4 | - ślad osadnictwa | - kultura polska, średniowiecze |
|  | Dąbrowa Miętka | 74-44 | 5 | - punkt osadnictwa | - kultura łużycka, IV – V EB |
|  | # Filipole | 74-44 | 1 | - ślad osadnictwa | - kultura przeworska, okres p. rzymski |
|  | Filipole | 74-44 | 2 | - punkt osadnictwa | - kultura łużycka, chronologia nieokreślona |
|  | # Grójec Mały | 73-43 | 1 | - ślad osadnictwa - osada | - kultura prapolska, I wcz. średniowiecze - kultura prapolska, III wcz. średniowiecze |
|  | # Grójec Mały | 73-43 | 2 | - osada - punkt osadnictwa | - kultura pucharów lejkowatych, neolit - kultura polska, XV – XVII w. |
|  | # Grójec Mały | 73-43 | 3 | - ślad osadnictwa - punkt osadnictwa | - kultura pucharów lejkowatych, neolit - kultura polska, XVI – XVII w. |
|  | # Grójec Mały | 73-43 | 4 | - punkt osadnictwa - punkt osadnictwa | - kultura przeworska, okres rzymski - kultura polska, XVI – XVII w. |
|  | # Grójec Mały | 73-43 | 5 | - osada | - kultura polska, XIV – XVII w. |
|  | # Grójec Wielki | 73-43 | 1 | - ślad osadnictwa | - kultura pucharów lejkowatych, neolit |
|  | Grójec Wielki | 73-43 | 2 | - cmentarz, - obozowisko | - kultura łużycka – pomorska, halsztacka C, okres lateński - kultura nieokreślona, mezolit |
|  | Grójec Wielki | 73-43 | 3 | - osada, - punkt osadnictwa | - kultura przeworska, okres rzymski - kultura polska, XVI – XVII w. |

|  | Grójec Wielki | 73-43 | 4 | - osada - osada | - kultura pucharów lejkowatych, neolit - kultura polska, XVI – XVII w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grójec Wielki | 73-43 | 5 | - obozowisko | - paleolit schyłkowy, kultura nieokreślona |
|  | Grójec Wielki | 73-43 | 6 | - osada - punkt osadnictwa | - kultura pucharów lejkowatych, neolit - kultura polska, XVI – XVII w. |
|  | Grójec Wielki | 73-43 | 7 | - cmentarz ? - ślad osadnictwa | - kultura łużycka, epoka brązu/okres halsztacki - kultura polska, p. średniowiecze/okres nowożytny |
|  | Grójec Wielki | 73-43 | 8 | - punkt osadnictwa | - kultura pucharów lejkowatych, neolit |
|  | # Jeże | 72-43 | 1 | - cmentarz | - kultura łużycka, halsztacka |
|  | # Kamasze | 73-43 | 1 | - punkt osadnictwa - osada | - kultura pucharów lejkowatych, neolit - kultura polska, XVI – XVII w. |
|  | Kamasze | 73-43 | 2 | - osada - punkt osadnictwa | - kultura pucharów lejkowatych, neolit - kultura polska, XVI – XVII w. |
|  | Kamasze | 73-43 | 3 | - obozowisko - punkt osadnictwa | - p. neolit, wcz. epoka brązu, kultura nieokreślona - kultura polska, XVI – XVII w. |
|  | Kamasze | 73-43 | 4 | - ślad osadnictwa | - kultura pucharów lejkowatych, neolit |
|  | # Kolonia Doliny | 74-44 | 1 | - ślad osadnictwa | - kultura nieokreślona, epoka brązu |
|  | # Kolonia Doliny | 74-44 | 2 | - ślad osadnictwa | - kultura nieokreślona, epoka brązu ? |
|  | Kolonia Siekanie | 74-44 | 1 | - punkt osadnictwa | - kultura łużycka, IV – V epoka brązu |
|  | # Łagiewniki | 72-43 | 1 | - cmentarz - osada | - kultura łużycka, halsztacka - kultura polska, okres nowożytny |
|  | Łagiewniki | 72-43 | 2 | - cmentarz - cmentarz | - kultura pomorska, wcz. lateńska - kultura przeworska, okres rzymski |
|  | Łagiewniki | 72-43 | 3 | - osada obronna ? | - kultura prapolska, wczesne średniowiecze |
|  | Łagiewniki | 72-43 | 4 | - ślad osadnictwa | - kultura przeworska, okres rzymski |
|  | # Łeszczyn | 74-44 | 1 | - ślad osadnictwa | - kultura pucharów lejkowatych, neolit |
|  | # Pieczyska | 73-43 | 1 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa - punkt osadnictwa | - kultura pucharów lejkowatych, neolit - kultura łużycka, IV – V epoka brązu - kultura polska, XVI – XVII w. |

|  | ## Robaszew | 73-43 | 1 | - osada | - kultura polska, XV – XVII w. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Robaszew | 73-43 | 2 | - ślad osadnictwa - punkt osadnictwa | - kultura łużycka, chronologia nieokreślona - kultura polska, XVI – XVII w. |
|  | ## Robaszew | 73-43 | 3 | - osada - punkt osadnictwa | - kultura trzciniecka/łużycka/faza konstantynowska/II-III epoka brązu - kultura polska, XVI – XVII w. |
|  | ## Robaszew | 73-43 | 4 | - ślad osadnictwa | - kultura nieokreślona, pradzieje |
|  | # Stanisławów | 73-43 | 1 | - ślad osadnictwa | - neolit, kultura nieokreślona |
|  | # Stanisławów | 73-43 | 2 | - ślad osadnictwa | - epoka kamienia, kultura nieokreślona |
|  | # Stanisławów | 73-43 | 3 | - osada | - kultura polska, XVI – XVII w. |
|  | # Stolec | 74-44 | 7 | - cmentarzysko | - kultura łużycka, IV epoka brązu |
|  | # Stolec | 74-44 | 9 | - cmentarzysko | - kultura przeworska, późno lateńska |
|  | # Stolec | 74-44 | 10 | - punkt osadnictwa | - kultura przeworska, późno lateńska |
|  | # Stolec | 74-44 | 11 | - ślad osadnictwa | - kultura przeworska, późno lateńska |
|  | # Stolec | 74-44 | 13 | - osada | - kultura polska, XVII – XIX w. |
|  | # Stolec | 74-44 | 14 | - osada | - kultura nieokreślona, epoka kamienia |
|  | # Stolec | 74-44 | 15 | - osada | - kultura polska, XVII – XVIII w. |
|  | # Stolec | 74-44 | 16 | - osada | - kultura polska, XVII – XVIII w. |
|  | # Stolec | 74-44 | 17 | - punkt osadnictwa | - kultura łużycka, epoka brązu |
|  | # Stolec | 74-44 | 18 | - dwór | - kultura polska, XVII – XVIII w. |
|  | Stolec | 74-44 | 19 | - punkt osadnictwa - punkt osadnictwa | - kultura przeworska, okres wcz. rzymski - kultura polska, XVII – XVIII w. |
|  | Stolec | 74-44 | 20 | - punkt osadnictwa - ślad osadnictwa - punkt osadnictwa | - kultura przeworska, okres rzymski - kultura polska, p. średniowiecze - punkt osadnictwa, kultura polska, okres nowożytny |
|  | Stolec | 74-44 | 21 | - osada | - kultura polska, XVII – XVIII w. |
|  | Stolec | 74-44 | 22 | - punkt osadnictwa - osada | - kultura przeworska, okres rzymski - kultura polska, XVII – XVIII w. |
|  | Stolec | 74-44 | 23 | - ślad osadnictwa | - kultura nieokreślona, pradzieje |
|  | Stolec | 74-44 | 24 | - osada | - kultura przeworska, okres późno rzymski |

|  | Stolec | 74-44 | 24 | - osada - ślad osadnictwa | - kultura przeworska, okres późno rzymski ? - kultura polska, średniowiecze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stolec | 74-44 | 26 | - punkt osadnictwa | - kultura łużycka, chronologia nieokreślona |
|  | Stolec | 74-44 | 27 | - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa - ślad osadnictwa | - kultura nieokreślona, neolit/epoka brązu - kultura przeworska, okres p. rzymski - kultura polska, okres nowożytny |
|  | Stolec | 74-44 | 28 | - ślad osadnictwa - punkt osadnictwa | - kultura pomorska, chronologia nieokreślona - kultura polska, XVII – XVIII w. |
|  | Wilkołek Unikowski | 73-43 | 1 | - cmentarz | - kultura pomorska, okres lateński |
|  | # Złoczew | 73-43 | 1 | - ślad osadnictwa | - kultura ceramiki sznurowej ?, neolit |
|  | # Złoczew | 73-43 | 2 | - kanalizacja miejska | - kultura polska, XVIII – XIX w. |
|  | # Złoczew | 73-43 | 3 | - osada | - kultura polska, XVI – XVII w. |
|  | # Złoczew | 73-43 | 4 | - osada | - kultura polska, XV – XVII w. |
|  | # Złoczew | 73-43 | 5 | - punkt osadnictwa | - kultura polska, XVI – XVII w. |
|  | # Złoczew | 73-43 | 6 | - osada | - kultura polska, XV – XVII w. |
|  | # Złoczew | 74-44 | 7 | - cmentarzysko | - kultura łużycka |

## 1.2. Gospodarka

Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Złoczewa wyniosła w roku 2007 – 353 ( na terenie Gminy Złoczew - 540). Zdecydowaną większość stanowią firmy zatrudniające od 1 do 5 osób, ale są i takie  które zatrudniają do 80 osób. Spośród podmiotów gospodarczych wyróżnia się 38 podmioty sektora prywatnego, a 15 to podmioty publiczne.

Złoczew jak i cała gmina nie dysponuje szeroko rozwiniętym potencjałem gospodarczym, co jest spowodowane jej położeniem w niedalekiej odległości od dużych ośrodków gospodarczych takich jak Sieradz czy Wieluń. Sytuacja ta jak i brak wolnych, uzbrojonych terenów pod inwestycje wpływa na brak zainteresowania obszarami miasta i gminy ze strony inwestorów.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że liczba podmiotów gospodarczych na terenie Miasta Złoczew w 2007 r. jest taka sama jak w roku 2006. Analizując jednak sytuację na przestrzeni lat 2001 – 2007 zauważa się wzrost liczby podmiotów o 43 (w 2001 r. – 310, a w 2007 r. – 353).

Wykres: Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Mieście Złoczew            w latach 2001 – 2007.

Źródło: Dane GUS

Dominującymi i najbardziej rozwiniętymi rodzajami prowadzonej w Mieście i Gminie Złoczew działalności gospodarczej są: handel, działalność usługowa i produkcyjno – przemysłowa, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz budownictwo i transport.

W mieście Złoczew popularny jest handel na targowiskach. Złoczew posiada dwa  targowiska o łącznej powierzchni 18 392 m2 z 56 stałymi punktami sprzedaży drobnodetalicznej. Wpływy z opłat targowych od tego rodzaju działalności  do budżetu gminy  wynoszą około 32 900 zł rocznie.

Głowni pracodawcy na ternie miasta Złoczew to m.in.:

- "Borowina" PPHU A i D Podsiadły,

- „Złotex” ZPiHM Aleksandrowiczowie i Chojnaccy

- Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Szwagrzak

- "Budokaz" Sp. z o.o. PPH,

- "Buma" Sp.j. Wielowscy,

- "Foltek" Zakład Produkcji Opakowań Foliowych,

- "Forta" FHPU M. Świdnicki,

- "Jatex" Zakład Produkcji Opakowań Foliowych,

- "Karn-Men" S.C. PPHU A. Wzgarda i A. Mencel.

## 1.3. Sfera społeczna

Liczba osób zamieszkujących Złoczew według danych GUS za 2007 r. wynosi 3 420 osób.  W Złoczewie zameldowanych na stałe jest 3453 mieszkańców. Liczbę zameldowanych mieszkańców – przyjmuje się za podstawę analizy demograficznej. Na koniec 2007 roku liczba kobiet przewyższała liczbę mężczyzn o 123 osoby i stanowiła 52%  ogółu populacji Złoczewa.

Struktura demograficzna została przedstawiona w ujęciu tabelarycznym poniżej:

| Liczba ludności wg wieku i płci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wiek | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| od 0 – 2 | 109 | 56 | 53 |
| 3 | 31 | 14 | 17 |
| od 4-5 | 67 | 39 | 28 |
| 6 | 34 | 19 | 15 |
| 7 | 40 | 16 | 24 |
| od 8-12 | 209 | 101 | 108 |
| od 13-15 | 132 | 62 | 70 |
| od 16-17 | 124 | 72 | 52 |
| 18 | 44 | 26 | 18 |
| 19-65 | 1135 | 1135 | ------- |
| 19-60 | 1079 | ------ | 1079 |
| >60 | 324 | ------ | 324 |
| >65 | 125 | 125 | ------- |
| Ogółem | 3453 | 1665 | 1788 |

Tabela. Liczba ludności miejscowości wg wieku i płci w roku 2007; źródło: Urząd Miejski w Złoczewie

Wykres. Ludność Złoczewa w roku 2007 wg przedziałów wiekowych; źródło: Urząd Miejski w Złoczewie

Analiza liczby ludności w poszczególnych przedziałach wiekowych wskazuje, iż najliczniejszą grupę mieszkańców Złoczewa stanowią osoby w wieku od 19-65 lat.

Wykres. Ludność miejscowości Złoczew w roku 2007 w ujęciu produkcyjnym; źródło: Urząd Miejski w Złoczewie

Analiza demograficzna została również przeprowadzono w ujęciu stosunku produkcyjnego. Przyjęto, iż granicą między wiekiem przedprodukcyjnym i produkcyjnym jest 15 rok życia. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 68,9% ogółu mieszkańców Złoczewa. Należy przy tym zauważyć, iż 13,0% mieszkańców Złoczewa stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym.

Przyrost naturalny na koniec 2007 roku był  dodatni – wartość wskaźnika wyniosła +23.

Korzystnie wypadła analiza zjawisk migracyjnych, w oparciu o dane z roku 2008. W analizowanym roku zawarto 32 małżeństwa.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy w Gminie Złoczew wskazuje, że poziom bezrobocia od 2005 r. wzrasta. W porównaniu jednak z 2003 r. kiedy liczba bezrobotnych wyniosła 523, bezrobocie na koniec września 2007 r. spadło o blisko 28 %.

Wykres: Liczba bezrobotnych w Mieście i Gminie Złoczew w latach 2003 – 2007

Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu oraz GUS

Porównując poziom zatrudnienia w mieście i gminie Złoczew zauważa się zdecydowanie wyższe bezrobocie i niższy poziom zatrudnienia w samym Złoczewie. Sytuacja w gminie jest lepsza i liczba bezrobotnych w ujęciu procentowym wynosi 44%, tj. o 12 % mniej niż w mieście (56%). Liczba zatrudnionych w gminie jest wyższa o 189 osób. Stan ten obrazuje poniższy wykres.

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu

Grupy społeczne wymagające wsparcia

Z zestawienia liczby osób, liczby rodzin oraz liczby osób w rodzinach objętych pomocą społeczną na terenie Gminy Złoczew w latach 2003 – 2007 wynika, iż najwięcej osób korzysta z pomocy przeznaczonej na realizację zadań własnych Gminy. Pomocą w tym zakresie objęto w 2007 roku 503 osoby. W 2006 r. z różnych form świadczeń pomocy społecznej skorzystało 18,23 % ogółu mieszkańców Złoczewa tj. 1 374 osoby z 394 rodzin.

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy na przestrzeni lat 2003 – 2007 ulega stałym wahaniom, jednak zauważa się, iż w porównaniu      z 2006 rokiem liczba tych osób w 2007 roku spadła z 678 do 503.

Wykres: Liczba osób, którym przyznano świadczenia w ramach zadań własnych gminy w latach 2003 – 2007

Źródło: Dane z  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złoczewie

Według stanu na koniec 2007 roku pomocą społeczną było to 278 rodzin ogółem,  195 z nich ma dzieci, a 41 rodzin objętych pomocą to rodziny niepełne, natomiast w 51 rodzinach znajdują się emeryci bądź renciści, będący beneficjentami pomocy. Obserwuje się spadek liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej na ternie gminy. W porównaniu do 2006 r. liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej spadła o 45.

Jak pokazują sprawozdania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 100% rodzin korzystających z pomocy, na przestrzeni kilku lat jednym z głównych powodów ubiegania się o pomoc w 90-95% jest ubóstwo – 922 przypadki w 2007 r.

Inne istotne powody przyznawania pomocy społecznej to bezrobocie – 515 przypadków oraz bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  - 384 przypadki. Duży problem stanowią także takie kategorie jak: długotrwała choroba (302 przypadki) czy niepełnosprawność – 244.

Struktura organizacji pozarządowych w mieście i gminie Złoczew:

- „Towarzystwo Przyjaciół Złoczewa” – organizacja, której zakres działalności został określony w jej statucie.

Towarzystwo ma na celu działania służące rozwojowi kulturalnemu i gospodarczemu miasta oraz zbliżeniu społeczeństwa do przeszłości Złoczewa, a w szczególności krzewienie miłości do Złoczewa, pielęgnowanie  jego tradycji, upowszechnienie wiedzy o tym mieście, jego przeszłości i pracy dnia dzisiejszego, zespalanie wysiłków społecznych i współpracę                z Urzędem Miejskim w dziedzinie szeroko pojętej estetyki miasta i poprawy jego urządzeń komunalnych, współpracę z konserwatorami zabytków w celu roztoczenia nad nimi należytej opieki.

Towarzystwo realizuje swe cele przez :

a \ współpracę z zakładami państwowymi, związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami na terenie miasta i kraju,

b \ podejmowanie lub branie udziału w przedsięwzięciach mających na celu rozwój miasta, badanie jego przeszłości,

c \ organizowanie odczytów, zebrań dyskusyjnych, spotkań autorskich, wystaw, konkursów oraz innych imprez wynikających z zadań Towarzystwa,

d \ rozwijanie działalności w dziedzinie amatorskiej twórczości artystycznej.

- Klub Sportowy Złoczevia Złoczew – główne obszary działalności klubu:

- prowadzenie działalności sportowej,

- prowadzenie działalności szkoleniowej – młodziki,

- prowadzenie drużyny piłkarskiej  „Złoczevia Złoczew”,

- propagowanie kultury fizycznej i sportu.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Złoczewie – jednostka uświadamia mieszkańców            o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowuje ludność do ochrony przeciwpożarowej.

Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce funkcjonują w oparciu o przepisy ustaw:

- Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989,

- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991,

Szczegółowe zadania oraz organizację poszczególnych jednostek określa własny statut.

Do głównych celów i zadań OSP należą:

- prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,

- udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

- upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,

- wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

- działania na rzecz ochrony środowiska.

- Klub Seniora – prowadzi działalność artystyczną. Muzyczny Zespół Śpiewaczy „Senior” koncertuje, jeździ na wystawy i inne projekty promocyjne. Panie z Klubu Seniora zajmują się rękodziełem.

## 1.4. Identyfikacja najważniejszych problemów występujących na obszarze rewitalizowanym

# Poniżej zestawiono kluczowe problemy oraz określono ich skutki dla miasta i jego mieszkańców. Opracowano je według następujących sektorów: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka oraz sfera społeczna. Przeprowadzając analizy w wymienionych płaszczyznach problemowych, starano się uwzględnić w nich wszystkie te czynniki, które wpływają na sytuację miasta i jego mieszkańców. Projekty przyjmowane w ramach Programu powinny być związane z eliminacją wskazanych kluczowych problemów w obrębie wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Zagospodarowanie przestrzenne

| # Problem | # Skutek |
| --- | --- |
| - Postępująca degradacja centrum miasta - Mało zieleni w centrum miasta - Zaniedbane tereny parkowe i obiekty przyrodnicze - Zły stan budynków mieszkalnych - Pogarszający się stan obiektów kulturalnych, rekreacyjnych oraz edukacyjnych - Pogarszający się stan infrastruktury technicznej - Niski poziom skanalizowania | # - Coraz mniejsza atrakcyjność obiektów przestrzeni publicznej - Niski poziom życia mieszkańców - Mniejsza ilość imprez kulturalnych, edukacyjnych czy rekreacyjnych - Degradacja środowiska przyrodniczego - Migracja ludzi młodych oraz odpływ zamożniejszych mieszkańców |

Gospodarka

| # Problem | # Skutek |
| --- | --- |
| - Brak inwestorów zewnętrznych, - Brak terenów pod inwestycje, - Brak zintegrowanych systemów informacji rynkowej dla przedsiębiorców i konsumentów | # - Zahamowanie wzrostu gospodarczego i rozwoju na terenie miasta i gminy - Brak nowych miejsc pracy - Niemożność rozwiązania problemów społecznych (głównie ubóstwa) |

Sfera społeczna

| # Problem | # Skutek |
| --- | --- |
| - Emigracja osób posiadających wysokie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, - Wzrastające bezrobocie, - Wysoki poziom ubóstwa wśród mieszkańców miasta i gminy, | # - Wzrost przestępczości - Zahamowanie rozwoju miasta i gminy - Brak powstawania małych i średnich przedsiębiorstw |

## 1.5. Analiza SWOT

### Analiza SWOT – zagospodarowanie przestrzenne

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - Atrakcyjna lokalizacja miasta, - Bogactwo historyczne miasta – wiele obiektów zabytkowych, - Pełne zwodociągowanie miasta Złoczew, - Odpowiednio funkcjonująca sieć telekomunikacyjna, - Rezerwaty, pomniki przyrody oraz użytki ekologiczne, | - Mało zieleni w centrum miasta Złoczew, - Zaniedbane tereny parkowe i obiekty przyrodnicze, - Coraz gorszy stan osiedli miejskich, - Pogarszający się stan infrastruktury technicznej, - Niski poziom skanalizowania miasta, - Pogarszający się stan obiektów kulturalnych, rekreacyjnych oraz edukacyjnych - Brak sieci gazowej, - Brak środków na budowę i modernizację obiektów infrastruktury kulturalnej, edukacyjnej oraz rekreacyjnej |

| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| --- | --- |
| - Pozyskanie funduszy pomocowych na działania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, | - Postępująca degradacja centrum miasta Złoczewa, - Brak funduszy na działania z zakresu odnowy i rewitalizacji, - Zmniejszająca się liczba imprez o charakterze kulturalnym czy rekreacyjnym, |

### Analiza SWOT – gospodarka

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - Dominacja podmiotów gospodarczych sektora prywatnego nad publicznym co świadczy o przedsiębiorczości mieszkańców miasta i gminy, - Dobrze rozwinięte przetwórstwo rolno – spożywcze, - Dobrze funkcjonujący sektor handlowo-usługowy, - Znaczny potencjał siły roboczej, - Wsparcie władz samorządowych dla rozwoju działalności gospodarczej. | - Brak terenów pod inwestycje, - Brak inwestorów zewnętrznych, - Brak zintegrowanych systemów informacji rynkowej dla przedsiębiorców i konsumentów, - Brak zaplecza materialnego wielkiego handlu w tym targów i wystaw handlowych. |

| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| --- | --- |
| - Perspektywy większej współpracy międzynarodowej dzięki otwarciu i aktywizacji rynków Unii Europejskiej, - Możliwość korzystania przedsiębiorców ze środków funduszy europejskich, - Wsparcie ze strony władz gminy w zakresie tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, - Wykorzystanie wolnych obiektów pod działalność gospodarczą, - Organizacja imprez o zasięgu krajowym i zagranicznym do promowania gminy czy przyciągania inwestorów. | - Niekorzystne zmiany demograficzne związane z migracją ludności wiejskiej do miast, - Niski poziom wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej oraz brak instytucji wsparcia biznesu, - Brak samoorganizacji rolników, np.: w grupy producenckie i marketingowe, zdolne sprostać rosnącej konkurencji rynkowej. |

### Analiza SWOT – sfera społeczna

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - Korzystna struktura wieku ludności – duża liczba mieszkańców to ludność w wieku produkcyjnym, - Duża liczba małżeństw, - Dodatni przyrost naturalny, - Duża liczba dobrze funkcjonujących organizacji pozarządowych, - Dobrze rozwinięta działalność kulturalna, | - Emigracja osób posiadających wysokie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, - Wzrastające bezrobocie, - Wysoki poziom ubóstwa wśród mieszkańców miasta i gminy, |

| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| --- | --- |
| - Stworzenie korzystnych warunków dla powstawania oraz działalności małych i średnich przedsiębiorstw ograniczy bezrobocie oraz odpływ ludności do większych aglomeracji, - Wiele planowanych przez gminę inwestycji przyczyni się pośrednio do rozwoju zasobów ludzkich, - Rozwój potencjału ludzkiego poprzez szkolenia i kursy. | - Brak miejsc pracy może spowodować zwiększoną emigrację młodych ludzi do większych miast, - Brak możliwości pozyskiwania środków na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, - Konkurencyjność okolicznych miast i gmin leżących bliżej większych ośrodków miejskich. |

## 1.6. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzennego, społecznego i gospodarczego miasta i regionu

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2008 – 2015 Miasta Złoczew jest dokumentem, który nawiązuje do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzennego społecznego i gospodarczego przyjętymi dla terenu województwa łódzkiego oraz miasta Złoczew. Jej zapisy stanowią uszczegółowienie celów wskazanych na poziomie wyznaczania ogólnego spektrum działań na polu kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego omawianego obszaru. Przy opracowywaniu niniejszego dokumentu wzięto pod uwagę regulacje zawarte w poniżej scharakteryzowanych dokumentach programowych.

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020

Strategia jest dokumentem, który podkreśla, że rozwój województwa jest sprawą wspólną całej społeczności. Strategia jest tak opracowana, aby zaakceptowało ją i realizowało jak najwięcej uczestników życia społecznego i gospodarczego. Samorządowi województwa przypada tu szczególna rola inicjatora, koordynatora, a często także realizatora poszczególnych działań.

Analiza sytuacji społeczno – gospodarczej wskazuje,  że region  łódzki w dalszym ciągu nie jest regionem zintegrowanym wewnętrznie. W wielu dziedzinach dysproporcje wewnątrzregionalne nie tylko nie zostały zahamowane, ale wręcz się nasilają. Podstawowym powodem jest nierównomierny rozwój gospodarczy, niespójna infrastruktura, słabe więzi kooperacyjne w gospodarce, szczególnie na poziomie lokalnym czy zdezintegrowany system interwencji publicznej. Jednocześnie region jest jednym z najbardziej konkurencyjnych regionów w Polsce i posiada potencjalnie ogromne możliwości rozwoju w ramach integrującej się Europy. Centralne położenie województwa łódzkiego oraz dogodne powiązania infrastrukturalne sprzyjają dyfuzji aktywności i postępu na obszar całego kraju.

Realizując wielowymiarowy proces integracji społecznej i konsolidacji działań podmiotów publicznych i społecznych można tak ukształtować polski biegun Europy Środkowej, aby skoncentrować w regionie krajową aktywność społeczno – gospodarczą w skali gospodarki europejskiej.

Wizja, jako punkt docelowy rozwoju województwa łódzkiego w roku 2020,

przedstawia region jako:

-  otwarty na świat z wykształconym i aktywnym społeczeństwem,

-  konkurencyjnej gospodarki otwartej na współpracę międzynarodową,

-  dostępny i posiadający własną tożsamość kulturową i gospodarczą.

Misja regionu zawarta w Strategii Województwa Łódzkiego brzmi następująco:  Podniesienie atrakcyjności województwa łódzkiego w strukturze regionalnej Polski i Europy jako regionu sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce przy dążeniu do budowy wewnętrznej spójności       i zachowaniu różnorodności jego miejsc.

Misja regionu kieruje uwagę na wykorzystanie niepowtarzalnej szansy, przed którą staje region w najbliższym okresie. Strategia wskazuje, że właściwe zdyskontowanie możliwości stworzonych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i zaproponowanych przez Komisję Europejską instrumentów rozwoju regionu, umożliwi stworzenie podstaw do funkcjonowania w erze globalizacji i rosnącej konkurencji w gospodarce. Wykorzystując atuty regionu i polaryzując działania na realizacji konkretnych celów strategii, będzie można uzyskać efekt synergii dający regionowi możliwość kształtowania rzeczywistości w tej części Europy. Uzyskując silną pozycję w strukturze regionalnej zostaną stworzone warunki  życia dla mieszkańców oraz podniesie się szeroko rozumiana jakość ich  życia. Z kolei inwestorzy znajdą atrakcyjne warunki inwestowania i prowadzenia działalności. Podniesie się ogólny poziom cywilizacyjny regionu a standard  życia osiągnie poziom zbliżony do standardu europejskiego. To z kolei zapewni zrównoważony i trwały rozwój oparty na nowoczesnej      i konkurencyjnej gospodarce.

Najważniejsze trzy strategiczne dla województwa sfery:

  - SFERA SPOŁECZNA - Cel główny: Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa

Obszary priorytetowe:

~ Wiedza i kompetencje, Cel strategiczny: Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców województwa

~  Jakość życia, Cel strategiczny – Podniesienie poziomu jakości życia

~ Polityka społeczna, Cel strategiczny – Zmniejszenie zjawisk wykluczenia społecznego i modernizacja systemów pomocy społecznej

~ Społeczeństwo obywatelskie, Cel strategiczny – Podniesienie poziomu aktywności społecznej

  - SFERA EKONOMICZNA -  Cel główny: Poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa

Obszary priorytetowe:

~ Dostępność, Cel strategiczny – Zwiększanie dostępności gospodarczej regionu

~ Baza gospodarcza, Cel strategiczny – Tworzenie nowoczesnej, prorozwojowej i innowacyjnej bazy gospodarczej

~ Społeczeństwo informacyjne, Cel strategiczny – Budowa społeczeństwa informacyjnego

~ Obszary wiejskie, Cel strategiczny – Trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

~ Rynek pracy, Cel strategiczny – Podniesienie ogólnego poziomu zatrudnialności i mobilności zawodowej mieszkańców województwa

~ Wizerunek, Cel strategiczny – Tworzenie wizerunku regionu przyjaznego    i atrakcyjnego dla podejmowania współpracy, inwestowania i życia mieszkańców

  - SFERA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA - Cel główny: Stworzenie rzeczywistego regionu społeczno – ekonomicznego posiadającego własną podmiotowość kulturową i gospodarczą

Obszary priorytetowe:

~ Przemiany (system osadniczy), Cel strategiczny – Stymulowanie przemian    w sieci osadniczej polegających na wzroście roli miast  w organizacji funkcjonalno – przestrzennej województwa

~ Ład przestrzenny, Cel strategiczny – Uporządkowanie gospodarki przestrzennej

~ Tożsamość regionalna, Cel strategiczny – Umocnienie identyfikacji mieszkańców z województwem

~ Ochrona środowiska, Cel strategiczny – Poprawa warunków życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości środowiska

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta       i gminy Złoczew

Dokument określa kierunki i politykę zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Złoczew. Wyrazem dążenia do osiągnięcia wyznaczonego celu jest przyjęcie polityki i jej realizacja przez kolejne władze samorządowe miasta i gminy i jej organy wykonawcze.

Ustalenie w dokumencie ogólnych zasad polityki przestrzennej gminy, wynikające z obiektywnych uwarunkowań funkcjonalno – przestrzennych oraz trendów rozwoju społeczno – gospodarczego miasta i gminy:

- Dążenie do poprawy ładu przestrzennego

- Ochrona i optymalne wykorzystanie istniejących wartości środowiska przyrodniczego      i kulturowego

- Ochrona i modernizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oraz realizacja programów dolesień

- Zachowanie terenów otwartych wyłączonych z zabudowy kubaturowej i w miarę możliwości wyłączonych z lokalizacji nadziemnych urządzeń infrastruktury technicznej

- Intensyfikacja rozwoju Złoczewa; - rozbudowa, sanacja i rekonstrukcja układów substandardowych

- Rozwój obszarów rekreacji weekendowej i pobytowej oraz rozwój budownictwa letniskowego na atrakcyjnych obszarach gminy

- Wdrożenie procedur przygotowania obszarów stanowiących potencjalną ofertę Miasta     i Gminy Złoczew dla pozyskania inwestorów realizujących oczekiwane i niezbędne dla rozwoju gminy inwestycyjne przedsięwzięcia

- Tworzenie wewnętrznych, organizacyjnych i programowych podstaw dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego

- Modernizacja układu komunikacji kołowej oraz zachowanie rezerw pod rozwój sieci komunikacyjnej

- Realizacja ścieżek rowerowych na obrzeżach komunikacji kołowej oraz ścieżek rowerowo – rekreacyjnych, łączących atrakcyjne obszary gminy

- Tworzenie organizacyjnych i programowych podstaw dla rozwoju usług i działalności gospodarczej

- Dbałość o higienę i estetykę miejsc zamieszkiwania, pracy i wypoczynku

Powyższe ogólne zasady polityki przestrzennej miasta i gminy regulowane są także przepisami prawa rzeczowego. W odniesieniu do występujących na obszarze miasta i gminy głównych zadań wyodrębniono m.in.:

- Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków

- Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody

- Obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska

- Obszary chronione na podstawie przepisów o lasach

- Obszary chronione na podstawie przepisu o  ochronie gruntów rolnych i leśnych

- Obszary chronione na podstawie przepisów o  ochronie wód

- Obszary sieci drogowych

- Obszary związane z wymogami obrony cywilnej

- Obszary kierunkowych przekształceń struktury przestrzennej.

Plan promocji Miasta i Gminy Złoczew

Dokument ten określa cele i działania w zakresie promocji i komunikacji dla miasta i gminy Złoczew.

Celem strategicznym promocji jest zapewnienie rozwoju Miasta i Gminy Złoczew przy wykorzystaniu potencjału miejscowego i szans tkwiących w otoczeniu oraz tworzenie wizerunku gminy atrakcyjnej, otwartej, przyjaznej dla jej mieszkańców i gości. Obejmuje ona

zorganizowane działania, polegające na dostarczaniu kompleksowych informacji na temat inicjatyw podejmowanych przez lokalne władze samorządowe w celu tworzenia warunków dla pozyskiwania nowych inwestorów,  a także prezentowaniu walorów estetycznych             i turystyczno – kulturalnych gminy.

W dokumencie podkreślono szczególnie znaczenie w zakresie promocji miasta i gminy Złoczew współpracy urzędu miejskiego z instytucjami kultury, oświaty, sportu i rekreacji. Działania podejmowane przy współpracy wielu podmiotów tworzą klimat miasta atrakcyjnego zarówno dla mieszkańców jak i gości.

Plan promocji Miasta i Gminy Złoczew składa się z 5 części (obszarów):

- Obszar I  - Działania informacyjne

- Obszar II – Działania szkoleniowe

- Obszar III – Działania mające na celu pozyskiwanie inwestorów i promowanie lokalnej przedsiębiorczości

- Obszar IV – Działania kulturalne i turystyczne

- Obszar V – Wyszukiwanie i nawiązywanie współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi.

# II. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złoczew  na lata

# 2008 – 2015

Rewitalizacja jest procesem przemian przestrzennych, społecznych, i ekonomicznych, mający na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i prowadzący do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty poprzez przywrócenie obszarowi utraconych przezeń funkcji lub nadanie mu nowych. Rewitalizacja dotyka nie tylko wymiaru infrastrukturalnego - równie ważną rolę odgrywa tu nastawienie na osiągnięcie określonych efektów społecznych.

Najogólniej pojętym celem rewitalizacji określonego obszaru jest podniesienie szans na  wszechstronny rozwój lokalny, rozumiany jako względnie trwały i systematyczny proces  zmian w układzie lokalnym, w wyniku którego zwiększa się suma szans indywidualnego  rozwoju poszczególnych mieszkańców. Program Rewitalizacji jest wieloletnim, zintegrowanym programem operacyjnym na  poziomie lokalnym, wskazującym na źródła zaburzeń funkcji rewitalizowanego obszaru oraz na  sposoby przywrócenia temu obszarowi dawnej roli lub nadania mu nowych funkcji.

Struktura Programu została oparta na podstawie dokumentu „Zasady przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji / Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”.

## II.I. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru (wyznaczenie granic) i uzasadnienie

Podstawą dla rozpoczęcia procesu rewitalizacji było wyznaczenie granic obszaru, który powinien zostać objęty programem rewitalizacji. Przy określeniu obszaru rewitalizacji uwzględniono:

- poziom degradacji terenów i obiektów przyrodniczych, turystycznych, kulturalnych, sakralnych i edukacyjnych,

- poziom degradacji terenów poprzemysłowych,

- estetykę przestrzeni publicznej,

- stan obiektów mieszkalnych,

- poziom zaludnienia terenów i związane z tym kluczowe problemy społeczne,

- poziom degradacji infrastruktury technicznej i budynków.

Zasięgiem terytorialnym rewitalizacji objęto teren miasta Złoczew. Obszar proponowany do rewitalizacji podzielono na 4 strefy, w ramach których wskazano na konkretne do realizacji projekty.

Mapa. Obszar Miasta Złoczew objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji

4 strefy rewitalizowanego obszaru:

1 strefa (kolor czerwony na mapie) obejmuje centrum miasta wraz z parkami i skwerami. Zespół pałacowo – parkowy. Amfiteatr. Ciąg łączący cztery placówki oświatowe.

2 strefa (kolor żółty na mapie): Cmentarz oraz ogródki działkowe wraz z przyległym osiedlem

3 strefa (kolor zielony na mapie) obejmuje Klasztor wraz z przyległym osiedlem

4 strefa (kolor niebieski na mapie): Osiedle słoneczne wraz ze stadionem oraz MOSIR Złoczew.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji miasta Złoczew i obszarów objętych LPR zaproponowanych przez Urząd Miejski w Złoczewie, stwierdzić można, iż czynnikiem kwalifikującym wskazane obszary do Programu Rewitalizacji w myśl Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013  jest stan przestrzeni publicznej. Przestrzeń publiczna to miejsca dostępne powszechnie, jest to przestrzeń fizyczna w której może znaleźć się każda jednostka społeczna. Przykładami przestrzeni publicznych są np. obiekty kultury, edukacji i sportu, place miejskie, miejsca rekreacji,  cały czas dostępne różne budowle i budynki stanowiące własność publiczną, a także przestrzenie cmentarne oraz budynki klasztorne. Do przestrzeni publicznych można także zakwalifikować różne formy krajobrazu przyrodniczego stanowiące własność państwową lub gminną. Przestrzenie publiczne to także przestrzenie budynków użyteczności publicznej, jak np. pasaże centrów handlowych, hole kinowe, dworcowe, hale targowe, muzealne lub inne miejsca udostępniane publicznie przez właściciela lub zarządcę w określonym czasie (prywatne parkingi czy ogrodzone parki lub ogrody).

W obszarze rewitalizacji szczególnie widoczne są braki spowodowane długotrwałym niedoinwestowaniem i brakiem koncepcji funkcjonalnej wielu miejsc (w tym obiektów            i miejsc o znaczeniu mieszkalnym, kulturalnym,  religijnym, edukacyjnym czy przyrodniczym).

W obszarze rewitalizacji przestrzeń publiczna dostępna dla ogółu mieszkańców, jest własnością gminy, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz kościoła rzymskokatolickiego.

W obrębie proponowanego obszaru do rewitalizacji, obserwuje się pogłębiającą się niską wartość przestrzeni centrum miasta, która została prawie całkowicie pozbawiona charakterystycznych dla niego niegdyś cech. Centrum Złoczewa stanowią parki, skwery, Zespół pałacowo – parkowy, amfiteatr oraz placówki oświatowe.

Rewitalizacja centrum miasta stanowi wzmocnienie atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej oraz edukacyjnej miasta oraz gminy Złoczew.

Kolejnym elementem, niezmiernie ważnym dla miasta Złoczew ze względu na jego tradycje, propagowanie kultury jak i funkcje turystyczne oraz edukacyjne, a także promocyjne, które spełnia  jest odnowa Klasztoru, która zostanie dokonana we współpracy Urzędu Miejskiego wraz z reprezentantami Klasztoru.

Zieleń parkowa i skwery, a także ogródki działkowe stanowią istotną część struktury przyrodniczej miasta.  Znaczenie tych obszarów jest wielorakie. Tereny zieleni urządzonej kształtują warunki przestrzenne i zdrowotne  życia w mieście, modyfikują klimat lokalny, wpływają na walory estetyczne krajobrazu, są miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Walory te nie są w Złoczewie wykorzystywane na odpowiednią skalę. Większość parków i skwerów jest zaniedbana.

Niezwykle istotne z punktu widzenia estetyki przestrzeni publicznej jest rewitalizacja cmentarza, czy MOSIR Złoczew.

Niezwykle istotnym dla rozwoju i poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty Złoczewa  wydaję się renowacja substancji mieszkaniowej. Dokona się to poprzez działania rewitalizacyjne miejskich osiedli.

## II.2. Cele LPR

Identyfikacja celów została przeprowadzona na podstawie analizy SWOT i charakterystyki Miasta Złoczewa.

Określono nadrzędny cel Programu Rewitalizacji Miasta Złoczew, którym jest: Wzrost poziomu życia mieszkańców poprzez kompleksową odnowę przestrzenną, gospodarczą i społeczną obszaru rewitalizowanego.

Cele strategiczne:

Cel I. Podniesienie jakości przestrzeni publicznej

Działania:

1. Poprawa użyteczności i wprowadzenie właściwej funkcji przestrzeni miejskich,

2. Porządkowanie tkanki urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie przestrzeni w harmonii z otoczeniem.

W ramach Programu Rewitalizacji przewiduje się reorganizację oraz podniesienie rangi przestrzennej i walorów estetycznych miasta. Na terenie obszaru planuje się odnowę centrum miasta.

Cel II Rozwój kultury i turystyki w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego

Działania:

1.  Rewaloryzacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym,

2.  Przebudowa i remonty publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji

turystycznych, kulturalnych.

W ramach Programu ważnym elementem będzie podniesienie rangi najcenniejszych historycznie elementów struktury miejskiej, poprawę ich otoczenia, zwłaszcza obiektów istotnych dla jakości  życia mieszkańców i atrakcyjności turystycznej miasta. W ramach Programu przewiduje się m.in. modernizację budynku amfiteatru, Zespołu pałacowo – parkowego oraz Klasztoru.

Cel III. Rozwój infrastruktury (obiektów i miejsc) rekreacyjnych

Infrastruktura rekreacyjna znajdująca się na terenie Złoczewa jest w niezadowalającym stanie. W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji planuje się prace modernizacyjne na terenie  obiektów i miejsc rekreacyjnych takich jak parki, skwerki czy ogródki działkowe.

Cel IV. Poprawa stanu zasobów mieszkaniowych wraz z odnową terenów międzyosiedlowych

Podstawowym elementem wyznaczającym jakość życia mieszkańców są warunki mieszkaniowe. Ze względu na wiek oraz wyeksploatowanie, zasoby mieszkaniowe miasta są zdegradowane i wymagają kompleksowych remontów, które przekraczają zdolności finansowe mieszkańców. Zaproszone do współpracy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą uczestniczyły w procesie rewitalizacji osiedli miejskich.

Cel V. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

Na wzrost przedsiębiorczości na terenie miasta wpłynie modernizacja, przebudowa i odnowa miejsc i obiektów związanych z kulturą oraz  turystyką, a także obiektów przyrodniczych. Istotne znaczenie ma również ogólny wzrost estetyki centralnej części miasta.

## II.3. Czas realizacji LPR

Okres  realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji przewidziany  jest na  lata        2008 - 2015.  Jest to okres w ramach którego przewidziano dla Polski konkretne  instrumenty  finansowe za  pomocą  których  można  wspierać  rozwój  obszarów  miejskich  poprzemysłowych i powojskowych.  Na obecnym etapie nie można przewidzieć, jakie narzędzia dostępne będą w kolejnym okresie  programowania  Unii  Europejskiej,  dlatego  też w  ramach  LPR  należy  stworzyć  jak najszersze możliwości realizacji konkretnych, obecnie nie zdefiniowanych, zadań  i projektów w przyszłości.

Zasięg terytorialny LPR będzie stały dla lat 2008 - 2015.

W  razie przeobrażeń  społecznych, przestrzennych i gospodarczych w Złoczewie istnieje możliwość rozszerzenia oddziaływania LPR w następnym okresie programowania na inne, nie ujęte w pierwszej wersji obszary lub  rezygnacji z obszarów,  które nie będą  już w wyniku działań rewitalizacyjnych w latach 2008 – 2015 spełniać określonych kryteriów.

## II.4. Podział na projekty i zadania inwestycyjne

| Nazwa projektu | Beneficjent | Wartość całkowita projektu (w PLN) | Okres realizacji projektu | Źródła prognozowanego finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rewitalizacja Zespołu pałacowo - parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzenie widowni | Urząd Miejski w Złoczewie | 662 000,00 (według kosztorysu) | 2008 - 2009 | - Wkład własny - RPO WŁ Oś priorytetowa 6: Odnowa Obszarów Miejskich działanie:6.1 – rewitalizacja obszarów problemowych - Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - RPO WŁ Oś priorytetowa 5: Infrastruktura społeczna Działanie 5.4.: Infrastruktura kultury - PROW Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. - Dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenat 2008 „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”. |
| Rewitalizacja substancji mieszkaniowej wraz z przyległym parkiem i drogą dojazdową, Wymiana pokrycia dachowego termomodernizacja bloku komunalnego przy ul. Kilińskiego 33 – w tym docieplenie, wykonanie elewacji zewnętrznej, wymiana stolarki okiennej Wykonanie instalacji CO | Urząd Miejski w Złoczewie | 672 000,00 | 2008 – 2011 | - Wkład własny - RPO WŁ Oś priorytetowa 6: Odnowa Obszarów Miejskich działanie:6.1 – rewitalizacja obszarów problemowych. - Dotacja z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska |
| Rewitalizacja parków miejskich, wraz z odtworzeniem zabytkowych pomp w mieście | Urząd Miejski w Złoczewie | 600 000,00 | 2009 – 2013 | - Wkład własny - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - RPO WŁ Oś priorytetowa Odnowa Obszarów Miejskich |
| Założenie zabezpieczeń i monitoringu w Pałacu | Urząd Miejski w Złoczewie | 40 000,00 | 2008 – 2011 | - RPO WŁ Oś priorytetowa 6: Odnowa Obszarów Miejskich działanie:6.1 – rewitalizacja obszarów problemowych. - Program MSWiA „Razem Bezpieczniej” |
| Odnowienie zabytkowych polichromii w pałacu | Urząd Miejski w Złoczewie | 310 000,00 | 2008 - 2009 | - RPO WŁ Oś priorytetowa 6: Odnowa Obszarów Miejskich działanie:6.1 – rewitalizacja obszarów problemowych - RPO WŁ Oś priorytetowa 5: Infrastruktura społeczna Działanie 5.4.: Infrastruktura kultury – - PO Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego” - Dotacje z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenat 2008 |
| Założenie sieci monitoringu wizyjnego w mieście | Urząd Miejski w Złoczewie | Zgodnie z kosztorysem | 2009-2015 | - RPO WŁ Oś priorytetowa 6: Odnowa Obszarów Miejskich działanie:6.1 – rewitalizacja obszarów problemowych. - Program MSWiA „Razem Bezpieczniej” |
| Budowa ulic w mieście na osiedlu Słonecznym wraz z wykonaniem dokumentacji | Urząd Miejski w Złoczewie | 100 000,00 | 2008 | - środki własne |
|  |  | 7 500 000,00 | 2011 - 2015 | - RPO WŁ Oś priorytetowa 1: Infrastruktura transportowa działanie:1.1 – drogi. - Kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego - Kredyty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej |
| Instalacja monitoringu na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum w mieście | Urząd Miejski w Złoczewie | 40 000,00 | 2008-2011 | - RPO WŁ Oś priorytetowa 6: Odnowa Obszarów Miejskich działanie:6.1 – rewitalizacja obszarów problemowych. - Program MSWiA „Razem Bezpieczniej” |
| Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie | Urząd Miejski w Złoczewie | 400 000,00 | 2008 | - RPO WŁ - środki własne |
| Wykonanie dokumentacji na budowę hali sportowej w mieście Złoczewie | Urząd Miejski w Złoczewie | 10 000 000,00 | 2009-2015 | - środki własne - RPO WŁ Oś priorytetowa 3: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie: 5. Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna. - Totalizator sportowy – wkład lub dotacja z ministerstwa - Kredyt na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenach wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. |
| Budowa hali sportowej w mieście Złoczew |  |  |  |  |
| Wyposażenie hali sportowej |  |  |  |  |
| Modernizacja stadionu w Złoczewie | Urząd Miejski w Złoczewie |  |  | - środki własne - PROW Oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie odnowa i rozwój wsi. - RPO WŁ Oś priorytetowa 3: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie: 5. Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna. - Totalizator sportowy – wkład lub dotacja z ministerstwa - Kredyt na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenach wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. |
| Termomodernizacja i wyposażenie budynku MOSiR w Złoczewie. | Urząd Miejski w Złoczewie |  |  | - środki własne - PROW Oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie odnowa i rozwój wsi. - RPO WŁ Oś priorytetowa 3: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie: 5. Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna - Kredyt na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenach wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. |
| Adaptacja budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie wraz z dokumentacją. | Urząd Miejski w Złoczewie | 1 293 000,00 (Według kosztorysu wstępnego) | 2008 - 2010 |  |
| Remont zabytkowego Złoczewskiego Klasztoru | Urząd Miejski w Złoczewie | 200 000,00 (według kosztorysu) |  | - PROW Oś priorytetowa 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie: odnowa i rozwój wsi. - Dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecent 2008. „Dziedzictwo Kulturowe” |
| Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego miasta i gminy Złoczew. | Urząd Miejski w Złoczewie | 1 581 773,00 w tym: 10 980,00 (rok 2007) | 2007-2015 |  |
| Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście. Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście wraz z wykonaniem dokumentacji. | Urząd Miejski w Złoczewie | 17 150 000,00 | 2008 – 2015 | - Środki własne - RPO WŁ oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie II: Gospodarka wodno – ściekowa - pożyczka z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej lub FRIK kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej |
| Budowa kanalizacji deszczowej w mieście wraz z wykonaniem dokumentacji 2008 - 2015 | Urząd Miejski w Złoczewie | 15 150 000,00 | 2008 – 2015 | - Środki własne - RPO WŁ oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie II: Gospodarka wodno – ściekowa - pożyczka z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej lub FRIK kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej |

## II.5. Kryteria wyboru projektów pilotażowych i kolejność realizacji zadań

Niniejszy dokument został sporządzony w oparciu o analizę uwarunkowań wewnętrznych jak                 i zewnętrznych Miasta Złoczew. Przy wyborze projektów oraz kolejności realizacji zadań wzięto pod uwagę następujące kwestie:

- Zaawansowanie przygotowania projektu do wykonania (dokumentacja),

- Zgodność zapisów dokumentów programowych rozwoju miasta i gminy oraz regionu,

- Akceptacja społeczna i poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców,

- Intensywność wpływu na osiągniecie zakładanych celów – spójności społeczno-gospodarczej,

- Intensywność wpływu realizacji projektu na podniesienie walorów                                    i atrakcyjności Miasta i Gminy Złoczew,

- Powiązanie z innymi projektami dotyczącymi rozwoju przestrzennego, społecznego          i gospodarczego,

- Określone zasoby finansowe Miasta i Gminy Złoczew,

- Możliwość uzyskania współfinansowania ze źródeł zewnętrznych.

## II.6. Oczekiwane wskaźniki efektów realizacji LPR

Lokalny Program Rewitalizacji jest niezbędnym załącznikiem w przypadku aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zawartych w nim zadań. Wskaźniki produktu i rezultatu służą do pomiaru celów określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, dają one odpowiedź o mierzalnych efektach dotyczących bezpośrednich beneficjentów finansowanych działań.

Produktem jest bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (np. długość drogi, oddana do użytku powierzchnia itp.).

Beneficjent opisuje inwestycje i inne dobra powstałe, bądź pozyskane w ramach projektu, które po zakończeniu implementacji projektu przełożą się na rezultaty. Produkty muszą zostać skwantyfikowane. Należy wiec odpowiedzieć, jakie usługi będzie świadczył produkt oraz jakie dobra materialne zostaną oddane dzięki realizacji projektu.

Rezultaty to korzyści, jakie wynikną dla beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi usługami/dostawami materialnymi/inwestycjami.

Poniżej zestawiono przykładowe wskaźniki monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złoczew na lata 2008 – 2015.

Wskaźniki produktu

- ilość zmodernizowanych obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe – sztuk

- ilość zmodernizowanych obiektów turystycznych – sztuk,

- liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej – sztuk,

- powierzchnia budynków mieszkalnych poddanych rewitalizacji - m²

- powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej - m²

- ilość budynków poddanych renowacji – sztuk,

- powierzchnia terenów rewitalizowanych na cele turystyczne i społeczne - m²

Wskaźniki rezultatu

- liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury, turystyki i sportu– sztuk,

- liczba budynków poddanych renowacji, remontowi – sztuk,

- powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów – ha,

- długość wybudowanych ulic – km,

- ilość zmodernizowanych elementów infrastruktury towarzyszącej – sztuk,

- długość zmodernizowanej i wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – km,

- długość zmodernizowanej i wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – km,

- liczba projektów poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i walki z przestępczością – sztuk,

liczba nowych firm/instytucji/MŚP zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym – sztuk,

- liczba miejsc pracy utworzonych wskutek realizacji inwestycji – sztuk,

- ilość osób korzystająca z nowej infrastruktury kulturalnej, społecznej i rekreacyjnej – liczba osób,

- ilość osób korzystających z terenów rekreacyjnych,

- liczba imprez kulturalnych i sportowych – sztuk,

Wskaźniki oddziaływania

- wzrost liczby turystów,

- wzrost zatrudnienia na terenie miasta,

- przyrost liczby mieszkańców,

- rozwój przedsiębiorczości (wzrost liczby przedsiębiorstw).

# III.  Planowane działania w latach 2008 – 2015 na obszarze rewitalizowanym

## III.1. Planowane działania przestrzenne (techniczno – materialne) w latach 2008 – 2015 na obszarze rewitalizowanym

| Działania przestrzenne (techniczno – materialne) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa działania | Etapy i czas realizacji | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady do poniesienia (PLN) |
| 1. | Rewitalizacja Zespołu pałacowo - parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzenie widowni | 2008 - 2009 | - liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki, - powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów, - liczba miejsc pracy utworzonych wskutek realizacji inwestycji, - ilość osób korzystająca z nowej infrastruktury kulturalnej, społecznej i rekreacyjnej, - liczba imprez kulturalnych, | Urząd Miejski w Złoczewie | 662 000,00 (według kosztorysu) |
| 2. | Rewitalizacja substancji mieszkaniowej wraz z przyległym parkiem i drogą dojazdową, Wymiana pokrycia dachowego termomodernizacja bloku komunalnego przy ul. Kilińskiego 33 – w tym docieplenie, wykonanie elewacji zewnętrznej, wymiana stolarki okiennej Wykonanie instalacji CO | 2008 – 2011 | - liczba budynków poddanych renowacji, remontowi - powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów, - ilość osób korzystających z terenów rekreacyjnych, | Urząd Miejski w Złoczewie, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe | 672 000,00 |
| 3. | Rewitalizacja parków miejskich, wraz z odtworzeniem zabytkowych pomp w mieście | 2009 – 2013 | -powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów, - ilość osób korzystających z terenów rekreacyjnych, | Urząd Miejski w Złoczewie | 600 000,00 |
| 4. | Założenie zabezpieczeń i monitoringu w Pałacu | 2008 – 2011 | - liczba budynków poddanych renowacji, remontowi, - liczba miejsc pracy utworzonych wskutek realizacji inwestycji, - ilość osób korzystająca z infrastruktury kulturalnej, społecznej i rekreacyjnej, | Urząd Miejski w Złoczewie | 40 000,00 |
| 5. | Odnowienie zabytkowych polichromii w pałacu | 2008 - 2009 | - liczba budynków poddanych renowacji, remontowi, - ilość osób korzystająca z infrastruktury kulturalnej, społecznej i rekreacyjnej, - liczba imprez kulturalnych, | Urząd Miejski w Złoczewie | 310 000,00 |
| 6. | Założenie sieci monitoringu wizyjnego w mieście | 2009-2015 | - liczba projektów poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i walki z przestępczością | Urząd Miejski w Złoczewie | Zgodnie z kosztorysem |
| 7. | Budowa ulic w mieście na osiedlu Słonecznym wraz z wykonaniem dokumentacji | 2008 | - długość wybudowanych ulic, | Urząd Miejski w Złoczewie | 100 000,00 |
|  |  | 2011 - 2015 |  |  | 7 500 000,00 |
| 8. | Instalacja monitoringu na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum w mieście | 2008-2011 | - liczba projektów poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i walki z przestępczością | Urząd Miejski w Złoczewie, placówki oświatowe | 40 000,00 |
| 9. | Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie | 2008 | - liczba budynków poddanych renowacji, remontowi | Urząd Miejski w Złoczewie, placówki oświatowe | 400 000,00 |
| 10 | Wykonanie dokumentacji na budowę hali sportowej w mieście Złoczewie | 2009-2015 | - liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury, turystyki i sportu, - liczba miejsc pracy utworzonych wskutek realizacji inwestycji, - ilość osób korzystająca z nowej infrastruktury kulturalnej, społecznej i rekreacyjnej, - liczba imprez kulturalnych i sportowych, | Urząd Miejski w Złoczewie, MOSIR w Złoczewie | 10 000 000,00 |
|  | Budowa hali sportowej w mieście Złoczewie |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie hali sportowej |  |  |  |  |
| 11. | Modernizacja stadionu w Złoczewie |  | - liczba nowych ofert programowych w zakresie turystyki i sportu, - powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów, - ilość osób korzystająca z infrastruktury kulturalnej, społecznej i rekreacyjnej, - liczba imprez kulturalnych i sportowych, | Urząd Miejski w Złoczewie, MOSIR w Złoczewie |  |
| 12. | Termomodernizacja i wyposażenie budynku MOSiR w Złoczewie |  | - liczba budynków poddanych renowacji, remontowi, | Urząd Miejski w Złoczewie, MOSIR w Złoczewie |  |
| 13. | Adaptacja budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie wraz z dokumentacją. | 2008 - 2010 | - liczba budynków poddanych renowacji, remontowi, | Urząd Miejski w Złoczewie | 1 293 000,00 (Według kosztorysu wstępnego) |
| 14. | Remont zabytkowego Złoczewskiego Klasztoru |  | - liczba budynków poddanych renowacji, remontowi, - ilość osób korzystająca z infrastruktury kulturalnej, społecznej i turystycznej, | Urząd Miejski w Złoczewie | 200 000,00 (według kosztorysu) |
| 15. | Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego miasta i gminy Złoczew | 2007-2015 | - ilość zmodernizowanych elementów infrastruktury towarzyszącej - liczba projektów poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i walki z przestępczością | Urząd Miejski w Złoczewie | 1 581 773,00 w tym: 10 980,00 (rok 2007) |
| 16. | Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście. Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście wraz z wykonaniem dokumentacji. | 2008 – 2015 | - długość zmodernizowanej i wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej | Urząd Miejski w Złoczewie | 17 150 000,00 |
| 17. | Budowa kanalizacji deszczowej w mieście wraz z wykonaniem dokumentacji 2008 - 2015 | 2008 – 2015 | - długość zmodernizowanej i wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej | Urząd Miejski w Złoczewie | 15 150 000,00 |

## III.2. Planowane działania gospodarcze w latach 2008 – 2015  na obszarze rewitalizowanym

| Działania gospodarcze |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa działania | Etapy i czas realizacji | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady do poniesienia (PLN) |
| 1. | Rewitalizacja Zespołu pałacowo - parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzenie widowni | 2008 - 2009 | - liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki, - powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów, - liczba miejsc pracy utworzonych wskutek realizacji inwestycji, - ilość osób korzystająca z nowej infrastruktury kulturalnej, społecznej i rekreacyjnej, - liczba imprez kulturalnych, | Urząd Miejski w Złoczewie | 662 000,00 (według kosztorysu) |
| 2. | Modernizacja stadionu w Złoczewie |  | - liczba nowych ofert programowych w zakresie turystyki i sportu, - powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów, - ilość osób korzystająca z infrastruktury kulturalnej, społecznej i rekreacyjnej, - liczba imprez kulturalnych i sportowych, | Urząd Miejski w Złoczewie, MOSIR w Złoczewie |  |
| 3. | Remont zabytkowego Złoczewskiego Klasztoru |  | - liczba budynków poddanych renowacji, remontowi, - ilość osób korzystająca z infrastruktury kulturalnej, społecznej i turystycznej, | Urząd Miejski w Złoczewie | 200 000,00 (według kosztorysu) |
| 4. | Założenie sieci monitoringu wizyjnego w mieście | 2009-2015 | - liczba projektów poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i walki z przestępczością | Urząd Miejski w Złoczewie | Zgodnie z kosztorysem |
| 5. | Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego miasta i gminy Złoczew | 2007-2015 | - ilość zmodernizowanych elementów infrastruktury towarzyszącej - liczba projektów poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i walki z przestępczością | Urząd Miejski w Złoczewie | 1 581 773,00 w tym: 10 980,00 (rok 2007) |

## III.3. Planowane działania społeczne w latach 2008 – 2015  na obszarze rewitalizowanym

| Działania społeczne |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa działania | Etapy i czas realizacji | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Nakłady do poniesienia (PLN) |
| 1. | Wykonanie dokumentacji na budowę hali sportowej w mieście Złoczewie | 2009-2015 | - liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury, turystyki i sportu, - liczba miejsc pracy utworzonych wskutek realizacji inwestycji, - ilość osób korzystająca z nowej infrastruktury kulturalnej, społecznej i rekreacyjnej, - liczba imprez kulturalnych i sportowych, | Urząd Miejski w Złoczewie, MOSIR w Złoczewie | 10 000 000,00 |
|  | Budowa hali sportowej w mieście Złoczewie |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie hali sportowej |  |  |  |  |
| 2. | Modernizacja stadionu w Złoczewie |  | - liczba nowych ofert programowych w zakresie turystyki i sportu, - powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów, - ilość osób korzystająca z infrastruktury kulturalnej, społecznej i rekreacyjnej, - liczba imprez kulturalnych i sportowych, | Urząd Miejski w Złoczewie, MOSIR w Złoczewie |  |

# Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2008 – 2015

| Lp. | Nazwa zadnia | Okres realizacji | Koszt całkowity (zł) | w tym: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Środki publiczne (budżet jst, budżet państwa) | Środki prywatne | Środki UE |
| 1. | Rewitalizacja Zespołu pałacowo - parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzenie widowni | 2008 - 2009 | 662 000,00 (według kosztorysu) | - 165 000,00 zł (25% wkład własny w ramach PROW) lub - 99 300,00 zł (15% wkład własny w ramach RPO WŁ) | - | - 496 500,00 zł (75% PROW) lub - 562 700,00 zł (85% RPO WŁ) |
| 2. | Rewitalizacja substancji mieszkaniowej wraz z przyległym parkiem i drogą dojazdową, Wymiana pokrycia dachowego termomodernizacja bloku komunalnego przy ul. Kilińskiego 33 – w tym docieplenie, wykonanie elewacji zewnętrznej, wymiana stolarki okiennej Wykonanie instalacji CO | 2008 – 2011 | 672 000,00 | - 100 800,00 zł (15% wkład własny w ramach RPO WŁ) | - | - 571 200,00 zł (85% RPO WŁ) |
| 3. | Rewitalizacja parków miejskich, wraz z odtworzeniem zabytkowych pomp w mieście | 2009 – 2013 | 600 000,00 | - 90 000,00 zł (15% wkład własny w ramach RPO WŁ) | - | - 510 000,00 zł (85% RPO WŁ) |
| 4. | Założenie zabezpieczeń i monitoringu w Pałacu | 2008 – 2011 | 40 000,00 | - 6 000,00 zł (15% wkład własny w ramach RPO WŁ) | - | - 34 000,00 zł (85% RPO WŁ) |
| 5. | Odnowienie zabytkowych polichromii w pałacu | 2008 - 2009 | 310 000,00 | - 46 500,00 zł (15% wkład własny w ramach RPO WŁ) | - | - 2363 500,00 zł (85% RPO WŁ) |
| 6. | Założenie sieci monitoringu wizyjnego w mieście | 2009-2015 | Zgodnie z kosztorysem | 15% wkład własny z budżetu gminy | - | 85% w ramach RPO WŁ |
| 7. | Budowa ulic w mieście na osiedlu Słonecznym wraz z wykonaniem dokumentacji | 2008 | 100 000,00 | - 15 000,00 zł (15% wkład własny w ramach RPO WŁ) | - | - 85 000,00 zł (85% RPO WŁ) |
|  |  | 2011 – 2015 | 7 500 000,00 | - 1 125 000,00 zł (15% wkład własny w ramach RPO WŁ) | - | - 6 375 000,00 zł (85% RPO WŁ) |
| 8. | Instalacja monitoringu na terenie szkoły podstawowej i gimnazjum w mieście | 2008-2011 | 40 000,00 | - 6 000,00 zł (15% wkład własny w ramach RPO WŁ) | - | - 34 000,00 zł (85% RPO WŁ) |
| 9. | Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie | 2008 | 400 000,00 | - 60 000,00 zł (15% wkład własny w ramach RPO WŁ) | - | - 340 000,00 zł (85% RPO WŁ) |
| 10. | Wykonanie dokumentacji na budowę hali sportowej w mieście Złoczewie | 2009-2015 | 10 000 000,00 | - 1 500 000,00 zł (15% wkład własny w ramach RPO WŁ) | - | - 8 500 000,00 zł (85% RPO WŁ) |
|  | Budowa hali sportowej w mieście Złoczewie |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie hali sportowej |  |  |  |  |  |
| 11. | Modernizacja stadionu w Złoczewie |  |  | - 25% wkład własny w ramach PROW lub - 15% wkład własny w ramach RPO WŁ | - | - 75% w ramach PROW - 85% w ramach RPO WŁ |
| 12. | Termomodernizacja i wyposażenie budynku MOSiR w Złoczewie |  |  | - 25% wkład własny w ramach PROW lub - 15% wkład własny w ramach RPO WŁ | - | - 75% w ramach PROW - 85% w ramach RPO WŁ |
| 13. | Adaptacja budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie wraz z dokumentacją. | 2008 - 2010 | 1 293 000,00 (Według kosztorysu wstępnego) | - 1 293 000,00 zł (w ramach środków własnych) | - | - |
| 14. | Remont zabytkowego Złoczewskiego Klasztoru |  | 200 000,00 (według kosztorysu) | - 50 000,00 zł (25% wkład własny w ramach PROW) | - | - 150 000,00 zł (75% w ramach PROW) |
| 15. | Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego miasta i gminy Złoczew | 2007-2015 | 1 581 773,00 w tym: 10 980,00 (rok 2007) | - 1 581 773,00 zł (w ramach środków własnych) | - | - |
| 16. | Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście. Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście wraz z wykonaniem dokumentacji. | 2008 – 2015 | 17 150 000,00 | - 2 572 500,00 zł (15% wkład własny w ramach RPO WŁ) | - | -14 577 500,00 zł (85% w ramach RPO WŁ) |
| 17. | Budowa kanalizacji deszczowej w mieście wraz z wykonaniem dokumentacji 2008 - 2015 | 2008 – 2015 | 15 150 000,00 | - 2 272 500,00 zł (15% wkład własny w ramach RPO WŁ) | - | - 12 877 500,00 zł (85% w ramach RPO WŁ) |

# V. System wdrażania

System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złoczew oparty jest na zasadach wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Samorządy lokalne korzystające ze środków finansowych funduszy strukturalnych UE są zobowiązane przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych w tym zakresie.

Projekty zawarte w niniejszym Programie będą mogły być wdrażane także z innych źródeł finansowania. Dotyczy to w szczególności odmiennych zasad wykorzystania środków pochodzących np. środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W Programie Rewitalizacji Miasta Złoczew ważne jest wskazanie i określenie zadań Instytucji Zarządzającej Programem (operatora) i projektami w nim zawartymi. Funkcję tej instytucji koordynującej realizację Programu Rewitalizacji będzie pełnił Urząd Miejski w Złoczewie, a w jego ramach zadaniowy Zespół ds. Rewitalizacji Miasta, pracujący nad Programem Rewitalizacji. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:

- dokonanie oceny ex-ante (przed rozpoczęciem) realizacji Programu,

- kreowanie i przyjmowanie propozycji projektów od instytucji partnerskich – instytucji realizujących zadania,

- przyjmowanie rocznych sprawozdań z realizacji projektów od instytucji partnerskich – instytucji realizujących zadania,

- przygotowywanie i składanie wniosków aplikacyjnych na zadania, w których instytucją realizującą jest miasto i gmina Złoczew,

- monitorowanie wdrażania poszczególnych zadań,

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Programu,

- zapewnienie zgodności realizacji Programu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu,

- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Programu (w tym informowanie o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów),

- przeprowadzanie okresowych (co najmniej raz w roku) spotkań z instytucjami partnerskimi – instytucjami realizującymi zadania w celu informowania o postępach w realizacji Programu   i możliwościach finansowania zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji,

- opracowywanie corocznych raportów dotyczących postępów we wdrażaniu Programu,

- coroczna aktualizacja zadań Programu,

- dokonanie oceny ex-post (po zakończeniu) realizacji Programu.

Dla właściwej realizacji i oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji Instytucja Zarządzająca może skorzystać z wiedzy i opinii lokalnych ekspertów (przedstawiciele lokalnych środowisk społeczno - gospodarczych) oraz korzystać z usług innych instytucji oraz opinii specjalistów.

Aktualizacja zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złoczew dokonywana będzie przez Instytucję Zarządzającą na bazie corocznych spotkań z instytucjami partnerskimi (instytucjami realizującymi zadania Programu Rewitalizacji) i na podstawie złożonych przez zainteresowane podmioty wypełnionych kart zadania. W procesie wyboru projektów do aktualizowanego dokumentu Programu Rewitalizacji, brane będą pod uwagę kryteria hierarchizacji zawarte w niniejszym dokumencie.

Skuteczność programu rewitalizacji zależy w głównej mierze od zaangażowania poszczególnych jego uczestników. Lokalny Program Rewitalizacji skupia projekty zaproponowane do realizacji przez potencjalnych beneficjentów środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Do beneficjentów w okresie programowania 2007-2013 zaliczają się:

− jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

−  jednostki organizacyjne jeśli posiadające osobowość prawną;

− jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

-  organizacje pozarządowe,

− kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków

wyznaniowych;

− spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS;

- przedsiębiorcy;

W procesie rewitalizacji wyróżnić można podmioty, które pełnić powinny rolę głównych wykonawców i koordynatorów tego programu. Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację LPR będzie Urząd Miejski w Złoczewie wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Drugą grupę podmiotów zakwalifikować należy jako współwykonawców programu rewitalizacji. Będą to:

− zarządcy nieruchomości,

- spółdzielnię mieszkaniowe,

- wspólnoty mieszkaniowe,

- rodzinne ogrody działkowe,

−  instytucje publiczne zlokalizowane w obrębie obszaru,

−  instytucje i przedsiębiorstwa komunalne ,

− przedsiębiorstwa infrastrukturalne (zakłady energetyczne i gazownicze),

− przedsiębiorcy, których działalność związana jest z obszarem rewitalizacji.

Ostatnią – trzecią grupę podmiotów stanowią partnerzy programu. Do tej grupy zaliczyć należy:

− lokalne stowarzyszenia,

−  instytucje finansowe, w tym banki,

−  środowiska naukowe - oświatowe,

−  instytucje pomocowe, w tym instytucje Unii Europejskiej.

Urząd Miejski w Złoczewie jest podmiotem wiodącym, który będzie nadzorować i kontrolować przebieg procesu rewitalizacji. Na nim spoczywać będzie zapewnienie źródeł finansowania programu, w tym także pozyskiwanie  środków pomocowych, na przykład z funduszy Unii Europejskiej. Urząd Miejski przy współudziale pozostałych właścicieli, inicjować będzie najważniejsze działania. W celu ich koordynacji konieczne jest stworzenie skutecznej wymiany informacji, np. w postaci cyklicznych spotkań z pozostałymi podmiotami.

Współwykonawcami, wyszczególnionymi w drugiej grupie będą te podmioty, które w sposób pośredni związane są z obszarem objętym rewitalizacją. Zarządcy to podmioty lub osoby obsługujące i nadzorujące nieruchomości, w tym zarówno ze strony gminy, jak i ze strony indywidualnych właścicieli. Ze względów kompetencyjnych są oni jedynie wykonawcami woli właścicieli, zatem nie mogą oni pełnić roli koordynacyjnej i nadzorczej w projekcie. Będą natomiast istotnym ogniwem w całym procesie. To samo dotyczy przedsiębiorstw oraz innych wymienionych podmiotów.

W trzeciej grupie wymieniono te instytucje, które nie są bezpośrednio związane z omawianym obszarem, ale mogą być pomocne w procesie rewitalizacji. Może to być pomoc koncepcyjna i organizacyjna ze strony środowisk naukowych i oświatowych oraz stowarzyszeń. Może to być również partycypacja w kosztach rewitalizacji, np. ze strony funduszy pomocowych Unii Europejskiej. W tej grupie znajdują się też podmioty, które mogą umożliwić realizację programu poprzez udzielenie pożyczek i kredytów na działania inwestycyjne i koncepcyjne.

Instytucje, osoby prawne i prywatne, które będą bezpośrednio realizować zadania w ramach procesu rewitalizacji i tym samym korzystać z wdrażanej pomocy:

– podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź

realizujące zadania jednostki samorządu terytorialnego,

– podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi powiatowemu bądź realizujące zadania jednostki samorządu powiatowego,

– spółdzielnia mieszkaniowa,

– dostawcy mediów,

– podmioty gospodarcze,

– osoby prywatne – właściciele nieruchomości (zwłaszcza terenów inwestycyjnych) w Złoczewie, potencjalni przedsiębiorcy planujący inwestycje w mieście,

– organizacje pozarządowe.

Partnerzy mogący wspomóc realizację zadań Programu Rewitalizacji, m.in.:

– gminy sąsiednie,

– Starostwo Powiatowe w Sieradzu,

– Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

– Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi,

– osoby fizyczne związane z gminą i miastem Złoczew.

# VI. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej Lokalnego Programu Rewitalizacji

## a. System monitorowania i sposoby oceny LPR

Kluczowe znaczenie w zakresie monitorowania i oceny realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złoczew ma Burmistrz Miasta Złoczewa oraz Rada Miejska w Złoczewie, która przyjmie rolę Instytucji Monitorującej dla realizacji Programu. Jej funkcja będzie polegała na monitorowaniu przebiegu wykonywania przedsięwzięć zawartych w Programie Rewitalizacji, okresowej ocenie oraz podejmowaniu działań służących usprawnieniu realizacji Programu Rewitalizacji, w tym likwidacji barier stojących na drodze procesu wdrażania zadań.

Monitorowanie to proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania zadań, którego celem jest zapewnienie zgodności realizacji projektów i Programu Rewitalizacji z wcześniej zatwierdzonymi założeniami. Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złoczew na lata 2008 - 2015  prowadzone będzie w zakresie rzeczowym i finansowym.

Monitorowanie rzeczowe obejmować będzie skwantyfikowane dane obrazujące postęp we wdrażaniu Programu oraz umożliwienie oceny jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w Programie Rewitalizacji i będzie prowadzony na dwóch płaszczyznach:

- ·wskaźniki produktu,

- ·wskaźniki rezultatu.

Monitorowanie finansowe obejmować będzie dane finansowe z realizacji projektów, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków, w oparciu o raporty okresowe obrazujące wysokość wkładu finansowego pochodzącego ze środków publicznych i prywatnych.

Skuteczność Programu Rewitalizacji poddawana będzie także okresowej (corocznej) ocenie. Dokonywana ona będzie przez Burmistrza Miasta Złoczew we współpracy z Instytucją Zarządzającą Programem (Urząd Miejski – Zespół ds. Rewitalizacji) i Instytucją Monitorującą Program (Rada Miejska). Instytucja Zarządzająca sporządzać będzie corocznie raport z realizacji LPR, który poprzez Burmistrza trafiał będzie do rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złoczewie. Ocena realizacji zadań wynikających z Programu Rewitalizacji przedstawiana będzie Radzie Miejskiej raz na rok. Raport prezentowany będzie także przez Instytucję Zarządzającą w trakcie corocznych spotkań z instytucjami partnerskimi – instytucjami realizującymi zadania Lokalnego Programu Rewitalizacji w Złoczewie.

## b. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Instytucją koordynującą realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie Urząd Miejski w Złoczewie, a w jego ramach zadaniowy Zespół ds. Rewitalizacji Miasta, pracujący nad Programem Rewitalizacji.

Instytucja zarządzająca będzie kreowała i przyjmowała propozycje projektów od instytucji partnerskich – instytucji realizujących zadania.  Instytucja zarządzająca odpowiedzialna będzie również za przyjmowanie rocznych sprawozdań z realizacji projektów od instytucji partnerskich – instytucji realizujących zadania.

Ważnym sposobem współpracy pomiędzy różnymi podmiotami będą  okresowe (co najmniej raz w roku) spotkania z instytucjami partnerskimi – instytucjami realizującymi zadania w celu informowania o postępach w realizacji Programu i możliwościach finansowania zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji,

Dla właściwej realizacji i oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji Instytucja Zarządzająca może skorzystać z wiedzy i opinii lokalnych ekspertów (przedstawiciele lokalnych środowisk społeczno - gospodarczych) oraz korzystać z usług innych instytucji oraz opinii specjalistów.

Aktualizacja zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złoczew dokonywana będzie przez Instytucję Zarządzającą na bazie corocznych spotkań z instytucjami partnerskimi (instytucjami realizującymi zadania Programu Rewitalizacji) i na podstawie złożonych przez zainteresowane podmioty wypełnionych kart zadania. W procesie wyboru projektów do aktualizowanego dokumentu Programu Rewitalizacji, brane będą pod uwagę kryteria hierarchizacji zawarte w niniejszym dokumencie.

Urząd Miejski w Złoczewie jest podmiotem koordynującym tzn. nadzorującym                       i kontrolującym przebieg procesu rewitalizacji. W celu koordynacji konieczne jest stworzenie skutecznej wymiany informacji, np. w postaci cyklicznych spotkań z innymi podmiotami publicznymi, sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi.

Ważną rolę w realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji będą pełnić Zarządcy czyli podmioty lub osoby obsługujące i nadzorujące nieruchomości, w tym zarówno ze strony gminy, jak i ze strony indywidualnych właścicieli. Ze względów kompetencyjnych są oni jedynie wykonawcami woli właścicieli, zatem nie mogą oni pełnić roli koordynacyjnej i nadzorczej w projekcie. Będą natomiast istotnym ogniwem w całym procesie. To samo dotyczy przedsiębiorstw oraz innych wymienionych podmiotów.

Pomoc organizacyjna oraz kompetencyjna mogą świadczyć instytucje, które nie są bezpośrednio związane z omawianym obszarem, ale mogą być pomocne w procesie rewitalizacji. Mowa tutaj o środowiskach naukowych i oświatowych oraz organizacjach społecznych i stowarzyszeniach. Istotna wydaje się także współpraca z podmiotami, które mogą umożliwić realizację programu poprzez udzielenie pożyczek i kredytów na działania inwestycyjne i koncepcyjne (np. banki czy inne instytucje finansowe).

## c. Działania informacyjno – promocyjne LPR

Ważnym elementem realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złoczew na lata 2008 - 2015 będą działania informacyjne i promocyjne Programu (komunikacja społeczna).

Podstawowe zadania w zakresie komunikacji społecznej:

- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o działaniach realizowanych przez podmioty w ramach procesu rewitalizacji miasta Złoczew,

- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania przez podmioty wsparcia finansowego w ramach funduszy strukturalnych i innych środków wspierających działania rewitalizacji w mieście,

- zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w realizację                                    i monitorowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złoczew w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych,

- inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym, zwłaszcza z wykorzystaniem mediów lokalnych i regionalnych,

- wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak Internet czy poczta elektroniczna w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji,

- promowanie udanych efektów współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim w Złoczewie a powiatem sieradzkim, sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi.

Komunikacja społeczna w ramach procesu rewitalizacji będzie realizowana poprzez następujące instrumenty:

- konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje – propagujące informacje o możliwościach wykorzystania środków unijnych oraz innych środków zewnętrznych  na zadania z zakresu rewitalizacji;

- wizytacje oraz ekspozycje projektów – będą stanowić skuteczne metody prezentacji osiągnięć w zakresie realizacji inicjatyw z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej i innych środków pozabudżetowych;

- wykorzystanie tablic informujących o współfinansowania inwestycji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych,

- strony internetowe – będą szybkim i ogólnodostępnym źródłem informacji dla potencjalnych beneficjentów i instytucji o aktualnych możliwościach skorzystania ze wsparcia finansowego, zaś dla opinii publicznej stanowić będą kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach w realizacji założeń  Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złoczew,

- współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi – zwłaszcza z prasą, radiem, telewizją o zasięgu lokalnym i regionalnym będą kluczowym elementem przy realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złoczew.

- działania promocyjne i informacyjne będą prowadzone m.in. poprzez: tablice, billboardy, broszury, ogłoszenia, plakaty oraz strony internetowe.

Wszelkie działania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złoczew, które będą współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej objęte zostaną zasadami informowania i promocji zawartymi w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.