SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013R.

Budżet Gminy Jeziora Wielkie na 2013r. został przyjęty w grudniu 2012r. W trakcie                   I półrocza br. wprowadzono łącznie 6 zmian budżetu. Uchwalony budżet na dzień 30.06.2013r. zamknął się w następujących kwotach:

DOCHODY		-	14.107.916,53 zł,

WYDATKI		-	14.574.862,53 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 466.946,00 zł planuje się sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Realizacja przyjętego budżetu na dzień 30.06.2013r. przedstawia się następująco:

- Planowane dochody wykonano w 53,79% tj. w wysokości 7.588.312,62 zł.

W strukturze zrealizowanych dochodów budżetu, dochody własne stanowią  35,83% tj. 2.718.863,81 zł

Największy udział w dochodach budżetu ma subwencja ogólna. W I półroczu 2013r. wpłynęła w wysokości 3.260.060,00 zł i składała się z:

- części oświatowej					-	3.134.169,00 zł,

- części wyrównawczej 					-	2.589.837,00 zł,

- części równoważącej					-	     72.836,00 zł.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu są dotacje. Do 30 czerwca br. gmina otrzymała dotacje na:

- zadania zlecone						-	1.264.945,28 zł,

- zadania własne						-	   266.219,25 zł,

- zadania wykonywane na podstawie porozumień	-	       1.000,00 zł.

Gmina otrzymała również dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- na projekt „Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania”, w wysokości 8.256,98 zł,

- na projekt „Aktywność w Gminie Jeziora Wielkie”, w wysokości 68.967,30 zł..

- Planowane wydatki do dnia 30 czerwca 2013r. wykonano w wysokości 6.680.970,85 zł, tj. 49,45% przyjętego planu. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 6.632.047,99 zł a na wydatki inwestycyjne 48.922,86 zł.

Niski stopień realizacji inwestycji wynika z faktu, że w I półroczu danego roku budżetowego prowadzone są prace przygotowawcze i rozpoczyna się realizację inwestycji a samo zakończenie i rozliczenie następuje zazwyczaj w II półroczu roku budżetowego.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2013r. zamyka się nadwyżką w wysokości 907.341,77 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami w okresie sprawozdawczym spłacono:

- pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 191.100,00 zł,

- pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 28.500,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013r. Gmina posiada zadłużenie w wysokości 2.084.070,00 zł, co stanowi 14,77% planowanych dochodów na 2013r.