|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa projektu | Budowa ścieżek rowerowych | | |
| Beneficjent | Gmina Jeziora Wielkie | | |
| Miejsce realizacji projektu | Przyjezierze | Gm. Jeziora Wielkie | |
| Przewidywany okres realizacji projektu | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | |
| Lipiec 2023 | Grudzień 2024 | |
| Gotowość projektu do realizacji | Tak | Nie\* X | |
| Stan przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia:  - planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego, | 1. Opracowanie koncepcji projektowej: lipiec - sierpień 2023  2. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę: wrzesień 2023 – marzec 2024  3. **Złożenie wniosku aplikacyjnego – kwiecień 2024**  4. Wyłonienie wykonawców (m.in. robót budowlanych, inspektora nadzoru): maj - czerwiec 2024  5. Wykonanie robót budowlanych: lipiec - listopad 2024  6. Rozliczenie zadania grudzień 2024 | | |
| Szacunkowy koszt całkowity/kwalifikowany kwota dofinansowania – EFRR/EFS+ (zł) | Szacunkowy koszt całkowity: 1.103.669,16 euro | | |
| Koszt kwalifikowany: 897.292,00 euro | | |
| Dofinansowanie UE: 762.698,00 euro | | |
| Wartość dofinansowania w zł: 3.462.648,92 | | |
| Cel szczegółowy, w ramach FEdKP 2021-2027 | CP5 / 5(i) Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich. | | |
| Typ wsparcia | Wsparcie rozwoju turystyki / ścieżki rowerowe | | |
| Występowanie pomocy publicznej w projekcie (TAK/NIE) | NIE | | |
| **Zwięzły opis projektu:**   * Główne elementy składowe, wyróżniane fazy realizacji projektu, podprojekty itp. | 1.opracowanie koncepcji projektowej,  2.opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę, 3. Złożenie wniosku aplikacyjnego,  4. Wyłonienie wykonawców (m.in. robót budowlanych, inspektora nadzoru),  5. Wykonanie robót budowlanych. | | |
| * Uzasadnienie realizacji projektu, zwłaszcza w kontekście jego wpływu na sytuację zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. | Wykonanie promenady w miejscowości turystyczno - wypoczykowej Przyjezierze w celu podniesienia atrakcji turystycznej regionu Pojezierza Gnieźnieńskiego. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej o długości około 1500mb. wzdłuż brzegu jeziora Ostrowskiego od plaży głównej w Przyjezierzu do tzw. plaży "wojskowej" wraz z miejscami odpoczynku - ławki parkowe, 4 podwójne siłownie zewnętrzne, stojaki dla rowerów, wykonanie oświetlenia wzdłuż ścieżki. Realizacja projektu wpłynie w sposób istotny na podniesienie bezpieczeństwa ruchu rowerowego i pieszego, który zostanie przeniesiony z ruchliwej ulicy Świerkowej stanowiącej drogę powiatową przebiegającą przez centrum miejscowości Przyjezierze na promenadę wokół jeziora Ostrowskiego. Celem utworzenia ścieżki pieszo -rowerowej w miejscowości Przyjezierze jest zachęcenie do zwiedzania pobliskich miejscowości. Malownicze tereny gminy Jeziora Wielkie są bogate w niedocenione lub nieznane dla przyjeżdzających turystów zabytki takie jak: spichlerz dworski z 1709 roku w Rzeszynku, drewniany kościół z 1786 roku w miejscowości Siedlimowo czy kościół w Kościeszkach. Spichlerz w Rzeszynku jest jednym z ostatnich ponad trzystuletnich, zachowanych obiektów budownictwa drewnianego ( dworskiego ) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Drewniany, zabytkowy kościół w Kościeszkach z 1766 roku zachowany jest w wystroju barokowym. Wewnątrz znajduje się ołtarz z 1770 roku. Przed probostwem znajduje się kamień z rytem romańskim z około X wieku, prawdopodobnie symbolem słońca. Warto odwiedzić także tereny Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, gdzie można obserwować siedliska takich ptaków jak: czapla, gęsi, orły przednie, perkozy czy żurawie. Od lat na wyspie obok miejscowości Kościeszki osiedliła się kolonia kormoranów. Na terenie gminy są także miejsca pamięci narodowej oznaczone tabliczkami, są to zarówno wspólne mogiły jaki groby indywidualne, pomordowanych i biorących udział powstańców w Powstaniu Wielkopolskim oraz w walkach za wolność ojczyzny. Sama miejscowość Przyjezierze swoje początki miejscowości turystycznej datuje na rok 1929. Wysokie walory przyrodnicze , krajobrazowe, obszary chronione NATURA 2000, obecność wielu wartościowych obiektów i zespołów obiektów wpisanych do rejestru zabytków powinny zostać wyeksponowany i dotrzeć do jak największej liczby trustów. | | |
| * Czy projekt realizowany jest obszarze gminy zmarginalizowanej, obszarze miasta tracącego funkcje społeczno-gospodarcze? Jeżeli TAK, należy wykazać jak projekt wpłynie na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów. | TAK - Podniesienie atrakcyjności i walorów wypoczynkowych wpłynie na zwiększenie ilości turystów i przyczyni się do rozwoju działalności gospodarczej w m. Przyjezierze. Rozwój infrastruktury turystycznej wpłynie na podniesienie atrakcyjności i walorów wypoczynkowych a także zwiększy liczbę turystów, pośrednio przyczyni się do rozwoju lokalnej działalności gospodarczej m. Przyjezierze. | | |
| * Powiązania z innymi projektami. | Nie dotyczy | | |
| Czy projekt spełnia warunki projektu zintegrowanego (krótkie uzasadnienie)\*\* tj.   * 1. jest projektem partnerskim w rozumieniu art. 39 ustawy wdrożeniowej;  1. deklarowany jest wspólny efekt, rezultat lub produkt końcowy projektu, tj. wspólne wykorzystanie stworzonej w jego ramach infrastruktury w przypadku projektów „twardych”, lub objęcie wsparciem w przypadku projektów „miękkich”, mieszkańców co najmniej 2 gmin OF, co powinno znaleźć swoje uzasadnienie zarówno w części diagnostycznej, jak i kierunkowej strategii. | Nie dotyczy | | |
| Wskaźnik - nazwa | Jednostka | Wartość wskaźnika pośrednia (2024) | Wartość wskaźnika  docelowa |
| RCO075 Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 0 | 1 |
| PLRO058 Wspierana infrastruktura rowerowa | 0 | 1,6 km |
| RCR074 Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego | 3000 | 5000 |
| RCR064 - Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej | 0 | 1000 |
|  | RCR077 Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem | 3000 | 5000 |
|  | RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem | 0 | 1 |
| Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu:  - imię i nazwisko  - telefon  - mail | Mirosław Ossowski  523187220 wew. 57  [miross@jeziorawielkie.pl](mailto:miross@jeziorawielkie.pl) | | |

\* Należy wskazać przewidywany termin gotowości projektu do realizacji

\*\* Dotyczy tylko projektów realizowanych w formule ZIT. Wymagane spełnienie przynajmniej jednego warunku.

Opracowano przez Departament Funduszy Europejskich