## Harmonogram rzeczowy
HARMONOGRAM RZECZOWY WRAZ Z WYDZIELONYMI ELEMENTAMI ROBÓT (WZÓR)
[28 empty] | WSKAŹNIK | 0.57
CZAS REALIZACJI | Nisko PGR | wartośc brutto | netto | VAT 23% | brutto | brutto | brutto |  |  | ETAP I | [5 empty] | ETAP II | [5 empty] | ETAP III
[10 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII
6 miesięcy od zawarcia umowy | Dokumentacja projektowa na budowę dróg wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz dokumentacja projektowa na budowę sieci wod-kan wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę |  | 65000 | 14950 | 79950 | 79950 | 514114.2807 | #REF! | ETAP I | bar: ETAP I I to ETAP I VI
| branża elektryczna - oświetlenie bez słupów i lamp |  | 133682.36 | 30746.9428 | 164429.3028 | 164429.3028 | bar: ETAP I I to ETAP I VI
| branża elektryczna - przebudowa linii SN 15kV |  | 188629.82 | 43384.8586 | 232014.6786 | 269734.9779 | bar: ETAP I I to ETAP I VI
| branża elektryczna - zasilanie przepompowni ścieków |  | 30666.91 | 7053.3893 | 37720.2993 | bar: ETAP I I to ETAP I VI
12 miesięcy od zawarcia umowy | branża sanitarna - wod-kan odc. 2 strona prawa + przepompownia bez wyposażenia |  | 807968.5 | 185832.755 | 993801.255 | 2539217.4486 | 2539217.4486 | #REF! | ETAP II | bar: ETAP II VII to ETAP II XII
| branża sanitarna - wod-kan odc. 3 0+150 - 0+746,38 |  | 900527.29 | 207121.2767 | 1107648.5667 | bar: ETAP II VII to ETAP II XII
| branża sanitarna - wod-kan odc. 4 |  | 425035.03 | 97758.0569 | 522793.0869 | bar: ETAP II VII to ETAP II XII
18 miesięcy od zawarcia umowy | branża drogowa odc. 2 |  | 402209.385 | 92508.1585 | 494717.5435 | 1796431.6602 | 1796431.6602 | #REF! | ETAP III | bar: ETAP III XIII to ETAP III XVIII
| branża drogowa odc. 3 0+150 - 0+746,38 |  | 591742.6575 | 136100.8112 | 727843.4688 | bar: ETAP III XIII to ETAP III XVIII
| branża drogowa odc. 4 |  | 356784.7056 | 82060.4823 | 438845.1879 | bar: ETAP III XIII to ETAP III XVIII
| branża drogowa odc. 5 |  | 0 | 0 | 0
| branża drogowa odc. 6 |  | 0 | 0 | 0
| branża drogowa odc. 7 |  | 0 | 0 | 0
Uwagi:
- przepompownia ścieków bez wyposażenia
- oświetlenie bez słupów i lamp
- wod-kan przy odcinku drugim tylko po prawej stronie

## Harmonogram rzeczowo - finansow
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY WRAZ Z WYDZIELONYMI ELEMENTAMI ROBÓT (WZÓR)
CZAS REALIZACJI | Nisko PGR | wartośc brutto | ETAP I | [5 empty] | ETAP II | [5 empty] | ETAP III
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII
6 miesięcy | Dokumentacja projektowa na budowę dróg wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz dokumentacja projektowa na budowę sieci wod-kan wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę | bar: ETAP I I to ETAP I VI
branża elektryczna - oświetlenie bez słupów i lamp | bar: ETAP I I to ETAP I VI
branża elektryczna - przebudowa linii SN 15kV | bar: ETAP I I to ETAP I VI
branża elektryczna - zasilanie przepompowni ścieków | bar: ETAP I I to ETAP I VI
12 miesięcy | branża sanitarna - wod-kan odc. 2 strona prawa + przepompownia bez wyposażenia | bar: ETAP II VII to ETAP II XII
branża sanitarna - wod-kan odc. 3 0+150 - 0+746,38 | bar: ETAP II VII to ETAP II XII
branża sanitarna - wod-kan odc. 4 | bar: ETAP II VII to ETAP II XII
18 miesięcy | branża drogowa odc. 2 | bar: ETAP III XIII to ETAP III XVIII
branża drogowa odc. 3 0+150 - 0+746,38 | bar: ETAP III XIII to ETAP III XVIII
branża drogowa odc. 4 | bar: ETAP III XIII to ETAP III XVIII
Uwagi:
- przepompownia ścieków bez wyposażenia
- oświetlenie bez słupów i lamp
- wod-kan przy odcinku drugim tylko po prawej stronie