Załącznik Nr 1.4

do Zarządzenia Nr 12/2011

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 29 marca 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

SPRAWOZDANIA  Z  WYKONANIA  BUDŻETU

GMINY GARBATKA-LETNISKO

za rok 2010

1.4.1 	DOCHODY i WYDATKI

1.4.1.1 	DOCHODY

Dochody budżetu, których plan po zmianach przewidywał realizację w wysokości

15 109 930 zł. zostały osiągnięte w kwocie  14 480 761,59 zł. co stanowi  95,84 %  planu.

W stosunku do roku poprzedniego są one wyższe o  3 693 099,11 zł tj. o 25,50 %.

Struktura dochodów przedstawia się następująco :

Plan                             Wykonanie                       %

Dochody własne                    7 682 905                      7 055 591,01                 91,83

w tym :

z podatków i opłat                  3 948 978                      3 524 124,18

dochody z majątku                      80 000                           36 677,00

pozostałe                               3 653 927                      3 494 789,83

Dotacje celowe                     2 061 486                       2 059 631,58                 99,91

w tym :

na zadania zlecone                 1 632 437                        1 630 777,85

na zadania własne                    429 049                           428 853,73

Subwencja ogólna                5 365 539                        5 365 539,00               100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM                              15 109 930                      14 480 761,59               100,00

Podstawowe dla budżetu rodzaje dochodów zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Dochody podatkowe zostały zrealizowane zgodnie z przypisem.

Nie osiągnięto planowanych dochodów w działach:

700 (63,10% realizacji) – Gmina zrezygnowała z planowanej sprzedaży jednej z działek, a

wykup jednej z nieruchomości został na wniosek użytkownika wieczystego przesunięty na

późniejszy termin.

754 (8,18% realizacji) – nie otrzymano planowanej dotacji na zadanie realizowane wspólnie z

Powiatem Kozienice.

Gmina odstąpiła od realizacji tego zadania ze względu na niedotrzymanie terminu

opracowania dokumentacji projektowej co uniemożliwiło zawarcie 	stosownego

porozumienia finansowego z Powiatem Kozienice.

801 (63,51% realizacji) – we wrześniu Gmina rozpoczęła realizację projektu w ramach PO KL,

projekt IX, działanie 9.1.2 pn. „Nauka startem w lepsze jutro”. W porozumieniu

z Mazowiecką Jednostką Wdrażającą wpływ środków z tego tytułu został przesunięty

na rok 2011.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków  w stosunku do określonych przez

Ministerstwo Finansów  skutkowało obniżeniem dochodów o 715 484,33 zł  i  dotyczyło podatków od nieruchomości i od środków transportowych.

Gmina nie udzieliła ulg i zwolnień podatkowych, natomiast wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę  472 615 zł. w tym dla: - osób prawnych  458 716,00 zł

- osób fizycznych  13 899,00 zł

Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły ogółem o kwotę 28 212,55 zł tj. o ponad 30 %. Jednakże w zakresie  podatku od działalności gosp. osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatków dochodowego i od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych obserwujemy dalszy spadek.

Realizacja tych dochodów w latach 2008 – 2010 przedstawia się następująco:

2008	2009	2010	%

75601 § 0350	12 997,33	11 523,86	10 167,59	88,23

75615 § 0500	3 693,00	5 976,00	2 500,00	41,83

75616 § 0360	10 138,00	17 058,00	28 685,00	168,16

75616 § 0500	61 520,00	51 236,00	73 945,00	144,32

75621 § 0020	32 100,30	7 251,55	5 960,37	82,19

-------------------------------------------------------------------

Razem	120 448,63	93 045,41	121 257,96	130,32

W roku 2010 Gmina uzyskała pomoc finansową oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości  3 080 663,96 zł w tym:

-	16 897,00 zł	na opracowanie dokumentacji technicznej i zamknięcie składowiska

odpadów komunalnych w miejscowości Garbatka Zbyczyn – dotacja

Powiatu Kozienickiego,

- 	300 000,00 zł	na budowę kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. „Poprawa

Standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce-Letnisko” – dotacja Powiatu

Kozienickiego,

- 	2 751 458,11 zł	na dofinansowanie w ramach zaliczki projektu pn. „Poprawa standardu

i jakości sieci drogowej w Garbatce-Letnisko” Nr UDA-RPMA.03.01.00-

14-481/08-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Priorytetu III Działania III.1 Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,

-	12 308,85 zł	na dofinansowanie projektu pn. „Nauka startem w lepsze jutro” w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół

Samorządowych. Ze środków tych zakupiono tablicę interaktywną

z oprogramowaniem i wizualizerem.

oraz dotacje celowe na dofinansowanie wydatków bieżących  w wysokości  175 661,15 zł

w tym:

-	2 300,00 zł	na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna prowadzona przez Gminę

Garbatka-Letnisko i placówki oświatowe”- dotacja Powiatu Kozienickiego,

-	57 631,15 zł	na dofinansowanie projektu pn. „Nauka startem w lepsze jutro” w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół

Samorządowych. Środki te wydatkowano na doposażenie placówki oraz

zajęcia dodatkowe dla uczniów.

-	33 000,00 zł	na doposażenie stołówki szkolnej oraz dożywianie uczniów,

- 	82 730,00 zł	na pomoc stypendialną dla uczniów.

1.4.1.2   WYDATKI

Wydatki budżetu gminy, których roczny plan po zmianach został określony na poziomie

15 695 864 zł  wyniosły  14 610 358,65 zł tj. 93,08 % planu.

Są one o prawie 4 mln. zł wyższe  niż w roku poprzednim z czego kwota ponad 3 mln. zł dotyczy wzrostu wydatków inwestycyjnych.

Najniższy poziom realizacji wydatków dotyczy działów:

758 (15,69 %) - pozostała niewykorzystana rezerwa celowa oraz częściowo ogólna,

854 (68,08%) – planowane środki na stypendia dla uczniów uzdolnionych zostały

rozdysponowane w niespełna 50 %, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie

regulaminem.

010 (70,36 %) – planowana rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Molendy nie została

zrealizowana ze względu na przedłużenie procedur formalno-prawnych

uzyskania pozwolenia na budowę (brak zgody jednego z właścicieli posesji na

przejście wodociągu  spowodował konieczność dokonania zmian w projekcie).

Ponadto rozbudowa sieci wodociągowej Ponikwa –Brzustów została

wstrzymana do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości związanych z tą

inwestycją.

926 (72,93 %) – wykonanie inwestycji „Plac zabaw dla dzieci w Garbatce-Letnisko przy ul.

H. Lewandowicz” zostało przeniesione na rok 2011 ze względu na

niedotrzymanie przez wykonawcę umownego terminu realizacji.

754 (73,83 %) - Gmina odstąpiła od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Posadowienie

masztu fotoradaru w m. Garbatka-Letnisko w ciągu drogi krajowej nr 79 ..” ze

względu na niedotrzymanie przez wykonawcę terminu opracowania

dokumentacji projektowej co uniemożliwiło zawarcie 	stosownego

porozumienia finansowego z Powiatem Kozienice.

900 (75,66 %) – niższe od planowanych wydatki bieżące na oczyszczanie i zbiórkę odpadów

w związku ze zmianą systemu odbioru odpadów z terenu Gminy.

710 (77,96 %) – część z planowanych zadań z przyczyn formalnych zostało przesunięte na rok

2011, stąd niższy od planowanego poziom wydatków zrealizowanych..

Realizacja wydatków w pozostałych działach układa się równomiernie na poziomie zbliżonym do planowanego.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Plan                                 Wykonanie                  %

Wydatki inwestycyjne                4 954 727                             4 616 848,08             31,60

Wydatki bieżące                      10 741 137                             9 993 510,57             68,40

w tym :

wynagrodzenia i pochodne         5 372 110                              5 204 884,77

dotacje                                       425 000                                425 000,00

wydatki na obsługę długu             176 337                                167 727,51

pozostałe wydatki                     4 767 690                              4 195 898,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem :                                  15 695 864                          14 610 358,65              100,00

1.4.2   DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ORAZ ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Wszystkie dotacje celowe otrzymane przez Gminę na zadania zlecone i własne zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz planowanym zakresem zadań.

Przy czym:

- dotacje na zadania zlecone przekazane    w wysokości  1 630 777,85 zł

wykorzystane w wysokości  1 630 777,85 zł

- dotacje na zadania własne  przekazane    w wysokości     428 853,73 zł

wykorzystane w wysokości     428 853,73 zł

1.4.3  STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ

INWESTYCYJNYCH.

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- sporządzono mapy do celów projektowych dla potrzeb rozbudowy gminnej sieci wodociągowej

we wsi Ponikwa oraz częściowo sfinansowano wykonanie wodociągu Ponikwa-Brzustów-

Cyganówka .

Opracowanie dokumentacji i odbudowa mostu wraz z wykonaniem budowli upustowo-piętrzącej na rzece Policzance w przebiegu drogi gminnej nr 3424006 w miejscowości Garbatka Zbyczyn

- opracowano dokumentację projektową – zapłata nastąpiła w I półroczu br.

Opracowanie dokumentacji technicznej na zamknięcie i rekultywację składowiska w miejscowości Garbatka Zbyczyn

- zadanie zrealizowane.

Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce-Letnisko.

- zadanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Mazowsza. Przebudowano  2559 mb dróg, wybudowano 1851 mb chodników i 1 przepust, zmodernizowano 16 skrzyżowań oraz wybudowano kanalizację deszczową w ulicach: Mickiewicza, Paderewskiego, Kuropieski, Błotnej, Spółdzielczej, Żywicznej, Poprzecznej i Zielonej.

Tyczenie i wykup gruntów

-wykupiono grunty pod poszerzenie ulicy Kruczkowskiego i ulicy Molendy Graba oraz opracowano mapy podziału dla nieruchomości położonej w obrębie Ponikwa przy ul. Martyrologii.

Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy

- zakupiono serwer dla potrzeb Urzędu Gminy.

Zagospodarowanie placu OSP w Ponikwie

- wykonano altanę ogrodową oraz częściowe ogrodzenie działki – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Posadowienie masztu fotoradaru w m. Garbatka-Letnisko w ciągu drogi krajowej Nr 79 ul. Kozienicka i ul. Zwoleńska

- Gmina odstąpiła od realizacji zadania ze względu na niedotrzymanie przez wykonawcę terminu opracowania dokumentacji projektowej co uniemożliwiło zawarcie stosownego	porozumienia finansowego z Powiatem Kozienice. Ponadto nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym spowodowała, że gmina nie kwalifikuje się do posadowienia urządzenia.

Budowa Przedszkola w Garbatce-Letnisko

- opracowano zamienną dokumentację projektowo-kosztorysową na bazie istniejącej dokumentacji projektowej budynku przedszkola. Realizacja budowy została przeniesiona na lata 2011 i 2012.

Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem i wizualizerem

- zadanie zrealizowane w ramach projektu PO KL .priorytetu IX, działania 9.1.2 pn. „Nauka startem w lepsze jutro”.

Zakup samochodu dostawczego – używanego

- zadanie zrealizowane.

Zakup pługa do odśnieżania

- zadanie zrealizowane.

Zakup i montaż wiat stadionowych

- zadanie zrealizowane.

Plac zabaw dla dzieci

- zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Plac zabaw dla dzieci – PROW

- zadanie zostało przeniesione na rok 2011 ze względu na 	niedotrzymanie przez wykonawcę umownego terminu realizacji.

Limity  wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012

Realizacja planowanych na lata  2010-2012 zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Opracowanie dokumentacji i odbudowa mostu wraz z wykonaniem budowli upustowo-piętrzącej na rzece Policzance w przebiegu drogi gminnej  Nr 3424006V w miejscowości Garbatka Zbyczyn.

została opracowana dokumentacja odbudowy mostu, zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Garbatka-Letnisko we wsiach Brzustów, Bogucin, Molendy (2008-2012)

nie poniesiono żadnych wydatków, zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2011)

nie poniesiono żadnych wydatków, zadanie przewidziane do realizacji w roku 2011.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2011)

nie poniesiono żadnych wydatków, zadanie przewidziane do realizacji w roku 2011.

Budowa przedszkola w Garbatce-Letnisko (2008-2012)

opracowano zamienną dokumentację projektowo-kosztorysową na bazie istniejącej dokumentacji projektowej budynku przedszkola. Realizacja budowy planowana w latach

2011 -2012.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce-Letnisko

Zadanie wykonane zgodnie z planem.

Projekty:

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa oraz

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

planowane do realizacji w roku 2011.

-  Nauka startem lepsze jutro

projekt realizowany zgodnie z planem w latach 2010 i 2011.

1.4.4   WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

| Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Molendy | Wykonanie dokumentacji proje ktowo-kosztorysowej na rozbu- dowę wodociągu gminnego we wsi Molendy i | 8 847 | 8 847,00 | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową |
| Anielin | Zakup kruszywa | 6 151 | 6 151,00 | Wyrównano drogę w I półroczu br |
| Ponikwa | Zagospodarowanie placu strażackiego | 11 453 | 11 453,00 | Wykonano altanę ogrodową oraz częściowe ogrodzenie działki |
| Bogucin | Remont budynku szkoły PSP w Bogucinie część B | 10 571 | 10 571,00 | Wykonano docieplenie budynku oraz częściowo wymieniono okna i parapety |
| Brzustów | Dowieszenie lamp | 8 481 | 8 481,00 | Zdemontowano stare i zamonto-wano nowe lampy -10 szt. |
| G-tka Zbyczyn i Dziewiątka | Dowieszenie lamp | 8 607 | 8 607,00 | Wykonano oświetlenie uliczne w Garbatce Zbyczyn |
| G-tka Długa i Nowa | Dowieszenie lamp | 12 203 | 12 203,00 | Posadowiono 2 słupy wraz z linią oświetleniową |
| Bąkowiec | Zakup urządzeń, infrastruktury i sprzętu sportowego dla potrzeb zorganizowania miejsc do gry w piłkę | 13 210 | 13 210,07 | Zakupiono i zamontowano bramki i siatki na boisko oraz zasiano trawę |
| G-ka-Letnisko | Plac zabaw dla dzieci | 21 065 | 21 065,00 | Wyodrębniono i ogrodzono teren, na którym zamontowano urządzenia. |
| Ogółem |  | 100 588 | 100 588,07 |  |

1.4.5 WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości   	585 934,00 zł

Zrealizowany deficyt wyniósł 	129 597,06 zł

1.4.6 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1.4.6.1 PRZYCHODY

Plan przychodów po zmianach wynosił	 1 580 134,00 zł

Natomiast realizacja wyniosła 	1 575 134,90 zł

Źródłem przychodów są:	- kredyty	580 000,00 zł

- obligacje	800 000,00 zł

- wolne środki	195 134,90 zł

1.4.6.2 ROZCHODY

Plan rozchodów po zmianach wynosił 	994 200 zł

i zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i kredytów oraz lokata

został zrealizowany w tej samej wysokości tj. 	994 200 zł

1.4.7. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Powiat Kozienice – remont drogi | 200 000 | 200 000 | Zadanie zrealizowane w I półroczu br |
| Gminna Biblioteka Publiczna – na działalność bieżącą | 131 000 | 131 000 | Realizacja zgodna z upływem czasu |
| Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy | 14 000 | 14 000 | Zgodnie z umową środki na realizację zadania przekazano w m-cu czerwcu br. |
| Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej | 80 000 | 80 000 | Realizacja zgodnie z zawartą umową |

1.4.8  STAN  NALEŻNOŚCI  I  ZOBOWIĄZAŃ  BUDŻETOWYCH

1.4.8.1  STAN  NALEŻNOŚCI  BUDŻETOWYCH

Należności Gminy na koniec 2010 r. wynoszą 1 088 780,72 zł w tym wymagalne 202 017,48 zł

i wzrosły do analogicznego okresu roku ubiegłego o 644 705,63 zł.

Wzrost należności obserwowany w zakresie:

- podatków i opłat wyniósł  62 012,14 zł tj. prawie 40 %, natomiast

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 582 693,49 zł tj. ponad 200 %.

Jest to zjawisko niepokojące.

Wobec wszystkich zalegających podatników Urząd Gminy zastosował wszystkie przewidziane

prawem środki  mające na celu  wyegzekwowanie i zabezpieczenie należności.

1.4.8.2  STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH

Zobowiązania ogółem Gminy na koniec 2010 r. wynoszą 	5 042 601,83 zł

w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek                       	  4 554 000,00 zł

- bieżącej działalności                         	     488 601,83 zł

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

1.4.9 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU

BUDŻETOWEGO

1.4.9.1 PRZYCHODY

Przychody Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, których plan przewidywał realizację w wysokości  1 169 480 zł zostały osiągnięte w kwocie  964 704,42 zł co stanowi 82,49 %.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie

Przychody własne

w tym:

- ze sprzedaży usług	1 169 480,00 zł	951 062,36 zł

- ze sprzedaży składników majątkowych	-	600,00 zł

- odsetki	-	4 306,93 zł

- pozostałe	-	8 735,13 zł

Razem	1 169 480,00 zł	964 704,42 zł

1.4.9.2 KOSZTY

Koszty Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, których plan został określony na poziomie

1 169 480 zł wyniosły  915 132,91 zł co stanowi 78,25 %.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie

Bieżące	1 169 480,00 zł	915 132,91 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	510 000,00 zł	443 710,98 zł

- materiały, energia i usługi	475 480,00 zł	332 206,07 zł

- pozostałe	184 000,00 zł	139 215,86 zł

Razem	1 169 480,00 zł	915 132,91 zł

Planowany na początku roku w ramach wydatków inwestycyjnych zakup pomp nie doszedł do skutku, natomiast w ramach wydatków bieżących zostały zrealizowane założone cele.

1.4.9.3   WYNIK FINANSOWY, STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Wynik finansowy z działalności osiągnięty przez Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej to kwota  35 005,71 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2010 planowany w wysokości 70 000 zł wyniósł  119 550,35 zł.

1.4.9.4    STAN NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31.12.2010 r. zamknęły się kwotą  58 911,35 zł w tym należności wymagalne  38 963,87 zł i w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o 23 413,88 zł tj. 28 %.

Należności wymagalne występują z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków.

Wobec odbiorców zalegających z płatnościami stosuje się dostępne formy egzekwowania należności:

- umieszczanie informacji na fakturach o wysokości zadłużenia,

- wysyłanie upomnień,

- wysyłanie wezwań do zapłaty z informacją o odłączeniu dopływu wody zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

1.4.9.5    STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania ogółem na 31.12.2010 r. wyniosły  109 077,22 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług  18 810,03 zł i w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o 20 713,26 zł tj. o16 %.

Zobowiązania wymagalne nie występują.